Жаргалант сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн

... дүгээр тогтоолын хавсралт

ЖАРГАЛАНТСУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

2015 ОНЫ I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2015.04.13 Ховд

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Төсвийн шууд захирагчийн гэрээнд тухайн нэгж хариуцахаар тусгагдсан арга хэмжээ** | **Заалтын дугаар** | **Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин** | | | **Биелэлт** | **Хувь** |
|  | |  |  | | |  |  |
| **НЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ** | | | | | | | |
| **1.1.“ Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтцийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлж, орон нутгийн бодлого тодорхойлогч чиг үүргийг шинэ түвшинд хүргэн төлөвшүүлнэ” зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:** | | | | | | | |
|  | 1.1.1.Сумын ИТХ-ын хуралдаан | 1.1.1.1 | | Сумын ИТХ-ын ээлжит бус хуралдаан:   * Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг чөлөөлөх тухай асуудал * Төсвийн тодотгол * Төлбөр хураамжийн журамд нэмэлт оруулах тухай | | Жаргалант сумын ИТХ-ын Ээлжит бус хуралдааныг 2015 оны 02 дугаар сарын 26-ний өдөр зарлан хуралдуулж “Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг чөлөөлөх тухай”, “Төсвийн тодотгол”, “Төлбөр хураамжийн хэмжээг өөрчлөх тухай” гэсэн 3 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. | 100 |
|  | 1.1.2. Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлууд | 1.1.2.1 | | Жаргалант суманд 2015 онд нийтээр тэмдэглэх ой, тэмдэглэлт өдөр, спорт урлагийн арга хэмжээ, сургалт зөвлөгөөний нэгдсэн төлөвлөгөө батлах | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн боловч зарим асуудлыг тодруулах шаардлагатай байсан тул буцаасан. | 50 |
|  | 1.1.2.2 | | Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор батлав. | 100 |
|  | 1.1.2.3 | | Сумын сайн малчин, тэргүүний тариаланчид нэр дэвшигч малчид, тариаланчдын материалыг хэлэлцэх | | Сумын сайн малчинаар Цамбагарав багийн малчин С.Батсүрэн, тэргүүний тариаланчид Хайрхан багийн тариаланч Х.Сүхочир нарын нэрийг хэлэлцэж уламжлав. | 100 |
|  | 1.1.2.4 | | Дуудлага худалдаанаас олсон орлогыг захиран зарцуулах журам батлуулах | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлав. | 100 |
|  | 1.1.2.6 | | Сумын хэмжээнд өвөлжилт, хаваржилтын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Сумын Засаг даргын мэдээлэлийг хэлэлцэх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуралдаанд МЭҮТ-ийн дарга Ц.Нанжид танилцуулав. | 100 |
|  | 1.1.2.10 | | Улс, аймгийн тэргүүний тариаланч, сайн малчны материалыг хэлэлцүүлэх | | Улсын тэргүүний тариаланчаар Буянт багийн тариаланч С.Дэмбэрэлийн материалыг хэлэлцэж уламжлав. | 100 |
|  | 1.1.2.12 | | Сумын ЗД-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2015 оны сумын үндсэн чиглэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулах | | Хойшлогдсон | - |
|  | 1.1.2.13 | | Жаргалант сумын авилгатай тэмцэх, шудрага ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөг батлуулах | | Хойшлогдсон | - |
|  | 1.1.2.15 | | Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Цагдаагийн хэсгийн байцаагчдийн ажлын мэдээлэл сонсож, дүгнэлт өгөх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралдаанд Цагдаагийн газрын ОНХА-ны ахлах байцаагч М.Оюунсүрэн, Цагдаа олон нийтийн ажилтан Г.Тунгалаг нар танилцуулав. | 100 |
|  | 1.1.2.16 | | Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн талаарх мэдээлэл сонсож үнэлэлт дүгнэлт өгөх | | Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн талаарх мэдээллийг Хөдөлмөрийн хэлтсийн Жаргалант сум хариуцсан мэргэжилтэн Л.Энхтуул танилцуулав. | 100 |
|  | 1.1.2.19 | | ОНХС-ийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, санхүүжилтэд хяналт тавих хяналтын хорооны ажлын мэдээлэл сонсож, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуралдаанд, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Буяндэлгэр мэдээлэл өгөв. | 100 |
|  | 1.1.2.20 | | Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажилд иргэдийн оролцоотой хяналт тавих журмын хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуралдаанд, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Буяндэлгэр мэдээлэл өгөв. | 100 |
|  | 1.1.3.Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлууд | 1.1.3.1 | | “Оны шилдэг тэргүүний багш, сурагч, эмч” шалгаруулах журам хэлэлцүүлэх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор батлав. | 100 |
|  | 1.1.3.2 | | Сумын “Буянтай ээж” шалгаруулах журам | | Хойшлогдсон | - |
|  | 1.1.3.5 | | Төрийн дээд шагналд тодорхойлох тухай асуудлыг хэлэлцэж уламжлах | | 2015 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Тэргүүлэгчдийн хуралдаан 6 удаа хуралдаж, 57 иргэний шагналын материалыг хэлэлцэж уламжлав. | 100 |
| **1.2.“Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ, үр нөлөө, өгөөжийг тогтвортой дээшлүүлнэ"**  **зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:** | | | | | | | |
|  | 1.2.1.Төсөв санхүү, өмч хөрөнгийн талаар | 1.2.1.3 | | Төсөвт байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, акталж устгах, данснаас хасах тухай асуудлыг шийдвэрлэх | | Төсөвт байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, акталж устгах, данснаас хасах тухай асуудлыг тухай бүр хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. | 50 |
|  | 1.2.1.4 | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон өмч түүний талаар зохион байгуулсан ажлын тайлан мэдээлэл сонсож үнэлэлт, дүгнэлт өгөх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуралдаанд худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Буяндэлгэр мэдээлэл өгөв. | 100 |
|  | 1.2.2.ИТХ-ын хяналт шалгалт | 1.2.2.1 | | Сумын ИТХ-ын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас ажлын хэсэг байгуулж хууль тогтоомж болон хурлаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах талаар хийж буй үйл ажиллагаатай танилцаж, хяналт хийх, зөвлөмж хүргүүлэх | | ИТХ-аас гарсан тогтоол шийдвэрүүдийн биелэлтийг хангах үүднээс ЗДТГ, баг, байгууллага бүртэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд заавар, зөвлөмжийг цаг тухай бүрд хүргүүллээ. | 50 |
|  | 1.2.2.2 | | Хяналт шалгалтын эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуралдаанаар Жаргалант сумын хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлав. | 70 |
|  | 1.2.2.3 | | Сумын ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, үйл ажиллагааг нь өргөтгөх | | Иргэний танхимын үйл ажиллагаа тогтмолжсон бөгөөд энэ онд багтаан урсгал засвар хийхээр төлөвлөөд байна. | 90 |
|  | 1.2.2.4 | | Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс болон Хуралдаанаас баталсан тогтоол шийдвэрийг сурталчилах, иргэд олон нийтийн санаа бодлыг сонсох, сум орон нутагт ажиллах. | | ИТХ-ын дарга, иргэний танхим хариуцсан ажилтан нар Ховд аймгийн Манхан сумын ИТХ-ын болон иргэний танхимын үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа. | 50 |
|  | 1.2.2.5 | | Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн талаар хяналт шалгалт хийх | | Сум хөгжүүлэх сантай ИТХ-ын хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны хороо хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд зээлийн эргэн төлөлтийн талаар хяналт тавин ажиллаж байна. | 50 |
|  | 1.2.2.6 | | Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн ажилд хяналт шалгалт хийх | | Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн тайлан мэдээллийг Халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн С.Бадамцэцэг танилцуулав. | 50 |
|  | 1.2.2.7 | | ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэж буй худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих | | Жаргалант сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй ажлын төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавих ИТХ-ын дэргэдэх хяналтын  хороо нь чиг үүргийнхээ дагуу хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн хуралдаанд худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Буяндэлгэр мэдээлэл өгөв. | 70 |
|  | 1.2.2.8 | | Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх | | Шилэн дансны тухай хуулийг сурталчилах сарын аяныг ЗДТГ, Азийн сантай хамтран зохион байгуулсан бөгөөд тус аяны хүрээнд 500 гаруй ажилтан албан хаагч нарт мэдээлэл хүргэлээ. | 50 |
| **ХОЁР. ДОТООД АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР** | | | | | | | |
|  | 2.1.Ажлын албаны хийх ажлын чиглэлээр | 2.1.1 | ИТХ-ын төлөөлөгчийн нөхөн сонгуулийг зохион байгуулах | | | Жаргалант сумын ИТХ-ын Ээлжит бус хуралдааны хэлэлцэх асуудалд оруулсан боловч Төлөөлөгч Д.Цээпил чөлөөлөгдөх тухай хүсэлтээ буцаасан. | - |
|  | 2.1.2 | Ажлын албаны дотоод төлөвлөлтийг нарийвчлан хийх, ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, үр дүнгийн гэрээ байгуулах. | | | ИТХ-ын ажлын албаны 3 албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна. | 100 |
|  | 2.1.3 | Ажлын албаны ажилтнуудын 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг баталж хэрэгжүүлэх | | | Ажлын албаны ажилтнуудын 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг баталлаа. | 100 |
|  | 2.1.4 | “Нутгийн удирдлага” сэтгүүлийн захиалгыг нэмэгдүүлэх, түүнд орон нутгийн НӨУБ-ын ажлын мэдээлэл, шинэ санаачлагын талаар нийтлэл хэвлүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангаж хэрэгжүүлэх | | | “Нутгийн удирдлага” сэтгүүлийг ИТХ-ын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгч, багийн ИНХ-ууд захиалж хэвшлээ. | 100 |
|  | 2.1.6 | Сумын ИТХ-ын Ажлын албаны төсвийн 2014 оны жилийн эцэс, 2015 оны I,ll,lll улирлын санхүүгийн тайланг гаргаж тушаах, Ажлын албанд тайлагнах | | | Сумын ИТХ-ын Ажлын албаны төсвийн 2014 оны жилийн эцэс, 2015 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэв. | 100 |
|  | 2.1.7 | Гадаад, дотоод харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бүх шатны Хурлын сонгуультан, ажилтнуудыг сургах, туршлага судлах ажлыг хэрэгжүүлэх | | | ИТХ-ын 31 төлөөлөгч, ажлын албаны 3 ажилтан нарыг энэ оны II дугаар улиралд багтаан БНХАУ-д туршлага судлуулах аялд явуулахаар төлөвлөөд байна. | 50 |
|  | 2.1.8 | Сумын хэвлэл мэдээлэлийн телевиз, сонингуудад төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг сурталчлах | | | Сум орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй телевиз, сонин хэвлэлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан НӨУБ-ын үйл ажиллагааг сурталчилах, иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна. | 50 |
|  | 2.1.9 | Сумын ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаан, хороодын үйл ажиллагаа, шийдвэрийн талаар нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах | | | Сум орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй телевиз, сонин хэвлэлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан НӨУБ-ын үйл ажиллагааг сурталчилах, иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна. | 50 |
|  | 2.1.10 | Сумын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, багийн ИНХ-ыг арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах, сургалт семинар зохион байгуулах | | | Энэ оны I дүгээр улирлын байдлаар төлөөлөгч, тэргүүлэгч, ИНХ-ын дарга нарт аймаг, орон нутгаас зохион байгуулж буй сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлгийн зар мэдээг 13 удаа хүргээд байна. | 100 |
|  | 2.1.11 | Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, тайлагнах, мэдээлэх ажиллагааг цахим системд шилжүүлэх | | | Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, тайлагнах, мэдээлэх ажиллагааг хуулийн хугацаанд гарган хүргүүллээ. | 100 |
|  | 2.1.12 | Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтанд сургалт зохион байгуулах | | | Судалгаа бэлтгэл ажлын хүрээнд | 50 |
|  | 2.1.13 | Албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэл авахыг хүссэн иргэдэд зохих журмын дагуу мэдээлэл олгох | | | Албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэл авахыг хүссэн иргэдэд зохих журмын дагуу мэдээллийг олголоо. | 50 |
|  | 2.1.14 | Сумын ИТХ-ын тайлан сонин, ном, тараах материал хэвлэх | | | Сумын ИТХ-аас энэ оны I дүгээр улиралд 3 тохимол хэвлээд байна. | 100 |
|  | 2.1.15 | Сумын ИНХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны ажлын тайлан, ИНХ-ын хуралдааны материалтай танилцаж, зөвлөмж гаргах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх | | | Сумын ИНХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны ажлын тайланг хэлэлцэж Рашаант багийн ИНХ-ыг тэргүүний багаар шалгаруулав. Багийн ИНХ-д 2 удаа зөвлөмж хүргүүллээ. | 90 |
|  | 2.1.16 | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлыг удирдлагаар хангаж, тусгай төлөвлөгөөтэйгээр ажиллуулах | | | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 2015 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. | 50 |
|  | 2.1.18 | Үндсэн хуулийн өдрийг тусгай төлөвлөгөөтэйгээр төрт ёсны баяр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг эрхлэн зохион байгуулах | | | Үндсэн хуулийн өдрөөр ЕБС-ын сурагчдад, сум орон нутгийн удирдлагууд тусгай хөтөлбөрийн дагуу хичээл заалаа. | 50 |
|  | 2.1.19 | Ахмадууд, эмэгтэйчүүд, залуучуудтай болон эрүүл мэнд,боловсрол, соёлын салбар, бизнес эрхлэгчид, малчид, төрийн албан хаагчид, иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж санал хүсэлтийг сонсож дүгнэлт хийж ажиллах | | | Уулзалт хэлэлцүүлгийг тогтмол явуулж хэвшсэн. | 50 |
|  | 2.1.20 | Цахим мэдээллийн сайт <http://jargalant.khovd.khural.mn/-ыг> хөгжүүлэх, эрчимжүүлэх, цэсний мэдээллийг бүрэн гүйцэт болгох | | | Сумын ИТХ-ын вэб сайтад НӨУБ-ын цаг үеийн асуудалтай холбоотой мэдээ мэдээллийг тогтмол тавьж хэвшсэн. | 100 |
|  | 2.1.21 | Иргэдийн хурлын цахим архив үүсгэх, мэдээлэл технологи, цахим сайт ашиглах талаар төлөөлөгчид, БИНХ-ын дарга тэргүүлэгч нарт сургалт зохион байгуулах | | | ИТХ болон Тургүүлэгчдийн хуралдааны материалаар цахим архив үүсгэж, мэдээллийн бааз болгон ашиглаж байна. Мэдээлэл технологи, цахим сайт ашиглах талаар тэргүүлэгч, багийн ИНХ-ын дарга нарт сургалт мэдээллийг цаг тухай бүрд өгч хэвшлээ. | 70 |
| Хойшлогдсон -3 | | | | | 70 хувьтай биелэсэн:-3 | | |
| 10 хувьтай биелэсэн:-0 | | | | | 90 хувьтай биелэсэн:-2 | | |
| 30 хувьтай биелэсэн:-0 | | | | | 100 хувьтай биелэсэн:-21 | | |
| 50 хувьтай биелэсэн:-15 | | | | | **Төлөвлөгөөний биелэлт: 62.5 хувь** | | |

**БИЕЛЭЛТ ТООЦСОН:**

ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН Ц.ОТГОНШАР

**ХЯНАСАН:**

ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА П.ОЮУНТУНГАЛАГ