ЕБС-ИЙН 80 ЖИЛИЙН ОЙН ЁСЛОЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХАНДИВ ТУСЛАМЖ ХАРИУЦСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зохион байгуулагдах ажил | Хариуцах эзэн | Шаардлагатай хөрөнгө | Хөрөнгийн эх үүсвэр |
| 1 | 80 жилийн ойн нээлт зохион байгуулах | А.Отгонбаяр,  П.Отгонбаяр ажлын хэсэг | 500.000 | хандив |
| 2 | Төгсөгчдийн оршин буй газрын судалгаа гаргах | А.Отгонбаяр, П.Отгонбаяр, А.Батгэрэл | Улаанбаатар |  |
| С.Пүрэвсүрэн М.Удамгоо | Мөрөн |
| С.Эрдэнэчимэг, С.Оюу | Эрдэнэт, Булган |
| Ц.Наранцэцэг, Б.Цэрэн | Дархан, Сэлэнгэ |
| Ц.Эрдэнэзаяа, С.Ууганцэцэг | Цагаан-Үүр, Эрдэнэбулган |
| Д.Мягмарсүрэн  Х.Болд-Эрдэнэ | Хатгал, бусад |
| 3 | Сумын багуудаар уулзалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах, хандив цуглуулах | I баг Д.Мягмарсүрэн, Н.Зандансүх, Б.Энхболд, Д.Баянжаргал | 250.000 | хандив |
| II баг Ц.Наранцэцэг, Б.Ундрах, А.Отгонбаяр, М.Удамгоо | 500.000 | хандив |
| III баг Д.Эрдэнэ, Б.Наранчимэг, Г.Саранцэцэг, С.Оюу | 600.000 | хандив |
| IV баг  С.Эрдэнэчимэг, Ц.Эрдэнэзаяа,  С.Пүрэвсүрэн,  Т.Оюун-Эрдэнэ, Т.Оюунмаа | 80.000 | хандив |
| V баг  С.Ууганцэцэг, Х.Болд-Эрдэнэ, Д.Нямдорж, Б.Цэрэн | 300.000 | хандив |
| 4 | Мөрөн суманд амьдардаг төгсөгч, тус сургуульд ажиллаж, суралцаж байсан иргэдтэй уулзалт зохион байгуулах | С.Пүрэвсүрэн, М.Удамгоо  Д.Чинзориг  Ч.Болдсайхан  ажлын хэсэг | 1500.000 |  |
| 5 | Улаанбаатар хотод амьдарч буй төгсөгчид, тус сургуульд ажиллаж, сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах | А.Отгонбаяр  П.Отгонбаяр, А.Батгэрэл  Х.Дэндэв  А.Ариунгэрэл  Д.Нэргүй  ажлын хэсэг | 3.000.000 | Ажлын хэсэг |
| 6 | Эрдэнэт Булганд амьдарч буй төгсөгчид, тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах | С.Эрдэнэчимэг, С.Оюу, Х.Оюун-Эрдэнэ  ажлын хэсэг | 1.000.000 | Ажлын хэсэг |
| 7 | Дархан, Сэлэнгэд амьдарч буй төгсөгчид, тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах | Ц.Наранцэцэг,  Б.Цэрэн, Д.Оюун ажлын хэсэг | 1.000.000 | Ажлын хэсэг |
| \8 | Цагаан –Үүр сумын төгсөгчид тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах | Ц.Эрдэнэзаяа, С.Ууганцэцэг  , Т.Ханддорж  ажлын хэсэг | 1000.000 | Ажлын хэсэг |
| 9 | Эрдэнэбулган, Хатгал бусад сум, аймаг хотод амьдарч буй төгсөгчид тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах | Д.Мягмарсүрэн, А.Болормаа ажлын хэсэг | 200.000 | Ажлын хэсэг |
| 10 | Ангийн дарга төгсөгчдийн төлөөлөл | Б.Ундрах, Т.Оюун-Эрдэнэ ажлын хэсэг | 500.000 |  |
| 11 | 80 жилийн ойн үйл ажиллагаанд оролцогчдын хүлээн авалт | А.Отгонбаяр  С.Пүрэвсүрэн ажлын хэсэг | 5.000.000 | Ажлын хэсэг, бүх багш нар |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зохион байгуулагдах ажил | Хамрах хүрээ | Шаардлагатай хөрөнгө | Хариуцах эзэн |
| 1 | 80 жилийн ойн нээлт зохион байгуулах | Сумын иргэд | 3 сард | 80 жилийн ойг зохион байгуулах ажлын хэсэг |
| 2 | Төгсөгчдийн оршин буй газрын судалгаа гаргах | Улаанбаатар | 3 сард | А.Отгонбаяр, П.Отгонбаяр, А.Батгэрэл |
| Мөрөн | 3 сард | С.Пүрэвсүрэн Д.Мягмарсүрэн |
| Эрдэнэт, Булган | 3 сард | С.Эрдэнэчимэг, С.Оюу |
| Дархан, сэлэнгэ | 3 сард | Ц.Наранцэцэг, Б.Цэрэн |
| Цагаан-Үүр, Эрдэнэбулган | 3 сард | Ц.Эрдэнэзаяа, С.Ууганцэцэг |
| Хатгал, бусад | 3 сард | П.Отгонбаяр, Б.Наранчимэг |
| 3 | Сумын багуудаар уулзалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах, хандив цуглуулах | I баг | 4 сард | Д.Мягмарсүрэн, Н.Зандансүх, Б.Энхболд, Д.Баянжаргал |
| II баг | 4 сард | Ц.Наранцэцэг, Б.Ундрах, А.Отгонбаяр, М.Удамгоо |
| III баг | 4 сард | Д.Эрдэнэ, Б.Наранчимэг, Г.Саранцэцэг, Т.Оюунмаа |
| IV баг | 4 сард | С.Эрдэнэчимэг, Ц.Эрдэнэзаяа, Х.Болд-Эрдэнэ, С.Пүрэвсүрэн |
| V баг | 4 сард | С.Ууганцэцэг, А.Болормаа, Д.Нямдорж, Б.Цэрэн |
| 4 | Албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай уулзалт зохион байгуулах |  | 3 сард | Ажлын хэсэг |
| 5 | Сумын бизнес эрхлэгч, бизнесменүүдтэй уулзалт зохион байгуулах |  | 3 сард | Ажлын хэсэг |
| 6 | Мөрөн суманд амьдардаг төгсөгч, тус сургуульд ажиллаж, суралцаж байсан иргэдтэй уулзалт зохион байгуулах |  | 3 сард | Ажлын хэсэг |
| 7 | Улаанбаатар хотод амьдарч буй төгсөгчид, тус сургуульд ажиллаж, сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах |  | 3 сард | Ажлын хэсэг |
| 8 | Эрдэнэт Булганд амьдарч буй төгсөгчид, тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах |  | 3 сард | Ажлын хэсэг |
| 9 | Дархан, Сэлэнгэд амьдарч буй төгсөгчид, тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах |  | 3 сард | Ажлын хэсэг |
| 10 | Цагаан –Үүр сумын төгсөгчид тус сургуульд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах |  | 4 сард | Ажлын хэсэг |
| 11 | Эрдэнэбулган, Хатгал бусад сум, аймаг хотод амьдарч буй төгсөгчид тус сургаальд ажиллаж сурч байсан хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулах |  | 4 сард | Ажлын хэсэг |
| 12 | 80 жилийн ойн үйл ажиллагаанд оролцогчдын хүлээн авалт |  | 8 сарын 15 | Ажлын хэсэг, бүх багш нар |

АЖЛЫН ХЭСЭГ

**1.Овог**

**2.Нэр:**

**3.Төрсөн он**

**4.Хүйс:**

**5.Төрсөн аймаг, сум, хот:**

**6.Одоогийн харьяалал:**

**7.Нийгмийн байдал:**

**8.Регистр №**

**9.Боловсрол:**

**10.Ажилладаг салбар:**

**11.Мэргэжил:**

**12. Урьд болон одоо ажиллаж байгаа газар:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ажлын газрын нэр | Хугацаа | Эрхэлсэн ажил |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

**13.Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд:** /Монгол улсын цол, одон, медаль/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Шагналын нэр | Хэдэн онд |
|  |  |  |

**14. Шагнуулах үндэс:**

**15.** **Ямар шагналаар шагнуулах хамт олны санал:**

**16.** **Хамт олны саналын хувь:**

***/4 дүгээр зүйлийг 2017 оны 6 сарын 15-ны өдрийн 132-р зарлигаар өөрчлөн найруулсныг тусгав/.***

БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРЫН НЭР

2020-01-27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Багшийн нэр | Бичгийн цаас | Гарын үэсэг |
| 1 | Г.Саранцэцэг | 1 боодол |  |
| 2 | Х.Ариунзаяа | 1 боодол |  |
| 3 | П.Байгалмаа | 1 боодол |  |
| 4 | Б.Ундрах | 1 боодол |  |
| 5 | С.Эрдэнэчимэг | 1 боодол |  |
| 6 | Б.Отгонтуяа | 1 боодол |  |
| 7 | Ц.Наранцэцэг | 1 боодол |  |
| 8 | Б.Цэрэн | 1 боодол |  |
| 9 | И.Булган | 1 боодол |  |
| 10 | Л.Энхжаргал | 1 боодол |  |
|  | Бүгд | 10 боодол |  |