Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн

112 дугаар тогтоолын хавсралт

**БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЦОГЦ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

**II ДАХЬ ҮЕ ШАТНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2017.10.30 Зуунмод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Суурь үзүүлэлт** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Хүрэх түвшин** | | | | | **Хөрөнгийн эх үүсвэр** | | **Хугацаа** | | **Хамтарч хэрэгжүүлэх байгууллага** | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | |
| **1. Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийг хүн амын өдөр тутмын хэрэглээ болгох орчин бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Аймгийн төвд хүн амд зориулсан соёл, амралт, аяллын бүсийг орон нутгийн онцлог, дэд бүтцэд нийцүүлэн шинээр байгуулан тохижуулах | 1  Зуунмод | Талбайн тоо-2 | Граунд гольфийн талбай | Софт теннисний талбай | | - | | УТ-50. 0 сая, ОНТ-30.0 сая төсөл хөтөлбөр | | 2017  2020 | | Аймгийн ЗДТГ, НБХ, ХОХБТХ, БТСГ, ГБХЗХГ | |
| 1.2. | Сум, багийн оршин суугчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ногоон байгууламж бүхий гүйлт, алхалт, дугуйн замтай талбай байгуулж, ЕБС-ийн гадаа талбайн тохижилт, ашиглалтыг сайжруулах | Зуунмод  Баянхангай | Стандарт хангасан гадаа талбайн тоо 11 | Архуст Мөнгөнморьт  Угтаал Баянцогт | Батсүмбэр Аргалант Баян Баянцагаан | | Баян-Өнжүүл  Баянжаргалан  Заамар  Зуунмод дугуйн зам | | УТ-30. 0 сая,  ОНТ-30.0 сая  төсөл хөтөлбөр хандив тусламж | | 2018-2020 | | Аймгийн ЗДТГ, НБХ, БТСГ Сумдын ЗДТГ | |
| 1.3. | Сум, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд биеийн тамирын хамтлагийг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулан спортын холбоодыг сурталчилах өдөрлөгийг зохион байгуулж үнэлж дүгнэх, шагнаж урамшуулах | 27 | Спортын хамтлагийн тоо 40 | 5 | 4 | | 4 | | ОНТ-6.0 сая | | 2017-2020 | | Сумдын ЗДТГ, БТСГ, БСУГ, ЭМГ, АБААНэгж | |
| 1.4. | Нийтийн биеийн тамирын орон тооны болон орон тооны бус арга зүйчдийг томилон, биеийн тамирын багш нарын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэж, давтан сургах | 1орон тооны бус  Жаргалант | Орон тооны  арга зүйч 11 | - Угтаал  -Жаргалант  -Сүмбэр  -Заамар | -Аргалант  -Баян  -Эрдэнэсант  -Архуст | | -Баянхангай  -Цээл  -Баянцогт | | УТ-67.4 сая | | 2018 2020 | | НБХ, Сумдын ЗДТГ, БТСГ | |
| 1.5. | Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнийг байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэд чөлөөтэй ашиглах, сорил судалгаанд иргэдийг хамруулж, үнэлгээ дүгнэлт өгөх | Нийт иргэдийн  52.4% | -ББХЧ-ийг сорил судалгаанд хамрагдсан хүний хувь | 54.2 % | 55.4 % | | 56.2 % | | УТ-10.5 сая,  ОНТ-6 сая | | 2018-2020 | | Сумдын ЗДТГ, БТСГ, БСУГ, спортын холбоод | |
| Зохих түвшинд хүрсэн хүн  32.8% | -Зохих түвшинд хүрсэн хүний хувь | 34.6 % | 35.5 % | | 36.4 % | |
| 1.6. | НЭМ-ийн өдрийг өвөл зуны улиралд гадаа болон заалны хэлбэрээр сум, байгууллагууд тогтмол зохион явуулж бүх нийтийг хамруулах | 9067 хүн | Хамрагдсан хүний тоо | 10.800 хүн | 15.200 хүн | | 20.500 хүн | | ОНТ | | 2018-2020 | | НБХ, БТСГ, БСУГ, ЭМГ, Сумдын ЗДТГ, ЕБС-иуд | |
| 1.7. | НБТ-ын арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд иргэдийн хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “Урин хавар”, “Алтан намар”, “Мөнгөн өвөл” гэсэн өдөрлөгүүдийг тогтмол зохион байгуулж бүх насны хүнийг хамруулах | 310 | - НБТ чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан тоо | 344 | 361 | | 378 | | УТ-9.5 сая,  ОНТ-6,0 сая | | 2018-2020 | | НБХ, БТСГ, Сумдын ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэг, Сумдын арга зүйчид | |
| 42.0% | Хамрагдсан хүний эзлэх хувь | 43.0 % | 43.6 % | | 44.0% | |
| 1.8. | Спортын заал, талбай чийрэгжүүлэлтийн танхим, зориулалтын зам талбай барьж байгуулах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын санаачилгыг өрнүүлэх, дэмжих | Эрдэнэсант Арггалант | Шинээр баригдсан спортын заал | Баянцогт  640,0 сая | Бүрэн  640,0 сая | | Алтанбулаг 640,0 сая | | УТ, ОНТ хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, хандив | | 2020 | | Сумдын ЗДТГ, БТСГ, ЭМГ Ахмадын хороо | |
| **2. Их спортыг хөгжүүлэн спортын сургалт дасгалжуулалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй**  **хөгжүүлж шилдэг тамирчдын залгамж халааг бэлтгэнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Сумдад жил бүр хавар намрын спартикадыг зохион явуулж ААШТ-н Хүүхдийн спортын бага олимп, үндэсний спортын наадам, төрийн албан хаагчдын спортын наадмуудыг үе шаттай бүсчлэн зохион байгуулж тамирчдын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх спортын алдартнуудыг сурталчилна. | 26  13 | ААШТ-ийг зохион байгуулсан тоо  УАШТ-нд оролцсон төрлийн тоо | -Үндэсний спортын их наадам  -Төрийн албан хаагчдын спортын наадам | | -Хүүхдийн Спортын их наадам | | -Бүх ард түмний спортын их наадам -Төрийн албан хаагчдын спортын наадам”  -“2020 хүүхдийн спортын наадам” | | УТ-15 сая, | | 2017-2020 | | БТСГ, Спортын холбоод |
| 2.2. | Өсвөрийн шигшээ багийг спортын 12 төрлөөр хичээллүүлж, сургалт дасгалжуулалтыг чанаржуулан, олимпийн төрлүүдээр хичээллүүлнэ | 12 | Хичээллэж буй спортын төрлийн тоо тамирчдын тоо | Жү-до | | Пауэрлифтинг | | Шатар | | ОНТ-75,0 сая | | 2017-2020 | | АЗДТГ, БТСГ, Спортын холбоод |
| 2.3. | Спортын мэргэжлийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай анги, сургууль байгуулах | - | Спортын хэдэн төрлөөр анги, сургууль байгуулсан тоо | - Зуунмод IV сургууль Чөлөөт бөх  - Жаргалант цана | | -Хөнгөн атлетик  - Жү-до бөх  -Бокс | | -Спортын сургууль | | УТ-46.8 сая | | 2018 | | АЗДТГ, БТСГ, БСУгазар Сумдын ЕБС, |
| 2.4. | Биеийн тамир, спортын материаллаг бааз, боловсон хүчний чадвахыг сайжруулах арга хэмжээ авах, орон нутгийн онцлогт тохирсон спортын төрлүүдийг түлхүү хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх. | 10 сум | Сумдад төрөлжүүлэн хөгжүүлэх спортын төрлийн тоо | Хөлбөмөг  Угтаалцайдам  Жаргалант | | Тэшүүр  Лүн  Эрдэнэ  Алтанбулаг | | Цана  Борнуур  Батсүмбэр  Жаргалант | | ОНТ  18,0 сая | | 2018-2020 | | АЗДТГ, НБХ, БСУГ, БТСГ, спортын холбоод |
| 2.5. | Өвлийн спортын төрлүүдийг /цана, тэшүүр/ түлхүү хөгжүүлэх, талбай байгуулах ажлыг дэмжиж, олшруулах, хэрэглэл материалаар хангах асуудлыг ээлж дараалалтай шийдэх | Зуунмод Алтанбулаг Борнуур Жаргалант Эрдэнэ | Цана, тэшүүрийн талбайн тоо-8 | -Батсүмбэр  -Баян | | -Өндөр ширээт  -Лүн  -Мөнгөнморьт | | -Заамар, -Баянчандмань  -Угтаал | | УТ-20. 0 сая,  ОНТ-40,0 сая | | 2018-2020 | | АЗДТГ, НБХ, БСУГ, БТСГ, |
| 2.6. | Үндэсний спортын төрлүүдийг хөгжүүлэн хэрэглэл материалаар хангах ажлыг шат дараатай авч хэрэгжүүлэхи | Бөх  Сур  Шагай | -Манлай баясгалан бөхийн барилдаан-12  -Шагайн тойрмууд-9 -Сурын харваа-3 | - Бөхийн/б сум-4  -Ш/тойром Э/сант, Б/-Өнжүүл, Б/цагаан  -С/харваа  Заамар | | - Бөхийн/б сум-4  -Ш/тойром Э/сант, Б/-Өнжүүл, Б/цагаан  -С/харваа Баянжаргалан | | - Бөхийн/б сум-4  -Ш/тойром Э/сант, Б/-Өнжүүл, Б/цагаан  -С/харваа Б/сүмбэр | | ОНТ -30.0 сая | | 2018-2020 | | БТСГ, Сумдын ЗДТГ, ЕБС Спорт холбоод |
| 2.7. | БТС-ын салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, олон улсын болон дотоодын төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийг биеийн тамир спортын материллаг баазыг бэхжүүлэхэд чиглүүлэх | -Япон Тотори  -ОХУ  Зэдин аймаг | Хамтын ажиллагаатай улс, орны тоо-2 | Япон Изумисан | | БНХАУ Хөх хот | | - | | ОНТ | | 2017-2020 | | НБХ, БТСГ, Сумдын ЗДТГ, |
| 2.8. | Спортын холбоо клубын тогтолцоог дэмжиж шилдэг тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх, амжилт гаргасан тамирчид, дасгалжуулагчдыг шагнаж урамшуулах журам боловсруулан гаргаж шилдэг тамирчдыг шагнаж урамшуулах санаачилгыг дэмжиж, сум, ААН байгууллагын үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх | 21 | Спортын холбоодын тоог 3-оор нэмэгдүүлнэ | 1 | | 1 | | 1 | | УТ-36. 0 сая | | 2017-2020 | | НБХ, БТСГ, Сумдын ЗДТГ, ЕБС  Спортын холбоод |
| **3. Олимпийн танхимуудыг үйл ажиллагааг сайжруулж, материаллаг орчинг бүрдүүлж**  **Спортын хэрэглэл тоног төхөөрөмжөөр хангах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Сум, сургуулиудад олимпийн хөдөлгөөнийг сурталчлах, олимпийн танхимуудын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, БТСГ-т олимп өргөөтэй болох | 27 | Олимпийн өргөөтэй болно | 100% | | - | | - | | ОНТ  25,0 сая | | 2018 | | НБХ, БТСГ,  БСУГ |
| 3.2. | Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын бэлтгэлд хэрэглэгдэх техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулах | 8 төрөл  3.3 сая | Шинээр авсан тоног төхөөрөмжийн тоо | 4 | | 4 | | 4 | | УТ- 12.0 сая, ОНТ  12,0 сая | | 2018-2020 | | АЗДТГ, БТСГ, Сумдын ЗДТГ, ЕБС  Спорт холбоод |

-----000----