СУМЫН 2018 ОНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Илтгэгч: Засаг даргын орлогч Ч.Цэдэвсүрэн

2018 ОНД ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН НИЙГЭМ,

ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

ИТХ-ын дарга, тэргүүлэгчид, төлөөлөгчид, хуралд урилгаар оролцож байгаа хүмүүсийн энэ өдрийн мэндийг айлтгая.

Төмөрбулаг сум 2018 оныг   “АМЬДРАХ ОРЧНОО САЙЖРУУЛЖ

АХМАД НАСТНАА ДЭМЖИХ ЖИЛ”-ийн хүрээнд нийгмийн хөгжлийн бодлого, эдийн засаг, орон нутгийн хөгжлийн 2 бодлогын хүрээнд 10 зорилго тавьж. 51 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллаа. Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг танилцуулья.

| № | Урт,дунд хугацааны хөтөлбөр бодлогын баримт бичиг | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Биелэлт |
| --- | --- | --- | --- |
| Нэг. Нийгмийн хөгжлийн бодлого |  |  |  |
| Зорилго: Эрүүл иргэн- Эрхэм баялаг |  |  |  |
| 1.1 | Сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээний шинэчлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх | Сумын эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлэгчдийн үйлчилгээний хүрээг өргөтгөх, чанарыг сайжруулах | 8 илрүүлэг үзлэг, 5 сургалтыг хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. 0-2 настай хүүхэдтэй эцэг, эхчүүдийг сургалтанд 646 буюу 100%, халдварт бус өвчний сургалтанд 1231 иргэд хамрагдахаас 1205 буюу 97,8%, халдварт өвчин, орчны сургалтанд 2812 иргэд хамрагдахаас 1443 буюу 51,3%, эсэн мэнд амаржихуйн сургалтанд 1191 эхчүүд хамрагдахаас 1053 эхчүүд 88,4%, 6-19 насны хүүхдийн сургалтыг 90% зохион байгуулсан. Хөхний өмөнгийн илрүүлэг үзлэгт 1185 эмэгтэйчүүд хамрагдахаас 1086 буюу 94.4%-тай хамрагдсан ба өөрчлөлттэй гарсан 1 эмэгтэйг шатлалын эмнэлэгт илгээн эмчилгээнд хамруулсан. Умайн хүзүүний өмөнгийн илрүүлэг үзлэгт хамрагдвал зохих 286 эмэгтэйчүүдээс 203 эмэгтэйчүүд буюу 70%-тай хамруулан шинжилгээний хариу өөрчлөлттэй гарсан хүн байхгүй байна. ДОХ/ХДХВ/БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 810 иргэдийг, элэгний В.С вирусийн шинжилгээнд 1370 иргэд, Артерийн гипертензи, чихрийн шижингийн үзлэгийн хамрагдалт 80%-тай Биелэлт 70% |
| 1.2 |  | ЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээний фургон автомашины бэхэлгээ хийх | Түргэн тусламжийн фургон автомашинд 2018 оны 10 сард УБ хотод 1300,0 төгрөг зарцуулж, бэхэлгээ хийлгэснээр автомашины ашиглалт, ЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжрав. 100% |
| 1.3 |  | Авто машины граж барьж ашиглалтанд оруулна | 5-р багийн иргэн Д.Түмэнжаргал ЭМТ-ийн 80 жилийн ойн хандиваар автомашины граж барихаар амласан боловч тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон. 40% |
| 1.4 |  | Тээл 4-р багийн эмчийг унаажуулна | “Эрчим хар” үүлдрийн ямааны баяраар УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-Амгалан Тээл багийн эмч Ж.Баянмөнх, 3-р багийн эмч Ц.Отгонбаяр нарыг “Тэнхлэг” маркийн мотоциклоор хангаснаар иргэдэд хүрэх ЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах нөхцөл бүрдлээ 100% |
| 1.5 | АЗҮАХ | Өдрийн сционарийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ | 2018 оны 8 сараас өдрийн стационарийн эмчилгээ эхлээд 4 иргэдийг өдрийн эмчилгээнд хамруулсан. 2019 оноос үйл ажиллагаа жигдэрнэ. 40% |
| 1.6 | АЗДҮАХ 5.50.5 | Сумын ЭМТ-ийн ус ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах | 2019 онд аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 40% |
| 1.7 | АЗДҮАХ | “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн үр дүнг тооцож ажиллана | “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээндэлэгний В.С вирусийн шинжилгээнд хамрагдах нийт 2864 иргэд байгаа. 15-39 насны 1850 залуучуудаас 781 иргэн шинжилгээнд хамрагдсан. Шивэлтэнд 544, үүнээс В-31, С-11 иргэн вирустэй гарсан. 40-65 насны 1014 иргэн хамрагдахаас 647 хамрагдсан, үүнээс В-69, С-77, шивэлтэнд 589 орсон. Ачаалал тоолох шинжилгээнд 62 иргэдийг хамруулсан. Биелэлт 70% |
| 1.2. Хөгжилд дагуулсан багш- Хүүхдэд ээлтэй боловсрол |  |  |  |
| Бага насны хүүхдийн өөрийн онцлог, бүтээлч үйлээрээ хөгжин, төлөвших ээлтэй орчинг бүрдүүлж,хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |
| 1.2.1 | АЗДҮАХ 1.2.1 6.6.75 1. . | Цэцэрлэгийн сургалтын чанар, суралцагч, хамт олны хөгжил төлөвшил, хүүхдэд ээлтэй байдлын үнэлгээ, сум орон нутгийн хүний хөгжилд оруулах хувь нэмрийг дээшлүүлнэ | СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөрийн 2015 оноос эхлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017-2018 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээг бүлэг бүрээр гаргаж танилцуулахад: Бага бүлгийн намар хаврын нарийвчилсан бүтэцтэй ажиглалтын судалгааны харьцуулалт: \нийт 29 чадвараар\ Чиглэл; Биеийн хөдөлгөөн удирдах чадвар; Нийгэмши-хүйн чадвар; Оюун ухааны чадвар; Нийт хувь; Г\хувь. Намар; 84%; 77%; 74%; 78%; 2.2. Хавар; 99%; 99%; 99%; 99%; 2.9. Ахиц; 15%; 22%; 25%; 21%; 0.7%. 2017-2018 оны намрын нарийвчилсан бүтэцтэй ажиглалт судалгааны харьцуулалт \ Гарааны үнэлгээ\ Бүлгүүд Чадамж; Дунд; Ахлах; Бэлтгэл; Холимог. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд; 66; 79; 88; 70. Нийгэмшихүй; 65; 72; 88; 67. Хэл яриа; 61; 67; 86; 66. Орчноо танин мэдэхүй; 67; 67; 90; 63. Математикийн энгийн төсөөлөл; 58; 66; 81; 56. Дүрслэх урлаг; 59; 68; 80; 58. Хөгжим; 50; 65; 80; 57. Нийт хувь; 61%; 69%; 84.7%; 62%. Гүйцэтгэлийн дундаж; 3.0; 3.3; 4.2; 3.0. 2018 оны хаврын нарийвчилсан бүтэцтэй ажиглалт судалгааны харьцуулалт \барианы үнэлгээ Бүлгүүд Чадамж; Дунд; Ахлах; Бэлтгэл; Холимог. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд; 77; 76; 93; 91. Нийгэмшихүй; 75; 84; 97; 93. Хэл яриа; 69; 74; 93; 87. Орчноо танин мэдэхүй; 71; 80; 94; 88. Математикийн энгийн төсөөлөл; 67; 70; 95; 88. Дүрслэх урлаг; 63; 73; 100; 87. Хөгжим; 65; 80; 94; 85. Нийт хувь; 71%; 77%; 96%; 88%. Гүйцэтгэлийн дундаж; 3.8; 3.7; 4.8; 4.4. Ахиц; 0.8%; 0.4%; 0.6%; 1.4%. Сургуульд элсэхийн өмнөх 5 настай 48 хүүхдээс СӨБ-ын цөм хөтөлбөрийн дагуу түвшин тогтоох үйл ажиллагааг зохион байгуулахад Холимог бүлгийн 5 настай 18 хүүхэд нь 94% буюу 4.7 онооны гүйцэтгэлтэй. Бэлтгэл бүлгийн 30 хүүхэд 90%-тай буюу 4.5 онооны гүйцэтгэлтэй ЕБС-д хүлээлгэн өгөв . 2018 оны намрын гарааны үнэлгээ хийгдсэн ба бага бүлэг гүйцэтгэл 3.3 ба 66%, Дунд бүлэг гүйцэтгэл 2.5 буюу 50% , Ахлах бүлэг гүйцэтгэл 4.1 ба 82%, бэлтгэл бүлэг гүйцэтгэл 4.3 ба 86%, Холимог бүлэг гүйцэтгэл 4.2 ба 81.2% үнэлэгдсэн байна. Идэр бүсийн сайн үйл ажиллагааг Аймгийн төвийн 5-р цэцэрлэгт зохион байгуулж, бүсийн цэцэрлэгүүдийн багш нар оролцсон. Бие бялдрын сайн үйл ажиллагаагаар манай цэцэрлэгийн багш А. Тэрбиш, Д. Нямсүрэн нар оролцож тэргүүн байр эзлэн 2-р шатны сайн үйл ажиллагаанд амжилттай оролцсон. СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөрийн бүсийн сургалтыг манай цэцэрлэгт зохион байгуулж, Шинэ-идэр, Жаргалант , Галт, Мөрөн 5-р цэцэрлэг, Бүрэнхаан цэцэрлэгүүдийн нийт 50 гаруй багш нар оролцсон. Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн үнэлгээг 2018 оны 05 сард цэцэрлэгийн ЗАН-ийн бүрэлдэхүүнтэй зохион байгууллаа. 1.Үр дүнд тулгуурласан менежмент-90% 2.СӨБ-ын үйлчилгээний хүртээмж-80% 3.СӨБ-ын үйлчилгээний чанар- 86% 4.Хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдэлт- 76% 5.Гэр,бүл, олон нийтийн оролцоо- 90%-тай байна. Цэцэрлэгийн өөрийн үнэлгээ дунджаар 84%-тай үнэлэгдсэн байна. Биелэлт 100% |
| 1.2.2 | АЗДҮАХ 1.2.2 1.7.76 | Цэцэрлэгийг хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжихүйц 3 ээлжийн тоглоом наадгайгаар хангана. | Хүүхэд бүрт хүрэлцээтэй 1 ээлжийн тоглоомтой болсон. 2017 онд ДЗОУБ-ын ОНХХ-өөс 10675.0 мянган төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 1 бүлгийг тохижуулсан. 40% |
| 1.2.3 | АЗДҮАХ 1.2.2. 2.8.77 | 5 настай хүүхдийг СӨБ-ын үйлчилгээнийхамралтыг нэмэгдүүлнэ | 2017-2018 оны хичээлийн жилд Сумын хэмжээнд 5 настай 103 хүүхэд байгаагаас 1-р багт -23, 2-р багт-20, 3-р багт-17, 4-р багт 27, 5-р багт-16 хүүхэд байна. Үүнээс Цэцэрлэгт үндсэн сургалтаар 53 хүүхэд хамрагдсан ба хувилбарт сургалтаар 15 хүүхэд хамруулсан. 4-р багийн 11 хүүхэд аймагт, 2 хүүхэд УБ хотод цэцэрлэгт хамрагдсан судалгаа гаргасан. Хувилбарт сургалтаар 2-р багт 7, 4-р багт 8 хүүхэд СӨБ-д хамруулсан. Нийт хамран сургалт 66%-тай байна. 2018-2019 оны хичээлийн жилд сумын хэмжээнд 102 хүүхэд байгаагаас үндсэн сургалтаар 50 хүүхэд хамрагдаж байна. Биелэлт 70% |
| 1.2.4 | АЗДҮАХ 1.2.3 6.34.103 | Цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулна. | Цэцэрлэгийн гаднах ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах зорилгоор сумын ОНХС-аас 2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ариун цэврийн сайжруулсан нүхэн жорлон барих ажлыг “Бүгдгэгээн өгөөмөр”ХХК зураг төсвийн дагуу барьж хүлээлгэн өгсөн. 100% |
| 1.2.5 | АЗДҮАХ 1.2.2 3.9.78 4 | Хувилбарт сургалтыг хот айлын зохион байгуулалтаар хөгжүүлнэ. | 2-р багийн улсын аварга малчин Х.Хүрэлбаатар, аймгийн сайн малчин Л.Тэгшбаяр нарын дэмжлэгтэйгээр Олон голын бэлчирт зуны нүүдлийн цэцэрлэгийн 4х6-ийн хэмжээтэй “Байшин цэцэрлэг”-ийг барьж ашиглалтанд оруулж СӨБ-д огт хамрагдаагүй 22 хүүхдэд 21 хоногийн хугацаанд СӨБ-ыг олгосон. Нийт зардал 3800.0 төгрөг Зуны нүүдлийн цэцэрлэгийг 4-р багт ажиллуулж нийт 31 хүүхдийг хамруулсан. Биелэлт 100% |
| 1.2.6 | АЗДҮАХ 1.2.2 4.10.79 | СӨБ-ын багш нарт зайнаас суралцах орчин бүрдүүлж, компьютержүүлнэ | Хүлээгдэж байгаа. |
| 1.2.7 | АЗДҮАХ 1.2.2 5.11.80 | Нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд амьжиргааны баталгаа-жих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдийг хамруулна. | 2018-2019 оны хичээлийн жилд Боловсролын удирдлага мэдээллийн системд эмэгтэй 98, эрэгтэй 91 хүүхэд нийт 189 хүүхдийн мэдээллийг бүрэн шивж оруулан тайлангаа илгээсэн. Үүнээс шинээр элссэн 111, Малчны 97, нийгмийн халамж үйлчилгээнд хамрагддаг 3 хүүхэд байна. Шинээр элссэн 111 хүүхдийн судалгааг бүлгийн багш нараар нь гаргуулан авахад 23 хүүхэд буюу 20.7% нь АБТ-ээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүдийг СӨБ-д хамруулж байна. Биелэлт 100% |
| Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх менежмент арга зүйг хөгжүүлж, боловсролын үйлчилгээний тэгш байдлыг хангах |  |  |  |
| 1.2.8 | Оюунлаг-Хөвсгөл аймгийн дэд хөтөлбөр | Уламжлал болгон зохион байгуулагдах “Оюунлаг математикч”, “Бүтээлч багш 5+1”, “Эх хэлний баяр”, “Хөгжлийг бүтээгч хүүхэд”, “Эх хэлний олимпиадад жил бүр оролцоно | “Á¿òýýë÷ áàãø 5+1” хөтөлбөрт 2 баг хамрагдаж òýðã¿¿í òóðøëàãа,àðãàç¿é”-ãýýявуулж хэвшсэн. Бага ангийн сурагчдын дунд БТА, ахмад багш С. Дэмбэрэлмаагийн нэрэмжит “Эх хэл”ний массын олимпиадыг зохион байгуулж дүгнэлээ. Уралдаанд 2-5 дугаар ангийн 276 сурагч хамрагдаж гүйцэтгэл 63% тай дүгнэгдэж анги бүлгүүдийн аварга сурагчдаа шалгарууллаа. Бүлгийн аварга сурагчдаар 2а ангийн сурагч Г.Ичинноров 43%, 3а ангийн сурагч Л.Жамъяанпүрэв 95 %, 4а ангийн сурагч Э.Анужин 57%, 5в ангийн сурагч Г.Энхшүр 100%- ийн гүйцэтгэлтэй хамт олноо тэргүүллээ. Олимпиадын аварга ангиар О.Золжаргал багштай 5а ангийн хамт олон 86%-ийн гүйцэтгэлтэй тэргүүллээ. “Хөгжлийг бүтээгч хүүхэд” аяны хүрээнд –“ЭРЧ ХҮЧ”клуббайгуулагдаж хөгжүүлэх цагийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Аймгийн нэгдсэн үйл ажиллагаанд оролцож бүтээлийн үзэсгэлэн гарган тэргүүн туршлага арга зүйгээ хуваалцсан. Шинжлэх ухаан сонирхогч сурагчдын клуб байгуулагдаж шинжлэх ухааны ололт дэвшлийг судлан,сорил туршилтыг хийж хөгжиж байна. Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Оюунлаг математикч” олимпиадад багаараа амжилттай оролцож 6а ангийн сурагч Э.Энхжин хүрэл медаль хүртлээ. БТА,ахмад багш Ш.Гэрэлсайханы нэрэмжит Сэтгэх чадварын олимпиад14 ангиллаарзохионбайгуулагдаж656 сурагч, 19 багш, 12 сонирхогч, нийт777 хүн оролцож ангилал тус бүрд аваргуудаа тодрууллаа. ЭЕШ-аар 2015; 2016; 2017; 2018; Өсөлт бууралт; Аймгийн дундаж; Улсын дундаж. 1; Математик; 459; 473,2; 454,3; 481.5; +27,2; 501.76; 500,1. 2; Монголхэл; 515; 528,2; 510,6; 524.62; +14; 500,4; 500. 3; НТМ; 466; 445; 486; 506.6; +20,6; 496,5; 500,8. 4; Англихэл; 446; 447,5; 428,1; 465,1; +37; 469,2; 500,1. 5; Оросхэл; 475; 427; 482; 479,6; 535,2. 6; Газарзүй; 534; 442; 562; 507,6; 500. 7; Физик; 474; 493,5; 465,2; 480,3; +15,1; 503,8; 500,08. 8; Биологи; 469; 474; 403,6; 421,8; +18,2; 497,5; 500,2. 9; Хими; 467; 497,5; 422,8; 408,3; -14,5; 498,8; 500,4. 10; Түүх; 478; 469; -; -; -; 512,4; 499,9. Сургуулийн дүнгээр 28,3 хувь өссөн үзүүлэлттэй.Аймагт 5 байр урагшилсан. Сурагчдын сурлагын чанар ахиулах зорилготой хөндлөнгийн хяналтыг улирал бүр хийж ахиц амжилтыг тооцон ажиллаж байна 5,9,12-р ангийн сурагчдыг улирал бүр үнэлэн хазайлт засах, ЭЕШ-ын бэлтгэлийн эрчимжүүлэх зорилготой ажиллаж байна Биелэлт 70% |
| 1.2.9 | Оюунлаг-Хөвсгөл аймгийн дэд хөтөлбөр | Нийгмийн эргэх хариуцлагыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдэд боловсрол эзэмшүүлэх, ХБ-тэй хүүхдүүдтйг үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт суралцах тэгш боломж олгох ажлыг зохион байгуулна | ДЗМОУБ-ын тусламжтай “Ирээдүй-XXI зуун”,”Титэм” сургуулийн багш нарыг урьж “Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй” сургалт авснаар 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй сургууль дэмжих зөвлөл байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байна. 6-р ангийн сурагч У.Лхагважав Б.Самданшарав нар нь ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэж байна . Завсардсан: 9а ангийн сурагч Ганцэцэгийн Сайнхишиг 9а ангийн сурагч Ганбаатарын Бямбадорж 8а ангийн сурагч Болдбаатарын Энхбаяр Анхаарах 7б ангийн сурагч Баянмөнхийн Нэргүй 4б сурагч Мөнхцэцэгийн Мөнхбаяр нар байна- Биелэлт 70% |
| 1.2. 10 | “Эх хэл бичиг” хөтөлбөр | Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 2-р тогтоолоор батлагдсан “Эх хэл бичиг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | “Эх хэл бичиг” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол хэл- Уран зохиолын багш нар тусгай хөтөлбөр боловсруулан үйл ажиллагаа явуулж байна . “Номтой нөхөрлөе”сарын аянаар 1.Бага ангийн сурагчдын дунд уншсан зохиолоор дүрийн тоглолт хийлгэж бүх анги бүлгүүдийг хамруулсан. 2. Дунд ангийн сурагчдын дунд уншсан зохиолоор “Цуврал зураг”-ийн уралдаан зарлаж 68 сурагчийн 122 бүтээл ирснээс 1-р байр: 8а ангийн сурагч Б.Жаргалмаа 2-р байр: 9а ангийн сурагч М.Түмэнбаяр 3-р байр: 9б ангийн сурагч Г.Долгорсүрэннарын бүтээлүүд шалгарч 9б анги тэргүүн байр эзэллээ. 3. Уншсан номын тэмдэглэл хөтлөх үйл ажиллагаанд бага ангийн 194 сурагч 158 зохиол. дунд анги 100 сурагч 155 зохиол уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн. Үр дүн нь: Сурагчдыг ном уншуулах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах, номын тэмдэглэл хийснээр бичих зурах чадвар нэмэгдүүлэх зэрэг ач холбогдолтой ажил болсон. 4. Бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын дунд “Уран үгсээр уралдъя” шүлэг цээжлэлтийн уралдаан зарлаж бүх сурагчид ангиараа шүлэг цээжилж оролцсон. 5. “Үндэснийбичгээралдаагүй, хичээнгүйбичижсурцгаая” аянаар7-12 ангийнсурагчдындунд“Сайхан бичигтэн”уралдаан зарлаж дүгнэлээ. Цэвэрсайханбичигтнээршалгарсансурагчдындэвтрийг ЗАН-ийнсамбартгарганолоннийтэдсурталчлав. 6. Төрийн бус байгууллага, иргэдийн дунд зохиогдсон эх хэл, үндэсний бичгийн биет бүтээлийн уралдаанд 30 гаруй бүтээл ирсэн нь иргэд эх хэл бичгээрээ суралцах,бахархах,үйл ажиллагаанд оролцох хүрээ өргөсөж байна . Сайхан бичигтэн шалгаруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдээс: 7. “ДЭЭЛТЭЙ МОНГОЛ” өдөрлөгийн тайлан Сурагчдад үндэсний хувцсаараа бахархах, зөв цэвэр өмсөх, монгол ёс заншлаа дээдлэх үзэл төлөвшүүлэх зорилготойгоор “Дээлтэй монгол” өдөрлөгийг жил бүр амжилттай зохион байгуулж байна. Өдөрлөгт сургуулийн нийт багш, ажилчид, сурагчид хамрагдан бага, дунд, ахлах бүлгээс үндэсний хувцастай анги, үндэсний хувцастай хос тус тус шалгаруулан урамшууллаа 8. “Хүрэл тулга” наадам Монгол хэлний үгсийн урлагийн гайхамшигт ертөнцөөр аялуулан, үг хэллэгийн арвин баялаг сантай танилцуулж, санасан бодсоноо зөв цэгцтэй урнаар илэрхийлж сургах зорилгоор уламжлалт “Хүрэл тулга” наадмыг амжилттай зохион явууллаа. Наадамд дунд, ахлах бүлгийн 25 сурагч оролцож 3 үе шаттайгаар өрсөлдөж 8-р ангийн сурагч П.Анхцолмон,12-р ангийн сурагч Б.Дашпунцаг нар тэргүүллээ. 9. Ахлах ангийн сурагчдын дунд “Үсэглэлийн хаад” тэмцээн зохион байгуулж 30 гаруй сурагч оролцсон. 1-р байр: 10 ангийн сурагч Э.Улаан 2-р байр: 10 ангийн сурагч Т.Энх-Өлзий 3-р байр: 12в ангийн сурагч Б.Нандинбилэг нар эзэллээ. 10. 5-р ангийн сурагчдаас “Унших, бичих чадвар”-ын шалгалт авахад Д.Отгонзаяа багштай 5а ангийн 29 сурагчийн дундаж гүйцэтгэл 68,4%, Д.Отгонжаргал багштай 5б анги 21 сурагчийн дундаж гүйцэтгэл 55,4% байлаа. Биелэлт 100% |
| 1.2.11 | “Эрчим хөгжил-2021” | 320 хүүхдийн хичээлийн байр шинээр барих ажлыг эхлүүлэх | 2018-2019 оны хичээлийн жилд 320 хүүхдийн хичээлийн байрны барилгын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр “Хөвсгөл Геологи ХХК 50%-тай гүйцэтгэж багш, сурагчдын сурах орчны эхлэл тавигдлаа. 2019 оны хичээлийн жилээр шинэ барилгыг ашиглалтанд хүлээн авна. 100% |
| 1.2.12 | Эрчим хөгжил-2021 | Ус ариун цэврийн байгууламжийг бүрэн ашиглах боломжийг хангаж худаг гаргах | ÌàíàéñóðãóóëüäÁÑØÓÑß, Ìîáèêîì, Í¯Á-ûí õ¿¿õäèéíñàíãèéíõºðºíãº îðóóëàëòààð 90 ñàÿòºãðºãíèé ºðòºãá¿õèéàðèóíöýâýðýð¿¿ë àõóéíáàéãóóëàìæбаригдаж ашиглалтанд орсон. 2018 оны 11 дугаар сард сургуулийн хашаан дотор улсын төсвийн хөрөнгөөр Хөвсгөл Геологи ХХК гүний худагтай болгосноор стандартын шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэртэй болж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжийг бүрэн ашиглах боломж хангагдлаа. 100% |
| 1.2.13 | СЗДҮАХ | Спорт заалыг дулаалах нэгдсэн халаалтанд холбох | Спорт заалны паар стандартын шаардлага хангахгүй болсон тул урсгал засварын 3,5 сая төгрөгөөр шинэчлэн сайжруулж тав тухтай орчинд хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явагдах,иргэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна.Гэвч спорт заалны хана дулаан алдалт ихтэй учир гаднаас нь дулаалах шаардлагатай байна . 40% |
| 1.2.14 | АЗДҮАХ | Хүүхдийн авъяасыг нээн хөгжүүлэх шатар, морин хуурын дугуйлан хичээлүүлэх | 2018-2019 оны хичээлийн жилд хүүхдийн авьяасыг нээн илрүүлэх 12 төрлийн дугуйлан секц хичээллэж байгаагаас шатрын дугуйланд 51 сурагч,даамны дугуйланд 43 сурагч,морин хуурын дугуйланд 10 сурагч хичээллэж байна .70% |
| 1.3 Хамгаалагдсан хүүхэд- Аз жаргалтай гэр бүл |  |  |  |
| 1.3.1 | АЗДҮАХ | “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулна | Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 11 сарын 28-ны өдрийн А-54 тоот тогтоолоор “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг” 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулагдаж, урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлчилгээ үзүүлэх зорилготойгоор хагас, бүтэн жилээр ажлаа төлөвлөн биелэлтийг ХГБЗХГ-т тайлагнан ажилладаг. Хамтарсан баг нь 2018 онд сумын 1262 өрхөөс судалгаа авч, эрсдлийн үнэлгээ хийж байна. Хамтарсан багийн хурлаар 5 гэр бүлийн асуудлыг хэлэлцэн, үйлчилгээ үзүүлж, 4 хүүхдийн асуудалд кейс нээж хариу үйлчилгээ үзүүлэн, 3 иргэнд сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч ажилласан. Биелэлт 70% |
| 1.3.2 | “Хамгаалагдсан хүүхэд-Аз жаргалтай гэр бүл хөтөлбөр | Хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хүчирхийлэх явдлыг таслан зогсооно | Хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдэд “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгаалын тухай хууль”, “Гэр бүлийн тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”-иас хүүхэдтэй холбоотой заалт, хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд эрх зөрчигдсөн тохиолдолд хүүхдүүд хандах талаар сургалт, мэдээлэл хийсэн. “Аюулгүй өрх Аз жаргалтай гэр бүл” сургалтыг 135 иргэнийг хамруулан зохион байгуулсан. 100% |
| 1.3.3 | “Хамгаалагдсан хүүхэд-АЖГБ” хөтөлбөр | “Айл хүний амь нэг” сайн хөршийн холбоо үүсгэх ажлыг өрнүүлнэ | Багийн Иргэд нийтийн хурлаар 1-р багийн 6 малчны нөхөрлөл, 2-р баг 6-н малчдын нөхөрлөл, 3-р баг 7 малчдын нөхөрлөл, 4-р баг 6-н малчдын, 7 ойн нөхөрлөл, 5-р баг 10 гудамжны ахлагч нарыг нарыг ажиллуулж байна. 70% |
| 1.3.4 | АЗДҮАХ | Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх | Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг Чандмань цэцэрлэг, Соёлын төв, ЭМТ, ЕБС-тай хамтран “Хайрын гар-Хамгаалагдсан хүүхэд” уриан дор тэмдэглэсэн. Чандмань цэцэрлэгийн сурагчид дуу, шүлэг, монгол бүжиг, хөгжимт дасгал, гимнастик , язгуур урлаг, хөдөлгөөнт дуу, дайралцаа зэрэг 8 төрлөөр тоглолтоо үзүүлсэн байна. ДЗОУБайгууллага, ЭМТ-тэй хамтран хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 15 хүүхдэд гарын бэлэг өгч баярлуулсан. 100% |
| 1.3.5 | АЗДҮАХ | Гэр бүлийн явуулын үйлчилгээг бий болгоно | Хүрч үйлчлэх баг, амьжиргаа дэмжих зөвлөлтөй үйл ажиллагаагаа уялдуулан ажиллах байнгын хэвтэрт байдаг-4 хүүхдийг асаргааны тэтгэмжинд хамруулсан. Багуудаар явж үзлэг шинжилгээ хийхэд 66 эмэгтэйчүүд, 7 жирэмсэн эхэд хүрч үйлчилсэн. Амьдралын баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой 3 жирэмсэн эхийг ДЗОУБ-ын хүнсний тусламжинд хамруулсан.Түр оршин суугаа отроор ирсэн 17 жирэмсэн эхчүүд / Галт-4, Алаг-Эрдэнэ-1, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сум-7, Шинэ-Идэр сум-1, Жаргалант-1/ -ийг хяналтанд авч сумын ЭМТ-д 2, АНЭ-т 10 эх , Эрдэнэтэд -1 эх төрсөн. Галт сум руу -1, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумруу-1 эхийг хяналтанд буцаан шилжүүлсэн. Одоо 3 жирэмсэн эх хяналтанд байна. 0-5 насны 11 хүүхэд ирж сумын ЭМТ-д 4 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлсэн байна. 1,2,3,10,11-р саруудад их эмчээр ахлуулан дархлаажуулалтын сувилагч, лаборант, багийн эмч, эх баригч, НЭМА нар хамтран хаөдөөгийн багуудаар явж нийт 570 гаруй иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ, товлолын дархлаажуулалтанд хамруулсан. 70% |
| 1.4 Ажилтай, орлоготой – Миний нутаг |  |  |  |
| 1.4.1 | АЗДҮАХ | Ахмад настан, ХБИ-ийн чийрэгжүүлэлтийн бай-рыг тогтмол ажиллуулна | - Ахмадын чийрэгжүүлэх танхимд 2018 онд 560 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 10 сая төгрөгийн хаш орны хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд ахмадын байрны гадна тохижилтыг сайжруулах ажлууд хийгдсэн. - Чийрэгжүүлэх төвийн эмчид 1-5 сарын урамшууллаа бүрэн авсан. 9-12 сарын урамшууллыг 12 дугаар сард олгоно. - Чийрэгжүүлэх төвийн магадлан итгэмжлэл хийлгэх тендерийн материалыг 8-р сард аймгийн ХХҮГ-ээр дамжуулан ХХҮЕГ-т хүргүүлсэн. - Халаалтын асуудлыг ЗДТГ-аас шийдвэрлэсэн. Өдөртөө 18-30 ХБИ-д болон ахмад настнуудын ая тухтай байх нөхцөл байдлыг хангах 100% |
| 1.4.2 | АЗДҮАХ | Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг өргөжүүлнэ | ОНОТХҮ-ий бүлгийн төслийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт шийдэгдээгүй тул ямар нэгэн төсөл хэрэгжээгүй. ХЭДС-ийн 6 бүлэг төсөл хэрэгжсэнээс: - Ахмадын мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр: 1 ахмад - Норовжалын Намбал 280 мянган төгрөг - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр: 2 иргэн - Бат-Очирын Дагвасүмбэрэл, Батдэмбэрэлийн Туяа 3 сая төгрөг - Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр 15-24 насны залуучууд: 1 иргэн-Амармэндийн Чимэддорж 3 сая төгрөг - Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэг: 2 иргэн - Баярмагнайгийн Сэлэнгэмөрөн, Хүрэлбаатарын Адилбат 2,5 сая төгрөг - Нийтийг хамарсан ажил: ЗДТГазар 2,8 сая төгрөг - Хүнсний ногоо тариалах бүлгийн төсөл: 2 бүлэг - Лхамсүрэнгийн Оюунбаатар, Ичинхорлоогийн Ганболд ногооны үр - Малчдыг дэмжих хөтөлбөр: 5-н өрх - Баттулгын Мягмарсүрэн, Ням-Очирын Насанбат, Баттулгын Батбаатар, Эрдэнэбатын Бямбадорж, Долгоржавын Галбаатар, Сосоогийн Хүрэлбаатар 23 сая төгрөг - “Гэрээт малчин” туршилтын төсөл: Богт шилжүүлснээр 800 дээш малтай 9 өрх тус төсөлд хамрагдахаар өргөдөл ирүүлснээс 3 өрхтэй гэрээ хийгээд байна. Бусад өрхүүд гэрээт малчидтайгаа тохиролцон 12 сард төсөлд хамрагдах боломжтой. - 2018 онд 75 иргэн ажил хайгчаар бүртгүүлж 45 иргэн түр болон байнгын ажлын байранд зуучлагдсан. 70% |
| 1.4.3 | “Ажилтай орлоготой-Хөвсгөл” аймгийн дэд хөтөлбөр | Зорилтот бүлгийн иргэдийг зөв хандлагад сургах, мэдээлэл сургалтыг тогтмол хийж төсөл хөтөлбөрөөр дэмжих | 1-р сард хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч буй иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, өрхийн төсвийг удирдах тухай сургалт 5-р сард сургуулийн ахлах ангийн сурагчид, хөдөлмөрийн насны залуус, иргэдэд мэргэжил сонгох, ХЭДС-ийн төсөл хөтөлбөрд хамрагдах, төсөл бичих тухай сургалтыг ХХҮГ-ийн мэрэгжилтнүүдтэй хамтран 6-р сард “Өрхийн хөгжлийн хөтөлбөрт”-т хамрагдаж буй өрхийн гишүүдэд зориулсан гэр бүлийн харилцаа хандлагаа сайжруулах, өрхийн төсвийг удирдах талаар сургалтыг ХХҮГ-ын мэргэжилтэн М. Банзрагч, Дэлхийн Зөн Хөвсгөл ОНХ-ийн мэрэгжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулсан. 9-р сард ахмад настнуудад зориулсан зөв дадал хэвшил, эрүүл мэндийн сургалтыг ЭМТ-тэй хамтран зохион байгуулсан. 12 сар Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг асарч буй иргэдэд сэтгэл заслын сургалтыг ЭМТ, Дэлхийн Зөн Хөвсгөл ОНХ-ийн мэрэгжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөн удирдамжийг бэлтгэсэн байна. 100% |
| 1.4.4 | “Ажилтай орлоготой-Хөвсгөл” аймгийн дэд хөтөлбөр | Өрхийн болон ЖДҮ эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлан үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах | 2018 оны 10-р сарын 12-ны өдөр “Намрын ногоон өдөр” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. Шилдэг өрхийн үйлдвэрлэгчээр суран болон арьсан эдлэлийн төрөлд: - 3-р багийн иргэн П.Батхишиг - 5-р багийн иргэн Л.Мядагмаа Зөөлөн болон хатуу оёдолын төрөлд: - 5-р багийн иргэн З.Цэрэнханд - 3-р багийн иргэн Д.Энхтуяа Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төрөлд: - 5-р багийн иргэн Л.Цэцэнбилэг - 1-р багийн иргэн А.Оюунчимэг Сүү цагаан идээний төрөлд: - 3-р багийн иргэн Д.Уранчимэг - 3-р багийн иргэн Д.Чимэдцогзол - 3-р багийн иргэн Я.Наранчулуун нар тус тус шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан. “Хөвсгөл бренд-2018” намрын ногоон өдөр үзэсгэлэн яармагт оролцож 3-р багийн иргэн П.Батхишиг шилдэг өрхийн үйлдвэрлэгч гэр бүлээр шалгарсан. 100% |
| 1.5 Өв соёл -Урлаг спорт |  |  |  |
| 1.5.1 | Хөгжсөн Хөвсгөл аймгийн дэд хөтөлбөр | Соёлын биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулах ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж бүртгэл мэдээллийн цахим санд байршуулах | Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч 55 хүнийг бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэж үүнээс 20 өвлөн уламжлагчийн биет бус өвийг дүрс бичлэг цахим хэлбэрээр фонд баяжилт хийж аймгийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд өгсөн. 100% |
| 1.5.2 | АЗДҮАХ | Соёлын төвийн шинэ барилгад тохижилт хийж, шаардлагатай техник хэрэгслээр ханган, соёл, урлагийн арга хэмжээг тасралтгүй явагдана | Улсын төсвийн 1 тэрбум 631 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ соёлын төвийн барилгыг 2018 онд ашиглалтанд оруулсан. Тайзны автомат хөшиг 10 сая, БСШУСЯамны хөрөнгө оруулалтаар 3 сая төгрөгний техник хэрэгслийг шинэчилж, номын сан, бүжиг хөгжмийн багшийн өрөөг тохижуулан сумын иргэд хөдөлмөрчдөд соёл урлагийн үйлчилгээг чанартай хүргэх орчин нөхцөл сайжирсан. 100% |
| 1.5.3 | АЗДҮАХ | Иргэдийн санаачлагаар ургийн баяр зохион байгуулахыг дэмжих, угийн бичиг хөтлөлтийг нэмэгдүүлнэ | Угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтанд соёлын төвийн бүжгийн багшийг хамруулж иргэдэд , болон ахмадуудад тусгайлан сургалт хийж сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтөлж байгаа айл өрхийн судалгаа гаргах ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн Хамрын тээхэн, Гэгээнтэн, Олзод, Олон хоньт зэрэг 4 ургийн баярт соёл урлагаар үйлчилж тэдний ургийн баяраа хэрхэн тэмдэглэж байгаа талаар судалгаа хийж хамтран ажилласан. Иргэдэд угийн бичиг хөтлөх арга зүйг судалж мэдүүлснээр соёлын өвийг таниулах, ураг төрлөө мэдэх, гэр бүл төлөвлөлтийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх, гэх мэт олон талын ач холбогдолтой. 40% |
| 1.5.4 | СЗДҮАХ | Соёлын төвд орон нутгийг судлах танхим байгуулах | Соёлын төвийн ОНСТ-ыг шинээр тохижуулах ажлыг ОНХС-ийн 8.0 төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэхээр тендер зарлан ажиллаж байна. Үүнд одоогоор Best change ХХК хамтран ажиллах саналаа ирүүлсэн байна. Мөн ОНСТ-ын үзмэрийг шинээр баяжилт хийж нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэж байна. Шинэ соёлын төв ашиглалтанд орсноор ОНСТ-ыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн дэглэж иргэдэд үйлчлэх орчин нөхцөл сайжирч байна. Мөн 79 дэсийн 169-н үзмэрийг нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэсэн байна 40% |
| 1.5.5 | АЗДҮАХ | Бүх нийтийн гүйлтийг зохион байгуулах | Соёлын төвөөс ЕБС-ийн 2-10 ангийн 350 сурагчдад flash mob бүжгийн сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн ахмадуудад сургагч багш авчирч бүжгийн сургалтыг зохион байгуулсан. Жил бүр уламжлал болгон явагддаг баг, байгууллагын урлаг спортын наадмаар нийтийг хамарсан спортын төрлүүдийг зохион байгуулж хэвшсэн. Хүүхдийн бүжиглэх авьяас чадвар чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хөдөлгөөний эвсэлтэй болгох, ахмадуудыг идэвхитэй хөдөлгөөнтэй байлгах, нийтийг хамарсан спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх зэрэг үр дүнд хүрсэн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. ЕБС 100% |
| 1.6 Даатгал- Амьдралын баталгаа |  |  |  |
| 1.6.1 | АЗДҮАХ | Хүн ам нийгмийн хамгаалаллын сайд, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын 2013 оны 03 тоот албан даалгаврын хүрээнд малчдыг сайн дурын даатгалд хамруулна | ХАХНХ-ын сайд, ҮХАА-н сайдын 2013 оны 03 тоот албан даалгаврын хүрээнд малчдын судалгааг өрх бүрээр гаргасан. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй 72 иргэнийг шинээр, нийт 162 даатгуулагчийг нийгмийн даатгалд хамруулан 42177.2 төгрөгийн орлого оруулсан Өмнөх оноос шинээр 29 иргэн, нийт 51 иргэнийг нэмж даатгалд хамруулсан. 100% |
| 1.6.2 | АЗДҮАХ | Хүн амыг ЭМД-д хамруулна | Заавал даатгалд 653 иргэнийг хамруулан 26548.0 мянган төгрөгийн орлого оруулж биелэлт 91.5% биелэгдсэн. Төр хариуцахаас 546 даатгуулагчийг хамруулсан 100% |
| 1.7 Ард түмэн- амгалан амьдрал |  |  |  |
| 1.7.1 | АЗДҮАХ | Хэсгийн төлөөлөгч /цагдаа, олон нийтийн байцаагч/-ийн ажлын хэрэгцээнд мотоцикл олгоно | Эрчим хар үүлдрийн ямааны баяраар аймгийн ИТХ-ийн ГХУССЗ-ийн ажлын хүрээнд олгосон мотоциклыг Засаг дарга Л.Ганболд хэсгийн төлөөлөгчид гардуулж өгснөөр сумынхүн бүрийн амар тайван амьдралын төлөө шуурхай үйлчлэх боломж бүрдлээ. 100% |
| 1.7.2 | АЗДҮАХ | Цагдаагийн кабоныг төвлөрсөн халаалтанд оруулах ажлыг аймгийн цагдаагийн газартай хамтран шийдвэрлэх арга замыг хайна | ЗДТГ-аас жилд 2 машин түлшний мод олгож, цагдаагийн ажилтны ажиллах нөхцлийг ханган ажиллаж байна. 40% |
| Хоёр: Эдийн засаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлого |  |  |  |
| 2.1 Оновчтой бодлого- Хариуцлагатай төсөв |  |  |  |
| 2.1.1 | АЗДҮАХ | Төсвийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэлд иргэдийн оролцоог хангаж, нээлттэй ил тод тайлагнан, сургалт зохион байгуулж мэдээлэл хийх | Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтөнд иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор ОНХСангийн төлөвлөлтийн анхны шат болох иргэдээс санал авах хуудсыг тараах, ИНХ-д багийн иргэдийн олонхийг хамруулахад анхаарлаа хандуулж ажиллахыг зөвлөж, багийн засаг дарга нарт гарын авлага бэлтгэн өгсөн. Ингэж ажилласны үр дүнд 2019 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр багт хийгдэх ажлуудыг эрэмбэлэх хурлын ирц хуульд заасан хэмжээнд хүрч, олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний саналыг авч төсөвт тусгаж байна.Төсвийн гүйцэтгэлийг ИТХ-д тайлагнан хэлэлцүүлж, шилэн данс, сумын вэб сайтад цаглабарт хугацаанд байршуулж ажилласнаас гадна улирал бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг төсвийн ил тод байдлын самбарт мэдээлж мөн 3-р улирлаас эхлэн нийтийн сонсгол мэдээлэл хийж байна. Байгууллага бүр “Төсвийн гүйцэтгэлийг мэдээллэдэг өдөр”-тэй болж, тухайн сарын төсвийн мэдээг дараа сарын эхний 7 хоногийн мэдээллийн цагаар нягтлан бодогчид хариуцсан байгууллагын хамт олонд танилцуулж хэвшсэн. Байгууллага, санхүүгийн ажилтнууд, төрийн албан хаагчдад 4 удаа сургалт зохион байгуулсан. Биелэлт 100% |
| 2.1.2 | АЗДҮАХ | Төрийн болон ТББ-ын ХАА-г зохион байгуулах, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий ажилтнууд иргэдийг ХАА-ны чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулна | 2018 оны 1-р сард ХАА-ны чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд төсөвт байгууллагуудаас 6 албан хаагч хамруулснаас Б.Рагчаасүрэн, Д.Цэнд-Аюуш нар тэнцэж А-3 сертификат авч өөрийн байгууллагын ХАА-г зохион байгуулж ажилласан. Аймгийн Тогтвортой амьжиргаа-3 төслөөс санаачлан зохион байгуулахаар төлөвлөсөн сургалтанд 6 төрийн албан хаагчийг хамруулахаар судалгааг хүргүүлсэн боловч тодорхойгүй шалтгааны улмаас сургалт хойшлогдсон. Цаашид ХАА-ны чиглэлээр мэргэшсэн албан хаагчдын А-3 сертификатын хугацааг сунгах талаар холбогдох дээд шатны байгууллагад саналыг хүргүүлэн ажиллаж байна. Биелэлт 70% |
| 2.1.3 | АЗДҮАХ | Улс орон нутгийн төсвийн урсгал болон хөрөнгийн зардлаар худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээг 100% цахимаар явуулж нийлүүлэлт, гүйцэтгэлд иргэд, олон нийт хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлэх | Сумын хэмжээнд урсгал болон хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр нийт 325664,9 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 48 худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөн дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг ЗГ-ын ХАА-ны цахим сайт tender.gov.mn хаягт байршуулан мэдээлж түүнд үндэслэн 90,0 хувийг цахимаар зохион байгууллаа. ХАА-ны төлөвлөгөөнд ИТХ-ын 2018 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хурлаар 8 ажилд 14489,7 мянган төгрөгийн тодотгол хийж, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн дагуу төлөвлөн хэрэгжүүллээ. Тендер шалгаруулалтын явцад ямар нэгэн зөрчил санал гомдол гараагүй. Тендерийн урилга, тендерийн баримт бичиг, үр дүнг цахим систем болон сумын ХАА-ны ил тод байдлын самбарт байршуулан иргэд, ААН, сонирхогчдын мэдээлэл авах нөхцлийг хангаж ажилласан Биелэлт 100% |
| 2.1.4 | АЗДҮАХ | Төсвийн байгууллагын санхүүгийн болон дотоод хяналтын багийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих | ТЕЗ-ийн 2-р улирлын тайланд үндэслэн алдаа, зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар семинарыг 9 сард нягтлан бодогч, няравын дунд зохион байгуулсан.Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, няравуудаас тестээр шалгалт авч дүнг гаргасан. Үүний үр дүнд Сангийн сайдын 2017 оны 347-р тушаалаар батлагдсан Анхан шатны маягтаар бүртгэлээ хөтөлж хэвшиж байна.“Төсөв, дотоод хяналт” сэдвээр эрүүл мэндийн төвийн хамт олонд сургалт зохион байгуулсан. Биелэлт 70% |
| 2.2 Хөдөө аж ахуй- Хөгжлийн тулгуур |  |  |  |
| 2.2.1 | СЗДҮАХ | 1,3-р багт Мал угаалгын ванн барих | 2018 оны 8 сард 1-р багийн Жаргалантад “Цэнхэр эрдэнэ” ХХК,3-р багт мал угаалгын ванн барих ажлыг Бүгд гэгээн өгөөмөр ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж гүйцэтгэсэн. 100% |
| 2.2.2 | АЗДҮАХ | Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдааг сумандаа зохион байгуулж хэвших | 2018 оны 7 сарын 18-ны өдөр шилмэл малын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж өсвөр насны хээлтэгч, хээлтүүлэгч, нас гүйцсэн хээлтэгч, хээлтүүлэгч төрөл тус бүр дээр эхний 5 байрыг шалгаруулж шагнаж урамшуулсан байна. Мөн ямааны сүүгээр хийсэн цагаан идээний үзэсгэлэн худалдаа, сүүтэй ямаа шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулсан. Ямааны сүүгээр хийсэн цагаан идээний үзэсгэлэн худалдааны шалгаруулсан дүн: 1-р байр Т.Дэлгэрмаа 2-р байр Ц.Цэрэнчанаа 3-р байр Д.Нямсүрэн 4-р байр Б.Тогтохбаяр 5-р байр Д.Оюунцэцэг Шилмэл ямааны үзэсгэлэн худалдааны шалгаруулалтын дүн: 1.Эм ямаа- 1-р байр Н.Мөнгөнхөлөг 2-р байр Б.Мэндбаяр 3-р байр Б.Отгонбаяр 4-р байр Б.Чойдогбавуу 5-р байр Ц.Батсайхан 2.Эм борлон: 1-р байр Б.Дашдондог 2-р байр Д.Цагаач 3-р байр Д.Даваадалай 4-р байр М.Энхбаяр 5-р байр Ц.Болд 3.Бүдүүн ухна: 1-р байр Н.Отгонбаатар 2-р байр Б.Бямба-Очир 3-р байр Р.Ууганбаяр 4-р байр Г.Энхбаяр 5-р байр Д.Цэнд-Аюуш 4.Өсвөр ухна 1-р байр Н.Отгонбаатар 2-р байр Д.Баянмөнх 3-р байр Х.Ганбат 4-р байр Нямбаяр 5-р байр Э.Болдбаатар Сүүтэй ямаа шалгаруулах уралдаанд : Тогтохбаяр 1,8 л сүү сааж эхний байранд орсон байна. 100% |
| 2.2.3 | АЗДҮАХ | Бэлчээрийн болон хүн амын усан хангамжийг нэмэгдүүлж шинээр худаг гаргах, булаг, шандын эхийг хашиж хамгаалах | ОНХС-ийн хөрөнгөөр Тэлээ, Бож, Донхор, Тээлийн төвийн худгийн засварын ажлын худалдан авах ажиллагааг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлан гүйцэтгүүлсэн. Хүн амын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр ЕБС-д Хөвсгөл Геологи ХХК худаг гарган хүлээлгэж өгсөн. 100% |
| 2.2.4 | Хөгжсөн Хөвсгөл аймгийн хөтөлбөр | Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд нийт мал сүргийн 33-37%, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 50-60%-ийг хамруулна | 2018 онд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 40577 малыг төлөвлөгөөний дагуу хамруулж биелэлт 100%. Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг 2018 оны 63864 төл малд тарьж нийт мал сүргийн 33,1%-ийг хамруулсан. Паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 250336 мал буюу нийт мал сүргийн 79,3%-ийг хамруулсан. 70% |
| 2.2.5 |  | Сүүний боловсруулах үйлдвэр барьж ашиглалтанд оруула-хад санаачлагатай ажиллах | “Монгол Драй Милк” ХХК-д хуучин соёлын төвийн номын сангийн зориулалтаар ашиглаж байсан өрөөг сүү боловсруулах үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглахаар судалгаа явуулсан. 40% |
| 2.3 Байгальд ээлтэй тогтвортой аялал жуулчлал |  |  |  |
| 2.3.1 | СЗДҮАХ | Ойн замыг 3-н чиглэлд гаргаж ойн нөөц бүхий газарт хүргэх | Хойд, урд Чулуутад ойн зам гаргах ажлыг ойн нөхөрлөлөөр хийхээр төлөвлөсөн боловч тусгай зөвшөөрөл байхгүй тул хэрэгжээгүй 0% |
| 2.3.2 | АЗДҮАХ | Торцын рашааны эхийг хамгаалах | Торц рашааны эхийг хамгаалах ажлыг “Дашдэрчин” ойн нөхөрлөлийн ахлагч Д.Хүрэлбаатартай гэрээ хийж гүйцэтгүүлэн хүлээж авсан. БОНСАХЗардлаас 1000000 төгрөгөөр санхүүжүүлэн дараах ажлуудыг хийсэн. • Рашааны эхийг шинээр хашсан • Хогийн цэг гаргасан • 00 шинээр гаргасан • 2 сүүдрэвч шинэчлэн дээвэрлэсэн • 4 хуулийн самбар хийгдсэн Ус рашааны хураамж 950000 төгрөгийн төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн. Биелэлт 100% |
| 2.3.3 | АЗДҮАХ | Ойн хөнөөлт шавьжийн тархалт өсөлт бууралтыг хяналтандаа авч, судалгаа хийх | Ой хөнөөлт шавьжийн тоймчилсон судалгаа, цэгэн тооллогыг нутгийн иргэдийн мэдээллийн дагуу БОАЖЯамны дэргэдэх судалгаа хөгжлийн төв, БОТХБ-ын тасаг хамтран 3-р багийн Өлийн давааны 73-р хэсэглэл, Тээлийн эхний 94, 88-р хэсэглэл, Жаргалантын бага Тавилганат, Нам улаан 20-р хэсэглэлд тус тус хийхэд хөнөөлт шавьж бага, хорхойгүй байсан. Холбогдох газруудад мэдээ тайланг хугацаанд нь хүргэсэн. 100% |
| 2.3.4 | АЗДҮАХ | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх багаж хэрэгслийн нөөцийг нэмэгдүүлэх | Ой хээрийн түймэр унтраах багаж хэрэгслийн нөөцийг сумын 2018 онд худалдан авах төлөвлөгөөнд оруулан 12 дугаар сарын 05-нд зарлаж шалгарсан ААНБ гэрээ байгуулан үүргийн шүршигч 1ш, үлээгч аппарад 1ш, моторт хөрөө 1ш сүх 5ш, эмнэлэгийн анхан шатны иж бүрдэл 3ш авахаар тусгасан. Дээрхи багаж хэрэгслийг худалдан авснаар ой хээрийн түймэр гарсан үед унтраах багажны нөөц бүрдсэн байна. 100% |

ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООЛОЛ

| № | Бодлого | Зорилго | Арга хэмжээний тоо | Дундаж оноо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нийгмийн хөгжлийн бодлого | 1.1 Эрүүл иргэн- Эрхэм баялаг | 6 | 70% |
|  |  | 1.2 Хөгжилд дагуулсан багш- Хүүхдэд ээлтэй боловсрол | 14 | 88.3% |
|  |  | 1.3 Хамгаалагдсан хүүхэд- Аз жаргалтай гэр бүл | 5 | 68% |
|  |  | 1.4 Ажилтай орлоготой – Миний нутаг | 4 | 92.5% |
|  |  | 1.5 Өв соёл- Урлаг спорт | 5 | 76% |
|  |  | 1.6 Даатгал- Амьдралын баталгаа | 2 | 100% |
|  |  | 1.7 Ард түмэн –амгалан амьдрал | 2 | 70% |
| 2 | Эдийн засаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлого | 2.1 Оновчтой бодлого- Хариуцлагатай төсөв | 4 | 85% |
|  |  | 2.2 Хөдөө аж ахуй- Хөгжлийн тулгуур | 4 | 82% |
|  |  | 2.3 Байгальд ээлтэй тогвортой аялал жуулчлал | 4 | 75% |
| Дүн | 2 | 10 | 50 | 80.7% |

Нийт дүнгээр хугацаа болоогүй 2,  40%-9, 70%-11, 100% -29%, дундаж хувь 80,7%-ийн биелэлттэй байна.