**Чандмань-өндөр сумын ЕБС-ийн 80 жилийн ойн Соёл, урлаг, музей хариуцсан ажлын хэсгийн ерөнхий төлөвлөгөө \Музей\**

 **2020-02-05**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хийгдэх ажил | Хариуцах эзэн | Хугацаа | Шаардлагатай материал  | Шаардлагатай хөрөнгө  | Хөрөнгийн эх үүсвэр  |
| 1 | Байр бэлтгэх  | Ажлын хэсэг | III-IV сар | Будаг, будаг шингэлэгч, багс, өнхрүүш, цавуу, хадаас, хушин банз, цонхны хөшиг, шилэн хорго, тавиур |  1000000 | Дотоод нөөц, хандив |
| 2 | Самбар хийх | Ажлын хэсэг  | V сар | Өнгөт принтерийн хор, зургийн фото цаас, бичгийн цаас, лиминаторын цаас, самбар хийх бусад материал |   500000 | Дотоод нөөц, хандив |
| 3 | Музейн материал цуглуулах | Ажлын хэсэг | III сар | Ахмад багш ажилчдын хэрэглэж байсан эд зүйл  |   = |  |
| Төгсөгчдийн судалгаа, зураг |
| Самбарт орох зураг, бусад материал гэх мэт |
| 4 | Музейн байр тохижуулах, байрлуулах | Ажлын хэсэг | VI сар  | Цуглуулсан болон хийсэн самбар бүх зүйлээ байрлуулан засах |  |  |

 **Төлөвлөгөө гаргасан: Соёл, урлаг, музей хариуцсан ажлын хэсэг**

|  |
| --- |
| **Чандмань-Өндөр сумын ЕБС-ын 80 жилийн ойн Соёл урлаг музей хариуцсан**  |
| **ажлын хэсгийн ерөнхий төлөвлөгөө /урлаг/** **2020-02-05** |
| **Д/д** | **Ажлын хэсэг** | **№** | **Хийх ажил** | **Хариуцах эзэн** | **Шаардлагатай хөрөнгө /төгрөг/** | **Хөрөнгийн эх үүсвэр** | **Хугацаа** |
| **1** | **Урлаг** | 1 | Авъяастаны сонголт хийх | Д.Эрдэнэ С.ЭрдэнэчимэгЦ.ЭрдэнэзаяаБ.Энхтунгалаг  |   |   | III/4 |
| 2 | Тоглолтын бэлтгэл ажил | Д.Эрдэнэ С.ЭрдэнэчимэгЦ.Эрдэнэзаяа Б.Энхтунгалаг | Бэлтгэлийн байр |   | III, IV, V сар |
| 3 | Бүжгийн багш ажиллууллах | С.Эрдэнэчимэг Б.Энхтунгалаг | Бэлтгэлийн байр 500.000 | Хандив, тусламж  | IV сар |
| 4 | Хөгжмийн хувцас | Ц.Эрдэнэзаяа С.Эрдэнэчимэг Н.Бор Б.ЭнхтунагалагМ.Удамгоо | 4.000.000 | Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих сан | IV/15-V/15 |
| 5 | Бүжгийн хувцас |
| 6 | Гемнастик | Ц.Эрдэнэзаяа С.Эрдэнэчимэг |   |   | IV, V сар  |
| 7 | "Хээтэй мөнгөн бөгж" Урианхай ардын бүжиг | С.Оюу Б.Отгонтуяа Ц.Наранцэцэг |   | Эцэг эхчүүдийн дэмжлэг |   |

 **Төлөвлөгөө гаргасан: Соёл, урлаг, музей хариуцсан ажлын хэсэг**