**ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

**2019.12.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дэс дугаар** | **Арга хэмжээний дугаар** | **Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Хэрэгжих хугацаа** | **Хэрэгжүүлэх байгуулалага** | **Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /сая төгрөг/** | **Зорилтот түвшин, үр дүн**  **/хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/** | | **Хэрэгжилтийн хувь** |
| **2019 он** | |
| **Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт** | **Хүрсэн түвшин, үр дүн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. **ДЭД БҮТЭЦ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | Сумын төв доторхи зам засварын ажлыг үргэлжлүүлэн 3 км-ээр уртасгаж, иргэдийн оролцоогоор гудамж арга хэмжээг зохион байгуулж замын нөхцөлийг сайжруулна | 2017-2020 | ЗДТГ, IV багийн засаг дарга | 20 сая  38 сая | Сумын төвийн доторхи зам сайжирна | Сумын төвийн зам засварын зураг төсвийн дагуу 2017 онд 1,3 км сайжруулсан шороон зам тавьсан.  C:\Users\User\Desktop\төв зөм.jpg  2018 оны 4 дугаар сарын 2-нд ОНХС-ийн 38 сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий сумын Зам засварын ажлын тендерийг нээлттэй зарлаж, “Хөвсгөл Азза” ХХК шалгарсан. 2018 оны 8 сарын 18-29-ны хооронд сумын төвийн хэсэгчилсэн 1.2 км урттай зам засварын ажлыг зураг төсвийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгүүлэн сумын комисс хүлээж авсан. 2020 онд 1,3км зам засахаар төсөвт суулгаад байна. | 100 |
| 2 | 1.2 | Аялал жуулчлалын “Мөнгөн цагариг” маршрутын дагуу Алагцар-Шавартын даваа-Хилэн-Булнай чиглэлийн зам засварын ажлыг замын сангийн хөрөнгөөр шийдэх арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ | ОНХ, АЗСХ  80 сая | Мөнгөн цагариг маршрутын дагуух зам давааны зам сайжирна | Сумын БХНСАХЗ-с 40 сая, аймгийн замын сангийн хөрөнгөөс 40 сая, нийт 80 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн “Хөвсгөл Азза” компаниар Шавартын даваа-Хилэн-Булнай чиглэлийн зам засварын ажлыг 100 хувь хийж гүйцэтгэн хүлээж авсан.  C:\Users\User\Desktop\булнай зам.jpg | 100 |
| 3 | 1.3 | Багуудад орон нутгийн чанартай Хавчгийн хясаа-Булан-Халхан чиглэлийн замыг засварлахад хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийг чиглүүлнэ. | 2017-2020 | ЗДТГ, Багийн засаг дарга нар | ХЭДС 3 сая | Орон нутгийн чанартай замууд сайжирна | 2017 онд ХЭДС-ийн 2440,000 төгрөгийн хөрөнгөөр Хавчгийн хясааг засварлах ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгүүлэн сумын комисс хүлээж авсан. 2018 онд сумын Засаг даргын хүсэлтийн дагуу “Хөвсгөл Азза” ХХК нэмэлтээр Шивэрт багийн нутаг Хот мандалын 300 м замыг сайжруулсан хайрган зам болгон засварласан.  C:\Users\User\Desktop\хавчиг.jpg  2019 Онд - Багийн иргэдийн хүчээр Хонгорын хошуунд 2м өргөнтэй 7м гүүр тавьсан. Их даваа, Хөвөн давааны замуудыг засаж иргэд аюул осолгүй зорчих нөцөл бүрдсэн.  Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд Шивэрт багийн Халханы Цагаан эрэгийн зам засвар,Жаргалантын Тахилцагийн жалгад гүүр тавих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.Энэ ажилд ажил хайгч 10 иргэнийг хамруулан түр ажлын байраар ханган төслийн хүрээнд Халханд өвөлждөг 18 айлын өвөлжөөндөө хүрч очих өвөлжөөнөөсөө буух,өвс тэжээлээ татах гол зам болох Цагаан эрэгийн зам засварын ажил,Жаргалантын Тахилцаг гэдэг газарт байрлах 2 гүн жалгад 12-14 метрийн урттай гүүр тавих ажлыг хийж гүйцэтгэв. Ажлын хөлсөнд 10 хүнд 2800,0 мянган төгрөгийг ХЭДС-аас олгосон байна. | 100 |
| 4 | 1.4 | Сумын төвийн үер усны даланг шинэчлэн сайжруулах, зарим гүүрүүдийг засварлах, нэмэх ажлуудыг хийнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, IV багийн засаг дарга | ОНХС  3 сая | Сумын төвийн үер усны далан сайжирч, зам гүүрнүүд засагдана | Сумын төвийн үер усны далан сэргээх, гүүр засварлах, шинээр хийх ажлыг ОНХС-н хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэн 1500м далан сэргээж, шинээр машины гүүр 3, мотоциклын 8 гүүр хийсэн. | 100 |
| 5 | 1.5 | Бор бургас—Бийж—Ёлгосын давааны зам засах ажлыг замын сангийн хөрөнгөөр шийдэх арга хэмжээг үе шаттай шийдвэрлэнэ | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Орон нутгийн чанартай замууд сайжирна | 2019 онд Бор бургас—Бийжийн зам засварын зураг төсөв бүрэн хийгдсэн. 2021 онд аймгйин замын сангийн хөрөнгөөр хийлгэхээр болов. | 40 |
| 6 | 1.6 | Хатгал---Ханх хүртэлх босоо тэнхлэгийн замын судалгааны ажлыг түргэвчлүүлэх, барих ажлыг шийдвэрлүүлэх асуудлаар холбогдох яам, Засгийн газартай хамтран ажиллана. | 2017-2020 | ЗДТГ, ИТХ |  | Орон нутгийн чанартай замууд сайжирна | Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрд тусгагдсан, судалгааны ажил болон ТЭЗҮ бүрэн хийгдсэн. 2018 онд Хатгалаас Алагцарын гол, Алагцарын голоос Хээгцэр хүртэлх замыг хэсэгчлэн сайжруулсан шороон зам тавьсан. | 100 |
| 7 | 1.7 | Сумын төвийн төв хэсэгт 1 км газар явган хүний зам тавина | 2017-2020 | ЗДТГ, IV багийн засаг дарга |  | Явган хүний замтай болно | Хугацаа болоогүй | 0 |
| 8 | 1.8 | Сайн хашаа, загвар ариун цэврийн байгууламж хөдөлгөөн өрнүүлж, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна | 2017-2020 | ЗДТГ, IV багийн засаг дарга, ЭМТ, иргэд | ОНХС  9.8 сая | Төвийн хорооллуудын үзэмж сайжирч, жишиг гудамж бий болно | 2017 онд Сумын засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан сумын төвийн айл өрхүүдийн хашаанд үзлэг хийж, иргэдэд мэдэгдэл хүргүүлэн “Сайн хашаа” хөтөлбөрийн ажлыг эхлүүлсэн. Мөн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 4 сая төгрөгөөр ХАА-г зохион байгуулж тендерт шалгарсан “Эрдэсмөрөн” ХХК-тай гэрээ байгуулан зос, оохор, шохой татаж авсан. Хашаагаа стандартын дагуу засаж сайжруулсан, шинэчилсэн айл өрхүүд болон ААН-дэд зос, оохор, шохой өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. ирэх оны эхний хагасд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.  2018 онд ОНХС-ийн 9.8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр “Хашаа хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн, хашааны судалгааг өрх бүрээр гаргаж үүнийгээ үндэслэн дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.  1. Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд болон амьдралын төвшин доогуур 18 өрхөд 60 м3 банз олгож хашааг шинэчлэн барив. Энэ ажилд албан байгууллагууд/ ЕБС, СӨБ, Соёлын төв зэрэг/ өөрсдийн харьяа өндөр настангууд болон иргэдэд хашааг шинээр барьж өгөх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.  2. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд сумын төвийн 284 өрхөд 1.5 тн шохой, 600 кг зос, 200 кг оохор,800 кг давсыг үнэгүйгээр олгож хашаагаа будаж өнгөлөх ажлыг хийв.  3. Энэ ажлын хүрээнд 54 өрх хашаагаа шинэчлэх,засварлах ажлыг хийж ажлын комисс-д хүлээлгэн өглөө.  C:\Users\niigmiin ajiltan\Pictures\34045719_384255548762702_4476909313318715392_n.jpg  C:\Users\niigmiin ajiltan\Pictures\33988235_384255752096015_2672413021908762624_n.jpg  2019 онд Хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил нийт 4,4 сая төгрөгөөр 45 м куб банз, 3тн шохой, 900кг давс нийлүүлэгдсэнээс 25м куб банз 10 айлд , 8-н өрхөд 101 кг шохой, давс 23 кг тус тус олгосон.  Үлдэгдэл банз 20м күб  Шохой 2,9тн  Давс 807кг | 100 |
| 9 | 1.9 | Жишиг хороолол бий болгох инженерийн шугам бүхий 8 айлын орон сууцны төсөл хөтөлбөрт ипотекийн зээлд хамруулах бодлого явуулна | 2017-2020 | ЗДТГ | ОНХС  9.8 сая | Жишиг хороолол бий болж, иргэдийн амьдрах таатай орчин бүрдэнэ | 8 айлын орон сууцны зураг төсөв хийлгэсэн. Ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой иргэдийн судалгаа хийж байна.  C:\Users\User\Desktop\ААААААААААА.jpg  20  Иргэдийнхээ амьдрах орчныг сайжруулах зорилтын хүрээнд Хөвөн хороололд 2018 оны 5 дугаар сард сумын “Жишиг хороолол” байгуулах ажилд 9.5 сая төгрөгийн үнийн санал ирүүлэн гүйцэтгэгчээр шалгарсан Хоймор хийц ХХК гэрээнд заасан хугацаа, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаварын дагуу 100 хувь хийж гүйцэтгэн сумын комисс хүлээж авсан.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\хашаа 2.jpg  2019 онд Хөвөн хороололд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 10 айлын хашааг ОНХ-сангийн хөрөнгөөр Хоймор хийц ХХК хийж гүйцэтгэж байгаа ба  9. 0 сая төгрөгийн санхүүжилт бүрэн олгогдсон    2 | 100 |
| 10 | 1.10 | 100 хүүхдийн дотуур байрыг бүрэн ашиглалтанд оруулж малчдын хүүхдийн сурах орчныг сайжруулна. | 2017 | ЗДТГ, ЕБС | Улсын төсөв  1.4 тэрбум | Малчдын хүүхдүүдийн амьдрах орчин сайжирна | Шинэ дотуур байрыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-нд нээлт хийж хүлээж авсан, уурын зуухны тогоонд финтлятор суурилуулж нүүрс түлэх горимд шилжүүлэн хэвийн ажиллуулж байгаа ба 19300 000төгрөгийн шинэ тавилга хэрэгсэл БСШУСЯ-наас хуваарилуулан авч ирсэн.  Үр дүн: Хүүхдийн амьдарч, сурч хөгжих орчин нөхцөл эрс сайжирсан. | 100 |
| 11 | 1.11 | СӨБ-н 150 хүүхдийн Цэцэрлэгийн байрыг шинээр барих, зураг төсөв холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна | 2018-2019 | ЗДТГ,СӨБ | ОНХС 5 сая  Улсын төсөв  1.1 тэрбум | Сургалтын орчин сайжирч, хамран сургалт нэмэгдэнэ | ОНХС-н хөрөнгө 5 сая төгрөгөөр СӨБ-н 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсвийг хийлгэсэн. 2019 оны Улсын төсөвд 500 сая төгрөг суусан. Мөн  2019 онд “ХИЙТ констракшн” ХХК тендерт шалгарч барилгын ажлын гүйцэтгэл 30%- тай байна. 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 6.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий иж бүрэн 2 гэр, 6.4 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж олгосон байна.  C:\Users\acer\Desktop\74522924_521221275381196_6451540181425061888_n.jpg | 70 |
| 12 | 1.12 | 320 хүүхдийн хичээлийн байрыг шинээр барихад холбогдох геологийн дүгнэлт, техникийн нөхцөл хийлгэхэд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна | 2017 | ЗДТГ, ЕБС | Улсын төсөв 3.6 тэрбум | Сургалтын орчин сайжирч, хамран сургалт нэмэгдэнэ | 320 хүүндийн хичээлийн байр барих тендрт “Зос трейд” ХХК-шалгаран хичээлийн байр барих ажил 2018 оны 3 дугаар сарын 10-наас эхэлсэн барилгын ажил явагдаж байна. 3 давхрын дээврийн цутгалт хийгдсэн, хана дүргэлтийн өрлөг явагдаж байна.   1. 1 ба 2 давхарын хана өрөгдсөн. 2. Биеийн тамирын заалны цутгалт явагдаж байна. 3. Халаалтын тогооны байр баригдаж дууссан. 4. Халаалтын 2 шинэ тогоог суулгасан. 5. Сангаа хөвж бэлэн болгосон. 6. Цахилгааны монтажууд явагдсан 7. Гадна талын хөөс, шавар явахад бэлэн болсон. 8. 2 давхрын цонхнууд суулгагдсан | 70 |
| 13 | 1.13 | Хүн эмнэлгийн байрыг их засварт хамруулж, ариун цэврийн байгууламж ашиглалтанд оруулах арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ, ЭМТ |  | ЭМТ-н үйлчилгээ сайжирч, ажиллах орчин бүрдэнэ | 2019 онд ЭМТ-ийн барилгын их засварын зураг төсөв хийлгэж 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 150 сая төгрөгөөр хийгдэхээр болов | 40 |
| 14 | 1.14 | ЗДТГ-ын байрыг шинээр барих зураг төсөв хийлгэн шийдэхийн төлөө ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Шинэ байртай болно | Хугацаа болоогүй | 0 |
| 15 | 1.15 | Сумын төв доторхи эрчим хүчний ачааллыг жигдрүүлэх замаар тогны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн шинэ суурьшлын бүсрүү 04-н шугам нэмж татах арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ  , 4-р багийн засаг дарга |  | Иргэдийн эрчим хүч ашиглах боломж нэмэгдэнэ | 2018 онд сумын эрчим хүчний хэсэг Хөвөн хороололд 0.4-ийн шугам 3 пралель татсан. Мөн ТЭХЯ-нд албан бичгээр дэд станц суурьшуулах хүсэлт тавиад байна. | 70 |
| 16 | 1.16 | 3-р багийг эрчим хүчний нэгдсэн системд бүрэн холбож, хэрэглэгчийн тоог нэмэх арга хэмжээ авна | 2017-2018 | ЗДТГ, 3-р багийн засаг дарга |  | Иргэд эрчим хүч ашиглах боломж үүснэ | Эрчим хүчний нэгдсэн системд бүрэн холбогдон, багийн төв дээр амьдардаг 7 өрхийг эрчим хүчээр бүрэн хангаж байна. Тойл, Нам, Улаан жалга, Хүүшийн гүвээний 17 айл өрхийг багийн төв дээр амьдрах, зуслан гаргах тал дээр ярилцаж, эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 17 | 1.17 | 1-р багийн төвийг эрчим хүчинд холбох төсөл хийлгэж, Эрчим хүчний яаманд асуудал тавьж шийдвэрлүүлэхийн төлөө ажиллана. | 2017-2020 | ЗДТГ, 1-р багийн засаг дарга |  | Иргэд эрчим хүч ашиглах боломж үүснэ | Холбогдох яаманд санал хүргүүлж, зураг төсөв хийлгэх шатанд явж байна. | 40 |
| 18 | 1.18 | Интернетийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, хүчин чадал хурдыг сайжруулах бодлого зохицуулалтын арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Интернетийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, хүчин чадал хурдыг сайжирна | Шилэн кабель ашиглалтад орж үүрэн телефоны 4G сүлжээнд холбогдсоноор интернетын хэргэлээ нэмэгдэж төрийн байгууллагууд болон иргэдийн цахим хэргэлээ нэмэгдсэн. | 100 |
| 19 | 1.19 | Сумын төвийг камержуулж, зарим байгууллагад дотоод хяналтын сүлжээтэй болгоно | 2017-2020 | ЗДТГ, IV БЗД, байгуулагын дарга нар | ОНХС 5 сая | Хяналтын систем сайжирч, хулгай болон бусад гэмт хэрэг буурна | 2017 онд Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг хүүхэд, олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлдэг төсөвт байгууллагууд дотоод болон гадна камерын асуудлыг шийдвэрлэсэн.  2018 онд ОНХС-ийн 5.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр энэ оны 5 сард “Өрнөх хийморь” ХХК техникийн тодорхойлолт, зургийн дагуу хогийн нэгдсэн цэг дээр 2, төв зам дагуу 2, Соёлын төвийн урд талбай 1, нийт иж бүрэн 5 камер тавьсан болно. Мөн нэмэлтээр ЗДТГ-ын дотоод хяналтын 1 камер сурилуулан сумын комисс хүлээж авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\КАМЕР 2.jpg  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\КАМЕР 1.jpg | 100 |
| 20 | 1.20 | Гудамжны гэрэлтүүлгийг уртасган нэмэгдүүлж, хорооллуудад хүргэж, Албан байгууллага, айл өрхийн гадна гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх | 2017-2020 | ЗДТГ, IV БЗД, байгуулагын дарга нар, иргэд | ОНХС 7999100  ОНХС 9.8 сая | Гудамж, хорооллууд, албан байгууллагуудын гэрэлтүүлэг сайжирч, гэмт хэрэг буурна | 2017 онд сумын ОНХС-хөрөнгө 7999100 төгрөгийн санхүүжилтээр “Саруул чанар” ХХК гүйцэтгэгчээр шалгаран 7 ширхэг иж бүрэн гэрүлтүүлэг, нэмэлтээр 3 гэрэлтүүлгийн толгой солих ажил бүрэн хийгдэж, сумын комисс хүлээж авсан.  C:\Users\User\Desktop\ЗУРАГ 2016\ОНС 6.jpg  C:\Users\User\Desktop\ЗУРАГ 2016\ОНС.jpg  Ирэх онуудад гэрэлтззлгийн ажил үргэлжлэн хийгдэнэ.  2018 онд ОНХС-ийн 9.8 сая төгрөгийн хөрөнгөөр энэ оны 7 сард “ПИ ЭС Пи” ХХК техникийн тодорхойлолт, зургийн дагуу иж бүрэн гэрэлтүүлэг 26, үүнээс 3 төмөр шонтой, 5 гэрэлтүүлгийн толгой солих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн нэмэлтээр 5 гэрэлтүүлгийн толгой солих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\ОНС -.jpg  2019 онд гэрэлтүүлгийн ажилд ДИ ТИ ЭМ СТРОЙ ХХК тендэрт шалгаран ОНХСангийн хөрөнгөөр 100 ширхэг лед гэрлийн толгой нийлүүлсэнээс байгууллага аж ахуй нэгжүүдээс ЭМТ-2ш, ЕБС-3ш СӨБ-2ш, ЗДТГ-1ш, соёлын төв-2ш, эрчим хүч-1ш, хаан банк-1ш хүлээн авч суурьлуулсан байна. Нийт 83 өрхөд гэрлийн толгой хүлээлгэн өгсөн | 100 |
| 21 | 1.21 | Бохирын зөөврийн машинтай болох ба бохирын хаягдлын цэгтэй болох | 2017-2020 | ЗДТГ | ОНХС  5 сая | Бохирын зөөврийн машинтай болно | Сургууль цэцэрлэгийн дунд ОНХС-н хөрөнгөөр 2тн-н багтаамжтай ёнкос чиргүүлийг эхний ээлжинд шийдвэрлэсэн ба зориулалтын авто машинтай болох асуудлыг Аймгийн ИТХ-н даргад саналаа тавиад байна | 70 |
| 22 | 1.22 | Сургууль цэцэрлэгийн дунд шинээр худаг гаргах, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулахад зориулж Баянгол, Намын худгийг сэргээн засварлах арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ, 1-р багийн засаг дарга, СӨБ, ЕБС | Улсын төсөв 19.9 сая | Усан хангамж сайжирна | “Хөвсгөл Геологи” ХХК өрөмдлөгийг 60 –т хийж нацосыг 52 метрт суурилуулсан. Бүх ажлыг техникийн нөхцөлийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.  Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 25 сая төгрөгийн өртөг бүхий гүний худаг гаргуулж хүлээлгэн өгөв.  C:\Users\User\Downloads\77415675_2561164740650122_2275038687722995712_n.jpg  Дотуур байрын халаалтын тогоо, гүний худгийн орчимд дараах үйлчилгээг хийлээ. Үүнд:  1. Худгийн орчны бүсийг байгуулж хашаажуулсан. /261.500 төгрөг/  2. Дотуур байрын халаалтын тогооны байрыг гүний шинэ худагтай холбох ажлыг хийлээ. Нийт 36 метрийн 50-ын диаметртэй цэвэр усны цагаан трубагаар холбож дулаалга хийсэн. /3.618.200 төгрөг/  3. Усны тоолуурыг гүний худагт сургуулийн  санхүүгийн эх үүсвэр, дотоод нөөцөөсөө 325.000 төгрөгөөр,  4. Гүний худаг ойрхон хөлдөлт өгөөд  байгаа тул 70 метр шлангтай хөлдөлтийг гэсгээх 100А хүчин чадалтай усны нацосс шахуурга – 980.000 төгрөгөөр  Нийт 5.183.900 төгрөг зарцууллаа | 70 |
| 23 | 1.23 | Эрүүл мэндийн төв, ЗДТГ-н машиныг шинэчлэх арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ, ЭМТ | Улсын төсөв | Унаагар хангагдана | Эрүүл мэндийн төвийн автомашиныг 2018 оны 3 дугаар сард улсын төсвийн хөрөнгөөр шинэчилсэн.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\ЭМТ 3.jpg  ЗДТГ-ын машиныг 2020 оны 1-р улиралд багтаан УИХ-ын гишүүний багцаас шийдвэрлэхээр болов. | 70 |
| **ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 75.6%** | | | | | | | | |
| 1. **ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | | | | | | |
| 24 | 2.1 | Хөдөөгийн баг бүрт мал аж ахуйг эрсдлээс хамгаалах тогтолцоо, механизмыг бий болгож хэрэгжүүлнэ. /Эрсдлээс хамгаалах сан байгуулна./ | 2017-2020 | ЗДТГ, багийн засаг дарга нар |  | Хөдөөгийн багуудад мал аж ахуйг эрсдлээс хамгаалах тогтолцоо, механизмыг бий болно | Орчны бүсийн нутгийн иргэдийг чадавхжуулах замаар амьжиргаа дэмжих 24 удаагийн сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулсан ба давхардсан тоогоор 1000 гаруй малчид хамрагдаж үр шим хүртсэн.  6 малчны бүлэгт 7,100,000.0 төгрөгний дундын сан хуримтлагдсан | 100 |
| 25 | 2.2 | Малын таваарлаг чанарт анхаарч сүргийн бүтцийг сайжруулах, хээлтэгч хээлтүүлэгчийн зохистой харьцаа бий болгох, адууны угшлыг сайжруулах бодлого явуулна | 2017-2020 | ЗДТГ, МЭҮТ, Уяачдын холбоо | ОНХС 5 сая | Малын таваарлаг чанар сайжирч, адууны угшил сайжирна | 2017 онд бог малын хээлтүүлэгчийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр Дархадын ууцан сүүлт үүлдрийн 45 хуц тавьж, малчдад гэрээгээр эзэмшүүлэв. Мөн уг үүлдрийн 20 охин төлгөөр цөм сүрэг бүрдүүлэн суурьлан МЭҮ нэгжийн мэдэлд шилжүүлэв. Уяачдын холбооны хүсэлтээр Сүбаатар аймгаас хурдан угшлын 20 адуу авчирч, суурьшуулав. 2018 онд Уяачдын холбооны хүсэлтээр Сүбаатар аймгаас хурдан угшлын 14 адуу авчирч, суурьшуулав.  2019 онд УИХ-ын гишүүн Л. Мөнхбаатарын хөрөнгө оруулалтаар Сэлэнгэ үүлдрийн махны чиглэлийн бух 1, “Эделбай” үүлдрийн махны чиглэлийн хуцан хурга 10 толгойг мал сүргийн чанарыг сайжруулах зорилгоор малчидад хүлээлгэн өгөв. | 100 |
| 26 | 2.3 | Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг сайжруулахад анхаарч малчин, хувийн мал эмнэлэгийн байгуулсан харилцан хүлээх үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлж, тодорхой дэмжлэг үзүүлэн ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, МЭҮТ | СХС 3 сая | Мал эмнэлгийн үйлчилгээ сайжирна | 2017 онд сумын хэмжээнд мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа 3 аж ахуйн нэгжүүд нь мал аж ахуйн 5 багт хамтран ажиллах гурвалсан гэрээний дагуу мал эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Даагайн сүрэг мал эмнэлгийн нэгж 2017 онд шинээр үйл ажиллагааг явуул болж 5-р багийг хариуцан малчдад хүрч үйлчилэх хүртээмж нэмэгдэж сайжирсан . Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж үзэхэд Арвин -Хөхөө мал мал эмнэлгийн нэгж 90%-тай, Даагайн сүрэг нэгж 85% тай, Дончхүү мал эмнэлгийн нэгж нь 87,6%тай үнэлэгдсэн байна. 2018 онд МЭ-ийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүгийн баримт бүрдүүлэхэд малчдын тамга тэмдэг гүйцээхэд анхааран нийт малчдын 90 хувийг тамга тэмдэгжүүлсэн. Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж үзэхэд Арвин -Хөхөө мал мал эмнэлгийн нэгж 98%-тай, Даагайн сүрэг нэгж 90% тай, Дончхүү мал эмнэлгийн нэгж нь 92%-тай үнэлэгдсэн байна. | 100 |
| 27 | 2.4 | Голомтот өвчин, мөн шинээр орж ирж буй малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, малаа эрүүлжүүлсний үндсэн дээр МАА-н бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах нөхцөл бүрдүүлнэ. Үүний тулд малын дээд мэргэжилтэй мэргэжилтэн ажиллуулах чиглэл барина | 2017-2020 | ЗДТГ, МЭҮТ |  | МАА-н бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах нөхцөл бүрдэнэ | Орон нутагт зонхилон гардаг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 2017 онд нийт 20,4 мянган малыг хамруулсан, Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд бруцеллёзын вакцинд 8943 төлийг хамруулсан ба мөн шинээр тархан халдварлагдаж болзошгүй халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын шилжилт хөдөлгөөн, отор нүүдэлд хяналт тавин ажиллаж байна.  2018 онд нийт 21,4 мянган малыг хамруулсан, Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд бруцеллёзын вакцинд 15650 төлийг хамруулсан ба мөн шинээр тархан халдварлагдаж болзошгүй халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын шилжилт хөдөлгөөн, отор нүүдэлд хяналт тавин ажиллаж байна. халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 15,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бруцеллёзын тандалт шинжилгээнд 2,2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орж ирэн баталгаажсан. МЭҮТ-нь 2019 оноос ХААТ, МЭТ болон бүтэц зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөндөн МЭТ-т шинээр тархвар зүйч мэргэжилтэн ажиллаж байна. ХААТ-ийн мэргэжилтэнгүүдийн орон тоог нөхөхөөр ТАСЗ-д ажлын байрны саналыг хүлгүүлээд байна. | 100 |
| 28 | 2.5 | Малчдын бүлэг, хоршоо байгуулах санаачлагыг дэмжин сургалтанд хамруулж, арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, МЭҮТ |  | Малчдын бүлэг, хоршоо байгуулах санаачилга нэмэгдэнэ | Малчдын бүлэг хоршоо байгуулах сургалтыг Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газар,тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн багтай хамтран 5 удаа зохион байгуулж 150 гаруй иргэдийг хамруулан гарын авлага материал тараав. Үүний үр дүнд бэлчээр хамгаалах болон малын үүлдэр угсааг сайжруулах, МАА-н үйлдвэрлэл эрхлэх чиглэлээр 7 малчны бүлэг шинээр байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.Урд онуудад байгуулагдсан Хөхөө хоршоо, Алтан түрүү –Ариг хоршоо үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж малчид мал бүхий иргэдийг арьс ширний урамшуулалд хамруулах болон МАА-н үйлдвэрлэлтэй холбоотой бусад ажлуудыг малчидтай хамтран зохион байгуулж байна.  Малын ногоон тэжээл тариалах сургалт, Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах сургалт ,малын эрүүл мэнд заах зээл сургалт, сарлаг самнах сургалт, зээлийн эргэлтийн сангийн төсөл бичих сургалт, дундын сан байгуулах сургалт, бэлчээрйн монитеринг хийх сургалт, Малчдын бүлгийн туршлага судлах аялал 2 удаа, Малын хүчит тэжээл, дарш бэлтгэх сургалтуудыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1000 малчин хамрагдсан байна. | 100 |
| 29 | 2.6 | “Бэлчээрийн менежмент” төслийг орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарч, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл сонгон шалгаруулах замаар хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | Төслийн нэгж |  | Малын гаралтай түүхий эд зах зээлд борлуулагдаж, малчдын амьжиргаа сайжирна | “Бэлчээрийн менежмент” төслийг орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчмын иргэдийн амьжиргааг дэмжих, тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх нэгдсэн төслийн хүрээнд бэлчээр менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Далай ээж, Өргөн нуурмагт, Халхан булнай, Жавхлант гэх мэт малчдын бүлгүүдийн бэлчээр менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад арга зүйн зөвлөгөө өгөн, малчдын бүлгийн гишүүдээс давхардсан тоогоор 78 хүнийг сургалтанд хамруулав. Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд уг саналыг тусгуулан ажиллаж байна. Мөн сумын газрын даамал 16 цэгээс бэлчээрийн фотомониторингийн үнэлгээ хийж, аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт хүргүүлсэн байна.  **Бэлчээрийн төлөв:**  **Геоботаникийн дэлгэрэнгүй судалгаа явуулсан 6 бэлчээрийн бүрхцийг дунджаар үзвэл, нийт бүрхэц 50%, үүнээс 10%-ийг үетэн, 1%-ийг буурцагтан, 24%-ийг алаг өвс, 10%-ийг улалж, 25%-ийг хагд өвс ургамал бүрдүүлэхээс гадна 30%-ийг халцгай газар эзэлж байна. Суманд 49 өрхийн 123 гишүүнтэй 6 малчны бүлэг тогтвортой мал аж ахуйг эрхлэх, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах чиглэлээр бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хамтран ажиллах байна.**  **Суманд 49 өрхийн 123 гишүүнтэй 6 малчны бүлэг тогтвортой мал аж ахуйг эрхлэх, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах чиглэлээр бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хамтран ажиллах байна.** | 100 |
| 30 | 2.7 | “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах | 2017-2020 | МЭҮТ |  | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хариуцлага сайжирна | “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатын хэрэгжилтийн хүрээнд мал эрүүлжүүлэх чиглэлээр сумын хэмжээнд 443 хээлтүүлэгч малыг бруцеллёзын тандалт шинжилгээнд хамруулсан. Мөн халдварт өвчний вакциныг хадглалах хүйтэн хэлхээний хөргүүртэй болсон. 2019 онд “Монгол мал” аймгийн дэд хөтөлбөрийн 4 зорилтын 17 арга хэмжээг хяналтанд авч хэрэгжүүлэн энэ онд 61 %-ийн хэрэгжилттэй ажиллаа. Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд мал эрүүлжүүлэх .Малын гоц халдварт . Паразит болон шимэгч .Халдваргүй өвчний сүүлийн 20 жилийн судалгаатай болсон. 2020 оноос мал эмнэлгийн нэгдсэн цахим бүртгэл мэдээллийн сүлжээтэй болсон. Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд мал эрүүлжүүлэх чиглэлээр хээлтүүлэгч малыг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын хэмжээнд 505 хээлтүүлэгч малыг шинжилгээнд хамруулан ажиллахад 3 бух ,1 ухна эерэг урвал үзүүлж сумын МЭТ-ын байцаагч ажлын хэсэг хамтран акт үйлдэж үржлээс хасах шийдвэр гаргаж ухныг хөнгөлж, 3 бухыг мах бэлтгэлд тушаалгав. "Монгол мал" хөтөлбөрийн 2-р үе шатны хүрээнд бруцеллёзын вакцинд 7620 охин төл малыг хамруулсан ба дархлаажуулалтын ажил 96,4% хийгдсэн байна. | 100 |
| 31 | 2.8 | Зуднаас хамгаалах аюулгүйн фонд, нөөц бүрдүүлэх, баг байгууллагын шефийн харилцаанд тулгуурлан өргөжүүлж, уралдаан урамшууллын механизмтай холбоно | 2017-2020 | Баг, байгуулагууд |  | Зуднаас хамгаалах нөөцтэй болно | Жил бүр төсөвт байгууллагуудыг МАА-н багуудтай шефийн холбоо тогтоон ажиллаж байна. 2018 онд сумын нөөцөд 100 тн өвс бэлтгэн хурааж авлаа. Хайрхан толгой БИНХ-р нөөцийн хадлангийн талбай батлуулан ашиглаж байна.  2019 онд Хадлан тэжээл өвс бэлтгэх техникийн засвар үйлчилгээг бүрэн хийж малчдын хүчээр 6800 тн хадлан,15 тн гар тэжээл, 350 тн хужир давс бэлтгэж, малчдын болон байгууллагуудын хүчээр сумын нөөцөд 100 тн хадлан бэлтгэн хураан авлаа. | 100 |
| 32 | 2.9 | МАА-с бэлтгэгдэж буй сүүний нөөц ашиглалтыг сайжруулан уламжлал шинэчлэлийг хослуулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ | 2017-2020 | МЭҮТ, малчид |  | Мал бүхий иргэдийн сүү боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ | Манай суманд жилд дунджаар 4252 тн сүү гэрийн нөхцөлд үйлдвэрлэн гаргаж зах зээлд борлуулдаг. Малчдын 90 хувь нь жижиг оврын сүүний машин гэрийн нөхцөлд ашиглаж байна. 2017 онд ХААХҮЯ-ы сайдад сүүний үйлдвэртэй болох тухай албан тоот хүргүүлсэн. | 70 |
| 33 | 2.10 | Малын эмч нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулж мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ | 2017-2020 | МЭҮТ |  | Эмч нарын мэдлэг дээшилнэ | 2017 оны 4-р сарын 17—19 хүртэлэх хугацаанд аймгийн МХГ- ын Сэтгэл, сахилга, хариуцлага сургалт зөвлөгөөнд 1 хүн оролцсон. Аймгийн ХХААГ-ын нэгдсэн малын эмч нарын 2017 оны 3-р сарын 7 сургалтанд Арвин-Хөхөө, Даагайн сүрэг ХХК-ны малын эмч нар хамрагдсан. Мөн УБ хотын малын эмч нарын “Итгэмжлэл”-ийг сургалтанд Дончхүү ХХК малын эмч Б.Нарханд, Арвин-Хөхөө багийн малын эмч О.Гал-Эрдэнэ 2017 оны 3-р сарын 25 наас 04-р сарын 8 хүртэлх хугацаанд сургалтанд сууж малын эмчийн итгэмжлэлээ 2022 он хүрдэл сунгуулсан.  2017 оны 10 сарын 14,15 нд ХХААХҮ-ийн газарын мал эмнэлгийн алба сумын мал эмнэлгийн малын эмч нарийг гоц халдварт “Мялзан өвчний” тархалтыг хээрийн нөхцөлд оношлох талаар чадвахжуулах сургалт хийсэн.  2018 онд мал зүйчдийн аймгийн анхдугаар зөвлөгөөнд 5 мал зүйч оролцсон. Арвин хөхөө, Даагайн сүрэг аж ахуйн нэгжүүд нь гэрээт эмч ажиллуулж байна.  2019 онд мал эмнэлгийн итгэмжлэлийн сургалтад МЭТ-ийн тархвал зүйч, МЭ-ийн байцаагч нар 5-н жилийн хугацатай итгэмжлэлтийн сургалтад хамрагдсан. Мөн 11 сар МЭ-ийн анхдугаар зөвлөгөөн болж МЭТ-ийн болон ААН-ын эмч нар хамрагдсан. | 100 |
| 34 | 2.11 | Иргэдийн үүсэл санаачлага, нөхөрлөлийн ажлыг үр дүнтэй болгох, эко клубыг дэмжих, байгалийн үзэсгэлэнт газар, түүх соёлын үзмэрийг эзэнжүүлэх, тусгай хамгаалалтанд авах, бүртгэлжүүлэх, сэргээх, мэдээллийн сантай болох | 2017-2020 | Соёлын төв, БОТХБТасаг |  | Түүх соёлын дурсгалт газрууд эзэнжиж бүртгэлжинэ | Боловсрол соёлын газар, Соёлын төв, БОТХБТасаг, багийн засаг дарга нарын ажлын хэсэг сумын түүх соёлын дурсгалт газар, хиргэсүүрийг тоолж бүртгэлжүүлсэн. Нийт 32 байршлийн 246 ширхэг үл хөдлөх дурсгалт газар тоологдсон. Аймгийн болон орон нутгийн хамгаалалтанд 5 дурсгалт газрыг авсан байна. ОНСТанхимын үзмэрийн тоо 115 дэсийн 207 ширхэг үзмэртэй ба 2018 онд 25 ширхэг үзмэрийн баяжуулалт хийгдлээ    Соёлын биет өвүүдийг багийн иргэдтэй гурвалсан гэрээ байгуулан засаг даргаар батлуулан аймгийн мэргэжлийн хяналтын байцаагчаар хянуулан хамгаалалтанд авлаа. | 100 |
| 35 | 2.12 | “Хоггүй Чандмань” аян хөдөлгөөн өрнүүлж, хогны менежмент, тохижилтын бүлгийг байгуулж Хөвсгөл нуур орчмын хог хаягдлыг бууруулах олон улсын төсөлтэй холбож тусгай журам гарган хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | БОТХБТ, Төслийн нэгж, Бүлэг |  | Хогны менежментийн бүлэг байгуулагдаж хогны эсрэг үйл ажиллагаа явуулна | Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газар , орчны бүсэд амьдардаг иргэдийн амьжиргааг дэмжих , тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хог цэвэрлэгээний бүлгийг байгуулан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах тал дээр анхааран ажиллаж байна. мөн сумын төвийн болон нийтийн эзэмшлийн талбайг цэвэрлэх, хяналт тавих төлөвлөгөө гарган, хогийн нэгдсэн цэгийн хогийг БХНСАХЗ-с санхүүжүүлэн ойн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж, хогийн цэгийн манаачийн байр барьж, хяналт тавин ажиллаж байна.  C:\Users\User\Desktop\хог.jpg | 100 |
| 36 | 2.13 | Усны тухай хууль, усны менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх үүднээс сав газрын захиргаатай хамтран рашаан ус, булгаа хамгаалах, усны ашиглалт сайжруулах хосолсон бодлого явуулна | 2017-2020 | БОТХБТ, Усны сав газар |  | Усаа хамгаалах хосолсон бодлого явагдана | Сумын усны аюулгүй байдлын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан иргэдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулан, ИТХ-аар батлуулсан. 2017 онд ундны усны эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хангах үүднээс сумын төвийн 3 худгийг засж тохижуулах, ажлыг Г. Дамдинсүрэн ахлагчтай Галт үр хөгжил ТББ -\*аар гүйцэтгүүлсэн. . Мөн 2018 онд Булнайн халуун рашааныг хашиж хамгаалах, рашааны эх, ундрага дээрх байшинг шинэчлэх ажлыг хийсэн байна. Хөвсгөл Геологи” ХХК өрөмдлөгийг 60 –т хийж нацосыг 52 метрт суурилуулсан. Бүх ажлыг техникийн нөхцөлийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 5 бүлгийн 24 заалт арга хэмжээг засаг даргын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг хамтран хүн амыг эрүүл аюулгүй ундны усаар хангах талаар сургалт мэдээллийг 521 өрхийн 678 иргэнд өгсөн. Төрийн байгуулла, үдийн цай хэргэжүүлэн ажиллаж байгаа ААН-ийн нөөцийн сав, гүний худагны дээж шинжилгээг улирал тутам аймгийн МХГ-ын лабараторт илгээн ажиллаж байна. Сумын хэмжээд ундны усны зориулалтаар ашиглаж байгаа 4 худаг байна. | 100 |
| 37 | 2.14 | Аливаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, бүтээн байгуулалтад эко шаардлага тавьж, байгальд сөрөг, эрсдэлтэй, хүний хүчин зүйлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | Хувийн хэвшил |  | Байгалийн эсрэг үйл ажиллагаа буурна | Байгалийн баялаг ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг ойн мэргэжлийн байгууллага, нөхөрлөл, аялал жуулчлалын компаниудын үйл ажиллагаанд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий ба нарийвчилсан үнэлгээ хийгдсэн эсэхэд хяналт хийн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан ажилласан. Мөн ойн мэргэжлийн байгууллагууд өөрийн хөрөхнгөөр нөхөн сэргээлтийн ажилаа хэр үр дүнтэй хийж байгаа эсэхэд ойн ангитай хамтран хяналт тавьж хангалтгүй болон дутуу хийсэн байгууллагад нөхөн тарилт хийх ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байна. Ойн мэргэжлийн байгууллагууд мод үржүүлгийн үрийн байнгийн нөөцтэй болох тал дээр шаардлага тавин Тэлэрийн гол ХХК, Ганжир Чулуу ХХК, зэрэг компаниудын тарьц суулгац сайн ургасан байна. | 100 |
| 38 | 2.15 | Байгаль хамгаалах тасаг, албан тушаалтан, нутгийн иргэдийн байгаль орчноо хамгаалах , цэвэр байлгах сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөхөд чиглэсэн сургалт сурталчилгааг сайжруулан, хариуцлага, хяналтыг чангатгана | 2017-2020 | БОТХБТасаг |  | Байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны хяналт сайжирна | Ойн мэрэгжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөлүүд, иргэдийн дунд төлөвлөгөөт сургалтыг 2017 оны 3-р сард, мөн 5,9-р саруудад багийн өдөрлөгөөр явж сургалт сурталчилгаа зохион байгуулан ажиллаа. Мөн хяналт шалгалтыг тогтмол хийж Аригийн эхний постон дээр жижүүрлэн ажилласан. Мөрөн сумаас мод бэлтгэх гэрээ байгуулан ажилладаг байгууллагуудын талбайд тогтмол хяналт тавин талбайг хүлээж авсан.  БОТХБТасгийн 2018 оны сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг гаргаж Ойн мэрэгжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөлүүд, иргэдийн дунд төлөвлөгөөт сургалтыг 2018 оны 3-р сард, мөн хавар 5-р сард багийн өдөрлөгөөр явж сургалт сурталчилгаа зохион байгуулан ажиллаа. Мөн 2-р улиралд 1,2,3,5-р багийн зарим иргэдийг сонгон авч хэсэгчлэн хууль сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 112 хүн хамрагдсан. Зөрчил гаргах эрсдэлтэй иргэдийг сонгож, биечлэн ярилцага зохион байгуулсан нь үр дүнтэй ажил болсон. 2019 оны 3 сарын 14нд БОТХБТасаг, Нарс шинэсэн төгөл сум дундын ойн анги хамтран ойн мэргэжлийн байгууллага идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарт мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд дотоодын 7 , мөрөн сумаас 4 нийт 11 ойн мэргэжлийн байгууллагын захирал инженер, хөдөөгийн 4 багийн 26 идэвхтэн байгаль хамгаалагч нар оролцсон. Сургалтаар ойн мэргэжлийн байгууллагуудын мод бэлтгэлийн талаар, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарт хамтарч ажилллах талаар мэдээлэл хийж мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгсөн | 100 |
| 39 | 2.16 | Нийтийн хог цэвэрлэгээ, золбин нохой устгалын ажлыг жил бүр явуулж, хог, нохойн татвар хураамжтай болох журам механизм бий болгоно | 2017-2020 | БОТХБТасаг, багийн засаг дарга нар |  |  | 2018 оны 3-р сард сумын төвийн золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд нийт 40 нохой устгасан байна. Жил бүрийн 4-р сард бүх нийтээр хог цэвэрлэх ажлыг айл өрх албан байгууллагуудыг хамруулан зохион байгуулсан. Мөн хог хаягдлын тухай журам боловсруулан, хог хаягдлын хураамж авах ажлыг эхлүүлэн хогны байцаагчаар Чанцалмааг томилон ажиллуулж байнаа. 2019 онд гөлгөн нохой 16, зольбон нохой 45 нийт 61 нохой устгасан. Нохой устгалын ажилд 575900 төгрөг зарцуулсан. | 100 |
| 40 | 2.17 | Байгаль орчны эсрэг зөрчлийг бууруулах, байгалийн дагалтат баялгаас орох татвар хураамжийг бүрэн оруулах зорилгоор Булнайд хяналтын пост байгуулах | 2017 | БОТХБТасаг | БХС 3.5 сая | Булнайд хяналтын пост байгуулагдана | Булнайн рашаан Хуштын Нарийнд хяналтын пост барих ажлыг Я. Далайхүү ахлагчтай Бид чадна бүлэг хийж гүйцэтгэсэн. Булнайн рашаанд амархаар очиж буй амрагчид болон самар жимс байгалийн баялаг түүхээр явж буй иргэдэд хяналт тавих мөн эдгээр иргэдээс авах тавар нь орон нутгийн орлогод тодорхой хувь нэмэр болох юм.  C:\Users\User\Desktop\булнай пост.png  Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогийн тасгаас хяналт шалгалтын төлөвлөгөө боловсруулж түүний дагуу Аригийн эх, Булнайн чиглэлийн хяналтын постонд 3 сарын 20-оос 5 сарын 31 хүртэл  эргүүл хийх хуваарь гаргасан.  Аригийн эхний хяналтын постонд хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлж БОХУБ, Байгаль хамгаалагч нар, Булнай чиглэлийн хяналтын постонд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорлигоор идэвхтэн байгаль хамгаалагчид, ИХТөлөөлөгчид хуваарийн дагуу гарч ажилласан.  Хяналтын постонд гарч ажиллах явцад 256 иргэнд ойн тухай хууль болон ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хууль танилцуулж гарын авлага тараасан. 5 иргэнд сануулах арга хэмжээ авсан. Энэ хугацаанд ой хээрийн түймэр болон, ойн зөрчил гаргаагүй.Намар 8-9 сард баг хариуцсан байгаль хамгаалагч, татварын улсын байцаагч хамтран 7 удаагийн эргүүл шалгалт хийж 5 сая төгрөгийн байгалийн дагалт баялгийн хураамж оруулсан байна. | 100 |
| 41 | 2.18 | Хөрсний талхагдал, бэлчээрийн доройтлын эсрэг хамгаалалт, зохицуулалтын арга хэмжээ авч, мод тарих өдөр болгон байгаль хамгаалах сарын аяны үр дүнг сайжруулна | 2017-2020 | БОТХБТасаг, ЕБС | БХС 1 сая | Хөрсний талхагдал, бэлчээрийн доройтлын эсрэг хамгаалалт, зохицуулалтын арга хэмжээ авагдана | Жил бүр зохион байгуулагддаг Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг 2017 оны 5 сарын 12 нд зохион байгуулав. Мод тарих арга хэмжээнд нийт 300 ширхэг шар хуайс тарьсан. Мод тарих арга хэмжээнд 1000000 төгрөгийн зардалыг байгаль хамгаалах сангаас санүүжүүлсэн болно. Мөн 2018 оны 5 сарын 12 нд зохион байгуулав. Мод тарих арга хэмжээнд нийт 150 ширхэг шар хуайс, 50 ширхэг шинэс, 10 хуш тарьсан. Ирэх жилүүдэд ч уг ажил төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжих боломжтой.  2019 оны 4 сарын 1 ээс 5 сарын 01 хүтгэл байгаль хамгаалах сарын аян зарласан. Аяны хүрээнд пэлхийн усны өдөр, бүх нийтээр мод тарих өдөр, хяналтын постын үйл ажиллагаа жигдэрүүлэх, ОМБ-уудад сургалт зохион байгуулах зэрэг ажлыг хийсэн. Бүх нийтээр тод тарих өдрүүдээр ЗДТГ-ын хашаанд 100ш шар хуайс тарьж сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн. 2019 онд үндсэн ашиглалтаар талбай тусгаарлуулж мод бэлтгэсэн. Сагдай ХХК нь 300м3 хэрэглээний мод бэтгэж 1,5 га-д нөхөн сэргээлт хийсэн. | 100 |
| 42 | 2.19 | 1-5 насны амьдрах чадваргүй ойд, ойн арчилгааг мэргэжлийн хүмүүсээр хийлгэж, ойг эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авна. /1 жилд 5 га/ | 2017-2020 | БОТХБТасаг |  | Ой мод эрүүлжинэ | Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-59 тоот тушаал, ОСХТөвийн захиралтай хийсэн 2015 оны 04 сарын 01-ны өдрийн гэрээг үндэслэн Ойн судалгаа хөгжлийн төв / цаашид захиалагч гэх/, нөгөө талаас Чандмань-Өндөр сумын “Хос -Эрдэнэ ХХК” ойн мэргэжлийн байгууллага /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ бид 10 га талбайд насны 1,2 дугаар ангийн арчилгааны огтлолт хийхээр гэрээ байгуулсан. Арчилгааны гэрэлжүүлэх огтлолтыг 5 га-д, тохируулах огтлолтыг 5 га-д хийж гүйцэтгэсэн болно. “Хос-Эрдэнэ ХХК” мэргэжлийн байгууллага нь Чандмань-Өндөр сумын Ёлгос багт хамаарагдах “Булжих” гэдэг газар тохируулах огтлолт 5 га, гэрэлжүүлэх огтлолт 5 га талбайд ойн захаар шигүүрч ургасан ойд хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 43 | 2.20 | Иргэд нөхөрлөл хүрч авч ашиглаж чадахгүй байгаа унаанги модыг ашиглах боломж, бололцоог бүрдүүлэх арга зам эрэлхийж, үр дүнд хүрнэ. /ойн зам засварын ажил/ | 2017-2020 | БОТХБТасаг |  | Ойн зам засварын ажил сайжирна | Манай сум сүүлийн жилүүдэд Мөрөн сумын иргэдийн түлш болон хэрэглээний модны хэрэгцээг хангасаар ирсэн үүний улмаас Аригийн эх чиглэлийн ойн нөөц хомсдож байгаа тул нутгийн гүн Хөхөө чиглэлийн зам, даваа, ойн замыг засж сайжруулан мод бэлтгүүлэх зорилгоор байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 40 сая төгрөг, аймгийн төсвөөс 40 сая, нийт 80 сая төгрөгөөр 2017 онд зам засварын ажил хийсэн байна. Мөн 2016 онд 2500000 төгрөгөөр Сумын төвийн ойролцоох Сагадай чиглэлийн ойн замыг зассан. Ингэснээр нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагууд байгууллагын түлш бэлгэхэд дөхөм болсон юм. | 100 |
| 44 | 2.21 | Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран байгалийн нөөцийн үнэлгээг хийж /ховор төрлийн ургамал, ан амьтан/ зөв зохистой ашиглах менежмент хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | БОТХБТ |  | Байгалийн нөөцийн үнэлгээ хийгдэнэ | Улсын мал эмнэлэгийн төв лабратороос мэргэжилтэнүүд ирж сумын балт ургамалын нөөцийг тогтоох талаар судалгаа хийж, зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд 2 өдрийн сургалт зохион байгуулсан.  **Зөгийн бэлчээрийн даац, балт ургамлын нөөцийн судалгаа хийгдэж гарын авлага гарсан. Билдогийн ухааны Ph.D Ж. Оюунмаагаар ахлуулсан ажлын хэсэгтэй ХӨ2017/4.3.2 гэрээ байгуулан Чандмань-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт тархсан нэн ховор, ховор ургамлын тархац нөөцийг тогтоох хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан судалгааны ажлын тайланг хүлээн авсан.** | 100 |
| 45 | 2.22 | Байгалийн баялгаа нутгийн иргэд хамгаалан, зүй зохистой ашиглах нөхцөлийг илүү ханган хууль бусаар гаднаас байгальд сөрөг нөлөө үзүүлдэг явдалд тавих хяналтын механизмыг сайжруулах | 2017-2020 | БОТХБТ |  | Байгаль орчноо хамгаалах механизм сайжирна | Нутгийн иргэдэд ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлж , эзэнжүүлэх зорилгоор 12 нөхөрлөлийг байгуулан ой зохион байгуулалт хийх ажлын зардлыг байгаль хамгаалах сангаас шийдвэрлэж өгөн дэмжин ажилласан. Урам, Хөхөө мэргэжлийн байгууллагуудын ой зохион байгуулалтыг хийлгэсэн.  Сумын хэмжээнд нийт 15 ойн нөхөрлөл гэрээгээр 64540 га талбайг эзэмшиж нийт газар нутгийн 15%-ийг хамгаалж БОТХБ-ын тасагтай хамтран ажиллаж байна.2019 онд Сумын Засаг даргаар батлуулсан төлөвлөгөөг 15 заалттай боловсруулж хэрэгжүүлэн ажилласан.Төлөвлөгөөний дагуу Аригийн эх, Булнайн чиглэлд хяналтын пост хуваарь гаргаж 3 сарын 20-оос 5 сарын 31 хүртэл, 8 сарын 01-09 сарын 15 хүртэл БОТХБ-ын тасаг идэвхтэн байгаль хамгаалагч хамтран эргүүл шалгалт хийж хяналтын постонд гарч ажиллаа. Үүний үр дүнд ой хээрийн түймэр гараагүй.Мөн байгалийн дагалт баялгаас 5 сая төгрөг ОНО-д оруулсан. Ойн зөрчил гаргасан 2 иргэнийг арга хэмжээ авсан. | 100 |
| 46 | 2.23 | “Алунгоо эхийн сургаалийн баяр” 4 дэх наадмыг Хөвсгөлийн бренд арга хэмжээ болгон явуулна | 2018 | ЗДТГ, холбогдох талууд |  | “Алунгоо эхийн сургаалийн баяр” наадам амжилттай зохион байгуулагдана | 2018 оны 7 дугаар 27-29-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Алунгоо хатны сургаалийн баярын арга хэмжээний үеэр Дээлтэй Монгол жагсаал, Хос морьтон шалгаруулах тэмцээн, Алунгоо эхийн хишиг үзэсгэлэн худалдаа, Шагайн харвааны тэмцээн зэрэг монгол өв уламжлал, ёс заншлаа хадгалах, сэргээх зорилго бүхий олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулсан. Алунгоо эхийн сургаалийн баярт гадны жуулчид болон дотоодын амрагчид өргөн оролцсон баяр наадам болсон. Уг наадмыг аймгийн ИТХ, ЗДТГ, МУ-н Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, МОН 9183 төсөл, Монголын Саран ээж нийгэмлэг, Чингис хааны академи зэрэг олон байгууллагууд дэмжин хамтарч оролцсон. | 100 |
| 47 | 2.24 | Аялал жуулчлалын “Мөнгөн цагариг” маршрутыг түшиглэн аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр боловсруулна | 2017-2020 | Ажлын хэсэг |  | Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр боловсруулагдана | 2018 оны 6 дугаар сарын 4--09 өдрүүдэд "Алунгоо эхийн нутгаар" морин аялал зохион байгуулсан. Аялалд нутгийн 20 гаруй иргэд, төрийн албан хаагчид оролцсон ба ХНБЦГИАДТАЖХНТөслийн хамт олны төлөөлөл, Далай ээж сонины сурвалжлах баг зэрэг олон албан байгууллагууд хамтран оролцсон. Аяллаар сумын аялал жуулчллалын дотоод маршрутын дагуу жуулчид, дотоодын амрагчдыг аялуулах боломжийг эрэлхийлж, морин аялын маршрут, замыг тодорхой тогтоосон. ЗДТГ, Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амжиргааг дэмжих төсөл, Хатгалын аялал жуулчлалын холбоо хамтран 2019 оны 05 сарын 10-16ны хооронд “Алунгоо эхийн нутгаар -2” морин аялал зохион байгуулсан ба аялалд 18 хүн хамрагдав. Үүний үр дүнд морин аялалын танилцуулага гаргаж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэх нөхөрлөлүүд байгуулагдаж 5 сарын 24-26нд Нөхөрлөлийн гишүүд “Улаанбаатар экспо” ОУ-ын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцон салбарын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ танилцуулж хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдсан. Мөн аялалын танилцуулгаа 1000 ширхэгийг тараасан.Морин хөтөч чадавхжуулах 2 удаагийн дадлага-сургалтанд хамрагдаж 2 дэд маршрутаас бүрдсэн морин аяллын “ADB trail” маршрутыг бий болгон БОАЖ-ын сайдын А/496-р тушаалаар батлуулав. МУБИС-ийн аялал жуулчлалын тэнхимээс уг маршрутын дагуу дадлага-сургалт зохиож байгалийн үзэсгэлэнт вазальт чулуун тогтоц бүхий “Ганжир хад”-ны хэмжилт судалгааг хамтран хийгээд байна. | 100 |
| 48 | 2.25 | Өөрийн нутгийн аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээтэй болно /сур, шагай/ | 2017-2020 | ЗДТГ, Холбоод |  | Нутгийн аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээтэй болно | Үндэсний сурын харваа, шагайн харвааг хөгжүүлэхэд онцгойлон анхаарч аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээ болгон өргөжүүлж байна. 2017-2018 онд аймгийн болон бусийн чанартай шагайн тэмцээнд баг тамирчдыг 5 удаа хамруулсан ба, тэмдэглэлт болон үндэсний баярын өдрүүдэээр шагайн харвааны тэмцээнийг уламжлал болгон явуулж, холбоог дэмжин ажиллаж байна. Өвөр монголын “Одон” телевизийнн “Эрхий мэргэн” нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч Номинчулуун Алунгоо эхийн багцалсан 5 мөсийг билэгдэж нум сумыг хөгжүүлэх тал дээр хамтарч ажиллах санал тавьж иргэд хүүхдийн дунд нум сумын сургалтыг зохион байгуулж 10 нум, 100 ширхэг сумыг хандивласан. Энэ сургалтанд 12 том хүн, 40 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна.  Мөн урианхай сурын спортын мастер, аймгийн гарамгай харваач сурын харвааны багш дасгалжуулагч Ч.Дагвадоржтой гэрээ байгуулан 2018 оны 4 сараас 7 сар хүртэл 5 удаа нийт 24 иргэнд халх сурын харваа, мөн оны 11 сард байт харвааны анхан шатны сургалтыг 30 хүүхдэд, урианхай сурын сургалтыг 8 хүүхдэд тус тус сургалт зохион байгуулж байна. 2019 оны 07 сарын 05-06 –нд Чандмань-Өндөр суманд анх удаа аймаг, бүсийн чанартай “Добу мэргэн” нэрэмжит сур харвааны наадам амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү арга хэмжээг сумын Засаг даргын Тамгын газар, сумын сурын холбоотой хамтран зохион байгуулж, Хөвсгөл нуурын байгалын цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амжиргааг дэмжих тогтовортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төсөл дэмжигч, ивээн тэтгэгчээр хамтран ажилласан.  Энэ үеэр   1. Халх сур / эрэгтэй, эмэгтэй/ 2. Урианхай сур 3. Хүүхдийн сурын харваа / эрэгтэй, эмэгтэй/ гэсэн төрлүүдээр явагдсан. Улс, аймаг, сумын цолтой газар газрын олон мэргэн харваачид цэц мэргэнээ сорин оролцлоо. Уг арга хэмжээг орон нутгийн төрийн тахилгатай Бүрэг хан уулын тахилгатай хамтатган явуулж, сур харваанаас гадна 4. 3-н насны хурдан морь 5. Бөхийн барилдаан 6. Шагайн харваа   -урлагын тоглолт зэрэг өргөн дэлгэр арга хэмжээ боллоо. Цаашдаа аялал жуулчлалын нэгэн ивент болгохоор зорьж байна. | 100 |
| 49 | 2.26 | Алунгоо цогцолбор парк байгуулах, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжих ”Эв-эе” төв байгуулах бодлоготой хамтарч ажиллана | 2017-2020 | Холбогдох яам, аймаг, сум |  | Алунгоо цогцолбор парктай болно | Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн түүчээ” мөрийн хөтөлбөрд тусгагдсан. Зураг төсөв хийгдсэн. Хөрөнгө босгох ажил явагдаж байгаа | 40 |
| 50 | 2.27 | Эмийн ургамал болон цайны ургамалын үйлдвэрлэлийг бий болгоно | 2017-2020 | МЭҮТ |  | Эмийн ургамал болон цайны ургамалын үйлдвэрлэл бий болно | Эмийн ургамал түүж хэрэглэгчдэд тогтмол нийлүүлж байгаа 3-р багийн иргэн Б.Хишигдэлгэрт ХЭД-сангаас 2000000 төгрөгийн зээл олгож үйл ажиллагааг нь дэмжин ажлын байртай болох нөхцөл бололцоог бүрдүүлж байна. Аймаг сумын үзэсгэлэн худалдаанд тогтмол амжилттай оролцож байна. 5-р багийн иргэн С.Өлзийбаяр, 3-р багийн иргэн Ч.Отгонбаяр нар эмийн ургамал түүж үйл ажиллагаагаа өргөтгөн төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж аймаг, сумын үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцож өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн. | 70 |
| 51 | 2.28 | Газрын мэдээллийн нэгдсэн сантай болж, иргэд газрын харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах боломж бүрдүүлнэ | 2017-2020 | Газрын даамал |  | Иргэд хэрэгцээт мэдээллээ цаг алдалгүй авах боломж бүрдэнэ | Газрын нэгдсэн мэдээллийн сан ЛЭНД МЕНЕЖЕР программ дээр нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг 85 хувьтай хийж гүйцэтгэж байна. үндсэн мэдээллийн санд газар ашиглах 6, эзэмших 685, өмчлөх 272 нийт 963 нэгж талбар бүртгэгдсэн. Шинээр 2019 онд өвөлжөө хаваржааны 1200 нэгж талбар, эзэмших 180 нэгж талбар оруулахаар төлөвлөөд байна. | 100 |
| 52 | 2.29 | Багийн хилийн цэсийг тодорхой болгож малчид, иргэдэд мэдээлэл өгч сурталчилж ажиллана | 2017 | ИТХ, Газрын даамал |  | Багуудын хилийн цэс тодорхой болно | Багуудын хилийн цэсийг газар нутгийн ерөнхий байгаа байдлаар хуваасан. | 100 |
| 53 | 2.30 | ХАА-н туслах аж ахуй болох зөгий, гахай, тахиа, фермер зэргийг хөгжүүлэхэд дэмжих, туршлага судлуулах, бизнес аялал хийх зэрэг олон хэлбэрийг ашиглана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | ХАА-н туслах аж ахуй хөгжинө | “Нисдэг сүрэг” зөгийн аж ахуйн бүлэг 58 бүл зөгий өсгөн үржүүлж, 281 кг зөгийн бал хураан авлаа. 4-р багийн иргэн С.Наран тахианы аж ахуй эрхэлхээр төсөл хэрэгжүүлж эхлээд байна. ХНБЦГОИАДТАЖХНТөслөөс 1 иргэнд санхүүжилт олгон туслах аж ахуй хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. 2019 онд зөгийн АА эрхлэх төсөл ирүүлсэн 6 иргэнд СХС-аас 29 сая төгрөгний зээл олгов. Ман МОН-9183 төслөөс 3-н иргэнд 23 сая төгрөгний зээл олгож 5 сая төгрөгний өртөг бүхий тоног төхөөрөмж олгов. Аймаг, суманд зохион байгуулагдаж байгаа үзэсгэлэн худалдаанд амжиллттай оролцож 2018 онд иргэн Б. Цэцэгээгийн үйлдвэрлэсэн зөгийн бал, болон бусад бүтээгдэхүүн сумын брэнд бүтээгдэхүүнээр шалгарчцом өргөмжлөлөөр 2019 онд иргэн Б. Дулмаагийн бүтээгдэхүүн аймгийн үзэсгэлэн худалдаанаас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдав. | 100 |
| 54 | 2.31 | Нутгийн бренд дэлгүүртэй болно | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Нутгийн бренд дэлгүүртэй болно | 2018 онд нутгийн брэнд дэлгүүр ашиглалатанд орж мал аж ахйун болон байгалийн баялаг, нутгийн иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах нөхцөл бүрдсэн. | 100 |
| 55 | 2.32 | Иргэдэд газрыг үнэгүй өмчлүүлэх аяныг зохион байгуулж, нийт иргэдийн 25-аас дээш хувьд газрыг өмчлүүлнэ | 2017-2018 | Газрын даамал |  | Иргэд газраа өмчилнө | Сумын Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/47 тоот захирамжаар газар өмчлөх нэг сарын аян зарласан. Энэ хугацаанд 5 багийн ИНХ-аар газрын тухай хууль, газар өмчлөх тухай хууль, сарын аяны талаар давхардсан тоогоор 350 иргэнд сурталчилж, тараах материал тараасан байна. Уг сарын хугацаанд 56 ирэн газар өмчлөх хүсэлтээ өгч шийдвэрлүүлсэн байна. 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу сумын төвд эзэмшиж байгаа газрыг 18 иргэнд 1,71 га газар, шинээр өмчлөх 28 иргэнд 2,52 га газрыг тус тус өмчлүүлсэн байна. Хувийн сууц буюу хашаа байшингаа өөрийн нэр дээр өмчилж авсан 14 иргэн байна. | 70 |
| 56 | 2.33 | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд бага оврын техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, техникийн шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, МЭҮТ |  | Техникийн тоо нэмэгдэж, шинэчлэл хийгдэнэ | 2017 онд шинээр бага оврын трактор нийлүүлэх, захиалга өгөх иргэдийн судалгаа гаргаж, тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд хүргүүлэв.  Өмнөх онуудад газар тариалангийн үйлдвэрлэлд болон хадлан тэжээл бэлтгэх зориулалтаар бага оврын трактор авах хүсэлт ирүүлсэн 68 иргэнд зээлийн гэрээгээр бага оврын трактор олгов. | 100 |
| 57 | 2.34 | Жимс жимсгэний үйлдвэрлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ | 2017-2020 | МЭҮТ |  | Таримал жимсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ нэмэгдэнэ | Иргэн Д.Мөнхбаяр, Х.Энхбаатар, Б.Довдондорж нарын төслөөр олгогдсон чацаргана энэ онд 25 кг чацаргана хураав. Иргэн С.Бат-эрдэнэд ЖДҮ-ийг дэмжих сангаас жимсний цех барихад зориулж 10000000 төгрөгийн зээл олгов. Мон-9183 төслийн дэмжлэгээр 3 иргэн өөрийн эзэмшлийн хашаанд 45 ш чацарганы мод суулгав. Жимс жимсгэнэ тариалах иргэнд тухай бүрд нь газар олгохоор газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан боловч хүсэлт ирүүлсэн иргэн ААН байхгүй. Нэг иргэн өөрийн хөрөнгөөр гүзээлзгэнэ тариалах ажлыг эхлүүлж байна. Байгалийн жимс, жимсгэний нэр төрөл, тархалт, нөөцийн судалгааг Байгаль орчны тасагтай хамтран гаргаж зураглал гарган ажиллаж байна. Мөн байгалын дагалтат баялаг жимс нөөцлөх 40тн-ын багтаамж бүхий зоорийг өөрийн хөргөнөөр 2018 онд иргэн Х. Бадрахгэрэл ашиглалтад оруулж иргэдэд мөнгөний эргэлт оруулах боломжийг бүрдүүлсэн. 3-р багийн иргэн Н. Бат-Эрдэнэ жил бүр 5-6 тн жимс нөөцлөн аймгийн Цагаан-Уул хүнсний захад Халхан булнай цех ажиллуулан худалдан борлуулж байна | 100 |
| 58 | 2.35 | Улаан асга багт байгаа мал угаалгын банныг ашиглалтанд оруулан бусад багуудад зөөврийн банн ашиглах боломжийг судлан дэмжих | 2017-2018 | МЭҮТ |  | Паразит өвчний гаралт буурна | /Холбогдох материал бүрдүүлэн БОАЖГ-т хүргүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гараагүй байна./  УИХ-ын гишүүн Л. Мөнхбаатарын хөрөнгө оруулалтаар зөөврийн мал угаалгын банныг хүлээн авч урдчилан сэргийлах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээнд ашиглаж байна. | 70 |
| 59 | 2.36 | Ногоо тарих бүлэг иргэдэд газар олгон хашаажуулж, үрээр ханган, үр дүнг тооцож, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, хэрэглээгээ дотоодоос хангахад анхаарна | 2017-2020 | ЗДТГ, ХЭ-н мэргэжилтэн | ХЭДС  2.2 сая | Хүлэмжийн аж ахуй хөгжиж, хүнсний ногоогоо дотоодоос хангадаг болно | 2017 онд бүлгээр ногоо тарих сонирхолтой иргэдийн хүсэлтийг ХХҮГ-т уламжлан "Хүнсний ногоо" төсөл хийж шийдвэрлүүлж 25 иргэнийг хамруулан 5 бүлэг болгож 1,5 га газарт төмс, төл сонгино тариулав.4.5 тн төмс, 250 кг сонгино хурааж авав. Эдгээр бүлгүүдийн тарьсан ногоог намрын үзэсгэлэн худалдаанд тавьж тодорхой хэсгийг борлуулах ажлыг зохион байгууллаа.  Энэ онд давхардсан тоогоор ажил олоход хүндрэлтэй 67 өрх иргэнийг бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж,6 тонн төмс, 240 кг сонгины үр,хашиж хамгаалсан талбайгаар ханган төмс сонгино тариулж тэдний өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, 1 өрхийг 5-8 сар хэрэглэх төмсний нөөцөөр 3 жил дараалан хангасан байна. .  2018 онд бүлгээр ногоо тарих сонирхолтой иргэдийн хүсэлтийг ХХҮГ-т уламжлан "Хүнсний ногоо" төсөл хийж шийдвэрлүүлж 26 иргэнийг хамруулан 5 бүлэг болгож 1,5 га газарт төмс, төл сонгино тариулав.4.6 тн төмс, 250 кг сонгино хурааж авав. Нийт 51 ирэний 9.1 тн төмс, 500 кг сонгино хураан авсан.  2019 онд Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах төсөлд хамрагдах хүсэлтээ ирүүлсэн 34 өрх иргэнийг АДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн эдгээрээс ажил олоход хүндрэлтэй 20 өрхийг сонгон шийдвэрлэж хамруулсан байна. Бийрангийн аманд байрлах хашиж хамгаалсан талбайд 2 тн төмсний үрийг тарьж, энэ талбайгаас 6 тонн төмс хурааж 6 сая төгрөгийн орлого олжээ.Энэ нь 1 өрхөд 300 кг төмс буюу 300 мянган төгрөгийн орлого ноогдох бөгөөд дунджаар өрхийн 1 жилийн төмсний хэрэгцээг хангана гэсэн үг юм. | 100 |
| 60 | 2.37 | “Чандмань-бренд” үзэсгэлэн худалдааг жилд 2-с доошгүй зохион байгуулж, тавигдсан бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах нөхцөлийг ханган ажиллана | 2017-  2020 | ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн |  | “Чандмань-бренд” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж үр дүнд хүрнэ | “**Чандмань-брэнд-2017**” намрын үзэсгэлэн худалдааг 10-р сарын 03 нд зохион байгуулж 54 иргэн аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр амжилттай оролцов.Шилдэг брэнд бүтээгдэхүүнээр 5-р багийн иргэн Д.Даваажаргалын арьс нэхийн бүтээгдэхүүн шалгарч цом өргөмжлөлөөр шагнагдав.Аймагт 7,10-р сард зохион байгуулагдсан үзэсгэлэн худалдаанд 19 иргэн амжилттай оролцож 4-р багийн иргэн Хоёр-Эрдэнийн зөгийн бал шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарч цом өргөмжлөлөөр шагнагдав.  “**Чандмань-Брэнд-2018”** намрын ногоон өдрүүд-үзэсгэлэн худалдааг 10-р сарын 1-нд суманд зохион байгуулж,42 иргэн аж ахуйн нэгжийг хамруулан, 4100000 орчим төг-рөгийн борлуулалт хийв. Шилдэг брэнд бүтээгдэхүүнээр 1-р багийн иргэн Б.Цэцэгмаагийн зөгийн бал болон нэхий эдлэл шалгарч цом өргөмжлөлөөр шагнагдав. Аймгийн үзэсгэлэн худалдаанд 13 иргэн сүү цагаан идээ, жимс жимсгэнэ, гар урлал эмийн ургамал, зэрэг бүтээгдэхүүнээр оролцож 3,8 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, иргэн Б.Ганчимэгийн гар урлалын бүтээл  аймгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарч Өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдав.  Чандмань брэнд-2019” үзэсгэлэн худалдааг 10-р сарын 26 ны өдөр зохион байгуулж 47 иргэн өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр амжилттай оролцож шилдэгүүдээ шалгаруулан өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав.  Аймгийн үзэсгэлэн худалдаанд 51 иргэн,малчны бүлгүүд оролцож иргэн Б.Дулмаа, С.Буянбаатар, Б.Гантөмөр нарын бүтээгдэхүүн шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, иргэн Б.Цэцэгээ нийгмийн халамжийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдав. | 100 |
| ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 95.1% | | | | | | | | |
| 1. **НИЙГМИЙН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | | | | | | |
| 61 | 3.1 | Орон гэргүй айл өрхүүдийг орон гэртэй болгох, орон гэрийн нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЗДТГ, БЗД нар, нийгмийн ажилтан |  | Орон гэргүй айл өрхүүд орон гэртэй болно | 2017 онд орон гэргүй өрхийн судалгаа гаргаж тэдгээр өрх дээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж халамжийн гэр олгох журамд нийцсэн 3 иргэнд 3.6 сая төгрөгний орон гэрийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэний орон гэрийн нөхцөл сайжруулан, өрх толгойлсон орон гэргүй эмэгтэйд байшин барьж өгсөн, 2 залуу гэр бүлд орон гэртэй болход нь дэмжлэг үзүүлэн хандивын аян өрнүүсэн.  2018 оны эхэнд орон гэргүй өрхийн судалгааг гарган нэгтгэж Засаг даргын зөвлөлд санал оруулан 2 өрхийг орон гэрээр хангуулсан. Мөн хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд амьжиргааны түвшин доогуур 14 өрхийг ажлын хэсэгт санал болгож 6м3 банзны дэмжлэг өгч хашааг нь шинэчлэн бариулсан.  2019 онд Зорилтот өрхийн гэр орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 7 өрхийг орон гэртэй болгож, 6-р сард баг, байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан “Хөдөлмөр, спортын наадмаар 3 өрх орон гэртэй болгож, 5 өрхийн орон гэрийн нөхцөлийг сайжруулсан. Мөн сумын ИТХ, мэргэжлийн ойн байгууллагуудтай хамтран 2 өрхөд орон сууц барьж өгсөн. Эдгээр 17 өрхөд 15 хүүхэд амьдарч байна. | 70 |
| 62 | 3.2 | Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх санаачилга, төслийг дэмжин 150-с доошгүй шинэ ажлын байр бий болгоно | 2017-2020 | ЗДТГ, БЗД нар |  | Шинээр ажлын байр бий болно | 2017 онд ХЭДС-с 35 иргэнийг түр ажлын байраар хангасан. Мөн СХС-с 7 иргэнд 38 сая төгрөгийн зээл олгон ажлын байр шинээр бий болгосон.  2018 онд ХЭДС-с 10 иргэнийг нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд түр ажлын байраар хангасан. Мөн бүлгээр хүнсний ногоо тарих ажилд 20 өрх хамуулсан. Сумын хэмжээнд нийт 65 иргэн түр болон байнгын ажлын байраар хангагдсан байна. Нийт 100 иргэн байнгын болон түр ажлын байраар хангагдсан байна. 2019 онд Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд Шивэрт багийн Халханы Цагаан эрэгийн зам засвар,Жаргалантын Тахилцагийн жалгад гүүр тавих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.Энэ ажилд ажил хайгч 10 иргэнийг хамруулан түр ажлын байраар ханган төслийн хүрээнд Халханд өвөлждөг 18 айлын өвөлжөөндөө хүрч очих өвөлжөөнөөсөө буух,өвс тэжээлээ татах гол зам болох Цагаан эрэгийн зам засварын ажил,Жаргалантын Тахилцаг гэдэг газарт байрлах 2 гүн жалгад 12-14 метрийн урттай гүүр тавих ажлыг хийж гүйцэтгэв. Ажлын хөлсөнд 10 хүнд 2800,0 мянган төгрөгийг ХЭДС-аас олгосон байна. | 70 |
| 63 | 3.3 | Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг олон хэлбэрээр явуулна | 2017-2020 | ХЭ-ийн мэргэжилтэн |  | Хөдөлмөр эрхлэх, мэргэжлийн чиг баримжаа олох мэдлэгтэй болно | 2017 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль,хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд,хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг багийн өдөрлөгөөр 154 иргэнд өгч,өдөр тутам ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа 43 хүнд мэдээлэл,зөвлөгөөг өгч ажилласан ба 12 хүнийг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд хамруулав.  2018 онд Сумын хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн болон ХХҮГ-аас ЕБС-ийн ахлах ангийн 213 сурагчдад " Миний сонгосон мэргэжил эх орны хөгжилд" "Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ" зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулж,Мөн ХХҮГ-аас иргэдэд чиглэсэн сургалтыг 68 хүнд "Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд" " Бизнесээ эхлүүлэх,төсөл бичих" талаархи сургалтыг хийсэн байна.ХНБЦГОБИАДТАЖХНТ-ийн зүгээс зөгийн аж ахуй,цагаан идээ,сийлбэр,хулдаасан барын урлалын төрлөөр 77 иргэнийг сургалтанд хамруулсан байна.  2019 онд ХНБЦГОБИАДТАЖХН-н төслийн хүрээнд бүлгийн малчдад ногоон тэжээл тариалах сургалтыг 85 хүнд зохион байгуулж Өргөн нуурмагт бүлгийн малчид туршилтаар 0.25 га талбайд тэжээлийн ургамал тариалж халгайгаар 2 тн дарш хийв. Мөн Төв аймагт 15 иргэнийг малчдын бүлгийн туршлага солилцох сургалтанд Улаан баатар хотод хүлэмжийн ногооны сургалтанд 5 иргэнийг тус тус хамруулав**.** | 100 |
| 64 | 3.4 | Жил бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж сургалт хийх | 2017-2020 | Халамжийн мэргэжилтэн, ХБИХ |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн идэвхи сайжирна | 2017 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрөөр хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган батлууллаа.Үүнд: Сургалт сурталчилгаа, мэдээлэл хийх, Спортын уралдаан тэмцээн явуулах,Үдэшлэг АХА тэмцээн явуулах,Амьдралын туршлагатай ахмад настнаар амьдрах ухааны сургамж зөвлөгөө өгүүлэх,Сайн үйлсийн аян зохион байгуулсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асардаг 1 эхийн 1 сая төгрөгийн төслийг дэмжсэн. Хөгжлийн иргэдийн аймгийн зөвлөгөөнд 3 иргэн хамрагдаж, ХБИ-н урлагийн их наадмаас 3 медаль хүртлээ. Мөн ХБИ-н “ХБИ-н ур чадварыг танилцуулах нь” өдөрлөг зохион байгуулсан.  2018 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрийг угтан 2018-11-28-ны өдөр НЭМА,ахмад настан халамж үйлчилгээний төвийн арга зүйчтэй хамтран -Эрүү ахуйн зөв дадал хэвшил" "Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс хамтдаа сэргийлье" "Хөдөлгөөн эрүүл мэнд" "ХБХЭТ хууль" " Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн тухай" сэдвүүдээр сургалт явуулж тэдний асуултанд хариулж,санал бодлыг сонслоо. Энэ ажлын хүрээнд ХБИ-дэд массаж бариа заслын үйлчилгээ үзүүлж дасгал хөдөлгөөн заав.Мөн хамтарсан дуун цэнгүүн зохион явуулж дууны тэмцээн зохион явууллаа.Энэ сургалт өдөрлөгт ХБИ-56,ХБИ-ний асран хамгаалагч 11 иргэн,ахмад настан 12 хүн оролцлоо. | 70 |
| 65 | 3.5 | Иргэдэд үзүүлэх халамж үйлчилгээг тэдний оролцоотой хослон хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | Халамжийн мэргэжилтэн |  | Иргэдийн идэвхи санаачлага нэмэгдэнэ | Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний талаархи ойлголт,үйлчилгээ үзүүлэх бүлэг бүрдүүлэх,төсөл хөтөлбөр боловсруулах талаар сургалт зөвлөгөөг зорилтот бүлгийн 24 иргэнд өгч өөрөө өөрсдөө тулгамдаж буй асуудлаа шийдвэрлэхэд заавал бэлэн зүйл харах биш өөрсдийн нөөц боломжийг ашиглан хамтын хүчээр шийдвэрлэх боломж байгааг ойлгуулахад анхаарч ажиллаж байна.Тухайлбал түлшний асуудлаа шийдвэрлэх тал дээр ямар боломж байж болох талаар жишээ авч ярилцлаа.Хатны баяр угтаж нийтийн хоол хийх,гишүүний чанамал хийх,төрөл бүрийн ааруул хийх төслүүдийг арга зүйн зөвлөгөө өгч хийлгүүлж ХХҮГ-т хүргүүлсэн боловч санхүүжилт хүрэлцээгүй шалтгаанаар хэрэгжээгүй болно. 2019 онд Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн сонгож зорилтот 19 өрхийн 99 гишүүнийг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамруулж 13 сая төгрөгийн хүнсний дэмжлэг үзүүллээ.Халамжийн тэтгэвэрт 6 хүнийг хамруулж 11,9 төгрөг,АДНМТ -нд 1 хүнийг хамруулж 240,0 мянган төгрөг,Байнгын асаргааны тэтгэмжинд 1 хүнийг хамруулж 900,0 төгрөг,Өрх толгойлсон эхийн тэтгэмжинд 2 хүнийг хамруулж тэтгэмжинд 2 хүнд 2,4 сая төгрөг,Хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэртээ асрамжилж байгаа 2 иргэнд тэтгэмж тогтоон олгож 1,6 сая төгрөг,Бүтэн өнчин хүүхэд асран хамгаалж харгалзан дэмжигч 1 иргэнд тэтгэмж тогтоож 2,7 сая төгрөгийг тус тус олголоо.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн аж ахуй эрхлэх хөтөлбөрт 1,малжуулах хөтөлбөрт 2 өрхийн төслийг тус тус дэмжин хамруулж 13 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна. ,Бүлгээр хүнсний ногоо тарих төсөлд амьжиргааны түвшин доогуур 4 өрхийг хамруулж өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлж 10-12 сарын хэрэглээний төмсөөр хангалаа. ХЭБ-ийн үйлчилгээ авдаг 52 иргэнийг 1,7 сая төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамруулав | 100 |
| 66 | 3.6 | Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, СНА, ХЭХҮ мэргэжилтэн |  | Төлөвлөгөө хэрэгжинэ | 2017 онд Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд хөгжих 75 өрхийг АДЗ-ын хурлаар хэлэцүүлэн сонгож тэдгээр өрхөд халамжийн мэргэжилтэн, НЭМА, ахмадын хороотой хамтран хууль эрхзүй, болон орчиндоо цэвэр тухтай амьдрах, ардын уламжлат ахуйн сургалтуудыг хийсэн. Эдгээр өрхөөс 9 өрх хүнс тэжээлийн дэмжлэгт, 4 өрх бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах хөтөлбөрт, 1 өрх малжуулах хөтөлбөрт, 3 өрх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зээлд хамрагдсан байна.  2018 онд зорилтот 35 өрхийн хөгжлийн түвшний үнэлгээг хийж нэгтгэн эрэмбэлж бага оноотой эхний 5 үзүүлэлтийг сонгон авч ерөнхий төлөвлөгөө гарган ажилласан.Үүн дээр нийгмийн ерөнхий үйлчилгээнүүдийг өрхүүдэд бүрэн хүргэх төлөвлөлтийг нэмж хийсэн.Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд холбогдох салбарын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилласнаар заавал хөгжих өрхөөс 15 өрх хөгжлийн төлөөх өрхөд хөгжлийн төлөөх өрхөөс 4 өрх хөгжлийг дэмжигч өрхөд,хөгжлийг дэмжигч өрхөөс 2 өрх хөгжлийг бүтээгч өрхөд шилжиж нийт 21 өрх хөгжлийн түвшин ахисан байна.2019 онд Заавал хөгжих өрхөөс 8 өрх хөгжлийн төлөөх өрхөд, Хөгжлийн төлөөх өрхөөс 9 өрх хөгжлийг дэмжигч өрхөд,хөгжлийг дэмжигч өрхөөс 2 өрх хөгжлийг бүтээгч өрхөд шилжиж .Нийт 19 өрх хөгжлийн түвшин ахисан дүнтэй байна.Энэ нь нийт өрхийн 54,3 хувийг эзэлж байна. Тухайлбал:Амьдрах ухааны талаарх хандлага нь нь өөрчлөгдөж эерэг болж байна,хөдөлмөрлөх санаачлах талаар ойлголттой болж өөрийнхөө боломж бололцоог олж хардаг болсон зэрэг үр дүнтэй байна. Өрхөөр бичил үйлдвэрлэл явуулах сонирхол нэмэгдэж,өрхийн бизнесийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй арга туршлагатай болсон нь ялангуяа малчин өрхүүдийн дунд ажиглагдаж байгаа нь сайшаалтай байна.Мөн эрүүл ахуйн талаар зөв дадал зуршилд суралцаж байгаа нь харагдаж байна.Хандив сайн үйлсийн аянд иргэд санаачлагатай оролцдог болсон зэрэг эерэг сайн талууд байна | 100 |
| 67 | 3.7 | Гачигдал тохиолдсон иргэдэд тусламж дэмжлэгийг шинэ арга, хэлбэрээр хүргэнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, СНА |  | Иргэдэд тусламж үзүүлэх үйл ажиллагаа сайжирна | ЗДТГ болон ЭМТ, ЕБС, СӨБ байгууллагуудтай хамтран манай суманд түр оршин суусан эцэг эхийн хараа хяналт муу 5-13 насны 4 хүүхдийг орон байр, хоол хүнс, хувцасаар хангах ажлыг зохион байгуулж 6 сарын турш сургууль, цэцэрлэгт хамруулан хараа хяналт тавьж ажилласан.  Мөн хүнд өвчний улмаас УБ хотруу эмчилгээнд явах шаардлагатай болсон 2 иргэн, 1 хүүхдэд хандивын аян өрнүүлж урлагын тоглолт зохион байгуулсан.  Мөн 2018 онд сумын Засаг дарга гачигдал тохиолдож хүсэлт тавьсан 13 иргэнд 1.2 сая төгрөгийн тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна.  2019 онд гачигдал тохиолдсон 23 иргэнд 2960000 төгрөгний туслалцаа үзүүлсэн байна. | 100 |
| 68 | 3.8 | Булнайн рашааныг түшиглэн сувиллын үйлчилгээг хүүхэд, ахмад, эмзэг бүлгийхэнд үзүүлэх | 2017-2020 | ЭМТ, халамжийн мэргэжилтэн |  | Иргэдэд сувиллын үйлчилгээ үзүүлнэ | 2017 оны 05 сарын 15 ны өдөр хүүхдийн сувилалыг булнайн рашаанд түшиглэн явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган батлуулан шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан. 06 сарын 12 ны өдрөөс 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй хүүхдийн сувилал булнайн рашаанд дээр ажиллаж нийт 30 хүүхдийг хамруулан ажиллаж байна.  Сувиллын үйл ажиллагааг 2018-06-24-30-ныг дуустал 7 хоног Булнайн рашаан амралтанд явуулж эмзэг бүлгийн 20 хүүхдийг хамруулсан.Эрүүл мэндийн төвийн 5 ажилтан ажилласан.Үүний үр дүнд хүүхдүүд чийрэгжиж эрүүлжсэн жингийн алдагдал нөхөгдсөн үр дүн гарсан. Нийт 50 ххүхдийг сувилалд хамруулсан байна.  2019 онд Улирал бүрээр 0-59 сартай  хүүхдүүдийн судалгааг шинэчлэн  гаргаж үүнээсээ суурь өвчтэй,58  хүүхдийн судалгааг гаргаж /үүнээс:  сульдаатай- 58, цус багадалттай-35  хоол тэжээлийн дутагдалтай- 13  хяналтанд авч эрүүлжүүлэх  Дархлаажуулалтын  программыг ашиглаж  хэвших, уушигны хатгалгаа,  халдварт саагийн вакциныг  нэвтрүүлэн хүйтэн хэлхээний  горимын хяналтыг  нэвтрүүлэх  Улирлын томуугийн  дэгдэлтийн үед хүүхдийн  эргэлтийг тогтмолжуулж,  хяналтыг өвчлөмтгий, эмзэг бүлгийн  хүүхдүүдийг түүвэрлэн хүүхдийн  судалгаа гарган 20 хүүхдийг сонгон  авч зуны чийрэгжүүлэх сувилалд  хамруулж эрүүлжүүлсэн. байнгын  хяналтанд 38 хүүхдийг хянаж хороо  баг хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд  эцэг эхэд мэдээлэл сургалт  сурталчилгааг байнга өгч гэрийн  идэвхитэй эргэлтийг сайжруулан  ажиллаж байна | 100 |
| 69 | 3.9 | Арилжааны даатгалын ач холбогдлыг иргэдэд ойлгуулах замаар аливаа эрсдлээс хамгаалах бодлого явуулан даатгуулагчдын хүрээг нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | Даатгалын байгууллагууд |  | Даатгуулагчдын тоо нэмэгдэнэ | Арилжааны даатгалын ач холбогдлыг иргэдэд ойлгуулах сургалт багуудын өдөрлөгөөр 400 гаруй иргэдэд хийсэн . Суманд 7-н арилжааны даатгал үйл ажиллагаа явуулж нийт давхардсан тоогоор 422 иргэн даатгалд хамрагдсан байна. | 100 |
| 70 | 3.10 | Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг даатгалд хамруулах, даатгуулагчдын тоог 10-с доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | НД-н байцаагч |  | Иргэдийн нийгмийн даатгалд хамрагдах хувь нэмэгдэнэ | 2017 Нийгмийн даатгалын хууль, ЭМД-н шинэчилсэн хуулийг хөдөөгийн багуудад болон төвийн иргэдэд 9 удаа давхардсан тоогоор нийт 785 иргэнд сурталчилсан. Өмнөх оноос даатгуулагчийн тоо оны эцэст 14%-р нэмэгдсэн байна.  2018 онд нийт 24 байгууллага тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж нийгмийн даатгалд хамрагдаж 2165 иргэн ЭМД/төр хариуцах болон заавал/ хамргагдаж, 185 иргэн СДД-д хамрагдсан байна. Шинээр 14 даатгуулагч нэмэгдсэн.2019 онд 2018 онд Сайн дурын даатгалд 88 иргэн хамрагддаг байсан. 2019 оны 4 сард Эрх зүйн хөтөч аяны хүрээнд хөдөөгийн 4 багийн айл өрхөөр явж СДД, ЭМД, Малчин тэтгэвэр, хууль эрх зүйн мэдээлэл 11 сарын 04-08 хооронд “Танд зөвлөе-Туслая” аяны хүрээнд ЗДТГ-ын мэргэжилтэн багийн засаг дарга нартай хамтран ажиллаж иргэдэд 2020-01-01ээс хэрэгжих хууль, СДД, ЭМД, Өндөр насны тэтгэвэрийн талаар мэдээлэл хийж  шинээр Малчин иргэн-33 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн-12 Оюутан-1 хамруулсанаар Сумын хэмжээнд Сайн дурын даатгал төлөгч иргэн 134 болж нэмэгдсэн. Шинээр 1 ажил олгогч, 2 даатгуулагчийг хамруулж даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлсэн байна | 100 |
| 71 | 3.11 | Эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай хамтран өрхийн үйлдвэрлэл дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжин ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, Эмэгтэйчүүдийн холбоо |  | Эмэгтэйчүүдийн оролцоо сайжирна | 2017 онд ХЭДС-н аж ахуй эрхлэх хөтөлбөрийн дагуу 2 эмэгтэйд 4 сая төгрөгийн аж ахуй эрхлэх дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн 2017 онд ХНБЦГОИАДТАЖХНТ-өөс 6 эмэгтэйчүүд 30 сая төгрөг,  2018 онд ХНБЦГОИАДТАЖХНТ-өөс 31 эмэгтэйчүүд 77 сая төгрөг нийт 111 сая төгрөгийн төсөл олгосон байна.  2019 онд ЖДҮ эрхлэхээр төсөл ирүүлсэн Д. Даваа, Б. Дулмаа, У. Нарангэрэл , Н. Оюунчулуун, Д. Хишигбуян нарын эмэгтэйчүүдэд 24 сая төгрөгийн зээл олгов. ХНБЦГОБИАДТАЖХНТ-өөс аялал жуулчлалын чиглэлээр 23 эмэгтэй нийт 139591000 төгрөгний зээл, МАА-н чиглэлээр 27 эмэгтэй нийт 188790600 төгрөгний зээл авч өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж орлогын эх үүсвэртэй болсон. | 100 |
| 72 | 3.12 | Ахмадуудын нийгэмд оролцох оролцоо, нөлөөллийг нэмэгдүүлж, ахмадын байгууллагыг дэмжин, хамтарч ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, Ахмадын хороо |  | Ахмадын байгууллагын үйл ажиллагаа идэвхижнэ | Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний төсөлд 2 ахмад мэргэжилтэн хамрагдсан. Ахмадын чийрэгжилтийн төвд арга зүйчээр чийрэгжилтийн мэргэжлийн ажилтан Д.Долгомааг ажиллуулж эхэлснээр ахмад настан халамж үйлчилгээний үйл ажиллагаа сайжирч ахмадуудын оролцоо нэмэгдэж байна.  2018 онд ахмад настан Ж.Даваацэрэн 7 сая, Ц.Өлзийбаяр 4 сая, Ч.Оюун 3 сая, Ч.Сүнжидмаа 4 сая төгрөгийн зээлийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас аван үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн 13 өндөр настанд түлшний хөнгөлөлт, 1820.0 мян төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Жил бүрийн ахмадын баярыг тэмдэглэн баг, байгууллагууд ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авч түлшний хөнгөлөлт үзүүлэн гарын бэлэг гардуулан өгч байна. Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг ахмад настнуудын урлаг сдортын арга хэмжээнд оролцуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллласанаар уг арга хэмжээнүүдэд амжилт гарган оролцож байна. | 100 |
| 73 | 3.13 | Ахмадуудыг алдаршуулах, алдар хүндэтгэлийн танхим байгуулна | 2017-2020 | Ахмадын хороо | ОНХС  6 сая | Алдар хүндэтгэлийн танхимтай болно | ОНХС-н 6 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ахмадын байрны өргөтгөлийг бариулж, тохижуулсан. ЗДҮАМХ –т тусгагдсан баг, байгууллагуудын урлаг спортын наадмын үеэр ахмад настнуудаа алдаршуулан өргөмжлжл дурсамж болон Чандмань бахархал медаль болон мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулан тэдний гавяа зүтгэлийголон нийтэд сурталчилан таниулан ажиллаж байна. Алдар хүндэтгэлийн танхимтай болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. | 70 |
| 74 | 3.14 | Сургуулийн орчинд спортын гадна талбай тохижуулна. /Гүйлтийн зам, сагс волейболын талбай, усан оргилуур/ | 2017-2020 | ЗДТГ, ЕБС |  | Спортын гадна талбайтай болно | Сагс, гар бөмбөгийн талбай байгуулах ажил хийгдэж эхэлсэн бөгөөд цементэн талбайг цутгасан ба бусад тоног төхөөрөмжийг ирэх жилүүдэд хийхээр төлөвлөж байна. 2020 оны сумын үндсэн чиглэлд ОНХС-ын хөрөнгөөр 12 сая төгрөгийн өртөгтэй хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулахаар төлөвлөөд байна. | 70 |
| 75 | 3.15 | СӨБ-н багш нарт зайнаас суралцах орчин бүрдүүлж, компьютержүүлэх | 2017-2020 | ЗДТГ, СӨБ |  | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна | СӨБ-ын багш нар өөрсдийн санаачилгаар 4 зөөврийн компьютертэй болсон бөгөөд ирэх жилүүдэд туслах багш нар зөөврийн компьютертэй болох, ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих, зайнаас суралцах орчин бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. | 70 |
| 76 | 3.16 | Цэцэрлэгийн 50 жилийн ойг 2019 онд зохион байгуулах | 2019 | СӨБ |  | Цэцэрлэгийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ | 2019 оны 12 сарын 05-06 ны өдрүүдэд хүүхдийн цэцэрлэгийн түүхт 50 жилийн ойн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.  Ойн үйл ажиллагаанд байгууллагын ахмадууд болон сум орон нутгийн удирдлага, сумын иргэд эцэг эхчүүд оролцсон.  50 жилийн ойн номыг бүтээлээ.  Баярын хүндэтгэлийн хуралын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгууллагын ахмад багш ажилтнууд болон одоо ажиллаж буй багш ажилчдаа урамшуулан шагнал гардууллаа.  Мөн баяр зориулсан хүндэтгэлийн концертыг цэцэрлэг сургуулийн 50 хүүхэд, багш ажилтнууд төгсөгчдын төлөөлөл хамтран амжилттай зохион байгууллаа.  Орой хүндэтгэлийн хүлээн авалтыг зохион байгуулж байгууллагын анхдагч ахмад буурлууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.  Ойн үйл ажиллагаанд байгууллагын нийт багш ажилтнууд чин сэтгэлээсээ маш сайн оролцсон. | 100 |
| 77 | 3.17 | Хүүхдийн чуулганыг жил бүр хийж хүүхдээ сонсох өдөртэй болно | 2017-2020 | ЗДТГ, ЕБС |  | Хүүхдүүдийнхээ дуу хоолой, санаа бодлыг сонсоно | Тулгамдаж буй 6 асуудлаа тодорхойлон шийдвэрлүүлэхээр шийдвэр гаргуулж, аймгийн хүүхдийн чуулганд 10а ангийн суралцагч Э.Мягмарсүрэн, 6б ангийн суралцагч Б.Энхсайхан нарыг төлөөлөгчөөр оролцуулахаар, “Хүүхдийн элч” –ээр С.Эрдэнэчимэгийг улируулан сонгосон.  **Үр дүн:**  Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд ач холбогдол өгөхүйц асуудлуудыг хөндөж, ажил хэрэг болгох, сар бүрийн хүүхдээ сонсох өдрийг тогтмолжуулахаар болсноороо ач холбогдол өндөртэй болж өнгөрсөн.  2018-оны 9-р сарын 11 Дотуур байрын охидын санал бодлыг сонсох ажлыг зохион байгуулж 86 охид хамрагдсан.  Охид дотуур байрандаа “ОХИДЫН ӨРӨӨТЭЙ БОЛОХ"-асуудлыг хэлж байсны дагуу 10сард тохилог сайхан өрөөтэй болсон    5-р сард “Хөвгүүдийн-өдөр” зохион “Алунгоо эх”-ийн сургаалийн баяртай холбогдуулан хүүхэд бүр, багш, ажилчид бүхэн 1 ш эв эеийг эрхэмлэсэн сургааль чээжлэх аян өрнүүлэн тайлагнасан.  Судалгаа авч түүнд, тулгуурлан хөвгүүдийн хичээлд оролцох оролцоо болон хүмүүжлийн эерэг байдалд анхаарч, “Манлайлагч хөвгүүд” 14 хоногийн аяныг тодорхой удирдамжийн дагуу явуулснаар аливаа ХГА болон хичээлд оролцох оролцоо нь нийт хөвгүүүдийн дунд нэмэгдсэн ба олон нийтийн дунд биеэ авч явах байдал болон хорт зуршил хэрэглэдэг хөвгүүдийн тоо харьцангуй буурсан үзүүлэлттэй байна.  2019 онд “Хүүхдээ сонсох өдөр" дунд, ахлах ангийн сурагчдын дунд 3,4,5 сард зохион явуулсан ба сурагчдаас санал асуулга авч нэгэтгэн дүгнэж, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ажилласан.  9,10 сард дотуур байрын бага ангийн сурагчдын дуу хоолойг сонсох арга хэмжээг зохион байгуулсан ба хүүхдийн эрх хамгаалалын тухай сурагчдаас санал авч эцэг эх, сургууль, байрын багш нартай хамтран ажиллалаа. | 100 |
| 78 | 3.18 | 5 настай хүүхдийг СӨБ-н үйлчилгээнд бүрэн хамруулах | 2017-2020 | СӨБ |  | 5 настай хүүхдүүд СӨБ-д бүрэн хамарна | 2017 онд сургуульд орох /5настай/ 53 хүүхдийн 33 хүүхдэд үндсэн сургалтаар, 20 хүүхдэд 2 төрлийн хувилбарт сургалтаар СӨБ олгож, хамран сургах тойргийн 5 настай хүүхдүүдийг 100% сургуульд ороход бэлтгэж ажилласан.  2018 онд Үндсэн бүлэгт 5 настай 33, ээлжийн болон зуны нүүдлийн бүлэгт 26 хүүхэд, нийт 61 хүүхдийг СӨБ-д бүрэн хамрууллаа.  2019 онд Хамрагдаагүй 22 хүүхдэд зориулсан ээлжийн бүлэг ажиллуулсан. Мөн зуны цэцэрлэгээр давтан сургасан. | 100 |
| 79 | 3.19 | Хүүхэд харах үйлчилгээг чанаржуулж иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжинэ | 2017-2020 | ЗДТГ,  СНА |  | Хүүхэд харах үйлчилгээг чанаржина | Нархан хүүхэд харах үйлчилгээ 2017-2018, 2018-2019 оны хичээлийн жилд тогтмол үйлчилгээ явуулан нийт 15-20 хүүхэд хамрагдаж байв. Нархан хүүхэд харах үйлчилгээний үйл ажиллагаа тогтмол, сайн явагдаж байсан боловч 2019 оны 09 сараас санхүүжилт зогссоноор хүүхэд харах үйлчилгээ зогссон болно. | 100 |
| 80 | 3.20 | Цэцэрлэгийг камержуулах, орчны гэрэлтүүлэгтэй болгох | 2017-2020 | ЗДТГ, СӨБ |  | Сургалтын орчин сайжирна | Хүүхдийн цэцэрлэгийг дотоод, гадна камержуулах ажлыг бүрэн шийдсэн. | 100 |
| 81 | 3.21 | Бага ангийн сурагчид “Ариг урианхайн өв соёлоос суралцан хөгжихүй” төсөлд хамрагдан, бэсрэг уртын дуу, цуур хөгжмийг тоглодог уламжлалтай болгох ба “Урианхайн зан үйл” –ийн танхимтай болно | 2017-2020 | ЕБС | “Боловсролын чанарын шинэчлэл” дэлхийн хөгжлийн банк  6 сая | Сурагчид нутгийнхаа өв соёлоос суралцана | Ариг урианхайн өв соёлоос суралцан хөгжихүй” төслийн хүрээнд бага ангийн 285 хүүхдийг хамруулан, “Өргөмжит хонгор” бэсрэг уртын дуу, “Хээтэй мөнгөн бөгж” дуут биелгээ, “Цуур” хөнжим, “Үүчүүр тоглоомыг бүх хүүхдэд зааж сургасан.  C:\Users\lab-109-03\Desktop\New folder (2)\20170607_1320589.jpg  Сумын нийт иргэдэд тайланчлал хийсэн. Цуур хөгжмийг 5-р ангийн 15 хүүхдэд зааж, Цуур хөгжмийн Үндэсний хэмжээний 3000 хүүхэд “цуур хөгжим сурах хөтөлбөрт” 15 хүүхэд багтан орсон. Урианхайн зан үйлийн танхим болгон тохижуулах өрөөг сулласан (хуучин байрын багшийн өрөө), нийт 3616000 төгрөгийн хэрэглэгдэхүүн бий болгосон /модон болон цаасан үйчүүр, урианхайн үндэсний иж бүрэн хувцас, цуур хөгжим/ ба зан үйлээсээ суралцах болон цуур хөгжим, үндэсний бүжиг дууг сургах 936 000 төгрөгийн сургалт зохион байгуулсан. | 100 |
| 82 | 3.22 | Хүүхэд хөгжлийн төвийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | ЕБС |  | Хүүхэд нэг бүр хөгжих орчин бүрдэнэ | Хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлж, оролцооны байгууллагуудын чанар хүртээмжийг сайжруулан оролцооны СӨУЗ, Өсвөрийн цагдаа, Өсвөрийн улаан загалмай, Эко клуб, “Өсвөрийн эмч” гэсэн 5 байгууллага байдаг ба нийт 180 сурагчтай   1. Мөн мэтгэлцээний “Ариг” клуб 22 сурагчтай 2. Морин хуур, хөөрөгт хөгжим, цуур, бишгүүр 3. Теннис , самбо, жудо 4. Шагайн харваа 5. Хөтлөгчийн дугуйлан 6. Бийрэн бичлэгийн дугуйлан тус тус хичээллэж байна.   **Үр дүн:** Хүүхдүүдэд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, зохих түвшинд шийдвэрлэж байгаа бөгөөд сурагчдын өөрийгөө илэрхийлэх чадвар сайжирсан. | 100 |
| 83 | 3.23 | Авьяас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн шатар, даам, бөх, теннисний чиглэлээр болон бусад чиглэлээр хүүхдийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх, багш бэлтгэх | 2017-2020 | ЗДТГ, ЕБС, СӨБ | Улсын төсөв 1.5 сая | Авьяас хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлнэ | Ширээний теннисний аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс төрлөөр аймгийн аварга болж, улсад 16 суралцагчийг оролцуулсан өмнөх жилийн 9 дүгээр байраа 5 дугаар байр болгож байр  Самбо бөхийн төрлөөр ААШТ-ээс 3 мөнгө медаль, жудо бөхийн төрлөөр 2 мөнгөн медөль, багаар 8-р байранд шалгарсан. Хангай бүсийн тэмцээнд 11а ангийн сурагч Б.Пүрэвсүрэн аймгийн шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд багтан оролцож хүрэл медаль хүртсэн.  Даамны төрлөөр 12 суралцагч оролцож багаараа аймгийн дэд аварга болсон.  Урианхайн сурыг харваж сурахын тулд суурь чадвар болох Халх сур харваанд суралцдаг. 5-р ангиас эхлэн 12-р анги хүртэл бүх хүүхэд хичээллэх боломж бүрдүүлэн хичээллэж байна.  Гарын авлага, материал боловсруулж хэвлэлтэнд өгсөн.    Тэшүүрийн 2 хүрэл, нэрэмжит тэмцээнээс 2 хүрэл медаль  Хөнгөн атлетикаар 6 тамирчин бэлтгэн амжилттай оролцсон.  2018-2019 оны хичээлийн жилд бийрэн бичиг, морин хуур, горман хөгжим, мэтгэлцээн, сэтгэх чадвар, самба, жудо, үндэсний бөх, теннис, хөтлөгчийн дугайлан хичээллэж эхэлсэн. “Ирээдүйн аваргууд” шатар даамын клуб нь анх 2010 онд 9 суралцагчтай “Цодгор хүү” шатар даамын дугуйлан нэртэйгээр байгуулагдсан. Анх байгуулагдсанаас хойш жил ирэх тусам өргөжин тэлсээр “Цодгор хүү” дугуйлан 2016 онд “Ирээдүйн аваргууд” клуб болон өргөжиж 197 суралцагчтай /давхардсан тоогоор/ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Клубын амжилтуудаас: 2013 онд суралцагч М.Эрдэнэтунгалаг нь аймгийн аварга шалгаруулах даамын тэмцээнээс хүрэл медаль, 2014 онд Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож 3 дугаар зэрэг. “Дэлхийн цом-  2017” тэмцээнд Н.Анхбаатар амжилттай оролцсон. Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнд А.Дөлгөөн амжилттай оролцож 10 дугаар байр. 2017 онд Азийн аварга шалггаруулах тэмцээнд оролцох эрхийг Н.Анхбаатар, Н.Учрал О.Цэнгүүн, Э.Төгөлдөр нар авсан. 2017 онд клубын сурагч Х.Буянжаргал МУ-ын даамын спортын дэд мастер цол хүртсэн нь сумын хэмжээний анхны даамын спортын дэд мастер тамирчин байлаа. А.Дөлгөөн УАШ даамын тэмцээнд шагналт 4-р байр, О.Буянзаяа Дэлхийн аваргын хагас шигшээ тэмцээнд амжилттай оролцсон. Манай сумын тамирчид аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд багаараа 2 удаа 3 дугаар байр эзэлсэн. Нийт суралцагчдаас МУ-ын даамын спортын дэд мастерийн 1-2 баллтай 4 суралцагч, МУ-ын даамын спортын 1 дүгээр зэрэгтэй 27, 2 дугаар зэрэгтэй 17, 3 дугаар зэрэгтэй 9 сурагч байна. 2019 онд ААШДТ-нээс 3 алт, 5 мөнгө, 7 хүрэл медаль хүртсэн байна. | 100 |
| 84 | 3.24 | 15-49 насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилсан үзлэгт хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулна | 2017-2020 | ЭМТ |  | Урьдчилсан үзлэгт хамрагдана | C:\Users\User\Downloads\47685652_363959137698091_5937398932140195840_n (1).jpgD:\45\Camera\New folder\[016467].jpg15-49 насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэрийлэх үзлэгт 815 хамрагдахаас 701 иргэн хамрагдаж 2018 оны 11 сарын байдлаар нийт эмэгтэйчүүдийн 86,0% хамрагдсан байна. Эмэгтэйчүүдийн эмч ирж үзлэг зохион байгуулсан бага өртөмхий бүлгийн 45 эмэгтэйд үзлэг хийж 21 эмэгтэйг шатлалын тусламж үзүүлсэн. 2019 онд эмэгтэйчүүдийн үзлэг нийт 1105 хүнийг ХДХВ/ДОХ/БЗДХ -ийн  шинжилгээнд хамруулснаас гонококк  -3, тэмбүү-8 илэрсэн бөгөөд 100%  стандарт эмчилгээнд хамруулж  эмчилсэн. Хавьтлын судалгаа авсан. | 100 |
| 85 | 3.25 | ЭМТ-ийг шаардлагатай багаж, төхөөрөмжөөр хангах | 2017-2020 | ЗДТГ, ЭМТ |  | ЭМТ шаардлагатай багаж, төхөөрөмжөөр хангагдана | ЭМТ-нь 2018 онд ОНХО-ын санхүүжилтээр 3 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж авч эмнэлэгтээ байршуулан ЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэж байна. Мөн лаборатор, дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 2,3 сая төгрөгийг хөргөгч ЭМГ-ын газраас өгсөн байна.  C:\Users\User\Downloads\33083907_2106311149657832_5430435496624914432_n (1).jpg Мөн Эрүүл мэндийн төвийн автомашиныг 2018 оны 5 дугаар сард улсын төсвийн хөрөнгөөр шинэчилсэн.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\ЭМТ 3.jpg  2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ЭМТ -нь 5,4 сая төгрөгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж тендерт шалгарсан Мед Буян ХХК-аас гэрээ хийж авсан. Үүнд / шарх шүүгээ, халуун тогоо, хиншүү сорогч, ханын шкаф, махны машин, аяга таваг хатаагч/ | 100 |
| 86 | 3.26 | Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулж, ёс зүйн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж үр дүнг тооцон ажиллана. | 2017-2020 | ЭМТ |  | Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, хариуцлага сайжирна | ЭМС-ын 446, 189 тоот тушаалын дагуу эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан. Эмнэлэгийн мэргэжилтэн нарт 2 удаагийн сургалт зохион байгуулан мэдлэг хандлагын ёорил авсан байна. Аймгийн засаг даргын 2014 оны 06-р сарын 12 ны өдрийн А/235 дэд хөтөлбөр, эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн хувь хагас жилээр 90,2% байна. 2018 онд эмч эмнэлэгийн мэргэжилтэн нарт ёс зүйтэй холбоотой нэг зөрчил ирсэн ба аймгийн Ёс зүйн хороо шийдвэрлэсэн.  2019 онд ёс зүйн Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүн шинэчлэгдсэн,  тулгамдсан асуудлаар 9 удаа  хуралдаж, бүх ажилчдад ёс зүйн 2  удаагийн сургалт хийсэн, эмнэлгийн  мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ  сэдэвт сургалтанд Бүх тусгай  мэргэжилтнүүд 100% хамрагдсан.  C:\Users\User\Downloads\34846299_1859504944342616_6102838607070887936_n.jpg | 100 |
| 87 | 3.27 | Багийн эмчийн байранд засвар тохижилт хийж унаагаар хангах, эмийн фондыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ЭМТ |  | Багийн эмчийн ажиллах нөхцөл сайжирна | 2017-2018 онуудад хөдөөгийн 4 багийн эмчийг 100 хувь унаажуулсан . Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн рентгений их эмч яаралтай тусламжийн эм тарианы цүнх , 10 төрлийн эм тарианы тусламж үзүүлсэн . 2-р багийн эмчийн байрыг 2 сая төгрөгөөр тохижуулсан байна. C:\Users\User\Desktop\ЗУРАГ 2016\мото 2.jpg  Сумын эмийн фонд, эм хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 онд 500 мянган төгрөг, 2018 онд 400 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутагтаа шийдвэрлэн олгосон байна.  2019 онд 4 багийн эмчийг 2.9 сая  төгрөгийн төсөвтэй нормын  хувцасаар хангасан, сар бүр 4  багийн эмчид дуудлаганд зориулж  720 литр бензин 1.4 сая төгрөг  зарцуулсан байна. | 100 |
| 88 | 3.28 | Багт хүрч үйлчлэх стратегийг үргэлжлүүлэх | 2017-2020 | ЗДТГ, ЭМТ |  | Албадуудын иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээ сайжирна | 2017 онд хүрч үйлчлэх багийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн ажиллаж байна 2017 оны байдлаар хүрч үйлчлэх стратеги хөтөлбөрийн хүрээнд 5 багийн зорилтод бүлгийн нийт 21 өрхөд ОНБТ-ийн бэлдмэл, жирэмсэн эхчүүдэд амин дэм түгээлтийг 5 сард олгон түүнд хяналт тавьж ажилласан. Мөн Хүрч үйлчлэх стратеги нь улирал бүр хөдөө багуудаар хүрч үйлчлэн нийт 0-2 насны 102, хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлсэн байна. Мөн отор нүүдлээр явж буй айл өрхүүдэд товлолын дархлаажуулалтыг тогтмол хийж 100% хамруулсан. Зорилтод бүлгийн 24 айл өрхөд гэр сургалт, 0-5 насны хүүхдийн ОНБТ тараах ажлыг зохион байгуулсан.  **2018 онд** хүрч үйлчлэх багийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн ажиллаж байна 2018 оны байдлаар хүрч үйлчлэх стратеги хөтөлбөрийн хүрээнд 5 багаар нэг удаагийн үзлэг шинжилгээ хийж явсан ба зорилтод бүлгийн нийт 14 өрхөд ОНБТ-ийн бэлдмэл, жирэмсэн эхчүүдэд амин дэм түгээлтийг 4 сард олгон түүнд хяналт тавьж ажилласан. Мөн багийн явуулын үйлчилгээг улирал бүр явуулах төлөвлөгөөтэй ажилласан бөгөөд 1,3 улиралд багийн эмч нартай хамтран халдварт бусын үзлэг зохион байгуулсан      2019 онд 0-5 насны 308 хүүхэдтэй ,  1-5 насны 256, 0-1 насны 52 хүүхдэд  графикийн дагуу эргэлт хяналтыг  хийж эрүүл мэндийн тусламж  үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.  2019 оны 11 сарын байдлаар  давхардсан тоогоор 1811 хүүхэд  жинлэхээс 1524 хүүхэд жинлэж  жинлэлтийн хувь 84% байна.  Явуулын дархлаажуулалтыг сар бүр  хийж харъяалалын бус түр оршин  суугч 48 хүүхдийг товлолын  дархлаажуулалтанд хамруулж  цахим праграмд вакциныг шивж  оруулсан Вакцинаас хоцорсон  байсан 3 хүүхдийг олж илрүүлэн  нөхөн дархлаажуулалтыг хийсэн. 54  жирэмсэн шинээр хяналтанд авч  100% үзлэг шинжилгээнд  хамруулсан ба 87% нь шинжилгээнд  6 удаа хамрагдсан байна.  Жирэмсний тэмбүү шинээр 1 илэрч эмчилгээнд бүрэн хамрагдсан.  Жирэмсэн ээжүүдээс тэмбүүгийн  хуучин өвчлөл 6 илэрсэнг АНЭ-ийн  лабораторийн тасагт гадаад  хяналтанд илгээсэн. 0-2 настай  хүүхдийн аав ээж болон жирэмсэн  ээжүүдэд группыг үүсгэн мессеж  үйлчилгээг өгч хэвшсэн сумын  төвийн 0-2 настай хүүхдийн аав  ээжүүдийг 6-н хороо хариуцсан  мэргэжилтэн нар групп үүсгэн  мэдээллийг өгч хэвшлээ, эх баригч  жирэмсэн эхчүүддээ групп үүсгэн  нийт 446 эцэг эхэд мессеж  үйлчилгээг явуулж байна. үүнээс  жирэмсэн 97, шинэ төрсөн 45 ээж  267залуу аав ээжид мессеж  үйлчилгээг тус тус явуулсан. Хүрч  үйлчлэх тусламж үзүүлснээр Хоол  тэжээлийн дутагдалтай хүүхдийн тоо  буурсан. Эрүүл мэндийн ажилчидын  мэдлэг сайжирсан.  Дархлаажуулалтын хувь  тогттолжсон аминдэмийн хэрэглээ  өссөн. Зорилтот бүлэгт чиглэсэн  сургалт сурталчилгаа нэмэгдсэн.  Энэ онд ЭМТ-ийн төсвөөс 831500 төгрөг зарцуулсан. | 100 |
| 89 | 3.29 | 2018 онд сумын ЭМТ-н 80 жилийн ойг тэмдэглэх | 2018 | ЭМТ |  | ЭМТ-н ойг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ | Хэрэгжээгүй | 0 |
| 90 | 3.30 | НЭМ-ийн хөтөлбөр үйл ажиллагаанд ард иргэдийг идэвхитэй хамруулах, өвчилсний дараа бус өвчилхөөс өмнө сэргийлэх аян зохион байгуулах | 2017-2020 | ЭМТ |  | НЭМ-ийн хөтөлбөр үйл ажиллагаанд ард иргэд идэвхитэй хамрагдана | 2018 онд элэгнийн эрт илрүүлэгийн үзлэг шинжилгээнд 40-64 насны 817 хүн хамрагдаас 617 иргэн хамрэгдсэн байна. Мөн 15-40 насны иргэдийн 46% хамрагдсан байна. Мөн артерийн даралт, чихрийн шижин өвчний эрт ирүүлэг 98% хамрагдаж артерийн даралт ихсэлттэй хүн 26 бүртгэгдсэн. Чихрийн шижин өвчнөөр өвдсан иргэн энэ онд 1 илэрсэн. Хөх умайн хүзүүний эрт ирүүлэг 92 % хамрагдсан байна.  2019 онд НЭМ-ийн 32 хөтөлбөр, стратегийг хэрэгжүүлж байгаа, улсын төсвөөс 8 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Долоо хоног бүрийн мягмар гаригт хуваарийн дагуу иргэдийн сургалт, пүрэв гаригт дотоодын сургалт явуулж байна. | 100 |
| 91 | 3.31 | Хөдөөгийн багуудын иргэдэд “ЭРҮҮЛ ИРГЭН-ЭРХЭМ БАЯН” явуулын тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ | 2017-2020 | ЭМТ |  | Хөдөөгий багуудын иргэдэд явуулын тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ | 2018 оны 11 сарын 06 нд АНЭ –ийн нарийн мэргэжлийн их эмч нар үзлэг зохион байгуулан 529 хүнийг хамруулсан ажилласан. 06,08,09 сард АНЭ-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нар ирж баг дээр үзлэг зохион байгуулан нийт хүн амын 60 –ийг хамруулсан. Мөн солонгос эмч нар ирж 2 өдрийн үзлэг зохион байгуулан нийт 300 хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. 11 сард лабораторийн эмч нар ирж В, С вирус илрүүлэн шинжилгээнд хамруулсан.  2019 онд 4-р сард УБ хотын Чих хамар хоолойн эмч нар сонсголын бичлэг, чих хамар хоолойн үзлэг 29 хүнд хийсэн, 5-р сард Алтан дент шүдний эмнэлэг АЭМГ-ийн гэрээгээр ирж 22 хүүхдийн шүдний эмчилгээ хийсэн. АНЭ-ийн эх хүүхдийн эмч нарийн баг ирж онцгой хяналтанд байдаг 35 хүүхэд, жирэмсэн эхчүүд, эмэгтэйчүүдийн үзлэг 56 хүнд үзлэг хийж зөвлөгөө өгсөн, 6-р сард Мөнхбаатар гишүүний урилгаар УНТЭ-ийн эмч нар 2 баг дээр Зүрхний эхо, зүрх судасны үзлэг, дотрын үзлэг хэвлийн эхо шинжилгээ хийж 905 хүнийг хамруулсан. 10-р сард АНЭ болон мөнхтулгуур эмнэлэгтэй хамтран 36 дээш насны 140 хүнийг багцын үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. 11-р сард Глобал сангийн дэмжлэгтэйгээр АНЭ-ийн сүрьеэ, рентгэний эмч нар ажиллаж 306 хүнд үзлэг хийгдэж, сэжигтэй 8 хүний цэрний шинжилгээний дээжийг АНЭ-т нян судлалын лабораторт илгээсэн. Өвчтэй илэрсэн 1 хүнийг стандарт эмчилгээнд хамруулж, хавьталын судалгаа хийж, ар гэрийг 100% шинжилгээнд хамруулсан. Энэ үзлэгийн үеээр хэвлийн эхо, дотрын эмчийн үзлэг 60 хүнд хийсэн C:\Users\User\Downloads\33985715_1854339694859141_3524856024622170112_n.jpg | 100 |
| 92 | 3.32 | Эмч, сувилагч бэлтгэх, тэднийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, эмчийн тоог нэмэгдүүлэх | 2017-2020 | ЗДТГ, ЭМТ |  | Эмч сувилагчдын хүртээмж ихэсч ЭМТ-н үйлчилгээний чанар сайжирна | 2017 оны байдлаар их эмчийн хангалт 100% сувилагч тусгай мэргэжилтний хангалт 100% байна.  2018 оны байдлаар 2 их эмч жирэмсний амралт авч сувилагч тусгай мэргэжилтэн хангалт 100% байна. Мөн ариутгалын сувилагчийн мэргэшил олгох сургалтанд Э. Баасанбаярыг явуулж тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийн хангасан. 2019 онд байдлаар их эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтний хангалт 100% байна. АНЭ-т ажлын байрны дагалдан сургалтанд 1 их эмч, эх баригч, 1 сувилагч 14 хоног сургалтанд хамргадсан. 1 их эмч хүүхдийн эмчийн баримжаа олгох сарын сургалтанд ЭХЭМҮТ-д хамргагдсан. ЭМГ-аас зохиогдсон багц цагийн сургалтанд бүх тусгай мэргэжилтнүүд хамрагдаж багц цаг 100% бүрдүүлсэн. | 100 |
| 93 | 3.33 | Эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл гэр бүл, баг, байгууллага, сум болох хөдөлгөөн өрнүүлнэ | 2017-2020 | ЭМТ, СНА |  | Эрүүл гэр бүл, баг, байгууллага, сум хөдөлгөөн өрнөж, үр дүнд хүрнэ | C:\Users\User\Downloads\31632039_1848192848807159_7165112679412006912_n.jpgC:\Users\User\Downloads\33038890_2105952713027009_1855659737136234496_n.jpgСайн хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд ЭМТ-ийн ажилтан нар нэг айлын хашааг барь будсан. Өөр өөрсдийхөө хашааг будаж, эмт-ийн хашааг засаж будсан. 2018 он дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан ундны усны аюулгүй бадалд дүн шинжилгээ хийлгэхээр худгын усыг шинжилгээнд явуулсан. Мөн эрүүл ахуйн 00-ыг иргэд, албан байгууллагт сургталчлах зорилгоор 18 өрхөөр явж сургалт зохион байгуулсан. Мөн судлагаа авч танилцуулан бие засах нөхцөлөө сайжруулах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. Эрүүл ахуйн шаардага хангасан 10 айлыг сурталчилан ЭМГ-ын аяны хүрээнд явуулсан байна. 2019 онд Сумын төвийн нийт өрхийн ариун цэврийн байгууламжинд судалгаа хийсэн. Судалгаанд нийт 28 өрх хамрагдсан. Шинээр айл болсон 6 өрх сайжруулсан ОО барьсан. Хороо хариуцагч багийн эмч нартай хамтран 194 өрхийн 319 хүнд ус болон ариун цэврийн байгууламжийн эрүүл ахуйн талаар МСС хийсэн.Албан байгууллага айл өрхөөс орчны эрүүл мэндийн үнэлгээ авсан. Үнэлгээнд нийт 120 өрх хамрагдсан. Ус хадгалах саваа өөрчлөн зориулалтын савтай болсон айл -8,мөн сувилагчийн айлчлал -21 аяны хүрээнд зорилтот бүлгийн 10 өрхийг сонгон авч Усны савны эрүүүл ахуй төмөр шанага усны сав гоожуур зэргийг урамшуулалд олгосон. | 100 |
| 94 | 3.34 | 15-59 насны хүн амын дунд ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ийг эрт илрүүлж, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажилд багийн засаг дарга нарын оролцоог нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | ЭМТ, багийн засаг дарга нар |  | Иргэдийн өвчлөлийг эрт илрүүлэн эмчилнэ | 15-59 нсны хүн амын дунд БЗХӨ-нөөс сэргийлэх ажлыш зохион байгуулан 2-р сард хэрэгжүүлэн ажилласан. Мөн багийн дарга нар, НЭМ-ийн салбар зөвлөл хуралдаж тулгамдаж буй асуудлаас багаараа ажиллаж гарах талаар хэлэлуүүлэг зохион байгуулсан. 2017 оны 06,07 сард оюутан шижилт хөдөлгөөн ихтэй хүн амд халдвараас сэрийлэх талаар мэдээлэл өгч, сургалт хийх, конпант ажил зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.  2018 онд БЗХӨ-нөөс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн корилтод насны иргэдэийн 80%-ийг хамруулсан. Мөн эмчлэх шаардлагтай 2 иргэнийг эмчлэн эрүүлжүүлсэн. 2017 оны мөн үетэй харьцуулан үзэхэд БЗХӨ –н бурсан үзүүлэлттэй байна.  2019 онд БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт давхардсан тоогоор 1300 хүн хамрагдсан байна. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 1126 иргэн хамрагдаж давхардсан тоогоор тэмбүүгийн шинжилгээнд 1105, ДОХ шинжилгээнд 1105, үтрээний наацын 102 иргэн хамрагдсан байна. Иргэдээс тэмбүүгийн 7, гонококк 3 өвчлөл илрүүлж эмчилгээнд бүрэн хамруулсан. Давтан шинжилгээнд 7 иргэн хамруулж эмчилгээний явцыг хянасан. | 100 |
| 95 | 3.35 | Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд “Эсэн мэнд амаржихуй” сургалтыг нэгдсэн удирдамж гарган зохион байгуулна | 2017-2020 | ЭМТ |  | Удирдамжийн дагуу сургалт зохион байгуулагдана | Эсэн мэнд амаржуйн сургагч багшаар Эх баригч эмч Д. Мандхай бэлтгэгдсэн бөгөөд 60 жирэмсэн эхэд эсэн мэд амаржихуйн сургалтыг тогтмол зохион байгуулан ажилласан. Эх баригч эмчийн сургалтын төлөвлөгөөний судалгаанаас харахад 17-21 насны 20%, эх, 21-30 насны эх- 60%, 30- аас дээш насны эх -20%-ийг эзэлж байна. 2019 онд шинээр хяналтанд 54 эх орсон, үүнээс 12 сарын эхний байдлаар суманд 15 эх нярай эсэн мэнд амаржсан, хяналтын хугацаанд эхчүүдийг 6 удаагийн үзлэг, 3 удаагийн шинжилгээнд хамруулж байгаа. Эсэн мэнд амаржихуйн сургалтанд давхардсан тоогоор 106 эхийг хамруулсан. | 100% |
| 96 | 3.36 | 15-60 насныханд Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх сургалт зохион байгуулна | 2017-2020 | ЭМТ |  | Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ | 2018 онд НЭМ-ийн чиглэлээр 15-60 насны иргэдийг ХБӨ-нөөс сэригйлэх сургалтын удирдамж ирсэн бөгөөд ЁБС-ийн эмч, НЭМ-ийн ажилтан Хөтөлбөр хариуцагч нар хатран сард 9 1 удаагийн сургалт зохион байгуулан 121 хүнийг хамруулсан байна. Мөн өсвөр үеийн сурагчдад АЭМГ-ын мэргэжилтэн Оюунцэцэг 52 хүүхдэд нэг удаагийн сургалт зохион байгуулан ажилласан . Мөн сэтгэцийн эмч нар ирж өсвөр үеийн сурагч нарт сургалт зохион байгуулсан байна. Мөн ахмадын жилийн хүрээнд ахмад настан нарт ХБӨ-ний талаар сургалт зохион байгуулан 56 хүнийг хамруулсан.    2019 онд Халдварт бус өвчний үзэг оношилгоонд 1686 хүн хамрагдсан ба үүний 1025 нь шинэ бүртгэгдсэн өвчлөл байна. Даралт хэмжилтыг дадал болгоё аяны хүрээнд албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээр ХБӨ-ний мэдээлэл сургалт 48 хүнд хийсэн. 4 багийн өдөрлөгөөр ХБө-ний эрсдлийг бууруулах чиглэлээр сургалт хийж, мэдээллээр хангасан. | 100% |
| 97 | 3.37 | Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв бий болгоно | 2017-2020 | СНА |  | Иргэд гэр бүлийн зөвлөгөө авах төвтэй болно | Сумын ЭМТ дээр ОНБТ-ийн хэрэглээ, НБНХХ-лтын зөвөлгөө өгөх өрөөг тохижуулан 0-5 насны эхчүүд, аавуудад зөвлөгөө өгөх ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.  2019 оны 11 сард ЗДТГ-ын ажилчдын ажлын чиг үүргийн дагуу өрөөний зохицуулалт хийгдэж сумын Нийгмийн ажилтан гэр бүлд зөвлөгөө өгөх тусдаа өрөөтэй болсон. Цаашид зөвлөн туслах үйлчилгээг өргөжүүлэн ажиллах шаардлагатай | 70% |
| 98 | 3.38 | Сумын хүүхдийн элчийг сонгон ажиллуулна | 2017 | Сумын хүүхдийн зөвлөл |  | Хүүхдийн элч ажиллана | Хүүхдийн элчээр АШС-н багш С.Эрдэнэчимэг сонгогдон ажиллаж байна. | 100 |
| 99 | 3.39 | Хүүхэд хамгааллын 7 хоног ажлыг сургууль, боловсролын байгууллагуудад зохион байгуулна. | 2017-2020 | Сумын хүүхдийн зөвлөл, ЕБС, СӨБ |  | Хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаа идэвхижнэ | Хүүхэд хамгааллын нийтлэг журам, Дотуур байрын хүүхэд хамгааллын журмыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллахын зэрэгцээ Дотуур байрын эцэг эхийн зөвлөгөөнийг жил бүр “Хүүхэд ээлтэй орчин-эцэг эхийн оролцоо” сэдвээр зохион байгуулан ажиллаж байна. 2018 оны 01 сарын 31-ний өдрийн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 27 дугаар тогтоолоор 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан багийн гишүүд шинэчлэн байгуулагдаж 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө батлан үйл ажиллагаа тогтмолжсон. Хөдөөгийн 4 багаар явж 210 иргэн, төвийн багийн 150 иргэнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга сургалтуудыг хийж ажилласан. | 100 |
| 100 | 3.40 | Иргэдийн санаачилгаар ургийн баяр зохион байгуулахыг дэмжин мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж угийн бичиг хөтлөлтийг нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | Соёлын төв |  | Ураг төрлөө мэдэлцэн, угийн бичиг хөтлөлт нэмэгдэнэ. | 2017 онд Манай сумын нийт өрхийн 30% нь угийн бичгээ хөтлөж хэвшсэн ба ургийн ном, эвхмэл цаасан дээр хөтөлсөн байна  2018 онд Угийн бичиг хөтлөх арга зүйн талаар 2 өдрийн 5 удаагийн сургалтанд 110 ажилтан албан хаагчид, ИХТ-чид, ахмадууд хамрагдав. Цаашид сургалтыг үе шаттайгаар хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Camera\Camera\20180207_164648.jpg  Аймгийн БСУГ-ын төлөвлөгөөнд орсны дагуу Алунгоо хатны баяраар Угийн бичгийн үзэсгэлэн гаргав. Уг үзэсгэлэнд 35 өрхийн угийн бичиг оролцсоноос Чандмань-Өндөр сумын 3-р багийн иргэн Б.Хишигдэлгэр Тэргүүн байр эзлэж Цомын эзэн болж, Соёлын ажилтан Тунгалаг Дэд байрыг эзлэв. | 70% |
| 101 | 3.41 | 5 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд хүүхэд асрах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна | 2017-2020 | Сумын хүүхдийн зөвлөл |  | Хүүхдээ асрах өсгөх арга ухаанд суралцана | 2017 онд НЭМА Ц. Нарангэрэлтэй хамтран 5 хүртлэх насны хүүхэдтэй 42 эцэг эхэд “Бага насны хүүхдийн осол гэмтэл, хооллолт” сургалт, “Хүүхдээ хэрхэн зөв хүмүүжүүлэх вэ?” зөвлөмжийг өглөө. Мөн 2-5 настай эцэг эхчүүдийн дунд “Уушигны хатгалгаанаас урьдчилан сэргийлэе” сэвдээр дэвжээ тэмцээн зохион байгуулсан.  2018 онд Насан туршийн боловсролын багш, дотуур байрын багш нартай хамт “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сургалтанд хамрагдан сургагч багшаар бэлтгэгдэж сумынхаа 0-5 нассны хүүхэдтэй нийт 125 эцэг эхчүүдэд сургалт зохион байгуулсан. | 100 |
| 102 | 3.42 | Хүүхдийн хөгжлийг дэмждэг, тэдний оролцоо эрхийг хангахад чиглэсэн хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлж, хүүхдэд ээлтэй сум байгууллага байх стратеги зорилтыг хангахын төлөө ажиллана | 2017-2020 | Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөл |  | Хүүхдийн хөгжил оролцоо нэмэгдэнэ | “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг-Тогтвортой байдал” 7 чиглэл 59 заалттай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж үр дүн, биелэлтийг тооцон аймгийн  НБХХ-д тайлан хүргүүлэн ажиллаж байна. 2018 онд Жаргалан хүүхдийн цэцэрлэг аймгийн “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”-ээр шалгарсан байна.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\ХАЙРТАЙ ИЖИИ МИНЬ.jpg | 70 |
| **ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 91.1%** | | | | | | | | |
| 1. **ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО, ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | | | | | | |
| 103 | 4.1 | Багийн засаг дарга болон баг хариуцсан албад, багийн эмч, байгаль хамгаалагч,малын эмч нарын үүрэг хариуцлагыг сайжруулж батламж гэрээний үр дүнгээр тооцож ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, багийн албат |  | Багийн албатуудын үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, ажлын үр дүн сайжирна | Багийн засаг дарга нартай батламж гэрээ байгуулан ажиллаж, байгаль хамгаалагч нартай гурвалсан гэрээгээр ажиллаж байна. | 100 |
| 104 | 4.2 | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагуудын ажлыг үнэлэх шалгуур боловсруулж жил бүр оны эцэст үнэлж байх | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайжирна | Баг, байгуулагуудын ажлыг дүгнэх журмыг СЗД-н захирамжаар боловсруулан батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Жил бүрийн оны эцэст 9-н номинацад салбар бүрээс нэр дэвшигдсэн хүмүүсээс сумын 9-н алдартан шалгаруулан өргөмэлэл цом олгон алдаршуулж байна. | 100 |
| 105 | 4.3 | Сумын ЗДТГ, ИТХ-н ажлын уялдааг сайжруулж, хамтарч сум орон нутгаа хөгжүүлэхэд анхаарах | 2017-2020 | ИТХ, ЗДТГ |  | Сумын ЗДТГ, ИТХ-н ажлын уялдаа сайжирна | Хамтын ажиллагааг бодлогын түвшинд хамтран ажиллаж сайжруулж байна. | 100 |
| 106 | 4.4 | “Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл”-ийг төрийн албан хаагчдад мөрдүүлж хэвших | 2017-2020 | Төрийн байгууллагууд |  | Төрийн албан хаагчдын ёс зүй сайжирна | Эрхэмлэх 9 зүйлийг бүх төрийн албан хаагчдад хүргүүлэн ажилдаа хэвшил болгон хэрэгжүүлж байна. 2019 оны ЗГ-ын 33-р тогтоолын дагуу төрийн байгууллага бүр төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөн ажиллаж ёс зүйн зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. | 100 |
| 107 | 4.5 | Төсөвт байгуулгуудын удирдлага, ЗДТГ-н албад, мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний хэрэгжилт, санаачилга, шинэлэг ажил, үр бүтээл, сахилга бат, өгсөн үүргийн хэрэгжилт зэргийг тооцон ажилдаг шинэ журам мөрдүүлнэ | 2017-2020 | Төрийн байгууллагууд |  | Ажлын сахилга бат сайжирснаар үр дүн нэмэгдэнэ | Үр дүнгийн гэрээг сумын Засаг даргатай байгуулан, биелэлтийг нь хагас бүтэн жилээр дүгнүүлэн үр дүнг тооцон ажиллаж мөн ажилчдынхаа хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэн ажиллаж байна. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны ажлын байрны шинжилгээ хийх, тодорхойлолт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ЗД-ын 2019 оны А/50 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг ТАЗ-ийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор баталсан журмыг мөрдөн ТҮ-ний удирдах албан тушаалтан 4, ТЗ-ны албан хаагч 9 нийт 13 албан тушаалын тодорхойлолтыг зааврын дагуу боловсруулан ТАСЗ-д хүргүүлсэн. | 100 |
| 108 | 4.6 | Мэргэжлийн, чадварлаг, бүтээлч, хариуцлагатай албадаар ЗДТГ-г бэхжүүлэхэд анхаарч, энэ шаардлагад тэнцэхгүй мэргэжилтний ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлах, хариуцлага тооцох, нөгөө талаас үр дүнгээр нь урамшил, нэмэгдэл, шагнал олгох гарааны тэгш нөхцөлийг хангаж ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Ажлын хариуцлага сайжирч, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэнэ | Ажлын орон тоо үүссэн үед төрийн албаны тухай хуулийн 17-р зүйлд заагдсаны дагуу ажлын байрны захиалгыг аймгийн салбар зөвлөлд хүргүүлэн, ТА-ы мэргэжлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэдээр нөхөн томилж байна.2019 онд ХАА-н тасгийн 2 мэргэжилтэн,МЭТ-1 мэргэжилтний ажлын байранд захиалга өгөөд байна. | 100 |
| 109 | 4.7 | Сар бүр удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг хийж, улирал тутам багийн иргэдэд мэдээлэл хүргэж, ил тод нээлттэй ажиллах зарчмыг баримтална | 2017-2020 | ИТХ, ЗДТГ |  | Төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирч, иргэд цаг үеийн мэдээллийг шуурхай авна | Сар бүрийн 20-д сумын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг хийж, өмнөх сарын ажлаа дүгнэн, дараа сарын хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон, төлөвлөж ажиллаж хэвшээд байна.Улирал тутам Засаг дарга болон бусад сумын удирдлага,байцаагчид,албадууд багуудаар ажиллан иргэдэд мэдээлэл хүргэн төрийн ажлыг ил тод хүргэн ажиллаж байна. | 100 |
| 110 | 4.8 | Цахим үйлчилгээг бүх шатанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шат дараалалтай шийдвэрлэж, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүнд сурталгүй болгоно | 2017-2020 | Төрийн байгууллагууд |  | Төрийн үйлчилгээ хөнгөн шуурхай, хүнд сурталгүй болно | Төсөвт байгууллагуудад цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд анхааран ажиллаж байна.  ЕБСТөрийн байгууллагууд өөрийн веб сайттай болсон цахим үйлчилгээг төрийн бүх шатанд нэвтрүүлэн иргэд олон нийтэд ил тод болгон бусад төсөвт байгууллагууд ч мөн өөрийн веб сайтай болох зорилт тавин ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, төрийн албан хаагчдын хүнд суртлыг арилгах талаар ЗГ-аас гарсан тогтоол шийдвэр,МУ-ын Ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | 100 |
| 111 | 4.9 | АТМ, POS машин суурилуулах, санхүүгийн бусад цахим үйлчилгээг нэвтрүүлнэ | 2017-2020 | Холбогдох байгууллагууд |  | Цахим үйлчилгээ нэвтэрнэ | Суманд нийт е баримт олгох ёстой 13 худалдаа үйлчилгээний газруудаас оны эхэнд 4 нь е баримт олгож байсан. Шаардлага хүргүүлсний дагуу 11 худалдаа үйлчилгээний газар пос машин худалдан авч байрлуулсан. | 100 |
| 112 | 4.10 | Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх, иргэдийн оролцоо санал хүсэлтийг ажилдаа тусгаж хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ | 2017-2020 | Төрийн байгууллагууд |  | Иргэдийн санал хүсэлийг ажил хэрэгтээ тусгана | 2017 оны 12 сарын 1-ний байдлаар ЗДТГ-т нийт 330 өргөдөл ирснээс шийдвэрлэсэн 330 буюу 100% байна. Сумын Засаг дарга,ЗДТГ-ын даргад хандаж гаргасан 16, халамжийн албанд 156, нийгмийн даатгалын албанд 44, улсын бүртгэлд 76, газрын албанд 36 өргөдөл байна. Хүүхдийн цэцэрлэгт 18 өргөдөл ирсэн байна.Эрүүл мэндийн төвд 18 өргөдөл ирснээс ажилд орохыг хүссэн 13, чөлөө авахыг хүссэн 5 Ерөнхий боловсролын сургуульд 75 өргөдөл ирсэн байна.  2. Нийт 443 өргөдөл ирж хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.  **2018** оны 3 дугаар улирлын байдлаар ЗДТГ-т нийт 97 өргөдөл ирснээс шийдвэрлэсэн 97 буюу 100% байна. Хүүхдийн цэцэрлэгт 4 өргөдөл ирснээс чөлөө авахыг хүссэн 2, ажилд орохыг хүссэн 2 өргөдлийг шийдвэрлэсэн байна. Эрүүл мэндийн төвд 4 өргөдөл ирснээс ажилд орохыг хүссэн 3, чөлөө авахыг хүссэн 1, Ерөнхий боловсролын сургуульд 15 өргөдөл ирсэн байна.  2. Нийт 97 өргөдөл ирж хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.  2019 онд иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол нийт 334, үүнээс 298 шийдвэрлэн хариу өгсөн. 89,2% тай байна. | 100 |
| 113 | 4.11 | Архидан согтуурах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх ажиллагаанд цагдаагийн байгууллагатай нягт хамтран дэмжиж ажиллана | 2017-2020 | СГХУСЗ, цагдаагийн хэсэг | ОНХО  1.7 сая | Архидан согтууралт, гэмт хэргийн гаралт буурна | СГХУСАЗЗ-с архины эсрэг сарын аян зохион байгуулж, цагдаагийн хэсэг болон баг, байгууллагын дарга нартай хамтран ажиллаж байна. Мөн цагдаагийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг сайжруулах, дэмжих зорилгоор сумын цагдаагийн хэсгийг 2018 оны 4 дүгээр сард ОНХӨ-ын 1.7 сая төгрөгийн хөрөнгөөр унаажуулах ажлыг зохион байгуулж, хэсгийн төлөөлөгчид МУСТАНГ-5 мотоцикло гардуулан өгсөн.  C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУРАГ 2016\А1.jpg  2019 онд Сумын ГХУС нэгдсэн төлөвлөгөөнд архидан согтуурахаас сэргийлэх чиглэлээр 10–н ажлыг хийхээр төлөвлөн хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. Сар бүрийн 1-ний өдөр, долоо хоног бүрийн лхагва гариг бүрийг согтууруулах ундаа худалдахгүй, түүгээр үйлчилэхгүй өдөр болгохыг уриалан ажиллаж байна. | 70 |
| 114 | 4.12 | Ажил үүргээ гүйцэтгэж явахдаа болон албан байгууллагад архидсан аливаа илэрлийг таслан зогсооно | 2017-2020 | Төрийн байгууллагууд |  | Ажлын хариуцлага, төрийн албан хаагчийн ёс зүй сайжирна | СЗД-н архидан согтуурахтай тэмцэх 2017 оны А -31 тоот захирамжийг мөрдөн ажиллаж байна. МУ-ын ЗГ-ын 258-р тогтоолыг төрийн байгууллагууд мөрдөн ажилллаж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн жил бүх ТЗУХ-т хүргүүлэн ажиллаж байна. | 100 |
| 115 | 4.13 | Архины хамаарал бүхий иргэдийг нийгэмшүүлэх, хорт зан үйлээс нь салгахад ТББ-тай хамтран урамшил, дэмжлэг үзүүлэн ажиллана | 2017-2020 | Баг байгууллагууд |  | Архи, хорт зуршлын эсрэг үйл ажиллагаа эрчимжинэ | Архины хордлого тайлах эмчилгээнд З.Баттулга, Д.Батсайхан, М.Отгонбат нарыг хамрууллаа.  Архины хамаарлаас гарсан Д.Нямдалайг хогийн бүлгийн ахлагчаар томилон байнгийн үр ажлын байраар хангасан.  Архигүй хамт олон аяныг зарлан дүгнэсэн. Аяныг дүгнэх иргэдийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж 22 иргэн хамрагдаж СӨББ-ыг архигүй хамт олон гэж дүгнэлээ. Мөн удаах байранд ЭМТ-ийг шалгаруулж цаашид архинаас татгалзах талаар ТАХ манлайлж ажиллах талаар иргэд санал хүсэлтийг гаргалаа  2019 онд Нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллагын 2 багшийг авчирч зорилтот бүлгийн 28 хүнийг, албан байгууллага бүр дээр Хорт зуршил буюу /архины хамаарал/ -аас өөрийгаа чөлөөлөхийг хүсдэг хүмүүст туслах “ Гэртээ харих зам” сургалт 2019 оны 01сарын 23-30 ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 137 хүнийг хамруулсан. Төрийн албан хаагч нарын 90% нь хамрагдсан. Архинаас гарах эмчилгээнд өөрийн хүслээр 2- багийн иргэн У. Бат-Эрдэнэ, У. Сүхбат, М. Батбаяр, Дагвагэрэл 5-р багийн иргэн Л. Ганбаатар нар Улаанбаатар хотод сургалтад хамрагдаж архинаас гарсан. | 70 |
| 116 | 4.14 | Нийгмийн бүлгүүдийн дунд ахмад, эмэгтэйчүүд, залуучууд, хувийн хэвшил, төрийн албан хаагч, малчид гэх мэтчилэн тодорхой зорилгоор төрөлжсөн уулзалт, зөвлөгөөн, чуулганыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, тэдний харилцаа хандлага, сэтгэлгээ, бодлого зорилтыг өөрчлөхөд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулна | 2017-2020 | ИТХ, ЗДТГ, холбогдох холбоо, хороод |  | Нийгмийн бүлгүүд, ТББ-н үйл ажиллагаа тогтмолжиж, идэвхижнэ | 2018 оны 6 дугаар сарын 27-д Чандмань бүсийн 4 сумын нийт 80 орчим оюутан залуусын дунд эрдэм шинжилгээний бага хурал, уулзалт зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Эрдэм шинжилгээний бага хуралд тэргүүн илтгэлийн сумын Засаг дарга Х.Энхтүвшин тавьсан ба, сум сумын төлөөлөл илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн бүтээлч ажил болсон.  C:\Users\adiya-com\Desktop\46498279_206878966879745_751908353868824576_n.jpg  C:\Users\adiya-com\Desktop\46513093_207307090169452_33326828798083072_n.jpg  Мөн сумын Засаг дарга, холбогдох албадууд ахмадууд, эмгтэйчүүд, малчидтай уулзалт хийн, багийн өдөрлөг, ИНХ-аар мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Чандмань-Өндөр сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн санаачилгаар эмэгтэйчүүдийн чуулганыг 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хөдөөгийн 4 багаас тус бүр 15 төвийн багаас 20, ААН-ээс тус бүр нэг төлөөлөгч, мөн төсвийн байгууллагаас нийт 18 төлөөлөгч оролцуулан нийт 126 эмэгтэй төлөөтөгчдийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулсан. Чуулганд Хүүхэд хамгаалал-гэр бүлд сэдвэээр сумын ЭЗ-ийн тэргүүлэгч, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ц.Номин, Хүүхэд хүмүүжүүлэх уламжлалт арга ухаанаас сэдвийн хүрээнд сумын ЭЗ-ийн тэргүүлэгч, ЕБС-ийн Монгол хэл, уран зохиолын тэргүүлэх багш П.Отгонбаяр, Хүүхэд хамгаалал-Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга сэдвэээр Жаргалан цэцэрлэгийн эрхлэгч, Боловсролын тэргүүний ажилтан Ц.Баярцэцэг, сумын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, өрхийн хөгжлийн талаар Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн МОН9183 төслийн зохицуулагч О.Содгэрэл нар илтгэл тавьж, чуулганы төлөөлөгчид 3 бүлэгт хуваагдаж  -Гэр бүлийн орчин дох хүүхдийн эрхийн зөрчил  -Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шийдвэрлэх арга замууд  -Эцэг, эхийн боловсролыг дээшлүүлэх арга зам сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг хийж, ажлын хэсэг УРИАЛГА- танилцуулаж, батлуулав. Сумын Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дүрмийг  Сумын Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүн Ц.Нарангэрэл танилцуулан чуулганы төлөөлөгчдөөр батлууллаа.  Энэ үеэр “Хатан ухаант бүсгүй” тэмцээнийг бүх эмэгтэйчүүдийн дунд зохион байгуулж нийт 16 бүсгүй 5 номинациар өрсөлдөн   1. Монголжингоо бүсгүй /үндэсний хувцастай үзүүлбэр/ 2. Авъяаслаг бүсгүй /үндэсний урлаг/ 3. Урангоо бүсгүй /үйл урлах/ 4. Оюунлаг бүсгүй /монгол ахуйтай холбоотой асуулт,/ 5. Шилдэг бүсгүй /бүх төрөлд оролцсон байдлаар/ эзэд болж өргөмжлжл мөнгөн шагналаар шагнагдсан.   C:\Users\acer\Desktop\utas\61173779_2465179410435339_5108295851160109056_n.jpg | 70 |
| 117 | 4.15 | ЗДТГ-н техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, ажиллах нөхцөлийг хангахад анхаарна | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Ажиллах орчин нөхцөл сайжирна | 2017 онд Сумын Газрын даамал, БОХУБ, Бичиг хэргийн эрхлэгчийг-ийг зөөврийн болон суурин компьютрээр хангасан. Мөн манаачийн байрыг засч тохижуулж, ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулллаа. ЗДТГ-н байрны дотор монтажийг бүрэн шинэчилсэн.  2018 онд БОТХБТ-д аппарат, ЗДТГ-д аппарат, Бичиг хэргийн эрхлэгчид 3 үйлдэлтэй принтер, нягтлан бодогчид принтер, няравд суурин компьютер, ИТХ-д нөүтбүк, БЗД нар нөүтбүкээр хангагдсан. Мөн Шивэрт, Хайрхан толгой багийн Засаг дарга нар, ахлах байгаль хамгаалагчийг улсын төсвийн санхүүжилтээр мотоцикло олгон унаажуулсан байна.  ДАЭЗССХМ, төрийн сангийн мэргэжилтэн нарыг зөөврийн компюмерээр хагаж, 2 ширээ, 3 сандал шинээр авч эрх зүйн сургалт суталчилгааны танхим, ИТХ-ын өрөөнд бүрэн засвар хийсэн. | 100 |
| 118 | 4.16 | Монгол улсын татварын өөрчлөлт шинэчлэлтийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | Санхүүгийн алба, татварын байцаагч |  | Орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэнэ | МУ-ын Татварын ерөнхий хуулийн хэрэгжүүлэх 74,75-р зүйлийн заалтуудыг татвар төлөгч бүрт хүргэж ажилласаны үр дүнд оны эхнээс ААНОАТ, НӨАТ-ын төлөвлөгөө 84-%-ийн биелэлттэй . Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө эхний 11 сарын байдлаар 60 хув биелж байна. НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах удирдамж боловсруулан Сумын Засаг даргаар батлуулж ажилласан. Энэ ажлын хэсэг НӨАТСүүтган төлөгч аж ахуйн нэгжийг Е-Баримт хэвлэдэг кассын машинтай болох мэдэгдэх хуудас худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 6-н ААН, 2-иргэнд 10-н удаа шаардлага хүргүүлсэн байна. Үүний үр дүнд 5-н ААН,1 иргэн кассын машин авсан. Үүнээс 2 аж ахуйн нэгж 2 иргэн кассын машин ашиглаж Е баримт хэвлэж байна. үлдсэн аж ахуйн нэгжүүд программ суулгаагүй шалтгаанаар баримт хэвлэхгүй байгаа бөгөөд энэ асуудлыг шиидэх арга замыг хайж ажиллаж байна. энэ оны 12 дугаар сард багтаан баримт хэвлэхээр баталгаа гаргуулсан. 2019 оны 04-р сарын 15-с 04-р сарын 18-г дуустал засаг даргын тамгын газрын эрх зүйн хөтөч багийн бүрэлдэхүүнд орон засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу хөдөөгийн 4 багийн иргэдэд Татварын шинэчлэгдсэн багц хууль, цахим татварын систем, НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийн талаар сургалт мэдээлэл өгч ажиллалаа. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд “Татвар бидний амьдралд 2019” хичээл, НӨАТ-ын хууль, е-баримтын талаар, Татварын удирдлагын нэгдсэн систем-цахим төлбөрийн системийн талаар сургалт хийсэн.  C:\Users\home\Desktop\New folder\IMG_3228.JPG | 100 |
| 119 | 4.17 | Сумын хөгжлийн сангийн зээлийн бодлогыг сайжруулах, нягтлан бодох бүртгэлийг сайжруулах | 2017-2020 | СХС-н зөвлөл |  | СХС-ийн зээлийн бодлого сайжирна | Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааг МУЗГ-н 2016 оны 153 тогтоолын дагуу зохион байгуулж, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эргэн төлөлтийг барагдуулах, зээлдэгч нарын хувийн хэргийг бүрдүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулж, 2017 онд 9 иргэнд 58 сая төгрөгийн зээл олгон биелэлтийг холбогдох журмын дагуу хяналт тавин ажилласан. Эргэн төлөлтийн хугацаа дууссан боловч зээлээ төлж барагдуулаагүй байгаа 6 иргэнийг шүүхэд шилжүүлэв. 2017 оны санхүүгийн тайлангаар 110 сая төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлагатай байсныг 43 сая төгрөгөөр бууруулж 66 сая төгрөг болсон. 2018 онд СХС аас зээл олгоогүй.  2019 онд Шинээр 13 иргэнд 59,0сая төгрөгийн зээл олгосон байна. 2019 оны 11 сарын байдлаар хугацаа хэтрэлт нь 6,0 сая төгрөг нэмэгдэж 148,0 сая хүүгийн авлага нь 3,7 сая төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Иймээс 2020 онд хугацаа хэтрэлтийг барагдуулах шинээр зээл олгохгүй байх тухай зөвлөмжийг СХС-ийн зээлийн хороо засаг даргын зөвлөлийн хуралд оруулахаар төлөвлөж байна. СХС-ийн зээлийн хугацаа хэтрэлтийг барагдуулах ажлыг тогтмол зохион байгуулж 32 иргэнд мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2018 онд СХС –ийн 142,0 сая төгрөгийн хугацаа хэтрэлт гарсан. 12 иргэнийг шүүхийн эвлрүүлэн зуучлалаар оруулж 2 иргэнийг шүүхэд шилжүүлэн ажиллаж байна  СХС-ийн нэгдсэн праграммтай болов. | 70 |
| 120 | 4.18 | Татварын эх үүсвэр болон ажлын байр нэмэгдүүлэх боломжтой салбаруудыг хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлогоор дэмжих, татвар төлөгч иргэн, иргэн аж ахуй нэгжийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | Санхүүгийн алба, татварын байцаагч |  | Татвар төлөгчийн тоо нэмэгдэнэ | Татварын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж иргэн аж ахуй нэгжээс хогны хураамж авах тухай ИТХ-с тогтоол шийдвэр гаргуулсан. Мєн ЗДТГ ын үндсэн хєрєнгє ашиглах эзэмших гэрээнүүдийг шинэчилж түрээсийн орлого нэмэгдүүлсэн. Үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого явагдаж иргэн 4, ААН-н 4 нийт 8 үл хөдлөх эд хөрөнгийг татварт хамруулсан. 2 ААН шинээр үүссэн. Галт зэвсгийн шинэчилсэн бүртгэл 2 удаа явуулж, 5 шинэ галт зэвсэг бүртгэлд хамруулсан. | 70 |
| 121 | 4.19 | Татвар төлөгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ нэвтрүүлэх санаачилгыг дэмжинэ. | 2017-2020 | ЗДТГ, татварын байцаагч |  | Татвар тєлєгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн татварын мэргэшсэн зєвлєх үйлчилгээ нэвтрүүлнэ | Сумын санхүү тасгаас ААН, татвар төлөгч иргэдэд татварын төрлөөр хуулийн гарын авлага бэлтгэж өгдөг ба татварын байцаагч татвар төлөгч бүрт өгсөн зөвлөгөө , хуулийн сурталчилгааг тэмдэглэл хөтөлж тэднийг эрх ашигт нийцсэн үйлчилгээг үзүүлдэг. Ингэж ажилласны үр дүнд татвар төлөгч татвараа төлнө гэсэн хугацаандаа банкинд төлж баримтаа бүртгүүлж ногдсон татвараа төлөлт хаалтыг хийлгэж хэвшиж байна.  Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Татвар бидний амьдралд” хичээлийг орж, орсон хичээл болон танин мэдэхүйн асуултаар АХА тэмцээн зохион явуулсан. | 100 |
| 122 | 4.20 | Хєтєлбєр, үр дүнд суурилсан тєсвийн тєлєвлєлтийг хэрэгжүүлж, тєлєвлєлтийн программыг суманд бүрэн нэвтрүүлнэ. | 2017-2020 | Төсөвт байгууллагууд, санхүүгийн алба |  | Хєтєлбєр, үр дүнд суурилсан тєсвийн тєлєвлєлтийг хэрэгжүүлж, тєлєвлєлтийн программ суманд бүрэн нэвтэрнэ | Бүх төсөвт байгууллагууд хөтөлбөр үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж 2019 оны төсвийн төлөвлөлтийг төлөвлөлтийн програмд шивж баталгаажуулан сангийн яаманд нэгтгүүлсэн | 100 |
| 123 | 4.21 | Бүх шатанд тєсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй байх бодлогыг хэрэгжүүлж, тєсвийн хэтрэлтгүй ажиллана. | 2017-2020 | Төсөв захирагчид,санхүүгийн алба |  | Тєсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй байх бодлогыг хэрэгжинэ | 2018 оны ХБТөсвийн гүйцэтгэлээр ЗДТГ 10 сая төгрөгийн өр үүсэх, бусад төсвийн байгууллагад өр авлага байхгүй ажиллаж байна. ЗДТГ ын өр үүссэн шалтгаан нь самрын орлогын төлөвлөгөө тасарсанаас үүссэн.  2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “зөрчилгүй” санал дүгнэлт авч. 2019 оны байдлаар төсвийн байгууллагууд өр, авлага үүсгээгүй ажиллаж, төсвийг хөтөлбөр зориулалтын дагуу батлагдсан төсөвт багтаан зарцуулсан. | 100 |
| 124 | 4.22 | Тєсвийн тєлєвлєлтєнд иргэдийн оролцоог хангаж, гүйцэтгэлийг ил тод нээлттэй тайлагнана. | 2017-2020 | Төсөв захирагчид, санхүүгийн алба |  | Төсвийн гүйцэтгэл ил тод нээлттэй болно | Тєсвийн мэдээлэл, тєсвийн гүйцэтгэлийг сумын ИТХ д тайлагнадаг, ил тодын самбарт сар бүр байршуулсан. Мєн шилэн дансанд мэдээллийг бүрэн оруулж байгаа | 100 |
| 125 | 4.23 | Аж ахуй нэгж байгууллагын бүртгэл тайлангийн чанарыг дээшлүүлж хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | Санхүүгийн алба, татварын байцаагч, ААН-д |  | ААН байгууллагуудын бүртгэл тайлангийн чанар дээшилнэ | Аж ахуйн нэгжийн Санхүүгийн болон Татварын бүртгэлийг НББ-д хэрхэн тусгах, тайланг гаргах талаар зөвлөн тусалж 2018 онд санхүүгийн болон татварын тайлан мэдээ хоцроосон аж ахуй нэгж байхгүй. Мөн жилийн гүйцэтгэлээр тайлангийн чанарт анхаарч хуулин хугацаанд 100 хувь зөрчилгүй тайлан мэдээ нэгтгүүлэн ажиллаа. | 100 |
| 126 | 4.24 | Хүн ам орон сууцны тооллогыг чанартай зохион байгуулна. | 2017-2020 | ЗДТГ |  | ХАОСТ зохион байгуулагдана | Хүн ам орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд тооллогыг зохион байгуулах сумын комисс, багийн түр товчоог байгуулж, байр бэлдэн тохижуулан ажиллаж байна. Мөн шинэчлэгдсэн өрхийн бүртгэлийн дэвтрийг өрх бүрээр хөтөлж, Одоогийн байдлаар Хүн ам өрхийн мэдээллийн системд мэдээллийг 90 хувьтай оруулсан байна. ХАӨМС-ийн шилжилт хөдөлгөөнийг бусад аймаг сумын иргэний бүртгэл, багийн дарга нартай уялдаа холбоотой ажиллаж мэдээллийг цэгцэлж байна. Тооллого болох мэдээллийг иргэдэд цахимаар болон зар мэдээллийн самбаруудаар дамжуулан хүргэн ажиллаж байна. | 70 |
| 127 | 4.25 | Статистикийн мэдээ, мэдээллийг бодитой гаргаж хэрэглэгчдэд тараах сурталчлах статистикийн боловсролыг дээшлүүлнэ | 2017-2020 | Санхүүгийн алба |  | Статисткийн боловсрол дээшилнэ. | Сар улирал жилээр гаргадаг төл, хорогдлын мэдээ, жилийн эцсийн хүн ам, малын тоог баталгаажуулан нэгтгэн гаргаж, мэдээллийн самбар болон цахимаар мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. | 100 |
| 128 | 4.26 | Зөгийн аж ахуйг онцгойлон дэмжиж, гадаад дотоодын зах зээлд гаргах нөхцөл бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, ЖДҮХ мэргэжилтэн |  | Зөгийн аж ахуй хөгжинө | 1. Сумын Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж, хамтын шийдвэр гаргаж хүчээ нэгтгэн ажиллах зорилготой “Зөгийчдийн холбоо” ТББ байгуулагдан ажиллаж байна. 2. Зөгийн бэлчээрийн даац, балт ургамлын нөөцийн судалгаа хийгдэж гарын авлага гарсан 3. Зөгийн балны үйлдвэрлэл, дагалдах бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ нэмэгдсэн ба сав баглаа боодлын шийдэл сайжирч борлуулалт нэмэгдсэн 4. Өрхийн орлого нэмэгдэж 11 зөгийчин, 55 бүл зөгий шинээр нэмэгдэж ажлын байр бий болсон 5. Хөвсгөл аймагт анх удаа зөгийн бал, дагалдах бүтээгдэхүүнээр хийсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүн өрхийн түвшинд үйлдвэрлэдэг болсон.   Төслийн зүгээс зохион байгуулсан сургалт, дэмжлэгийн үр дүнд 4 бүлгийн 20 өрхийн 23 зөгийчин 90 бүл зөгийг маллаж байна.  Зөгийн аж ахуй эрхлэх зорилгоор төслийн зээлийн эргэлтийн сангаас 6 иргэн, 1 бүлэг 48,160,000.0 төгрөгний зээл авсан.  Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих сум хөгжүүлэх сангаас 6,000,000.0 төгрөгийн зээл олгосон. | 100 |
| 129 | 4.27 | Зүүн бүсийн ойн сан, хаягдал модыг түшиглэж мебель, шахмал хавтангийн үйлдвэр байгуулах, бодлого хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Үйлдвэрлэл бий болж, ажлын байр нэмэгдэнэ | 2020 онд Хаягдал мод үртэсийг ашиглан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх анхны туршилтын үйл ажиллагаа явуулна. | 40 |
| 130 | 4.28 | Сумын өрсөлдөх чадварын судалгааг гаргаж, эдийн засаг санхүүгийн үзүүлэлт, чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилт явуулна | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Сумын өрсөлдөх чадварын судалгаа гарна | Сумын НЭЗҮ-н суурь судалгааг жил бүр гарган нэгтгэж, хяналтын самбар ажиллуулж судалгаанд суурилан төлөвлөлт хийж байна. | 100 |
| 131 | 4.29 | Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бий болгох төсөл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, бодит ажлын байр, хувийн секторыг бий болгоход онцгой анхаарч ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Ажлын байр нэмэгдэнэ | 2017 онд ЖДҮ болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлхээр төсөл ирүүлсэн 7 иргэнд СХС-с 38 сая, УИХ-н гишүүний багцаас 5 иргэнд 44 сая төгрөгийн зээлийг тус тус олгож шинээр 26 ажлын байр бий болов.  2019 онд ЖДҮ эрхлэх хувийн АА-г хөгжүүлэх зорилгоор төсөл ирүүлсэг 13 иргэнд 59 сая төгрөгний зээл олгож 18 бодит ажлын байрыг бий болгов. | 70 |
| 132 | 4.30 | Газар зохион байгуулалт, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийнэ | 2018 | ИТХ, Газрын даамал |  | Газар зохион байгуулалт, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэнэ | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг жил бүр ИТХ-аар оруулан хэлэлцүүлэн батлаж мөрдөн ажиллаж байна. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах саналыг аймгийн ЗДТГ-т саналаа хүрүүлсэн. | 40 |
| **ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 89%** | | | | | | | | |
| 1. **СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | | | | | | |
| 133 | 5.1 | Соёл урлагаар тэргүүлэх хэмжээний сум болох зорилтоо хадгалж, Авьяас хөтөлбөрийг дэмжин соёлын үйлчилгээг улам чанаржуулна | 2017-2020 | ЗДТГ, Соёлын төв |  | Авьяас хөтөлбөрийг дэмжин соёлын үйлчилгээ чанаржина | D:\CHIMGEE\utas 12\Camera\IMG_20171020_110154.jpg  Аймагтаа соёл урлагаараа тэргүүн байр эзлэн энэ амжилтаа бататган ажиллаж байна. Байгууллагын гадна дотно үзэмжийг сайжруулан ажилчдынхаа ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан засвар тохижилт хийлээ.  D:\CHIMGEE\utas11\Camera\IMG_20170911_170259.jpgD:\CHIMGEE\utas11\Camera\IMG_20170911_170340.jpg Тамхи татах цэг 3 өрөө ОО барив.  D:\zovlogoon 2017\IMG_0862.JPG Соёлын төвийн гадна хаяг, хогийн сав, ХБИ-ний зам, гал камонд, үүдний өрөөний тохижилт зэргийг хийж бүтээв.  **Жил бүр** байгууллагын ажилчдын хүчээр тохижилтын ажил хийж, 2018 онд Соёлын төвийн ажилчид болон ардын авьяастнууд, хүүхдүүдтэй хамтарсан урлагийн тоглолтыг өөрийн тайзнаа болон тойргийн сумд, жуулчны баазуудад 12 удаа тоглож 1164 үзэгчдийн хүртээл болгон, цэнгээнт бүжгийн 47 удаагийн үйл ажиллагаанд 3478 хүн, түүхэн болон тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээ 18 удаа зохион байгуулагдаж 2926 гадаад, дотоодын жуулчид, орон нутгийн иргэд хамрагдсан байна | 100% |
| 134 | 5.2 | “Эх хэл-бичиг” хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчдын бичих чадвар, монгол бичгийн мэдлэгийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | 2017-2020 | Байгууллагын дарга нар |  | Төрийн албан хаагчдын бичих чадвар, монгол бичгийн мэдлэгийг сайжруулах | Эх хэлний сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор I-V ангийн сурагчдын унших чадварыг хичээлийн жилийн эхэнд шалган хичээлийн жилийн төгсгөлийн үнэлгээтэй харьцуулан гарааны үнэлгээ тогтоон сургуулийн номын санчтай хамтран сар бүр уншуулан, хүүхэд бүрийн болон ангийн дунджийг аймгийн дунджид хүргэхээр хичээж ажиллаж байна.  Аймгийн БСУГ-аас хүүхэд бүрийг ном унших зорилготой амраах, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эх хэлний чадварыг дэмжих зорилгоор бага боловсролын түвшинд “Уншигч хүүхэд- гэр бүл” зуны даалгаврыг 2 жил дараалан өгч хүүхдийг хөгжүүлж байна.  Үндэсний хөтөлбөр, тогтоолын заалтуудыг үндэслэн албан байгууллагуудын хаягийг шинэчлэн, үндэсний бичгээрээ жигдлэх хөдөлгөөн өрнүүлж, сумын ЗДТГ-ын нийт албан хаагчдын өрөөний нэр, хаягийг шинэчиллээ. Зарим анги кабинетийн хаягийг монгол бичгээр болголоо.  2019 онд 9-р ангийн сурагчдыг “Уран зохиол, Монгол хэл”-ний хичээлээр зохион найруулах чадварыг нь хөгжүүлэхийн тулд нэлээд хүч чармайлт гарган ажилласны үр дүнд “**Аймгийн олимпиадын 2**-**ын даваа” -** нд шалгарч, улмаар “**Улсын Монгол хэлбичгийн олимпиад”-д амжилттай оролцож**, сургууль дээр зохион байгуулагдсан “Д.**Даваа агсны Монгол хэл бичгийн массын олимпиад**”-д анги нийтээрээ идэвхтэй оролцож, “**Тэргүүн байр**” эзлэв. Массын сургалтын чанарт ахиц амжилт гарч байна. | 100% |
| 135 | 5.3 | Соёлын төвийг хувцас, техник хэрэгслээр хангаж, үзэгчдийн суудлыг шинэчлэнэ | 2017-2020 | Соёлын төв |  | Соёлын төв хувцас техник хэрэгслээр хангагдана | Хуучин сандлаа засварлаж тавьсан. 2018 онд ОНХО-ын 4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Урианхайн хос дээл, солист эрэгтэй эмэгтэй дээл, 5 хөвгүүний иж бүрэн хувцас хийлгэж хүлээн авсан.      Үйл ажиллагаа явуулах   1. Нам давтамжийн чанга яригч 2ш 2. Чадлын өсгөгч 1 3. Дууны пульт 1 4. Чадалтай дууны пульт 1 5. Утастай микрафон 2 6. Даралтат хөгжмийн хөл 1 7. Микрафоны хөр 2 8. Чанга яригч холбох кабель 2 9. Сигналь кабель 6 10. Сигналь кабел 2 11. Нөтбүүк 1 12. Цахилгаан үүсгүүр 1 ш зэрэг   D:\utas 10\IMG_20190422_121049.jpg техник хэрэгслээр хангагдсан. | 100% |
| 136 | 5.4 | Номын фонд баяжилтыг хийж, орон нутгийн судлах төвийн үзмэрийг баяжуулна | 2017-2020 | Соёлын төв |  | Орон нутгийн судлах төвийн үзмэрийг баяжина | D:\CHIMGEE\utas 12\Camera\IMG_20171017_100400.jpg  Яамнаас өгсөн 1 сая төгрөгийн батламжийн дагуу 70 ширхэг ном худалдан авсан ба мөн хандиваар 42 ширхэг ном авч фондонд баяжилт хийн шинэ номын үзэсгэлэнг 2 удаа гаргалаа.  **Соёлын төвийн** нээлттэй хаалганы өдрийг 9 сарын 21-22 нд сумандаа зохион байгуулж “Номын баяр -2018” үзэсгэлэн, номын худалдаа, ном солилцоо, сугалаат худалдаа, дардасны тэмцээн, цэнгээнт үдэшлэг зэргийг 2 өдрийн турш зохион байгуулж номын сангаар 157 хүүхэд, иргэд үйлчлүүлэв. Иргэд номын сандаа 81 ширхэг ном хандивлав. Үйл ажиллагаанд нийт 318 хүн хамрагдав.  D:\CHIMGEE\utas 13\20171204_143954.jpgОрон нутгийн судлах танхимд шинээр 63 ширхэг үзмэрээр баяжилт хийв.  2018 онд ОНСТанхимын үзмэрийн тоо 115 дэсийн 207 ширхэг үзмэртэй ба 2018 онд 25 ширхэг үзмэрийн баяжуулалт хийгдлээ.  2019 онд бэлгэнд ирсэн 48ш, хандиваар 24 ш, хуладаж авсан 7ш ном нийт 79ш номоор баяжигдсан. | 100% |
| 137 | 5.5 | Соёлын төвийг интернетийн шугамд холбоно | 2017-2020 | Соёлын төв |  | Интернет шугамд холбогдоно | Хугацаа болоогүй | 0 |
| 138 | 5.6 | Мөнгөн өвөл, Алтан намар, Хүрэл хавар урлагийн наадмыг тогтмолжуулж, Засаг дарга, Соёлын төв, төрийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн ивээл дор явуулдаг болно | 2017-2020 | Соёлын төв |  | Урлагийн наадмын үйл ажиллагаа тогтмолжино | D:\CHIMGEE\utas 13\Camera\20171122_112201.jpg Соёл хүмүүжлийн ажлын нээлтийг албан байгууллагын дарга, эрхлэгч, багийн дарга нартай хамтран төлөвлөгөө гаргаж харилцан ярилцав. “  D:\CHIMGEE\utas 13\Camera\20171123_220544.jpg  Мөн байгууллага бүр 2 урлагийн номер бэлтгэж “Мартагдашгүй намар” сэдэвт хамтарсан хөтөлбөрт үдэшлэгийг зохион байгуулав.  D:\CHIMGEE\utas 13\Camera\20171123_210613.jpg  Иргэдэд байгууллагын дарга эрхлэгч албадууд товчхон мэдээлэл хийв. Нийт 220 гаруй төрийн албан хаагчид иргэд идэвхтэй оролцов.  **2018 онд** “ Удирдах ажилтнууд дуулж байна” уралдаанд нийт 15 хүн оролцож Тэргүүн байр Х.Энхтүвшин, дэд байр Ц.Баярцэцэг, гутгаар байр С.Оюундарь нар тус тус байрыг эзлэн өргөмжлөл медалийн эзэд боллоо    Аймгийн сайн малчин Хурдан морины цоллооч ахмад Л.Сэнгэдоржийн нэрэмжит “Морины цол хэн сан дуудах вэ?” анхдугаар уралдааныг Урианхай хурд МСУХ болон үр хүүхдүүдтэй нь хамтран зохион байгууллаа. Уралдаан 2 үе шаттай явагдаж 26 хүүхэд өрсөлдөснөөс 1-р байранд 5а ангийн сурагч Б.Отгонбат, 2-р байранд 4а ангийн сурагч А.Бадрахгэрэл, 3-р байранд 5б ангийн сурагч А.Анхбаяр, тусгай байранд шалгарсан 6а ангийн сурагч Б.Баяржавхлан нар тус тус байр эзэллээ.  Залуучуудын дунд “Таны үеийн дуулал” дууны тэмцээн зохион байгуулж 22 хүн оролцож А.Батгэрэл түрүүллээ | 100% |
| 139 | 5.7 | Үндэсний урлаг, нутгийн язгуур соёл урлагийг хөгжүүлэхэд анхаарна | 2017-2020 | ЗДТГ, Соёлын төв |  | Нутгийн язгуур урлаг хөгжинө | Үндэсний язгуур урлагаа хөгжүүлэхийн тулд төрөл бүрийн сургалтыг зохион байгуулж байна.  D:\CHIMGEE\utas 6\IMG_20170220_224929.jpg  ЕБС-ийн ажилчин Т.Зоригт 5 дугаар ангийн нийт 15 хүүхдэд урианхайн “Цуур” хөгжмийн анхан шатны сургалтыг зохион байгуулав.  Урианхайн мартагдсан дууг сэргээн хөгжүүлж МУСТА Ц.Чагцалмаа нийт 431 хүүхдэд зааж сургав.  Урианхайн Бие биелгээг Соёлын төвийн бүжгийн багш Ч.Отгонбат 25 хүүхдэд зааж өвлүүлэв.D:\CHIMGEE\utas 6\IMG_20170220_215824.jpgD:\CHIMGEE\utas 12\Camera\IMG_20171020_110043.jpg  Аймгийн ХДТ-ын уран бүтээлчидтэй хамтран Уртын дуу, хөөмий, үндэсний хөгжим, найрал дууны сургалт зохион байгуулж нийт 94 хүүхэд хамрагдав.    Найрал дууны сургалтанд нийт 60 гаруй хүүхэд хамрагдав.  **2018 онд** “Хөх сувд 2018” мөсний баярын үеэр зохион байгуулагдсан “Алунгоо хатны үр сад” олон ястны урлаг соёлын наадамд амжилттай оролцож Гран-При шагналын эзэд болж Урианхай ястны өв соёлыг гадаад, дотоодын жуулчдад сурталчлан тэргүүн байранд шалгаран урианхай бий биелгээгээр Отгонбат алтан медаль, урианхай дуугаар Дуламсүрэн мөнгөн медаль, Чагцалмаа хүрэл медаль тус тус хүртэв.      Соёлын биет бус өвийн ардын урлагийн их наадмын 1-р шат “Хөх баавгайн домог- 2018” Хөвсгөл аймгийн ардын урлагийн анхдугаар наадамд иргэд, ардын авьястнуудаа амжилттай бэлтгэн оролцуулж нэгдсэн дүнгээр Тэргүүн байр эзлэж Өргөмжлөл, 500000 мянган төгрөгөөр шагнууллаа    Нутгийн уламжлалт өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж Эртний далай жуулчны баазтай гэрээ байгуулан гадаад дотоодын жуулчидад 2 удаа урианхайн дуу хуурийн урлагийн тоглолтыг тус жуулчны баазад толилуулав.  Монголын соёлын ажилтны хөгжлийн эрин холбооноос зохион байгуулсан соёлын ажилтны урлагийн анхдугаар их наадамд Хөвсгөл аймгаа төлөөлөн манай соёлын төвийн 4 ажилтан удирдамжийн дагуу бэлтгэл хийж амжилттай оролцоод ирлээ.  D:\utas1\IMG_20190611_065712.jpg  D:\utas1\FB_IMG_1569065837652.jpg Энэ наадамд 20 аймгийн 20 сумдын нийт 98 соёл урлагийн ажилтнууд уралдаанд оролцож авьяас чадвараараа сорьсон. Тоглолтыг удирдамжийн дагуу бэлтгэж 7 төрлөөр оролцсон. | 100% |
| 140 | 5.8 | Соёлын биет өвүүдийг иргэдийн хамгаалалт, урамшууллаар хослон хамгаална | 2017-2020 | Соёлын төв |  | Соёлын биет өвүүдийг хамгаална | Багийн иргэдтэй гурвалсан гэрээ байгуулан засаг даргаар батлуулан аймгийн мэргэжлийн хяналтын байцаагчаар хянуулан хамгаалалтанд авлаа. | 100 |
| 141 | 5.9 | 2019 онд аймагт Соёл урлагийн өдрүүд зохион байгуулна | 2019 | ЗДТГ, Соёлын төв |  | Соёл урлагийн өдрүүд зохион байгуулагдана |  | 0 |
| 142 | 5.10 | Нутгийн дууны клип хийж нийтийн хүртээл болгоно | 2017-2020 | ЗДТГ, Соёлын төв |  | Нутгийн дууны клиптэй болно | Нутгийн зохиолчдын дууны уралдааныг жил бүр зохион байгуулж олны хүртээл болгож байна. Зураг авалтын ажил хийгдэж байна.  Нутгийн сүлд дууны клипийг ОНХС-ийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн хийлгэхээр төсөвт тусгагдав. | 70 |
| 143 | 5.11 | Ахуйн соёл, үйлчилгээний соёл, харилцааны соёлыг сайжруулахад анхаарч ажиллана | 2017-2020 | ИТХ, ЗДТГ |  | Зөв соёлтой харилцаа, хандлага төлөвшинө | Төсөвт байгууллагууд болон ААн-үүдийн удирдлага албан хаагчдад ахуйн болон харилцааны соёлын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, соёлтой хүргэх тал дээр анхааран ажилласны үр дүнд үйлчилгээний соёл төлөвшин ахиц гарч байна. | 40 |
| 144 | 5.12 | Сумын 90 жилийн ой угтаж, “Чандмань товчоо” ном гаргана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Сумын “Чандмань товчоо” ном хэвлэгдэнэ | Номын материал цуглуулан судалгаа гаргаж байна . “Чандмань-ил товчоо” ном бичих сумын өргөтгөсөн ажлын хэсэг байгуулах, эхлүүлэхээр 2020 оны үдсэн чиглэлд тусгагдсан. | 40 |
| 145 | 5.13 | “Чандмань-Өндөрийн бахархал” медаль, хүндэт өргөмжлөл бий болгоно | 2017-2020 | ЗДТГ | ОНХО  5.07 сая | Сумын бахархал медаль, өргөмжлөл бий болно | “Чандмань-Өндөрийн бахархал” медаль, үнэмлэхний загварыг гарган ИТХТ-ийн хурлаар батлуулан Монголын зураачдын эвлэлээр гүйцэтгүүлж сум орон нутагтаа ажил үйлсээрээ манлайлсан бахархалт хүмүүсийг шагнаж урамшуулсан. . C:\Users\adiya-com\Desktop\ЗУУ 3.jpg  C:\Users\adiya-com\Desktop\ГАНБАА.jpg | 100 |
| 146 | 5.14 | Сумын 90 жил, сургуулийн 80 жил угтсан бүтээлч хөтөлбөр боловсруулан ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, ЕБС |  | Сумын 90 жил, сургуулийн 80 жил угтсан бүтээлч хөтөлбөр боловсруулан ажиллана | Сумын Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Сургуулийн -80, сумын 90, Алунгоо эхийн сургаалын баяр 5 дахь арга хэмжээнүүдийг угтаж Чандмань амралтын хүрээлэн байгуулах зураг скез гарган хөрөнгө оруулалт босгох талаар сумын эдийн дасаг нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлд тусгуулав. | 40 |
| 147 | 5.15 | Хөвсгөл нуурын зүүн тал Булнайг түшиглэн ОУ-н спорт бэлтгэлийн бааз байгуулах бодлогыг дэвшүүлж ажиллана | 2017-2020 | Холбогдох яамд, аймаг сумын ЗДТГ |  | ОУ-н спорт бэлтгэлийн бааз байгуулах бодлогыг дэвшүүлж ажиллана | Хөвсгөл аймийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үэнсэн чиглэлд тусгагдсан. | 40 |
| 148 | 5.16 | Спортын 8-10 төрөлд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, аймаг улсад өрсөлдөх хэмжээний бэлтгэл сургуулилт хийх нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, спортын зөвлөл |  | Спортын бэлтгэл сургуулилт хийх нөхцөл боломж бүрдэнэ | Үндэсний бөх, волейбол, ширээний теннис, 100 буудалт даам, жү-до бөх, чөлөөт бөхийн секц дугуйлан хичээллэж, 100 буудалт даамын дэлхийн аваргад Н.Анхбаяр, Ази тивийн аваргад 3 сурагч оролцох эрх авсан.  2018 онд ширээний теннисний аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс төрлөөр аймгийн аварга болж, улсад 16 суралцагчийг оролцуулсан өмнөх жилийн 9 дүгээр байраа 5 дугаар байр болгож  Самбо бөхийн төрлөөр ААШТ-ээс 3 мөнгө медаль, жудо бөхийн төрлөөр 2 мөнгөн медөль, багаар 8-р байранд шалгарсан. Хангай бүсийн тэмцээнд 11а ангийн сурагч Б.Пүрэвсүрэн аймгийн шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд багтан оролцож хүрэл медаль хүртсэн.  Даамны төрлөөр 12 суралцагч оролцож багаараа аймгийн дэд аварга болсон.  Урианхайн сурыг харваж сурахын тулд суурь чадвар болох Халх сур харваанд суралцдаг. 5-р ангиас эхлэн 12-р анги хүртэл бүх хүүхэд хичээллэх боломж бүрдүүлэн хичээллэж байна.  Гарын авлага, материал боловсруулж хэвлэлтэнд өгсөн.    Тэшүүрийн 2 хүрэл, нэрэмжит тэмцээнээс 2 хүрэл медаль  Хөнгөн атлетикаар 6 тамирчин бэлтгэн амжилттай оролцсон.  2018-2019 оны хичээлийн жилд бийрэн бичиг, морин хуур, горман хөгжим, мэтгэлцээн, сэтгэх чадвар, самба, жудо, үндэсний бөх, теннис, хөтлөгчийн дугайлан хичээллэж байна. Биеийн тамирын багш Б.Наранчимэг дасгалжуулагчтай “Хан Бүрэг” клүб нь нийт 21 суралцагчтай сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тоглолчдын ур чадвар нэмэгдэж байгаа. 2019 оны ААШТ-ний тэмцээнд:  Ганцаарчилсан төрөлд: 10-аас доош насанд 4б ангийн сурагч Г.Отгон-Эрдэнэ алтан медаль  10-12 насанд 7б ангийн сурагч Б.Нандин-Эрдэнэ мөнгө  13-15 насанд 8а ангийн сурагч Б.Мандахбаяр алт, 8а ангийн сурагч Б.Жаргалмаа мөнгө  16-18 насанд 11а Д.Энхбуян мөнгө, 9б ангийн сурагч Д.Энхмэнд мөнгө  Дан хосын төрөлд: 8а ангийн сурагч Б.Мандахбаяр мөнгө, 9б ангийн сурагч Д.Энхмэнд мөнгө, 8а ангийн сурагч Б.Жаргалмаа хүрэл, 11а ангийн сурагч Д.Энхбуян хүрэл медаль тус тус хүртсэн. Багийн нийлбэр дүнгээр 2 алт, 6 мөнгө, 2 хүрэл медаль авч II байранд орсон байна. 2019 оны 10 сард болсон “Хүүхдийн спортын VI их наадам”-д Хөвсгөл аймгаа төлөөлөн 12а ангийн сурагч Д.Энхбуян, 9а ангийн сурагч Б.Мандахбаяр, 9а ангийн сурагч Б.Жаргалмаа нар амжилттай оролцоод ирлээ.  2019 11 дугаар сарын 28-29нд болох өсвөр үеийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 10-аас доош насанд 5б ангийн сурагч Г.Отгон-Эрдэнэ, 11-12 насанд М.Нандин-Эрдэнэ нар оролцохоор бэлтгэл сургуулилтаа хийж байна | 70 |
| 149 | 5.17 | Сур, шагай, бөх, морь гэх мэт үндэсний наадмын хөгжилд онцгойлон анхаарч, тэдгээрийн холбоодыг дэмжин ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ, холбоод |  | Үндэсний наадам, спорт хөгжинө | Үндэсний тэргүүлэх чиглэлийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр сур, бөх, шагай, морь болон бусад спортын холбоодыг байгуулан, үйл ажиллагаа тогтмолжуулан ажиллаж байна. Холбоодын үйл ажиллагааг дэмжин ААШ болон бусад уралдаан тэмцээнүүдэд 5 удаа оролцуулсан байна.  Уяачдын холбооны хүсэлтээр Сүбаатар аймгаас 2017 онд хурдан угшлын 20 адуу, 2018 онд 14 адуу авчирч суурьшуулав.  Өвөр монголын “Одон” телевизорын “Эрхий мэргэн” нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч Номинчулуун Алунгоо эхийн багцалсан 5 мөсийг билэгдэж нум сумыг хөгжүүлэх тал дээр хамтарч ажиллах санал тавьж иргэд хүүхдийн дунд нум сумын сургалтыг зохион байгуулж 10 нум, 100 ширхэг сумыг хандивласан. Энэ сургалтанд 12 том хүн, 40 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна.  Мөн урианхай сурын спортын мастер, аймгийн гарамгай харваач сурын харвааны багш дасгалжуулагч Ч.Дагвадоржтой гэрээ байгуулан 2018 оны 4 сараас 7 сар хүртэл 5 удаа нийт 24 иргэнд халх сурын харваа, мөн оны 11 сард байт харвааны анхан шатны сургалтыг 30 хүүхдэд, урианхай сурын сургалтыг 8 хүүхдэд тус тус сургалт зохион байгуулж байна.  Сурын харвааны сургалтыг аймгийн мэргэн Ч.Давгадорж багш хичээлүүлж байгаа. Сургалтанд 50н хүүхэд хамрагдаж байна.  2019 он гарсанаас хойшхи уралдаан тэмцээнд гаргасан амжилтаас:  Аймгийн аварга шалгаруулах Үндэсний сурын харваанд 2010-05-25,26 өдөр оролцов.  Ч.Дагвадорж /багш/ 1-р байр,  З.Самбууням 9б 3-р байр хүрэл медаль, А. Болорцэцэг10а, 3-р байр хүрэл медаль  Багаараа 2-р байр эзэлсэн.  2019 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр сурын харвааны чанарын шаардлага хангасан хэрэглэгдэхүүн эвэр нум-2, Урайнхай сум-16 ш, халх сум-35 ш, урайхай чих-10ш, агсуурга-4ш, урианхай булцуу -4ш, халх булцуу 7ш тус тус авч сурын харвааг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийгээд байна.Морь,бөх,сур,шагайн холбоодын үйл ажиллагаа тогтмолжин амжилттай ажиллаж байна. | 100 |
| 150 | 5.18 | Спорт заалыг тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, спорт тоглоомын шинэ төрөл бий болгоход анхаарна | 2017-2020 | ЗДТГ, Соёлын төв, спортын зөвлөл |  | Спорт заал тоног төхөөрөмжөөр хангагдана | 2018 онд ОНХО-ын 2 сая төгрөгийн хөрөнгөөр сумын спорт зааланд хэрэглэгдэхүүн авснаар спорт заалны хэвийн үйл ажиллагаа хангагдаж, хүүхэд залуучууд цөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл бүрсэн.  C:\Users\Public\Pictures\2018ажлын зураг\Camera\20180521_102402.jpg  C:\Users\Public\Pictures\2018ажлын зураг\Camera\20180521_102423.jpg | 70 |
| 151 | 5.19 | 2 жил тутам спортын олон төрлөөр бага олимп зохион байгуулна | 2017-2020 | ЗДТГ, спортын зөвлөл |  | Бага олимп зохион байгуулагдана | Хөдөөгийн багуудын дунд Хөдөлмөр, урлаг спортын наадам зохион байгуулсан. Багийн дүнгээр Хайрхан толгой баг нэгдүгээр байр эзэлж, багууд олон бүтээлч ажлуудыг хийлээ.  2019 онд 2019.06.20-21 өдрүүдэд спортын 10 төрлөөр баг, байгууллага, хорооллуудын дунд “Бага олимп” сдортын наадам зохион байгуулж тэмцээнд нийт 330 -н тамирчид 130 багц медиалийн төлөө өрсөлдөснөөс нийлбэр дүнгээр ЗДТГ, Хөвөн хорооллын баг тэргүүн байр эзлэж өргөмжлөл цомоор шагнагдсан. Уг наадмын үеэр баг байгууллагуудын дунд бүтээлч ажил өрнүүлсний үр дүнд 8 өрхийн орон гэрийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Энэ үер ахмад тамирчидыг сумын Чандмань бахархал медиалаар шагнаж урамшууллав.  **C:\Users\acer\Desktop\utas\64955049_2481263955493551_7765672222630346752_n.jpg**D:\utas1\IMG_20190620_123335.jpg | 100 |
| 152 | 5.20 | Биеийн тамирын арга зүйч ажиллуулж, спорт заалны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд оруулан өөрийн орлогыг нэмэгдүүлж, залуучуудын чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэхэд анхаарна | 2017-2020 | ЗДТГ, Соёлын төв, спортын зөвлөл |  | Спорт заалны үйл ажиллагаа тогтмолжино | Сумын засаг даргын захирамжаар томилогдсон спортын арга зүйч ажиллуулж байна. Өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэн заалны үйл ажиллагааг тогтмолжуулан спорт зааланд албан байгууллага, иргэд, хүүхэд залуучууд хуваарийн дагуу чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж төрөл бүрийн тэмцээнийг насны онцлогт тохируулан цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байна. | 100 |
| 153 | 5.21 | Залуучуудын хөгжлийн клуб байгуулж, оролцоог нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | ЗДТГ, Залуучуудын холбоо |  | Залуучуудын оролцоо нэмэгдэнэ | ЕБС, СӨБ гэх зэрэг төсөвт байгууллагууд дээр залуу багш нарын клуб үйл ажиллагаа явуулж байна. | 40 |
| 154 | 5.22 | Залуучуудын дунд соён гэгээрүүлэх олон хэлбэрийн ажил зохион байгуулна | 2017-2020 | ЗДТГ, Залуучуудын холбоо |  | Залуучуудын идэвхи оролцоо сайжирна | Залуучуудын дунд спорт, урлаг, хувилбарт сургалтууд, соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Хөдөөгийн багуудын дунд Хөдөлмөр, урлаг спортын наадам зохион байгуулсан. Багийн дүнгээр Хайрхан толгой баг нэгдүгээр байр эзэлж, багууд олон бүтээлч ажлуудыг хийлээ.  Мөн улс үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж буй уралдаан тэмцээнд залуучуудыг дэмжин оролцуулж, тэдний сэтгэлгээ хандлага, бүтээлч үйлийг дэмжин ажиллаж байна.  Малчид дуулж байна улсын уралдаанд Б.Түшинбаяр, Уяачид дуулж байна улсын уралдаанд Б.Балжинням, Б.Түвшинбаяр нарыг дэмжин оролцууллаа.      2018 оны 6 дугаар сарын 27-д Чандмань бүсийн 4 сумын нийт 80 орчим оюутан залуусын дунд эрдэм шинжилгээний бага хурал, уулзалт зөвлөгөөн зохион байгууллаа  C:\Users\adiya-com\Desktop\46498279_206878966879745_751908353868824576_n.jpg  2019.06.20-21 өдрүүдэд спортын 10 төрлөөр баг, байгууллага, хорооллуудын дунд “Бага олимп” сдортын наадам зохион байгуулж тэмцээнд нийт 330 -н тамирчид 130 багц медиалийн төлөө өрсөлдөснөөс нийлбэр дүнгээр ЗДТГ, Хөвөн хорооллын баг тэргүүн байр эзлэж өргөмжлөл цомоор шагнагдсан. Уг наадмын үеэр баг байгууллагуудын дунд бүтээлч ажил өрнүүлсний үр дүнд 8 өрхийн орон гэрийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Энэ үер ахмад тамирчидыг сумын Чандмань бахархал медиалаар шагнаж урамшууллав. | 100 |
| 155 | 5.23 | Залуу гэр бүлийг дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | ЗДТГ |  | Залуу гэр бүл дэмжих бодлого хэрэгжинэ | БХС-н хөрөнгөөр СЗД-н үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрд тусгагдсан заалтын дагуу ойн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч, гудамж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, газар болон хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, залуу гэр бүлийг дэмжих үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна. Мөн “Мал маллагааны арга солилцох” үндэсний зөвлөгөөнд 3-р багийн залуу Ц.Мөнх-Эрдэнийн гэр бүл, “Залуу гэр бүлийн аймгийн 2-р зөвлөгөөн”-д 5 малчин залуу гэр бүл хамрагдсан.  Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрд Ц.Түмэн-Аз хамрагдаж 3 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авсан. Мөн малжуулах төсөлд 2-р багийн залуу гэр бүл Б.Энхтүвшин, Д.Төрмөнх нарын гэр бүлийг хамруулж 9 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.  2019 онд Хайрхан толгой багийн иргэн Д. Буянтогтохоос өөрийн санаачилгаар тус багийн иргэн Д. Мягмардоржийн гэр бүлд залуу малчдыг дэмжих зорилгоор 10 охин ишиг, 10 охин хургаар малжууллаа. | 100 |
| 156 | 5.24 | “Тэнгэр язгуур” дуулалт уран сайхны киног ашиглан нутаг орноо сурталчлах, залуу үеэ хүмүүжүүлэхэд холбогдох талуудтай хамтарч ажиллана | 2017-2020 | ЗДТГ |  | “Тэнгэр язгуур” дуулалт уран сайхны киног ашиглан нутаг орноо сурталчилна | Алунгоо хатан ээжийн сургааль, “Тэнгэр язгуур” дуулалт уран сайхны киног аймгийн ХДТ-тай хамтран бүтээж, 1-р сард сум орон нутгийн хэмжээнд нээл хийн иргэд олон нийтийн хүртээл болгож, залуу хойч үеээ хүмүүжүүлэхэд анхааран ажилласан | 100 |
| 157 | 5.25 | “Оны шилдэг залуу” шалгаруулах болзол журам гаргана | 2017-2020 | ЗДТГ, Залуучуудын холбоо |  | Журам боловсруулагдаж, залуучуудын хандлага өөрчлөгдөнө | “Оны шилдэг хөдөлмөрч залуу”, “Тэргүүний малчин залуу”, “Оны онцлох залуу төрийн албан хаагч” оны 9 алдартан номинациудыг жил бүр уламжлал болгон шалгаруулж хэвшсэн. | 100 |
| ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 76.4 | | | | | | | | |
| **НИЙТ ХЭРЭГЖИЛТ 87%** | | | | | | | | |

Нийт 157 заалт хэрэгжсэн байна. Үүнээс:

100%-ийн биелэлттэй –112 заалт

70%-ийн биелэлттэй – 29 заалт

40%-ийн биелэлттэй – 11 заалт

Хэрэгжээгүй байгаа буюу 0%-тай 5 заалт байна

ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА Х. ЭНХТҮВШИН

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДАЭЗССХМ Б. БАЯРЦЭЦЭГ