

 СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ,ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

*НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЗОРИЛТ | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ | Суурь үзүүлэлт | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Хөрөнгийн эх үүсвэр, мөнгөн дүнгээр сая.төг | Хугацаа  / улирал сар/ | Хариуцах эзэн |
| 1 | Сумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар *ДНБ тооцох мэдээ судалгааг хүргүүлж үр дүнд хүрсэн байна*. | 1.Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байгууллага аж ахуй нэгж иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг статистик мэдээнд бүрэн хамрууна | Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд аж ахуй нэгжийн борлуулалтын дундаж орлого, зарлагын суурь судалгаа тооцоог Статистик мэдээ, аргачлалын дагуу хийж суурь судалгаа бүрэн гарсан . | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Суурь судалгаа үнэн зөв гаргасанаар аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувийн жин нэмэгдэнэ |  | 3-р улиралд | ЗДО Төрийн сангийн мэргэжилтэн |
| 2 | 2019 оныг “Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил” болгон олон улсын байгууллага гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай идэвхтэй хамтран ажиллаж хөрөнгө оруулалт татах замаар бүтээн байгуулалт болон эдийн засгийн бодит үр ашиг бүхий үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана. | 2.“Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил”-ийн ажлыг тусгайлсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ. | 8-н зорилт 46-н хэрэгжүүлэх арга замтайгаар урианы жилийн хэрэгжилт 77,2% байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Урианы жилийн хэрэгжилтийг хангуулсан байна |  |  | ЗДО |
| 3 | Сумын эдийн засаг, нийгмийн бодит салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллана | 3.Гадаад дотодын хөрөнгө оруулагч бизнис эрхлэгчдын уулзалт зохион байгуулж хамтран ажиллана | Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 30 гаруй иргэн, ААН байгууллагуудтай уулзалт 2-3 удаа зохион байгуулж хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. | Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор-2-аас доошгүй төсөл | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ |  | жилдээ | ЗДО ,Газрын даамал, ТУБ МЭҮТ |
|  |  | 4.Сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, ААН байгууллагуудтай нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулан хамтран ажиллана | 30-н аж ахуй нэгж байгууллагатай хамран ажиллах нийгмийн харицлагын гэрээг байгуулж Тайван сангийн ХО-аар 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн худаг, бохирын цооног 47,5 сая төгрөг, “Урьхан” ХХК-н хүндэтгэлийн хаалга 36 сая төгрөг, Г.Пүрэвбат “Гэрэлт хөшөө” Б.Ганхуяг “Морины хийморийн хөшөө” тус тус хийгдсэн байна | Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор-2-аас доошгүй төсөл | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ |  | жилдэ | ЗДО ,Газрын даамал, ТУБ МЭҮТ |
| 4 | “Сумын хөгжлийн индекс”-ийн тооцоо судалгаанд үндэслэн орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсвийг оновчтой хуваарилана | 5. Сумын хөгжлийн индексийг аргачлалын дагуу, жил бүр тооцно | Хөгжлийн индексийг тооцох статистик суурь судалгааг 164-н үзүүлэлтээр гаргаж аймгийн хөгжлийн бодлгын хэлтэст хүргүүлсэн |  |  |  | 1-4-р улиралд | ЗДО |
| 6. Сумын хөгжлийн индексийг тооцсоноор ОНХСангийн хөрөнгийн хувиарлах хэрэглэдхүүн болгож үр ашгийн нэмэгдүүлнэ | Өнгөрсөн онд 23713,1 мян төгрөг байсан бол тайлант онд 60676,5 мян төгрөг болж 39%-иар өссөн байна | Судалгаа мэдээллийн сангийн ашиглалтаар | ОНХСангаар хийгдэх ажлын үр дүн нэмэгдэнэ |  | 1-4-р улиралд | ЗДО |
| 5 | Төсвийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж орлогын эх үүсвэрийг тогтвортой нэмэгдүүлэх таатай орчин бүрдүүлэн, төсвийн зарлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, тогтмол зардлын өсөлтийг хязгаарлах, тансаг хэрэглээ,үргүй зардлыг таслан зогсоож,ирээдүйн хөгжлийн бүтээн байгуулалт,баялаг бүтээгчдийг дэмжих хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн эх үүсвэрийг өсгөн төсвийн ил тод байдлыг ханган шилэн дансанд бүрэн шилжнэ. | 7.Сумын орон нутгийн  хөгжлийн сангийн  хөрөнгийн  төлөвлөлтийн  үндэслэлийг сайжруулж,  төсвийг төлөвлөх,  хэрэгжүүлэх явцад иргэд,  олон нийтийн оролцоог  хангана | 2017 онд 510 иргэнээс 20 санал авч 23713,1 мян төгрөгийн ажил гүйцэтгэсэн бол 2018 онд 1050 иргэдээс 35-н санал авч спорт заал 55676,5 мян төг, баяр наадам 5,0 сая төгрөг нийт 60676,5 мян төгрөгийн ажил хийгдэх болсон | Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам , зааврууд | Хувиарлагдсан хөрөнгийн хэмжээгээр |  | 1-4-р улирал | ЗДО Санхүү алба |
| 8.Төсвийн хэмнэлтийн горимыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, үр ашиггүй зардлуудыг тэвчих, төсвийн зарлагын сахилга батыг чанд баримтлана | Батлагдсан төсөв хөтөлбөр арга хэмжээг зориулалтын дагуу захиран зарцуулж Засгийн газрын 247-р тогтоол, Аймгийн засаг даргын А/166 , А/153- тоот захирамжуудыг хэрэгжүүлэн ажилласан | Төсвийн тухай хууль, УИХ болон Засгийн газрын тогтоолууд | Төсвийн зарцуулалтын үр ашиг дээшилнэ. |  | 1-4-р улирал | Санхүү алба |
| 9.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй, ил тод болгоно | ОНХСангын зарцуулалтыг Шилэн данс болон Сангийн яамын цахим хуудас, орон нутгийн дундын сүлжээ, шилэн тендер цахим хуудас ,байгууллагуудын самбарт байршуулсан | Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль | ОНХСангийн хөрөнгийн зарцуулалт нээлттэй болно. |  | 1-4-р улирал | Санхүү алба |
| 10.Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцооны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ. | Байгууллага тус бүр дотоод хяналт хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж Төрийн сангийн нэгдсэн ” Прибланс” програмд хөтөлбөр зориулалтын дагуу анхан шатны баримт бүрдлыг шалган төлбөр тооцоог баталгаажуулж байна | Төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам, Төрийн сангийн дотоод хяналтын журам | Төрийн сангийн зарцуулалт ил тод болно |  | 1-4-р улирал | Төсөвт байгууллагын дарга эрхлэгч, захирал,Санхүү алба |
| 11.Төсвийн ил тод байдал, “Шилэн дансны тухай” хуулийг чанд мөрдөн ажиллана. | Сумын хэмжээнд шилэн дансны хэрэгжилт 99,8 %-тай сар бүр төрийн сангийн мэргэжилтэн хяналт тавьж ажиллаж байна | Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль | Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны тухай хуулийн зөчилгүй ажилласан байна |  | 1-4-р улирал |  |
| 6 | Төрийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт үйл ажиллагааг сайжруулж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. | 12. Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, өмчийн үзлэг тооллогыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулан актлах,худалдах хөрөнгийг шийвэрлүүлнэ | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогод бүрэн хамрагдан хөрөнгийг орон нутгийн өмчийн нэгдсэн системд бүрэн шивж хөрөнгөнд дахин үлэлгээ хийх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. ЭМТ –ийн барилгыг Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга болгон өөрчлөлт оруулсан засварт 138,572,8 мянган төгрөг, хандив болон ойн арга хэмжээний хүрээнд 109,0 сая төгрөгийн хөрөнгө нэмэгдэж данс бүртгэлд тусгагдсан байна Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдын тогтоолоор эмнэлэгийн барилгыг цэцэрлэгт балансаас балансанд шилжүүлэн өгөх шийдвэр гаргуулахаар аймгийн ИТХ-д хүсэлт уламжлуулсан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Өмчийн үр ашиг сайжирсан байна. |  | 1-4-р улирал | Санхүү алба |
| 7 | Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд нийтэд ил тодоор шудрага зохион байгуулж “**Шилэн тендер шалгаруулалт”** бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 13.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ, иргэдийн хэлэлцүүлгийн эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан хуваарилж, төлөвлөх ажлыг хэвшүүлнэ. | Нутгийн хөгжлийн хэрэгцээг иргэдийн саналыг аван ИТХ-ын хуралдаанаар ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн ажиллаж байна |  | Төсөл болон тендер шалгаруулалт олон нийтэд ил тод болсон байна | ОНХС | 1-4-р улирал | ЗДО |
| 14.Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна. | 2018 оноос эхлэн Төрийн ХАА-ны цахим сисием, tender.gov.mn сайтаар тендер зарлан олон нийтэд ил тод мэдээлэн ажиллаж байна. |  | Худалдан авах ажиллагаа олон нийтэд ил тод болсон байна | ОНХС.УХО | 1-4р улирал | ЗДО |
|  |  | 15.Төрийн болон төсөвт байгууллагын бараа,материалын 10,0 сая төгрөгнөөс дээш төгрөгийн худалдан авалтанд тендер зарлах ажлыг хэвшүүлж үр дүнд хүргэнэ | 2018 онд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу цахимаар 10,0 саяаас дээш үнийн дүн бүхий хөрөнгө оруулалт болон төсөвт байгууллагуудын худалдан авалтанд 10 удаа тендер зарласан байна | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үдийн цай Дотуур байрны хоол хүнс,шатахуун зэрэг бараа материалын худалдан авадтанд тендер зарлаж хэвшүүлсэн байна |  | Жилдээ | ЗДО ЗДТГ |
| 8 | Татварын бааз суурийг өргөжүүлж,татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын бүртгэл хураалтын ажлыг сайжруулж тогтвортой орлогын их үүсвэрийг бий болгоно | 16. Татвар төлөгчдийн тооллого явуулж, суманд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэлд хамруулан татварын бааз суурийг өргөтгөж, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2018 оны 3-р улиралын байдлаар суманд бүртгэлтэй 115 аж ахуйн нэгж байгууллага үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байна. Сумын хэмжээнд НӨАТУС-ийн пос машиныг 24 цэг байршуулж НӨАТ-н баримтыг олгож байна | Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль | Татвар төлөгчдийн тоо өссөн байна, гадны бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд сумын бүртгэлд бүрэн хамрагдана |  | жилдээ | ТУБ, Улсын Бүртгэлийн ажилтан Төрийн  сангийн мэргэжилтэн |
| 17.Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн татварын хөнгөлөлт,чөлөөлөлтөд иргэн бизнис эрхлэгч, аж ахуй нэгжийг хамруулан татварын уян хатан байдлыг хангаж, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана | 2017 оны хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөөр 66 иргэн 33650.0 мян/ төгрөгийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдснаас 34 иргэн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт 8880.9 мян/төг ,32 иргэн орон сууцны чөлөлт 24769.1 мян/төгрөгийг хуулийн дагуу эдэлсэн байна. Өмнөх оноос хөнгөлөлт чөлөлтөнд хамрагсдын тоо 2,4%-р буюу 13 татвар төлөгчөөр өссөн байна. | Татварын ерөнхий хууль, холбогдох тогтоол, журам | Татвар төлөх ухамсар бий болж, татварын орлого төвлөрүүлэлт нэмэгдэнэ |  | 1-4-р улирал | ТУБ |
| 18.Газар, үл хөдлөх хөрөнгүүдийн үнэлгээг зах зээлийн үнэ цэнэд ойртуулах арга хэмжээ авч, үнэлгээг бодит болгон, төсөвт оруулах орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. | 2018 онд газрын төлбөрөөр 28961,0 мян/ төгрөг , үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараар 51иргэн аж ахуй нэгжид 25136,8мян/ төгрөгний албан татваруудыг ногдуулж ҮХХ-н татварт 9500.7 мян/төг , газрын төлбөрт 43597.3 мян/төг-г тус тус төвлөрүүлсэн | Татварын ерөнхий хууль, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль | Хөрөнгийн үнэлгээг бодит үнэ цэнэтэй болгосноор үнэлгээ нэмэгдэж, татвар ногдох орлого өснө. |  | 1-4-р улирал | ТУБ Газрын даамал Улсын бүртгэлийн ажилтан |
| 19. Татавар ногдуулалтанд тавих хяналтыг тогтмолжуулж,татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. | УОД төлөлтөөс стандарт түвшингөөс 106979,2 мян/төгрөг барагдахаас 45620.7 мян/төг барагдуулж 43% -тай байна | Татварын ерөнхий хууль, дутуу төлөлтийн стандартаар жил бүр 80-иас доошгүй хувийг барагдуулна | Татварын урьд онуудын өрийг 90 хүртэл хувиар бууруулна. |  | 1-4-р улирал | ТУБ,Газрын даамал |
| 9 | Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аргилжааны даатгалын төлөөлөчдийг дэмжиж ажиллана | 20.Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг гэнэтийн аюул осол, байгалийн гамшиг, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах даатгалд хамруулах ажлыг суртчилна. | Даатгалд 2014 онд -370, 2015 онд 942, 2016 онд 1046 , 2017 онд- 480, 2018 онд-549 иргэн хамрагдсан байна | Арилжааны даатгалын тухай хууль, Санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтээр | Даатгуулагчдын тоо өссөн байна |  | 1-4-р улиралд | Санхүү алба Даатгалын төлөөлөгчид |
| 10 | Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ | 21.Төрийн болон төрийн өмчийн орлцоотой аж ахуйн нэгж,жижиг дунд бизнис эрхлэгчдийн санхүүгийн тайлагнал, нягтлан бодох бүртгэл , тайлан баланс гаргах талаар сургалт суртчилгааг явуулж “Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль-”ийг бүрэн хэрэгжүүлнэ | Төсвийн 5 байгууллага, 68 –н аж ахуйн нэгжийн тайланг гаргуулан хугацаанд нь хүргүүлж 19 аж ахуй нэгж 57 иргэнд татвар болон нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу заавар зөвлөгөөг өгсөн. 2013-2018 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчын тайланд төрийн аудитын байгууллагаас зөрчилгүй дүгнэгдсэн. | Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУ Стандартын дагуу | ААН нэгж байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн тайлагнал өссөн байна |  | 1-4-р улирал | Санхүү алба, ААН байгууллагууд |
| 11 | Сумын нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно. | 22.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах ,тархаах явцыг боловсронгүй болгож, хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлнэ. | сумын 5-н жилийн үзүүлэлтээр суурь судалгааг гаргаж 20 нэр төрлийн статистик мэдээг гаргаж хэрэглэгчдэд тархааж байна | Мэдээллийн санд баяжилт хийсэн тоогоор | Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд иргэдийн хандах хандалтын тоо нэмэгдсэн байна. |  | 1-4-р улирал | Төрийн сангийн мэргэжилтэн |
|  |  | 23.2020 оны хүн ам, орон сууцны бүртгэлд суурилсан тооллогын бэлтгэлийг хангана |  | ХАӨМС-ийн мэдээллийн санд баяжилт хийсэн тоогоор | 4-н багийн хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт бүрэн хөтлөгдсөн байна | Улс, Орон нутгийн төсөвөөс хувиарлагдсан хөрөнгөөр | 4-р улирал | БЗД,Төрийн сангийн мэргэжилтэн |
| 12 | Сумын үйлдвэрлэгч нарын чанарын стандарт хангасан бүтээгдэхүүнээрээ орон нутгийн хэрэгцээг ханган, эдийн засгаа тэтгэн тэлэх арга хэмжээ авна | 24. орон нутагт үйлдвэрлэж байгаа чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр төрийн болон төсөвт байгууллагуудын гол нэрийн бүтээгдэхүүнийг өөрийн орон нутгаас хангана. | Сургууль цэцэрлэг болон бусад төсөвт байгууллагуудын хүнс, хүнсний ногоо,мах зэрэг бусад аж ахуйн хэрэгцээг өөрийн сумын Баян-тариалан,Бэрх оч, Өгөөмөр дэлгүүр болон иргэдээс авч байна | Хэрэгцээт бүтээгдэхүүнээр хангасан байдлаар | Чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүний тоо нэмэгдэнэ | АА-н нэгж хувийн хөрөнгө оруулалтаар | Жилдээ | ЗДО, Санхүү алба |
| 13 | Сум хөгжүүлэх сангийн хувиарлалтанд онцгой анхаарч боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх иргэдийг дэмжин нэмүү өртгийг шингээсэн бүтээгдэхүүн болгон зах зээлд нийлүүлэх тодорхой ажлыг үе шаттай зохион байгуулна | 25.Сум хөгжил сангийн журмын дагуу зарцуулж хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй болсон байна | СХСангийн авлага 25%-ийр буурсан . Авлагын хугацаа 2017 онд 22974.1 мян төгрөг,2012-2016 онуудад 178467.6 мян төг 2012 оноос өмнөх 18854.2 мян төгрөг байна. Хугацаа хэтрэлтэнд шүүхийн шийдвэр гаргуулсан 11500.0 мян төгрөг, шүүхийн шатандаа 65528,9 мян хэвийн зээлдэгч 30054,5 төгрөг хугацаа хэтэрсэн зээл 166070,9 мян төгрөг байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийг 25%-иар барагдуудна | СХС хөрөнгөөр | Жилдээ | Санхүү алба МЭҮТасаг |
|  |  | 26.Сум хөгжил сангийн журамд өөрчлөлт оруулж, нэмүү өртгийг шингээсэн бүтээг-дэхүүн боловсруулах ЖДҮ байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажил-лана | Сангийн журамд заагдсанаар үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах чиглэлээр 4-н иргэнд 34000,0 мян төгрөгийн зээлийг олгосон | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  | ЖДҮ байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн байна | 2-р улиралд | Засаг дарга МЭҮТасаг Санхүү алба |
| 14 | Сумын онцлог түүхий эдийн нөөц боломжинд түшиглэн гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татан жижиг дунд үйлдвэрүүдийг шинээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ | 27. Сумын онцлогт тохирсон түүхий эдийн нөөцөд түшиглэсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий “Ж**ишиг загварын үйлдвэр”-**ийг байгуудахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана | Үйлдвэржилтийн ”21:100” хөтөлбөрийн хүрээнд цардуулын үйлдвэр байгуулах төслийн тендрт иргэн Б.Наранцогтыг оролцуулж, төслийн бичиг баримтыг ХХААХҮЯ-д шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Дэвшилтэт технологи бүхий жижиг загварын үйлдвэрийн суурь тавигдсан байна | Аймгийн болон Аж ахуй нэгж ,хувийн хөрөнгө оруулалтаар | 4-р улиралд | ЗДО,МЭҮТ Санхүү алба |
| 15 | Орон нутгийн нөөц боломжинд түшиглэн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай хоршоо, аж ахуй нэгж байгууллагыг дэмжин өөр хоорондоо харилцан уялдаатай хамтран ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ | 28.ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, анхан шатны чанарын боловсруу-лалт, тордолт хийх, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах нэгдсэн сүлжээ бий болгон хөрөнгө, хөдөлмөрөө хоршин үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж буй хоршоодын үйл ажил-лагааны тогтвортой байдлыг дэмжиж ажил-лана |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | ХАА-н түүхий эд бэлтгэх, боловсруулах, борлуулах цэг, сү.жээ хоршоо бий болсон байна | АА-н нэгж хувийн хөрөнгө оруулалтаар | Жилдээ | МЭҮТ ,Санхүү алба |
| 16 | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа АА нэгж иргэдтэй хамтран сум орон нутгийн онцлогт тохируулсан аялал жуулчлалыг бий болгоно | 29.Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, ААНэгжид түшиглэсэн эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ | Сумын хэмжээнд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор 1 иргэнд дуудлага худалдаагаар 1,5 га газар олгосон. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Аялал жуулчлалын чиглэлээр бизнес эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэж, жуулчдын тоо өссөн байна | АА-н нэгж хувийн хөрөнгө оруулалтаар | Жилдээ | БОХУБ,ЗДО,Санхүү алба |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | ХОЁР . ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | | |
| 1 | Орон нутгийн онцлогт тохируулан малын үүлдэр угсааг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | 1.” Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, загвар аж ахуй байгуулж үхрийг сүүний /хар тарлан, алатау, семминтиаль/, хонийг /махны чиглэлийн/ үүлдрээр өсгөнө. | Сумын хэмжээнд “Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”тэй болж эрчимжсэн 94 аж ахуйд нийт 6580 толгой мал байна. Нийт 10456 толгой цэвэр эрлийз малтай тоологдсон нь урьд жилийнхээс 10% иар нэмэгдсэн. | Эрчимжсэн МАА-н өсөлтөөр | Эрчимжсэн аж ахуй -95  Малын тоо өссөн дүн-7177 | Төсөл хөтөлбөр  СХС | | жилдээ | | МЭҮТ  Хээлтүүлгийн техникч  иргэн ААН |
| Махны чиглэлийн хуцаар сайжруулагч тавьсан тоогоор-2 |
| 2.Загвар аж ахуй байгуулж,зохиомол хээлтүүлэг хийнэ. | Даваанбулаг ХХК фермерийн байраа засварлаж цэвэр үүлдрийн 68 толгой мал өсгөн үржүүлж байна. Сумын хэмжээнд загвар 1 фермерийн аж ахуй байгуулагдсан Зохиомол хээлтүүлэг 340 үнээнд хийсэн. | Хээлтүүлэг хийсэн үхри  йн тоо | Мах-сүүний чиглэлийн Загвар аж ахуйтоо -1 Зохиомол хээлтүүлэг 160 үнээ |
| Кластерийн загвар фермийн аж ахуй байгуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ. |
| 3.Мал солилцоо –ны хөтөлбөрийн хүрээнд цөм сүргээс жишигт тэнцсэн өсвөр хээлтүүлэгч малыг үржилд ашиглах ажлыг зохион байгууллана. |  | Нийлүүлсэн хуцны тоогоор | Малын үүлдэр угсаа сайжирна. | ААН иргэний хөрөнгөөр | | 3-р улиралд | | ХХААГ, МЭҮТ |
| 2 | Мал сүргийг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаална. | 4. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг баг, малчин өрх бүрээр хангуулна. | Аймгийн ИТХТ-ийн 2011 оны 32 тоот тогтоолоор ”МАА-н өвөлжилтийн бэлтгэлийг малчны хотонд хангуулах шалгуур үзүүлэлт”-ийн дагуу жил бүр дүгнэхэд хэрэгжилт 84,97 % байна. | МАА-н өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэлийг хангуулах ажлыг чанартай зохион байгуулан гарз хохирол багатай даван туулна | Төлөвлөгөөний биелэлт-90 хувьд хүргэнэ. | ААН иргэний хөрөнгөөр | | 3-4 улирал | | МЭҮТ, БЗД нар, иргэн ААН |
| 5.хадлангийн талбайг хашаалсан, усалгаатай, тордсон хадлангийн талбайгаас өндөр ургац авсан аж ахуйн нэгж, иргэнийг урамшуулна | Бэлчээр ашиглалтын 8 хэсэг байгуулж тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Арангат хэсгийн малчдад 2 га талбайд царгас тариалах ажлыг зохион байгуулсан. | Сайжруулсан талбайн хэмжээгээр | Бэлчээр ашиглалтын холбоо, хэсэг байгуулан хадлангийн талбайн ашиглалтыг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлнэ. | Өөрийн хөрөнгөөр | | 2-3 улирал | | Иргэн ААН |
| 6.Мал сүргийг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулах цар хүрээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. | МИД-д 43 өрхийн 4300 мал хамрагдсан. | Хамрагдсан малын тоогоор | Мал сүрэг эрсдлээс хамгаалагдана. |  | | жилдээ | | Даатгалын төлөөлөгч |
| 3 | “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | 7.”Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг 9 зорилт 41 хэрэгжүүлэх арга замтай боловсруулан хэрэгжүүлэн хэрэгжилт-90,5 %-тай байна. | Хөтөрбрийн хэрэгжилт сайжирна. | Төлөвлөгөөний биелэлтийг 90%-ээс доошгүй хувиар хангана. | ОНТ Төсөл хөтөлбөр | | жилдээ | | МЭҮТ, БЗД нар |
| 8.Ямаа самнах, малын төл бойжуулах, хонь ноослох, сүү сааль саах, хашаа хороо, худаг уст, цэг барих, засварлах, хадлан тэжээл бэлтгэх ажилд туслах бригад бүлгүүдийг ажиллуулна. | Хадлан бэлтгэх ямаа самнах, малын төл бойжуулах, хонь ноослох, сүү сааль саах, хашаа хороо, худаг уст, цэг барих,засварлах, хадлан тэжээл бэлтгэх хөрзөн ховхлох ажилд нийт 700 түр ажлын байр бий болгосон. | Нийт ажилласан хүн хүчний тоогоор | Түр ажлын байр-250 нэмэгдэнэ. | Аж ахуй нэгж, иргэдийн хөрөнгө оруулалтаар | | 2-3 улирал | | Иргэн ААН |
| 9.Малчдын залуу халааг бэлтгэхэд анхаарч малчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулна. | Малчид фермерүүдийг чадавхижуу-лах сургалт зөвлөгөөнийг Витафит ХХК-тай хамтран 2018.04.25 нд зохион байгуулж 200 малчин өрхийн төлөөлөл , Сүү үйлдвэрлэгчдийн аймгийн зөвөлгөөнийг 6 сарын 28 нд зохион байгуулан 6 сумын 200 гаруй буюу сумын 50 сүү үйлдвэрлэгчдийг хамруулж, мэдээллээр хангасан. ХЭДСангийн малжуулах төсөлд 3 иргэнийг 15,0 сая төгрөгөөр үхэр худалдан авч малжуулсан | Мэргэжилтэй малчны тооны өсөлтөөр | Залуу малчин-20-аар нэмэгдүүлж,  чадавхижуулах сургалт 1 удаа зохион байгуулна. | Малжуулах төсөл | | 3-р улирал | | ЗДТГ  МЭҮТ  Төсөл хөтөлбөр |
| 4 | Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 10.Бэлчээрийг даац чадамж төлөв байдлын үнэлгээнд тулгуурлан зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх,  өнжөөх, сэлгээх, усжуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх, хамгаалах ажлын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж,хэрэгжүүлж ажиллана. | 4 багийн бэлчээрийн даацын судалгааг аймгийн УЦОШГ-тай хамтран хийсэн.Сумын ажлын хэсэг фото мониторингийн судалгааг 24 цэгт хийсэн. | Судалгааны үр дүнгээр | Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг 85-аас % хэрэгжүүлнэ. | ОНТ | | 2-3 улирал | | МЭҮТ  Цаг уурын ажилтан  Газрын даамал |
| Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1, өөрийн хөрөнгөөр 4 иргэн инженерийн хийцтэй худаг гаргасан. | Худгийн тоогоор | 1 худаг шинээр гаргана. | УТ,  ОНТ  Өөрийн хөрөнгө | | 2-3 улирал | | ЗДТГ |
| 5 | Мал сүргийн үржил селекцийн ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зах зээлийн эрэлтэнд нийцүүлэн явуулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | 11. Саалинд хамрагдах малын төрлийг нэмэгдүүлж, нэгж малаас авах ашиг шимийг дээшлүүлнэ. | Сумын хэмжээнд 12440 хээлтэгч саалинд хамрагдаж 10,011 сая л сүү бэлтгэгдэн дотоодын хэрэгцээнд болон зах зээлд нийлүүлэгдсэн. | Ашиг шимийн үзүүлэлтээр | Саалинд хамрагдах бог малын тоог нэмэгдүүлнэ. | иргэд | | жилдээ | | Иргэн ААН |
| 6 | Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлж хоршооллын аяныг өрнүүлнэ. | 12.Үндэсний үйлдвэрт арьс шир, ноос тушаасан иргэдийг урамшуулалд хамруулна. | Ноосны урамшуулалд 144 малчин-19445 тн  Арьс шир-410 малчин-19526 ширхэг тушаасан | Урамшуулалд хамрагдах иргэдийн хувиар | Малчин, мал бүхий иргэдийн 80%-аас дээш урамшуулалд хамруулна. | УТ | | 3-4 улирал | | МЭҮТ, хоршоо |
| 7 | Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулна. | 13. мал эрүүлжүүлэх ажлыг технологит хугацаанд зохион байгуулж,  Гүйцэтгэлийн үр дүнд тавих хяналтыг өндөржүүлж үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, вакцинжуулалт хийсэн тарилгын үйлчилгээний хөлсийг олгуулна. | Сумын Засаг даргын 2018 оны А/74.А/91,А/176 тоот захирамжууд гарган МЭУСАХ-г зохион байгуулан ХӨУСАХ-д 67990 толгой мал хамруулсан. Эхний хагас жилийн МЭ-үүдийн санхүүжилт олгогдсон. | Хамрагдсан малын тоогоор | ХӨУСАХ-д мал сүргийн 70 дээш %-ийг хамруулна. | Улсын төсөв  Төсөл хөтөлбөр,  ААН-ийн хөрөнгө | | 2-4 улирал | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 14.Оношлох эрүүлжүүлэх шинжилгээнд мал сүргийг хамруулна. | Витафит ХХК –тай хамтран саалинд хамрагдаж байгаа 1500 үнээг ээмэгжүүлэн бүртгэлд хамруулан цусны дээж авч лабороторид хүргэх ажил хийгдэсн. Цусны шинжилгээнд 532 хээлтүүлэгчээс дээж авч хүргүүлсэн. | Хамрагдсан малын тоогоор. | Лабораторийн шинжилгээнд 5000 доошгүй мал хамруулна. | ОНТ  Иргэн ААН | | 2-3 улирал | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 15. Өрхийн малын эрүүл мэнд дэвтэр-ийг гэрээт малчин өрх бүрт хөтлүүлж, үр дүнг тооцож, малчны үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлнэ. | Малын эмч нар гэрээтэй 682 өрхөд өрхийн эрүүл мэндийн дэвтэр хөтөлж, мал эмнэлгийн үйлчилгээ хийсэн тухай тэмдэглэл хийсэн.Өрхийн дэвтрийн хөтлөлт-66,6%. | Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр”ээр хөтлөгдсөн өрхийн хувиар | “Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр”-ийг гэрээтэй өрхийн 70-аас доошгүй хувьд хөтлүүлнэ. | ААН-ийн хөрөнгөөр | | жилдээ | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 8 | Малын отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хянан зохицуулж, эрүүл бүс нутаг байх бодлого баримтална. | 16.малын отор, нүүдэл шилжилт хөдөлгөөн хийхэд заавал гарал үүслийн гэрчилгээтэй байх шаардлагыг мөрдүүлж хэвшүүлнэ. | 10 сарын байдлаар 2436 амьд мал, 18 тн мах,24 тн сүү, 16000 ширхэг арьс шир, 19,7 тн ноосонд МЭАЦ гэрчилгээ олгосон. Гоц халдварт өвчний голомттой бүс нутаг руу малын гарал үүслийн гэрчилгээ олгохгүй байгаа. | Хамрагдсан бүтээгдэхүүний хэмжээгээр | Эрүүл бүс нутгаар баталгаажих нөхцөл бүрдэнэ | ААН хөрөнгөөр | | жилдээ | | МЭҮТ  МЭҮН  Хэсгийн төлөөлөгч |
| 17.Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулна. | МЭАЦ-ийн сарын аяныг Засаг даргын А/85 тоот захирамж болон үерийн улмаас үүссэн бохирдлыг халдваргүйжүүлэх зорилгоор 112 өвөлжөө, хаваржаа, хашаа хороо, гудамжны 50000 м2 талбай, 5100 тн бууцыг биотермийн аргаар халдваргүйжүүлсэн. |  | Жилд 2 удаа сарын аян зохион байгуулна. | ОНТ | | 2,4 улирал | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 9 | Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдээс малчдад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулна. | 18. Мал эмнэлгийн үржлийн нэгжүүдийг стандартын шаардлага хангуулж, хариуцсан сууриуддаа улиралд 1 удаа хүрч үйлчилж , үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна. | Малын эмч нартай 2018 онд ХХАА-н чиглэлээр ажлын үлгэрчилсэн төлөвлөгөөг хийж батлан хэрэгжилтийг улирал бүр авч ажиллаж байна .Малын эмч нар хариуцсан сууриудаа 4 удаа хүрч үйлчилгээ үзүүлсэн. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | МЭ-ийн үйлчилгээ авсан өрхийн тоо нэмэгдэж, үйлчилгээний чанар сайжирна. | МЭҮН-ийн  хөрөнгө ,төсөл хөтөлбөр | | жилдээ | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 19.Ìàëûí ýì÷ íàðûн залуу халааг бэлтгэж, ажлын байраар ханган ìýðãýæëèéí ñóðãàëòанд õàìðóóëæ, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлнэ. | . Малын эмч Д.Жанчивыг Нэмүү өртгийн сүлжээг сайжруулах төслийн хүрээнд ажлын байр нэмэгдүүлэх сургалт, МЭХолбооны 8-р их хуралд, сармис тарих бүлгийг дэмжих төсөлд хамрагдсан. Малын эмч Ц.Байгалмаа магистрын сургалтанд суралцаж, одоо МААЭШХүрээлэнд ажиллаж байна. . | Мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалтаар | Малын эмч нарыг давтан сургалтанд хамруулснаар мэдлэг, чадвар сайжирна. | ОНТ,  өөрийн хөрөнгөөр | | жилдээ | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 10 | “Нүүдлийн мал эмнэлэг” төсөл хэрэгжүүлнэ | 20. Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээг малчны хотонд үзүүлэх стандарт хангасан “Нүүдлийн мал эмнэлэг” байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | Монгол ханд МЭНэгж нүүдлийн мал эмнэлгийн болзлыг ханган малчны хотонд үзүүлж байна. | Стандартын шаардлага хангасан нүүдлийн мал эмнэлгийн тоо | нүүдлийн мал эмнэлэгтэй болох нөхцөл бүрдэнэ. | Төсөл хөтөлбөр өөрсдийн хөрөнгөөр | | 3-4 улирал | | МЭҮТ  МЭҮН |
| 11 | Гоц халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлыг сум, багийн түвшинд хангана. | 21.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлж, малчдад сургалт зохион байгуулна. | Сумын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 3 сарын 29 нд иргэдэд малын гоц болон халдварт өвчин, зудаас мал сүргээ хэрхэн хамгаалах талаар гарын авлага олгосон.Батсүмбэр суманд 9 сарын 14 нд зохион байгуулсан Гамшгаас хамгаалах команд штабын дадлага сургуулилтанд оролцож, гамшгийн үеийн төлөвлөгөөг боловсруулах загвар аргачлалын талаар сургалтанд хамрагдаж,малын халдварт өвчин, ган зуд үерийн үед мал сүрэг, таримал ургамлын хэрхэн хамгаалах талаар мэлээлэл авсан. | Сургалтанд хамрагдсан малчны тоогоор | 2 доошүй удаа сургалт зохион байгуулна. | ОНТ, төсөл, хөтөлбөр, ХХО | | 2,4-р улирал | | Тамгын газрын дарга  МЭҮТ |
| 22.МЭҮН-дэд халдвар хамгааллын хувцас, ариутгалын бодисын хангалттай нөөц бүрдүүлнэ. | МЭҮТасаг-автомашин-1, мотоцикль, МЭН-үүд автомашин-3,ариутгалын бодис-15л, мотопомп-4, автомакс-4, дээжийн хөргүүр-4, дээж хүргэх зориулалтын сав-1, бюкс-4, 1 тн ус нөөцлөх сав, дулаан хувцас-4, усны гутал-5 зэрэг нөөцтэй. | Нормын хувцасны нөөцийн бүрдүүлэтээр | Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа сайжирна. | УТ, төсөл, хөтөлбөр, ХХО | | жилдээ | | МЭҮТ, МЭҮН |
| 12 | “АТРЫН-III аян”-ыг үргэлжлүүлэн “Аймгийн газар тариалангийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлнэ  . | 23. Газар тариалан-гийн талаар баримтлах бодлогоыг хэрэгжүүлнэ. | ИТХТ-н тогтоолоор Хүнсний ногоо 3-н зорилт, 12 хэрэгжүүлэх арга замтай, Үр дэд хөтөлбрийг 5-н зорилт 19-н хэрэгжүүлэх арга замтайгаар төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. | Бодлогын хэрэгжилтээр | Бодлогын хэрэгжилт сайжирна. | ОНТ | | жилдээ | | ЗДТГ  МЭҮТ |
| 24.Монгол улс Атар газар эзэмшсний түүхт 60 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллэх төлөвлөгөө боловсруулна. |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт сайжирна. | УТ Иргэн ААН –ийн хөрөнгөөр | | Жилдээ | | ЗДТГ МЭҮТ |
| 25. Тариалангийн талбайн ашиглалтыг өмнөх оноос нэмэгдүүлнэ. | Үр тариа 1549 га, төмс 780 га, хүнсний ногоо 300 га, малын тэжээлийн ургамал 580 га талбайд тариалалт хийж 500 га талбайд уринш боловсруулалт хийж өмнөх оноос 450га талбайгаар нэмэгдүүлсэн. | Талбайн ашиглалт сайжирч, бүтээгдэхүүний хэмжээ өсөлтөөр | талбайн ашиглалтыг өмнөх оноос 50га талбайгаар нэмэгдүүлнэ. | Иргэн ААН-ийн хөрөнгөөр | | 2-3 улирал | | ЗДТГ  Иргэн ААН |
| 13 | “Үр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 26. Буудай, төмсний га-гийн ургацыг нэмэгдүүлж, ганд тэсвэртэй богино дунд болцтой нутагшсан сортын үрээр хангаж, зоорины хүчин чадлыг дээшлүүлнэ. | Га-ын дундаж ургац улаан буудайн , төмс 150 цн, хүнсний ногоо 130 цн байна. | Тарьсан талбай  га-гийн ургацаар | Улаан буудай га-гаас 13,0 цн , Төмс га-гаас 145 цн доошгүй ургац авна. | Иргэн ААН-ийн хөрөнгөөр | | 3-4-р улирал | | Иргэн ААН |
| 27.Төрөлжсөн зоорь байгууллана. | Шууд борлуулах цэгийн хажууд 1000тн багтаамжтай зоорь барих газрыг шийдсэн . | Зоорины тоогоор | Зоорины тоог 1000тн-р нэмэгдүүлнэ. | УТХО | | 2-3-р улиралд | | ХХААХҮЯ, ЗДТГ |
| 14 | Малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тэжээлийн ургамалын нэг наст болон олон наст ургамлын үрээр хангах арга хэмжээ авна. | 28.“Сумын тэжээл бэлтгэл, үйлдвэрлэлийн дэд хөтөлбөр”-ийэ хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. | Сумын тэжээл бэлтгэл, үйлдвэрлэлийн дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж суурь судалгаатай болсон. | Бодлогын хэрэгжилтээр | Бодлогын хэрэгжилт сайжирна. | ОНТ | | жилдээ | | ЗДТГ  МЭҮТ |
| 29. Хадлан, тэжээл бэлтгэх ажлыг бүх нийтийн аян болгон өрнүүлж, малд шаардлагатай өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлнэ. | Сумын Засаг даргын хадлан бэлтгэх тухай 175 тоот, гар тэжээл бэлтгэх аян зохион байгуулах тухай 183 тоот захирамж хадлан тэжээл 2018 уралдааны болзлыг 17 хадлангийн салаа бригад 200 өрхөд танилцуулж 2000 тн гар тэжээл 5860 тн ногоон тэжээл 7200 тн өвс бэлтгэгдсэн. | Бэлтгэсэн өвсний хувиар | Төлөвлөгөөт өвсөө 100% бэлдэх ажлыг зохион байгуулна. | ААН, иргэн | | 3-4 улирал | | Засаг дарга  БЗД нар  МЭҮТ |
| 15 | “Уринш, бордоо, ургамал хамгаалал” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 30. Газар тариалан-гийн зориулалтай талбайд чанарын хянан баталгааг хийж ,чанартай ургац авсан ААН, иргэнийг дэмжинэ. | Төв –Урлан ХХК 150 га, Иргэн Х. Бямба 30 га улаан буудайны талбайд хянан баталгаа хийлгэсэн. | Талбайн хэмжээгээр | Үр тариа тариалсан иргэн ААН-үүдийг талбайд хянан баталгаа хийнэ. | Иргэн ААН хөрөнгөөр  Төсөл | | жилдээ | | МЭҮТ  ААН иргэн |
| 31. Хөрс боловсруу-лах тэг элдэншүүл-гийн технологи болон цомхотгосон технологийг үе шаттай нэвтрүүлж, хөрсийг салхи, усны элэгдэл, эвдрэлээс хамгаална. | 450 га талбайд химийн уринш, 50 га талбайд хөмрүүлэн хагалж нийт 500 га талбайд уринш боловсруулсан. | Боловсруулсан уриншийн хэмжээ /га. | Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан нийлүүлэх бүтээгдэхүүний гэрээг хэрэгжүүлж ажиллана. | Иргэн АААН-ийн хөрөнгөөр | | 3-р улирал | | Иргэн ААН |
| 32. Ургамлын хортон шавьжтай тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Сорт сорилт УҮГ-нь үр ариутгах чиглэлээр магсим 20 л , хог ургамал устгах зорилгоор гербицид 15 л, нийлмэл бордоо 2 тн, Гумины бордоо 25 л худалдан борлуулсан. “Хор бордоо”-ны зохистой хэрэглээ сургалтыг 2-н удаа 50 орчим иргэнд зохион байгуулсан. | Ургамал хамгааллын бодисын хэмжээ /литр | Зохистой хэрэглээ, дадал эзэмшинэ. | ААН иргэн  Хөрөнгөөр | | 2-3-р улирал | | Сорт сорилт УҮГ иргэн ААН  Нэвтрүүлэх төв |
| 16 | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн “Техник, технологи, боловсон хүчний хангалт” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 33. Хөрсний бүтэц, үржил шимд сөрөг нөлөөгүй уламжлалт болон дэвшилтэт технологид суурилсан техникийн шинэчлэл хийж.боловсон хүчний хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | ХААИСургууль 50-н морины хүчин чадалтай тракторын иж бүрдэл, Сэлба хүнс ХХК бордоо цацагч, ногоон тэжээл вакумжуулагч, хүнсний ногооны үрлэгч YOU трактор шинээр авсан. | Шинэчлэгдсэн техникийн тоо | 2-оос доошгүй техникийн шинэчлэл хийж, боловсон хүчний хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | Иргэн ААН-ийн хөрөнгөөр | | 2-4-р улирал | | Иргэн ААН |
| 34. Өрхийн тариалан эрхлэгчид, ногоочид малчдын гар ажиллагааг хөнгөвчлөх бага дунд оврын техник тоног төхөөрөмжийн техникийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгуулах ,хангах ажлыг зохион байгуулна. |  | Нийлүүлсэн техникийн тоогоор | 2доошгүй өрх хамруулна. | Иргэн ААН-ийн хөрөнгөөр | | 2-3-р улирал | | Иргэн ААН |
| 17 | “Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. | 35. Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжилтийн хангаж үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ | 2018 оны 03-р сарын 29-ны ИТХТ-ийн 24-р тогтоолоор Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөрийг 5-н зорилт 19-н хэрэгжүүлэх замтайгаар батлуулан ажиллаж байна. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр | Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж , хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. | ОНТөсөв | | жилдээ | | ЗДТГ |
| 36. Өвөл зуны хүлэмжийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Сэлба хүнс ХХК ,5 иргэн 810 м2 талбайд зуны болон өвлийн хүлэмжийг байгуулсан. | Хүлэмжийн тоогоор | 240 мкв-аар нэмэгдүүлнэ. | Иргэн ААН-ийн хө-рөнгөөр | | 2-3-р улирал | | Иргэн ААН |
| 37. Төв суурин газарт өрхийн тариалан эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, өөрийн хашаандаа ногоо тариалах, хүлэмж байгуулах нэг маягийн зураг стандарт гаргаж, бодлогоор дэмжинэ. | Төмс, Хүнсний ногоо эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. 300-н өрх 16-н ААН төмс, хүнсний ногоо, малын тэжээлийн ургамал тариалалт хийсэн. | Тарьсан талбай хураасан ургац | Өрхийн тариалан эрхлэлт нэмэгдэнэ. | СХС  өөрийн хөрөнгөөр | | 2-3 улирал | | ЗДТГ |
| 38. Услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулж, сэргээн засварлана. | Усалгаатай талбайд нийт 700 га-д төмс, хүнсний ногоо тариалалт хийсэн. Тайшир өргөө ХХК 60 га-ын бороожуулагчийг нэвтрүүлсэн. | Талбайн хэмжээгээр | Усалгаатай 530 га-д тариалалтыг хийх ажлыг зохион байгуулна. | ОНТ хөтөлбөр  төсөл | | 2-3 улирал | | Иргэн ААН |
| 18 | Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 39. Жимс жимсгэнэ нэр төрлийг олшруулан үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Жимс жимсгэнийг 25 га-д тариалсан. Усан үзэм, чавга, алим шинээр тариалсан  . | Талбай, ургацын хэмжээ | Нэр төрлийг олшруулна. | СХС  Өөрийн хөрөнгө | | 2,3 улирал | | Иргэн ААН |
| 19 | ХАА-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлж, үйлдвэрлэлийн үр ашиг бүтээмжийг дээшлүүлнэ. | 40. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, нэгжээс авах ургацыг нэмэгдүүлэх талаар, шинжлэх ухааны байгууллагуудтай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ захиалгын үндсэн дээр зохион байгуулна. | ХААИС, УХЭШХ, ХААҮШУОНТ болон Японы Жайка, Монгол ногоо, Копиа төсөл, Ногоон алт, Малын эрүүл мэнд төсөл, МХШТФХолбоотой хамтран ажиллаж байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Мэргэжлийн байгуулагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. | өөрийн хөрөнгө | | 2-3-р улирал | | ЗДТГ мэргэжлийн байгуулага |
| 41. Суманд мэргэж-лийн боловсон хүчний бүлэг сайн дурын үндсэн дээр байгуулахад иргэдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, туслалцаа дэмжлэгээр хангаж ажиллана. | агрономич Т.Лхагвасүрэн, Б. Атартунгалаг нар 250 тариаланч ногоочдод мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгсөн. | Хамтран ажилласан иргэдийн тоогоор | Сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагаа өргөжиж тогтворжино. | өөрийн хөрөнгөөр | | 2-3 улирал | | МЭҮТ  Сайн дурын бүлэг |
| 20 | Га-аас авах ургацын нэмэгдүүлэх зорилгоор хөрс боловсруулах, бордох ажлыг технологийн дагуу хийж, гүйцэтгэх талаар мэргэж-лийн болон олон улсын байгуулагатай хамтран ажиллана | 42. Өөрийн орны болон олон улсын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн салбарт нэвтэрч үр ашгаа өгч буй шинэ дэвшилтэт техно-логи, тэргүүн туршлага, ажлын тэргүүний арга барилыг судалж нэвтрүү-лэх, нийтэд сурталчилах хөдөлгөөн өрнүүлнэ. | Япон улсын Жайка төслийн хүрээнд Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилготой 11-н тариаланч хамрагдаж Макро, микро элементийг тодорхойлон шаардлагатай бордоог нийлүүлсэн. | Тодорхой нэрийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн үзүүлэлтээр | Шинэ технологи нэвтэрнэ. | ОНТ, төсөл | | жилдээ | | ЗДТГ  Төсөл хөтөлбөр |
| 21 | Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлж, ажиллах хүчний хангамжийг сайжруулна. | 43. Улс аймаг, сумын аваргуудын журмын болзлыг хангасан иргэн ААН ийн хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж, ажлын амжилт арга барилыг нь сурталчлах ажлыг өрнүүлнэ. | 2017 оны ажлын амжилтаараа Ю.Отгонбаяр улсын аварга тариаланчаар, улсын аварга фермерээр Н.Наранбаатар, Б.Баяржаргал нар Аймгийн аварга тариаланчаар – Б.Мөнхбат, аймгийн аварга фермерээр Ц.Даваадорж, сумын аварга малчин-аар Л.Болдбаатар, саальчин-аар Д.Лхагважав, фермерээр Т.Энхтөр нар шалгарсан | Болзол хангасан хүний тоогоор | Амжилт бодитоор үнэлэгдэнэ |  | | 1, 4 улирал | | ЗДТГ |
| 22 | “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 44. “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” дэд хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлнэ. | Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа Намрын ногоон өдрүүд 2018 арга хэмжээнд 4 иргэн оролцсон. | Шалгуур үзүүлэлтээр | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана. | УТ, ОНТ, | | 2-4 улирал | | ЗДТГ  МЭҮТ |
| 45. Бэлчээрийн малын мах, сүү цагаан идээний давуу чанарыг тайлбарлан таниулж уламжлалт аргаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж сурталчилна. | Малчид фермерүүдийг чадавхижуулах сургалт зөвлөгөөнөөр Витафит ХХК чанартай сүү бэлтгэн нийлүүлэх, сүүний ач тусын талаар 200 малчин өрхөд сургалт явуулж чанартай сүү бэлтгэн нийлүүлэгч 3 өрхийг голштейн үүлдрийн эр бяруугаар шагнаж урамшуулсан. Өгөөмөр багийн ахмадын хорооноос сүү цагаан идээний ашиг тусыг сурталчлах талаар өдөрлөг зохион байгуулж “Хэн сайхан цай чанах вэ?”уралдаан зохион байгуулан 12 иргэн оролцсон.Аймгийн сүү үйлдвэрлэгчдийн зөвөлгөөнийг зохион байгуулан сумын 50 иргэнийг хамруулсан. Уламжлалт аргаар 30 өрх айраг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлж байна. |  | Үзэсгэлэн худалдаанд оролцох иргэдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | ОНТ,  Өөрийн хөрөнгөөр | | 2-4 улирал | | малчид |
| 46. Хүнсний түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах бүх дамжлагад хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлж эрүүл ахуйн баталгааг хангана. | Баян тариалан ХХК талх нарийн боов, төмс, хүнсний ногоо Бэрх оч ХХК сүү, 20 ногоочин төмс хүнсний ногооны дээжийг шинжилгээнд хамруулсан. | ХАА-н үйлдвэрлэлд эрүүл ахуйн зохистой дадал хэрэгжинэ. | Зохистой дадал нэвтрүүлсэн. байдлаар |  | | жилдээ | | МЭҮТ  Үйлчилгээний байгуулага |
| 47. Мал аж ахуй,газар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүнд тавих хяналтыг тогтмолжуулж, баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. | 10 сарын байдлаар 2436 амьд мал, 18 тн мах,24 тн сүү, 16000 ширхэг арьс шир, 19,7 тн ноосонд МЭАЦ гэрчилгээ олгосон. Гоц халдварт өвчний голомттой бүс нутаг руу малын гарал үүслийн гэрчилгээ олгохгүй байгаа. Төмс хүнсний ногооны гарал үүслийг баталгаажуулах гэрчилгээг 215 иргэний 1210 тн ногоонд олгосон. | бүтээгдэхүүний хэмжээгээр | ХАА-н гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд тавих хяналт сайжирна. | Өөрийн хөрөнгөөр | | жилдээ | | МЭҮТ  БЗД нар МЭҮН  Хэсгийн төлөөлөгч |
| 23 | “Мах, сүүний” анхдугаар аяныг эхлүүлнэ. | 48. Сүүний нөөцийг бүрэн ашиглаж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | МУЗГ-ын 2016 оны 212 тоот тогтоолоор “Мах сүүний анхдугаар аян”-ыг эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар 1,011 сая л сүү бэлтгэн нийлүүлээд байна. | Үйлдвэрлэсэн бүтээгдхэнүүний хэмжээ | Мэдээллийн сан баяжилт хийгдэнэ. Нэгжээс авах ашиг шим нэмэгдэнэ. |  | | жилдээ | | ААН |
|  | Үйлдвэржүүлэх бодлогын хүрээнд | | | | | | | | | |
| 24 | Орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн “ЖДҮ-27” төслийг хэрэгжүүлнэ. | 49. Сумын хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бага дунд оврын “Жишиг загварын үйлдвэр” байгуулна. | Сүү ХХК өдөрт 20 тн сүү хөргөх хөргөлтийн иж бүрэн цехийг байгуулж, 7 сарын 1-нээс үйл ажиллагаа эхлэн явуулж байна.  - | хэрэгжилтээр | Хурганы арьс элдэх үйлдвэр байгуулна. | | ААН- | | жилдээ | ЗДТГ  Сүү ХК |
| 50. Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. |  | Сүүн сүүн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | Сүүн сүүн бүтээгдэхүүний нэр төрөл олширно. | | Иргэн ААН-ийн хөрөнгөөр | | Жилдээ | ЗДТГ, Сүү үйлдвэрлэгч |
| 25 | Малчин малчдын бүлэг, хоршоог нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж, эрчимжсэн МАА-н бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллана. | 51. сум хөгжүүлэх сангийн журмыг шинэчилэн боловсруулж зээлийн эргэлтийг сайжруулан зориулалт зарцуулалтанд хяналт тавина. | 4 сард 4 иргэнд 34,0 сая төгрөгний зээл олгосон.2017-2018 онд зээл олгосон зээлдэгчийн хувийн хэргийн баяжилтийг хийсэн.2018 оны зээлдэгч нарын хувийн хэрэгт заавал үл хөдлөхийг гэрчилгээ авч, ТҮЦ машинаас лавлагаа авч хавсарган мэдээллийн сантай болсон. | Зээл олголт эргэн төлөлтийн хувиар | Журмыг хэрэгжүүлж ажиллана. | | СХС- | | жилдээ | ЗДТГ  Ажлын хэсэг |
| 26 | Орон нутгийн хэрэгцээ баялаг бүтээгч нарыг чанарын стандарт хангасан бүтээгдэхүүнээр хангана. | 52. “Нэг баг - Нэг бүтээгдэхүүн” арга хэмжээг зохион байгуулан өөрийн гэсэн нэрийн бүтээгдэхүүнтэй болгоход дэмжиж ажиллана. | УБ хотод зохион байгуулагдсан “Төв аймагт үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдаанд төмс хүнсний цагаа идээний төрлөөр 20 гаруй иргэн, аймагт зохион байгуулагдсан Нэг сум-Нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаанд 32 иргэн, Сум сурталчлах өдрийн үзэсгэлэн худалдаанд 20 иргэн оролцож, Нэг сум –Нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаанаас зохион байгуулалттай оролцсон сумаар шалгарсан | Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон иргэдийн тоогоор | Сумын бренд бүтээгдэхүүнтэй болно. | | ОНТ | | 3-р улирал | ЗДТГ  МЭҮТ  БЗД нар |
| 27 | Стандартчилал хэмжил зүйн талаархи хууль тогтоомж, “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ. | 53. Худалдаа нийтийн хоол, амралт аялал жуулчлалын газруудыг стандартын дагуу аттестатчилахад хамтран ажиллаж, үйл ажиллагаанд хяналт тавина. | Аймгийн МХГ, СХЗХэлтэстэй хамтран 25 үйлчилгээний цэгт аттестатчилал явуулж, стандартыг 70 дээш хувь хангасан 19 үйлчилгэний цэгт тохирлын гэрчилгээг сунгуулсан. Шинээр байгуулагдсан STOP-92 үйлчилгээний цэг, хүнсний ногооны шууд борлуулах цэгүүдэд тохирлын гэрчилгээ олгосон. | . Тохирлын гэрчилгээ олгосон тоогоор | Стандартын хэрэгжилт сайжирна. | |  | | 2-4 улирал | ЗДТГ  СХЗХ |
| 54. Ашиглагдаж байгаа бүх хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулалтанд хамруулна. | Аймгийн СХЗХ-ийн ажлын хэсэг 18 хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулсан | Баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийн тоогоор | Хэмжих хэрэгсэл баталгаажина. | |  | | 2-4 улирал | ЗДТГ  СХЗХ |
| 55.Согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг цэгт тавих журмыг хэрэгжүүлж, хяналтыг сайжруулна. | Архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 9 цэгийн тусгай зөвшөөрлийг сунгуулсан. Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 8 үйлчилгээний газрын сунгалт, STOP-92 үйлчилгээний цэгт шинээр олголт хийж төсөвт 2250000 төгрөг,гэрчилгээний үнэ 45000 төгрөгийг /ОНИМТ/ өөрийн оролгод төвлөрүүлсэн | Журмын хэрэгжилтээр | Цэгт тавих хяналтыг сайжруулна. | |  | | жилдээ | Засаг дарга  Хэсгийн төлөөлөгч МЭҮТ |

ГУРАВ. ДЭД БҮТЭЦ, ТӨВ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь үзүүлэлт | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Хөрөнгийн эх үүсвэр, мөнгөн дүн /сая.төг/ | Хугацаа /улирал, сар/ | Хэрэгжүүлэх байгууллага |
| 1 | Сумын төв, суурин газруудыг хөгжлийн ерөнхий òºëºâëºãººíèé дагуу хотжилт, тохижилтын зураглалыг гарган хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ | 1. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөж ажиллана. | Ñóìûí òºâèéí õºãæëèéí åðºíõèé òºëºâëºãºº 2011 îíä õèéãäñýí. Уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2018-2021 он/-г сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж, батлуулсан. | Õэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулñàí áàéíà. | Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | ОНХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, àæëûí õýñýã |
| 2 | Сумын төâèéí хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана. | 2. Ñумын цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламж, гудамж, зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг, зураглал гарган, тохижуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | Төсөвт 5 байгууллага, 4 баг, 10 ААН-н 462 иргэн, албан хаагчид оролцон 4524 ш мод болон жимсний мод тарьсан. Японы “Ти Си Эс Жи” байгууллага 1 га ойн санд ойжуулалт хийсэн.Бичигт багийн 800 хэсэгт ОНХС-аар 10 сая төгрөгийн хүүхдийн тоглоомын талбай, наадмын талбайд 860м хашаа, 286ш мод тарьж тохижуулсан. Нийт 2.9 га | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Тохижуулсан гудамж зам талбай  -ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээгээр /га-аар/-2.5 га | УХО,ОНХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÒÃ, ìýðãýæèëòí¿¿ä, ААНБ |
| 3. Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, ажлыг эхлүүлнэ | “Цагаан булаг” амралын газар зураг төсөл хийсэн. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Ажлыг эхлүүлж үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна. | ГДХО,ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДОрлогч, àæëûí õýñýã |
| 4. Өгөөмөр багийн хонхор хэсэгт явган хүний гүүр шинээр барих ажил хийж гүйцэтгэнэ. | \_ | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Явган хүний гүүртэй болсон байна. | ОНХО, ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, |
| 3 | Багуудад үер уснаас хамгаалах усны суваг, гарц гаргах зэрэг аюулгүй байдлыг хангах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч шийдвэрлэнэ. | 5. Багуудад үер уснаас хамгаалах усны суваг, гарц хийнэ. | \_ | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Үер уснаас хамгаалах усны суваг, гарц хийгдсэн байна. | ОНХС, ,ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÒÃ,ААНБ |
| 6. ¯åðèéí äàëàíã ñýðãýýн засварлана. | 2017 онд Төв аймгийн ХХҮГазартай хамтран нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 1 км орчим сувгийн шороог цэвэрлэх ажил хийсэн. Ñóìûí òºâä áàéãàà ¿åðèéí äàëàíãóóä øîðîîãîîð ä¿¿ðñýí. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | ¯åðèéí äàëàíã цэвэрлэж шаардлагтайгазар засвар хийсэн байна. | ОНХС,ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÒÃ,ААНБ |
| 4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучууд хөгжлийн төвийг байгуулж, тэдэнд үзүүлэх боловсрол, эрүүл мэндийн болон бусад үйлчилгээг өргөжүүлж, дэд бүтцийг сайжруулна. | 7.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучууд, иргэдийн хөгжлийн төвийг байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. | ЭМТ, Соёлын төв зэрэг байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зам, гарцтай болсон. | ¯éë àæèëëàãààíû  õýðýãæèëòýýð | Үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна. | ОНХС,ХХО | Жилдээ | Зàñàã äàðãà,  ÇÄÒÃàçàð |
| 5 | Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 400-н хүний багтаамжтай спорт заал, сургалтын танхим бүхий хүүхэд залуучуудын хөгжлийн цогцолбор байгуулж ашиглалтанд оруулна. | 8.Ñпорт çààë, сургалтын танхим бүхий хүүхэд залуучуудын хөгжлийн цогцолбор байгуулна. | 2018 онд ОНХС-аас 55,676,500 төгрөг төсөвлөн 24м өргөн, 30м урт, 7м өндөртэй спорт заал барих тендер 2 удаа зарласан боловч тендерийн материл ирээгүй тул үнийн санал авах урилга ААНБ-д хүргүүлэн ажиллаж байна. | Õºðºíãèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýíý. | Батлагдсан ээлж дарааллын дагуу ажлуудыг гүйцэтгэсэн байна. | УХО,ОНХС,ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÒÃàçàð |
| 9.Òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí гадна хашааг шинэчлэн засварлаж шинээр барина. | Сургууль, Цэцэрлэгийн 415м хашааг сэргээн засварлах ажилд Орон нутгийн суурь зардалаас 10 сая төгрөг төсөвлөн зассан. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. | ХÕÎ, ÎÍÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, ЗДТГ, Төсөвт байгууллагууд |
| 10.Баяр наадмын цогцолбор барина. | Сумын баяр наадмын 860м талбайг хашаажуулах ажлын зураг төсөв хийгдэж 10 сая төгрөгөөр, наадмын талбайн индэрийн өргөтгөлийг 3200,0 төгрөгөөр тус тус барьж ашиглалтанд оруулсан. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн байна. | ХÕÎ, ÎÍÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, ЗДТГ, |
| 6 | Хүн амын өсөлт, орон сууны хэрэгцээтэй уялдуулан ñóìûн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | 11. Иргэдийн хөрөнгө, хүч санаачилгыг өрнүүлэн “Амины орон сууц” төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Шинээр 18 амины орон сууц баригдсан. | Шинээр ашиглалтанд орсон амины орон сууцны тоогоор. | 10 айл орон сууцтай болсон байна. | ОНХС, СХС,ХХО | Жилдээ | Зàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, мэргэжилтэн |
| 7 | Сумын төвийн айл өрх, иргэн, ААН-тэй хамтран сумын төвийн барилга байгууламжийн өнгө зүсийг бүрэн шинэчилэх. | 12. Ñóìûí òºâèéí 24, 36 àéëûí îðîí ñóóö, айл өрхийн барилга байгууламжийг çàñâàðëàõ àæëûã ýýëæ äàðààòàé õýðýãæ¿¿ëíý. | Сумын 80-н жилийн ойг угтан хашаа хорооны өнгө үзэмжийг бүрэн шинэчилэх ажилд 113 айл, өрх хамрагдсан. 36 айлын орон сууцад үйлчилгээний явуулдаг -4, төвийн 3 дэлгүүр, ЗДТГазар тус тус засварын ажил хийсэн. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Çàâñàðëàõ àæëûã ã¿éöýòãýíý. | ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, БЗДарга, àéë ºðõ¿¿ä |
| 8 | Òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí áàðèëãà, áàéãóóëàìæóóäûã ºðãºòãºõ, çàñâàðëàõ àæëóóäûí ýýëæ äàðààëëûã øèíý÷ëýí òîãòîîõ, äàðààëëûí äàãóó õºðºíãº îðóóëàëòûí àæëûã ã¿éöýòãýíý. | 13.Òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí áàðèëãà, áàéãóóëàìæóóäûã çàñâàðëàõ, тохижилтын àæëóóäûã ýýëæ äàðààòàé çîõèîí áàéãóóëж бүх байгууллагуудын гадна талбайд сүүдрэвч байгуулна. \Цэцэрлэг гадна талын шинэчлэн засах / | 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн их засварын ажлыг 138.525.3 төгрөгөөр “ Өргөө засал” ХХК-н 100%-ийн гүйцэтгэлтэй засварлан. Тайваны сангаас цэцэрлэгийн худаг, бохирын цооног барих ажилд 47,5 сая төгрөг, наадмын талбайд 6, ЭМТ, СӨБ, ЕБДСургуульд тус тус 1, Мандал багт -1, Хүндэтгэлийн цогцолборт -1 нийт 9 сүүдрэвч байршуулсан. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. | ÓÕÎ, ÎÍÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, ЗДТГ |
| 9 | Газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлогыг боловсронгуй болгож, нэн тэргүүнд өөрийн ñóìûí иргэд, байгууллагад газрыг нь өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлана. | 14. Òóõàéí æèëèéí газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг æèë á¿ð àðãà÷ëàëûí äàãóó боловсруулж, батлуулан, мөрдөж ажиллана | 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын ИТХ-ын 2-р хуралдаанаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу Газар өмчлөх 254 өргөдөл, эзэмших 29 өргөдөл хүлээн авч, 61 иргэнд 9,69 га газрыг өмчлүүлж, 26 иргэн, аж ахуйн нэгжид 40,2 га газрыг эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, гэрчилгээжүүлээд байна. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Æèë á¿ð ÈÒÕ-ààð õýëýëö¿¿ëæ, тайлагнасан õýðýãæèëòèéн хувиар. | \_ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÈÒÕ, àæëûí õýñýã |
| 15. Иргэн бүрт өмчлүүлэх шаардалагатай газрын хэмжээг тодорхойлж, байршлыг тогтоон төлөвлөлт хийж газар өмчлөлийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулна. | 2018 оны 3 улирлын байдлаар 2714 иргэнд 399.4 га газрыг өмчлүүлээд байна. Энэ нь нийт иргэдийн 53.2% нь газраа өмчилсөн. | Иргэд газраа өмчилсөн байна. | Газар өмчилсэн иргэдийн тоогоор /90%-аас дээш/ | нийт иргэдийн 65 %-д | Жилдээ | ÈÒÕ, Зàñàã äàðãà, ãàçðûí äààìàë |
| 16. Газрын кадастрын бүртгэлийг боловсронгуй болгож газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчдад ногдуулах татвар, төлбөр ногдуулалтыг бодитой болгоно. | Ланд менежер программ ашиглан газар өмчлөл, эзэмшлийн 181 өргөдөл бүртгэж, газрын татвар төлбөрийг уг программын тусламжтай ноогдуулж, гэрээ байгуулан ажиллаж байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Ланд менежер програм хангамжиийг нэвтрүүлсэн áàéíà. | Тоон хувийн хэрэг үүссэн байна. | Жилдээ | Тàòâàðûí áàéöààã÷, ãàçðûí äààìàë |
| 17. Ñумûн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг хянаж үзэн, холбогдох газарт уламжилж, шийдвэрлүүлнэ. | Сум хоорондын хилийн цэсийн эргэлтийн цэгүүдийн маргаан зөрчлийг шийдвэрлэх, тодотгох санал дүгнэлтээ уламжлах зорилгоор Сумын ИТХ-ын 10-р хуралдаанаар хэлэлцэж, санал дүгнэлтээ холбогдох байгууллагад хүргүүлж ажилласан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Ñумын хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна. | \_ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, àæëûí õýñýã, ãàçðûí äààìàë |
| 10 | Íèéòèéí àæ àõóéí òàëààð ñóìààñ áàðèìòëàõ áîäëîãûã ñóìûí òºâèéí õºãæëèéí åðºíõèé òºëºâëºãººòýé óÿëäóóëàí áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëíý. | 18. Ñóìûí òºâèéí àéë ºðõ¿¿äèéã òºâëºðñºí õàëààëòûí ñèñòåìä õîëáîõ àæëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéíý. | АНУ Сервис ХХК –нд хүсэлт хүргүүлэн 2018 онд 75 хүүхдийн цэцэрлэг, 24, 36, айл өрхүүдийг нэгдсэн халаалтанд холбох зардалын 50% -ийн санхүүжилт төвлөрүүлэх болсон. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Òºâëºðñºí õàëààëòûí ñèñòåìä õîëáîãäñîí àéëûí òîîгоор 15 | ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДОрлогч, àæëûí õýñýã, |
| 11 | Сóìûí 80 æèëèéí îéã òîõèîëäóóëàí òомоохон бүтээн байгуулалттай уялдуулан, àÿëàë æóóë÷ëàëûí öîãöîëáîð, шинэ суурьшлийн бүсүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хийж суурь дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. | 19. Сумын суурин газруудын шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана. | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Àйл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангасан байна. | ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДТГазар, ЦТСүлжээ ХХК |
| 20. ªãººìºð áàãèéí Áîðòîëãîé, ¿õýð ÷óëóóòàä öàõèëãààíû õ¿÷äýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ òðàíñôîðìàòîð øèíýýð áàðèõ. | ДСЦТСүлжээ ХК нь Борнуур сумын эрчим хүч хэргэлдэг 700 гаруй айл өрхөд нэг фаазын цахилгаан электрон тоолуур –PLC тавихаар гэрээ байгуулсан. Эхний ээлжинд Өгөөмөр багийн төвийн хэсэгт 60 гаруй айлд электрон тоолуур тавьсан. | Öàõèëãààí ýð÷èì, õ¿÷äýë ñàéæèðñàí áàéíà. | Õºðºíãèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýíý. | ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДТГазар, ЦТСүлжээ ХХК |
| 21. Ñóìûí õàòóó õó÷èëòòàé àâòî çàìûí äàãóó ãýðýëò¿¿ëýã òàâèíà. | Орон нутгийн суурь зардалаас 13,328,9 төгрөг төсөвлөн эхний ээлжинд “Гэрэлт гудам” төслийн хүрээнд замын дагуу 1000м туузан гэрэл, 22ш замын гэрэлтүүлэг тавьсан. | Аâòî çàìûí äàãóó ãýðýëò¿¿ëýãтэй болсон байна. | 10ш гэрэлтүүлэг тавина. | ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДТГазар,ЦТСүлжээ ХХК |
| 12 | Зайлшгүй засах шаардлагатай замуудыг засварлан сайжруулна. | 22. Ñóìûí òºâèéí çàìààñ Áîðòîëãîé (õóó÷íààð 400-í ôåðìèéí çàì) õýñýãò ñàéæðóóëñàí õàéðãàí çàì òàâèíà. | - | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Замтай болсон байна. | ÓÕÎ, ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, Çàñàã äàðãûí îðëîã÷ |
| 23. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé õºäººãèéí çàìûã çàñâàðëàõ. | Бичигт багийн Булаг, Буурал, 800, Ногоо тасаг хэсгийн гудамж зам талбайг хайргаар дүүргэн засварласан. Сумын 80-н жилийн ойг угтан хурдан морины 23 км замыг засах ажлыг “Лэл минерал” ХХК –тай нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгэсэн. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | ¯е шаттайгаар зассан байна. | ÓÕÎ, ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, Çàñàã äàðãûí îðëîã÷ |
| 13 | Ñóìûí õºãæëèéí åðºíõèé òºëºâëºãººòýé óÿëäóóëàí îðîí íóòãèéí ÷àíàðòàé àâòî çàìûí ñ¿ëæýýã ºðãºòãºí ñàéæðóóëæ, èðãýäèéí àÿ òóõòàé àþóëã¿é çîð÷èõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëíý. | 24. Ñóìûí òºâийн хатуу хучилттай автозамыг сэргээн засварлаж тэмдэг тэмдэглэгээ хийнэ. | ЕБСургууль урд талын зам дээр гарц, тэмдэглэгээ хийсэн. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Автозамыг сэргээн засварлаж тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн байна. | ÓÕÎ, ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДОрлогч, àæëûí õýñýã, |
| 14 | Суманд өндөр хурдны интернетийн орчин бий болгож, төсөвт байгууллага, иргэдийн мэдээлэл шуурхай олж авах боломжийг бүрдүүлнэ. | 25. Ñóìûí õýìæýýíä “Óõààëàã-Áîðíóóð” õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ, õýðýãæ¿¿ëíý. | Сургууль, дотуур байранд дотоод сүлжээний тоног төхөөрөмж, утасгүй интернетийн төхөөрөмжийг БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар ZTE, Монкабель ХХК-нууд хийж гүйцэтгэсэн. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Øèëýí êàáåëüä õîëáîãдсон байна | ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, “ХАМО” ХХК |
| 15 | Сумын гудамж, талбайг тохижуулж авто замын дагуух явган зорчигчийн зам талбайг засварлан камержуулж иргэд, айл өрх, ААН-ийг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хашаа гудамжаа тохижуулан нэг загварын хогийн савтай болгох ажлыг зохион байгуулна. | 26. Хатуу хучилттай автозамын дагуу явган хүний замыг үргэлжлүүлэн тавина. | Санхүүжилт тасарсан. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | Явган хүний зам тавьсан хэмжээгээр | ÓÕÎ, ÎÍÕÎ, ÕÕÎ | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДТГазар |
| 27. Сумын төвийг хяналтын камертай болгох. | 2017 онд ЕБС, Дотуур байранд Дэлхийн Зөн ОУБ –ын Төв ОНХХ-т “Хүүхдийн аюулүй орчин” төсөл бичиж сургууль дотуур байрны орчинд 10.202.500 төгрөгийн камержуулах ажил хийгдсэн. Сумын төвийн 4 хүнсний дэлгүүр, 1 зоогийн газар камертай болсон. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Çóðàã òºñөв хийж ХО-н асуудлыг шийдвэрлэж ажиллана. | УХО,ОНХС, ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ЗДТГазар |
| 28. Гудамж төслийн хүрээнд ангилан ялгах зориулалт бүхий нэг загварын хогийн савтай болсон байна. | Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн сав, бохирын цооног, 00-ын стандартыг хангуулж “Хоггүй сум” болох уриалга, гарын авлага, боршурыг 300 өрхөд тараан 20 өрх ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай болсон. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Нэг загварын хогийн савтай болсон байна. | СХС, БХС, ХХО | Жилдээ | ЗДО, БОХУБ, БЗД нар |
| 29. Гэр хорооллын айл өрхүүдийí í¿¿ðíèé õàøààã öýãöëýí хашаандаа тохилог амьдрах “Ãóäàìæ” төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ. | Ãóäàìæ төслийн хүрээнд нийт 113 айл, өрх хашаагаа шинэчлэн зассан. | ¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð | “Ãóäàìæ” төсөл хэрэгжсэн айл өрхийн тоогоор  / 50 айл / | ОНХО, СХС,ХХО | Жилдээ | Çàñàã äàðãà, ÇÄÎðëîã÷, ãàçðûí äààìàë |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ТӨСӨЛ 2019 ОН | | | | | | | | | |
| 1 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулна. | 1.Хог хаягдлыг зөөж, тээвэрлэх, устгах ажлын менежментийг сайжруулж 2019 оны нэгдүгээр улиралд багтаан тендер зарлана. | Бүх нийтийн хог хаягдлын цэвэрлэгээг 22 удаа зохион байгуулан 6 зөвшөөрөлгүй хогийн цэгийг устган, 420 тн хогийгдавхардсан тоогоор 1100 иргэн, төрийн албан хаагчид оролцон 1,725,600 төгрөг зарцуулсан. | Хуваарийн дагуу хог хаягдлыг зөөж тээвэрлэх ажил жигдэрч айл өрх, байгууллага, ААН-үүд хоггүй болсон дүнгээр | Хог хаягдлыг зөөж, тээвэрлэх, устгах ажлын менежментийг сайжруулан хуваарийн дагуу хог хаягдлыг зөөж, тээвэрлэх, устгах ажлыг цаг тухайд нь хийж хоггүй болсон байна. | Төсвийн хөрөнгөөр | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БХ-гчид, БЗД нар, байгууллага, ААН-ийн дарга, эрхлэгчид, Эко орчин, эрүүл амьдрал бүлэг |
| 2.Хог хаягдлыг ангилан ялган дахивар ХХ-г худалдан авах цэг бий болгоно. | Дахивар хог хаягдлыг худалдан авах цэг байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Засаг даргын мэдэгдлийг 60 иргэнд мэдэгдэн, ажиллав. /Төсөл ирээгүй./ | Дахивар бүтээгдэхүүнийг худалдан авах 1 цэг бий болгож ДХХ худалдан авсан хэмжээгээр /тн/ | ДХХ худалдан авах цэгтэй болсон байна. | СХС, хувийн хөрөнгөөр  / 10 сая/ | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар |
| 2 | Албан байгууллага, айл өрх хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах нэг загварын хогийн савтай болж хөрсний бохирдлыг бууруулж хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэн “Хоггүй сум” болох уриалгыг дэвшүүлэн ажиллана. | 3.Гэр хорооллын айл өрхийн бохирын цооног, задгай 00-ыг стандарт хангуулах ажлыг хийж айл өрх, бүр ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай болно | Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн сав, бохирын цооног, 00-ын стандартыг хангуулж “Хоггүй сум” болох уриалга, гарын авлага, боршурыг 300 өрхөд тараан 20 өрх ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай болсон байна. | “Хоггүй сум” болох ажилд айл өрх, байгууллага, ААН-үүд оролцсон дүнгээр ба ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савны тоогоор | Нийт өрхийн 40%-д “Хоггүй сум” болох уриалгыг тараан сургалт хийж, 10%-д ангилан ялгах зохиулалт бүхий хогийн савтай болсон байна. | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр  Хувийн хөрөнгөөр | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БХ-гчид, БЗД нар, байгууллага, ААН-ийн дарга, эрхлэгчид, Эко эрүүл амьдрал бүлэг |
| 3 | Хогийн цэгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна. | 4.Хогийн цэгийг тухайн газар нутагт байрлах багийн иргэд, хамтран хяналт тавьж ажиллана. | Хогийн цэгийг хашаажуулсан мөн Ландфиллийн аргаар */80м\*100м харьцаатай, 3м-ийн гүнтэй/* хийх тухай “Хансуун” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан хуучин хогийн цэгийг түрж булах ажлыг хийлээ. | Гүйцэтгэлээр | Хяналт сайжирж,ил задгай хог хаягдал багссан байна. | ХХөрөнгө,ТХөрөнгө | Жилдээ | БОХ, иргэд БЗД нар |
| 4 | Ой, түүний дагалт баялаг, байгалийн бусад нөөц баялгийн ашиглалтын нөөцийг бий болгож, зохистой ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах. | 5.Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр тухайн орон нутгийн 16 насанд хүрсэн иргэн бүр-1, ААН, байгууллага бүр 5-аас доошгүй мод тарьж усалж арчилж ургуулах бөгөөд өөрийн хөрөнгө хүчээр уг ажлыг хийх боломжгүй бол тухайн зардлыг хандивлах заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана. | 5 байгууллага, 4 баг, 10 ААН-н 462 иргэн, албан хаагчид оролцон 4524 ш мод болон жимсний мод тарьж арчлах арга хэмжээ авав. Японы “Ти Си Эс Жи” байгууллага 1 га ойн санд ойжуулалт хийсэн. | Иргэн бүр 1ш, ААНБ 5-аас доошгүй мод болон жимсний мод тарьсан айл өрх, Ойжуулалт хийх талбайн хэмжээ 2 га-аар | Иргэн бүр 1ш, ААНБ 5-аас доошгүй мод, 50 өрх 100 жимсний мод, 2 га-д ойжуулалт хийсэн байна. | Төсөл хөтөлбөр,  Нөхөрлөл, ААН-үүдийн хөрөнгөөр | 2,4-р улиралд | БОХУБ, БХ-гчид, БЗД нар |
| 6.Ой хээрийн болон обьёктын түймрээс урьдчилан сэргийлэх, ойн хөнөөлт шавж өвчнөөс хамгаалах тэдгээртэй тэмцэх | ЗДТГазар, БОАЖГазар,Сум дундын ойн анги хамтран Ойн нөхөрлөл морин эргүүл, идэвхитэн байгаль хамгаалагчид, ААН-үүдэд зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан.Ой хээрийн болон объёктын түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг давхардсан тоогоор 910 иргэнд гарын авлага материал тарааж ажилласан. | Түймэр гаргаагүй дүнгээр | Сумын хэмжээнд морин эргүүл, идэвхитэн байгаль хамгаалагч, нөхөрлөлүүдийн идэвхи сайжирч хамтран ажилласан байна. | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр  /700,0 төг/ | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар, байгууллагын дарга, эрхлэгч |
| 7. Мод бэлтгэлийн ажилд мэргэжлийн байгууллагаар талбай тусгаарлалт хийлгэж сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулан хэрэглээний болон түлшний мод олгож хяналт тавьж ажиллана. | Сумын хэмжээнд ойн орлого 10-р сарын байдлаар 7500,000 төгрөг оруулахаас 6,625,800 төгрөг ба 88%-тай, Т/Х 284,000 төгрөгийг төсөвт тус бүр төвлөрүүлэн ажиллаж байна. | Бэлтгэх модны хэмжээгээр /м3/, орлогын төлөвлөгөөний биелэлтээр | Тухайн жилийн бэлтгэх модны хэмжээгээр бэлтгүүлэн орлогыг төсөвт төвлөрүүлсэн байна. | - | Жилдээ | БОХУБ, БХ-гчид, |
| 5 | Усны нөөцийг хамгаалах, усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хомсдол бохирдлоос сэргийлэх хэмнэлттэй үр ашигтай хэрэглээ, хамгаалалтын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 8. Óñíû íººöèéã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàæ, õàìãààëàëòûã íü ñàéæðóóëàõ, óñíû áîõèðäëûã áóóðóóëàõ áîäëîãî áàðèí àæèëëàæ, ìýäýýëëèéí ñàíã òîãòìîë áàÿæóóëæ “Уñíû òóõàé” õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàн õÿíàëò òàâèíà. | Тотком сервис ххк 8.7 сая төгрөгөөр ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг  Нэг худагт тавьсан. \БХНСэргээх арга хэмжээний зардлаас \  Сумын 7 худгаас усны дээж авч шинэжилгээнд хамруулсан. | Урсацыг тогтмолжуулж, бохирдлоос хамгаалагдсан усны хэмжээ нэмэгдсэн дүнгээр | 1 худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурьлуулан шинжилгээнд 2 удаа хамруулсан байна. | Хувь хүний хөрөнгөөр | Жилдээ | БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, |
| 9. Тохижуулсан булгийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж, булаг шанд, голын эхийг тохижуулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ. | БОАЖГ-ын 1,500,000 төгрөгийн санхүүжилтээр 1 булаг тохижуулах ажлын хүрээнд Бичигт багийн Баянголын арын Булгийг тохижуулахаар “Баян булаг” ойн нөхөрлөлийн төслийг хүргүүлэн 80%-н санхүүжилт ирж тохижуулах ажил хийгдэж байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | 1 голын эхийг хамгаалсан байна. | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр  Нөхөрлөл | 3-р улиралд | БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, |
| 10. Ашиглагдахгүй байгаа худаг усны тоо бүртгэлийн нарийвчилсан судалгааг гаргаж бүртгэлээс хасах, ,шинээр гаргасан худгийг мэдээллийн санд оруулах. | Шинээр гаргасан худгуудыг бүртгэлжүүлж мэдээллийн санд хамруулсан. | Усны шинэчилсэн тоо бүртгэлийг хийсэн дүнгээр | Усны тоо бүртгэлийг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж мэдээллийн санд оруулсан байна. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр | 2,3-р улиралд | БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, |
| 6 | Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах газрыг нэмэгдүүлнэ. | 11.Усны урсац бүрэлдэх эх, усны сав, ойн сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүс, түүх соёлын дурсгалт, байгалийн үзэсгэлэнт нутаг орны шүтлэгтэй уул ус, ховор ан амьтан биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилгоор ОН-ийн хамгаалалтанд авах газрын судалгааг гарган тусгай хамгаалалтанд авах ажлыг зохион байгуулна. | БОАЖГазраас Усны хамгаалалтын бүсийг тогтоосон 2 ш зурагт самбарыг хүлээлгэн өгсөн. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр. | Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах газрын судлагааг гаргасан байна. | - | Жилдээ | ИТХ, ЗДТГ, БОХУБ, Газрын даамал, БЗД нар, Соёлын төвийн эрхлэгч, |
| 7 | Цөлжилт, газрын доройтол, бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ авч ажиллах. | 12.Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд суманд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болосруулан ИТХ-д оруулахад бэлэн болоод байна. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. | - | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, |
| 13.Цөлжилтийн зэрэглэл тогтоох судалгааны ажил | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Цөлжилтийн судалгаатай болж цаашид авах арга хэмжээ тодорхой болно. | 3.500.000 төгрөг | 3-р улиралд | Шу-ны Акдеми Газар зүй гео эклогийн хүрээлэн |
| 8 | Уул уурхайн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа, нөхөн сэргээлтийн ажилд хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавин ажиллана. | 14. Óóë óóðõàéí ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà á¿õ àæ àõóéí íýãæèéã ñòàíäàðòûí äàãóó íºõºí ñýðãýýëò õèéëãýñýí áàéíà. | Хайгуулын MV-017604 дугаарын тусгай зөвшөөрөлтэй “Туншан-шиадон” ХХК нь байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн санд 1 сая төгрөг байршуулан хайгуулын талбайдаа татан холболт хийсэн. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийлгэж хяналт тавьж ажиллана. | - | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид  ХТ-гч, цагдаа |
| 15.Бичил уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ өгч шаардлагатай арга хэмжээ авна. | Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааг гарган Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. Аймгийн 2018.05.24-ны өдрийн “Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах тухай” 11/6-15 тоотын хүрээнд Химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээний талаарх сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. | БУЭ-дэд хяналт тавьж холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлсэн дүнгээр. | Бичил уурхай эрхлэгч иргэдэд хяналт тавин, БУ-н судалгааг шинэчилэн гарган ШХА-тай хамтран сургалт зохион байгуулан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг ханган ажилласан байна. | ШХА, СХС | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, ХТ-гч, цагдаа |
| 16. Бичил уурхайн зориулалтаар нөхөрлөл, хоршоог дэмжин ажиллана. | Бичил уурхайн зориулалтаар шинээр байгуулагдсан “Өнгөт ундрага” хоршоог дэмжин шаардлагатай хууль, журмын талаар 10 иргэнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн гарын авлага материалаар ханган ажиллаж байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Нөхөрлөл хоршоог дэмжин ажилласан дүнгээр | ШХА, | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, |
| 9 | Ангийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжилтэнд хяналт тавих | 17. Сумын ховор, нэн ховор ан амьтанг тархац нутгаар нь хамгаалах ажлыг зохион байгуулна. | 9 мониторингийн судалгааны цэгт ан амьтан, жигүүртэн шувуудын тархац, байршил, тоо толгойд 35 удаа хяналт шалгалт зохион байгуулж илэрсэн зөрчилгүй ажиллав. | Сумын хэмжээнд ан амьтан, жигүүртэн шувуудыг хамгаалах, зохистой ашиглах, өсгөн үржүүлэх бодлого”-ын хэрэгжилтээр | Ан амьтны тархац байршил,шилжилт хөдөлгөөн тодорхой болсон байна. | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар, БХ-гчид, ХТ-гч, цагдаа |
| 10 | Иргэд, хүүхэд залуучуудад эх дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт ёс заншлаа дээдлэх мэдлэг олгож, байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлнэ. | 18.Байгаль орчныг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжлалт зан үйл, ёс суртахууныг иргэд, хүүхдүүдэд сурталчлан таниулах ажлыг хийн гарын авлага мөтериал тараан мэдээллээр хангана. | Хүүхэд залуучуудад эх дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт ёс заншлаа дээдлэх мэдлэг олгож, байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх зорилгоор Аялал жуулчлалын маршрутын дагуу 6-р сарын 3-ны өдөр 10,12 дугаар ангийн 95 сурагчдад БОХУБ, соёлын төвийн эрхлэгч, ЕБС-ийн насан туршын боловсролын багштай хамтран тойрон аялалыг зохион байгуулсан. | Сургалтанд хамрагдсан сурагч, иргэдийн тоогоор. | 400 иргэн, ЕББС-ийн 150 сурагч, СӨБ-ийн 40 хүүхдэд сургалт хийн гарын авлага тараан ажилласан байна. | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр | Жилдээ | БОХУБ, БХ-гч, БЗД нар, СӨБ, ЕББДС-ийн дарга, эрхлэгчид |
| 11 | ААН, байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулна. | 19. Үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон шинээр байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төслүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг тухай бүрт зохион байгуулна. | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө, жилийн ажлын төлөвлөгөөний хугацаа дууссан 5 ААН-д албан шаардлага хүргүүлэн ОУ-ын зам дагуу шинээр байгуулагдсан “Мастер грийн” ХХК нь байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэхээр материалаа хүргүүлээд байна. | Тухай бүрт | Төслүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулсан байна. | - | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар |
| 20.Байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулан хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах нэгдсэн шалгалтыг зохион байгуулна. | Аймгийн Онцгой байдлын газрын ажлын хэсэг, сумын БО-той хамтран 2-р сард 5 байгууллага, 10 аж ахуйн нэгж, банк, үйлчилгээний газруудад галын аюулгүй байдлаар үзлэг, шалгалт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан. Мөн 3-р сарын 29-нд ЗДТГ-н даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 5 ШТС, 4 зоогийн газарт галын аьулгүй байдлын багаж хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. | Хяналт шалгалтын тоогоор | 2 удаа хяналт шалгалт хийх | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр | жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БЗД нар |
| 12 | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулж, өөрийн хамгаалж буй нутгаас  байгалийн дагалдах баялаг, үр өгөөжийг өөрсдөө зохистой хүртэх нөхцлийг бүрдүүлж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлнэ. | 21. Нутгийн иргэд, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж, байгалийн нөөц баялгийн ашиглалтанд хяналт тавина | 3 ойн нөхөрлөл шинээр байгуулагдан Засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. | Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй нөхөрлөлүүдийг дэмжсэнээр. | Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн тоо нэмэгдэж, байгалийн баялгийг хуулийн хүрээнд зөв зохистой ашиглаж сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх | Төсөл хөтөлбөр, нөхөрлөлийн хөрөнгөөр | Жилдээ | ИТХ, БОХУБ-ч БХ-ч, БЗД нар |
| 22.Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтанд хамруулна. | Хэнтий аймагт 4 нөхөрлөлийн 6 гүшүүдийг чадавхижуулах,практик сургалтанд хамруулсан. | БХНСС, ТББ, Төсөл хөтөлбөр | Сургалтанд хамрагдсан ойн нөхөрлөлүүдийн гишүүдийн тоогоор | Ойн нөхөрлөлүүдийн бүх гишүүд чадавхжуулах сургалтанд хамрагдсан байна. | Иргэд байгалиа хамгаалах сэтгэхүй суусан байна. | ЗДТГ, БОХУБ, БХ-гчид, БЗД нар, Ойн нөхөрлөл, ТББ-ууд |
| 23. Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдийн “Тайлант үзэсгэлэнт худалдаа”-г зохион байгуулна. | 2018 оны “Тайлант үзэсгэлэнт худалдаа”-г 12-р сард зохион байгуулна. | Тайлангийн үр дүнгээр | Иргэд байгалиа хамгаалах сэтгэхүй суусан байна. | ЗДТГ-ын БХНСХөтөлбөр | 4-р улиралд | ЗДТГ, БОХУБ,ТББ |
| 13 | Орон нутагт түшиглэсэн аялал жуучлалыг хөгжүүлнэ. | 24.Аглаг бүтээлийн хийд, аялал жуулчлалын бааз, амралтын газрууд, иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн хяналт тавин ажиллана. | Аглаг бүтээлийн хийдийн жуулчдад зураг авах, бүргэд, бэлэг дурсгалын зүйл, халуун хоолоор үйлчилдэг 12 иргэн, Дуган хаданд аялал жуулчлалаар үйлчидэг 6 иргэн нийт 10000 дотоод, гадаадын иргэнд үйлчилж түүнд ажлын хэсэг хяналт тавин зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.  Ñóì îðîí íóòãèéí îíöëîã, ñî¸ëûí ºâèéã æóóë÷äàä òàíèóëàõ çîðèëãîîð Ñî¸ëûí òºâèéí ýðõëýã÷ Ýíõæàðãàëòàé õàìòðàí Áè÷èãò õàä – Àãëàã á¿òýýëèéí ñ¿ì- Äóãàí õàä- Ñîäîí ñóäëàëûí ìóçåé- Äàøëèí ñóâðàãà- Íî¸í óóë ÷èãëýëèéí äàãóó àÿëàë æóóë÷ëàëûí ìàðøðóò ãàðãàí сумын Засаг даргаар батлуулахад бэлэн болоод байна. | Дотоод, гадаад жуулчдын тоо нэмэгдсэн дүнгээр | Аялал жуулчлалын бааз, амралтын газруудаас гадна нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын тоо нэмэгдсэн байна. | - | Жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, БХ-гчид, БЗД нар, ААН-ийн дарга нар, иргэд |
|  | . | 25.Сумын хэмжээний аялал жуулчлалын маршрутын зураглалыг шинэчилэн гаргаж сурталчилан ажиллана. | Аялал жуулчлалын зураглалын дагуу аялсан иргэний тоогоор | Аялал жуулчлалын дагуу аялж байгаа иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. | - | жилдээ | ЗДТГ, БОХУБ, газрын даамал, БХ-гчид, БЗД нар, Соёлын төвийн эрхлэгч |
| 14 | Төв суурин газрын гэр хорооллын айл өрхөд дулаан цэвэр бохир усны бие даасан цомхон техник технологийн шийдэл бүхий эко тоног төхөөрөмж нэвтрүүлнэ. | 26. Суурин газрын гэр хорооллын айл өрхөд дулаан цэвэр бохир усны бие даасан цомхон техник технологийн шийдэл бүхий эко тоног төхөөрөмж нэвтрүүлнэ. | = | ХХХОруулалт,  Төсөл хөтөлбөр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Хувь хүний хөрөнгөөр | Бохир усны бие даасан техник технилогтой болсон байна. | ЗДТГ, БОХУБ, газрын даамал, БХ-гчид, БЗД нар, |
| 15 | Техник хэрэгслээр хангах | 27.Хоёр мотоциколь, компютер | - | Ажлын үр дүн сайжирна. |  | БХСан, ТХөрөнгө | Жилдээ | Засаг дарга |

ТАВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь үзүүлэлт | | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | | Хөрөнгийн эх үүсвэр, мөнгөн дүн /сая.төг/ | | | Хугацаа /улирал, сар/ | Хэрэгжүүлэх байгууллага |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | 9 |
| 1 | Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна. | 1.Цэцэрлэгийн ердийн болон хувилбарт сургалтын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | СӨБ- 85,3 %  -Үндсэн бүлэгт-230 хүүхэд  -Хувилбарт сургалтанд -120 хүүхэд  410 хүүхдээс нийт 350 хүүхэд буюу -85,3% | | СӨБ, хамран сургалтын хувь | * СӨБ-86% * Үндсэн бүлэг -245 хүүхэд * Хувилбарт 120 хүүхэд * Нийт 365 хүүхэд   410 хүүхэд буюу  86 % | | | Улсын төсөв | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  СӨБ |
| 2. “Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн багшийн ур чадварыг сайжируулж , мэргэжлийн зэргийг ахиулах | Магистр багшийн эзлэх хувь-16,6%  Мэргэжлийн зэрэгтэй багш -0% | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр,  Магистр, мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувиар | 50% | | | Улсын төсөв  ОНХО | | 2,4-р улирал | БСУГ  СӨБ |
| 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг СӨБ-д хамаруулах | 3 хүүхэд буюу -14,% | | СӨБ-д хамрагдалтын хувиар | 2018-2019 оны хичээлийн жил хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 хүүхэд буюу 0,8% | | | Улсын төсөв | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  СӨБ |
| 2 | Эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно. | 4. “Багш хөгжлийн төв “-ийн орчин нөхцөл , “ Заах аргын нэгдэл”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байранд хөгжих нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлнэ. | * Багш хөгжлийн төв ажиллаж байна. * ЗАН-ийн ажил жигдэрсэн -70% | | Тухайн жилд тохижигдсон “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоогоор  Үйл ажидллагаа нь тогтмолжсон ЗАН-ийн эзлэх хувиар | 80%-д хүргэнэ. | | | Улсын төсөв  ОНХО | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  Засаг дарга СӨБ |
| 5. Сургалтын материал хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжөөр , тоглоом наадгайгаар ангийг бүрэн хангах | Цэцэрлэгт үндсэн 6 бүлэг ажиллаж байна. | | -Шаардлагад нийцсэн 6 бүлэгтэй болох | 1 | | | Улсын төсөв | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  Засаг дарга СӨБ |
| 6. Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ. | Гэрэлтүүлэг -20% | | a.Гэрэлтүүлэг-  б.Гарц-  в.Камер-  г.Хурд сааруулагч | Хурд сааруулагч -1 | | | Улсын төсөв  ОНХО | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  Засаг дарга  СӨБ |
| 7. Хоол хүнсээр абвал зохих илчлэг, шимт бодис , амин дэмийн хэрэгцээг хангасан эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилнэ. | -Хоолны илчлэг хангалт 100% | | Хоол тэжээлийн илчлэг ханган илчлэгийн хувиар | 100% | | | Улсын төсөв | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  СӨБ |
| 8. Ариун цэвэр , эрүүл ахуйд тавигдах шаардлага хангасан , хүүхдийн нас, хүйсийн онцлогт тохирсон ариун цэврийн өрөөтэй болох | * Ариун цэврийн өрөөнд гар нүүрийн угаалтуур -20ш * Суултуур -27 | | Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд өрөөний эзлэх хувиар | 50% | | | Улсын төсөв  ОНХО  Төсөв хөтөлбөр | | 1,2,4-р улирал | БСУГ  СӨБ |
| 9. Бие бялдар хөгжил чийрэгжүүлтийн сорил судалгааг авах | Цэцэрлэгийн 5 бүлгийн 3-5 насны 185 хүүхэд буюу  Амжилт –100%  Чанар -74% | | ББХЧ-н сорил судалгаанд хамрагдсан хүүхдийн тоо / хувь, чанар | Амжилт –100%  Чанар -80% | | | Улсын төсөв | | 1,2,4-р улирал | **ЭМТ**  **СӨБ** |
| 10. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд сүү, тараг өгөх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцно. | Хөөрүүлсэн сүүг 7 хоногт 2 удаа  Тараг 7 хоногт 1 удаа | | Сүү, таргийн хангалтаар | Цэцэрлэгийн хүүхдүүд 9 сарын 1-нээс 10 сарын 1, 5 сарын 1-нээс 6 сарын 1 хүртэл хугацаанд сүү, тараг хэрэглэхийг хэвшүүлсэн байна. | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Сумын ЗДТГ СӨБ |
| 11. Цэцэрлэгийн хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд хөгжих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, анги бүлэг бүрийг ионжуулсан агаар цэвэршүүлэгчтэй болох | Ионжуулсан агааржуулагч 4 | | 6 бүлэгт байх тоогоор | 6 бүлэгт 6 ионжуулсан агааржуулагчтай болох 100% | | | Улсын төсөв | | 1,2,4-р улирал | СӨБ |
| 12. Цэцэрлэгийн гадаа тоглоомын хашааг шинэчлэн засварлах | Блокон суурьтай , төмөр хашаатай | | Аюулгүй модон хашаатай болно. | Аюулгүй байдлыг хангасан Стандартын хашааг засварлах | | | Хандив тусламж | | 1,2,4-р улирал | Засаг дарга СӨБ |
| 13. Барилгын хананд дулаалга хийн шавардах | Барилгын тоосго элэгдэн дулаан алдагдаж байна. | | Хүүхдийн хэрэгцээ хангалтын хувиар | Хүүхдийн ая тухатай орчин бүрдэнэ | | | Улсын төсөв  ОНХО  Төсөл хөтөлбөр | | 1,2,4-р улирал | Засаг дарга СӨБ |
| 3 | Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна | 14.Бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ. | Бага -90%  Суурь -91,8% | | Бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлсэн хувиар | 90,5%  92,0% | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Захирал Сур/менежер |
| 15.Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ. | Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь-77.5%  АВ-ийн эзлэх хувь 42.5%  ЭЕШ-тай хичээлүүдийн аймгийн дундаж-496 сум 469% | | Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь,  АВ-ийн эзлэх хувь,  ЭЕШ-тай хичээлүүдийн аймгийн дундаж оноог нэмэгдүүлсэн хувиар | 78%  43%  Судлагдахуун бүрээр улсын дунджид хүргэх | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Сургалтын менежер |
| 16.Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг шинэчлэн, багшийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусган багшийг хөгжүүлэх чиг хандлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтуудыг олон хэлбэрээр үе шаттай зохион байгуулж, “Мэргэжлийн хөгжлийн баг” ажиллуулна. | Сургалтад хамрагдсан багшийн эзлэх хувь -100%  Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологид суралцаж байгаа багшийн эзлэх хувь 75 % | | Сургалтад хамрагдсан багшийн эзлэх хувь  Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологид суралцсан багшийн эзлэх хувиар  Мэргэжлийн хөгжлийн баг байгуулах | 100%  75.5%  МХБ-ийн ажлын үр дүн,тэргүүн туршлагаа бүс, аймаг,улсад түгээн дэлгэрүүлсэн багшийн тоогоор | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Захирал Х.Энхтуяа , Сургалтын менежер П.Болорчулуун |
| 17. “Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, багш нарыг чадваржуулах, мэргэжлийн зэргийг ахиулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | Хөтөлбөр батлагдсан  Магистр багшийн эзлэх хувь-17.4%  Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь-55,8 % | | Магистр,  Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувиар | 18%  55.8% | | | Улсын төсөв | | 2,4-р улирал | Захирал Сургалтын менежер |
| 18. Багш нарын ажлын гүйцэтгэл үр дүнд суурилсан үнэлгээг бодитой үнэлэн, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа (масс сургалт)-г чанартай зохион байгуулсан багш нарыг үнэлэх, урамшуулах журмыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | 7багш сурагч төрөлжсөн хичээлийн олимдиадад 1-3 –р байр  Сургууль 13-р байр | | Аймаг, улс олон улсын чанартай, олимпиад, уралдаан тэмцээнд эхний 3 байрэзэлсэн,  Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа (масс сургалт)-г чанартай зохион байгуулсан багшийн тоогоор | 1-3 –р байр эзэлсэн сурагчдын тоог нэмэгдүүлэх , аймаг, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багшийн тоо | | | Улсын төсөв | | 2,3-р улирал | Захирал Сургалтын менежер |
| 4. | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг шинэчлэн, багшийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусган багшийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | 19. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг шинэчлэн, багшийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусган багшийг хөгжүүлэх чиг хандлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтуудыг олон хэлбэрээр үе шаттай зохион байгуулж, “Мэргэжлийн хөгжлийн баг” ажиллуулна. | Сургалтад хамрагдсан багшийн эзлэх хувь -99%  Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологид суралцаж байгаа багшийн эзлэх хувь 73,9 % | | Сургалтад хамрагдсан багшийн эзлэх хувь  Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологид суралцсан багшийн эзлэх хувиар  Мэргэжлийн хөгжлийн баг байгуулах | МХБ-ийн ажлын үр дүн,тэргүүн туршлагаа бүс, аймаг,улсад түгээн дэлгэрүүлсэн багшийн тоогоор | | | Төсөл хөтөлбөр , Дэлхийн Зөн ОУБ  УТ, ОНХ | | 1,2,3,4-р улирал | ЕБС , Дэлхийн Зөн ОУБ |
| 20. Багш нарын ажлын гүйцэтгэл үр дүнд суурилсан үнэлгээг бодитой үнэлэн, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа (масс сургалт)-г чанартай зохион байгуулсан багш нарыг үнэлэх, урамшуулах журмыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | багш сурагч төрөлжсөн хичээлийн олимдиадад 1-3 –р байр  Сургууль 6-р байр | | Аймаг, улсын чанартай, олимпиад, уралдаан тэмцээнд эхний 3 байр эзэлсэн,  Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа (масс сургалт)-г чанартай зохион байгуул-сан багшийн тоогоор | 1-3 –р байр эзэлсэн сурагчдын тоог нэмэгдүүлэх, аймаг, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багшийн тоо | | | УТ, ОНХ | | 2,4-р улирал | Сургалтын менежерүүд |
| 5 | Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно. | 21.Сурагчдыг эх хэлээрээ зөв, сайхан, зохион найруулж бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгож, эх хэл, соёлоо эрхэмлэдэг, үндэсний ухамсар сэтгэлгээг төлөвшүүлэн, монгол хэл, бичиг, уран зохиолын сургалтын чанарыг сайжруулж, орон нутгийн телевизүүдтэй хамтран “Эх хэлний цаг” цуврал сургалт, нэвтрүүлгийг зохион байгуулна. | Зөв бичих чадвар-65,9%  Сайхан бичих чадвар- 70.9%,  Сурагчдын бүтээлчээр унших чадвар-79,4%  Эх хэл, бичгийн дурсгал, үндэсний бичиг соёлыг эзэмшин хөгжүүлж байгаа хүүхдийн эзлэх хувь-37%, | | Сурагчдын зөв, сайхан бичих, бүтээлчээр унших чадварын гүйцэтгэлийн ахицаар,  Эх хэл, соёлоо эрхэмлэдэг, үндэсний ухамсар сэтгэлгээтэй сурагчийн эзлэх хувиар,  “Эх хэлний цаг” сургалт, теле нэвтрүүлгийг зохион байгуулсан тоогоор | 76.3%  70.9%  84.7%  82%  14 хоногт 1 удаа | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Сургалтын менежер П.Болорчулуун |
| 22. “Утга зохиолын дугуйлан” хичээллүүлж, сурагчдын чөлөөт сэтгэлгээ, бүтээлч эрэлхийллийн арга барилыг хөгжүүлэн, “Уран үгсийн чуулган” яруу найргийн наадам зохион байгуулна. | “Утга зохиолын дугуйлан”-д хамрагдсан сурагчийн тоо 90, | | Утга зохиолын дугуйлан хичээллүүлж, яруу найргийн наадам зохион байгуулах  “Уран үгсийн чуулган” наадам зохион байгуулна | Сургуулийн яруу найргийн тэмцээн зохион байгуулж,  Аймгийн зохион байгуулсан тэмцээнд амжилттай оролцоно. | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-рулирал | Сургалтын менежер П.Болорчулуун |
| 23. “Хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшлийг сайжруулах” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Үндэсний уламжлал, ёс заншлаа өдөр тутмын амьдралдаа хэвшил болгон суралцсан хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 93,3% | | Монгол ёс заншил, үнэт зүйлсийг дээдлэх,х эвшил болгон суралцсан хүүхдийн эзлэх хувиар  Хөдөлмөрлөх ажилд оролцсон хүүхдийн эзлэх хувиар  Мал маллах арга ухаанд суралцсан, хүүхдийн эзлэх хувиар | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт-50%  93,3%  21.9%  31% | | | Улс, орон нутгийн төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Нийгмийн ажилтан Б.Цэндмягмар |
| 24. “Математикч сургууль” уралдааныг зохион байгуулж, сурагчдын сэтгэн бодох чадварыг дээшлүүлнэ. | Математикч 14 –р байр  Болзол хангасан багш - 0 | | Математикч сургууль,  Болзол хангасан багшийн тоо нэмэгдсэн тоогоор | Байр 10  Багш 1 | | | УТ,ОНТ | | 2, 4-р улирал | Сургалтын менежер |
| 25. Хичээлээс гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанарыг сайжруулж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ. | 5 чиглэлээр 31 секц, дугуйлан хичээллэж байна.  Нийт 759 сурагч, 85%  АТО-ын II даваанд 7 багш сурагч 1-3 р байр | | Сонгон, секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо, эзлэх хувиар  Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиа-дад амжилт үзүүлсэн сурагчдын тоо | 86%  Дугуйлан,секцийн тайлан тавьсан тоо,чанарын ахицаар | | | Улсын төсөв | | 2, 4-р улирал | Нийгмийн ажилтан Б.Цэндмягмар |
| 6 | Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно. | 26. “Багш хөгжлийн төв”-ийн орчин нөхцөл, ”Заах аргын нэгдэл”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлнэ. | Багш хөгжлийн төвтэй.  4 ЗАН –тэй үүнээс үйл ажиллагаа жигдэрсэн -3 ,  ЗАН -75 % | | Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон ЗАН-ийн эзлэх хувиар | “Багш хөгжлийн төв”-ийн орчин нөхцөлийг сайжруулсан байдал  ЗАН -100% | | | Улсын төсөв, ОНХС | | 1, 2, 4-р улирал | Сургалтын менежер |
| 27. Сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг эрэмбэлэн, ээлж дараалалтайгаар зохион байгуулна. | Судлагдахуун бүрээр шаардлагад нийцсэн кабинет-18  Хүүхэд хөгжлийн төв, танхим 2 | | Судлагдахуун бүрээр шаардлагад нийцсэн, кабинетын тоо  Технологи лабораторитай болно | 18 орчинг сайжруулна.  Шаардлагад нийцсэн техник технологийн кабинетыг бий болгоно. | | | Улсын төсөв, | | 1, 2, 4-р улирал | Захирал Х.Энхтуяа, сургалтын менежерүүд |
| 28. “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, жишиг загвар тасгийг тохижуулан,дотуур байрны хатуу, зөөлөн эдлэл/-ийг ээлж дараалалтай шинэчилнэ. | Зөөлөн эдлэл 50 % шинэчлэгдсэн.  Жишиг тасаг - 9 | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр  - Улсын ХО, хандив дэмжлэг, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах замаар ахуйн хэрэглэл / хатуу, зөөлөн эдлэл/-ийг нэмэгдсэн хувиар | 40%  Жишиг тасаг 3 –аар нэмэгдүүлнэ  Гудас, цагаан хэрэглэл , хатуу эдлэл – ор ширээ сандал шинэчлэх | | | Улсын төсөв, ОНТ  Эцэг эх, ААН-ийн хандив дэмжлэг,төсөл хөтөлбөрөөр | | 1, 2, 4-р улирал | Сумдын Засаг дарга Д.Ууганбаяр  Захирал Х.Энхтуяа  Байрны багш Х.Дэлгэр сайхан |
| 29. Ариун цэвэр,эрүүл ахуйд тавигдах шаардлага хангасан, хүүхдийн нас, хүйсийн онцлогт тохирсон ариун цэврийн өрөө, халуун ус, угаалга индүүдлэгийн өрөөтэй болно | Халуун ус, шүршүүртэй | | Улсын хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрөөр | нийгмийн түншлэлийг нэмэгдүүлэх замаариндүүдлэгийн өрөөтэй болох | | | Улсын төсөв,  ОНХО, хандив тусламж | | 1, 2, 4-р  улирал | Захирал Х.Энхтуяа  Эмч Д.Ундрах  Байрны багш Х.Дэлгэрсайхан |
| 30. Байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ. | А. Гэрэлтүүлэгтэй  Б. Гарц  В. Камер | | a.Гэрэлтүүлэг  б.Гарц  в.Камер  г.Хурд сааруулагч | г.Хурд сааруулагчтай болох | | | Улсын төсөв, ОНХО | | 1, 2, 4-р  улирал | Захирал НАжилтан цагдаагийн хэсэг |
| 31.Хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодис,амин дэмийн хэрэгцээг хангасан эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилнэ. “Хяналтын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг сайжрууланжиллана. | Үдийн хоол-90%  Дотуур байр 92,9%. | | Хоолны илчлэг хангалтын хувиар  Хоолны хордлогот халдвар гаргахгүй | 100% | | | Улсын төсөв | | 1, 2, 4-р улирал | Захирал Сургалтын менежер  Эмч Нярав |
| 7 | Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно. | 32.Хүүхэд залуучууд, иргэдэд тухайн шатны боловсролыг нөхөн олгоно. | - Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад 19 иргэн хамрагдсан | | Шаталсан сургалтад хамрагдах хүний тоо.  -Дүйцсэн хөтөлбөрийн чанар үр дүнгийн ахицаар  -Нөхөн боловсрол эзэмшсэн иргэний тоо. | - 8 иргэн хамрагдана.  19 иргэнээс  Бага - 0 Суурь - 10 Бүрэн дунд -9 | | | УТ | | 2,4-р улирал | НТБТ –ийн багш Д.Эрдэнэчимэг |
| 33.Зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны сургалтыг иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ТББ-тай хамтран зохион байгуулна. | 14 төрлийн сургалтад 500 иргэн хамрагдсан. | | Амьдрах ухааны зорилтот ба захиалгат сургалтад хамрагдах иргэдийн тоо | 600 | | | УТ | | Улирал бүр, зуны сургалтаар | НТБТ –ийн багш Д.Эрдэнэчимэг |
| 8 | Хүүхэд залуучууд өсвөр үеийнхнийг МУ –ын алдартнуу-даар бахархах хүмүүжлийн зөв төлөвшил олгоно | 34. Олимпийн алдартнуудын алдаршуулах “Олимп” танхимтай болно | Шинээр тохижуулсан | | Спортын дугуйланд хамрагдсан хүүхэд 200  Амжилт | 220 | | | ОНТ | | 1, 2, 4-р  улирал | ЗДТГ, Биеийн тамирын багш нар |
| 35.МУ –ын баатар Д.Самдангийн нэрэмжит танхимтай болно. | байхгүй | | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Бахархах хүмүүжилтэй хүүхэд 400 | | | ОНТ | | 1, 2, 4-р  улирал | ЗДТГ, Түүх нийгмийн багш нар |
| 9 | Архи тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, эрүүл хүнсний зөв зохистой хэрэг-лээ, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга барилд сургах ажлыг зохион байгуулна | 36. Архи, тамхины хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг эцэг эх сурагчдад зохион байгуулах | Дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээнд архи, тамхины заалтыг тусгасан хэрэгжүүлж ажиллаж байна | | Сургалтад хамрагдсан хүүхэд, эцэг эхийн тоогоор | Хүүхэд 270  Эцэг эх 150 | | | Төсөл хөтөлбөр , Дэлхийн Зөн ОУБ | | 1,2,3,4-р улирал | Сум, ЭМТ, ЕБС, нийтийн биеийн тамир |
| 37. “ Архигүй Борнуур” сумын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж архи хэрэглэдэггүй өдөртэй болох уриалгыг дэвшүүлэн ажиллана. | “ Архигүй сургууль” заалтыг сургуулийн ёс зүйн дүрэмд оруулж хэрэгжүүлж ажиллаж байна | | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  | | | Төсөл хөтөлбөр , Дэлхийн Зөн ОУБ | | 1,2,3,4-р улирал | Сум , ЕБС |
| 10 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна | 38. Үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлнэ Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна. | Сургуулийн Вэб сайт, ил тод байдлын самбартай | | Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлалын шалгуур үзүүлэлт -ЗГ-ын  143-р Тогтоол | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | Төсөл хөтөлбөр , Дэлхийн Зөн ОУБ | | 1,2,3,4-р улирал | ЕБС , Дэлхийн Зөн ОУБ |
| 11 | Аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр-3-1.9, АЗДҮАХ-20,  2015-2020 онд баримтлах Соёлын бодлогын 1.1, 1.3, Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна | 39. Соёл урлагийн байгууллагуудаас Хөдөөгийн багт 2-3 удаа соёл урлагийн арга хэмжээг иргэдэдхүргэж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна | Алслагдсан 3 багт нийт 657 иргэнд үйлчилсэн.  Зөөвийн номын сангаар 4-н багт 81 уншигчдад ном олгож үйлчилсэн. | | -Хүрч үйлчилсэн алслагдсан багийн тоо  -Хамрагдсан иргэдийн тоо  -Зөөврийн номын сангаар үйлчилсэн баг, иргэдийн тоо | 4 – н багийн 800 иргэнд хүрч үйлчилнэ. | | | Төсвөөс 150,000 | | 3-6 сард  8-10 сард | 4 багийн ЗДарга,  Соёлын төв |
| 40. Сумын соёлын төвийн хөгжим техник хэрэгсэлийг шинэчилнэ. | - Техник хэрэгсэлд -3,890,000 төгрөг зарцуулсан. | | Үйл ажилагааны гүйцэтгэлээр | 90 %-д хүргэнэ. | | | ОНТ | | жилд | БСУГ  Соёлын төв |
| 41. Дугуйлан сургалтыг хичээллүүлж, үр дүнг тооцон авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ. | 6-н төрлийн дугуйланд 90 сурагчид хамрагдсан. | | 140 сурагчийг хамруулна. | Урлаг соёлын боловсрол олгож нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэхэл нөлөө үзүүлнэ. | | | Төсөл хөтөлбөр | | 10-4-р сар хүртэл | Дуу хөгжмийн багш Бүжгийн багш |
| 12 | АЗДҮАХ -26, Аймгийн соёлын бодлого-6.6,6.7  Нийтийн номын санг мэдээллийн төв болгоно. | 42. Номын сангийн уншигчдын эрэлт хэрэгцээг үндэслэн жил бүр фондоо баяжуулан, уншлагын танхимыг тохижуулна. | 1 сая төгрөгөөр сан хөмрөгөө баяжуулсан. | | Уншигчдийн тоо  -Шинээр авсан номын тоо | Уншигчдын оюуны эрэлт хэрэгцээг хангана | | | Төсөл хөтөлбөр | | Жилдээ | Номын санч |
| 43. Айл өрх бүрийг номын сантай болгох, ном унших соёлд гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 45 өрх номын сантай болсон | | -Нийт өрхийн эзлэх хувиар | 9%-д хүргэнэ | | | Хандив  Төсөл хөтөлбөр | | Жилдээ | БЗДарга  Номын санч |
| 13 | Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 44.Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн сорил судалгаанд бүх насны иргэдийг хамруулж, үр дүнг тооцон, судалгааны баг ажиллуулна. | 42665  14378 | | ББХЧ-ийг сорил судалгаанд хамрагдсан хүний тоо Зохих түвшинд хүрсэн хүний тоо | 43304  14983 | | | УТ,  ОНТ | | 4-р улиралд | Сумдын ЗДТГ,СТөв |
| 45.Биеийн тамирын гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн зам, аяллын маршрут тогтоон, тохижилтыг сайжруулна. | 1 | | Гадаа талбай, алхалт, гүйлтийн замын тоо | 1 | | | УТ, ОНХ | | 2,4 –р улирал | ЗДТГ, ЕБС |
| 14 | Их спортыг сурталчлан, тамирчдын бэлтгэл сургуулилтыг чанаржуулж, үндэсний спортын өв, соёлыг хөгжүүлнэ. | 46. .Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээний бэлтгэл, зохион байгуулалтыг бүрэн хангаж орлцоно. | 4 насны ангиллаар | | 4 насны ангиллаар, арга хэмжээ  өмнөх оноос өссөн дүнгээр | Тамирчдын ур чадвар дээшлэнэ. | | | УТ  ОНТ- | | 1-4 р улиралд | НБМ, ЗДТГ,СТөв |
| 15 | Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 47. “Нүүдлийн амбулатори”-ийн үзлэг, оношлогоог жил бүр сумын Эрүүл мэндийн төвд ажиллуулан нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 591 хүнийг үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан | | Үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо | 600-аас дээш иргэнийг хамруулна | | | ОНТөсөв | | 4-р улиралд | АЭМГазар, СЭМТөв |
| 48. Уламжлалт сэргээн засах тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | Физик эмчилгээний 5 төрлийн аппаратаар 318 иргэнд үйлчилсэн байна | | -Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хамрагдсан иргэдийн тоо | 350 иргэн | | | ОНТөсөв | | 1-4-р улиралд | СЭМТөв, их бага эмч нар, физик эмчилгээний сувилагч |
| 49. Эхчүүдийн амрах байрыг тохижуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | Эхчүүдийн амрах өрөө гарган тохижуулсан | | Тоног төхөөрөмжийн хангалт | 85.0% | | | ОНТөсөв, хандив | | 1-4-р улиралд | СДарга, СЭМТөв, эмч нар, эх баригч |
| 16 | Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг түлхүү авч хэрэгжүүлэн, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна.  . | 50. Нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэн халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоог нэмэгдүүлнэ | 68.6% | | Эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувь | 85.0% | | | УТөсөв, ОНТөсөв, ОУБ-ын дэмжлэг | | 1-4-р улиралд | СЗДарга, СЭМТөв, эмч нар, НЭМАжилтан |
| 51. “Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих”дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 15-49 насны эмэгтэйчүүдийг 8 төрлийн эрт илрүүлэг, 0-5 насны хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан, эмчлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авна | 0 | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар | 50.0% | | | УТөсөв, ОНТөсөв, ОУБ-ын дэмжлэг | | 1-4-р улиралд | СЗДТГазар, СЭМТөв, эмч нар, эх баригч |
| 52. БЗДХ, сүрьеэ, бруцеллёз өвчнийг эрт илрүүлэн шүдний эмч нарын үзлэг оношлогоог нэмэгдүүлнэ | ХБНГУ-ын ХХШЭННийгэмлэгийн шүдний эмчийн үзлэгт 418, ДОХ/ БЗДХӨвчний үзлэгт 456 иргэнийг хамруулсан | | Хамрагдсан хүний тоо | 500 иргэн | | | УТөсөв, ОУБ-ын дэмжлэг | | 2-4-р улиралд | СЗДТГазар, СЭМТөв |
| 17 | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, нотолгоонд суурилсан эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлнэ | 53. Тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэн ашиглалтыг сайжруулна | 85% | | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалтын хувь, ашиглалт | 88.0% | | | УТөсөв, ОНТ, хандивлагч байгууллага | | 1-4-р улиралд | СЗДарга, СЭМТөв |
| 54. Сумын Эрүүл мэндийн төвд Сүрьеэ өвчнийг илрүүлэх лаборатори байгуулна | Лаборант бэлтгэгдсэн | | Лабораторитой болсон байна | Үйл ажиллагаа эхэлж, тогтмолжино | | | УТөсөв, ОНТ, хандивлагч байгууллага | | 1-4-р улиралд | СЗДарга, СЭМТөв |
| 18 | Гэр бүлийн үнэт зүйлийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих таатай орчин нөхцлөөр хангана. | 55.Гэр бүл, өсвөр үе, залуучууд руу чиглэсэн сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | Хамрагдсан хүний тоо-1562 | | Сургалт, сурталчил-гаа, нөлөөллийн арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо | 2725 | | | Төсөл, хөтөлбөр, ТББ/ | | Улирал бүр | НБМ , Цагдаа, ТББ-ууд,  ГХУСАЗЗ |
| 56. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна. | Хамгааллын бүрэн үйлчилгээг үзүүлсэн.  Хүүхдийн эрх хамгаалал, гэр бүлийн чиглэлээр 31 төрлийн судалгаа гарсан. | | Хамгааллын үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн хувь | Гэр бүл, иргэдэд тогтмол үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл бүрэн хангагдсан байна | | | УХО, төсөл, хөтөлбөр/ | | II, IV улиралд | НБМ, ЭМТ,Боловсролын байгууллага, Цагдаа, хамтарсан баг ГХУСАЗЗ |
| 57. Залуучуудын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ | Бодлогоо батлуулсан 93,2% -тай хэрэгжсэн | | Бодлогын хэрэгжилтийн хувиар | 100% | | | Улсын төсөв, ТББ-ын төсөл, хөтөлбөр | | II, IY улиралд | НБМ, сумын ЗХолбоо, төрийн болон, ТББ-ууд |
| 58. Бүтэн өнчин болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ. | Бүтэн өнчин-7 хүүхдэд дэмжлэг үзүүлсэн | | Дэмжлэг үзүүлсэн хүүхдийн тоо 7 | 7 | | | ОНТ, ОУБ, төсөл хөтөлбөр | | II, IV улиралд | НБМ , ЗДТГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУД, ТББ-ууд |
| 19 | Төр, хувийн хэвшил,ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулж, иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | 59.Ажил хайгч, ажилгүй иргэдийн санал, ажил олгогчдын санаачлагад тулгуурлан шинэ ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. | Хөнгөлөлттэй зээл,санхүүгийн  Дэмжлэгтэйгээр-50 , ажил олгогч бусад эх үүсвэрээр-20 | | Шинээр бий болсон ажлын байрны тоогоор | 70-аас доошгүй ажлын байр бий болно. | | |  | | Жилдээ | ЗДТГ,ААНБ  ХЭХ  Мэргэжилтэн |
| 60. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн, ААН,-ийг ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт , борлуулалтын дэмжлэг үзүүлнэ. | Борлуулалтын  дэмжлэг  1ААН,  Түрээсийн  хөнгөлөлт 5 иргэн | | Дэмжлэгт хамрагдсан ААНБ, иргэдийн тоогоор |  | | | ХЭДС-ийн хөрөнгөөр | | Хагас  жил тутам | ЗДТГ,ААНБ  ХЭХМэргэжилтэн, |
| 20 | Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан мэргэжилтэй ажилтныг үйлдвэр дээрхи болон мэргэжлийн түр сургалтаар бэлтгэж, баталгаатай ажлын байраар хангана. | 61. Ажилгүй иргэдийг ажил олгогчийн эрэлтэд нийцүүлэн бэлтгэж, сул чөлөөтэй ажлын байранд зуучилна. | Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо | | Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо | Сул чөлөөтэй ажлын байранд 40  Түр ажлын байранд 600 иргэн, | | | ХЭДС,ЖДҮД, СХС, ОНХСан,  Ажил олгогч байгуулагын хөрөнгөөр, | | Сар бүр | ЗДТГ,МЭҮТ,АААНБ,ХЭХҮМэргэжилтэн, |
| 62. Иргэдийн хөдөлмөрт хандах, хандлагыг өөрчлөх, нөлөөллийн  ажлыг зохион байгуулж,ЕБС, МСҮТ-ийн сурагчид, ажилгүй иргэдэд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох талаар зөвлөгөө өгч хөдөлмөрт бэлтгэнэ. | Сургалт,зөвөл-  гөөнд хамруулсан иргэдийн тоогоор | | Сургалт, зөвөлгөөнд хамрагдсан иргэдийн тоогоор | Сургалт, зөвөлгөөнд 120 иргэнийг хамруулна. | | | ХЭДС | | Улирал бүр | ЕБС,ХЭХМ, |
| 63. Үйлдвэр дээрхи мэргэжлийн болон давтан сургалтанд, ажил мэргэжилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй, иргэдийг хамруулж, мэргэжил ур чадвар эзэмшүүлэн ажлын байранд зуучилна. |  | | Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо | 25 иргэнийг сургалтанд хамруулж,70%-иас доошгүйг сургалтанд хамруулна. | | | ХЭДС | | 3,4 улиралд | ЗДТГ,  ХЭХМэргэ  жилтэн, |
| 64. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах ,, дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | | Төлөвлөгөө  ний хэрэгжил  тээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90%-д хүрсэн байна. | | | ОНТөсөв,  ХЭДСан, | | Улирал бүр | ХАБЭА-н сумдын зөвлөл. |
| 21 | Нийгмийн халамж, хамгаалал, хөгжлийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлнэ. | 65. Нийгмийн хөгжил, хамгааллын цогц үйлчилгээг хүргэж, зорилтот өрхийн хөгжлийн түвшинг ахиулна. | Сонгогдсон 50 өрхийн 50% нь хөгжлийн түвшин ахисан байна. | | Сонгогдсон  өрхийн хөгжлийн түвшин ахисан хувиар | Сонгогдсон 50 өрхийн 50% нь хөгжлийн түвшин ахисан байна. | | | ХЭДС,СХС,  Халамжийн  сан | | Улирал бүр | ХЭХМэргэ  жилтэн. |
| Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, ирээдүйд нийгмийн хамгаалалд хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлнэ | 66.Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан суралцагчийн эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамралтыг нэмэгдүүлнэ. | Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 420 хүн хамрагдсан байна. | иргэд даатгуулагчид | | | 430 | | | УТ | жилдээ | ЗДТГ, НДБ |
| 67. Ажил олгогч байгууллага, заавал даатгуулагчидын нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Орон нутагт нийгмийн даатгалд хамруулсан ажил олгогч байгууллага | Ажил олгогчид заавал даатгуулагчид | | | 54 | | | ут | жилдээ | ЗДТГ, НДБ |
| НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ. | 68.Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, тогтвор суурьшилтай ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлнэ. | Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлого 2010-2020 он | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | | | 30%-р ахиулах | | | - | 2, 4-р улиралд | НБМ,  ЗДТГ, нийгмийн салбарын байгууллагууд |
| 69.Хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлж, тэдний мэргэжлийн зэрэг, боловсролын түвшинг ахиулна. | Багшийн хангалт: СӨБ-100  ЕБС-100 | -Багшийн хангалтын хувь  -Мэргэжлийн багшийн хангалтын хувь  -Багшлах эрхтэй багшийн эзлэх хувь  - Мэргэжлийн  Зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь  -Магистр багшийн эзлэх хувь | | | 100%  -  -  -  -  -  - | | | Улсын төсөв | 2.4-р улирал | СӨБ, ЕБС |
| СТ-ийн эрхлэгч- 1  Хөгжмийн багш- 1  Бүжгийн багш- 1  Номын санч- 1 | эрхлэгч-1  - ХБ-8 1  - Бб- 1  - Нс-1 | | | -  -  - | | | - | 2,4-р улирал | БСУГ,  МТТ, ННС, Музей, СТ |
| Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт 90% | Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалтын хувь ахиснаар | | | - | | | Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв | 2,4-р улирал | АНЭ, Сум, өрхийн ЭМТ |
| 70.Нийгмийн салбарын удирдах ажилтан болон ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажлын байран дахь сургалт, сэлгэн ажиллуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | -Мэргэжлийн алдаа гаргасан: 0,  - Ёс зүйн зөрчил гаргасан: Багш 0,ажилтан 2  Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 0  Багш солилцоо хөтөлбөрт 6 хүн хамрагдсан | - Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | | | Багш солилцоонд хамрагдсан багш-8  Сэлгэн ажиллуулсан эмч,мэргэжилтний тоо-2 | | | Улсын төсөв | 2,4-р улирал | БСУГ, СӨБ, ЕБС |
| 71.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний /2017-2021/ хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2017-2021/батлагдсан. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар  93,4% | | | 100% | | | УТ  ОНТ 2 сая | 2,4-р улирал | НБХ, Сумдын ЗДТГ, Нийгмийн салбарын байгууллагууд |
| 24 |  | 72. 2019 онд хийгдэх ажлын талаар иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | 2 удаа иргэдийн дунд зохион байгуулсан. /Залуучуудын талаар, 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар/ | Хэрэгжилтийн хувиар | | | 4 удаа Иргэдийн 60%-ийг хамруулна. | | | Хандив тусламж ТББ-тай хамтрах | жилдээ | ЗДТГ, НБМ |

**ЗУРГАА : НУТГИЙН УДИРДЛАГА , ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН ХҮРЭЭНД / ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ-2019 он / ТӨСӨЛ /**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь түвшин | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Шаардагдах  хөрөнгийн хэмжээ | Хугацаа | Хэрэгжүүлэх байгууллага албан тушаалтанууд |
| **1** | Төрийн албыг чадавхижуулж, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцлийг хангана. | **1**. Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтнуудын сул орон тоо гарсан тохиолдолд нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр нөхөх арга хэмжээ авч, зохих сургалтанд хамруулан ажиллана. | 2018 оны 3-р сард Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул орон тоо гарсан тул аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу багш П.Энхтуяагаар түр орлон гүйцэтгүүлж байна. Өөр байгууллагад сул орон тоо гараагүй болно. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ. | - | Жилдээ | Сумын Засаг дарга ,ЗДТГазрын дарга |
| **2**. Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан нөхцөлд төрийн албанд анх орох иргэний нөөц сангаас болон мэргэшлийн шалгалтын үр дүнгээр нөхөж зохих сургалтанд хамруулна. | 2018 онд сумын ЗДТГазр  ын ХЭЗАжилтан өөр суманд шилжин ажиллах болсон тул, түүний сул ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлан явуулж, өгөөмөр багийн иргэн Сандагдоржийн Сарангэрэл тэнцснийг Аймгийн ТАСЗөвлөлийн 2018-07-16 –ний өдрийн тоотыг үндэслэн сумын ЗДТГазрын даргын 2018-07-23-ний өдрийн б/04 тоот тушаалаар томилон ажиллуулж байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ. | - | жилдээ | Сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга |
| **3**. **2019 онд** Улс , аймаг , бүсийн сумдын хэмжээнд зохион байгуулагдах богино хугацааны зорилтот сургалтуудад төрийн албан хаагчдыг бүрэн хамруулж мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлнэ. | **2018** онд холбогдох албан хаагчид байгууллагуудын удирдлагууд аймгийн ЗДТГазраас зохион байгуулсан сургалт, семинарт бүрэн хамрагдан, сургалт семинарын үр дүнгийн талаар нийт бүрэлдэхүүнд сургалт мэдээлэл хийж, 7 хоног бүрийн Даваа гаригийн нэгдсэн  шуурхайд ЗДТГазрын албан хаагчид, баг, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт, сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийн Баасан гаригт нийтийн мэдээллийн цагаар сумын иргэдэд мэдээлэл хийж ажиллав. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрийн алба мэргэшсэн, чадварлаг болох нөхцөл бүрдэнэ. |  | жилдээ | Сумын Засаг дарга ЗДТГазар |
| **4.** Сумын “Төрийн албан хаагчийн сургалт”-ын хөтөлбөрийг үр дүнд хүргэж ажиллана. | Сумын Засаг даргын 2016 оны А\481 тоот захирамжаар “Төрийн албан хаагчдын сургалт”-ын хөтөлбөр батлагдсан. 2018 онд Хөтөлбөрийн хүрээнд Хамтран ажилласан байгууллагын тоо -11, Дотоод сургалтын тоо-28, ТАХ-ын хамрагдалт хувь 98,0 |  | Төрийн албан хаагчдийн мэдлэг чадвар дээшилсэн байна. | Улсын төсөв, орон нутгын төсөв | жилдээ | Сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, төсөвт байгууллагын удирдлагууд |
| **2** | Төрийн албан хаагчдыг хуулийг дээдлэн асуудалд ноён нуруутай ханддаг, төлөв төвшин байдалд суралцуулан ёс зүй, хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, үр дүнд суурилсан урамшуулал, хариуцлага тооцно. | **5**.Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн чиг үүрэг, мэдлэг, ур чадвар, хариуцлага, ёс зүйн түвшиний үнэлгээнд тулгуурлан ажил сайжруулах, зөрчил арилгах чиглэлээр олон талт арга хэмжээ зохион байгуулна. | Нийт 147 ТАХ байна. АБТодорхойлолтыг жил бүр шинэчлэн баталгаажуулж, үр дүнгийн гэрээнд нь бүрэн суулгаж, улирал бүр ажлын явцын үнэлгээ хийж, аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэг, Сахилга дэг журмыг сайжруулах тухай, МУЗГазрын 2018 оны 258 тоот тогтоол, Ажил сайжруулах тухай ,, АЗДаргын 06 тоот албан даалгавар, Төв аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2018 оныг “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан байгууллага бүр төрийн албан хаагчидтайгаа ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан гаргаж, үүний үндсэн дээр сумын нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган ажиллав. | ТАХ-ийн тоо, илэрсэн зөрчлийг арилгах ажлын үр дүнгээр | Зөрчил дутагдлыг арилгаж, стандартын зөрчилгүй болсноор орон нутагт төрийн албаны нэр хүнд дээшилсэн байна. |  | **жилдээ** | Сумын Засаг дарга, ЗДТГазрын дарга |
| **6.** Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт, мэргэшлийн түвшин, ёс зүйн үнэлгээг дүгнэж, урамшуулал хариуцлага тооцно. | Сумын ЗДТГазарт ажиллаж байгаа босоо удирдлагатайгаас бусад Төрийн жинхэнэ албан хаагч 8 хүнтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд улиралд явцын үнэлгээ хийж, хагас жилээр дүгнэн, үнэлгээ хийхэд бүгд B үнэлгээг авсныг нэгтгэн аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХэлтэст хүргүүлэн ажиллав. | Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн дүнгээр | Үр дүнд суурилж урамшуулал, хариуцлага тооцсон байна. | **-** | жилдээ | Сумын ИТХурлын болон Засаг дарга , ЗДТГазрын дарга |
| **7.** Төрийн болон аймаг, сумын шагналаар шагнуулахаар ирсэн иргэд, төрийн албан хаагчдын материалын бүрдэл, шаардлага хангасан байдлыг харгалзан зохих шатны хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлнэ. | Улс, Аймаг, сумын Засаг даргаас олгох шагналын журмын дагуу баг, байгууллагуудаас гаргаж ирүүлсэн тодорхойлолтуудыг сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж Улсын аварга фермер-2, Улсын аварга тариаланч-1, аймгийн аварга тариаланч-2 сумын аварга фермер-1,, аймгийн аварга фермер-1, аймгийн алдарт уяач-1, сумын алдарт уяач-2, бусад сумын аварга 7 хүн шалгаран шагнуулав. Сумын 80-н жилийн ойн хүрээнд 88 хүнийг Төрийн дээд шагнал одон медалийн материалыг хүлээн авч сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн Аймагт хүргүүлэв.Үүнд . ХГУТОдонд -7, Алтан ГОдонд-23, ХХМедальд-54, Ардын цолтонд -1, Гавьяат цолтонд-3 | Хэлэлцүүлсэн тодорхойлолт шагнагдсан иргэдийн тоогоор | Журмын дагуу шагнал олгогдоно. | - | жилдээ | Сумын ИТХ, Засаг дарга ,Баг,байгууллагын дарга нар |
| **3** | Баг-байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ. | **8.** 2019 оны урианы жилийн ажлыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллана. | Жил бүр урианы хэрэгжилтийг тооцож хэвшсэн. 2018 оныг аймгийн хэмжээнд “Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих” жил болгон зарлаж, сумын хэмжээнд урианы жилийн ажлын төлөвлөгөөг сумын Засаг даргын 2018 оны А\ 34тоот захирамжаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Урианы жилийн хэрэгжилт 3-р улирлын байдлаар 90,68 %-тай байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Дэвшүүлсэн зорилтууд 90 –ээс дээш хувиар хэрэгжсэн байна. | - | Хагас ,бүтэн жилээр | Сумын ИТХ ,Засаг дарга , ЗДО, ЗДТГазрын дарга, мэргэжилтнүүд,баг ,байгууллагууд |
| **9**.Төрийн Байгууллагуудын цахим сүлжээг ашиглан иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн байдал, цахим хуудасны баяжилтын талаар хяналт тавьж зөвлөгөө өгч байгууллагуудын мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулна. | Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗД-ын орлогч, ЗДТГ-ын дарга нарын  мэндчилгээ,  байгууллагуудын  танилцуулга, хүн, малын тоо, санхүүгийн жилийн эцсийн мэдээлэл зэргийг  шинэчилсэн. Нийтэд хамааралтай ИТХ-ын ажлын албаны 3 удаагийн  мэдээлэл, тогтоол, Засаг даргын  захирамж  47,  мэдээ мэдээлэл   нийт 387-г шинэчлэн засварлаж   фэйс хуудсаа баяжуулсан.  Аймгийн хэмжээнд вэб сайтад засвар хийгдэхээр хүлээгдэж байна. | Гүйцэтгэлийн үр дүнгээр | Цахим хуудасны баяжилт бүрэн хийгдэж иргэдэд мэдээллийг хүргэж, ил тод байдал хангагдсан байна. | - | жилдээ | Сумын ЗДТГазар , ОНИМТөвийн ажилтан |
| **10.** Баг, байгууллага, удирдлагаас иргэддээ чиглэсэн уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийг тогтмол хийж гарсан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн эргэн хариу мэдэгддэг механизмыг бүрдүүлнэ. | 2018 оны 1-р сарын 09 –нд Мандал багийн иргэдийн нийтийн хурал, 1-р сарын 15-нд Нарт багийн иргэдийн нийтийн хурал, 1-р сарын 19–нд Өгөөмөр багийн иргэдийн нийтийн хурал, 1-р сарын 10-нд төрийн албан хаагчидтай хийсэн уулзалт, 1-р сарын 12-нд сумын удирдлагууд иргэдтэй хийсэн уулзалт, хурал тус тус хийв.  Хагас жилийн байдлаар 03-р сард байгууллага тус бүр “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж ажиллав. Эхний 3 улирлын байдлаар сумын хэмжээнд нийт 1680 өргөдөл ирж, 1378 өргөдөлийг шийдвэрлэж, бусад байгууллагад 126, хугацаа болоогүй 176, 89,5% шийдвэрлэсэн байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Уулзалт ярилцлага, хэлэлцүүлгийг тогтмолжуулна. Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг 95-аас дээш хувьд хүргэнэ. |  | жилдээ | Сумын ЗД ,БЗДарга ,Байгууллагын дарга нар |
| **11.**  Баг, байгуул-лагуудыг хооронд шиф болгож хоорондоо мэдээлэл солилцох, ажлаа тайлагнах өдрийг сар бүр зохион байгуулна. | Баг хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оноос хэрэгжиж эхлэнэ. |  | Баг, байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо сайжирсан байна. |
| 4 | “Баг” төслийн хүрээнд зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | **12**. “Баг” төслийн хүрээнд өгөөмөр, мандал багийн төвүүдийг тохижуулж байнгын ажиллагаанд оруулна. | Сумын 2 баг Жишиг баг болж, Мандал, Өгөөмөр багийн төвүүд гадна орчноо сайжруулан, сумын түүхт 80-н жилийн ойг угтаж иргэдийн оролцоонд тулгуурлан Мандал баг 2,7 сая төгрөгөөр багийн төвөө засварлаж, Пүүний дэнжийн худгийн моторын хүчин чадалыг сайжруулж шинээр тавьсан. Мөн зорилтод бүлгийн 2 өрхөд 2,4 сая төгрөгийн үнэ бүхий 4-н тал шинэ банзан хашаа барьж өгсөн.Тоглоомын талбайг 2,5 сая төгрөгөөр засварласан. Өгөөмөр баг нь иргэдийн оролцоотойгоор 330.000 төгрөгөөр багийн төв, фермийн тоглоомын талбайг сэргээн засварласан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | “Баг” төслийг хэрэгжүүлсэн байна. | -Аймаг, сумын төсөв, хандив тусламж | жилдээ | Сумын Засаг дарга , Багийн засаг дарга нар |
| **13.** Бичигт, Нарт багуудыг явуулын багийн байртай болгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2019 оноос Баг хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжинэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Явуулын байртай болсон байна. | Улс, аймгийн төсөв, хандив тусламж |  |
| **14.** Сумаас багийн явуулын үйлчилгээгээр дамжуулан зорилтот бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээг өргөжүүлнэ | Зорилтод бүлэгт халамж үйлчилгээний чиглэлээр 5 удаа 200 иргэнд явуулын үйлчилгээ, эрүүл мэндийн явуулын үйлчилгээгээр өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хэвтрийн өвчтөнд нийт 22 удаа 741-н иргэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. | Баг” төслийн хэрэгжилтээр  Зорилтот бүлэгт хүргэсэн төрийн үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ хүртсэн хүний тоогоор | Баг” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.  Багийн явуулын үйлчилгээ зорилтот бүлэгт хандсан төрийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна |  |  |  |
| **15**.Багт тулгамдсан асуудлыг багийн ИНХ-ыг улирал бүр хуралдуулж багт тулгамдсан асуудлаа хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж байна. | Хагас жилийн байдлаар 4-н багийн ИНХ тус бүр 2 удаа хуралдаж, багийн Засаг дарга нарын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн дүгнэлт өгсөн, сумын 80-н жилийн ойн арга хэмжээ, багийн тохижилтын талаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 4-н баг өдөрлөгийн арга хэмжээг тус тус 1 удаа зохион байгуулсан. Өгөөмөр баг-11, Мандал баг-10, Бичигт баг-11, Нарт баг-4 нийт 36-н тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэсэн байна.Үүнд: өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн малчдад улсын нөөц болон УЗН -ээс өвс болон мөнгөн тусламжид холбон зуучилсан. Хөдөө хэсгийн зам цасанд боогдсонг цэвэрлэлүүлэх, хүүхдийн тоглоомын талбай барих, багийн төвөө засварлах, замын цас цэвэрлэгээ, хуримтлагдсан хог хаягдал, малын сэг зэмийг устгах, өтөг бууц цэвэрлэх, амжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой иргэдийг ТББ-ын тусламжид хамруулах зэрэг ажлууд хийгдэж байна | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Багийн ИНХ, өдөрлөгийг тогтмол хийж , тулгамдсан асуудлаа хэлэлцэн шийдвэрлэдэг болно. | Орон нутгийн төсвөөс | Улирал бүр | Сумын ИТХурал ЗДТГ, Багийн ЗДарга ИНХурлын дарга, тэргүүлэгчид |
| **16.** Багийн өдөрлөгийг тогтмолжуулан төрийн бодлого шийдвэр, цаг үеийн шуурхай мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэнэ. | Багуудын өдөрлөг, хурлын товоо 4-н багийн ИНХ-ын Тэргүүлэгчид батлан, 6-р сарын байдлаар 4-н баг тус бүр БИНХ-ыг 2 удаа, хэсэгчилсэн хурал 1 удаа, өдөрлөг 1 удаа тус тус хийж, сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд хамаарах асуудлын хүрээнд мэдээлэл хийж ажилласан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Багийн өдөрлөгийг зохион байгуулсан байна. | Орон нутгийн төсөв | Жилдээ |
| **5** | Төрийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж Иргэний болон нэг цэгийн үйлчилгээний танхимын үйл ажиллагааг сайжруулна. | **17**.Танхимуудын тохижилтыг сайжруулж , иргэний танхимын ажиллах журмыг мөрдөн ажиллаж, үйл ажиллагааг идэвхжүүлж ажиллана. | Сумын ,,Иргэний танхимын ажиллах журам,, -ыг 11 бүлэг 53 заалттайгаар боловсруулан , сумын Засаг даргын 2017 оны 06 сарын 23 ны өдрийн А/200 тоот захирамжаар батлан хэрэгжүүлж байна**.** 3-р улирлын байдлаар сумын иргэний танхимаар 75 иргэн үйлчлүүлсэн.“Нэг цонхны үйлчилгээ”- ээр нийт 153 төрлийн үйлчилгээг 4927 иргэнд өгч ажиллаж байна. Явуулын үйлчилгээг 12 удаа хийж, 391 иргэн хүрч үйлчилж байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээ , мэдээллийг нэг дороос түргэн шуурхай хүргэдэг болсон байна. |  | жилдээ | ЗДТГазрын дарга ХЭЗАжилтан , нэг цэгийн үйлчилгээний танхимын албан хаагчид |
| 6 | Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ,аврах хор уршгийг арилгахад иргэд ААНБайгууллагуудыг сургаж дадлагажуулна | **18**. Гамшиг осол, гал түймрийн аюул, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сурталчилгаа хяналт шалгалт хийнэ. | ЗДТГ-н даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 5 ШТС, 4 зоогийн газарт галын аюулгүй байдлын багаж хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллав. Сумын Засаг даргын 2018.04.09-ны өдрийн “Ойд үйл ажиллагаа явуулахыг түр хориглох тухай” А/55 тоот захирамж, “Морин эргүүлийг ажиллуулах тэдгээрт урамшуулал олгох журам”-г 2 дугаар хавсралтаар тус тус батлуулан 455 иргэнд сурталчилан гарын авлага материал тараан гарын үсэг зуруулан ажиллаж байна. | Сум, баг, байгууллага, аж ахуйн нэгжид хэрхэн хэрэгжиж байгаад хяналт тавих. | Гамшиг осол, гал түймрийн аюулын үед хүний амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн хохирол багасна. | Засаг даргын нөөц хөрөнгө | жилдээ | Сумын ЗДТГазрын дарга , БЗД ,БОХ-ын байцаагч ,байгаль хамгаалагчид |
| **19.**Нээлттэй хаалганы өдрийг байгууллага бүр зохион байгуулна**.** | 2018 оны 03-р сарын 30 , 10 сарын 30 ний өдрүүдэд сумын Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв хамтран Соёлын төвд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор нийт 783 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж ажиллав. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртоно. |  | Улирал бүр | Сумын Засаг дарга , ЗДТГазар , баг ,албан хаагчид |
| **20**. Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр сумын гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, иргэдэд сургалт зохион байгуулна. | Сумын Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний 2018 оны төлөвлөгөө, сумын ЕЗМАнгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилгоожуулалтыг батлуулан, томилгоот албан хаагч, иргэдэд танилцуулан гарын үсэг зуруулав. Газар хөдлөлтийн үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамлгаалах тухай, Ой хээрийн болон объёктын түймрийн үед багаж хэрэгсэлийг хэрхэн ашиглах, гал гарсан тохиолдолд галын хорыг ашиглах зааварчилгаа зэрэг сургалт, дадлагыг 2018.03.24-2018.03.29 , 10 сарын 28 –наас 11 сарын 05 хүртэл 5-н байгууллага, 4-н баг, ААН-ийн дунд зохион байгуулж давхардсан тоогоор нийт 396-н иргэн, албан хаагчид оролцов. | Сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх мэдлэг чадвар дээшилсэн байна. /шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна./ | Засаг даргын нөөц хөрөнгө | Улирал бүр | Сумын ЗДТГ-ын дарга ,БЗД , БОХ байцаагч, байгаль хамгаалагчид |
| **7** | Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан Цэргийн штабын үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлж ажиллана. | **21**.Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана. | 2018 оны цэргийн тоо бүртгэлийг явуулж  -1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн – 521  -2-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн- 615  -Бэлтгэл офицер- 3  -Тусгай мэргэжлийн эмэгтэйчүүд- 15  Авто техник: ангийн буу-23, агт морь 1500 тус тус тоологдов. Энэ онд мөнгөн төлбөр төлөхөөр гэрээ байгуулсан 10 иргэн бүгд төлбөрөө барагдуулан 6,7 сая төгрөгийг аймгийн цэргийн штабын дансанд тушаалгаж ажиллав. Цэрэг татлагын ажлыг 2018 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн 9,00-15,00 цагийн хооронд сумын Соёлын төвд зохион байгуулж цэрэг татлагын комиссын үзлэгээр иргэн орж, 20 иргэн тэнцсэнийг 2018 оны 10-р сарын 16-нд аймгийн цэрэг татлагын товчооны үзлэгт оруулан хүлээлгэн өгөв. 7 иргэн | Батлан Хамгаалах хуулийн дагуу явуулна.  Иргэнд мөнгөн төлбөр тогтоож төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлнэ. | Тоо бүртгэл явуулж мэдээллийн санг баяжуулна.  Цэргийн штабаас ирүүлсэн хяналтын тоог биелүүлнэ.  26-27 насны иргэдтэй гэрээ байгуулж, мөнгөн төлбөрийг барагдуулна. | Засаг даргын нөөц хөрөнгө | 10, 12 сард ,жилдээ | Сумын ЗДТГ-ын дарга ,БЗДарга нар |
|  |  |  | * эрүүл мэндээр чөлөөлөгдөн, хилийн цэрэгт 5, бусад анги салбарт 8 иргэн хувиарлагдав |  |  |  |  |  |
| **22**.Дүйцүүлэх албаны иргэдтэй шинээр сургалт зохион байгуулж, орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд татан оролцуулна. | . Дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байгаа 3 иргэнийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх албанаас халав. 2018-2020 онуудад Сумын ЗДТГазраас 3 хүнийг дүйцүүлэх албанд авч , Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Зуунмод суманд 14 хоногийн бэлтгэл цугларалт , сургалтанд хамруулав. 2017-2019 оны 6 , 2018-2020 оны 3 нийт 9 хүнийг сумын 80 жилийн ойн бүтээн байгуулалтын ажил , 2018-07-16-17 нд суманд тохиолдсон байгалийн гамшгийн хор уршгийг арилгах , сэргээн босгох ажилд 7 хоног тус тус ажиллуулав.. | Дүйцүүлэх албаны сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу явуулна | Цэргийн штабын сургалт бэлтгэлийн ерөнхий арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу явуулна. 4 хүртэл иргэнийг шинээр дүйцүүлэх албанд авна. |  | Жилдээ, 1-р улиралд | Сумын ЗДТГ-ын дарга |
| **8.** | Үр дүнд суурилсан ХШҮнэлгээг баг ,байгууллагуудад хийж ажиллана. | 23. Суманд ХШҮнэлгээ хийх журмын дагуу улирал бүр ХШҮ-г хийж, үр дүнг тооцон ажиллана. | Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 сарын 15 ны өдрийн 89 тоот тогтоолоор батлагдсан ,,Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт –шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу 11-р сарын байдлаар Засгийн газрын , Аймгийн ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт, сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл , Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр , урианы жилийн хэрэгжилт зэрэг нийт 16-н бодлогын баримт бичиг болон үндэсний хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тус тус ХШҮ хийж ажиллав. 4 баг, төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 2 удаа ХШҮ хийж , доголдолтой байгаа ажилд зөвлөн туслав. | ХШҮхийсэн тоогоор | Баг ,байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн дээшилсэн байна. |  | Улирал бүр | Сумын ЗДТГ ,ХШҮ баг |
| **9.** | Байгууллагуудын төсвийн сахилга батыг сайжруулах зорилгоор дотоод хяналтыг эрчимжүүлнэ. | **24.** Байгууллагуудын дотоод хяналт хариуцсан ажлын хэсгийн үр дүнг тооцож ажиллана. | Монгол улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай “хууль , Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолын дагуу сумын ЗДТГазрын даргын 2017 оны 05 сарын 29-ний өдрийн А\05 тоот тушаалаар Сумын ЗДТГазрын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг МЭҮТасгийн даргаар ахлуулан байгуулж төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Сумын ЗДТГазрын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг 2018 онд хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө батлуулан 2-р улирлын байдлаар байгууллагын дотоод хяналтыг 3 удаа зохион байгуулан ажиллав. Байгууллага бүрд дотооддоо хяналт хариуцсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. | ДХАжилтануудын ажлын ур чадвар сайжирснаар | Төсвийн сахилга бат сайжирч санхүүгийн зөрчил дутагдал гараагүй байна |  | жилдээ | Байгууллагуудын удирдлага , ня-бо ,ДХАжилтанууд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хууль хяналтын хүрээнд | | | | | | | | | |
| 10 | Хууль эрх зүйн сургалт мэдээллийн болон иргэд, байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ | **25**.Эрх зүйн сургалт мэдээллийн ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 2018 оны төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн 4-н бүлэг 19-н хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр батлуулсан.  Сар бүр хууь сурталчлах сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг сумын ЗДТГ-ын даргаар батлуулан нийт 16 хууль тогтоомжуудыг сурталчлан, 1350 гаруй иргэнийг хамруулан ажиллав. | Эрх зүйн сургалт сурталчилгаанд  хамрагдах хүний өсөлтийн хувиар | 2 хувиар нэмэгдүүлнэ. |  | Жилдээ | сумын ЗДТГ, төрийн байгууллагууд ,ХЭЗАжилтан, |
| **26.** Багийн хэсгийн ахлагч нарт зориулсан хууль эрх зүйн сургалтуудыг зохион байгуулна. | Хууль эрх зүйн сургалтанд багт ухуулагчаар ажиллах 22 хэсгийн ахлагчийг 2 удаа чадавхжуулах сургалтанд хамруулсан. | Сургалтанд хамрагдсан ухуулагч, хөтөчийн сургалтын чанар дээшилсэн байна | Сургалтыг 2 удаа зохион байгуулана | Орон нутгийн төсөв, ТББ-ын хөрөнгөөр | жилдээ |
| **27.** Иргэд, байгууллагуудад хууль эрх зүйн зөвлөгөөг өгөх ажлыг өргөжүүлэн сайжруулна. Мэргэжлийн байгууллагын туслалцаа шаардлагатай иргэдэд холбон зуучлах ажлыг идэвхжүүлнэ. | Иргэний танхимаар хууль эрх зүйн зөвлөгөөг 16-н иргэнд өгч гар дэвтэр хөтөлсөн. Нэг цэгийн үйлчилгээгээр 220-н иргэнд хууль тогтоомжийн мэдээллийг хийсэн. Одоогоор эрх зүйн туслалцаа хүссэн иргэн хандаагүй байна. | Хууль зүйн зөвлөгөө,үйлчил-гээний хүртээмж  -хамрагдсан хүний өсөлтийн хувь | Иргэдэд хүргэх хууль тогтоомжийн зөвлөгөө мэдээлэл тогтмол хүргэгдэнэ.  10%- аар нэмэгдүүлнэ. | жилдээ |
| **11** | Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны байгууллагаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангана. | **28.** Захиргааны нийтэд хамааралтай хэм хэмжээний актыг төслийн шатанд нь сонсох ажиллагааг хийлгэж, хувийн хэрэгтэй болгож, орон нутгийн вэб хуудсанд байршуулна. | Сумын хэмжээнд захиргааны акт-360 гарч, үүнээс захиргааны нийтэд хамааралтай сумын ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамж нийт 36-н шийдвэрийг сумын цахим хуудсанд байршуулав.  Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу аймгийн Засаг даргын “Цагийн хязгаар тогтоох тухай” захирамжийн төслөөр хэлэлцүүлэгийг хийж, 40-н иргэн хамрагдаж, гарсан саналыг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн. | орон нутгийн вэб хуудсанд байршуулсан захиргааны хэм хэмжээний актын хувиар  Сонсох ажиллагаанд хамрагдсан хүний тоо | Захиргааны нийтэд хамааралтай хэм хэмжээний акт гарсан тухай бүр төслийн шатанд нь сонсгох ажлыг зохион байгуулсан байна.  Орон нутгийн цахим хуудсанд Захиргааны нийтэд хамааралтай хэм хэмжээний актыг тухай бүр байршуулна. | Орон нутгийн төсөв | Тухай бүр | сумын ЗДТГ, төрийн байгууллагууд ХЭЗАжилтан, ОНИМАжилтан |
| **29.** Сумын ИТХурал ,Засаг даргаас гаргаж буй бодлогын баримт бичиг, төсөв, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг төслийн шатанд хэлэлцүүлэх, хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавихад иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, хууль хяналтын хүрээнд баримтлах бодлого, хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулахдаа тухай иргэд, ТББ-уудын саналыг авч, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна. Аливаа төсөл арга хэмжээ, сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг иргэдэд тайлагнаж шилэн данс болон цахим хуудсанд байршуулж, иргэдтэй хийх уулзалтанд тус тус тайлагнан ажиллаж 820 иргэн хамрагдав. | Хууль шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналтад хамрагдсан хүний тоогоор | Иргэдийн тоог 5%-иар нэмэгдүүлнэ. | Жилдээ тухай бүрд нь | сумын ЗДТГ, төрийн байгууллагууд ИТХ НБДарга ,ХЭЗАжилтан |
| **30.** Хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулах, тайлагнах ажлыг иргэдийн хяналтан дор хамтран зохион байгуулна. | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр нийтийн эргүүл жижүүрийг 2 удаа зохион байгуулж, Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ойн сан бүхий газрыг хамгаалах 16-н ойн нөхөрлөл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актын хэлэлцүүлэг 2 удаа хийгдэж 103-н иргэн хамрагдав. | Жилд 5-аас доошгүй хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтийг иргэдийн оролцооны хувь  Хамрагдсан хүний тоогоор | Иргэдийн тоог 5%-иар нэмэгдүүлэнэ. | Сар бүр | сумын ЗДТГ, төрийн байгууллагууд |
| **12** | Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | **31**. Сумын хэмжээнд Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх **2017-2020 оны** төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | Сумын хэмжээнд 2017-2020 онд Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02-р сарын 20-ны хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 27-н зорилт 58-н хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, хагас жилийн байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 49,64%-тай байна. | Хүний эрхийг хангах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | 70-н хувьд хүргэнэ. | Орон нутгийн төсөв, ТББ-ын төсөв | жилдээ | сумын ХЭСХороо |
| **32.** Төсөвт байгууллагууд тус бүр хүний эрхийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, сумын салбар хорооны гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэн чадавхийг бэхжүүлнэ. | Төсвийн 4-н байгууллага хамаарах чиглэлийн хүрээнд байгууллага тус бүр “Хүний эрхийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт дунджаар 70%- тай байна. Салбар хорооны гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулав. |  | Гишүүдийн оролцоо нэмэгдсэнээр салбар хорооны үйл ажиллагаа сайжирсан байна. | Орон нутгийн төсөв | жилдээ | сумын ХЭСХороо |
| **33.** Иргэдийнхээ шашин шүтэх эс шүтэх эрх чөлөөг дээдлэн, үндэсний соёл, итгэл үнэмшлийг дэмжин ажиллана. | Сумын хэмжээнд 1 буддын шашны байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2017 онд христын 3-н цуглаан үйл ажиллагаагаа зөвшөөрөлгүй явуулж байсанг зогсоож, мэдэгдэл өгч ажилласан. “Хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай” Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2018 оны 16-р тогтоолын хүрээнд сумын хэмжээнд шашны үйл ажиллагаа, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ-ууд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, гадаадын иргэдэд хяналт шалгалтыг хийж, журмын дагуу бүртгэл хийлгэж ажиллах тухай зөвлөмж өгч ажиллав. | Үйл ажиллгааны үр дүнгээр | Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй шашины байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавина . Шашны байгууллагууд журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг болсон байна. |  | жилдээ | сумын ХЭСХороо |
| **13** | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, хууль сахиулах болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулна | **34.**Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлын **2019 оны** төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ. | Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг 15-н хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  2018 оны 03-р сарын 28, 30-нд “Гэр бүлийн баяр хөөр” сургалтыг 17-нд гэр бүл буюу 35-н иргэнийг хамруулав. 4-р сард “Хуулиа дээдлэе” тэмцээнийг Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгаалалын тухай хуулиудын хүрээнд ЕББДС- ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж 10А, 9Б ангиуд идэвхитэй оролцсон. ДЗОУБ, Хайрын их өргөө ТББ-уудтай хамтран “Хүүхэд хамгаалалын үндэсний аян”-д нэгдэн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70%-тай . | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр | 90-ээс дээш хувьд хүргэнэ. Хамтарсан багийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна. | орон нутгийн төсөв | жилдээ | сумын ЗДТГ, ГХУСАЗЗ, Хэсгийн төлөөлөгч |
| **14** | Сум ,багийн хэмжээнд малчдын бүлгийг шинэчлэн байгуулж төр иргэн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлнэ. | **35.** Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны **2019 оны т**өлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлнэ. | ГХУСАЗЗ-ийн 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 4-н бүлэг 65-н хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулж, зөвлөлийн даргаар батлуулан хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна. төлөвлөгөөний хэрэгжилт 75%-тай ханган ажиллаж байна. 3-р улирлын байдлаар “Нийтийн эргүүл жижүүр” аян, “Хуулиа мөрдье-21” аян, “Хуулиа дээдлэе”, “Ногоон гэрэл- цагаан шугам” тэмцээн, “Аюулгүй хүүхэд” арга хэмжээ, хяналт шалгалтыг 3-н удаа тус тус зохион байгуулав. | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | 80%-аас дээш хувьд хүргэнэ. | Орон нутгийн төсөв | жилдээ | сумын ГХУСАЗЗ Хэсгийн төлөөлөгч БЗД нар |
| **36.** Хулгай, мал хулгайлах гэмт хэргийг бууруулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны **2019 оны** төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавина. | Хулгай, мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөөг 11- н хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр сумын ГХУСАЗЗ-ын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хулгай, малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл хийж, ААН-үүдэд камержуулалтыг сайжруулах талаар зөвлөн ажиллаж байна. 3-р улирлын байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 60%- тай байна. | Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80-аас дээш хувьд хүргэж ажиллана.  Мал хулгайлах гэмт хэргийн тоо буурсан байна | Орон нутгийн төсөв | жилдээ | сумын ГХУСАЗЗ Хэсгийн төлөөлөгч БЗД нар |
| **37**. “Архидалтын эсрэг Борнуур сум” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, архидан согтуурахаас үүдэлтэй гэмт хэргийн тоог бууруулах зорилгоор 2019 онд төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулна. | Архидан согтуурахтай тэмцэх дэд зөвлөлийн 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 3-н бүлэг 12 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр сумын Засаг даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. “Хуулиа мөрдье-21” арга хэмжээний хүрээнд 14-н худалдаа үйлчилгээний цэг салбар, 4-н төсөвт байгууллагад гарын авлага тарааж 2 удаагийн хяналт шалгалт хийж ажиллав. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 75%- тай байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80-аас дээш хувьд хүргэнэ. | Орон нутгийн төсөв | жилдээ | сумын ГХУСАЗЗ Хэсгийн төлөөлөгч БЗД нар |
| 38.Борнуурчууд “Архи хэрэглэдэггүй өдөр”-тэй болно | Сар бүрийн нэгэнд “Архи зардаггүй өдөртэй” байна. Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А\340 “Цагийн хязгаар тогтоох тухай” захирамжаар долоо хоног бүрийн 3 дахь өдрийг архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглосон тухай захирамж гарч, тус захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай 17-н цэг салбарт хүргэн гарын үсэг зуруулан ажиллав. | Үйл ажиллгааны хэрэгжилтээр | Тухайн өдөр иргэд, хамт олноороо архи хэрэглэхээс татгалзаж сурсан байна. | Орон нутгийн төсөв | 7 хоног бүрийн нэг өдөр | сумын ГХУСАЗЗ Хэсгийн төлөөлөгч БЗД нар |
| **39**. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны **2019 оны** төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавина. | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 6-н хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. ЕБС-ийн бага ангийн сурагчид, цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд “Ногоон гэрэл цагаан шугам” тэмцээнийг зохион байгуулав. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 60%- тай байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90%-д хүргэнэ. | орон нутгийн төсөв | жилдээ | сумын ЗДТГ-ын ХЭЗА, ГХУСАЗЗ,  Хэсгийн төлөөлөгч |
| **40**. Авто замын гарц тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийнэ. | 9-р сарын байдлаар замын тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийгдээгүй. | хийсэн ажлын гүйцэтгэлээр | Авто замын гарц тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагчтай болсон байна | УТ, Орон нутгийн төсөв | жилдээ | ЗД ,ЗДОрлогч ,Хэсгийн төлөөлөгч |
| **15** | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. | **41.** Авлига, ашиг сонирхлын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг эрчимжүүлэнэ. | Сумын ГХУСАЗЗөвлөлийн Авилга, эдийн засгийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлөөс 2018 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг улирлаар ИТХурлын даргаар батлуулан хэрэгжүүлж , төрийн байгууллагын нээлттэй ил тод байдлыг ханган , байгууллагуудын үйл ажиллагаа , хүний нөөц ,шилэн дансыг мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна. 02-р сард “Авлигын хууль, тогтоомж”-ийн аянг зохион байгуулж , аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэгээр 90 хувьтай дүгнэгдэв. | -Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлалын шалгуур үзүүлэлт ЗГ-ын 143-р тогтоол | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарсан байна. |  | жилдээ | Сумын ИТХ-ын НБДарга, ЗДТГ-ын Засаг дарга Төрийн бүх шатны байгууллага |
| **16** | Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, архивийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ | **42.**Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. | 2018 онд 1999, 2000, 2012 онуудын малчин, мал бүхий иргэдийн “А” данс, 2018 оны сумын Засаг даргын А захирамж 01-29 дугаар 160 хуудас, 4 багийн малчин, мал бүхий иргэдийн 2017 оны **А” данс нийт 7142 хуудас баримт цахимд** шилжүүлэв. | Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг цахимд шилжүүлсэн хувийн өсөлтөөр | цахим санг 10%-аар нэмэгдүүлэнэ |  | жилдээ | Архив АХХХариуцсан ажилтан |
| **17** | Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдэд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэнэ. | **43.**Сумын бүртгэлийн анхан шатны материалын бүрдүүлбэрийг ханган ажиллаж мэдээллийн санд тусгана. | Иргэний улсын бүртгэлийг бүртгэхдээ бүрдүүлбэл зохих баримт бичгийг бүрэн авч 9-р сарын байдлаар төрөлт 84, эцэг тогтоолт 35, овог нэр өөрчлөлт 2, гэрлэлт -12, гэрлэлт цуцлалт-1, нас баралт-14 бүртгэл мэдээллийн санд тусгасан. 266 иргэний үнэмлэх олгож, шилжиж ирсэн-60, шилжиж явсан 68, шилжилт хөдөлгөөний болон иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн бүх бүртгэлүүд баталгаажуулж, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр 74 иргэнд газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг олгосон. | *Бүртгэсэн бүртгэлийн тоогоор.* | Бүртгэсэн бүртгэлийн мэдээллийг онлайн сүлжээнд 100% тусгасан байна. |  | жилдээ | сумын ЗДТГ  Улсын бүртгэгч |
| **44.** Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээдүүдийг бүртгэлд хамруулана. | Шинээр “Орог шил” ХХК байгуулагдаж, 500,0 мянган төгрөг татварын орлогод оруулж, “Ундрах сүү” ХХК шилжин ирсэн . | Орон нутагт орох татвар, тэмдэгтийн хураамж нэмэгдсэн хувь хэмжээгээр. | Бүртгэгдсэн хуулийн этгээдийн тоо нэмэгдэж сүлжээнд тусгагдана |  | жилдээ | сумын ЗДТГ  Улсын бүртгэгч, Татварын байцаагч |
| **18** | Хууль сахиулах байгууллагын чадамж ажлын үр дүнг дээшлүүлж, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | **45**.Цагдаагийн хэсгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Цагдаагийн хэсгийн ажлын байр болон албан хаагчдын амьдрах орон байр хэвийн байгаа. Дулаан, цахилгааны төлбөрийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн ажиллаж байна. Халаалтын зардалд-2430000, цахилгааны зардалд-450000, шатахууны зардал- 648000, торгуулын машин- 2497000 , албан ажлын автомашин 10,0 сая төгрөгөөр тус тус авч өгч үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөлөөр хангав. | Үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах техник хэрэгсэл | Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын албан ажилдаа шаардагдах хэрэгсэлээр хангагдсан байна. \Драгер, торгуулийн машин, тээврийн хэрэгсэл\ | Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | Сумын Засаг дарга |
| **19** | Иргэдийнхээ улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах, адил тэгш нөхцөл бололцоогоор хангаж ажиллах бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэнэ. | **46.** Иргэдээс улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын эрх нь хэрхэн биелэгдэж байгаа талаар судалгаа авч судалгааны үр дүнд суурилан арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллана | Иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд “Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж” аяныг зарлаж, төсөвт байгууллагууд хөдөлмөрийн гэрээгээ шинэчлэн байгуулж, хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлээр 2018 оны 3-р сарын 03-ны өдөр Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч доктор, дэд профессор Д.Байгал 6-н цагийн сургалтыг ЕБС, СӨБ, Соёлын төвийн нийт 70-н албан хаагч, багш нарт сургалтыг хийв. Тус аяны хүрээнд хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтээр ажил олгогч байгууллага, иргэдэд шалган тусалж ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллахыг зөвлөн ажилласан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Иргэд улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхээ эдлэх адил тэгш бололцоогоор хангагдсан байна |  | Тухай бүр | Төрийн албан хаагчид |
| **20** | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй иргэдэд чирэгдэлгүй, ялгаварлалгүй, хуулийг алагчлалгүй хэн нэгэнд ялгавартай хандах, давуу байдал олгохгүй үйлчлэх зарчмыг баримтална. | **47.** Төрийн байгууллага, албан хаагчид үйл ажиллагааныхаа хүрээнд иргэдэд нээлттэй ил тод хуулийн хүрээнд ажиллана. | 2018 оны 2-р улирлын байдлаар 1111 төвөөр дамжиж 2 гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд нь холбогдох хүмүүст хариу шийдвэрлэлтийг хүргүүлж ажиллав. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрийн байгууллага, албан тушаалтангууд иргэдэд хуулийн хүрээнд тэгш чирэгдэлгүй үйлчилсэн байна |  | Тухай бүр | Төрийн албан хаагчид |