**2017-2021 ОНД ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

**АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2017 он

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  | Хугацаа  | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ\сая,төг\ | Хүрэх түвшин үр дүнгийн үзүүлэлтээр  | Хариуцах эзэн хамтран ажиллах байгууллага  |
| Улсын төсөв | О\ нутгийн төсөв | Бусад эх үүсвэр |
| 1.1.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүний нөөцийг чадавхийг дээшлүүлж, бодлого төлөвлөлт,менежментийг сайжруулах  |
| 1.1.1. | Мэргэжлийн багшаар хангах  | 2017-2021 |  |  |  | 100%-д хүргэнэ. | БСУГ. СӨББ |
| 1.1.2. | Багш нарыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн зэргийг нэмэгдүүлэх | 2017-2021 |  |  |  | 1-2 багшийн зэргийг нэмэгдүүлнэ. | БСУГ, СӨББ |
| 1.1.3. | Багш, ажилтанг улс, аймаг, бүсийн хэмжээний сургалтанд тогтмол хамруулж, ажлын байрандаа хөгжих боломж нөхцлөөр хангах  | 2017-2021 |  |  |  | Мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ.  | БМДИ,БСУГСӨББ |
| 1.1.4. |  Аймаг, бүсийн хэмжээнд багш нарыг туршлага судлуулах, арга зүйг өөрчлөхөд дэмжлэг үзүүлж сайн үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах  | 2017-2021 |  |  |  | Жилд 2 удаа зохион байгуулна.  | БСУГСӨБББүсийн цэцэрлэгүүд |
| 1.1.5. | Багш, ажилтнуудын авьяас чадвар, мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх талаар сургалт зохион  | 2017-2021 |  |  |  | Жилд 2-3 удаа  | СӨББ |
| 1.1.6  | Багш, ажилтнуудын дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулах  | 2017-2021  |  |  |  | Жилд 3-4 удаа  | СӨБББүсийн цэцэрлэгүүд |
| 1.1.7 | Мэргэжлийн хөгжмийн багштай болох  | 2017-2019 |  |  |  | 1 багшийн ажлын байр нэмэгдэнэ.  | СӨББ ,БСУГ |
| 1.1.8 | Багш, ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах, эмчлүүлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.. | 2017-2021 |  |  |  | 100% хамруулна.  | ЭМГ, ЭМТ СӨББ |
| 1.1.9 | Аймгийн “Боловсролын бирж”ийн журмыг мөрдөж ажиллана.  | 2017-2021 |  |  |  | Ил тод нээлттэй болно | БСУГ,СӨББ |
| 1.1.10 | Багш, ажилтны “Эх хэл”-ний болосролыг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулах байгуулах | 2017-2021 |  |  |  | Эх хэл бичиг соёлоо эрхэмлэх эх хэлний боловсролын чанар, хэрэглээ харилцааны соёлын түвшин дээшилнэ.  | СӨББ, ЕБС |
| 1.1.11 | Багш нарыг комьпютер техник хэрэгслээр хангах | 2017-2021 |  |  |  | Багш нарын МХТ-ийн түвшин дээшилнэ. | СӨББ, ЕБС |
| 2.1.Бага насны хүүхдийн өөрийн онцлог бүтээлч үйлээрээ хөгжин төлөвших ээлтэй орчинг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |
| 2.1.1. | Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжихүйц тоглоом наадгайтай болох  | 2017-2021 |  |  |  | Хүүхэд бүр тоглонгоо хөгжих боломж бүрдэнэ.  | БСУГ, СӨББ |
| 2.1.2. | СӨБ-ын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх, 5 настай хүүхдийг СӨБ-ын үйлчилгээнд бүрэн хамруулна.  | 2017-2021 |  |  |  | 5 настай хүүхдийн хамрагдалтыг 100%-д хүргэнэ | БСУГ, СӨБББагийн алба |
| 2.1.3. | Багийн хэмжээнд байшин цэцэрлэгийг өргөжүүлэх, хувилбарт сургалтыг тогтмол зохион байгуулах  | 2017-2021 |  |  |  | 1-2 багт байшин цэцэрлэгтэй болно. | БСУГ, СӨБББагийн алба |
| 2.1.4. | Шинээр элссэн нийт хүүхдийн 15%-аас доошгүй хувьд амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдийг хамруулж ажиллана.  | 2017-2021 |  |  |  | Хамран сургалт 1.5%-иар нэмэгдэнэ.  | БСУГ, СӨБББагийн албаНийгмийн ажилтан |
| 2.1.5. | Бага насны хүүхдийг хамгааллыг сайжруулж камержуулж, орчны гэрэлтүүлэг, хурд сааруулагчтай болох  | 2017-2018 |  |  |  | Аюулгүй хамгаалагдсан ээлтэй орчин бүрдэнэ. | СӨББЦагдаагийн хэсэг |
| 2.1.6. | Цэцэрлэгийн барилгын болон гадна тоглоомын талбай, туршилтын ногооны талбай, зүлэгжүүлэлтийг сайжруулж, засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байх  | 2017-2021 |  |  |  | Хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдэнэ.  | СӨББ |
| 2.1.7. | Цэцэрлэгийн ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн стандартыг баримтлан гадна, доторхи ОО-ын асуудлыг шийдвэрлэх | 2017-2021 |  |  |  | Цэцэрлэг шаардлага хангасан А\ц-ийн байгууламжтай болно.  | СӨББ |
| 2.1.8 | Гал тогооны тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, шинэчлэх, ус цэвэршүүлэгчтэй болох  | 2017-2021 |  |  |  | Ус уух нөхцлөөр хангагдана.  | СӨББ |
| 2.1.9 | Ёс заншлын өргөөтэй болно. | 2017-2019 |  |  |  | Зөв монгол хүүхдийг төлөвшүүлнэ.  | СӨББ |
| 2.1.10 | Цахим мэдээллийн санд хамран сургах тойргийн цэцэрлэгийн насны хүүхдийн судалгааг бүрэн оруулж, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  | 2017-2018  |  |  |  | Цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүдэд хяналт тавьж, хамруулах боломжтой болно.  | СӨББ |
| 3.1.Боловсролын стандарт, СӨБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх менжмент, арга зүйг хөгжүүлж, Хүүхдийн авьяас сонирхлыг нээн илрүүлж, боловсролын үйлчилгээний тэгш байдлыг хангах  |
| 3.1.1. | СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх  | 2017-2021 |  |  |  | Сургалтын чанарт ахиц гарсан байна.  | БСУГ, СӨББ |
| 3.1.2. | 2-5 насны хүүхдүүдийг хөгжүүлж, төлөвшүүлэхийн тулд төрөл бүрийн хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах  | 2017-2021 |  |  |  | СӨББ |
| 3.1.3. | Авьяас, Ном, хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх  | 2017-2021 |  |  |  | Жилд 1-2 ажил зохион байгуулна. | СӨББ |
| 3.1.4. | Хүүхэд нэг бүрийн хэрэгцээнд суурилсан хүүхдийн сонголт , сонирхол хөгжилд бүрэн нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, сургалтын / хөгжүүлэх төв/ орчин бүрдүүлэх*.* | 2017-2021 |  |  |  | Сургалтын хөгжүүлэх төвүүдийг байгуулна | СӨББ |
| 3.1.5. | Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэн, тэднийг хөгжүүлж, хүмүүжүүлж, төлөвшүүлэхэд эцэг эх, асран хамгаалагчдын оролцоо, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх | 2017-2021 |  |  |  | Эцэг эхийн хамтын оролцоо нэмэгдэнэ | СӨБББусад байгууллагууд  |
| 3.1.6. | Бага насны хүүхдийн үйлчилгээг эрхэлж буй байгууллагуудтай хамтран ажиллах | 2017-2021 |  |  |  | Залгамж холбоотой болно. | ЭМТ, ЕБСБүсийн цэцэрлэгүүд |
| 3.1.7  | Монголын төрийн бэлэгдэл, уламжлалт зан заншил ёс суртахууныг хүүхдэд эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах  | 2017-2018 |  |  |  | Төрийн бэлэгдлээ дээдлэн хүндэтгэдэг болно.  | СӨББ |
| 3.1.8  | Нийгмийн эмзэг бүлгийн  /нэн ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хот суурин газар, орон нутгаас шилжин ирэгсдийн / хүүхдүүдийн судалгаатай болж, сургуулийн өмнөх боловсролд тэгш хамруулах  боломж олгох | 2017-2021 |  |  |  | Цахим судалгаатай болно.  | СӨББНийгмийн ажилтан |
| 3.1.9  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг СӨБ-д хамруулах боломжоор хангах  | 2017-2021 |  |  |  | 1 бүлэгт 1-2 хүүхдийг хамруулна.  | СӨББ |
| 3.1.10. | Оюуны спорт шатар, даамыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | 2017-2018 |  |  |  | 50-с доошгүй хувийг хамруулсан байна. | СӨББ |
| 3.1.11 | Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын 1-ээс доошгүй арга технологийг нэвтрүүлж, гарсан үр дүнг ЗАН-ээр хэлэлцэн, БСУГ-т хүргүүлж хэлэлцүүлэн цахим мэдээллийн санд байршуулна. | 2017-2021 |  |  |  | Жилд 1 арга технологийг хэлэлцэн, БСУГ-т хүргүүлж үр дүнг тооцдог болно.  | СӨББ, БСУГ |
| 4.1.Бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, төлөвшил, экологийн боловсролыг орон нутгийн онцлог, бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлэх |
| 4.1.1 | Хүүхэд хамааллын үйлчилгээг тогтмолжуулах ажил зохион байгуулах  | 2017-2021 |  |  |  | БНХ-ийн хүүхэд хамгааллын асуудалд ахиц өөрчлөлт гарна.  | СӨББ, ЗДТГЭМТ |
| 4.1.2. | 5 хүртэлх насны хүүхдийн эцэг эхэд эрүүл мэндийн талаар сургалт зохион байгуулах  | 2017-2021 |  |  |  | Гэр бүлийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилнэ.Хагас жилд 1 удаа | ЭМТ, СӨББ |
| 4.1.3. |  Бага насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн дадал, төлөвшлийн судалгааг хийж “Хоёр дадал“ аяныг зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллана | 2017-2018 |  |  |  | Гүйцэтгэлээр  | ЭМГ, ЭМТ СӨББ |
| 4.1.4. | Бие бялдрын түвшин тогтоох сорил, өсөлтийн хяналтыг эрүүл мэндийн байгуулагуудтай хамтран хавар, намар тогтмол хийж, үр дүнд үндэслэн тодорхой ажил зохион байгуулж, ахицыг тооцно | 2017-2021 |  |  |  | Хүүхдийн өсөлт, бие бялдарын хяналт сайжирна.  | БСУГ, СӨББ, ЭМТ |
| 4.1.5. | Цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдүүдийн болон багш,ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг,шинжилгээнд жилд 2 удаа хамруулах ажлыг ЭМТ-тэй хамтран зохион б\-на. | 2017-2021 |  |  |  | Жил бүр хамруулна. | ЭМТ, ЭМГ,СӨББ |
| 4.1.6 | “Эрүүл шүд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  | 2017-2021 |  |  |  | Шүдний өвчлөлийг 10-20%-иар бууруулна. | ЭМТ, СӨББ,ЭМГ |
| 4.1.7  | Бага насны хүүхдийн өсөлт хөгжилт, жингийн алдагдал, вакцинжүүлэлт, витаминжүүлэлт болон ариутгал халдваржүүлэлтийг тогтмол хийлгэж хүүхэд нэг бүрт судалгаа гаргаж ажиллах  | 2017-2021 |  |  |  | БНХ-ийн ЭМ-ийн нэгдсэн судалгаатай болж хяналтыг тогтмол тавьдаг болно.  | ЭМТ, СӨББ |
| 4.1.8 | Бие бялдрын сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх  | 2017-2019 |  |  |  | Б\бялдрын хэрэглэгдэхүүнийг 50%-д хүргэнэ.  | БСУГ, СӨББ |
| 5.1. Хөрөнгө оруулалтыг үйлчилгээний стандарт, чанар, хүртээмжтэй уялдуулан төлөвлөж хэрэгжүүлэх |
| 5.1.1. | Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлыг дуусгаж ашиглалтанд оруулах  | 2017 |  |  |  | Стандартын шаардлага хангасан 1 бүлгийн байртай болно.  | Аймгийн ЗДТГ, СӨББ |
| 5.1.2  | Гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж хөрөнгө оруулалт оруулж орчин нөхцлөө сайжруулах  | 2017-2021 |  |  |  | Гүйцэтгэлээр  | СӨББ |
| 5.1.3. | Туслах аж ахуйтай болох  | 2017-2019 |  |  |  | Багш, ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | СӨББ |
| 5.1.4 | Шинэ цэцэрлэгтэй болох асуудлыг шийдвэрлүүлэх | 2018-2021 |  |  |  | Стандартын шаардлага хангасан байртай болох асуудал шийдэгдэнэ.  | Сумын ИТХТ-д, Сумын Засаг дарга. СӨББ |
| 6.1. Төсвийг оновчтой үр ашигтай төлөвлөж хариуцлагатай хяналттай хэмнэлттэй зарцуулах, ил тод нээлттэй тайлагнах  |  |
| 6.1.1. | Төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй байх бодлогыг хэрэгжүүлж төсвийн хэтрэлтгүй ажиллана. | 2017-2021 |  |  |  | Төсвийг зориулалтын дагуу ашиглана.  | Төрийн санСӨББ,БСУГ |
| 6.1.2. | Аудит, санхүү дотоод хяналтын албанаас хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг барагдуулж, зөвлөмжийг хэрэгжүүлнэ | 2017-2021 |  |  |  | Тухай бүрт нь хэрэгжүүлнэ. | Төрийн санСӨББ,Аудитын газар  |
| 6.1.3 | Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, Ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу бэлтгэн нийлүүлэгчтэй гэрээ хэлцэл хийж хүнсний бүтээгдэхүүнийг авч бэлтгэхэд ДХШ багийг тогтмол ажиллуулж хэвшүүлэх, захиргааны зүгээс хяналт тавих | 2017-2021 |  |  |  | Ил тод нээлттэй болгоно. | Төрийн санСӨББ,ТББ |
| 6.1.4  | Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, мэдэгдэл тайлбар, урдьчилсан мэдүүлгийг гаргаж ажиллана.  | 2017-2021 |  |  |  | Цаг тухай бүрт нь гаргаж өгч хэвшинэ. | Төрийн санСӨББ,ЗДТГ |
| 6.1.5. | Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс у\ сэргийлэх талаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллана.  | 2017-2021 |  |  |  | Авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллана. | Төрийн санСӨББ,БСУГ |
| 6.1.6 | Төсвийн тухай хуулийн 39.4.2, 39.4.3-т заасан шаардлагыг хангаж ажиллах, төсвийн зохицуулалтыг Сангийн сайдын 73-р журмыг баримтлан хийх, төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагааг ил тод нээлттэй байдлаар шилэн дансны тухай хуулийн заалтуудыг баримтлан ажиллана. | 2017-2021 |  |  |  | Хуулийг хэрэгжүүлж ажиллана.  | Төрийн санСӨББ,БСУГ |
| 6.1.7 | Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу аудитын болон санхүүгийн тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь тогтмол гаргаж өгөх ба байгууллагын хамт олонд сар бүр гүйцэтгэлийн мэдээг танилцуулах | 2017-2021 |  |  |  | Сар, улирал болгон хамт олонд танилцуулж хэвшинэ . | Төрийн санСӨББ,БСУГ |
| 6.1.8 | Сум орон нутгаас зохион байгуулж буй ажилд идэвхи, чармайлттай оролцож , ЗДТГ болон холбогдох байгууллагуудаас ирсэн мэдээ тайлан, судалгааг цаг тухай бүрт нь гаргаж өгч ажиллана. | 2017-2021 |  |  |  | Мэдээ тайлан, судалгааг хугацаанд нь гаргаж өгнө. | Төрийн санСӨББ,БСУГ |
| 6.1.9 | Эд хөрөнгийн тооллогыг хагас бүтэн жилээр хийж, ашиглалтыг сайжруулна. | 2017-2021 |  |  |  | Жилд 2 удаа тооллого хийнэ.  | Төрийн санСӨББ,БСУГ |
|  |  Дэвшүүлсэн зорилт 6 | Зорилт1 | Зорилт2 | Зорилт3 | Зорилт 4 | Зорилт 5 | Зорилт 6 | Нийт |
| Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ\ тоо\  | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 53 |

Хөтөлбөр,төлөвлөгөө боловсруулсан ажлын хэсгийн ахлагч: Эрхлэгч А.Амаржаргал

 Гишүүд: Багш Д. Цэнд-аюуш

 Туслах багш Б. Өнөржаргал

 Багш А. Тэрбиш

 Нярав Ч. Энхбаяр

 Ня-бо Г. Батхүү