

Төмөрбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн ээлжит

02 дугаар хуралдааны 01 дүгээр тогтоолын хавсралт:

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ,

НИЙГМИЙГ 2021 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУРААНГУЙ

Ерөнхий зүйл:

Монгол улсын болон Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн баримт бичгүүдэд тодорхойлсон зорилго, зорилтуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сумын хөгжлийн бодлогыг тэдгээрийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн уялдуулах шаардлага гарч байна. Сумын нийгэм, эдийн засгийн нэгдмэл бодлого чиглэлтэйгээр хөгжүүлэх явдал нь хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг багасгах, орон нутаг эдийн засаг нийгмийн хувьд бие даан хөгжих үндэслэл болно.

Төлөвлөгөөний хамрах хүрээ: 2020-2021 он

Төлөвлөгөө боловсруулахад ЗГҮАХ, “Алсын хараа-2050”, “Хөгжсөн Хөвсгөл-2030” бодлогын баримт бичиг, иргэд олон нийтэд ойлголт өгөх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхийг өрнүүлэх уулзалт ярилцлага, хурал цуглаан, 8-н удаа зохион байгуулсан багийн өдөрлөгт 456 иргэн оролцож давхардсан тоогоор 610 санал гаргасан “Эрчим хөгжил-2021” сумын хөгжлийн төлөвлөгөө/2014-2021 он/, Элэг бүтэн Хөвсгөл хөтөлбөр, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагын тухай хуулийг үндэслэл болгов.

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН 2021 ОНЫ СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Урт болон дунд хугацааны ХБББ | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ /сая.төг/ | | | | Суурь түвшин | 2021 оны түвшин | Хариуцах эзэн |
| Улсын төөв | ОНХС | ОНХО | Төсөл хөтөл-бөр бусад |
| НЭГ. Нийгмийн бодлого: Эцэг эхийн оролцоотойгоор суралцах, амьдрах таатай орчин бүрдүлэн ээлжит хичээлийг чанартай зохион байгуулж, суралцагчдын хөгжил төлөвшилд ахиц гаргана | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1: Боловсролын үйлчилгээний тэгш, хүртээмжтэй, ээлтэй байдлыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг бүрдүүлэх | | | | | | | | | | |
| 1.1 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Бага суурь бүрэн дунд боловсролын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлнэ. | Сурлагын стандарт, гүйцэтгэлээр |  |  |  |  | 52% | 56% | Сумын засаг дарга, ЕБС-ийн захирал |
| 1.2 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Бага суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж сургууль завсардалгүй сургана. | Хэрэгжилт тайлангаар, завсардагчгүй байна |  |  |  |  | 97.7%. | 100% | Засаг дарга, ЕБС-ийн захирал |
| 1.3 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Судалгаа үнэлгээний алба байгуулж үр дүнг тооцон ажиллана. | Үр дүн гүйцэтгэлээр |  |  |  |  |  |  | Сумын засаг дарга, ЕБС-ийн захирал |
| 1.4 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | “Оюунлаг-Хөвсгөл”,- “Дэлхийн Хөвсгөл”, “Цахим боловсрол”, “Эх хэл бичиг” “Үдийн цай" хөтөлбөр, “Боловсрол тулгын 3” аяныг хэрэгжүүлнэ | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр | 2.0 |  |  |  | Хөтөлбөрүүд хэрэгжиж үр дүнгээ тооцсон байна. | 2020-2021 | Засаг дарга, ЕБС-ийн захирал |
| 1.5 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Хүүхдийн авьяасыг дэмжин хөгжүүлэх секц,дугуйланг хичээллүүлнэ. | Хамрагдалт, үр дүнгээр | 3.0 |  |  |  | 35.0% | 50.0% | Засаг дарга, ЕБС-ийн захирал |
| 1.6 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Нэрэмжит болон массын олимпиадуудыг үр дүнтэй зохион байгуулна. | Хамрагдалт,үр дүнгээр | 2.0 |  |  | 3.0 | Удирдамжийн дагуу явагдана | 2020-2021 | Сумын Засаг дарга, ЕБС-ийн захирал |
| 1.7 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Сургалтын таатай орчин бүрдүүлж нийт ангийн 60%ийг проектор болон LCD зурагттай болгоно. | Тоо, чанараар |  | 10.0 |  | 10.0 | 40% | 2020-2021  60% | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| 1.8 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Дотуур байрын сурагчдын зөөлөн эдлэлийг үе шаттай шинэчлэнэ |  |  | 10.0 |  |  |  | 2020-2021 | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| 1.9 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | 100 хүүхдийн дотуур байрын барилгын ажлыг эхлүүлнэ |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| 1.10 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувийг 72.0 %д хүргэнэ. | Хэрэгжилт тайлангаар | 1.0 |  |  |  | 64.2% | 72,0% | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| 1.11 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Магистр зэрэгтэй багшийн эзлэх хувийг 35,0%д хүргэнэ |  |  |  |  |  | 30.0 | 35,0% | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| 1.12 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Хүүхдэд хамгааллын бодлого журмуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана. | Хэрэгжилт тайлангаар |  |  |  | 3.0 | Гэр бүлийн аз жаргал бүрдэнэ | 2021 | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал,Нийгмийн ажилтан |
| 1.13 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Багш, ажилчид сурагчдад эрүүл зөв дадал хэвшил төлөвшүүлнэ. | Эрүүл мэндийн үзлэг, эрүүлжүүлэлтээр | 2.0 |  |  | 2.0 | Эрүүл аюулгүй орчинд эрүүл бүтээлч хамт олон төлөвшүүлэх | 2020-2021 | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| 1.14 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2030 | Багш ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд үе шаттайгаар хамруулна. /Медипас, 3-р шатлал/ | Эрүүлжүүлэлт |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  | Сумын Засаг дарга,  ЕБС-ийн захирал |
| ***Зорилго 1.2*** Хүүхдийн сурах үйлийг дэмжин бүх талын оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тэдний хөгжил төлөвшил, багш ,суралцагчдын бие даан суралцах чадварт ахиц гаргах | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.2.1: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, менежментээ сайжруулан боловсролын салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулна. | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Боловсролын удирдлага, мэдээллийн системийн бүрдүүлэлт, ашиглалтыг оновчтой болгож, суралцагчдын шилжилт хөдөлгөөнийг хянах |  |  |  |  | 2020 онд сумын дүнгээр 70%-тай байна. | Боловсролын удирдлага мэдээллийн систем бүрдэж, цахим орон зай дахь харилцаа өргөжинө. | 2021 онд 90%-д хүргэнэ | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч |
| 1.2.1.2 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Хүний нөөцийг чадавхижуулж, удирдах ажилтан, багш, ажилтнуудыг мэргэшүүлж, сургалтанд хамруулах |  |  | 2.0 |  | 2020 онд мэргэжлийн зэрэгтэй багш 20 %-тай байна.. | Улс, аймгийн сургалтан үе шаттай хамруулна. | 2021 онд  Нийт багш нарын 40 %-ийг магистрийн зэрэгтэй болгоно. | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч |
| Зорилт 1.2.2: СӨБ-ын орчинд хүүхдүүд өөрийн онцлог, бүтээлч үйлээрээ хөгжих боломжтой болгож, эрх тэгш байдлыг эрхэмлэн, хамтын бүтээлч үйлийн хөгжлийг дэмжин хэрэгжүүлэх | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | СӨБ-ын үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй, алслагдсан сум, багийн болон эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлэх |  |  |  |  | 2020 онд ХБ-тай хүүхэд хамрагдаагүй. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн хүүхдэд хандах хандлага өөрчлөгдөж, хамгаалал сайжирна | ХБ-тэй болон эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг нийт хүүхдүүдийн 20%-ийг хамруулна | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч  Багш нар |
| Зорилт 1.2.3: Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх орчин, нөхцлийг сайжруулна. | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | СӨБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг багшийн бүтээлч үйл, хүүхдийн онцлог, гарвал шинжид тулгуурлан хэрэгжүүлж, СӨБ-ын багш нарын цахим орон зайд ажиллах, зайнаас суралцах орчинг бүрдүүлж, чадварыг хөгжүүлэх |  |  | 2.0 |  | 2020 онд СӨБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт 80%-тай байна | Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн төлөвшин хөгжих, эрх тэгш байдал нэмэгдэнэ | 2021 онд СӨБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90%- хүргэнэ. | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч  Багш нар |
| 1.2.3.2 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Эцэг эх, олон нийтийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, төрөл бүрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах |  |  | 1.0 |  | Эцэг эхийн идэвхи оролцоо 70 хувьтай байна. | Эцэг эхтэй цахим орон зайнд ажиллах боломжийг нэмэгдүүлнэ. | Эцэг эхтэй цахим орон зайнд ажиллах боломжийг нэмэгдүүлж 90 хувьд хүргэнэ. | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч  Багш нар |
| 1.2.3.3 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, 5 настай хүүхдийг цэцэрлэгт болон хувилбарт сургалтад заавал хамруулах ажлыг эцэг, эх сум, багийн засаг дарга нарын оролцоотойгоор шийдвэрлэх |  |  | 1.0 |  | 2-5 настай хүүхдийн хамран сургалт 54 %-тай, 5 настай хүүхдийнх 74%-тай байна. | Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн төлөвшин хөгжих, эрх тэгш байдал нэмэгдэнэ | Хамтран сургалтыг 0.5 %-иар нэмэгдүүлж 5 настай хүүхдийн хамрагдалтыг 75 хувьд хүргэнэ. | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч  Багш нар |
| Зорилт 1.2.4: Сургалтын материаллаг орчныг сайжруулах. | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Шинээр баригдаж буй 100 хүүхдийн цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх | 1230,0 |  |  |  | 30%-тай байна. | Хүүхдийн сурах, хамгаалагдах, амьдрах орчин сайжирна. | Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ. | Аймаг сумын ЗД нар, СӨБ-ын эрхлэгч |
| 1.2.4.2 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Хүүхдийн тоглоом наадгайг үе шаттай нэмэгдүүлж ,гадна талын тоглоомын талбайг шинээр барих, хашаа саадыг шинэчлэх, техник тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх |  | 20.0 | 10.0 |  | 30%-тай байна. | Тэгш боломжийг хангасан хүүхдэд ээлтэй орчин бүрпүүлнэ. | Сумын ОНХС-ын дэмжлэгтэйгээр тоглоомын талбайг шинээр тохижуулж хашаатай болох , нэг ээлжийн хүүхдийн тоглоом наадгайгаар хангана. | Сумын Засаг дарга  , СӨБ-ын эрхлэгч  5-р багийн Засаг дарга |
| 1.2.4.3 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | Бага насны хүүхдийг эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангах, түүнд эцэг, эхийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх, худалдан авах ажиллагааг боловсронгуй болгох |  |  | 50.0 |  | Эцэг эхийн оролцоо 70%-тай бна. | Хүүхдийг эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангах түүнд эцэг, эхийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлж ажиллана. | Эцэг эхийн оролцоог 90%-д хүргэнэ. | А.Амаржаргал Цэцэрлэгийн эрхлэгч  Дотоод хяналтын баг, Цэцэрлэгийн ЭЭЗ |
| ***Зорилго 2: Хөдөө аж ахуй***  Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй дотоодын хүнсээр хангаж, малын гоц халдварт өвчнөөр тайван бүс нутгийг баталгаажуулна. | | | | | | | | | | |
| **Зорилт 2.1:** Газар нутгийн онцлогт тохирсон бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлж, халдварт болон паразит өвчний гаралт тархалтыг бууруулан малын өвчлөл хорогдлыг багасгаж мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, боловсруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Бодлогын баримт бичгийн уялдаа | | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ  /сая төг/ | | | | | | | | Суурь түвшин | | | Зорилтот түвшин | | Хүрэх түвшин | | | Хариуцах албан тушаалтан | |
| Улсын төсөв | | ОНХС | | Орон нутгийн төсөв | | Бусад эх үүсвэр | |
| 2.1.1 | | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Жил бүрийн МАА-н өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг эрчимжүүлж, болзошгүй гамшиг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, мал аж ахуйг байгаль, цаг уурын эрсдэлээс хамгаалах, бэлэн байдлыг хангах, өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх | |  | |  | | 30.0 | | 1.0 | | 2020 онд сумын дүнгээр 87,3%-иар бэлтгэл хангасан байна | | | Малын хөлийн татвараас орох орлогоос сумын өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлнэ | | 2021 онд 90%-д хүргэнэ | | | Т.Пүрэвхүү  Ж.Нямханд  ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүд | |
| 2.1.2 | | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Бэлчээрийн хортон мэрэгч бүхий газар нутгийн голомтын судалгааг шинээр гаргаж, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах | |  | |  | | 2.0 | |  | | Хил залгаа багт бэлчээрийн хортон мэрэгч байгаа | | | Суурь судалгааг хийлгэнэ | | Аймгийн ХАА-н газрын ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулж хамтран ажиллана | | | Т.Пүрэвхүү  ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн | |
| 2.1.3 | | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Мал амьтны гаралтай өвчний голомтыг устгах, ариутгах халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг ханган ажиллах | |  | |  | | 3.0 | |  | | 2020 онд 2,6 сая төгрөг зарцуулсан./сум аймгаас зардлыг гаргасан/ | | | Малын хөлийн татвараас орох орлогоос зарцуулна | | Сумын хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулж аливаа эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлнэ. | | | Б.Маасүрэн  Тархвар зүйч | |
| 2.1.4 | | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Малын халдварт өвчний тандалт, хяналтыг тогтмолжуулж, эрсдэл бүхий бүс нутгийн мал сүргийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулж, үр дүнг сайжруулан тайван нөхцөлийг хадгалах | | 77.2 | |  | |  | |  | | Нийт мал сүргийн 50,6%-г мал эмнэлг йн арга хэмжээнд хамруулсан | | | Малын халдварт өвчний гаралт буурч байгаа тул вакцинжуулалтыг голомтот газарт тарих | | 50% | | | Т.Тэрбиш  МЭУБайцаагч | |
| **Зорилт 2.2:** Сумынэдийн засгийг хангахуйц үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж зах зээлд гаргах бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Сумын хөгжүүлэх сангаас иргэдэд олгодог зээлийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж ажиллах, үүний үр дүнд сумын эдийн засаг болон өрхийн хэмжээнд орлогыг нэмэгдүүлнэ. | | 90.0 | |  | |  | |  | | 95 зээлдэгчтэй | | | Нийт зээлдэгчийн 20% нь зээлээ бүрэн төлж дуусгасан байна. | | 76 зээлдэгчтэй болно | | | Ж.Нямханд  ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн | |
| ***Зорилго 3:*** Сум орон нутгийн иргэдэд соёл урлагийн үйлчилгээг чанартай хүргэх соёлын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилт 3.1:** Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Бодлогын баримт бичгийн уялдаа | | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ  /сая төг/ | | | | | | | | Суурь түвшин | | Зорилтот түвшин | | | Хүрэх түвшин | | | | Хариуцах албан тушаалтан | |
| Улсын төсөв | | ОНХС | | Орон нутгийн төсөв | | Бусад эх үүсвэр | |
| 3.1.1 | “ Өв соёл эрч хүч “ дэд хөтөлбөрийн хүрээнд | | Соёлын биет болон чулуун соёлын өвийг хадгалж хамгаалах зорилгоор Зуна голын буган чулуун хөшөөг хайс хашаажуулах хамгаалалтанд авах | |  | | 3.0 | |  | | 2.0 | | 2020 онд Сумын ИТХ-д санал хүсэлтээ хүргүүлсэн | | Соёлын биет өвийн хадгалалт хамгаалалт сайжирсан байна. | | | 2021 онд 70%-д хүргэнэ | | | | Сумын засаг дарга  Соёлын төвийн эрхлэгч  Багийн засаг дарга | |
| **Зорилт 3.2:** .Соёлын төвийн орчны тохижилт үйлчилгээг сайжруулах, шаардлагатай техник хэрэгсэлтэй болох | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | “Хөгжсөн Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Соёлын төвийн материаллан баазыг сайжруулах шинэ техник хэрэгсэл “Ямаха” даралтад хөгжимтэй болох | |  | |  | | 4,0 | | 2,0 | | Соёл урлагийн үйл ажиллагаа,дугуйлан хичээллүүлэх боломж дутмаг | | | Соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ | | | | 2021 онд нэн шаардлагатай техник хэрэгсэлийн хангамж 90% болно | Соёлын төвийн эрхлэгч Б.Энхжаргал | |
| 3.2.2 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Өсвөр үе хүүхэд залуучуудад хотгойд угсаатан ястны өв соёл зан заншилыг сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой “Зан заншлын өргөө” байгуулах | |  | |  | | 3,0 | |  | | Номын сангийн нэг өрөөг тохижуулах боломжтой | | | Өсвөр үе хүүхэд залуучуудад үндэсний өв соёл зан заншлаа сурталчлах танхимтай болно. | | | | Соёлын төвийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилж хөтөлбөрийн хэрэгжилт биелэсэн байна. | Соёлын төвийн эрхлэгч Б.Энхжаргал  Номын санч М. Нямдэлгэр | |
| **Зорилго 4**: Төсөв, санхүүгийн ил тод,хариуцлагатай, хяналт, үр дүнтэй байдлыг эрхэмлэн төрийн үйлчилгээг дээдлэх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 4.1: Санхүү эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, төсвийн ерөнхийлөн болон төвлөрүүлсэн захирагчийн төсвийн төсөл, худалдан авах ажиллагаа, зээл тусламжийн хэрэгжилт, орон нутгийн өмч хөрөнгө, төсвийн тодотголын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэх, батлуулах, төсвийн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэн тайлагнах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | ТЕЗ-ийн дэргэдэх дотоод аудитын орон тооны бус ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг сайжруулж, төсөвт байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, туслах аж ахуйн тооцоонд аудит хийх | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | Хэрэгжилт, үр дүнгээр | Санхүүгийн алба, Дотоод аудитын нэгж | |
| 4.1.2 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Төсөвт байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн үзлэгийг давтан явуулах, няравын програмын ашиглалтанд хяналт тавих | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | Программын ашиглалт, хяналт сайжирна | Санхүүгийн алба | |
| 4.1.3 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“  СЗДҮАХ | | Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах агуулга, шаардлагад нийцүүлэн төсвийн ил тод байдлыг ханган ажиллах | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | Төсвийн ил тод байдлыг хангана | Санхүүгийн алба | |
| 4.1.4 | “Хөгжсөн –Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр“ | | Санхүүгийн салбарын болон дотоод хяналтын нэгжийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | Хэрэгжилтээр | Санхүүгийн алба, Дотоод аудитын нэгж | |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НЭГТГЭСЭН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ч.ЦЭДЭВСҮРЭН

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА Г.БЯМБАСҮРЭН

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бодлого | Зорилго | Зорилт | Арга хэмжээ |
| 1 | **Нэг: Нийгмийн бодлого** | 1.1 Эцэг эхийн оролцоотойгоор суралцах, амьдрах таатай орчин бүрдүлэн ээлжит хичээлийг чанартай зохион байгуулж, суралцагчдын хөгжил төлөвшилд ахиц гаргана | Боловсролын үйлчилгээний тэгш, хүртээмжтэй, ээлтэй байдлыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг бүрдүүлэх | 14 |
|  | 1.2Хүүхдийн сурах үйлийг дэмжин бүх талын оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тэдний хөгжил төлөвшил, багш ,суралцагчдын бие даан суралцах чадварт ахиц гаргах | Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, менежментээ сайжруулан боловсролын салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулна. | 2 |
|  | СӨБ-ын орчинд хүүхдүүд өөрийн онцлог, бүтээлч үйлээрээ хөгжих боломжтой болгож, эрх тэгш байдлыг эрхэмлэн, хамтын бүтээлч үйлийн хөгжлийг дэмжин хэрэгжүүлэх | 1 |
|  | Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх орчин, нөхцлийг сайжруулна. | 3 |
|  | Сургалтын материаллаг орчныг сайжруулах. | 3 |
| **Дүн** | **1** | **2** | **5** | **23** |
|  | ***Хөдөө аж ахуй*** | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй дотоодын хүнсээр хангаж, малын гоц халдварт өвчнөөр тайван бүс нутгийг баталгаажуулна. | Газар нутгийн онцлогт тохирсон бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлж, халдварт болон паразит өвчний гаралт тархалтыг бууруулан малын өвчлөл хорогдлыг багасгаж мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, боловсруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 4 |
|  | Сумынэдийн засгийг хангахуйц үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж зах зээлд гаргах бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ | 1 |
| **Дүн** | **1** | **1** | **2** | **5** |
|  | **Соёл** | Сум орон нутгийн иргэдэд соёл урлагийн үйлчилгээг чанартай хүргэх соёлын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх | Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах | 1 |
|  | Соёлын төвийн орчны тохижилт үйлчилгээг сайжруулах, шаардлагатай техник хэрэгсэлтэй болох | 2 |
| **Дүн** | **1** | **1** | **2** | **3** |
|  | **Төсөв санхүү** | Төсөв, санхүүгийн ил тод,хариуцлагатай, хяналт, үр дүнтэй байдлыг эрхэмлэн төрийн үйлчилгээг дээдлэх | Санхүү эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, төсвийн ерөнхийлөн болон төвлөрүүлсэн захирагчийн төсвийн төсөл, худалдан авах ажиллагаа, зээл тусламжийн хэрэгжилт, орон нутгийн өмч хөрөнгө, төсвийн тодотголын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэх, батлуулах, төсвийн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэн тайлагнах | 4 |
| **Дүн** | **1** | **1** | **1** | **4** |
| **Нийт** | **4** | **5** | **10** | **35** |