ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛААС “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ЗАМААР СОНГУУЛТ ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

/2015.10.01- 2016.01.25/

2016.01.20

7.1**. Тэтгэлэгт төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа | Хэзээ | Хариуцан гүйцэтгэгч, ба хамрагдсан, оролцсон хүний тоо | Үйл ажиллагааны үр дүн (товч) | Үйл ажиллагаа-ны зардал (задаргаа-гаар) |
| 1 | Төслийн танилцуулгын сургалт явуулав. | 2015.10.05 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, ИНХ-ын дарга12 хүн оролцсон  | * Төслийн ажлын талаар мэдээлэл, ойлголт бий болсон.
* Төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд ИТХ-ын төлөөлөгч, ИНХ-ын дарга нарыг оролцуулах санал, санааачилгууд гарсан.
* ИТХ-ын төлөөлөгч, ИНХ-ын дарга нараас төлөөлөн хамтран явах удидармжийг баталсан.
 | -ИТХ-ын төсвөөс  |
| 2 | Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулав.  | 2015.10.15 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч ИТХ-ын Тэргүүлэгч- дийн хурлаас /7 хүний бүрэлдэхүүн/ | * Төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын зохион байгуулатыг хангасан.
* ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс шийдвэр гаргаж дэмжүүлсэн.
* Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүргийг тодорхойлсон.
 | -ИТХ-ын төсвөөс  |
| 3.  | Төслийн багийн ажлын хэсэг хурал зохион байгуулав. /3 удаа / | 2015.110.27-11.20 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ | * Төслийн нээлтийн хөтөлбөр боловсруулж, батлав.
* Төслийн багийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлав.
* Иргэдийн дунд явуулах санал асуулгын маягтын төсөл, иргэдэд танилцуулах төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гарын авлага боловсруулагдсан.
* Багуудад санал асуулга явуулах ажлын хэсгийн удирдамж, төлөвлөгөөний график, замын маршрут, зардлын тооцоог гаргасан.
 | -ИТХ-ын төсвөөс |
| 4. | Санал асуулга, зохион байгуулах нэгтгэн боловсруулж, дүгнэлт гаргах ажлыг зохионбайгуулав.  | 2015.10.27-11.11 | ИТХ-ын төслийн баг5 багийн 335 өрхийн 335 иргэдийг хамруулав.  | * Төслийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлж, төслийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг 400 ширхэгийг брошур болгон хэвлэж, айл өрхүүдэд хүргэж, төслийн ойлголт, мэдээллийг иргэдэд бий болгосон
* Төслийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулгын маягтаар судалгаа авав.
* Сум орон нутагт тулгамдаж байгаа болон НӨУБ-ыг чадавхыг бэхжүүлэх талаар иргэдийн санал хүсэлтийг авав.
* Санал асуулгаар иргэдээс ирүүлсэн саналыг баг тус бүрээр нь нэгтгэн, сумын дүнгээр нэгтгэв.
 | Тээвэр шатахуун-317.5 мян/төг/314797 төгрөг/Хэвлэмэл материал /брошур/ -200.0 мян төгБичиг хэрэг-197.9 мян/төг/Принте-рийн хор 3 ширхэг, бичгийн цаас 3 ширхэг/Хоолны зардал-54.6 мян/төг |
| 5. | Төслийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав.  | 2015.11.03-11.13 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгчид 15 хүн 320 иргэн хамрагдав.  | * Төслийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлж, төслийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг брошур болгон хэвлэснийг санал асуулгад хамрагдаагүй иргэдэд өгөв.
* Төлөөлөгчдийн нэрэмжит өдөрлөгийг зохион байгуулж, хууль сурталчлах болон урлаг, соёлын арга хэмжээг зохион байгуулав.
 | Тээвэр шатахууны зардал-85.0 мян/төгХэвлэмэл материал-/Нээлтийн танилцуул-гын хулдаасан самбар/ хийлгэхэд/30.0 мян/төг |
| 6 | Хэлэлцүүлэг 15 багийн иргэдийн дунд Хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.  | 2015.11.03-11.13 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгчид 15 хүн 320 иргэн хамрагдав.  | * “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэхэд иргэдийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг явуулав.
* Хэлэлцүүлгийн явцын талаар баримтжуулж, гарсан үр дүнгийн талаар болон гарсан саналуудыг тухайн оролцогчдод танилцуулж, шийдвэрлэх арга замын талаар нэгдсэн дүгнэлт гаргав.
* Багуудуудын хэлэлцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтийг нэгтгэв.
 | Хэвлэмэл материал-/Хэлэлцүү-лгийн сурталчил-гааны самбар хийлгэх/30.0 мян/төгЦайны зардал-300.0 мян төгУрамшил-50.0 мян/төг  |
| 7. | Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч-дийн ажлыг иргэдээс үнэлж дүгнэх, журам маягтын төсөл боловсруулав | 2015.11.14-11.15 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ | * Иргэдээс авсан санал асуулга, 2 удаа явуулсан хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам, маягтын төслийг боловсруулсан.
* Төслийн талаар холбогдох судлаач нарын санал, зөвлөмжийг авсан.
 | Урамшил-140.0 мян/төгШуудан холбооны зардал-30.0 мян/төгХоолны зардал-84.5 мян/төг |
| 8. | Багуудад “Иргэний зөвлөл” –ийг байгуулав.  | 2015.11-03-11.13 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгчид-165 багийн ИНХ-д 320 иргэд оролцов.  | * 5 багийн ИНХ-ын хуралдаанд иргэдээс санал асуулгаар авсан саналын дагуу асуудал оруулж, баг тус бүрт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Иргэний зөвлөл байгуулагдсан.
* Иргэний зөвлөлийн ажиллах журмыг баг тус бүрт самбараар хийлгэсэн.
 | - |
| 9. | Багуудад “Иргэний оролцооны танхим” байгуулав.  | 2015.11.03-11.13 | Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгчид-165 багийн ИНХ-д 320 иргэд оролцов. | * 5 багийн ИНХ-ын хуралдаанд иргэдээс санал асуулгаар авсан саналын дагуу асуудал оруулж, “Иргэний оролцоо” танхимуудыг байгуулсан.
* Иргэний оролцооны танхимд хаяг хийлгэж, “Санал хүсэлтийн хайрцаг” авч байрлуулж, Иргэний оролцооны танхимын ажиллах журмыг самбар хэлбэрээр хийлгэж байрлуулан сурталчлаж байна.
* Нутгийн хөгжилд-иргэдийни оролцоо” мэдээллийн самбар хийлгэж байршуулсан.
 | Хэвлэмэл материал-/17 ширхэг, самбар, аннос 5 ширхэг/602.0 мян/төг Хэвлэмэл материал-/хаяг 3 ш, саналын хайрцаг-5 ш/155.0мян/төг  |
| 10. | Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч-дийн ажлыг иргэдээс үнэлж дүгнэх, журам, маягт боловсруулах саналыг багуудын ИНХ-ын хурлаас дэмжигдэв.  | 2015.11.03-11.13 | Төслийн багийн ахлагч /7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгчид-165 багийн ИНХ-д 320 иргэд оролцов. | * 5 багийн иргэдээс авсан санал асуулга, 2 удаа явуулсан хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг үндэслэн

“Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчпийн ажлыг иргэдээс үнэлж дүгнэх журам, маягт боловсруулах талаар ИНХ-ын хуралд асуудал оруулж, баг тус бүрээс дэмжигдсэн. | - |
| 11. | Хэлэлцүүлэг 2-ийг зохион байгуулав./Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч-дийн ажлыг иргэдээс үнэлж дүгнэх журам маягтын төслийг сайжруулах нь” сэдэвт/ | 2015.11-16 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /багийн 7 хүний бүрэлдэхүүн/32 иргэн хамрагдав. | * “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам, маягтын боловсруулсан төслийг багуудын “Иргэний зөвлөлийн гишүүдээр хэлэлцүлэн санал, дүгнэлтийг нь тусгасан.
 | Цайны зардал-60.0 мян/төгТээвэр шатахууны зардал-45.9 мян/төгБичиг хэрэг- принтерийн хор бусад/83.5 мян/төг |
| 12. | Багуудын Иргэний зөвлөлийн гишүүдэд сертификатын сургалт явуулав.  | 2015.11.16 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /багийн 7 хүний бүрэлдэхүүн/32 иргэн хамрагдав | * Багуудад байгуулагдсан “Иргэний зөвлөл”-ийн гишүүдийн дунд “Иргэний оролцооны чиглэлээр 5 цагийн сургалт явуулж, “Иргэний оролцоо”-ны тухай онол, эрх зүйн мэдлэг олгож, сертификат гардуулсан.
 | Хоол-148.8 мян/төгХэвлэмэл материал-/сертифкат/27.0 мян/төгТээвэр шатахууны зардал- 103.0 мян/төгСургагч багшийн хөлс, 175.0 мян/төгтомилолтын зардал-25.0 мянг/төг |
| 13. | Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч-дийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам, маягтыг ИТХ-ын хуралдаанаар батлуулав. | 2015.11.17 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /багийн 7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгч-16  | * Сумын ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдаанаар “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам маягт батлуулах тухай асуудлыг оруулж хээлэлцүүлэн “Журам батлах тухай” 03 дугаар тогтоолоор дэмжигдэн батлуулсан.
 | Хоолны зардал-60.0 мян/төг |
| 14. | Төслийн ажлын үр дүнгийн талаар танилцуулгын товхимол бэлтгэж, орон нутгийн иргэд бусад аймаг сумдын хэмжээнд сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх | 2015.11.20-12.18 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /багийн 7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгч-21Улаанбаатар хотод 2015.11.26-27-нд Семинарт оролцогчид -74 Аймгийн төвд 2015.12.03-нд аймаг сумдын ИТХ-ын дарга , нарийн бичгийн дарга, ажилтнууд- 60  | * “Иргэний оролцоо” төслийн ажлын тайланг Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан нэгдсэн семинарын үеэр болон аймагт зохион байгуулагдсан аймаг сумдын ИТХ-ын удирдах ажилтнуудын сургалт семинарын үеэр танилцуулж, сайн туршлагаа сурталчилсан.
* Сайн туршлагаараа товхимол бэлтгэж, Улаанбаатар хотод болосн семинарт оролцогчдод 35 ширхэгийг өгсөн.
* Иргэдэд сайн туршлагаараа 205 ширхэг товхимол хийлгэсэн.
 | Хэвлэмэл материал-/туршла-гын товхимол/-70.0 мян/төгХоолны зардал-150.0 мян/төгХэвлэмэл материал туршлагын товхимол/-328.0 мян/төгУрамшил-50.0 мян/төг |
| 15. | ИТХ-ын төлөөлөгч-дийн ажлыг үнэлж, дүгнэх аргачлалын /журам, маягтын/ талаар болон хууль сурталчлах, санал хүсэлт судлах ажлыг зохион байгуулах | 2016.01.01-01.25 | Ц.Бямбадорж –Төслийн багийн ахлагч /багийн 7 хүний бүрэлдэхүүн/ИТХ-ын төлөөлөгч-21Иргэд-205 /айл өрхөд/ | * Төслийн ажлын хүрээнд хэрэгжиж байга “Иргэний оролцоо” –ны сайн туршлагын 205 ширхэг товхимолыг айл, өрхөд хүргэх, сурталчлах ажлыг хэрэгжүүлж байна.
 | ИТХ-ын төсвөөс  |

7.2. **Хүрсэн үр дүн** (Дээрх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсний үр дүнд бий болж буй үр дүн, ололт)

1. Орон нутагт шууд болон төлөөллийн ардчилал хөгжих боломж дээшилсэн.

2.НӨУБ-ын шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцох оролцоо, хяналт сайжирсан.

3.Мэдээллийн ил тод байдал, иргэдийн мэдээлэл авах боломж нэмэгдсэн.

4.Иргэний оролцооны хандлага төлөвших хандлага бий болсон.

5.ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуулиар олгогдсон эрхийн хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоо сайжрах байдал бий болж төлөөллийн ардчилал хөгжих боломж дээшилсэн.

6.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхи бэхжин төлөвшихөд үр дүн, ач холбогдол өгсөн.

7.Орон нутгийн хөгжил, дэвшил, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоо, санал санаачилга идэвхжсэн

7.3. **Сайн туршлага** (Хүрэх үр дүн, гүйцэтгэх арга зам нь тодорхой болсон цаашид бусад хурлууд авч хэрэгжүүлэх боломжтой үйл ажиллагаа, дүрэм, журам, аргачлал зэрэг)

Сайн туршлага: 1. Багт “Иргэний оролцооны танхим” ажиллуулах.

Орон нутагт Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэжхүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл болох иргэдийн шууд ардчиллыг хөгжүүлэх талаар дараах ажлуудыг тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

* Төслийн төлөвлөгөөний багуудын иргэдээс авсан санал асуулгаар гарсан саналын үр дүн, санаачилга нь баг тус бүрийн ИНХ-ын хурлаар дэмжигдэн багудын ИНХ-ын хуралдааны тогтоолооор 5 багт Иргэний оролцооны танхим байгуулагдсан. /Багуудын төвийн байранд/
* Санал асуулгаар иргэдээс гарсан саналын үр дүнг багт тус бүрийн ИНХ-ын хуралдаанаас дэмжин 5 багт тус бүрийн ИНХ-ын дэргэд үйл ажиллагаа явуулж, “Иргэний оролцооны танхим”-ыг ажиллуулах 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Багийн сайн дурын Иргэний зөвлөл” 5 багийн ИНХ-ын тогтоолоор байгуулагдсан.
* Багуудын Иргэний оролцооны танхимыг ажиллуулах болон багийн Иргэний зөвлөлийн баримтлан ажиллах журмыг боловсруулан баг тус бүрийн ИНХ-ын хуралдааны тогтоолоор батлагдсан.
* Багийн Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн дунд “Иргэний оролцооны идэвхжүүлэгч” бэлтгэх сургалт зохион байгуулж, сертификат олгосон. Иргэний зөвлөлийн гишүүдэд иргэний оролцооны талаар сургалтын гарын авлага, материалыг товхимол хэлбэрээр бэлтгэж өгсөн. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт орон нутагт болон зөвлөлийн гишүүдэд “Иргэний оролцооны идэвхжүүлэгч” бэлтгэх сургалт явуулах талаар хүсэлт хүргүүлсэн.
* Багуудын Иргэний оролцооны танхимыг хаягжуулж, танхми бүрт “Санал хүсэлтийн хайрцаг”, “Иргэний танхимын болон Иргэний зөвлөлийн баримтлан ажиллах журам”-ыг хийлгэж байрлуулсан. Мөн “Нутгийн хөгжилд-иргэдийн оролцоо” мэдээллийн самбаруудыг хийлгэж байрлуулан мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлсэн.
* Багуудын Иргэний оролцооны танхимыг ажиллуулахад шаардлагатай эд хогшил техник хэрэгсэлтэй болгох хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг төсөвт тусгах багийн ИНХ-ын шийдвэрийг сумын /ИТХ, Засаг дарга/-д хүргүүлсэн. Энэ асуудлыг 2016 онд сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шийдвэрлүүлэх санал санаачилгыг гаргасан.

2. Сайн туршлага: 2. “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам, маягт”-аар үнэлж, дүгнэж ажиллах.

Орон нутагт Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэжхүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл болох иргэдийн төлөөллийн ардчиллыг хөгжүүлэх талаар дараах ажлуудыг тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

* Тус сумын 5 багийн 335 өрхөөс санал асуулгаар авсан саналын дүнг болон баг тус бүрийн 300 гаруй иргэдийн дунд зохион байгуулсан “Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн ажлыг үнэлэхэд иргэдийн оролцоо, хяналтын сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгээс гарсан санал санаачилгыг үндэслэн баг 5 багийн ИНХ-аар “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам маягт боловсруулах” –ыг хэлэлцүүлэн 5 багийн ИНХ-д оролцсон иргэдийн 100%-ийн саналаар дэмжигдэн тогтоолоор батлагдсан.
* Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам маягтыг боловсруулахдаа 5 багийн 335 өрхийн иргэдийн санал асуулгаар өгсөн саналыг тусган Монгол Улсад Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх зүйн хүрээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд боловсруулан Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн дунд “ Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг үнэлж, дүгнэх, журам маягтын төслийг сайжруулах нь “ сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан, эцсийн төслийг НӨУБ-ын чадавхыг бэхжүүлэх төслийн нэгжээр уламжлуулан НӨУБ-ын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэ “Тунгаамал төв”-ийн захирал Тунгалаг багшаас зөвлөмж зөвлөгөө авч, сумын ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн тогтоол гаргаж баталгаажуулан хэрэгжүүлж байна.
* “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж дүгнэх журам, маягт”-ын загварыг самбар хэлбэрээр хийлгэж баг тус бүрийн Иргэний оролцооны танхимд байрлуулж, иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг хэрэгжүүлсэн.
* Иргэний зөвлөлийн гишүүдэд “сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журмын талаар сургалт явуулж, арга зүйгээр ханган, гарын авлага бэлтгэж өгсөн.
* Айл өрх бүрт тухайн багийн ИНХ-аас баталсан “Иргэний оролцооны танхим”-ын болон Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн баримтлан ажиллах журам, сумын ИТХ-аас баталсан “Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж дүгнэх журам”-ыг холбогдох хууль, эрх зүйн материалын хамт товхимол болгон хэвлүүлж өгөх ажлыг хэрэгжүүүлсэн.

3. Сайн туршлага: 3.Иргэдийн оролцоог бий болгож, санал, санаачилгыг дэмжих

Орон нутагт Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны гол арга зам бол иргэдийнхээ санал хүсэлтийг байнга авах, судлах, тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан бодлого, үйл ажиллагаа явуулах, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх явдал бөгөөд төслийн хүрээнд энэ чиглэлийн дагуу дараах ажлуудыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

* 5 багийн 300 гаруй иргэдээс сум, багийн хэмжээнд тулгамдсан асуудлаар санал асуулт авахад 31 иргэн давхардсан тоогоор 100 гаруй асуудлаар санал ирүүлсэн байна. Үүнийг нэгтгэн дүгнэж, ИТХ-ын Тэргүүлэгчлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн холбогдох хүмүүст хүргүүлж шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар тухайн иргэдэд нь хариуг нь ИНХ, багийн Иргэний оролцооны танхим, Иргэний зөвлөлийн гишүүд, ИТХ-ын цахим хуудас, мэдээллийн самбараар мэдээлэх ажлыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж бйана.
* ИТХ-ын төлөөлөгчдийн иргэдийнхээ санал хүсэлтийг сонсох, сонгогдсон баг тойрогтоо улирал бүр ажиллаж, “Төлөөлөгчийн санаачилга”, Төлөөлөгчдийн нэрэмжит өдөрлөг”, зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэх санаачилгыг бий болгосон.
* Баг бүрт “Санал хүсэлтийн хайрцаг” ажиллуулж, санал, санаачилга, шүүмжлэл авах ажил хэрэгжих боломж бүрдсэн.

4.Сайн туршлага: 4. “Иргэний оролцоо“ төслийн хэрэгжилтийн ил тод байдалд иргэний оролцоо, хяналтыг дээшлүүлэх.

Орон нутагт Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны бас нэг гол арга зам бол зохион байгуулж байгаа ажил, үйл ажиллагаа, төсөв хөрөнгө нь иргэдийн өмнө ил тод нээлттэй танилцуулж, иргэдийн санал, санаачилга дэмжлэг, хяналтын тогтолцоог бий болгож, оролцоог дээшлүүлэх нь чухал. Төслийн ажлын хүрээнд энэ чиглэлээр дараах ажлуудыг санаачилсан. Үүнд:

* Төслийн үйл ажиллагаа нь иргэдээс хэрэгжүүлэх ажлаа асууж тэдний гаргасан санал, санаачилгыг ажил болгож хэрэгжүүлснээр өөрөө сайн туршлага болсон.
* Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажил, хариуцах эзэн, хэрэгжүүлэх хугацаа, зарцуулах төсөв, хүрэх үр дүнг тусгасан төлөвлөгөөг өрх бүрт хүргэж, ил тод нээлттэй, иргэний хяналт, оролцоотой хэрэгжүүлж байгаа нь энэхүү төсөл нь өөрөө иргэний оролцооны сайн туршлагын нэг болсон.
* Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа ажлуудыг ИТХ-ын цахим хуудсаар тухай бүр нь мэдээлж, товхимол болгон иргэдэд хүргэх, хэрэгжүүлсэн бүх үйл ажиллагаа, зарцуулсан төсөв зардал, хүрэх дүн, ач холбогдлыг эмтхэтгэн товхимол болгон хэвлүүлж баг тус бүрийн “Иргэний оролцооны танхимд”-аар, иргэдэд танилцуулагдах ажлыг хэрэгжүүлснээр иргэний оролцоо, ил тод байдлын туршлага болсон.

7.4. **Санал, зөвлөмж** (Тэтгэлгийг хэрэгжүүлэгч олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөрт хүргэх санал болон холбогдох хууль, дүрэм, журамд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал зэрэг)

* Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” /MON-13/101/ төслийн нэгжийг “Иргэний оролцоо” төслийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн нь орон нутагт үр дүн, ач холбогдолтой арга хэмжээ болж, сайн туршлага болохуйц ажил болсон гэж дүгнэж байна.
* Тус тэтгэлэгт хөтөлбөрөөс гарсан сайн туршлагуудыг Монгол Улсын хэмжээнд НӨУБ-ууд авч хэрэгжүүлэх, ажил болгох талаар төсөл хэрэгжүүлсэн аймаг, сумын НӨУБ-ын ажилтнуудад зөвлөмж, зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих ажлыг НӨУБ-ын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр болон судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хэрэгжүүлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.
* Сайн туршлага, шинэ санал, санаачилга ажил болж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг цаашид улам сайжруулан үр дүнд хүрч байгаа аймаг, сумдын НӨУБ-уудыг дэмжин ажиллах. Цахим болон мэдээллийн бусад арга, хэрэгслээр сурталчлан таниулах.
* НӨУБ-ын чадавхыг бэхжүүлэх талаар аймаг сумдын иргэдийн дунд нээлттэй эрдэм шинжилгээний болон судлаач, НӨУБ-ын ажилтнуудын дунд илтгэл, нийтлэл, эссэ бичлэг, судалгаа шинжилгээний чиглэлийн уралдааныг зохион байгуулах.

**7.5 Хавсралт: Санал асуулга, судалгааны үр дүн, холбогдох хурлын тогтоол, дүрэм, журам**

* Хавсралт: 1.Төслийн багийн бүрэлдэхүүний иргэдээс санал авч ажилласан ажлын товч тайлан болон санал асуулгыг хуудасны дүн, Хуудасны тоо: 6 ширхэг
* “Иргэний танхим жиллуулж, зөвлөл байгуулах тухай” 2-р багийн ИНХ-ын 2015.11.02-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол, хуудасны тоо 5 ширхэг, 3-р багийн ИНХ-ын 2015.11.04-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоол, хуудасны тоо 5 ширхэг, 4-р багийн ИНХ-ын 2015.11.06-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол, хуудасны тоо 5 ширхэг, 1-р багийн ИНХ-ын 2015.11.09-ний өдрийн 03 дугаар тогтоол, хуудасны тоо 5 ширхэг, 5-р багийн ИНХ-ын 2015.11.13-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол, хуудасны тоо 5 ширхэг,
* “Төсөл дэмжих тухай” 2-р багийн ИНХ-ын 2015.11.02-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол, хуудасны тоо 1 ширхэг, 3-р багийн 2015.11.04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоол, хуудасны тоо 1 ширхэг, 4-р багийн ИНХ-ын 2015.11.06-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол, хуудасны тоо 1 ширхэг, 1-р багийн ИНХ-ын 2015.11.11-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол, хуудасны тоо 1 ширхэг, , 5-р багийн ИНХ-ын 2015.11.13-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол, хуудасны тоо 1 ширхэг,
* “Журам батлах тухай” сумын ИТХ-ын ээлжит бус 11 дүгээр хуралдааны 03 дугаар тогтоол, хуудасны тоо 6 ширхэг
* Төслийн хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг [.tumurbulag.khovsgol.khural.mn](http://www.tumurbulag.khovsgol.khural.mn) сайт цахим хуудасны ИТХ-ын тогтоол, ИНХ-ын тогтоол, мэдээлэл, иргэний оролцоо цэсэнд тухай бүр нь байршуулан мэдээлэн, нийтэлж байна.

/Төслийн хүрээнд баталсан, холбогдох санал асуулга, хурлын тогтоол, дүрэм, журмыг хавсаргав./

Тайлан бичсэн: Төмөрбулаг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн

 бичгийн дарга Ц.Бямбадорж

Танилцсан: ИТХ-ын дарга Г.Бямбасүрэн