**“Ìîðèí õóóð-Уðòûí äóó” àéìãèéí äýä õºòºëáºð**

**Íýã. Үíäýñëýë**

Ìîíãîë Уëñûí ¯íäñýí õóóëü, Ñî¸ëûí òàëààð Òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, “Ñî¸ëûí òóõàé”, “Ñî¸ëûí ºâèéã õàìãààëàõ òóõàé” õóóëèóä, Ìîíãîë Уëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí 2002 îíû “Ìîðèí õóóðàà äýýäëýí äýëãýð¿¿ëýõ òóõàé” 17 äóãààð çàðëèã, 2004 îíû “Óðòûí äóóãàà ºâëºí äýýäëýõ òóõàé” 134 äүãээð çàðëèã, Засгийн газрын 2005 оны 43 дугаар тогтоол, “Àðäûí óëàìæëàëò óðëàãèéã äýìæèõ” ¿íäýñíèé õºòºëáºð çýðýã òºðèéí õóóëü òîãòîîìæ, áîäëîãûí áàðèìò áè÷гийг хэрэгжүүлэх үндэсний соёлын өвөө хадгалж хамгаалах, дээдлэн дэлгэрүүлэх, ºâë¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулж байна.

**Хоёр. Өнөөгийн байдал**

Морин хуур: Ìîíãîë Óëñûí Ерөнхийлөгчийн 17-р зарлигийн дагуу “Морин хуур хөгжмийг дээдлэн дэлгэрүүлэх, түүнийг сурах хөдөлгөөн” өрнүүлж, “Морин хуур” дэд хөтөлбөрийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэн ажилласан. Тус хөтөлбөрийн үр дүнд аймгийн хэмжээнд 2350 айл өрх, 102 байгууллага, 54 аж ахуйн нэгжүүд морин хуур хүндэтгэн залахын зэрэгцээ морин хуур хөгжим сурах хөдөлгөөн өрнүүлсэн.

Аймгийн 24 сургагч багш бэлтгэгдэн, шат дараалсан сургалтуудыг явуулсны үр дүнд 700 хүүхэд, 254 насанд хүрэгчид морин хуур хөгжмөөр õè÷ýýëëýäýã áîëсон áàéíà.

Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд сургалтын 911 морин хууртай болж, 17 морин хуур хөгжмийн хамтлаг байгуулагдсан байна.

Уртын дуу: Сум бүрт 5-аас доошгүй уртын дууг өвлөн суралцагсад байгаа бөгөөд эдгээр хүмүүс нь 13-88 насныхан байна. Уртын дуу дуулагсдын 30 гаруй нь өөрийн сонирхолоор суралцсан бол 40 гаруй нь аав, ээж, төрөл төрөгсдөөсөө өвлөн суралцсан, 20 гаруй нь шавь сургалтаар уртын дууг дуулж эзэмшсэн байна. Цаашид уртын дуу сонирхон суралцах 100 гаруй хүн хүсэлтээ ирүүлээд байна.

**Гурав. Õºòºëáºðèéí çîðèëãî**

Ìîíãîë ¿íäýñòíèé ò¿¿õ, ñî¸ë, óëàìæëàëò ºâ, ¸ñ çàíøèë, àðäûí ìýäëýã óõààí Морин хуур, Уртын дууг хадгалж хамгаалах, уламжлах, судалж сурталчлах, îð÷èí ¿åèéí õºãæèë, äýâøëèéí îëîëò, àìæèëò, äýëõèé íèéòèéí ñî¸ëòîé õîñëóóëàí õºãæ¿¿ëэх, дуулж хуурдах эрдэмд сургах хөдөлгөөн өрнүүлэх, дээдлэн дэлгэрүүлэх, тэдгээрийг төрт ёс, баяр цэнгэл, хэв заншлын журамт шинж áîëãîõод оршино.

**Äºðºâ. Õºòºëáºðèéí çîðèëò**

1. Ìîðèí õóóð, óðòûí äóóíû óðëàãèéã ºâëºñºí àâьÿàñòíû ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ, òýäãýýðèéí àâьÿàñ áèëýã, àðãà áàðèë, äýã ñóðãóóëèéã õàìãààëàõ, ºâë¿¿ëýõ, дээдлэн дэлгэрүүлэх

2. Морин хуур, уртын дууг зааж сургах, эзэмших үйл ажиллагаанд бүх нийтийн идэвхи санаачлагыг дайчлах, уëñ, бүс, аймгийн чанартай тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах

3. Морин хуур, уртын дууны гайхамшгийг олон нийтэд сурталчлах, аймгийн морин хуур-уртын дууны өвлөн уламжлагчдын авьяас чадварыг улсын хэмжээнд таниулах, өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэх

**Тав. Үндсэн чиглэл**

5.1. Íýãä¿ãýýð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:Ìîðèí õóóð, óðòûí äóóíû óðëàãèéã ºâëºñºí àâьÿàñòíû ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ, òýäãýýðèéí àâьÿàñ áèëýã, àðãà áàðèë, äýã ñóðãóóëèéã õàìãààëàõ, ºâë¿¿ëýõ, дээдлэн дэлгэрүүлэх

* Морин хуур, уртын дууны өвлөн уламжлагчдийг соёлын өвийн цахим бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэн баримтжуулах
* Морин хуур, уртын дууны өвлөн уламжлагчдийг алдаршуулах, сурталчлах, тайлан тоглолт зохион байгуулах, энэ төрлөөр уран бүтээл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх
* Морин õóóðûí óðëàë, ¿éëäâýðëýë ýðõëýõ ¿éë àæèëëàãààã бодлогоор äýìæèõ

5.2. Õî¸ðäóãààð çîðèëòûí õ¿ðýýíä: Морин хуур, уртын дууг зааж сургах, эзэмших үйл ажиллагаанд бүх нийтийн идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх, уëñ, бүс, аймгийн чанартай тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах

* Морин хуур, уртын дууны сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулах
* 2 жил тутамд ардын урлагийн наадмыг зохион байгуулж, авьяастнуудыг тодруулах

5.3. Ãóðàâäóãààð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:Морин хуур, уртын дууны гайхамшгийг олон нийтэд сурталчлах, аймгийн морин хуур, уртын дууны өвлөн уламжлагчдын авьяас чадварыг улсын хэмжээнд таниулах, өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэх

* Морин хуурын чуулга байгуулах
* Морин хуурч, уртын дуучдыг улс, бүсийн чанартай тэмцээн уралдаанд оролцох боломжоор хангах
* Улс, олон улсын хэмжээнд морин хуурчид, уртын дуучдын авьяас билгийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

**Зургаа. Удирдлага зохион байгуулалт**

6.1. Õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã аймаг, сумын Засаг дарга нар биечлэн хариуцах бөгөөд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцон тайлагнах, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий аймаг, сумын ажлын хэсгийг аймаг, сумын Засаг даргын захирамжаар томилон ажиллуулна.

6.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд àéìãèéí õýìæýýíä óäèðäëàãà, òºëºâëºëòººð õàíãàõ, ìýðãýæëèéí áîäëîãî çîõèöóóëàëò, òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ, õýðýãæèëòýä íü õÿíàëò òàâèõ ¿¿ðãèéã àéìãèéí Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс õàðèóöíà.

6.3. Àéìàã, ñóìàíä õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã ìýðãýæèë, àðãà ç¿éí óäèðäëàãààð õàíãàæ, çîõèîí áàéãóóëàõ ¿¿ðãèéã аймгийн Áîëîâñðîë, Соёл урлагийн ãàçàð, ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ ¿¿ðãèéã ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãóóä ýðõëýí ã¿éöýòãýíý.

6.4. Нийгмийн бодлогын хэлтэс íü дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг æèë á¿ðèéí 4-ð óëèðàëä àéìãèéí ÈÒÕ-ûíÒýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðàëä òàíèëöóóëíà.

6.5. Õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõäýý äàðààõ çàð÷ìûã áàðèìòаëíà.

* Ýíý ÷èãëýëýýð ãàðñàí õóóëü, òîãòîîìæ, ñòðàòåãèéí áàðèìò áè÷èã, õºòºëáºð¿¿äòýé íÿãò óÿëäóóëàí òîäîðõîé òºëºâëºãººòýé çîõèîí áàéãóóëíà.
* Ñóðãàëò, õ¿ì¿¿æëèéí àæëààð äàìæóóëàí óëàìæëàëò óðëàãèéã ºâë¿¿ëýõýä çîõèîí áàéãóóëàëò, ¿éë àæèëëàãààíû àðãà áàðèë, óÿëäàà õîëáîîã ººð÷ëºí øèíý÷èëíý.

**Долоо. Хамрах хүрээ**

7.1. Нутгийн удирдлагын байгууллагууд

7.2. Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

7.3. ЕБС-ийн сурагч, багш, эцэг эх, иргэд

7.4. Аймгийн ХЖТ, Музей, Соёлын төвүүд

7.5. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

7.6. Төсөл хөтөлбөрийн байгууллагууд

**Найм. Хөтөлбөр хýðýãæиõ õóãàöàà**

1. “Морин хуур-Уртын дуу” дэд хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлнэ.

**Ес. Хөтөлбөрийн санхүүжилт**

“Ìîðèí õóóð-óðòûí äóó” àéìãèéí äýä õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ íèéò ñàíõ¿¿æèëò íü äàðààõ ýõ ¿¿ñâýðýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä:

9.1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, улсын төсвийн санхүүжилтээр Засаг даргын төлөөлөн хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн санхүүжилт

9.2. Аймаг, сумын төсөв

9.3. Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

9.4. БСУГ

9.5. Хандив тусламж

**Арав. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ**

10.1. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сумын ажлын хэсэг улирал бүр дүгнэн хэлэлцэж, тайлан дүгнэлтийг сумын Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд хагас, бүтэн жилээр танилцуулж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах.

10.2. Сумын Засаг дарга нар жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны дотор хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулан, холбогдох арга хэмжээг авч, ХШҮ-ний дүн, тайланг 12 дугаар сарын 01-ний дотор аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэст ирүүлж байх.

10.3. Аймгийн ажлын хэсэг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дүнг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, 2 жилд нэг удаа хяналт шинжилгээ, үнэлгээг АЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ээр хийлгэн дүн мэдээг аймгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулах.

10.4. Явцын дунд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнг үндэслэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байх.

**Арван нэг. Хүрэх ¿ð ä¿í**

11.1. Ìîðèí õóóð, óðòûí äóóíû óðëàãèéã ºâëºн уламжлагчдын ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ, òýäíèé àâьÿàñ áèëýã, àðãà áàðèëыг õàìãààëàõ, õºõү¿ëýí äýìæèõ ñóðòàë÷èëãààíû àæèë ºðãºæèí тэлж, õ¿í àìûí äóíä óëàìæëàëò óðëàãèéí îéëãîëò, òºëºâøèë äýýøèëíý.

11.2. Ìîðèí õóóð, óðòûí äóóны төрлөөр óëñ, îðîí íóòãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàãäàõ óðëàãèéí íààäàì, óðàëäààí, ¿çýñãýëýíãèéí àðãà õýìæýý ºðãºæèæ, òýäãýýðèéí çîõèîí áàéãóóëàëò áîëîâñðîíãóé áîëíî.

11.3. Óëàìæëàëò óðëàãèéí òºðëèéã øèíý îð÷èí íºõöºëä õºãæ¿¿ëýõ, õîé÷ ¿åèéíõýíä ñóðãàæ ºâë¿¿ëýõ òîãòîëöîî өргөжиж, ºâëºí уламжлагчäыí òîî ºñнө.

11.4. Үíäýñíèé ñî¸ë урлагийн төрөлд Булган аймгийн эзлэх байр суурь дээшилж, үнэлэмж нэмэгдэнэ.

**Àðван хоёр. Õºòºëáºðèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò**

12.1. Ìîðèí õóóð, óðòûí äóóíû òàëààð àéìàã, ñóì, áàéãóóëëàãûí цахим á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí ñàíãèéí òîãòîëöîî á¿ðýí á¿ðäñэн байх

12.2. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü á¿ðò ìîðèí õóóð, óðòûí äóóíû àëáàí áîëîí àëáàí áóñ ñóðãàëòыг 5-аас доошгүй удаа ÿâóулсан байх

12.3. Сум бүрт 8-аас доошгүй уртын дуучин, 3-аас доошгүй морин хуурын хамтлагтай болсон байх

12.4. Аймгийн хэмжээнд 800-аас доошгүй морин хуурч, 80-аас доошгүй уртын дуучинтай болсон байх

“МОРИН ХУУР­-УРТЫН ДУУ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017-2020 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дэвшүүлсэн зорилт** | **Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа** | **Хугацаа** | **Шаардагдах төсөв** | **Хариуцах эзэн** | **Хүрэх үр дүн** |
| **1.Ìîðèí õóóð, óðòûí äóóíû óðëàãèéã ºâëºñºí àâьÿàñòíû ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ, òýäãýýðèéí àâьÿàñ áèëýã, àðãà áàðèë, äýã ñóðãóóëèéã õàìãààëàõ, ºâë¿¿ëýõ, дээдлэн дэлгэрүүлэх** | | | | | | |
| 1.1 | Морин хуур, уртын дууны өвлөн уламжлагчдийг соёлын өвийн цахим бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэн баримтжуулах | 1.1.1.Аймгийн хэмжээнд морин хуур, уртын дууны өвлөн уламжлагчдын нэгдсэн судалгааг гаргах | 2017-2018 он  2019-2020 он | - | НБХ  БСУГ Аймгийн Музей | Морин хуурч, уртын дуучдын нэгдсэн судалгаатай болж, улсын хэмжээнд соёлын өвийн цахим бүртгэлийн ажлаар тэргүүлсэн байна. |
| 1.1.2.Өвлөн уламжлагчдыг тогтоон соёлын өвийн төвийн цахим бүртгэл мэдээллийн санд стандартын дагуу бүртгэн баримтжуулах | 2017-2018 он  2019-2020 он | 5.0 сая | НБХ  БСУГ Аймгийн Музей |
| 1.2 | Морин хуур, уртын дууны өвлөн уламжлагчдийг алдаршуулах, сурталчлах, тайлан тоглолт зохион байгуулах, энэ төрлөөр уран бүтээл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх | 1.2.1. Жил бүр морин хуурчид болон уртын дуучдын бие даасан тайлан тоглолтыг зохион байгуулах | 2017-2020 он | 10.0 сая | НБХ  БСУГ ХЖТ Соёлын ордон | Морин хуурчид болон уртын дуучдын уран бүтээлийн урын сан нэмэгдсэн байна. |
| 1.2.2.Чансаагаараа тэргүүлсэн морин хуурчид болон уртын дуучдын нэг уран бүтээлийг олны хүртээл болгох /жилд нэг удаа/ | 2017-2020 он | 30.0 сая | НБХ  БСУГ ХЖТ Соёлын ордон | Булган аймгийг улсын хэмжээнд сурталчилсан ажил хийгдсэн байна. |
| 1.2.3. Уртын дуучин Дондой-Уртын дууны түүхэн домгийг ном болгон хэвлүүлэх | 2017 он | 500 000 | НБХ  БСУГ | Уртын дууны сургагч багш болон суралцагсдыг гарын авлагаар хангасан байна. |
| 1.2.4. “Морин хуур-Уртын дуу” дэд хөтөлбөрийн логотой болох | 2017 он | - | НБХ  БСУГ | Хөтөлбөрийн логотой болсон байна. |
| 1.3 | Морин õóóðûí óðëàë, ¿éëäâýðëýë ýðõëýõ ¿éë àæèëëàãààã бодлогоор äýìæèõ | 1.3.1.Морин хуур урладаг ААН болон хувь хүмүүсийн бүтээлийг зах зээлийн эргэлтэд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2020 он | - | НБХ  БСУГ | Орон нутгийн морин хуур урлаачдыг төрөөс дэмжин, тэдний урласан морин хуурын хийц чанар сайжирч зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг болсон байна. |
| 1.3.2. Бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах ажлыг зохион байгуулах | 2018,2020 он | 4.0 сая | НБХ  БСУГ  СЗДТГ | Урласан морин хуураар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, сурталчлах ажил хийгдсэн байна. |
| 1.3.3.Морин хуур урлалын сургалт явуулах | 2018-2019 он | 3.0 сая | НБХ  БСУГ СЗДТГ | Орон нутгийн морин хуур урлаачдыг түшиглэн морин хуур урлах сонирхол бүхий иргэдэд морин хуурын сургалтыг үе шаттайгаар явуулсан байна. |
| **2.Морин хуур-уртын дууг зааж сургах, эзэмших үйл ажиллагаанд бүх нийтийн идэвхи санаачлагыг дайчлах, уëñ, бүс, аймгийн чанартай тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах** | | | | | | |
| 2.1 | Морин хуур, уртын дууны сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулах | 2.1.1.Морин хуурын сургагч багш нарын давтан сургалтыг зохион байгуулах | 2017-2020 он | 9720000 | НБХ  БСУГ  ХЖТ | Морин хуурын сургагч багш нарыг 4 жилд нийт 4 удаа давтан сургалтанд хамруулж, ур чадвар дээшилсэн байна. |
| 2.1.2.Уртын дууны сургагч багшийн сургалтыг зохион байгуулах | 2017 он | 6.0 сая | НБХ  БСУГ  ХЖТ | Уртын дууны сургагч багш нарыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулж дуучдын ур чадвар нэмэгдсэн байна. |
| 2.2 | 2 жил тутамд ардын урлагийн наадмыг зохион байгуулж, авьяастнуудыг тодруулах | 2.2.1.“Ардын урлагийн наадам”-ыг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулах | 2017 он,  2019 он | 5 880 000 | НБХ  БСУГ  ХЖТ | -“Ардын урлагийн наадам”-ыг зохион байгуулж шилдгүүдээ тодруулан урамшуулах  -Шинээр суралцах сонирхолтой суралцагчдын тоо нэмэгдсэн байна. |
| 2.2.2.Монгол улсын анхны алдарт гавьяат хөгжимчин Д.Түдэвийн нэрэмжит “Өсвөрийн морин хуурчид” аймгийн уралдааныг зохион байгуулах | 2018 он, 2020 он | 3 840 000 | НБХ  БСУГ  ХЖТ | Д.Түдэв хуурчийн нэрэмжит “Өсвөрийн морин хуурчид” аймгийн уралдааныг зохион байгуулж хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нээж хөгжүүлэх ажил хийгдсэн байна. |
| **3. Морин хуур-уртын дууны гайхамшгийг олон нийтэд сурталчлах, аймгийн морин хуур-уртын дууны өвлөн уламжлагчдын авьяас чадварыг улсын хэмжээнд таниулах, өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэх** | | | | | | |
| 3.1 | Морин хуурын чуулга байгуулах | 3.1.1.Аймгийн ХЖТ-ын үндэсний хөгжмийн цөөхүүлд түшиглэн морин хуурын чуулга байгуулах | 2017-2018 он | 12.0 сая | НБХ  БСУГ  ХЖТ | Аймгийн ХЖТ-д морин хуурын чуулга байгуулагдаж театрын уран бүтээлийн тоо нэмэгдсэн байна. |
| 3.2 | Морин хуурч, уртын дуучдыг улс, бүсийн чанартай тэмцээн уралдаанд оролцох боломжоор хангах | 3.2.1.Морин хуурч, уртын дуучдыг улс, бүсийн чанартай тэмцээн уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2020 он | 8.0 сая | НБХ  БСУГ | 2-оос доошгүй улс болон бүсийн чанартай тэмцээн уралдаанд оролцсон байна. |
| 3.3 | Улс, олон улсын хэмжээнд морин хуурчид, уртын дуучдын авьяас билгийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах | 3.3.1.Аймгийн соёл урлагийг сурталчлах өдрүүдийг улс болон олон улсын хэмжээнд зохион байгуулах | 2017-2020 он | 10.0 сая | НБХ  БСУГ | Аймгийн соёл урлагийн өдрүүдийг зохион байгуулж, морин хуур уртын дуучдын бүтээлийг түлхүү тусган сурталчлах ажил хийгдсэн байна. |
| 3.3.2.Морин хуурчид болон уртын дуучдыг гадаад арга хэмжээнд тогтмол оролцуулах | 2017-2020 он | 8.0 сая | НБХ  БСУГ | Морин хуурчид болон уртын дуучдыг гадаад арга хэмжээнд тогтмол оролцуулан ажиллана. |
| **НИЙТ 115 940 000₮** | | | | | | |