ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫГ 2013-2021 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

 2013- 2016 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ.

2016-12-09-ний өдөр Булган тал

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хөтөлбөрийн хувийн дугаар, нэр | Д/д | Төсөл, үйл ажиллагааны хувийн дугаар, нэр | Хугацаа | Төсвийн тооцоо  (сая .төг) | Санхүүжилтийн эх үүсвэр | 2013-2016 онд хэрэгжүүлсэн байдал |
| Эхлэх | Дуусах | Үргэлжлэх | Орон нутгийн төсөв | Улсын төсөв | Хандив, төсөл хэрэгжүүлэгчийн зардал |
| Х**ө**төлбөр 1.1.1 Малын үржлийн ажлын үр дүнг дээшлүүлж, үүлдэр угсааг сайжруулах | 1 | 1.1.1.1Шилмэл омгийн хээлтүүлэгч дархадын ууцан сүүлт хонь авна | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | 1-р багийн малчин Хашбат шилмэл омгийн хээлтүүлэгч хуц 2-г авч сүрэгтээ нийлүүлсэн. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар уг ажил хийгдээгүй. |
| 2 | 1.1.1.2 Шилмэл омгийн хээлтүүлэгч эрчмийн хар ямаа авна | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | 5-р багийн малчин Ч.Батболд шилмэл омгийн 150 ямаа худалдан авсан  |
| 3 | 1.1.1.3 Шилмэл омгийн хээлтүүлэгч сэлэнгэ үүлдрийн халзан бух авна | 2014 | 2021 | 8 | 30,0 | 20,0 |  | 10,0 | 2014 онд Сэлэнгэ үүлдрийн 8 толгой бухыг ОНХС-гийн хөрөнгөөр /10 сая/ худалдан авч 1-р багийн малчдад хүргэсэн. 2016 оноос 4-н бухыг Удган багт шилжүүлээд байна. |
| 4 | 1.1.1.4 Адууны угшил, үүлдрийг сайжруулж, хурдан удмын адуутай болно | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 5 | 1.1.1.5 Бод малд зохиомол хээлтүүлэг хийнэ | 2015 | 2021 | 7 | 10,0 |  |  | 10,0 | ХХААГ-ын Мал аж ахуйн хэлтэст зохиомол хээлтүүлэг хийх саналыг хүргүүлж бод малын хөлдөөсөн үр захиалж, мэдээлэл сурталчилгааг зохион байгуулсан. Малчид иргэдээс санал ирээгүй. |
| 6 | 1.1.1.6 Цөм сүрэг бүрдүүлж, үржлийн мал бойжуулж, худалдана | 2016 | 2021 | 6 | 35,0 | 15,0 |  | 20 | Хэрэгжээгүй |
| Хөтөлбөр 1.1.2Мал эмнэлэгийн үйлчилгээг сайжруулах | 7 | 1.1.2.1 Мал эмнэлэг ариун цэврийн чанарын лаброторитой болно | 2016 | 2021 | 6 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |  | Сумын хэмжээнд азарганаас бусад хээлтүүлэгч мал болох бух 157, 140 хуц 130 ухнаас цусны дээж авч бруцеллёз өвчний анхан шатны шинжилгээг сумандаа хийж аймгийн ХХААГ-ын Мал эмнэлэгийн албаны лабораторийн шинжилгээнд оруулж баталгаажуулалт хийсэн.  |
| 8 | 1.1.2.2 Малын үзлэг, угаалга ариутгалын цэгийг шинэчилнэ | 2015 | 2021 | 5 | 15,0 | 15,0 |  |  | 4-р багаас бусад багт мал үзлэг, тарилгын хашаа, угаалгын ванныг шинээр барих, засварлах асуудлыг сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулах санал хүргүүлсэн. |
| Хөтөлбөр 1.1.3МАА-н бусад хэлбэрийг сайжруулах | 9 | 1.1.3.1 Үхрийн фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх | 2016 | 2021 | 6 | 30,0 |  |  | 30,0 | 2016 онд фермер эрхлэх зориулалтаар эгийн гол дагуу 10 га газрыг Хайрхан-Уул ХХК-д олгосон. Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 10 | 1.1.3.2 Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх / Тахиа, гахай, зөгий / | 2015 | 2021 | 7 | 40,0 |  | 30,0 | 10,0 | Бат-аметист ХХК-нь ландрас-лемузен үүлдийн бодон, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр дэмжигдэн авсан. Энэ ААН нь үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. |
| Хөтөлбөр 1.1.4 Бэлчээрийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ | 11 | 1.1.4.1 Отор нүүдэл хийнэ | 2017 | 2021 | 5 | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | 2-р багийн малчин С.Эрдэнэцогт, Ц.Дамдиндорж нар Архан, Бууралд отор нүүдэл хийж байна. |
| 12 | 1.1.4.2 Гүний худаг засварлана | 2014 | 2021 | 6 | 6,0 | 6,0 |  |  | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 13 | 1.1.4.3Тариа будаа, хадлан тэжээл хамгаалах хөцөө барина | 2014 | 2021 | 8 | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | Удган багийн Сэрүүний аманд 4.0 сая, Чичингийн Гулзгайн аманд 4.0 сая төгрөгийн хөцөөг ОНХС-гийн нийт 8,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр барьсан. |
| Хөтөлбөр 1.1.5Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | 14 | 1.1.5.1 Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлнэ | 2014 | 2021 | 8 | 40,0 |  |  | 40,0 | Ойн мэргэжлийн байгууллагууд хүлэмжинд модны үрийг суургаж, бойжуулан гадаа талайд тарих ажлыг эхлүүлсэн. |
|  | 15 | 1.1.5.2 Техник технологийн шинэчлэл хийхийг дэмжинэ | 2014 | 2021 | 8 | 1000,0 |  | 500,0 | 500,0 | Суманд гэрээгээр 60 ш бага оврын тракторыг иргэдэд нийлүүлсэн. Мөн “Газар шороо” ХХК тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас хөнгөлөлтэй зээлээр, бусад эх үүсвэрээс Хөвсгөл “Газар-Эх” ХХК, Эгийн ундрага ХХК-иуд 130-160-н морины хүчин чадалтай трактороор парк шинэчлэлт хийсэн. |
| 16 | 1.1.5.3 Үрийн шинэчлэл хийж, үрийн нөөц бүрдүүлнэ  | 2014 | 2021 | 8 | 180,0 |  |  | 180,0 | Дархан 131, Алтайский 79, буриадский 34, алтайский женеца сортоор үрийн шинэчлэлийг тариалан эрхэлдэг ААН-үүд ТЭДС-аас хөнгөлөлтэй нөхцөлөөр авч үрийн шинэчлэл хийж, нөөцийг бүрдүүлж байна. |
| 17 | 1.1.5.4 Овъёос, царгас, ногоон тэжээл, олон наст ургамал зэрэг малын тэжээлийн ургамал тариалах | 2014 | 2021 | 8 | 200,0 |  |  | 200,0 | “Амуу будаа” ХХК овьёос, ногоон тэжээл, “Газар-Эх” ХХК, “Үүрийн долгио” ХХК-иуд ногоон тэжээлийг тус тус тогтмол тариалдаг. |
| 18 | 1.1.5.5 Тосны ургамал тариалах | 2015 | 2021 | 7 | 40,0 |  |  | 40,0 | Судалгаа хийж байгаа. |
| 19 | 1.1.5.6 Таримал үхрийн нүд тариална | 2015 | 2021 | 7 | 6,0 |  |  | 6,0 | 4-р багийн иргэн З.Алимаа таримал үхрийн нүдний суулгацыг үржүүлэн борлуулдаг. |
| 20 | 1.1.5.7 Чацарганы мод тариалах | 2014 | 2021 | 8 | 15,0 |  |  | 15,0 | Энхбулган ХХК, Үүрийн долгио ХХК, иргэн Д.Рина нар “Чацаргана” хөтөлбөрөөс нийт 2200 ш суургацыг авч тариалалтыг хийсэн. |
| 21 | 1.1.5.8 Малчид, тариаланчдын зөвлөлгөөн зохион байгуулна | 2014 | 2021 | 8 | 3,5 |  |  | 3,5 | 2015 онд ХХААГ-тай хамтран 5-р сард, 2016 оны 4-р сарын 28-нд малчид, тариалан эрхлэгчдийн сумын зөвлөлгөөн, 2014-оны хавар 2-р багийн малчид, тариалан эрхлэгчдийн дунд зөвлөлдөх уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. |
| 22 | 1.1.5.9 Зоорь барих ажлыг дэмжинэ | 2015 | 2021 | 7 | 40,0 | 30,0 |  | 10,0 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| Хөтөлбөр 1.1.6Мэргэжлийн болон мэргэшлийн сургалт зохион байгуулна | 23 | 1.1.6.1 Ногоо даршлах, ногоо тариалалт болон арчилгааны сургалт хийнэ | 2014 | 2021 | 8 | 10,0 | 7,0 |  | 3,0 | ХХААГ-ын мэргэжилтэн М.Батбаяр, Б.Нарантуяа нартай хамтран 2015 оны 5-р сард зохион байгуулсан. Нийт 40-н иргэн оролцсон болно.  |
| 24 | 1.1.6.2 Малын эмч, мал зүйч зэрэг мэргэжилтэн бэлтгэнэ | 2015 | 2021 | 8 | 20,0 |  |  | 20,0 | 2015 онд мэргэжилтэн Д.Болормаа мал зүйч мэргэжлээр ХААИС-д мэргэжил дээшлүүлсэн. Мөн 4-р багийн иргэн Б.Пүрэвбаатар, 2-р багийн малчин М.Эрхэмбаяр, Г.Түвшин нар малын их эмч мэргэжлээр суралцаж байна. |
| 25 | 1.1.6.3 ХАА-н агрономич, инженер, механикжуулагч, тракторч, камбайнч, гагнуурчин зэрэг мэргэжилтэн бэлтгэнэ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  |  | 20,0 | ХААИС-д агрономич мэргэжлээр 4- багий иргэн Э.Ангараг сурч байна. |
| 26 | 1.1.6.4 Ой үржүүлэгч, ойн мэргэжилтэн бэлтгэнэ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  |  | 20,0 | Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 1.2.1Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | 27 | 1.2.1.1 Гурилын үйлдвэр байгуулна | 2015 | 2021 | 7 | 150,0 |  |  | 150,0 | Хэрэгжээгүй. |
| 28 | 1.2.1.2 Тэжээлийн үйлдвэр байгуулна | 2016 | 2021 | 6 | 100,0 |  |  | 100,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 29 | 1.2.1.3 Хөц будааны үйлдвэр байгуулна | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  |  | 20,0 | 4-р багийн иргэн тариалан эрхлэгч Ч.Батсуурь, Эгийн-ундрага ХХК хөц будааг тариалж байна. Хэрэгжээгүй |
| 30 | 1.2.1.4 Шахмал хавтангийн үйлдвэрийг байгуулна | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  |  | 20,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 31 | 1.2.1.5 Шахмал түлшний үйлдвэрийг байгуулна | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  |  | 20,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 32 | 1.2.1.6 Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах анхан шатны үйлдвэртэй болно | 2015 | 2021 | 7 | 60,0 |  | 40,0 | 20,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 33 | 1.2.1.7 Загас үржүүлгийн аж ахуй байгуулна | 2016 | 2021 | 6 | 150,0 |  |  | 150,0 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 34 | 1.2.1.8 Техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ | 2015 | 2021 | 7 | 380,0 |  | 180,0 | 200,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 35 | 1.2.1.9 Үйлвэрийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ ИТХ, ЗДТГ, ТХХ, малчид, төсөл хэрэгжүүлэгч | 2015 | 2021 | 7 | 50,0 |  |  | 50,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 36 | 1.2.1.10 Эсгий, эсгий гутлын үйлдвэр бий болгоно | 2015 | 2021 | 7 | 30,0 |  | 20,0 | 10,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 37 | 1.2.1.11 Талх, нарийн боовны үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  | 20,0 |  | Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэх 15 төслийг СХС, ХЭДС-гаас дэмжсэн. |
| Хөтөлбөр 1.3.1 Худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээний хүрээг өргөтгөн хөгжүүлэх | 38 | 1.3.1.1 Орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөөр хангахад зээлээр дэмжинэ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 | 2014, 2015 онд 4-р багийн иргэн Ч.Цэрэнпүрэв, Ц.Галхүү, “Баян дуурга” ХХК-ийг СХС-гийн хөрөнгөөр дэмжсэн |
| 39 | 1.3.1.2 Цайны газрын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ | 2014 | 2021 | 8 | 30,0 |  |  | 30,0 | 2014 онд Б.Гал-Эрдэнэ, Г.Мөнгөншагай, Ч.Даваа-Очир нарыг СХС-гийн зээлээр дэмжсэн. |
| 40 | 1.3.1.3 Зочид буудлын тоог олшруулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  |  | 20,0 | Б.Гал-Эрдэнэ зочид буудал, зоогийн газар байгуулах зориулалтаар СХС-гийн зээлд хамрагдсан. |
| 41 | 1.3.1.4 Мал нядлах, мах хадгалах нэгдсэн цэгтэй болно | 2015 | 2021 | 7 | 25,0 |  | 25,0 |  | Хэрэгжээгүй  |
| 42 | 1.3.1.5 Хүнсний бөөний нэгдсэн төвтэй болно | 2015 | 2021 | 7 | 30,0 |  | 30,0 |  | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 1.3.2Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлж, нэр төрлийг нь нэмэгдүүлэх | 43 | 1.3.2.1 Ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн цэгтэй болно | 2015 | 2021 | 7 | 30,0 |  | 30,0 |  | Ахуйн үйлчилгээг дэмжин иргэн Ц.Баярхүү, Л.Батжаргал нарт СХС-аас зээлийг олгосон байна. |
| 44 | 1.3.2.2 Гэр ахуйн цахилгаан бараа, төрөл бүрийн техник хэрэгслийн засвар  | 2014 | 2021 | 8 | 10,0 |  |  | 10,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 45 | 1.3.2.3 Угаалга, хими цэвэрлэгээний үйлчилгээ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 |  | 20,0 |  | Хэрэгжээгүй  |
| 46 | 1.3.2.4 Интернэт кафе, зурагчин | 2014 | 2021 | 8 | 20,0 |  |  | 20,0 | 4-р багийн иргэн Б.Энхбаяр, Т.Амарсайхан нарт СХС-гаас зээл олгон дэмжсэн. |
| 47 | 1.3.2.5 Үсчин, гоо сайхан | 2014 | 2021 | 8 | 10,0 |  |  | 10,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 48 | 1.3.2.6 Гутал засвар  | 2015 | 2021 | 7 | 10,0 |  | 10,0 |  | 2016 онд 3- р багийн иргэн Д.Нарантуяад СХС-гийн зээлээр дэмжсэн. |
| 49 | 1.3.2.7 Хатуу, зөөлөн оёдол | 2015 | 2021 | 7 | 15,0 |  | 10,0 | 5,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 50 | 1.3.2.8 Халуун ус, саун, массажны үйлчилгээг өргөжүүлнэ | 2015 | 2021 | 7 | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 51 | 1.3.2.9 Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлж, хүчин чадлыг сайжруулахад зээлээр дэмжинэ | 2015 | 2021 | 7 | 30,0 |  |  | 30,0 | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 1.4.1Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх | 52 | Хэлэлцүүлэг зохион байгуулна | 2015 | 2021 | 7 | 5,0 |  |  | 5,0 | 2016 онд ИТХ-аас санаачлан тойргийн сумдын удирдлагууд оролцсон хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. |
| 53 | Аялал жуулчлалын бодлогын баримт бичигтэй болно | 2015 | 2021 | 7 | 1,0 |  |  | 1,0 | Хэрэгжээгүй  |
| 54 | Байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлалын маршрут гаргах | 2015 | 2021 | 7 | 1,0 |  |  | 1,0 | Аялал жуулчлалын хөгжүүлэх зорилгоор “Мөнгөн цагираг” аялалын маршрутын саналыг БОАЖГ-т хүргүүлсэн. |
|  | 55 | Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд газар олгоно | 2014 | 2021 | 8 |  |  |  |  | 2014 онд “Сонгиноны булан”-д 1 га С.Адъяа, 4-р багийн иргэн Б.Батзаяад Эг даваад 1 га, 2015 онд Ховчилтойн “Улаан мод”- гэдэг газар “ЭМ-Эйч-ти” ХХК-д 1 га, 2016 онд 3-р багийн нутаг “Буурлын бэлчир”-т иргэн П.Бямбабаатарт 1 га газрыг аялал жуулчлалын зориулалтаар олгосон.  |
| Хөтөлбөр 2.1.1Зам даваа, гүүр засвар | 56 | 2.1.1.1 Өлийн давааг засварлах | 2014 | 2015 | 1 | 50.0 | 50.0 |  |  | 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар зураг төсвийн дагуу Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК-аар 42.0 сая төргөрөөр Өлийн давааны засварыг гүйцэтгүүлсэн. |
| 57 | 2.1.1.2 Чичингийн зам засварлах | 2014 | 2016 | 2 | 85.0 | 85.0 |  |  | 2014 онд аймгийн замын сангийн 10.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ус зайлуулах суваг Дүгийн-Эх ОНӨААТҮГ-аар татуулж, хоолой тавьсан. 2015 онд аймгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 40.0 сая төгрөгөөр Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК-аар Чичингийн зам засварын ажлыг гүйцэтгүүлсэн.  |
| 58 | 2.1.1.3 Төмстэйн хоёр хясааг засварлах | 2014 | 2015 | 1 | 19 | 19 |  |  | 2014 онд “Дүгийн-Эх” ОНӨААТҮГ-аар Төмстэйн хясааны 5 км авто замыг ОНХС-гийн 19.0 сая төгрөгөөр засвар хийгдсэн.  |
| 59 | 2.1.1.4 Асайт, Бэрх, Урт, Цагаан чулуутын гүүрийг засварлах | 2014 | 2021 | 8 | 60.0 | 40.0 |  | 20.0 | Урт, Бэрх, Асайтын гүүрүүдийг ХЭДС-гийн 2.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ЗДТГ-ын ажилчид засварласан. Мөн Бэрхийн гүүрийг Экологи жим ойн мэргэжлийн байгууллага өөрийн хөрөнгөөр засварласан. |
| 60 | 2.1.1.5 Сумын төвийн төв замууд засвар арчилгаа | 2014 | 2020 | 6 | 80.0 | 80.0 |  |  | 2014 онд Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК-иар 1, 3-р хэсгийн нийт 904 м авто замыг ОНХС-гийн 40.0 сая төгрөг, 2016 онд Чамбай зам ХХК-иар 2,5-р хэсгийн нийт 1500м авто замыг ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 68.0 сая төгрөгөөр тус тус шинээр барьсан.  |
| 61 | 2.1.1.6 Удган давааг засварлах | 2018 | 2019 | 1 | 80.0 | 80.0 |  |  | Хэрэгжээгүй  |
| 62 | 2.1.1.7 Уртын давааг засварлах | 2015 | 2016 | 1 | 70.0 | 70.0 |  |  | Хэрэгжээгүй  |
| 63 | 2.1.1.8 Харганы хясааны зам засварлах | 2016 | 2017 | 1 | 10.0 | 10.0 |  |  | Хэрэгжээгүй  |
| 64 | 2.1.1.9 Давааны нарийн, Өлөнтийн эх, Зэрлэгийн адагт шинэ гүүр барих | 2015 | 2017 | 2 | 27.0 | 27.0 |  |  | 2014 онд “Давааны нарийн”-ий гүүрийг шинээр бариулсан. Өлөнтийн эх, Зэрлэгийн адагт шинэ гүүр бариагүй. |
|  | 65 | 2.1.1.10. Зэрлэгийн Нүхтэй хадны зам засварлах | 2015 | 2016 | 1 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 2.1.2Тээврийн үйлчилгээг сайжруулах | 66 | 2.1.2.1 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж байгууллагыг зээл, бодлогоор дэмжих | 2015 | 2016 | 1 | 20.0 | 20.0 |  |  | “Бүргийн Хад” нөхөрлөлийг дэмжин газар олгосон. Мөн тээврийн үйлчилгээ эрхлэхийг дэмжин аймгийн Авто тээврийн газарт хүсэлтийг хүргүүлсэн. |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.2. Авто зогсоол байгуулах | 2015 | 2016 | 1 | 2.0 | 2.0 |  |  | “Бүргийн хад” нөхөрлөлд авто вогзалын газрыг олгосон |
| Хөтөлбөр 2.1.3Цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх | 68 | 2.1.3.1. Сумын төвийн цахилгаан түгээх 04-ын шугамыг үе шаттайгаар бүрэн шинэчлэх | 2014 | 2018 | 4 | 275.0 | 275.0 |  |  | 2014 онд сумын төвийн 1-р хороонд 600м, 3-р хороонд 900м 04-ын шугамыг зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэсэн.  |
| 69 | 2.1.3.2. 3-р хороонд шинээр 250 квт дэд өртөө барих | 2014 | 2015 | 1 | 80,0 | 80.0 |  |  | 3-р хороонд 610м 10-ын шугамтай, 250квт-ын 1500м 04-ын шугам бүхий дэд өртөөг ОНХС-гийн 78.4 сая төгрөгөөр Селана ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. |
| 70 | 2.1.3.3. Чичингийн аманд дэд өртөө барих | 2016 | 2018 | 3 | 80.0 | 80.0 |  |  | Хэрэгжээгүй  |
| 71 | 2.1.3.4.Усан цахилгаан станцын өнөөгийн байдалд холбогдох дүгнэлт гаргуулах | 2014 | 2015 | 1 | 1.0 | 1.0 |  |  | Хэрэгжээгүй |
| Хөтөлбөр 2.1.4Цахим Эрдэнэбулган | 72 | 2.1.4.1 Төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг 100%, интернэтэд холбох | 2014 | 2016 | 2 | 16.0 | 6.2 |  | 9.8 | 2014, 2015 онуудад аймгийн хэмнэсэн зардлаар 6.0 сая, ОНХС-гийн 5.4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр төсвийн 5-н байгууллагыг шилэн кабельд холбох, дотоод шугам сүлжээний ажлыг гүйцэтгүүлэн интернетийн сүлжээг ашиглаж байна.  |
| 73 | 2.1.4.2 Айл өрхийн 50 хувийг интэрнетэд холбох | 2016 | 2017 | 1 | 60.0 | 30.0 |  | 30.0 | 2016 онд МЦХ ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн 1,2-р хороонд WIFI төхөөрөмжийг суурилуулж, өрхийг интернет хэрэглэх боломжоор хангасан. |
| 74 | 2.1.4.3 FM, богино долгионы радио, станцтай болох | 2017 | 2018 | 1 | 15.0 |  |  | 15.0 | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 2.1.5Сумын төвийн тохижилтыг сайжруулах | 75 | 2.1.5.1 Сумын төвийн гудамж, талбайг гэрэлтүүлэх / нүүрний гудамжийг жишиг гудамж болгох / | 2015 | 2016 | 1 | 120.0 | 120.0 |  |  | 2015 онд ОНХС-гийн15.0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 2-р хэсгийн авто замын дагуу 750 м газар гэрэлтүүлэг барих ажлыг “Мөнх алтай хайрхан” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн.  |
| 76 | 2.1.5.2 “Тавтай морил” хаалга барих | 2015 | 2016 | 1 | 10,0 | 10.0 |  |  | Хэрэгжээгүй  |
| 77 | 2.1.5.3 Сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | 2014 | 2020 | 1 | 100.0 | 70.0 |  | 30.0 | 2015 онд ойн мэргэжлийн байгууллагууд өөрсдийн хөрөнгөөр мод ургуулах талбайг төв замын хоёр талаар хэсэгчлэн байгуулж, төсвийн байгууллагуудад арчилгаа, усалгааг хариуцуулан өгч сумын төвийн ногоон орчныг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан. |
| 78 | 2.1.5.4 Явган хүний зам тавих | 2014 | 2020 | 6 | 50.0 | 50.0 |  |  | 2014 онд хэрэгжүүлэхээр дэмжигдсэн боловч хөрөнгө хүрэлцээгүйн улмаас татагдаж хийгдээгүй.  |
| 79 | 2.1.5.5 Гудамж тохижуулж жигдлэх | 2015 | 2016 | 1 | 10.0 | 8.0 |  | 2.0 | Хэрэгжээгүй :  |
| Хөтөлбөр 2.1.6Дулааны нэгдсэн систем | 80 | 2.1.6.1 Зураг төсөв хийлгэх | 2014 | 2015 | 1 | 30.0 | 30.0 |  |  | 240 хүүхдийн шинэ байр барих, 15 ортой ЭМТ-ийн байр шинээр барих, сумын төвийн 3 км авто замын зураг, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зургийг тус тус хийлгэж, барилгын хөгжлийн төвөөр баталгаажуулсан. /экспертиз/ |
| 81 | 2.1.6.2 Төсвийн байгууллагуудыг дулааны нэгдсэн системд холбох | 2015 | 2016 | 2 | 1800.0 |  | 1800.0 |  | Сумын төвийн дулааны нэгдсэн халаалтын зураг, төсвийг ОНХС-гийн 19.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Сан порект” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. /экспертиз хийгдсэн/ |
| 82 | 2.1.6.3 Айл өрх, аж ахуйн нэгжийн 10%-г дулааны шугамд холбох | 2016 | 2020 | 4 | 500.0 |  | 250.0 | 250.0 | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 2.1.7Усан хангамжийг сайжруулах | 83 | 2.1.7.1 Сумын төвийн ундны усан хангамжийг сайжруулах /3-н худаг/ | 2014 | 2020 | 6 | 50.0 | 16.5 | 33.5 |  | 2014 онд сумын төвийн 3-р хороод байрлах СӨБ-гын хашаанд улсын төсвийн хөрөнгөөр /20 сая/ гүний худаг гаргасан, ашиглаж байна. |
| 84 | 2.1.7.2 Бэлчээрийн усан хангамж сайжруулах /7-н худаг/ | 2015 | 2020 | 5 | 112.0 | 48.0 | 64.0 |  | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор уст цэгийн судалгааг 2-р багийн Шивэрт, 1-р багийн Уртын эх, 4-р багийн 1,3-р хороод тус тус хийсэн. |
| Хөтөлбөр 2.1.8ШТС-н хангамж, үйлчилгээг сайжруулах | 85 | 2.1.8.1 ШТС-н тоог 1-р нэмэгдүүлэх | 2015 | 2017 | 2 | 260.0 |  |  | 260.0 | 2015 онд Нэмэн ХХК-д ШТС барих зориулалтаар 0.06.га газрыг олгосон. 2016 онд хувийн хөрөнгө оруулалтаар Мөрөн сумын иргэн Ө.Орхон ШТС-ын салбарыг нээсэн. |
| Хөтөлбөр 2.1.9. газар зохион байгуулалт | 86 | 2.1.9.1. Сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй болох | 2015 | 2016 | 1 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | Сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх саналыг 2016 онд аймгийн ГХБХБГ-т хүргүүлсэн. |
| Хөтөлбөр 2.2.1Гадаад харилцааг өргөжүүлэх | 87 | 2.2.1.1. Дани улстай уламжлалт хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах | 2014 | 2020 | 6 | 40,0 | 20.0 |  | 20.0 | Жил бүр Дани улсын жуулчид суманд ирдэг. 2016 онд Дани улсын 2 иргэн англи хэлний хичээлийг багш, сурагчдад заасан.  |
| 88 | 2.2.1.2. Оюутан солилцоо | 2016 | 2020 | 4 | 100.0 |  |  | 100.0 | Хэрэгжээгүй байна. |
| 89 | 2.2.1.3. Туршлага судлах аялал зохион байгуулах | 2015 | 2020 | 5 | 120.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 2015 оны хавар ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөлийн гишүүд оролцсон туршлага судлах баг ОХУ-ын Улан-Үдэ хотод, 8-р сард Хятад улсын ӨМӨЗО-ны Баруун сүнд хошуунд удирдлагын баг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй хувийн хөрөнгөөр туршлага судлах аялал зохион байгуулах үйл ажиллагаанд оролцсон. |
| Хөтөлбөр 2.2.2Бизнес дэмжих хөтөлбөр | 90 | 2.2.2.1. Хөдөлмөрийн бирж, бизнес мэдээллийн төвтэй болох | 2015 | 2016 | 1 | 10.0 | 7.0 |  | 3.0 |  Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 3.1.1 Багш, ажилчид, суралцагчдад зориулсан таатай орчин бүрдүүлэх | 91 | 3.1.1.1. Багш, ажилчдын чийрэгжүүлэлтийн танхимтай болох  | 2015  | 2016  | 1 | 15  | 0 | 0 | 15 |  Хэрэгжээгүй |
| 92 | 3.1.1.2. Багшийн хөгжлийн төвтэй болох | 2015 | 2016 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан, ашиглагдаж байгаа. 90% |
| 93 | 3.1.1.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдад зориулсан тусгай танхимтай болох  | 2016  | 2018 | 2 | 10  | 1 | 0 | 9 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 94 | 3.1.1.4. Хүүхдийн соёл, амралтын зуслан байгуулах  | 2018 | 2021 | 3 | 90  | 10 | 20 | 60 | Хэрэгжээгүй |
| 95 | 3.1.1.5. Спорт зал шинээр барих | 2014  | 2016  | 2 | 300  | 0 | 300 | 0 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| Хөтөлбөр 3.1.2. Сургуулийн сургалтын орчин, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх | 96 | 3.1.2.1. Сургалтын кабинетүүдийн тохижилтыг сайжруулах | 2014  | 2016  | 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | Сумын байгаль орчны тасагтай хамтран Эко кабинет байгуулах аянг зохион байгуулсан. |
| 97 | 3.1.2.2. Анги бүрийг компьютер, LCD проектортой болгох  | 2014  | 2015  | 1 | 30  | 0 | 30 | 0 | Ангиудын 80% LCD телевизор болон поректороор хангагдсан, багш нар 100% комьпютерээр хангагдсан |
| 98 | 3.1.2.3 Англи хэлний лингафоны кабинет байгуулах  | 2017 | 2019  | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | БСШУС-ын яаманд хүсэлтээ хүргүүлсэн |
| 99 | 3.1.2.4. 2 цагаан байрыг хөдөлмөрийн болон дуу хөгжмийн кабинетуудын зориулалтаар засварлан тоног төхөөрөмжөөр хангах  | 2015  | 2018 | 3 | 50  | 3 | 25 | 22 | Японы засгийн газрын хэрэгжүүлдэг өвсний үндэс хөтөлбөрт хандаж байна. |
| 100 | 3.1.2.5. Алдрын танхим байгуулан тохижуулах  | 2015  | 2016 | 2 | 10  | 2 | 0 | 8 | Эхлэл тавигдсан |
| 101 | 3.1.2.6. Сургуулийн орчныг ногоон бүс болгон тохижуулах, хашааг шинэчлэх  | 2015  | 2017  | 2 | 20  | 20 | 0 | 0 | Эхлэл тавигдсан |
| 102 | 3.1.2.7. **360** хүүхдийн суудалтай хичээлийн байр шинээр барих  | 2016  | 2021 | 5 | 3 тэрбум | 0 | 3 тэрбум | 0 | 240 хүүхдийн хичээлийн байрны зураг төсөв хийгдсэн. |
| 103 | 3.1.2.8.Дотуур байрны их засвар хийх, орчин нөхцөлийг сайжруулах  | 2015  | 2018  | 3 | 100  | 0 | 50 | 50 | Дотуур байрны ус ариун цэврийн байгууламжийг ашиглалтанд оруулах хүсэлтээ аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар санхүүжүүлэх санал хүргүүлсэн |
| 104 | 3.1.2.9. Халуун усны байр шинээр барих  | 2016 | 2017  | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | Хэрэгжээгүй  |
| 105 | 3.1.2.10. Сургуулийн номын санд цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, уншлагын танхимыг тохижуулах  | 2014 | 2015  | 1 | 20  | 0 | 20 | 0 | Эхлэл тавигдсан |
| 106 | 3.1.2.11 Багш ажилчдын орон сууцыг тохижуулах  | 2016 | 2017 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | Хэрэгжээгүй |
| Хөтөлбөр 3.2.1.СӨБ-ын үйлчилгээнд хамрагдалтыг 100%-аас бууруулахгүй байх | 107 | 3.2.1.1.”Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд бичил номын сан, уншлагын танхим байгуулах | 2014 | 2016 | 2  | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | Бүлэг бүрт бичил номын санг байгуулж, 7 бүлэгт 890 ш ном, багш ажилчдын 257 ш ном бүхий бичил номын сан ажиллаж байна. уншлагын тусдаа танхим байхгүй, тасалгаа хүрэлцээгүй |
| 108 | 3.2.1.2. “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэгийг мандолин хөгжмөөр хангах | 2015 | 2016 | 1  | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгуулах саналаа өгсөн. |
| 109 | 3.2.1.3. 1-р багт зуны цэцэрлэгийн байр барих тохижуулах | 2014 | 2016 | 2  | 2,0 | 0,6 | 0 | 1,4 |  Бөөрөлж багт 6х7 хэмжээтэй шинэ байр баригдаж, 2016 оны 07 сард ашиглалтанд орсон. |
| 110 | 3.2.1.4. 5-р багт зуны цэцэрлэгийн байр барих, тохижуулах | 2014 | 2016 | 2  | 2,0 | 0,6 | 0 | 1,4 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгуулах саналаа өгсөн. |
| Хөтөлбөр 3.2.2.СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулах | 111 | 3.2.2.1.Хичээлийн шинэ байрыг ашиглалтанд оруулах | 2014 | 2015 | 1 | 983 сая | 0 | 983 сая | 0 | 2015.01.29-нд ашиглалтанд орсон ба эд хогшил, тоглоом наадгайн цогц шинэчлэл хийгдсэн. |
| 112 | 3.2.2.2. Багш хөгжлийн төвийг шинээр байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2014 | 2015 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | Багш хөгжлийн төвийг байгуулж, компьютер, принтерээр хангаж, номын сан байгуулж, ашиглаж байна. |
| 113 | 3.2.2.3. Дуу хөгжмийн кабинет, биеийн тамирын хичээлийн кабинеттай болох, тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2015 | 2016 | 1 | 10.0 | 0.5 | 3.5 | 6.0 | Хөгжмийн кабинетийг хөгжим, техник хэрэгслээр хангасан. /зээл төлөгдөөгүй байгаа/ Мөн М.Алтантуяа багшийн шилдэг технологиор биеийн тамирын хичээлийн иж бүрэн материал хэрэгсэлтэй болсон, кабинетийн танхимын асуудал шийдэгдээгүй /одоохондоо биеийн тамирын багшгүй тул/ |
| 114 | 3.2.2.4. Гал тогоог тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2014 | 2015 | 1 | 10.0 | 0 | 10.0 | 0 | Бүрэн хангасан. /үнэ 11.626.926₮ / |
| 115 | 3.2.2.5. Анги бүлгүүдийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоглоом наадгайг шинэчлэх, тоог нэмэгдүүлэх | 2014 | 2021 | 7 | 14.0 | 3.5 | 10.0 | 0.5 | Цэцэрлэгийн 7 бүлэгт 19.195.083 төгрөгийн тоглоом ашиглагдаж байна. Тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр бүрэн хангагдсан. Одоогоор 4ш компьютер шаардлагатай байна. |
| 116 | 3.2.2.6. “Хүслийн хотхон” -4-р багт зуны цэцэрлэг барих, тохижуулах | 2014 | 2018 | 4 | 22.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгуулах саналаа өгсөн. |
| 117 | 3.2.2.7. Хүүхдийн болон насанд хүрэгчдийн ариун цэврийн байгууламжийг стандартын түвшинд тохижуулах | 2014 | 2016 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгуулах саналаа өгсөн.ХБГ  |
| 118 | 3.2.2.8. Гүний худгийн асуудлыг шийдвэрлэх, ундны болон ахуйн хэрэглээний усны хангамжийг бүрэн хангах | 2015 | 2015 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | Бүрэн шийдвэрлэсэн |
| Хөтөлбөр 3.2.3.СӨБ-ын үйлчилгээний менежментийг сайжруулах | 119 | 3.2.3.1.Багш хүүхэд эцэг эх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх | 2014 | 2021 | 7 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр жил бүр олон арга хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулж, шаардлагатай үед нь эцэг эхийн дэмжлэгийг бүтээлчээр ашиглаж ажилладаг, одоогоор төрийн байгууллагуудаас гадна сумын Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Уяачдын холбоотой хамтран ажиллаж байна. |
| 120 | 3.2.3.2.Сургалтын цахим орчинг бүрдүүлэх, дотоод сүлжээнд холбогдох | 2014 | 2015 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0 | Интэрнетийн дотоод сүлжээнд холбогдоогүй, модем хэрэглэж байна. ХБГ |
| 121 | 3.2.3.3. Ачааны машинтай болох | 2015 | 2016 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Хэрэгжээгүй  |
| 122 | 3.2.3.4.“Үлгэрийн өргөө”–тэй болж, үндэсний ёс заншлын бүсийн төвийг бий болгож, “Зөв монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 100% ханган ажиллана. | 2015 | 2016 | 1 | 34.0 | 0 | 0 | 34.0 | Аймгийн “Үлгэрийн өргөө”-тэй цэцэрлэг болсон. Туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж ажиллаж байна.“Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2015-2016 оны хичээлийн жилийн төгсгөлд 96.1%-тай үнэлэгджээ. |
| Хөтөлбөр 3.2.4.Эрүүл, аюулгүй ажиллагааны стандартыг хангаж “Эко цэцэрлэг”-ийн болзлыг хангаж ажиллах | 123 | 3.2.4.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан зам, шатыг бий болгож, ХБ-тэй бага насны хүүхдийг СӨБ-д бүрэн хамруулна. | 2014 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шинэ цэцэрлэгт ХБ-тэй хүүхдэд зориулсан гадна хаалгын шат, замыг тавьсан.  |
| 124 | 3.2.4.2.Таримал мод, бутны тоог олшруулж, туршлагын талбайтай болно. | 2014 | 2018 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | Хавар, намрын мод тарих өдрөөр 25ш суулгац тарьсан одоо 60 мод ургаж байна. Туршлагын талбай хийгдээгүй  |
| 125 | 3.2.4.3. Бага насны хүүхдийн жин, хэмжүүр, анхны тусламжийн багаж хэрэгсэлээр хангагдах | 2014 | 2016 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | Бүрэн хангагдсан  |
| 126 | 3.2.4.4.Осол аюулгүй ажиллагааны болон гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг бүрэн хангаж, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийг гамшгийн үеийн анхны мэдэгдэхүүнтэй болгоно. | 2014 | 2021 | 7 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 2015 онд “Газар хөдлөлт”, 2016 онд Нүүлгэн шилжүүлэх” сургалтыг дунд, ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд явуулсан. |
| Хөтөлбөр 3.3.1. Эмчилгээ, үйлчилгээний байрны нөхцөлийг сайжруулах  | 127 | 3.3.1.1. Эрүүл мэндийн сургагч багш, СДА нарыг бэлтгэн арга зүй, онолын чадамжтай болгох | 2014 | 2021 | 7 |  |  |  |  | Сайн дурын идэвхтэнүүдийн дунд “Ажлын байр бий болгоё сэдэвт сургалт зохион байгуулж, баг бүрээс идэвхтэй сайн ажилласан 5 сайн дурын ажилтанг шалгаруулсан. |
| 128 | 3.3.1.2. Өвчлөлөөс сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийн сургалтыг зохион байгуулах | 2014 | 2021 | 7 |  |  |  |  | МСС-ы төлөвлөгөөг ЭМГ-аас ирүүлсэн төлөвлөгөөний дагуу гарган холбогдох мэрэгжилтнүүд ажлын төлөвлөгөөндөө тусган сургалт сурталчилгааг зохоин байгуулж ажилласан |
| 129 | 3.3.1.3. МСС – ны кабинетийг засварлаж, тохижуулах | 2015 | 2015 | 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2016 онд МСС-ны кабинетыг шинээр ширээ, сандалаар хангасан. |
| Хөтөлбөр 3.3.2. Эмчилгээ, үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх, чанаржуулах | 130 | 3.3.2.1. Тогтвор сууршилтай ажиллах их эмчээр хангаж, нарийн мэргэжлийн чиглэлүүдээр мэргэшүүлэх | 2014 | 2021 | 7 | 16 | 0 | 16 |  | 2016 онд их эмч Б.Лхагвасүрэн 2 жилийн нарийн мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдаж байна.  |
| 131 | 3.4.2.2. Лаборатори, ариутгалын орчин үеийн хэрэгцээ шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2014 | 2016 | 2 | 21 | 1 | 20 | 0 | Хэрэгжээгүй  |
| 132 | 3.3.2.3. Зайн оношлогооны багажаар хангах | 2014 | 2016 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | Хэрэгжээгүй  |
| 133 | 3.3.2.4. Нөхөн сэргээх, физик эмчилгээний багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2015 | 2021 | 7 | 30 | 0 | 20 | 10 | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 3.3.3. Эмчилгээ, үйлчилгээний байрны нөхцөлийг сайжруулах  | 134 | 3.3.3.1. ЭМТ-ийн барилгыг шинээр барих | 2014 | 2016 | 2 | 200 | 0 | 200 | 0 | Хэрэгжээгүй  |
| 135 | 3.3.3.2. Өдрийн эмчилгээний тасаг нээн ажиллуулах  | 2014 | 2015 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | Эмнэлгийн өрөө тасалгаа хүрэлцээгүй. Хэрэгжээгүй  |
| 136 | 3.3.3.3. Ардын уламжлалт болон эмийн бус эмчилгээ, сувиллын газрыг ажиллуулах | 2014 | 2016 | 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | Хэрэгжээгүй  |
| 137 | 3.3.3.4. Эмийн сангийн байрыг шинээр бариулах  | 2014 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2015 онд эмийн сангийн барилгыг шинээр ашиглалтанд оруулж, үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. |
| 138 | 3.3.3.5. ЭМТ-ийн гал тогоог тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2015 | 2016 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | Хэрэгжээгүй   |
| 139 | 3.3.3.6. 1.5-р багийн эмчийг унаажуулах | 2014 | 2015 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2015 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр хөдөөгийн бүх багийн эмчийг мотоциклоор хангасан. |
| Хөтөлбөр 3.4.1. Соёлын төвийн байрны нөхцөлийг сайжруулах | 140 | 3.4.1.1 Соёлын төвийн байрны халаалтын асуудлыг шийдвэрлэх | 2014.06 | 2014.09 | 4 сар | 15.0 | 5.0 | 10.0 |  | 2016 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр шийдвэрлэхээр тусгагдсан боловч хөрөнгө татагдсан тул хэрэгжээгүй. |
| 141 | 3.4.1.2 Соёлын төвийн барилгыг шинээр бариулах | 2015 | 2016 | 1 | 1200.0 |  | 1200.0 |  | Сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 142 | 3.4.1.3 Орон нутгийг судлах кабинетийг байртай болгож тохижуулах | 2015 | 2016 | 1 | 10.0 |  | 10.0 |  | Хэрэгжээгүй  |
| 143 | 3.4.1.4 Сумын спорт заалыг шинээр бариулах | 2015 | 2017 | 2 | 500.0 |  | 500.0 |  | Сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 144 | 3.4.1.5. Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах | 2014 | 2015 | 1 | 50.0 | 50.0 |  |  | Соёлын төвийн хойд хэсэгт амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбайг байгуулсан. 2015 онд хашааг будаж сэргээсэн. 2015-2016 онд шилжих шинэ жилээр төсвийн байгууллага бүр мөсөн хотгон байгуулж, шинэ жилийн уур амьсгалыг чимэж байсан. |
| Хөтөлбөр 3.4.2Соёл урлагын үйлчилгээний байгууллагын хангамжийг сайжруулах | 145 | 3.4.2.1 Соёлын төвийг техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсгээр бүрэн хангах | 2014 | 2021 | 7 | 20.0 | 5.0 | 15.0 |  | 2014 онд сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр 2 цахилгаан гитар дагалдах хэрэгслийн хамт, 2016 онд БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар 44.0 сая төгрөгийн мини кино театр, хөгжим дагадлах хэрэгслийн шинэчлэлт хийсэн. |
| 146 | 3.4.2.2 Соёл урлагын явуулын үйлчилгээг өргөжүүлэх, үйлчилгээний зориулалтын авто машинтай болох | 2015  | 2016 | 1 | 20.0 |  | 20.0 |  | Хэрэгжээгүй |
| 147 | 3.4.2.3 Уран сайханчдын тоглолтын хувцас, хэрэгслээр хангах | 2015 | 2021 | 6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2015 онд ОНХС-гийн 2.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар урлагийн хувцасыг баяжуулсан. |
| 148 | 3.4.2.3 Номын сангийн цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх | 2014 | 2015 | 1 | 1.0 |  | 1.0 |  | 2016 онд цахим номын сангийн программд фондын номоо шивэж оруулсан.  |
| Хөтөлбөр 3.4.3Түүхэн уламжлалыг сэргээн хамгаалах | 149 | 3.4.3.1 Түүх соёлын дурсгалт газар, зүйлүүдийг хамгаалалтанд авах, хэсэгчлэн хайсжуулах | 2014 | 2016 | 2 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |  | 2015 онд Аймгийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран түүх, соёлын дурсгалт газрын тооллогыг хийж, аймгийн бүртгэлийн программд шивүүлсэн.  |
| 150 | 3.4.3.2Даян дээрхийн хүрээний гадна орчныг тохижуулж, камер, хаяг, гэрэл, техник хэрэгслээр хангах, бурхан шашны уламжлалыг сэргээх | 2015 | 2018 | 3 | 10.0 | 3.0  | 5.0 | 2.0 | Хэрэгжээгүй  |
| 151 | Хүн амын угийн бичгийг бүрэн хөтлүүлэх | 2014 | 2016 | 2 | 2.0 | 0.5 | 1.5 |  | 2014-оноос хойш бүх багт сургалтыг явуулсан. ЕБС-ын ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгуулсан. 2016 онд Бөөрөлж багийн нутагт Жонон Сандаг гэдэг хүний ургийн баяр зохион байгуулагдав. |
| 3.5.1. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлж, Олон нийтэд түшиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах | 152 | 3.5.1.1 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, эсхүл болзошгүй хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хохирогч, түүний бага насны хүүхдийг тодорхой хугацаагаар байрлуулж, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой ХАМГААЛАХ байртай болох | 2015 | 2016 |  | 10.0 | 10.0 |  |  | Хэрэгжээгүй . |
| 153 | 3.5.1.2. Олон нийтийн цагдааг унаажуулах  | 2015 | 2016 | 1  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2014 оноос 2016.01.01 хүртэлх хугацаанд олон нийтийн цагдааг ажиллуулж байгаад орон тоо шийдэгдээгүй учир ажиллахгүй байна. |
| 154 | 3.5.1.3. Орон нутгийн замыг стандартын тэмдэгтэй болгох | 2017 | 2018 | 1  | 7.2 | 3.0 | 4.2 |  | Хийгдээгүй  |
| 3.6.1.Хилчдийн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг хангах, хил хамгаалах үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | 155 | 3.6.1.1. Буурал Дөмбөгөрийн харуулын байрыг тохижуулах | 2014 | 2016 | 2  | 2.8 | 2.8 |  |  |  Хэрэгжээгүй  |
| 156 | 3.6.1.2. Хилчдийн уналганы морины тоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | 2014 | 2018 | 4  | 3.5 | 3.5 |  |  | 2015-10-30 өдөр “Хил хамгаалахад бидны оролцоо” аяны хүрээнд Хирвэстэй заставт Их-Уул сум 5 агт, Тариалан сум 5 агт, Эрдэнэбулган сум 3 агтыг тус тус хүлээлгэн өгсөн. 2016 онд 4-р багийн уяач Д.Сайнбат 1 морь, 5-р багаас 1 агт бэлэглэсэн. |
| 157 | 3.6.1.3. Хилчдийг албаны орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх /жилд 1-ээс доошгүй/ | 2014 | 2021 | 7  |  |  |  |  | Хувийн хөрөнгөөр 2015 онд 2, 2016 онд 2 хилчний орон сууц заставын дэргэд баригдсан. |
| 158 | 3.6.1.4. Застав түшиглэсэн цэцэрлэгийн гал тогоо, хооллох өрөө, багшийн орон сууц, талбайн тоглоомыг шинээр барих | 2014 | 2018 | 4  | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2016 онд Хирвэстэй заставын дэргэдэх хүүхдийн цэцэрлэгийн гал тогоо, хооллох байрыг хилийн цэргийн хөрөнгөөр барьж, ашиглалтанд оруулсан. |
| Хөтөлбөр 4.1.1. Байгалийн нөөцийн ашиглалт хамгаалалтын менежментийг сайжруулах | 159 | 4.1.1.1. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана. | 2013 | 2021 | 9 | 10 | 10 |  |  | Хэрэгжээгүй  |
| 160 | 4.1.1.2. Байгаль хамгаалахад иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, газар нутгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх. | 2013 | 2021 | 9 | 60 | 60 | - | - | 2014-2015 онд 7, 2016 онд 2 нөхөрлөлд ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлсэн.  |
| 161 | 4.1.1.3. Булаг, шандны эхийг хашиж, хамгаална. | 2013 | 2016 | 3 | 17 | 17 |  |  | 2013 онд Бөөргийн булагийн эхийг ОНХС-гийн хөрөнгөөр, БОАЖГ-ийн хөрөнгөөр Наран эхийн булагийн эхийг, ХЭДС-ийн хөрөнгөөр Бөөрөлжийн Цагаан чулуут, “Улаан булаг”-ийн эхийг хашиж, борихдлоос хамгаалсан  |
| 162 | 4.1.1.4. Гүний усны нөөцийг тогтоох, гадаргуугын усны хамгаалалтыг сайжруулна. | 2013 | 2015 | 2 | 25 |  | 25 |  | Эгийн голын сав газрын захиргаа, сумын БОТХБТ хамтран бүх багт усны тооллого явуулсан |
| 163 | 4.1.1.5. Сумын төвийн ундны усны эх үүсвэрийг гүний худгийн усаар хангана. | 2013 | 2016 |  3 | 32 | 16 | 16 |  | Хэрэгжээгүй. |
| 164 | 4.1.1.6. Сав газрын зөвлөлтэй хамтарч Эг, Үүрийн голын хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | 2013 | 2015 |  2 | 30 |  | 20 | 10 | 2016 онд Эгийн голын сав газрын захиргаа, сумын БОТХБТ-тай хамтран усны тооллогыг хийж, усны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан. |
| 165 | 4.1.1.7. Эг, Үүрийн голд загасны судалгаа хийж, нөөцийг тогтоох, үржүүлнэ. | 2013 | 2016 |  3 | 80 |  |  | 80 | Тул сан судалгааны ажлыг хийж байна. Сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан. |
| 166 | 4.1.1.8. Биологийн төрөл зүйлийг иргэдийн оролцоотой хамгаална. | 2013 | 2021 |  9 | 20 | 10 |  | 10 | Хэрэгжээгүй |
| 167 | 4.1.1.9. Сумын байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийлгэнэ. | 2013 | 2017 |  4 | 10 |  | 10 |  | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 4.1.2. Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх | 168 | 4.1.2.1. Суманд мод үржүүлгийн газар байгуулна. | 2013 | 2021 |  9 | 50 | 10 |  | 40 |  Хэрэгжээгүй |
| 169 | 4.1.2.2. Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж буй газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоон байгууламжтай болгоно. | 2013 | 2021 |  9 | 80 |  |  | 80 | Байгууллага бүр жилд ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэхээр мод тавьдаг. 2016 онд айл өрх бүрийг 2 суулгац тарихыг БОТХБТ-аас уриалсан. |
| 170 | 4.1.2.3. Мод орлох түлшийг хэрэглэж сургана. | 2013 | 2021 |  9 | 40 |  |  | 40 | Хэрэгжээгүй  |
| Хөтөлбөр 4.2.1 Байгаль орчны зориулалтын техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах | 171 | 4.2.1.1. “Эко-клуб”-ыг хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжөөр хангах. | 2013 | 2015 |  2 | 5 |  |  | 5 | Хэрэгжээгүй  |
| 172 | 4.2.1.2. Байгаль орчны тасгийн мэргэжилтнүүдийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангаж, унаажуулана. | 2013 | 2021 | 9 | 20 | 15 |  | 5 | 2014 онд БХС-гийн хөрөнгөөр нөтбүк, LCD дэлгэц, дохиур, зургийн аппарат, мешок 4ш, 2016 онд БОАЖГ-аас байгаль хамгаалагчид нөтбүк 1ш, принтер 1ш, мотоцикл 1ш, улсын байцаагчид БХМТС-гаас 1ш мотоциклыг албан хэрэгцээнд олгосон. |
| 173 | 4.2.1.3. Цаг уурын шинжилгээ, ажиглалтын автомат станц суурилуулан техник хэрэгслээр хангаж цахим мэдээллийн сүлжээ нэвтрүүлэнэ. | 2013 | 2015 | 2 | 14 |  | 14 |  | Сумын Цаг-уурын станцтай болсон.  |
| Хөтөлбөр 4.2.2 Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах | 174 | 4.2.2.1. Сумын төвийн хогийн цэгт хязгаар тогтоон хашаажуулж тэмдэгжүүлэх, хамгаалалттай болгоно. | 2013 | 2015 | 2 | 26 | 26 |  |  | 2015 онд хогийн цэгийг хумих ажлыг хийж, БОАЖГ-ийн 3.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр болкоор хашаажуулах ажлыг хийсэн. |
| 175 | 4.2.2.2. Сумын төвийн хог зөөвөрлөх зориулалтын машинтай болно. | 2013 | 2018 |  5 | 20 | 20 |  |  | 2013 онд хог зөөвөрлөх зориулалтын өөрөө буулгагч ЗИЛ-130 машин, ухдаг бага оврын тракторыг ОНХС-гийн 43.9 сая төгрөгийн хөрөнгөөр худалдан авсан. “Дүгийн эх” ОНӨААТҮГ эзэмшиж байна.  |
| 176 | 4.2.2.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бие засах газар, бохирын цооногыг стандартын дагуу болгоно. | 2013 | 2021 | 9 | 30 |  |  | 30 | 2015 онд ЭМТ, 2016 онд ЕБС-ийн охидын оо барьсан.  |
| 177 | 4.2.2.4. Зам засварлах, гүүр барихад үүссэн карерын нүхний хог хаягдлыг цэвэрлэн тухайн орчныг нөхөн сэргээж мод бут суулгана. | 2013 | 2018 | 5 | 10 | 6 |  | 4 | 2014 онд байгаль хамгаалах сангийн 6.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Дүгийн эх” ОНӨААТҮГ сумын дээд карерын хогийг цэвэрлэж, суулгац тарьж, хашаажуулсан. |
| 178 | 4.2.2.5. Хүн эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг устгах тусгай нүхэн цэгийг нэгдсэн хогын цэгт барина. | 2014 | 2016 | 2 | 10 | 10 |  |  | Хэрэгжээгүй   |
|  | 179 | 5.1.1.1.Үндэсний спорт, спортын төрлүүдийг дэмжих, хөгжүүлэх | 2015 | 2021 | 6 | 20.0 | 8.0 | 2.0 |  | Үндэсний сурын харвааг хөгжүүлэх зорилгоор ОНХС-гийн 4.8 сая төгрөгийн хөрөнгөөр эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн хум сум авсан. Энэ үндэсний спорт зохих шатанд хөгжиж байна. |
| Нэмэлт хөтөлбөр | 180 | 5.1.1.2.Ахмадын өргөөтэй болох | 2016 | 2021 | 5 | 15.0 | 10.0 | 5.0 |  | Хэрэгжээгүй  |

Тодорхой хэмжээнд хэрэгжсэн -93

Эхлэл тавигдсан-25

2016 оны 12-р сарын байдлаар 51,66 %-ийн биелэлттэй байна.

 ---------------------------------------------------------оОо-----------------------------------------------------------