Гурвантэс сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны

11 сарын 03-ны өдрийн хурлын ....... дугаар тогтоолын хавсралт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГУРВАНТЭС СУМЫГ 2016-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ СУМЫН**  **ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ** | | |  |
| **2020 оны бүтэн жилийн биелэлт** | | | |
| **БҮЛЭГ** | **ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ** | **ХЭРЭГЖИЛТ** | **МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭ (%)** |
| НЭГ: ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ - ГУРВАНТЭС | 1. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, үзлэгийн тоо, хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | 2020 оны байдлаар Соvid-19тэй холбоотойгоор цахим сүлжээнд мэдээлэл байршуулж ажилласан. Үүнд 1 сард Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 25 мэдээлэл, 2 сард Малчдын эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор малын тооны үеэр хамтран явуулаар малчдад эрт илрүүлэг болон анхан шатны тусламж үйлчилгээний брошур хэвлэж тараасан. Нийт малчин өрх 537 айлаар мэдээлэл тарааж ажилласан. 2 сарын сүүлийн 15 хоногт Архидан согтуурах чиглэлээр цахим орчинд 55 мэдээлэл түгээсэн. 3 сард Охид эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 3 удаагийн сургалт цахим орчинд 48 шинэ мэдээлэл хийсэн, 4 сард Дэлхийн эрүүл мэндийн сар ард иргэдэд эрүүл зөв хоололт, хөдөлгөөний ач тусын талаар мэдээлэл цахим сүлжээнд 63, 5 сард Эрүүл мэндийг дэмжих ажлын байр буюу энэ хугацаанд ЭМТ-н 23 ажилчдаас шинээр орсон 5 ажилчдад элэгний В вирусын вакцинд 3 тунд бүрэн хамруулж ажилласан бөгөөд ажлын байрны дасгалыг тогтмолжуулж 11 цагт хийж хэвшсэн ард иргэдэд чиглэсэн 00, болон муу усны нүхэнд халдваргүйтгэл хийж брошур тарааж заавар зөвөлгөө 600 гаруй айл өрхүүдэд тараан ажилласан. 6 сард гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ард иргэдэд мэдээлэл 44 удаа байршуулсан. 2020 оны 2 сараас эхлэн ард иргэдэд тулгамдсан Covid 19н талаар цахим орчинд 550 мэдээлэл тавьж ажилласан бөгөөд facebook хаягаар дамжуулан 5 удаагийн LIVE хийж ард иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан. Мөн томуугаас сэргийлэн ард иргэдэд мэдээлэл тасралтгүй хүргэж ажилласан. Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс томуугийн дархлаажуулалтанд Эрүүл мэндийн 25 ажилтан, Цагдаагийн тасгийн 9 албан хаагчид, СӨБ-н 43 багш, Өндөр настан болон архаг хууч өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 180, цэцэрлэгийн насны 2-5 насны 100 хүүхдэд үнэ төлбөргүй томуугийн вакцинд хамруулсан байна. Мөн цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 100%тай хамруулсан. Ард иргэдийн дунд урьдчилан сэргийлэх үзлэг явагдаж байгаа бөгөөд үзлэг маань одоогийн байдлаар 75%тай оны эцэс гэхэд үзлэгийг 100% хамруулна гэсэн зорилго тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 2. Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалтыг нэмэгдүүлэх, шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудыг бодлогоор дэмжиж орон нутагтаа ирж ажиллах боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарна. | Эрүүл мэндийн салбарт цаашид ажиллах 3 боловсон хүчин бэлтгэгдэж байна. Эмч М.Долгорыг 2020 оны 11 сарын 01-нээс эхлэн Хүүхдийн их эмчээр суралцуулж сургалтын төлбөрийг бүрэн хариуцаж боловсон хүчин бэлтгэгдэж сумынхаа эрүүл мэндийн төвд цаашид сурсан мэргэжлээрээ 8 жил ажиллахаар гэрээ байгуулан суралцаж байна. Сувилахуйн дээд сургуульд мэргэжлийн сувилагч бэлтгэн сургалтын төлбөрийг бүрэн хариуцан сумын эрүүл мэндийн төвд цаашад сувилагчаар ажиллах Э.Хишигжаргал болон Э.Ховорцэцэг нарыг дадлага сургуулилт хийлгэсэн. Тус сумын эрүүл мэндийн төвд 2020 оны 08 дугаар сарын 15-наас эхлэн шүдний эмчтэй болсон. Тухайн эмчийн ажиллах орчин нөхцөлийг багаж тоног төхөрөөмжөөр бүрэн ханган бүрдүүлж, амьдрах орчинг нь байраар хангаж цаашид ажиллах тав тухыг нь бүрдүүлсэн. 2019 оны 08 дугаар сарын 13-аас Уламжлалтын их эмч З.Шинэгэрэлийг ажилд аван ажиллах орчин нөхцөл, хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжөөр бүрэн ханган тав тухыг бүрдүүлж, 3 жилийн гэрээтэй цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах гэрээ байгуулж амьдрах байраар нь хангаж, гэр бүл болох нөхрийг нь ажилд оруулж, хүүхдийг нь цэцэрлэгт оруулж амьжиргаанд тусалсан. Тус эрүүл мэндийн төвд тав тухтай ажиллах нөхцөлийг нь бүрэн ханган 2020 оны 10 сарын сүүлээр Статистикч эмч болгон богино хэмжээний сургалтанд хамруулж ажиллуулж байна. 2020 онд Эрүүл мэндийн удирдлагын академид З.Оюунцэцэг эмч магистр хамгаалж Өмнөговь аймгийн сургалтын сангаас төлбөрийг хариуцан суралцуулсан. Их эмчийн сургуульд гэрээ байгуулж суралцаж байсан шинэ 2 эмчийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн гэрээнд тусгагдсаны дагуу ажлын байраар ханган, хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэгслээр бүрэн ханган ажиллаж байна. 2020 оны 09 сарын 14-ны өдрөөс эхлэн Уламжлалтын их эмч Ө.Диймааг дагалдангаар ажиллуулж байгаад 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-нээс эхлэн уламжлалтын их эмчээр тогтвор суурьшилтай ажиллах гэрээ хийн тушаал гарган ажиллаж байна. 2020 оны 10 дүгээр сарын 21 нээс сувилагчаар ажиллах 2 хүсэлтийн дагуу ажилд аван дагалдан хийлгэж туршлагажуулж 11 сараас эхлэн үндсэн сувилагчаар тогтвор суурьшилтай ажиллах гэрээ байгуулан ажиллана. Тус эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байгаа уламжлалтын эмч Б.Лхам-янжин вакцинатор Н.Хаш-эрдэнэ нарыг орон сууцжуулах дэмжлэг хөтөлбөрт хамрагдуулсан. COVID-той холбоотой цахим сургалт болон богино хэмжээний сургалтанд мэргэжилтэнгүүд болон ажилчдыг бүрэн хамруулж туршлага хурамтлуулж ажиллаж байна. | 100 |
| 3. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн статутисийг нэмэгдүүлж баруун бүсийн сумдын эмчилгээ оношилгооны төв болгож, эмч мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулан мэс засал, хүүхэд, уламжлалын зэрэг нарийн мэргэжилийн эмч нараар хангана. | 2019 оны 11 сарын 29 ны Эрүүл мэндийн сайдын А/540 тоот тушаалаар сумын эмнэлэг А зэрэглэлд шилжих шийдвэр гарч 2021 оны 01 сарын 01-нээс статус нэмэгдэнэ. Тус эрүүл мэндийн төв нь А зэрэглэлийн эмнэлэг болон ажиллахад оношлогоо шинжилгээний лаборатори төнөг төхөөрөмж бүрэн хангагдаж, шинжилгээг түргэн шуурхай гарган ажилладаг. Рентген тоног төхөөрөмжөөр дагалдах хэрэгсэлээр бүрэн хангагдаж, авсан зургийг хальс дээр буулгаж гаргадаг болсон. ЭХО оношлогоог мэргэжлийн түвшинд үзэж онош тодруулж байна. Нарийн мэргэжлийн эмч нарын ажилд авч цаашид ажиллах нөхцөл бололцоог хангаж ажиллана. Нарийн мэргэжлийн эмч нарыг одооноос бэлтгэн ажиллаж байна. | 100 |
| 4. Эрүүл мэндийн салбарыг шаардлагатай эм, багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр ханган ажиллана. | Эм тарианы хангалт нь 1 жилд 4 удаагийн тендерээр ирдэг ба 25,8 сая төгрөгний төсөвтэй байна. Орон нутгийн хөдөлгөөнт хүн амтай холбоотойгоор эм тарианы хангалт хангалтгүй байна. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн одоогийн статуст стандарт нийцсэн багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт сайжирч 95%тай болсон бөгөөд ЭХО аппарат Mn cardio программ суулган 2,3-р шатлалтай холбогдсон, интернет ашиглан Дижитал рентгэн аппаратаар 2 шатлалд холбогдон 500 гаран иргэнд үйлчилгээ үзүүлэн тусгай зөвшөөрлөө авч дозометрээр хангаад байна. Лабораторын техник хэрэгслийг сайжруулан 26 төрлийн шинжилгээ хийхээс гадна термастат шинээр авч имунологи бамбайн шинжилгээ зарим шинжилгээг нарийвчлан үзэх боломж бүрдсэн. Бүх эмч нарт компьютер техник хэрэгсэлээр ханган, эмч бүр даатгалын жор бичих эрхтэй болж цахим хэлбэрээр код бичиж иргэдэд хүндрэл чирэгдэл үүсгэхгүй байдлаар зохион байгуулж байна. Телемицины техник хэрэгсэлээр бүрэн ханган аудио хурал, төрөл бүрийн суралт, эмч нарын зөвөлгөөн зэргийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн цаг хугацаа, санхүү хэмнэсэн сайн тал ажиглагдаж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас ойрын дуудлаганд зориулан Prius 30 авто машинаар хангагдан яаралтай тусламжийн 200 гаран дуудлага гүйцэтгээд байна. Мооргын хөргүүр гэмтэл гарсан тул засварлан хэвийн үйл ажиллагааг ханган тог хамгаалагч, тог баригч байрлуулан өрөөг засварлан агааржуулалт хийж, дээвэр зэргийг засварлан стандартад нийцүүлэн ажиллалаа. | 100 |
| 5. Сумын нийт иргэдийг "Эрүүл шүд" хөтөлбөрт бүрэн хамруулна. | 2020 оны Эрүүл шүд хөтөлбөрийн хүрээнд шүдний үзлэгт жилийн эцсийн байдлаар 100%-тай явагдаж байна. 2020 онд шинээр “Бадмаараг” нэртэй Шүдний хувийн эмнэлэгтэй болж тусгай зөвшөөрлөө аваад үйл ажиллагааг явуулж байна. Улаанбаатар хотоос 1 сарын 24-нд Жаргалт dent шүдний эмч нар ирж 257 хүнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Өмнөговь аймгийн Хэрмэн цахиур шүдний эмч нар ирж 584 эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд үүнээс 70% нь хүүхдүүд хамрагдсан байна. 5 сард Эрүүл шүд хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн БОЭТөвийн шүдний эмч нар 10 хоногийн хугацаатай ирж 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдийг шүдний үзлэгт хамруулсан бөгөөд 521 хүүхэд хамрагдах ёстой байснаас 419 хүүхэд хамрагдаж 82%-н хамралтай явагдсан. Үзлэгт хамрагдсан хүүхдээс 269 хүүхэд буюу 64% нь бүрэн эрүүлжсэн. Нийт цоорлоос хамгаалж ховил битүүлэх ломбо 240 хүүхдийн 900 шүд, цоорол зогсоох түрхлэг 135 хүүхдийн 328 шүд, шүд авалт 241-г хийж 287 хүүхдийн 682 шүдийг ломбодсон байна. Үзлэгийн өмнө нийт хүүхдийн дундах шүд цоорох өвчний тархалт 83%-тай бол үзлэг эмчилгээний дараа цоорлын тархалт 52%-тай буурсан үр дүнтэй үйл ажиллагаа болсон.  Мөн 2 цэцэрлэг, сургуульд шүд угаалтын сургалт хичээл явуулахад зориулагдсан шүдний муляж тус бүр сургалтын гарын авлага тараах материалаар хангаж сургалт явуулахад дэмжлэг болсон. Мөн сумын шүдний кабинеттай хамтран цэцэрлэгийн насны 327 хүүхдэд үзлэг хийсэн бөгөөд үзлэгээр 75% нь шүдний өвчлөлтэй гэж гарсан. Эцэг эхчүүдэд нь хүүхдийн шүдний үзлэгийн талаарх мэдээлэл болон асуудлыг нь хүүхэд бүрт нь тэмдэглэл хөтлөн танилцуулга болгон явуулсан. Энэ үзлэгийн дараа эцэг эхүүд идэвхтэй ирж хүүхдийнхээ шүдний асуудалд анхаарч эхэлсэн. | 100 |
| 6. "Элэг бүтэн Өмнөговь" хөтөлбөрийн хүрээнд "Элэг бүтэн Гурвантэс" хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | "Зорилго: Монгол улсын хүн амын дунд хепатит вирусын халдварын тархалтыг хязгаарлан хепатит С вирусын халдварын шинэ тохиолдлыг 2020 гэхэд таслан зогсоож, хепатитийн вирусээс үүдэлтэй элэгний архаг үрэвсэл, хатуурал, хорт хавдрын шалтгаант нас баралтыг эрс бууруулна. Зорилт 1. Хүн амыг хепатитийн вирусын халдвараас сэргийлэх, эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх, дархлаажуулалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бүрдүүлэх замаар халдварын тандалт, хяналтын тогтолцоог бэхжүүлнэ. Үүнд: Төрсний дараах 24 цагийн дараах дархлаажуулалтыг хагас жилийн байдлаар нийт 10 нярайд хийж 100% хамруулсан. ЭМБ-ын ажилтнууд В-ийн вакцинд шинээр орсон 5 хүнийг вакцинжуулан, товлолын хепатит А- 87 хүүхдэд, 100% хамруулсан ба сайн дурын 11 хүнийг хамруулж сургалт мэдээллийг цахим хэлбэрээр болон зөвлөгөө өгөх байдлаар тогтмол хийж байна. Зорилт 2. Үндэсний хэмжээнд хепатитийн вирусын халдвар, элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний нотолгоонд тулгуурласан чанартай багц тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй үзүүлнэ. Элэг бүтэн Өмнөговь аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний вирусын шинжилгээнд 2020 оны хагас жилийн байдлаар нийт шинээр хамрагдвал зохих 340 иргэн хамрагдсанаас элэгний С вирустай-18 хүн , В вирустай-22 хүн илэрч, эрүүлжсэн хүний тоо 24 хүн байгаа бөгөөд шинээр хяналтанд орж байгаа нийт жирэмсэн эхчүүдийг 100% В болон С вирусын шинжилгээнд хамруулж хагас жилийн байдлаар нийт 88 эхийг хамруулснаас В вирустай 1, С вирустай 1 жирэмсэн эхийг хянаж байна. Зорилт 3. Хепатит вирусын халдварын өвчлөл, элэгний хатуурал, хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, эмнэлзүйн тусламж, үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ. Элэгний С вирус илэрсэн 199, В вирус илэрсэн 115, хавсарсан 12 иргэн байгааг баг тус бүрийх нь эмчээр дамжуулан мэдээлэл зөвлөгөө өгч дараагийн шатлалд явуулснаас 2020 оны хагас жилд нэмж нийт 24 хүнийг эрүүлжүүлсэн бөгөөд элэгний архаг өвчтэй хүмүүсийг дотрын болон элэгний эмчтэй хамтран 3-6 сар тутам хянаж байна. Хепатит вирусын шинжилгээнд иргэдээ хамруулснаар цаашид гарах элэгний эмгэгийн нас баралтыг бууруулж, эрүүлжүүлэх, эмчилгээнд эрт хугацаанд оруулж өвчлөлийг бууруулах сайн үр дүнтэй байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ 78% -тай явагдаж өмнөх оныхоос ахисан сайн үзүүлэлттэй байна.   Ололт амжилт: Иргэдийн элэгний В С вирусын талаархи мэдлэг дээшилсэнээр дархлаажуулалтанд хамрагдах байдал болон эмчлүүлэх сонирхол нэмэгдсэн. Анхаарах асуудал.  - Иргэн бүр ЭМД төлж чаддаггүй учир хүн бүрт хүрч шинжилгээнд хамрагдаж чадахгүй байна. - Иргэдийн ЭМБ дутмаг байна" | 100 |
| 7. "Архидан согтуурах, мансуурах донтолтоос урьдчилан сэргийлэх" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2020 оны байдлаар архидан согтуурах, мансууруулах бодис болон дэлгэцийн донтолт сэдвээр хэрхэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цахим болон олон нийтийн сүлжээгээр 86 мэдээлэл ард иргэдэд түгээж хандалт үнэлгээнд тулгуурлан ажиллаж байна. Мөн сумын хэмжээнд архины хамааралтай иргэд 2019 оны байдлаар 75 бүртгэгдсэн бөгөөд 2020 оны байдлаар 74 болсон. Түүний ар гэр, үр хүүхдэд нь мэргэжлийн хүний заавар зөвөлгөө авах чиглэлээр ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар судалгааны үйл ажиллагаа явагдаж байна. COVID -19тэй холбоотой Аймгийн засаг даргын захирамж гарч 3 сарын 1-нээс 4 сарын 1 хүртэл 1 сарын хугацаанд архины хамааралтай дуудлага цагдаагийн тасагт 5 ирсэн байна. Мөн мансууруулах бодис болон тамхины хамааралтай иргэд түүний ард дам тамхидалтанд өртөж байгаа хүүхдийн судалгааг хийж байгаа бөгөөд судалгаа 20%-тай явагдаж байна. Соvid 19-тэй холбоотой каринтены улмаас хүүхэд залуус дэлгэцийн донтолт маш их байгааг эцэг, эх асран хамгаалагчдаас авсан судалгаа харуулж байна. Эцэг эхчүүдэд насанд хүрээгүй болон бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихгүй байх талаар олон нийтийн сүлжээнд заавар зөвлөгөө байршуулж ажилласан. Хандалтын тоо 4600. Мөн аж ахуй нэгжүүд болон хувийн хэвшлийн эзэмшлийн газруудаар мэдээлэл нааж ард иргэдэд хүргэж ажилласан. 2020 онд архины хамааралаас болж эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хохирох эрсдэлээс сэргийлэн тусгаарлах байрыг бүрэн ашиглалтанд оруулсан.Тамхины хамааралтай хүүхдийн судалгааг гаргахын тулд 6,7,8,9,10,11,12р ангийхантай ярилцан зөвөлгөө мэдээлэл өгч судалгаа авахад 60% нь тамхины хамааралтай бөгөөд 25% тамхи сорж үзсэн,15% нь дам тамхидалтанд өртддөг гэсэн судалгаа гарсан. Үүнээс үзэхэд эцэг эх болон асран хамгаалагчид нь мэдээ мэдээлэл сургалт сурталчилгаа дутмаг байгааг харуулж байна. | 100 |
| 8. Эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтанд оруулж эрүүл мэндийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, хувийн хэвшлийг дэмжиж ажиллана. | Эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга 2018 онд ашиглалтанд орж Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр тавилга хэрэгслээр ханган иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх боломжийг хангасан. Халаалтын систем хангалтгүй байсан тул Засаг даргад хүсэлт тавьж гадна шугамыг сольж өргөн болгон дулаанд нэгдэж ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүллээ. Хуучин эмнэлгийн хаалга дотор засвар төрөх өрөө, эмнэлгийн ажилчдын усанд орох өрөө, архив, гараж, аж ахуйн байруудыг сумын хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэн засварлан стандартад нийцүүлэн орчин нөхцлийг сайжруулан ажиллалаа. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлэхийн тулд лабораторын нэр төрөл, зүрх судасны төрөлжсөн нарийн мэргэжил, уламжлалт эмчилгээ, нярайн нарийн мэргэжлийн сувилахуйн тусламж, дархлаажуулалтын сувилахуйн тусламж, ариутгал, хүүхдийн нарийн мэргжлийн тусламж үйлчилгээ, сайн дурын зөвлөгөө өгөх кабинетийг шинээр нээж гаднаас ордог байдлаар зохион байгуулан эмэгтэйчүүдийн үзлэг НҮ насны иргэдэд мэргэжлийн эмчийн тусламж үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Суманд хувийн шүдний эмнэлэг болох Бадмаараг эмнэлэг, мөн уламжлалт эмч үзлэг оношлогоо хийж ЭМТ-н ажил ачааллыг бууруулан ажиллаж байна. | 100 |
| 9. Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг тогтмолжуулж хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | Иргэдийг эрүүл мэндийг дасгал хөдөлгөөнөөр дэмжих зорилгоор сар бүр байгууллагууд ажил зохион байгуулдаг. ЭМТөвөөс “АЯЛАХДАА Ч ДУГУЙТАЙ АЖИЛДАА Ч ДУГУЙТАЙ” аян зохион байгуулан ажилласан бөгөөд орой болгон хөгжимт дасгалд идэвхитэй хамрагдсан байгууллага болон хувь хүнийг шалгаруулсан. Албан байгууллагаар нь Цаг уурын хамт олон шалгарсан бөгөөд хувь хүнээр ЕБС-н Англи хэлний багш Цэнгүүнжав идэвхитэй оролцож ард иргэдэд хөгжимт дасгал 1 сарын хугацаанд хийлгэж хэвшүүлж чадсан. Иргэдийн ББТТ сорилыг жил бүр авдаг бөгөөд энэ онд 2250 орчим хүнийг сорилд хамруулаад байна. 13-н албан байгууллагад ажлын байрны дасгалын ач холбогдолыг зааж, босоо болон суугаа байдлаас хэрхэн хийх талаар мөн “БАГА ҮДИЙН ЦАЙГ ТОГТМОЛ УУЖ ХЭВШИХ НЬ” талаар МСС хийсэн. Үүнд нийтдээ 200 хүнийг хамруулж, шалгуур үзүүлэлтийн 90%-д хүргэсэн. Өглөөний гүйлтийг 5-р сард зохион байгуулсан ба албан байгууллагууд 7 хоног бүрийг хуваарилан зохион байгуулж байна. Иргэд, мөн дотуур байрны хүүхдүүд нэгдэн, идэвхи санаачлагатай оролцсон бөгөөд өглөө бүр ойролцоогоор нийтдээ 50 орчим хүн цугладаг. Байгууллага бүр өөрсдийн боломжоороо дасгал хөдөлгөөнийг зохион байгуулдаг бөгөөд хөгжимт, зумба зэрэг дасгалуудыг иргэд хийх сонирхолтой байгаа. ЭМТ-н хамт олон 7 хоногийн турш автомашинаас таталгалзаж идэвхитэй хөдөлгөөн хийсэн. | 100 |
| 10. "Эх хүүхдийн-Эрүүл мэнд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Эх хүүхэд - НҮЭМ үндэсний хөтөлбөрийг 5 зорилт үйл ажиллагаа төлөвлөн хэрэгжүүлж ажилласан.  1-р зорилтын хүрээнд: Сумынхаа 15-65 насны 3357 хүмүүсийн Элэг бүтэн хөтөлбөр, Бэлгийн замаар дамжих халдвар илрүүлэх шинжилгээнд 80%-тай хамруулан илэрсэн өвчлөлийг 100% эмчлэн эрүүлжүүлэн хяналт сэргийлэлтийн арга хэмжээ авлаа. НҮЭМТҮ-ний чанар хүртээмжийг сайжруулах үүднээс НҮБ-н хүн амын сан Говийн-Оюу хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтэс, ЭМГазартай хамтран Сайн Дурын Зөвлөгөө Шинжилгээний Кабинет байгуулж үйл ажиллагаа эхэлсэн. Үүнд:41 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Тухайн кабинетийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж залуу гэр бүлд эрүүл мэндийн боловсрол олгох -Эрүүл гэр бүлээс эрүүл хүүхэд төрүүлэх үйл ажиллагаа дэмжих суурь тусламж болж чадаж байна.  Зорилт 2: Эх хүүхэд НҮЭМ-ийн тэгш хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээг бүх нийтэд хүргэнэ. 2020 онд эхний 10 сарын байдлаар 149 жирэмсэн эхийг хяналтанд авч түрүү оны үлдэгдэл жирэмсэн 59 нийт 208 эхийг хянаж тэдний нөхөр болон гэр бүлийн хүмүүстэй 60%-д Гурвалсан гэрээ хийж Жирэмсний эрт хяналтанд орохын ач холбогдлыг иргэн, гэр бүлд сурталчилан таниулсан. Эрт хяналт 96%-тай байгаа. Манай хяналтанд байсан эхчүүдээс 92 эх эсэн мэнд амаржиж эхийн эндэгдэлгүй, нярайн төрөлхийн тэмбүүгийн өвчлөлгүй амжилттай ажиллаж байна. Суманд төрсөн төрөлт бүрт төрөлтийн нэг удаагийн цомгийг 100% хэрэглэж халдвар хамгааллын дэглэм, нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг үзүүлж ажиллаж ирсэн. Жирэмсэн эхчүүдийн шинжилгээнд хамрагдалт 100%, Жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эх, 6-23 сартай хүүхдэд олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэлийг, 5 хүртэлх насны хүүхдэд А,Д амин дэмийг бүрэн хэрэглэж байна. Хэрэглээ 100%. Багийн 4 эмч эх барих, нярай, хүүхдийн нэн шаардлагатай тусламжийн удирдамж гарын авлага, оношлогооны хэрэгслээр бүрэн 100% хангагдан ажиллаж, Эх нярайн эргэлт 90%-тай хийгдэж байна.  Зорилт 3: Нийт нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд 1349 байгаагаас 778 нь буюу 58% нь Жирэмснээс сэргийлэх орчин үеийн аргыг хэрэглэж хэвшсэн.  Зорилт 4: Жирэмсний эрт хяналтанд орохын ач холбогдол, жирэмсний аюултай шинжүүд мэдээлэл зурагт хуудсыг 4 эмийн сан, 3 уурхайн эмнэлэгт ил тод байрлуулан нийтэд мэдээлэл хүргэж байгаа. Жирэмсэн эхчүүдэд эхний хяналтаар болон үзүүлэх бүрд товлолт хугацаанд тохирсон зөвлөгөөг 100% өгч хэвшсэн.  Зорилт 5: 2020 оны нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн судалгааг 4 багаар гаргахад 1349 эмэгтэй бүртгэгдсэн. Үүнээс 15-19 насны охид 209, 20-44 насны 986, 45-49 насны 154 судалгааг гарган гэр бүл төлөвлөлт ЖСА хэрэглээнд үнэлгээ өгч ажиллаж байна. Мөн түр оршин суугч нөхөн үржихүйн насны 100 гаруй эмэгтэйг бүртгэн шаардагатай үйлчилгээ тусламж үзүүлж байна. Түр оршин суугчдаас 31 жирэмсэн эх манай эмнэлэгийн хяналтанд орж тусламж үйлчилгээг хүлээгдэл чирэгдэлгүй бүрэн авч чадсан байна. Мөн түр оршин суугч хөдөлгөөнт хүн амаас эмэгтэйчүүдийн 2 тохиолдол яаралтай тусламж авч хагалгаанд орон амь нас нь аврагдсан. Энэ нь тухайн орон нутагт амьдарч байгаа суурин болон хөдөлгөөнт хүн амд ялангуяа эх хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй чанартай үзүүлж байдгийн тод жишээ юм. | 100 |
| 11. Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл мэндийг сайжруулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | Сумын хүүхэд Гэр бүлийг хүчирхийллээс хамгаалах Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран нийтийг хамарсан аян 2 удаа зохион байгуулж хүүхэд өсвөр үеийнхэний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээлэл чиглэл өгч ажилласнаар тодорхой үр дүнгүүд гарсан байдаг. ЕБС-н захирал удирдлага, эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нартай хамтран Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл мэндийг дэмжих хамгаалах ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан. ЕБС-н дотуур байран дахь ӨСВӨР ҮЕИЙН КАБИНЕТ-н үйл ажиллагааг тогтмолжуулах зорилгоор 2020 онд 2 удаа үзлэгийг тухайн кабинет-д зохион байгууллаа. Өсвөр үеийнхэнд 5 сард төгсөх ангийн 43 охид хөвгүүдэд БЗДХ-н илрүүлэг шинжилгээ хийж зөвлөгөө мэдээлэл өгснөөр тэдний эрүүл мэндийн мэдлэг хандлага сайжирсан гэж байна. 2020 оны 9-10 сард ЕБС-н нийт 1000 гаруй хүүхдийг эрүүл мэндийн иж бүрэн үзлэгт 100 хувь хамруулан зонхилон тохиолдох өвчлөл болох шүд амны хөндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сургалтыг давхар хийж ажиллав. 11-18 насны нийт 400 гаруй хүүхдэд нөхөн үржихүйн, бие бялдрын хөгжил мэдлэг хандлага үнэлэх үзлэгт хамруулан 6-12 дугаар ангийн нийт 200 гаруй хүүхдэд шаардлагатай шинжилгээг хийж зөвлөгөө өгч ажиллав. 6-8 дугаар ангийн 100 охидод Гарын авлага зөвлөмж ном түгээснээр тэд шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв авахад тус дэм болно гэж үзсэн юм. 15-19 насны охид 209, хөвгүүд-193 бүгд 402 өсвөр үеийнхэний судалгааг 4 багаар гаргаж судалгааг үндэслэн тэдэнд мэдээлэл өгч эхэлсэн, Охидод илгээх захидал, Хөвгүүдэд илгээх захидал хэлбэрээр ЕБС-н ахлах ангийн сурагчдад НҮЭМ-н мэдээллийг 100 өсвөр үеийнхэнд хүргэсэн. Явуулын үзлэгээр 15-19 насны охидод жирэмсний сорил шээсэнд үзэж ГБТ-н зөвлөгөө өгч 3 охинд ЖСАрга хэрэглүүлсэн. | 100 |
| 12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны үйл ажиллагааг дэмжин тэдэнд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Нийгмийн халамжийн сангаас нийт 63 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд нийт 75,501,600 төгрөгийн тэтгэвэр тавьж олгосон. Нийгмийн даатгалын сангаас мөн 62 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тэтгэвэр авдаг ба нийгмийн халамжийн сангаас 6 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг шилжүүлсэн. Мөн 6 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд нийт 690,000 төгрөгийн хөнгөлөлт тусламж олгосон. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 4-н иргэний нийт 5,500,000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг олгоод байна. | 100 |
| ХОЁР: БОЛОВСРОЛООР ТЭРГҮҮЛСЭН - АВЪЯАСЛАГ ХҮҮХДҮҮД | 13. Хүүхдийг монгол ёс заншлаа дээдэлсэн, эх оронч, авьяаслаг, боловсролтой иргэн болгон төлөвшүүлэх "Хүүхэд- хөгжлийн түлхүүр" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Сургуулийн гадаад орчны зэрлэг болон хог түүх цэвэрлэгээнд 1-12-р ангийн сурагчид хамрагдав.Улирал бүр хөөсний баяр хийж хэвшсэн. 14 хоногт гадаад орчноо цэвэрлэж хэвшсэн. Хүүхдүүд хийсэн бүтээлээ олон нийтэд сурталчлах, худалдаалах "Хөдөлмөрийн амт" арга хэмжээг зохион байгуулсан. "Эх орон- миний говь” арга хэмжээний хүрээнд Ингэн сэвстэйн 0206 заставт 12-р ангийн сурагчид 3 хоног цэргийн амьдрал, заставын үйл ажиллагаатай танилцлаа. "Үндэсний хувцсаараа гоёцгооё" өдөрлөгийн арга хэмжээний хүрээнд сар бүрийн 14-нд монгол хувцсаа өмсөж хэвшсэн. Хүүхдийн урлаг спортын их наадмыг зохион явуулж, хүүхэд бүрийн оролцоо хангаж, сонирхлоороо орох боломжийг хангасан. 5-9-р ангийн сурагчдын дунд "Ногоон гэрэл цагаан шугам" тэмцээн явуулсан. 40 багшийн 22 төрлийн дугуйлан хичээллэж байна. Afrika bum bum Line dance бүжгийг 2-12 дугаар ангийн сурагчид сурсан. 850 сурагч, 2 багш хамрагдсан. "Бидний дуу хоолой" анхдугаар чуулган болсон. 17 бүлэг 17-н сэдвээр өөрсдөдөө тулгамдаж буй асуудлаар илтгэл тавьж, гарах гарц гаргалгаагаа олж харах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан. 12-р ангийн эцэг эх сурагчидтай Мэргэжил сонголтын чиглэлээр нээлттэй ярилцлага болсон. | 100 |
| 14. Математикийн сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор "Оюуны хурд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | -12-р ангийн 47 сурагч нь ӨМА-ийн БСУГ-аас зохион байгуулсан түргэн бодолтын уралдаанд 3 удаа оролцсон. -САШ ой тогтоолтын аварга шалгаруулах тэмцээнийг БУЗАНэгдэл жил бүрийн 11 сард зохион байгуулдаг.  -11-р ангийн түргэн бодолтын уралдааныг жилд 1 удаа сонгоны сурагчдын дунд зохион байгуулдаг болсон. -Хичээллэх хугацаанд 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр бүр 10 сурагчтай. Оньсон тоглоомын сургалт орсон. -7 хоног бүрийн 1 дэх өдөр бүр 22 сурагчтай Рубик шооны сургалт орсон. Аймгийн "Оюуны хурд"-ын багш Оюунтуяа багшийг урилгаар авчирч, багш нартаа болон сурагчдад хичээл заалгаж, туршлагаас нь суралцсан. Математикийн олимпиадад сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлж, массаар нь хөгжүүлэхэд анхаарч ажилласан. Бага ангийн багш нар ангийн сурагчдаа даам, шатар тоглохыг зааж, анги хамт олноор нь хөгжүүлдэг болсон. - Даланзадгад суманд 2020 оны 01 сарын 06-08-ны хооронд Физик, Математикийн 2 багш сургалтанд хамрагдсан. - Жил бүрийн 12 сарын 12-нд эцэг эхийн дунд IQ тэмцээнийг зохион байгуулж, 150-200 эцэг эх оролцдог. - 2020-10 сард Өмнөговь аймагт зохион байгуулсан Оюуны хурд хөтөлбөрийн сургалтанд 2 сурагч хамрагдсан. | 100 |
| 15. Багш нарын онолын мэдлэг, ур чадвар заах аргыг сайжруулах "Багш хөгжил" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | -Эхний жилийн үндсэн сургалтанд 2 багш онлайнаар суралцав. -2020-10 сард Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан Залуу багш нарын сургалтанд 3 багш биеэр очиж хамрагдсан бөгөөд бусад багш нар онлайнаар хамрагдав. 2020-10 сард Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан нэгж, ээлжит хичээл боловруулах арга зүй сургалтанд 4 багш хамрагдав. 2020-09 сард Хөгжмийн багш нарын сургалтанд 1 багш хамрагдсан. 2020 оны 4, 5 сард багш бүр 2-3 цахим хичээл зааж бусдад туршлагаасаа хуваалцав. Багш бүр улирал бүр Урилгат хичээл зааж хэвшсэн. Багш бүр бусадтай хамтран улирал бүр Сайн хичээл зохион байгуулж ажилладаг. 2-3 багш хамтран сар бүр Интеграци хичээлийг зааж хэвшсэн. Багш бүр нэгж, ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийг секцээрээ хамтран боловсруулж хэвшсэн. Багш хөгжлийн төв нээж, багшийг ажлын байранд нь хөгжүүлэх арга хэмжээг шат дараатай хэрэгжүүлж байна. Улсын зөвлөх багш нарын хичээлийг онлайнаар үзэж, онол арга зүйн мэдлэгээ сайжруулж байна. Тэргүүлэх, заах аргач багш нар хамтран туршлагаа түгээж, залуу багш нар хамтран хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн. Заах аргын нэгдэл болон секцээрээ хөгжих өдөртэй болж, багаар ажиллах, туршлага судалж, туршлагаа түгээж хэвшсэн. Багш бүр судлаач байх зарчмыг хэрэгжүүлэн илтгэл бичиж, аймгийн илтгэлийн уралдаанд оролцдог болсон. Аймаг болон улсын сургалтанд хамрагдсан багш нар сургуулийн багш нартаа зааж, сурсан мэдсэнээ заах боломжийг бүрдүүлсэн. | 100 |
| 16. Хүүхэд залуучуудын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх "Англи хэлтэй-Өмнөговь" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | -Гадаад хэлний багш нар "Сайн хичээл, сайн туршлага" сургалтанд хамрагдсан. Мөн гадаад хэлний багш нарын ярианы сургалтанд хамрагдсан. Англи хэлний төрөлжсөн кабинеттай болгож, тохижуулсан. 2019-2020 онд ЭЕШ -д англи хэлээр төгсөх ангийн сурагчдыг бэлтгэж, амжилттай оролцуулав. Гадаад хэлний соёлын өдөрлөгийг жил бүр тэмдэглэж, \*Англи хэлээр "Алтан хонх" тэмцээн ангиудын дунд зохиодог болсон. Сургуулийн орчинд гадаад хэлийг сурах, үгийн нөөцтэй болох орчинг бүрдүүлсэн. Сайн хичээлийн туршлагыг түгээж байна. Англи хэлний мэдлэгийг ахиулахын тулд жил бүр массын олимпиад зохион байгуулж, сурагчдын оролцоог хангадаг болсон. Англи хэлний багш нар ээлжит хичээлийг заахдаа англи хэлээр ярихад голчлон анхаарч, хичээлээ заадаг. 6-7-р ангийн сурагчдыг под группээр хичээллүүлдэг болсон. Лингпоны кабинетэд англи хэлний хичээл түлхүү орж сонсох, ярих чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. | 100 |
| 17. Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. /Гэр цэцэрлэг, түр сургалтууд, хувилбарт сургалтууд/ | 2016-2017 оны хичээлийн жилд хамран сургах тойргийн хүүхдийн хамрагдалт 82%, 2017-2018 оны хичээлийн жилд хамран сургах тойргийн хүүхдийн хамрагдалт 88%, 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хамрагдалт 89%-тай байсан. 2019-2020 оны хичээлийн жилд Гурвантэс сумын хамран сургах тойргийн 2-5 настай нийт 471 хүүхэд байгаагаас 3-р цэцэрлэгт 308 хүүхэд, 28-р цэцэрлэгт 125 хүүхэд өдрөөр хамрагдан суралцлаа. Үүнээс 3-р цэцэрлэгт тойргийн бус 32 хүүхэд, 28-р цэцэрлэгт 4 хүүхэд суралцсан. Өдрөөр хамрагдахгүй байгаа Гоёот, Тост багийн хүүхдийн судалгааг 28-р цэцэрлэг хариуцан Тост багийн дарга Н.Галаахүү, Гоёот багийн дарга О.Батмөнх нартай хамтран гаргаж хувилбарт сургалтанд 33 хүүхэд эчнээ даалгавараар хамруулан ажиллалаа. Баясах, Урт, Бага овоо багийн цэцэрлэгт хамрагдахгүй байгаа хүүхдийн судалгааг 3-р цэцэрлэг хариуцан гаргаж хувилбарт сургалтанд 13 хүүхэд хамруулсан. Хувилбарт сургалтанд хамрагдсан 46 хүүхэд нь бүгд Гурвантэс сумын хамран сургах тойргийн хүүхдүүд. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийн сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалт 94%-тай байлаа. 2020-2021 оны хичээлийн жилд хамран сургах тойргийн 2-5 настай нийт 500 хүүхэд байгаагаас 3-р цэцэрлэгт 272 хүүхэд буюу 54%, 28-р цэцэрлэгт 129 хүүхэд буюу 26%, нийт нийт 401 хүүхэд буюу 80% нь өдрөөр хамрагдан суралцаж байна. Өдрөөр хамрагдахгүй байгаа Гоёот, Тост багийн 4-5 насны 23 хүүхдийг 28-р цэцэрлэг, Баясах, Урт, Бага овоо багийн цэцэрлэгт хамрагдахгүй байгаа 4-5 насын 34 хүүхдийг 3-р цэцэрлэг хариуцан эчнээ даалгавар бэлтгэн хувилбарт сургалтанд хамруулан ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл 11% нь хувилбарт сургалтаар хамрагдаж байгаа ба нийт сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалт 92%-тай байна. | 100 |
| 18. Хүүхэд харах үйлчилгээний хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах | 2016 оноос хэрэгжиж эхэлсэн Хүүхэд харах үйлчилгээнд Гурвантэс сумын хэмжээнд 8 байр ажиллаж 44 хүүхэд хамрагдсан байна. Сард 5120000 төгрөгний санхүүжилт олгосон ба жилд 61440000 төгрөгний санхүүжилтийг олгосон байна. 2020 оны хувьд Ковид-19 н дэглэмийн үед хүүхэд харах үйлчилгээг цуцалсан байна. | 100 |
| 19. Сургалтын чанарыг дээшлүүлж Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үнэлгээг улсын дундажид хүргэнэ. | -ЭЕШ-д бэлтгэж буй 43 сурагч 10 багшийг сумын ИТХ, ЗДТГ-аас Багшийн туслах аппликейшнд 1500000 төгрөгөөр 1 сарын эрх нээж өгсөн.  -Мобиком компанитай хамтран хүүхэд бүрт 10G дата эрхтэй дугаарыг үнэгүй өгсөн. Power pont дээр хийсэн тайлангаас оруулаарай. ЭЕШ-ын дүн Монголын түүх 3 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 646, Физик 8 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 523, Хими 8 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 490, Математик 33 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 470,3 Нийгэм 21 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 545,3 Биологи 10 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 536,5 Газарзүй 6 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 457,8 Монгол хэл хүүхэд оролцсон дундаж оноо , Англи хэл 33 хүүхэд оролцсон дундаж оноо 458,7 байна. | 100 |
| 20. "Сайхан бичигтэн Өмнөговь" уламжлалыг сэргээж сумандаа "Сайхан бичигтэн" арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулна. | 2016-2020 онд Монгол бичиг, Крилл бичгийн сайхан бичгийн уралдааныг нийт иргэдийн дунд зохион байгуулсан бөгөөд 77-86 хүн оролцож төрөл тус бүр дээр 5 сайхан бичигтэн, хос бичигтэн 1-ийг шалгаруулдаг. Нийт зардал 1,000,000 төгрөг 1-12-р ангийн сурагчдын анги хамт олноороо сайхан бичих чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарч, дэвтрийн үйл ажиллагаанд багш бүр анхаарч ажилладаг болсон. 2-9-р ангийн сурагчдын дунд сайхан бичих уралдааны 1-р шатыг сургууль дээрээ зохион байгуулж, шалгарсан сурагчдын бичвэрийг аймаг бүсийн уралдаанд оролцуулдаг болсон. Бага ангийн багш болон монгол хэлний багш нарыг ажилд авахдаа хичээнгүй бичих, зөв бичих дүрмийн алдаагүй бичиж сурсан эсэхийг шалгах шалгуур үзүүлэлт боловсруулж, ажилд оруулдаг болсон. Сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж, сайхан бичдэг сурагчдыг алдаршуулах, тэднээс суралцах боломжийг бүрдүүлсэн. | 100 |
| 21. Улс, аймаг, бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан төрөл мэргэжлийн олимпиадад амжилт үзүүлсэн багш, сурагчдыг дэмжиж ажиллана. | 2020 онд Сумын ЗДТГ-аас ЭЕШ-аар амжилт гаргасан Чо.Баттогтох, Л.Түмэнжаргал, Д.Энхжаргал нарыг тус бүр 200000 төрөг, 700-аас дээш оноо авсан И.Лхам-Осоржин, Б.Лхамжаргал, Э.Энхмаа, Ц.Нямдарь нарыг тус бүр 500000 төгрөгөөр урамшуулсан. Аймгийн ЗДТГ-аас багш нарыг 1 сарын цалингаар урамшуулсан. Баруун бүсийн Математик, Англи хэлний олимпиадыг 2019 оны 3-р сарын 2,3 ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж, олимпиадад давхардсан тоогоор 350 сурагчид оролцлоо. Шагналт байр эзэлсэн багш, сурагчдыг СЗДТГ-аас шагнаж урамшуулдаг болсон. 2016-2019 онд төрөл мэргэжлийн олимпиадад сурагчдаа болон өөрсдөө амжилт гаргасан багш нарт ЗДТГ-аас мөнгөн шагнал олгодог болсон. 2020 онд Чанарын үнэлгээний шалгалтанд амжилт үзүүлж, ангийн бүх сурагчдыг аймгийн дунджаас дээгүүр үзүүлэлт үзүүлсэн багш нарт ур чадварын нэмэгдэл 10-20% олгоно. Мөн ангийн сурагчдыг массаар нь хөгжүүлж байгаа багш нарт сар бүр 10-20%-ийн нэмэгдэл олгодог болсон. Нэгж ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг сайн хангаж, сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэн олимпиадад массаар нь оролцуулж, амжилт гаргасан багш нарыг аймгийн Боловсролын газар болон Яамны шагналд тодорхойлж, урамшуулдаг болсон. Тэргүүлэх болон заах аргач зэрэг авах шалгуур үзүүлэлтэд сурагчдын оролцоог хангаж, тэгш хамруулан сургаж, багш онол арга зүйгээ тасралтгүй хөгжүүлж, ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан тохиолдолд зэргийн нэмэгдэл олгодог журмыг мөрдөж ажиллаж байна. | 100 |
| 22. Сургууль цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулах засвар үйлчилгээ, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллана. | 2017 онд 9,947,034 төгрөгөөр бялдаржуулах өрөөний тоног төхөөрөмжийг СЗДТГазраас, 746,930,252 төгрөгөөр шинэ спорт залыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас, 8,771,846 төгрөгөөр 320-н хүүхдийн хичээлийн байрны гадаа цементэн талбайг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, 2018 онд Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 46,695,000 төгрөгөөр дунд оврын автобус авсан. 2019 онд Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2,698,500 өртөгтэй нягтлан бодох бүргэлийн программтай болсон. 2020 онд 78,625,000 өртгөөр ангиудын шал солих болон мэдээлэл зүйн кабинетийн тоног төхөөрөмжийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн. Мөн 174,000,000 төгрөгийн өртгөөр хоёр сургуулийг холбосон хүзүүвчний барилга, цайны газрыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдлээ. Нийт 1,067,667,632 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. | 100 |
| 23. Бага сургуулийн сургалтын орчинг сайжруулах зорилгоор Спорт заал шинээр барьж ашиглалтанд оруулна. | Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын ЕБ-ын сургуульд 1017 хүүхэд суралцдаг. Тэд чанарын шаардлага хангагдаагүй зааланд биеийн тамирын хичээлээ ордог байсан бол орчин үеийн чанар стандартад нийцсэн шинэ спорт зааландаа биеийн тамирын хичээлээ орж байна. Шинэ заалыг 2017 онд орон нутгийн төсвийн 747,4 сая төгрөгөөр "Говийн өгөөж" ХХК барьж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| ГУРАВ: ХӨГЖЛИЙН ИРЭЭДҮЙ - ОЮУНЛАГ ЗАЛУУЧУУД | 24. Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр гадаад, дотоодын их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан залуучуудыг дэмжин ажиллана. | Гурвантэс сум нь их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан залуусын судалгааг жил бүр шинэчлэн гаргаж тэтгэлэг хөтөлбөрт зарлан хамруулан ажилладаг билээ. 2016 онд 20, 2017 онд 23, 2018 онд 54, 2019 онд 61 оюутан нийт 158 оюутанг тэтгэлэг хөтөлбөрт хамруулан ажилласан байна. Энэ жилийн хувьд өдрийн ангиар суралцаж байгаа 35 оюутан тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтээ өгсөн байна. Эрүүл мэндийн газраас бэлгийн замын халдварт өвчний эмчийг тэтгэлэгт хамруулан бэлдэхээр болоод байгаа. | 100 |
| 25. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих зорилгоор "Хөгжлийн ирээдүй оюунлаг залуучууд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 оныг Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан бөгөөд Засаг даргаар ахлуулсан Залуучуудыг дэмжих зөвлөл байгуулан ажиллаж байна. Мөн Залуучууд хөгжлийн төвийг НҮБ-н санхүүжилтээр байгуулсан ба 3 орон тооны бус зөвлөлтэй ажиллаж байна. Өөрсдийн нэрэмжит төгөлтэй болохоор ажиллаж байгаа ба 2 сая төгрөгний санхүүжилт зарцуулан сэргээн засварлаад байна. Мөн Малчин залуус төслийг хэрэгжүүлэн ажилласан ба нэг өрхөд малын тэжээлийн ургамал тариалан ургацаа хураан авсан билээ. | 100 |
| 26. Орон нутагтаа тогтвортой, амжилттай ажиллаж байгаа залуучуудыг гадаад, дотоодын их дээд сургуульд суралцуулах "Зөгийн үүр-100" хөтөлбөрт хамруулна. | Зөгийн үүр хөтөлбөрийн хүрээнд сумаас япон улсад малчин 1, БНСУ газар тариалангийн чиглэлээр 3, Филиппин 3, Тайвань 1 хүн тус тус хамрагдсан байна. | 100 |
| 27. Их дээд сургуулиудад суралцаж байгаа оюутан залуучуудын уулзалтыг зохион байгуулж Оюутны зөвлөлийг шинэчилж, хамтран ажиллана. | Оюутан суралцагчдын судалгааг жил бүр шинэчлэн гаргаж байгаа ба жилд дунджаар 150 гаран оюутан их дээд сургуулиудад суралцаж байна. 2018 онд оюутан залуучуудын чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан ба 2019 онд шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. Мөн Оюутны зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж "Завгүй зун" арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 100 |
| 28. Залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор "Залуучуудын чуулга" уулзалтыг зохион байгуулж сургалтанд хамруулна. | 2020 оныг залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан Залуучуудын дэмжих зөвлөлийг байгуулсан ба төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Мөн өөрсдийн нэрэмжит төгөлтэй болохоор ажиллаж байгаа ба одоогоор 2 сая төгрөгний санхүүжилтээр төгөлийг сэргээн засварласан байна. Мөн НҮБ-н санхүүжилтээр Залуучууд хөгжлийн төвийг 3 орон тооны бус гишүүнтэй байгуулан ажиллаж байна. Залуучуудын холбоог шинэчлэн байгуулахаар төлөвлөсөн байна. | 100 |
| 29. Үйлдвэрлэл, баялаг бүтээгчид, бизнес эрхлэгчдийн холбоог шинээр байгуулж орон нутгийн болон уул уурхай, аж ахуйн нэгжүүдтэй харилцан хамтран ажиллана. | Сумын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид, бизнес эрхлэгчдийн 2 дугаар зөвлөгөөнийг 2019 оны 11-р сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд ЖДҮ, Үйлчилгээ, бизнес эрхэлдэг 80 хүн оролцож, аймгийн Хүнс Хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний технологи хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Цэндмаа, Хоолны газар, худалдаа үйлчилгээний газрын стандартууд, шинэчлэгдсэн стандартуудын талаар Стандарт хэмжил зүйн газрын Баталгаажуулалтын шинжээч Д.Ганцэцэг, сумын Тамгын газрын мэргэжилтэн нар мэдээлэл хийлээ. Сумын Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоог үүсгэн байгуулж тэргүүлэгчид дарга сонгосон. Тэргүүлэгчдэд худалдааны салбарыг төлөөлж О.Баярмаа, П.Болд-эрдэнэ, Ж.Дэлгэрмаа, Б.Нарантуяа, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төлөөлөл В.Долгорсүрэн, Э.Сэржмядаг, Н.Анхмөрөн, И.Түмэннас, үйлчилгээний салбарын төлөөлөл А.Занахүү, О.Нэмэр, Д.Должинсүрэн нар сонгогдсон, даргаар бизнес эрхлэгч О.Баярмаа сонгогдсон. Зөвлөгөөний үеэр аймгийн Засаг даргын хүндэт тэмдэгээр үйлдвэрлэл эрхлэгч В.Долгорсүрэн, бизнес эрхлэгч Ж.Мөнхдэлгэр, сумын Засаг даргын Хүндэт өргөмжлөлөөр залуу бизнес эрхлэгч Н.Анхмөрөн, үсчин Д.Алимаа нарыг шагнасан. Зөвлөгөөний үеэр Бизнес эрхлэгчдийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан. 2020 оны 07-р сарын 09-ний өдөр Хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилт 2020 болзолт уралдааны үр дүнгийн хөрөнгөөр 20 гаруй үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тоног төхөөрөмж авч хүлээлгэн өгч үйл ажиллагааг дэмжсэн. | 100 |
| 30. Орон нутгийн өмчийн оролцоотой барилга байгууламжийн Түрээсийн төлбөрийн асуудлыг бууруулах замаар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллана. | Шугшаа уул ОНӨААТҮГазрын оролцоотой жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. | 100 |
| 31. Гадаад, дотоодын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллана. | БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альша аймгийн Эзнээ хошуу Засгийн ордон, Монгол Улсын Өмнөговь аймаг Гурвантэс сумын удирдлага хоорондын хамтран ажиллах санамж бичиг үйлдсэн. Үүнд 1. хил орчмын аялал жуулчлалын хөгжүүлэх, Гурвантэс сумын талд хамтарсан жуулчны бааз байгуулах, эрчимжсэн аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, нийгэм эдийн засаг боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн сабар, гэрэлтүүлэг зам талбай гудамж байгуулах зэрэг ажлууд хийхээр төлөвлөсөн. | 100 |
| ДӨРӨВ: АХМАДАА ДЭЭДЭЛНЭ - ИРГЭНЭЭ ХАЛАМЖИЛНА | 32. Ахмад настны эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. | Ахмад настай иргэний Нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж нийт 335 ахмад настай иргэн 63,806,800 төгрөгийн хөнгөлөлт олгосон байна. Үүнд хиймэл шүд, нүдний болор, сонсголын аппарат, улсын чанартай рашаан сувилалд амарсан хөнгөлөлт таяг, хөтөвч суултуур өвдөгний үе солиулсан, тэргэнцэр, хөлийн чиг баригч, хүндэт донор ахмад настай иргэний түлээ нүүрсний хөнгөлөлт гэх мэт хөнгөлөлт авсан байна. | 100 |
| 33. Ахмадын байгууллагатай хамтран ажиллаж асаргаа шаардлагатай ахмадуудыг хуулийн дагуу халамжийн үйлчилгээнд хамруулна. | Ахмад настай иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж нийт 335 ахмад настай иргэн 63,806,800 төгрөгийн хөнгөлөлт олгосон байна. Үүнд хиймэл шүд, нүдний болор, сонсголын аппарат, улсын чанартай рашаан сувилалд амарсан хөнгөлөлт таяг, хөтөвч суултуур өвдөгний үе солиулсан, тэргэнцэр , хөлийн чиг баригч, хүндэт донор ахмад настай иргэний түлээ нүүрсний хөнгөлөлт гэх мэт хөнгөлөлт авсан байна. Мөн ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор нийт 30 гаруй ахмадад буцалтгүй хөнгөлөлт тусламж олгосон | 100 |
| 34. Ахмадын өргөөний үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж шаардлагатай засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжөөр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | Ахмадын өргөөний сангийн засварыг шийдвэрлэж, ахмадын баярын арга хэмжээг зохион байгуулж тэмдэглэсэн. | 100 |
| 35. Ахмадуудын хэрэгцээ, чадамжид суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажиллана. | Ахмад настай иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийт 30 гаруй ахмад настай иргэнд нийт 20 гаруй сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгосон. Мөн ахмадын зөвлөх үйлчилгээ зохион байгуулж нийт 5-н ААН байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан. | 100 |
| 36. "Ахмадаа дээдэлье" хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | Нийгмийн халамжийн сангаас нийт 63 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийт 75,501,600 төгрөгийн тэтгэвэр тавьж олгосон. Нийгмийн даатгалын сангаас мөн 62 иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тэтгэвэр авдаг ба нийгмийн халамжийн сангаас 6 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн шилжүүлсэн. Мөн 6 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд нийт 690,000 төгрөгийн хөнгөлөлт тусламж олгосон. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 4-н иргэний нийт 5500,000 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг олгоод байна. Ахмад настай иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж нийт 335 ахмад настай иргэн 63,806,800 төгрөгийн хөнгөлөлт олгосон байна. Үүнд хиймэл шүд, нүдний болор, сонсголын аппарат, улсын чанартай рашаан сувилалд амарсан хөнгөлөлт таяг, хөтөвч суултуур өвдөгний үе солиулсан, тэргэнцэр, хөлийн чиг баригч, хүндэт донор ахмад настай иргэний түлээ нүүрсний хөнгөлөлт гэх мэт хөнгөлөлт авсан байна. Мөн ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор нийт 30 гаруй ахмадад буцалтгүй хөнгөлөлт тусламж олгосон. Ахмад настай иргэний Нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийт 30 гаруй ахмад настай иргэнд нийт 20 гаруй сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгосон. Мөн ахмадын зөвлөх үйлчилгээ зохион байгуулж нийт 5-н ААН байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан. | 100 |
| ТАВ: БАЙГАЛЬ ОРЧИН | 37. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд нөхөрлөл, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Тус суманд Байгаль хамгаалах чиглэлээр 7 бичил уурхайн чиглэлээр 8 нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна. 2020 оны байдлаар бичил уурхайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхөрлөлүүд нийт 12 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. Бусад байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхөрлөлийн хувьд өөрсдийн харъяа газар дээр байгаль орчны хяналт тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 38. Лицензийг тоог бууруулах | 2020 оны байдлаар сумын хэмжээнд нийт 21 тусгай зөвшөөрөл байна. Энэ хугацаанд 9 аж ахуйн нэгжийн 14 тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан байна. | 100 |
| 39. Уул уурхайн компаний удирдлагууд, төрийн байгууллага, малчид иргэдтэй хамтарсан уулзалт зохион байгуулах | Гурвантэс суманд үйл ажиллагаа явуулж буй "МАК" ХХК, "ЧИНХУА-МАК" ХХК, "БЛАСТ" ХХК, "БААТАРВАН ТРАНС" ХХКомпаниуд хамтран иргэд, нөхөрлөл, малчдыг хамруулан байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан. Үүнд: Жил бүрийн гуравдугаар сарын 3-ны өдрийг байгалийн амьтан, ургамлыг хамгаалах өдөр болгон дэлхийн олон улс орон тэмдэглэн өнгөрүүлсээр ирсэн байдаг. 2019 онд энэхүү тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан Гурвантэс сумын ЗДТГ, ЕБС-аас санаачилсан "ЭД ЗҮЙЛСЭД ХОЁР ДАХЬ АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЬЕ" уралдааныг уул уурхайн салбарын компаниудын зүгээс хамтран зохион байгуулж оролцсон. Мөн Гурвантэс суманд "Хөх савгүй сум аян"-ны хүрээнд Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоолын хавсралт "Сав баглаа боодол" үндэсний хөтөлбөр, "Хүнсний аюулгүй сав" аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд "Хөх савгүй сум" сарын аяныг 4-р сарын 1-нээс 5-р сарын 1-ний хооронд зохион байгуулж байна. Уг аяны хүрээнд олон улсын тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий стандартад нийцсэн, мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт бичигтэй дотоодын үйлдвэрийн хүнсний шингэн зүйл зөөвөрлөх хадгалах зориулалт бүхий савыг сумын зорилтод бүлгийн 44 өрхөд гардууллаа. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жилийн хүрээнд сумын Хөдөө аж ахуйн тасаг, "Өсөх зоос" ХХКомпани, Байгаль Орчны тасагтай хамтран дээрх 44 өрхөд 20 л багтаамжтай 1ш, 65л багтаамжтай 1ш савыг тус тус үнэгүй олгосон. 2019 оны 5-р сард ЕБС-ийн 11-р ангийн 20 сурагч 3 багшийг Өсөх Зоос ХХК, Саусгоби сэндс ХХК-ний үйл ажиллагаатай танилцуулж ажил мэргэжлийн талаар сургалт танилцуулга хийсэн. Мөн багуудын хуралд уул уурхайн компаниудын төлөөлөл ирж мэдээ мэдээллийг тогтмол хийж ажиллаж байна. 2020 онд Өрх гэр бүл хөгжлийн жил болгон зарлаж компаниудад тус бүр 2 өрхийн амьжиргаа өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж хамтран ажилласан. | 100 |
| 40. Орон нутагт байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудыг бодлогоор дэмжин ажиллана. | Тус сумын хэмжээнд Ашиглалтын болон хайгуулын мөн хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх ажилд онцгой анхаарч Монгол улсын МNS 5917:2008 стандартад заасан "Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт, техникийн ерөнхий шаардлага"-ыг хангуулах ажлын хүрээнд жил бүр ашиглалтын тусгай зөвшөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагуудад аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг, хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн нөхөн сэргээлтэд сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл, ТББ-ыг хамруулан нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээлцэж ирсэн. Мөн 32 га эвдэрсэн газарт Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын дагуу олгосон газарт 20 га-д нөхөн сэргээлт хийж хүлээлгэн өгсөн байна. | 100 |
| 41. Тост, тосон бумбын нурууны хилийн цэсийг тогтоож, тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг хэрэгжүүлнэ. | Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2019 оны 08 дугаар сарын 14-нд болж, энэ тогтоолоор Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын хилийн заагт өөрчлөлт оруулан 153482,37 га газар өргөтгөн нийт 896540,37 га газрын байгалийн нөөцийн ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтад авсан | 100 |
| 42. Цэвэр усны эх үүсвэр дээр хамгаалалтын пост ажиллуулж, стандартын тоног төхөөрөмжөөр хангана. | "Шугшаа уул" ОНӨААТҮГазар хариуцан өдөр болгон ээлж гарган пост гарган ажиллаж байна. Мөн ус түгээх 2 байранд цахим системийг байршуулж, 1 худаг дээр ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжийг суурилуулснаар иргэд сэтгэл ханамж өндөр байна. | 100 |
| 43. Уул уурхайн нөлөөллөөс үүсч байгаа агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлыг онцлон авч үзэж, нутгийн иргэдийн эрх ашгийг хамгаалсан үйл ажиллагааг нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлнэ. | 2020 оны жилийн байдлаар хайгуулын компаниуд хайгуул хийх төлөвлөгөө батлуулаагүй, ашиглалтын 4 компанийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдэд хяналт тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 44. Төв суурин газрын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, хяналт тавих, хоггүй сум болох, золбин нохой устгалын асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | Сумын төвийн хог хаягдлын цэгийг шинэчлэх саналыг 2019 оны хурлаар 40 сая төгрөг батлуулан тендерийг зарласан. Мөн сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг Өсөх зоос ХХК-тай хамтран хогийн цэгийн шинэчилж ажилласан. | 100 |
| 45. Сумын төвөөс Чин хуа МАК нарийн сухайт хүртэлх авто замын суурь далангийн ажлыг эхлүүлж цаашид хатуу хучилттай болгох асуудлыг судалж хэрэгжүүлнэ. | Хэрэгжээгүй | 0 |
| ЗУРГАА: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХӨГЖИЛ - ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ | 46. Мал сүргийг эрүүлжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тарилгын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр 2016 хэрэгжүүлэх ажлыг Мал эмнэлгийн үйлчилгээний Баясах хайрхан ББН-тэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан гүйцэтгэлийн тайланг хагас бүтэн жилээр хүлээн авч үр дүнг тооцон 13 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгон ажилласан. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь халдварт өвчин тус бүрээр шөвөг ярын вакцин 27000, галзуугийн вакцин 3400, Сахуугийн вакцин 1102, ДХХ энтробактериоз 2400, томуу 250 бүгд 34152, Малыг паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд Мал угаалганд 38532, туулганд 182 нохой, боловруулалтанд 27400 бүгд 66114, 381 хашаа хороо ариутгал халдваргүйжүүлэлтэнд хамруулж 20,4мя.м2 талбай ариутгасан байна. Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлээр 2017 хэрэгжүүлэх ажлыг Мал эмнэлгийн үйлчилгээний Баясах хайрхан ББН-тэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан гүйцэтгэлийн тайланг хагас бүтэн жилээр хүлээн авч үр дүнг тооцон 14,67 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгон ажилласан. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд ШӨЯ-н вакцинд 26000 төл, галзуу өвчний вакцинд 3537 малд, сахуугийн вакциныг 1155 бодод, ДХХ-д 3053 бог малыг хамруулж халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 33711 мал хамруулахаас 33745 мал хамруулж төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн. Малыг паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд 36921 мал угаалганд 168 нохой туулгалтанд, 26800 бог мал боловсруулалтанд Нийт 66700 мал хамрагдах байснаас 63889 мал хамруулж паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгжилт 95,7% -тай. Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлыг Мал эмнэлгийн үйлчилгээний Баясах хайрхан ББН-тэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан гүйцэтгэлийн тайланг хагас бүтэн жилээр хүлээн авч үр дүнг тооцон сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 13,8 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгон үр дүнг тооцон хамтран ажилласан. Мал сүргийг эрүүлжүүлэх урьдчилан сэргийлэх тарилга, мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 29000 мал хамруулахаас 29472 мал хамрагдаж 96,5% тай байна. Шөвөг ярын вакцин 19000 ишгэнд, ДХХ-2595, Сахуу -1077, Галзуу -5334 томуу-1466 паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 60500 мал хамруулахаас 68942 мал хамрагдаж 100% тай байна. мал угаалга-34876 боловсруулалтанд 31600, бог малын туулгалт 2328, нохойн туулгалт 138ш нийт 2466 мал хамруулсан байна."Говийн оюу хөгжлийн дэмжих сангийн" санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Мал угаалга, өвөлжөө бууцны ариутгал халдваргүйжүүлэлт- 2019" нэгдсэн арга хэмжээний санхүүжилтэнд 18085696 төгрөг олгосон бөгөөд мал угаах, өвөлжөө бууц ариутгахад зарцуулагдах 1499 литр эмийн бодис бүрэн хэмжээгээр зарцуулж дуусгасан байна. Энэ ажлынхаа хүрээнд 191005 мал угаалганд, 409 хашаа хороо буюу 102700 м2 талбай ариутгаж халдваргүйжүүлсэн байна."Говийн оюу хөгжлийн дэмжих сангийн" 5 сая төгрөгний санхүүжилтээр Баясах багийн улааны хөв гэдэг газар Мал угаалгын суурин ванн барьж байгуулсан. Мал угаалгын зөөврийн ваннтай болсон. Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлээр 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлыг Мал эмнэлгийн үйлчилгээний Баясах хайрхан ББН-тэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан гүйцэтгэлийн тайланг хагас бүтэн жилээр хүлээн авч үр дүнг тооцон сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 13 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгон үр дүнг тооцон хамтран ажилласан. Мал сүргийг эрүүлжүүлэх урьдчилан сэргийлэх тарилга, мал амьтны халдварт урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд Шөвөг ярын вакцин 30868 ишгэнд, ДХХ-3835, Галзуу - 6119, Сахуу- 601 мал амьтанд тарьж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулсан байна. Өмнөговь аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтанд Гурвантэс суманд 26768200 төгрөгний санхүүжилт олгон "Мал угаалга, хашаа хорооны ариутгал халдваргүйжүүлэлт-2020" арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээг ЗДТГазартай ӨМАГТЗДТГ/2020/04/21/ дугаартай гэрээг 2020 оны 06 сарын 29-ны өдөр байгуулан гэрээнд заасан ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 5 багийн нийт 416 хашаа хороо ариутгахаас 408 буюу 223000 м2 талбайг ариутгал халдваргүйжүүлж 98 хувийн гүйцэтгэлтэй, 397 малчин өрхийн 224452 малыг угаалганд хамруулж 96.1 хувийн гүйцэтгэлтэй хийсэн байна. Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлыг Мал эмнэлгийн үйлчилгээний Баясах хайрхан ББН-тэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан гүйцэтгэлийн тайланг хагас бүтэн жилээр хүлээн авч сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 14 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгосон байна. Мал сүргийг халдварт болон зооантропоноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж шөвөг ярын вакцин 25400 ишгэнд, галзуугийн вакцин 6072 малд, ДХХ-4123 малд, Сахуу-109 адуунд хийсэн байна. | 100 |
| 47. Мал эмнэлгийг техник хэрэгслээр ханган ажиллана. | Мал эмнэлгийн тасгийг ява мотоциклиор хангасан. | 100 |
| 48. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах нэгдсэн төвтэй болно. | Хэрэгжээгүй | 0 |
| 49. Малын үүлдэр угсааг сайжруулахад анхаарч хамтран ажиллана. | Малын Генетик нөөцийн тухай хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн шалгаруулалтыг жил бүр зохион байгуулж ашиг шим сайтай мал сүргийг тодруулж мал сүргийн чанарыг сайжруулахад анхааран ажилласан. Тухайлбал: 2019 онд үржлийн малын үзэсгэлэн худалдааг 4 төрлийн малд 2 удаа зохион байгуулж 73 үржлийн мал оролцож Үржлийн шилмэл ингээр: 1-р байр Гоёот багийн малчин Д.Наваандоржийн шар ингэ шалгарч алтан медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 2-р байр Тост багийн малчин Ш.Ням-Осорын хүрэн ингэ шалгарч мөнгөн медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 3-р байр Урт багийн Я.Ядамсүрэнгийн халзан ингэ шалгарч хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, Үржлийн шилмэл буураар 1-р байр Тост багийн малчин Ш.Ням-осорын улаан буур шалгарч алтан медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 2-р байр Урт багийн малчин Я.Ядамсүрэнгийн хөх буур шалгарч мөнгөн медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 3-р байр Гоёот багийн малчин А.Баттогтохын улаан буур шалгарч хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар Үржлийн шилмэл азаргаар 1. Баясах багийн иргэн С.Түвшинтөгсийн хээр азарга тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 2. Тост багийн малчин Б.Гэрэлт-Одын хонгор азарга дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 3. Тост багийн малчин А.Эрхэмбаярын хүрэн азарга гутгаар байр, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал Гүүг сүүний гарц, биеийн үндсэн хэмжээгээр шалгаруулсан. 1. Баясах багийн малчин Увдисийн хээр гүү 1,33 л сүүний гарцаар тэргүүн байр,алтан медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 2. Баясах багийн малчин Д.Батмөнхийн бүүдэн гүү 1,3 л сүүний гарцаар дэд байр,мөнгөн медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 3. Тост багийн малчин А.Эрхэмбаярын хүрэн гүү 0,8 л сүүний гарцаар гутгаар байр, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал 4. Тост багийн малчин Ч.Батсүхийн зээрд гүү 0,8л сүүний гарцаар гутгаар байр, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал, Үржлийн шилмэл хуцаар: Бага-Овоо багийн малчин М.Бадрахбаярын халзан хуц тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, Бага-Овоо багийн малчин Д.Мөнхөөгийн халзан хуц дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал , Баясах багийн малчин Ж.Баттөрийн хар нүдэн хуц гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, Үржлийн шилмэл эм хониор:1. Баясах багийн малчин Н.Эрхэмтөгсийн хөх шанаат эм хонь тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Бага-Овоо багийн малчин Д.Цэндээхүүгийн бор алаг эм хонь дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3. Баясах багийн малчин Ж.Баттөрийн хар алаг эм хонь гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл ухнаар:1. Баясах багийн малчин О.Лхагва-Осорын цагаан ухна тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал2. Тост багийн малчин Л.Амаржаргалын цагаан ухна дэд байр, мөнгөн медаль,өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3. Бага-Овоо багийн малчин О.Лхагваагийн цагаан ухна гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл эм ямаа: сүүний гарцаар: 1. Баясах багийн малчин Н.Гантулгын бор эм ямаа 1 л сүүний гарцаар тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Баясах багийн малчин Н.Эрхэмтөгсийн цагаан эм ямаа 0,7 л сүүний гарцаар дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3. Гоёот багийн малчин С.Мягмарсүрэнгийн цагаан эм ямаа 0,6 л сүүний гарцаар гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл эм ямаа бие бялдраар: 1. Урт багийн малчин О.Ядамсүрэнгийн цагаан эм ямаа тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Тост багийн малчин Л.Амаржаргалын цагаан эм ямаа дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал хүртсэн. Тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулсан. Дэлхийд ховорхон хос бөхөт тэмээний амьдын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, монгол тэмээний өв соёлыг түгээх, хадгалах, өсгөн үржүүлэх зорилгоор жил бүр тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. Хурдан тэмээний уралдааныг 3 насаар уралдуулахаас гадна тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн цагаан идээний үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж тэргүүлсэн малчдыг шагнаж урамшуулсан. 2020 онд Тостын цагаан, Нэмэгтийн цэнхэр ямааны үзлэг ангилалтыг явуулж цаашид өсгөн үржүүлэх судалгааны арга зүйг боловсруулсан. | 100 |
| 50. Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг жил бүр зохион байгуулж өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана. | 2017 онд 3 удаа ХАА-н бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зохион байгуулж малчид иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлсэн. Сумандаа арга хэмжээнд тэмээний ноосон бүтээгдхүүн цагаан идээний үзэсгэлэн зохион байгуулж тэргүүлсэн малчдыг шагнаж урамшуулсан. Цагаан сар 2017 Гурвантэсд үйлдвэрлэв арга хэмжээг 2-р сарын 10-12 өдрүүдэд зохион байгуулж 39 үйлдвэрлэгчид малчид оролцож ингэний сүү цагаан идээ тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн гэсэн 2 төрлөөр шалгаруулалт хийж сүү цагаан идээгээр О.Гэрэлмаа, И.Жамъянсүрэн, С.Эрдэнэжаргал, Тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнээр С.Цэенхорол  хүнсний ногоо төрөлд 1-р байранд Тост багийн ногоочин Ц.Цэцэгмаа, 2-р байранд Тост багийн ногоочин Л.Сүрэнхүү, 3-р байранд Тост багийн ногоочин Я.Цэцэгмаа нар шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Ирвэс хамгаалах олон улсын өдрийг тэмдэглэж үзэсгэлэн зохион байгуулсан.  Нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин Ирвэс хамгаалах сантай хамтран ажилласан. 2018 онд 4 үйлдвэрлэгч оролцож Тост багийн үйлдвэрлэгч Ч.Отгонсүх Өрхийн шилдэг үйлдвэрлэгч номинацид малын гүзээ, сархинагаар хийсэн бүтээгдэхүүнээрээ шилдэгт шалгарсан. 2019 онд амжилттай оролцож 2019 онд цагаан идээгээр Гоёот багийн малчин У.Сэржмядаг, О.Октябрь, С.Наранчимэг, Ч.Өнөржаргал, Тост багийн малчин С.Эрдэнэжаргал, гар урлалын бүтээгдэхүүнээр И.Нямаа, Н.Бадамханд, монгол бичгээр Ч.Баттогтох нийт 8 үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчдийг оролцуулж Тост багийн малчин С.Эрдэнэжаргал тусгай байранд шалгарч Нүүдэлчин монгол малчдын холбооны өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Манай сумаас оролцсон малчид үйлдвэрлэгчид 8,1 сая төгрөгний борлуулалт хийж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн. 2020 онд Гоёот багийн үйлдвэрлэгч Н.Бадамханд зүү ороох оёдолоор Шилдэгийн шилдэг бүтээгдхүүн үйлдвэрлэгч, Гоёот багийн малчин С.Наранцэцэг шилдэг цагаан идээ үйлдвэрлэгч, Урт багийн тариаланч Д.Энхзул шилдэг газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, Урт багийн үйлдвэрлэгч Т.Дунсалмаа, тусгай байранд шалгарч тус бүр өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан. | 100 |
| 51. Энгийн уурхайн худаг гаргасан малчдыг дэмжиж ажиллана. | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр усгүй бэлчээрийг усжуулж өөрийн хөрөнгөөр гар худаг гаргасан малчдын зардлын тодорхой хувийг эргүүлэн олгодог. Энэ онд Тост багийн Сахилдаг, Гэндэнгийн ус, Бударгана, Гоёот багийн Шар худаг, Урт багийн Ширдэгтийн Хөх овоо хэмээх газруудад шинээр гар худаг гаргасан. Засаг даргын орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2018 оны 11-р сарын 28, 29-ний өдрүүдэд худгийг үзэж хүлээн авсан. Ажлын хэсгийн шийдвэрээр Урт багийн малчин 4 багт 5 худаг гарсанаас Тост багийн малчин Д.Баттулга, Урт багийн малчин Д.Цэндээхүү нарын шинээр гаргасан энгийн уурхайн худаг шаардлага хангаж тус тус 1,0 сая төгрөгийн урамшуулалд хамрагдсан Малчдын хөрөнгөөр шинээр гаргасан энгийн уурхайн худаг -2017 онд 9, 2018 онд-4, 2019 онд 3, 2020 онд 2 худаг гарган ашиглалтанд оруулсан. | 100 |
| 52. Бэлчээрийн талхлагдалтаас сэргийлж хашсан талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана. | Сумын бэлчээрийн төлөвлөгөөг боловсруулан Засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Бэлчээрийн зураглалыг улирал бүр гарган аймгийн ХХАА газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. Энэ оны байдлаар 43 га бэлчээрийн талбайг хашиж хамгаалсан. 2019 онд Малын тэжээлийн ургамал тариалах талбайг 2 багт сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр хашаажуулсан. 1. Бага-Овоо багийн Овоотой шар 1,25 га 2. Гоёот багийн нутаг Зүүн хар толгой-1,25 га 2020 онд Б.Батбаярынх Эхэн гүн гэдэг газар 0,04 га талбайд малын тэжээлийн ургамлын талбайг нэмэгдүүлэх зорилгоор эрдэнэ шиш тариалсан | 100 |
| 53. Төмс, хүнсний ногоо тариалалтыг нэмэгдүүлж, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр орон нутгийн хэрэгцээг хангах бодлого баримтална. | 2018 онд төмс 5,13 га, хүнсний ногоо 4,95, тэжээлийн ургамал 3,1, жимс жимсгэнэ 0,2 га нийт 13,38 га-д тариалалт хийсэн. 1,81 га -гаар буурсан. 2017 онд хураасан ургац өвчтэй байснаас дээж авч шинжилгээнд хамруулахад үр ариутгах, хөрс ариутгах гэсэн зөвлөмж гарсны дагуу зарим иргэн ААН байгууллага талбайг өнжөөсөн. Ургац хураалт төмс 14,7 тн, хүнсний ногоо 16,5 тн, тэжээлийн ургамал 25,0 тн, жимс жимсгэнэ 0,3 тн нийт 56,5 тн ургац хураан аваад байна. Өмнөх оныхоос 44 тн-оор буурсан. 2019 онд 15 хүлэмж 12,7 га талбайд тариалалт хийж төмс хүнсний ногоо 41,2 тн хураан авч иргэд зах зээлд нийлүүлсэн. 2020 онд төмс 5,5 га, хүнсний ногоо 4,3 га,жимс жимсгэнэ 2,2 га, малын тэжээлийн ургамал 5,6 га талбайд тариалж 120,3 тн ургац хураан авсан. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх хамгаалагдсан хөрсний тариалалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгодог хүлэмжинд 2017 онд 2 өрх, 2018 онд 1 хүлэмж 2019 онд 7 хүлэмж 2020 онд 3 хүлэмж нийт 13 хүлэмжийг захиалгын дагуу тариаланчид олгосон. Өсөх зоос ХХК-аас газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх зорилгоор 600 м 2 талбай бүхий хүлэмжийг ашиглаланд оруулж өгсөн. Цаашид энэхүү хүлэмжийг түшиглэн сургалт зохион байгуулж газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн. | 100 |
| 54. Гүн өрмийн худаг ашиглан газар тариалан эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, нэмэгдүүлэх. | 2019 онд 2 гүн өрмийн худаг, 2020 онд Оймсон шавар гэх газар шинээр газар тариалангийн 3 га талбайг хашаажуулж 1 гад тариалалт хийж 1,0 тн гаруй ургац хураан авсан. Сумын дүнгээр 12 өрх энгийн болон гүн өрмийн худаг ашиглан газар тариалан эрхэлж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| 55. Тэжээлийн ургамал тариалалтыг нэмэгдүүлж хадлан тэжээл бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2017 онд  2018 онд 3,1 га талбайд тариалж 25 тн ургац, 2019 онд 2,5 га талбай шинээр хашаажуулж 5,6 га талбайтай болсон.  2020 онд 5,64 га талбайд малын тэжээлийн ургамал тариалж 60 тн ургац хураан авсан. | 100 |
| 56. Сумын мал хамгаалах сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх замаар өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэн ажиллана. | 2017 онд 30 тн тэжээл,40 тн өвс  2018 онд 28,3 тн тэжээл, 55,9 тн өвс 2019 онд 52 тн өвс 25,3 тн 2020 онд 36 тн өвс, 78,2тн татан өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэн үнийг МХС-д төвлөрүүлэн ажилласан. | 100 |
| 57. Үржлийн малын үзэсгэлэн худалдааг жил бүр зохион байгуулна. | 2018 онд тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг сум орон нутагтаа 1-р сарын 5-нд зохион байгуулж 3 насны тэмээ уралдуулж, тэмээний ноосон бүтээгдхүүн цагаан идээний үзэсгэлэн худалдаа, буур ингэний үзэсгэлэн, тэмээтэй сайхан хос шалгаруулав. Үүнд: Тост багийн малчин Ш.Ням-осорын улаан буур 1-р байр, Гоёот багийн малчин Ж.Төмөрбаатарын хар буур 2 -р байр, Гоёот багийн малчин Д.Наваандоржийн хөх ингэ 1-р байр, Тост багийн малчин Ш.Ням-осорын ингэ 2-р байр, Гоёот багийн малчин Ц.Содоогийн ингэ 3-р байр, тэмээтэй сайхан хосоор Ч.Хүнийхүү, Б.Одмаагийн хос 1-р байр, Т.Хүүбаяр, Даваасүрэнгийн хос 2-р байр, Д.Наваандорж П.Насанжаргалын хос 3-р байр эзэлж алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулж шалгарсан 2 буур, 5 ингийг сумын ГАШМалаар бүртгэв. Малын Генетик нөөцийн тухай хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон үржлийн малыг хээлтүүлэгч, хээлтэгч малын бие цогцос, ашиг шимийн үндсэн үзүүлэлтийг хэмжилт хийж шалгаруулсан.Нийт азарга- 7, хуц-10, ухна-17 , эм хонь-4, гүү-10 , эм ямаа-9 , бүгд 57 үржлийн мал оролцсон.40 бог малын хээлтэгч хээлтүүлэгчийг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлсэн. Тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг 2019-01-09-ны өдөр зохион байгуулж Бүдүүн тэмээ-39, тайлаг- 17, тором-27 бүгд 83 тэмээ уралдаж тэмээтэй жагсаал зохион байгууллаа. Бүдүүн тэмээ,тайлаг тэмээний шагнал, хамгийн олон ботготой өрх, тэмээтэй өрхийн шагналыг Чинхуа-МАК нарийн сухайт ХХК, торомны шагналыг Бласт ХХК ивээн тэтгэж, Үржлийн шилмэл буур-6, ингэ10, бүтээгдхүүн үйлдвэрлэгч 17 оролцож шагналыг ЗДТГ хариуцсан.3 насны тэмээний уралдаанд эхний 5 байранд хурдалсан тэмээнд медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал олгосон. Сумын мал хамгаалах сангийн журмын 2,3 дахь хэсэгт заасны дагуу Үржлийн шилмэл ингэ буур, үзэсгэлэн худалдааны шагнал 471500 төгрөгийг зарцуулсан. 2020 онд үржлийн малын чанарыг сайжруулах зорилгоор ангилалтын үеэр үзлэг шинжилгээнд хамруулан ажилласан | 100 |
| 58. Гүн өрмийн худаг шинээр гаргах, сэргээн засварлах замаар бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | 2017 онд 8 гүн өрмийн худаг шинээр гаргаж 2 гүн өрмийн худаганд нарны толь суурилуулсан. 2018 онд Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баясах багийн Ар үнхэлцэг, Урт багийн Цагаан босго хэмээх газруудад нийт 40,0 сая төгрөгийн өртгөөр Улаанбаатар хотын Ус-Ундрах ХХК Гүйцэтгэсэн. Баясах багийн Ар үнхэлцэгийн худгыг Сумын ЗД-ын а/135 тоот Ажлын хэсэг 2018 оны 09-р сарын 14-ны өдрийн №1 актаар хүлээн авч малчин С.Даваацэрэнд хүлээлгэн өгсөн. Урт багийн Цагаан босгын худгыг Сумын ЗД-ын а/135 тоот Ажлын хэсэг 2018 оны 09-р сарын 30-ны өдрийн №2 актаар хүлээн авч малчин М.Дэлгэрбямбад хүлээлгэн өгсөн.2. Энэ онд аймгийн төсвийн хөрөнгөөр Гоёот багийн Оймсон шавар, Тост багийн Домчийн хонд хэмээх газруудад шинээр гүн өрмийн худаг гаргасан. Гүйцэтгэлийн ажлыг аймгийн Ундарга-Өмнөговь ХХК нийт 40,0 сая төгрөгөнд гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэлийн ажил дуусж малчинд хүлээлгэн өгсөн.3. Мөн уул уурхайн дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Өсөх зоос ХХК Тост багийн Ямаан ус хэмээх газар хээрийн ан амьтанд зориулсан нарны үүсгүүр ажилдаг худгыг 47,5 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. Ажлын гүйцэтгэл дуусж орон нутагт хүлээлгэн өгөөд байна4.Улсын төсвийн хөрөнгөөр Тост багийн Хүрэн дэлийн шанд, Баясах багын Бүлтгэр хэмээх 2 гүн өрмийн худгыг нийт 28,0 сая төгрөгөөр Хишиг юниверс ХХК засварлаж малчинп хүлээлгэн өгөөд байна.2019онд Усгүй бэлчээрийг усжуулах зорилгоор аймгийн ХХААГ-т санал хүсэлт хүргүүлж 2 гүн өрмийн худаг шинээр,2 гүн өрмийн худганд нарны толь суурилуулах, 2 гүн өрмийн худаг сэргээн засварлах хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэж нарны толь бүрэн суурилуулж ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.Баясах багийн Ямаан ус, Гоёот багийн Цавын дунд босго гэдэг өрөмдлөг хийж шинээр гүн өрмийн худаг гаргасан.3. Бэлчээрийн Гүн өрмийн худаг ашиглагч малчдад бэлчээрийн усан хангамжийг зөв зохистой ашиглах, талаар Өсөх зоос ХХК-та хамтран сургалт зохион байгуулж гүн өрмийн худаг ашиглагч 66 өрхийн 80 хувийг хамруулж гүн өрмийн худаг ашиглах эзэмших аймгийн журмыг танилцуулж гэрээ байгуулан ажилласан.2020 онд аймгийн төсвийн хөрөнгөөр 2 гүн өрмийн худаг шинээр,2 худаг сэргээн засварлуулсан Өсөх зоос ХХК-ны хөрөнгөөр 1 гүн өрмийн худаг шинээр,1 гүн өрмийн худаг сэргээн засварлуулж ашиглалтанд оруулсан. нийт бэлчээрийн зориулалтаар 17 гүн өрмийн худаг шинээр гаргаж 7 гүн өрмийн худаг сэргээн засварлаж 4 худаганд нарны толь суурилуулсан. Малчид өөрсдийн хөрөнгөөр 18 энгийн уурхайн худаг гарган ашиглалтанд оруулсан. | 100 |
| 59. Тэмээчдийн баярын арга хэмжээг уламжлалын дагуу зохион байгуулна. | 2018 онд тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг сум орон нутагтаа 1-р сарын 5-нд зохион байгуулж 3 насны тэмээ уралдуулж , Ноосон бүтээгдхүүн цагаан идээний үзэсгэлэн худалдаа, буур ингэний үзэсгэлэн, тэмээтэй сайхан хос шалгаруулав.2019-01-09-ны өдөр зохион байгуулж Бүдүүн тэмээ-39, тайлаг- 17, тором-27 бүгд 83 тэмээ уралдаж тэмээтэй жагсаал зохион байгуулсан. Бүдүүн тэмээ,тайлаг тэмээний шагнал, хамгийн олон ботготой өрх, тэмээтэй өрхийн шагналыг Чинхуа-МАК нарийн сухайт ХХК, торомны шагналыг Бласт ХХК ивээн тэтгэж, Үржлийн шилмэл буур-6, ингэ10, бүтээгдхүүн үйлдвэрлэгч 17 оролцож шагналыг ЗДТГ хариуцсан.3 насны тэмээний уралдаанд эхний 5 байранд хурдалсан тэмээнд медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал олгосон. Сумын мал хамгаалах сангийн журмын 2,3 дахь хэсэгт заасны дагуу Үржлийн шилмэл ингэ буур, үзэсгэлэн худалдааны шагнал 471500 төгрөгийг зарцуулсан. Сумын засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдхүүн 2020 оны 01-р сарын 22-ны өдөр тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг сумын ИТХ,ЗДТГ, Чин-хау МАК нарийн сухайт ХХК, Бласт ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан. Тэмээний уралдаан:1. Бүдүүн тэмээний уралдаанд 19 тэмээ уралдаж Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын уяач Б.Нямсүрэнгийн шар тэмээ түрүүлж Гоёот багийн уяач Т.Амарбаярын бор тэмээ аман хүзүүдэж, Гоёот багийн уяач Н.Мэнбаярын шар тэмээ айргийн гуравт, Бага-овоо багийн уяач Л.Ууганбаярын ягаан айргийн дөрөвт, Гоёот багийн уяач Бя.Мөнхжаргалын ягаан айргийн тавд хурдалсан. 2. Тайлаг тэмээний уралдаанд 19 тайлаг уралдаж Тост багийн уяач М.Хосбаярын шар тайлаг түрүүлж, Гоёот багийн уяач Г.Мөнхгэрэлийн улаан тайлаг аман хүзүүдэж, Гоёот багийн уяач П.Билүүний шар тайлаг айргийн гуравт, Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын уяач Б.Дэлгэрдалайн бор тайлаг айргийн дөрөвт, Сэврэй сумын уяач Б.Нямсүрэнгийн шар тайлаг айргийн тавд хурдалсан. 3. Торомны уралдаанд 20 тором уралдаж Бага овоо багийн уяач М.Золбоогийн улаан тором түрүүлж, Тост багийн уяач Б.Батбаатарын халтар тором аман хүзүүдэж , Сэврэй сумын уяач Б.Батаагийн ягаан тором айргийн гуравт, Гоёот багийн уяач П.Намсрайн хүрэн тором айргийн дөрөвт, Сэврэй сумын уяач Г.Орхончулууны тод шар тором айргийн тавд хурдалж уяасан эзэн унасан хүүхэд, наадамчин олоноо баясгалаа. Тэмээтэй сайхан хосод 7 хос оролцож Тост багийн малчин Б.Арми, Б.Эрхэмбаяр нарын хос тэргүүн байр, Бага овоо багийн малчин Б.Мөнх-очир, С.Бүрэнжаргал нарын хос Дэд байр, Бага овоо багийн малчин Я.Ядамсүрэн, Б.Нарантуяа нарын хос гутгаар байранд шалгарч мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Буухиа тэмцээнд 5 баг оролцож Тост багийн малчин Б.Баярсайхан ахлагчтай баг шалгарч мөнгөн шагналаар шагнагдав. Бүдүүн тэмээ, тайлаг тэмээний уралдаан, Тэмээтэй сайхан хос, Буухиа тэмцээний шагналыг Чин-хуа МАК нарийн сухайт ХХК, Торомны уралдааны шагналыг Бласт ХХК ивээн тэтгэсэн. | 100 |
| 60. Малчдын зөвлөгөөнийг жил бүр зохион байгуулж цөөн малтай иргэдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулж, малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2017 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан малчдын улсын зөвлөгөөнд Гоёот багийн малчин И.Отгонбаатар, Баясах багийн малчин Б.Мөнхтөр нарыг хамруулсан. 2019 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан худалдааны байгууллага үүсч хөгжсний 100 жилийн ойд бизнес эрхлэгчдийг хамруулсан. Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан зөвлөгөөнд малчид тариаланчид үйлдвэрлэгч нарыг хамруулсан.Малчид:2017 онд УИХ-ын гишүүн Энхболдын ивээл дор зохион байгуулагдсан Аймгийн залуу малчдын зөвлөгөөнд 19 малчин, Аймгийн малчдын зөвлөгөөн 18 малчин, 2019 оны аймгийн малчдын зөвлөгөөнд 17 малчин хамруулсан. нийт 54 малчинг аймгийн малчдын зөвлөгөөнд хамруулсан.сумандаа 2018 онд малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 200-аас доош толгой мал тоолуулсан 100 малчны зөвлөгөөн зохион байгуулсан.2019 онд ӨМӨЗО-ны Алаша аймгийн ХАА-н салбарын туршлагыг Баясах багийн малчин А.Алимаа,С.Саруулмаа, И.Жамъянсүрэн, бизнес эрхлэгч Ш.Төмөртогтох, мэргэжилтэн Ч.Ундармаа, Ц.Урангуа нарыг хамруулсан. Япон улсад Баясах багийн малчин Д.Чимгээ, Чежү арал Баясах багийн малчин Г.Отгонбат нар туршлага судлах арга хэмжээнд хамрагдсан.2019 онд малчдын зөвлөгөөнийг бэлчээрийн чиглэлээр Өсөх зоос ХХК-тай хамтран зохион байгуулж гүн өрмийн худаг эзэмшигч 52 малчин хамрагдаж гэрээ байгуулан ажилласан.2019 онд 04-р сарын 26-ны өдөр ХАА-н үйлдвэржилтийн жилийн нээлт, соёлыг дэмжих жилийн нээлтийг сумын соёлын төвтэй хамтран зохион байгуулж сумын соёлын төвийн эрхлэгч Ц.Цолмон, сумын ИТХ-ын дарга Б.Отгонбаяр нар нээж ХХАА-н салбарын ололт амжилт, сум орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын талаар танилцуулсан. Энэхүү нээлтэнд сумын аварга малчид, тариаланчдын төлөөлөл, малчид иргэд, албан байгууллага аж ахуйн нэгжийн дарга эрхлэгч нар, сумын тамгын газрын албан албан хаагчид нийт 70 гаруй хүн оролцсон. Нээлтийн арга хэмжээнд:Өмнөговь аймгийн мал эмнэлгийн газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Т.Буянжаргал ахлагчтай ажлын хэсэг оролцож Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль болон мал эмнэлгийн үйл ажиллагааны талаар, ХАА-н тасгийн дарга Б.Балмаа ХАА үйлдвэржилтийн жилийн ажлыг хэрэгжүүлэх зохион байгуулах тухай Өмнөговь аймгийн засаг даргын 2019 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн 02 тоот албан даалгавар, сумандаа 2019 онд ХАА-н үйлдвэржилтийн жилийн хүрээнд хийгдэх ажил арга хэмжээний төлөвлөгөөг танилцуулж ХАА-н үйлдвэржилтийн жил, соёлын дэмжин жилийн хүрээнд бүтээлч үр дүнтэй хамтран ажиллахыг нийт иргэд, малчид, тариаланчид, үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгж байгууллагад уриалж хамтран ажиллаж төлөвлөсөн олон арга хэмжээг тус суманд үйл ажилагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулагууд дэмжин хамтран ажилласны үр дүнд 2019 онд ХАА-н үйлдвэржилтийн жилийн хүрээнд Өмнөговь аймгаас зарласан болзолт уралдаанд тэргүүн байранд шалгарч өгөмжлөл хөрөнгө оруулалтын эрхээр шагнагдсан малжуулах төсөл: 2017 онд 6, 2018 онд 7, 2019 онд4 ,2020 онд 4 өрх малжуулах төсөлд хамруулж нийт 21 өрхийг сумын малжуулах төсөлд хамруулсан. 2010 оноос хойш нийт 77 өрхийг малжуулах төсөлд хамруулсан.2010 онд аймгаас суманд хэрэгжүүлж байсан малжуулах төслийн 14,0 сая төгрөгийг 2019 онд аймагт МХС-д төвлөрүүлсэн. | 100 |
| 61. Сумын Уяачдын холбоо, Малчдын холбоодыг хөгжүүлж үйл ажиллагааг нь дэмжиж хамтран ажиллана. | 2-р сарын 28, 3-р сарын 1 -ны өдөр Аймгийн малчдын зөвлөгөөнд Гоёот 5, Баясах багаас 5, Тост багийн 4, Урт багийн 3 бүгд 17 малчдыг оролцуулсан. Зөвлөгөөнд оролцсон малчдын аймгийн Түнш байгууллага БОЭТ-өөс эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан. | 100 |
| 62. Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчилж шинэ дэвшилтэд арга технологийг нэвтрүүлнэ. | Жил бүр олон тэмээ хоньтой 2-3 өрхөд цахилгаан хайчийг гэрээгээр ашиглуулж малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөхөд хамтран ажилласан. | 100 |
| 63. Залуу малчдыг дэмжих өвөлжөө хаваржааны асуудлыг багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцүүлэн батлах. | Залуу малчдыг дэмжих өвөлжөө хаваржааны газрыг багуудын иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн нийт 22 залуу малчдын өвөлжөө хаваржаатай болох хүсэлт ирснээс 21 дэмжигдэж 1 нь дэмжигдээгүй байна. | 100 |
| 64. "Малчин" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 1. Малчдыг шагнаж урамшуулсан талаар: Сумын аварга малчин шалгаруулах журмыг шинэчлэн боловсуулж гэр бүлийн хамт сумын аварга малчин цол олгодог журамтай болж 2017 онд 7 малчин өрх гэр бүлийн хамт 14 малчин, 2018 онд 6 малчин өрх гэр бүлийн хамт 12 малчин 2019 онд 7 өрхийн 14 малчин нийт 38 малчин сумын аварга малчин цол хүртсэн. Аймгийн аварга малчнаар 2017 онд 2, 2018 онд 2, 2019 онд 4 өрхийн 8 малчин нийт 12 малчин аймгийн аварга малчин цол хүртэж Тост багийн малчин Л.Баярсайхан гэр бүлийн хамт Алтан төлийн эзэн, Монгол улсын аварга малчин цол хүртсэн амжилт дүүрэн он жилүүд байсан.  2. Малчин хөтөлбөрийн хүрээнд: Малчдад ХАА-Н ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН жилийн хүрээнд зарласан болзолт уралдааны үр дүнгээр олгосон хөрөнгөөс 6 өрхөд сүүний 40 л ийн сав, 2 өрхөд оёдлын машин  3.Гадаадад туршлага судлуулах арга хэмжээнд 5 малчин Улаанбаатар хотод 2 малчин аймагт 50 гаруй малчин хамруулсан.  4. 2017 оноос хойш 3 дахь жилдээ Дэлхийн сүүний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 2019 онд Дэлхийн сүүний өдөр"-ийг угтан Гурвантэс сумын ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн тасаг "Сүүтэй сум чалленж"-ийг зохион байгуулж Засаг даргын тамгын газар, Гал Түймэр Унтраах 67-р анги, 28-р цэцэрлэг, 3-р цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Төрийн банк, Капитрон банк, ХААН банк, Түмэн тэмээний орон ХХК-ний Баян өндөр дэлгүүр, МЕК ОЙЛ ХХК-ний МӨӨГ-6 дэлгүүр, Хийморь зул ХХК-ний Цоглог-3 дэлгүүр зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцож дотуур байрны хүүхэд багачууд багш сурган хүмүүжүүлэгч, эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлэгчид, ажилчид, шөнийн ээлжинд ажилладаг ажилчин албан хаагчид, өндөр настангууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хугацаат цэргийн алба хааж буй албан хаагчид нийт 700 гаруй иргэдэд сүү сүүн бүтээгдэхүүний өдрийн хэрэглээгээр ханган ажилласан. Уг аяны хүрээнд "Сүүний саваар урлая" уралдааныг зохион байгуулж 2 байгууллага, 5 иргэн бүтээлээ ирүүлсэн. Сүүний саваар хийсэн хүүхдийн түшлэгтэй сандал, сүүдрэвч, цаг, шатар цүнх түрийвч гэх мэт бүтээлүүд ирсэн. Бүтээлийг 6-р сарын 1-нд Дэлхийн сүүний өдөр шалгаруулж шагналыг гардуулсан. 1-р байранд 28-р цэцэрлэгийн Бамбархан бүлгийн эцэг эхчүүд шалгарч сарын сүүний хэрэглээ, 2-р байранд Гоёот багийн үйлдвэрлэгч У.Сэржмядаг шалгарч сарын сүүн зайрмагны хэрэглээгээр урамшуулсан.  5. Жил бүр “Төл таван эрдэнэ” арга хэмжээ зохион байгуулж сурагчдыг МАА-н үйлдвэрлэлтэй танилцах дадлагажих боломжийг нээж өгсөн.  6. 2019 онд нэг байгууллага нэг хашаа хороо уст цэг засварлах аян өрнүүлж тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд идэвх санаачилгатай ажиллаж амжилттай хэрэгжүүлсэн. Сумын Засаг даргын 2019 оны а/70 тоот захирамжаар ажлын хэсэг томилон Удирдамж гарган хэрэгжүүлэн багуудыг аж ахуйн нэгж байгууллагатай түншлэлийн холбоо байгуулан энэхүү аянг зохион байгуулж төрийн 8 байгууллага, тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 9 аж ахуйн нэгж байгууллага нэгдэж 34 өвөлжөөний хашаа хороог засварлан тохижуулж ХАА-н үйлдвэржилтийн жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажилд идэвх санаачилгатай оролцлоо.  7. Малчдын дунд сумандаа анх удаа урлагийн наадам зохион байгуулж шалгарсан авъяаслаг малчдыг Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан урлагийн наадамд оролцуулсан. | 100 |
| 65. Сум хөгжүүлэх санг зориулалтын дагуу зарцуулж орон нутагт олдоцтой бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийг төслөөр дэмжин гадаад дотоод зах зээлд борлуулна. | Сум хөгжүүлэх сан тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоол Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх зарцуулах тайлагнах журмын 1.11-д заасны дагуу үндсэн хөрөнгийн 20-иос доошгүй хувь бүрдсэн тохиолдолд төсөл хүлээн авах хугацааг нээлттэй зарлан журмын дагуу хүлээн авж сонгон шалгаруулж байна. 2017-2020 оны хооронд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг 36 иргэн, ААН-д 417,2 сая төгрөгний санхүүжилт олгон дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үүний үр дүнд 39 түр болон байнгын ажлын байр шинээр бий болсон. Үүнд сүү цагаан идээ, газар тариалан, авто засвар, зоогийн газар зочид буудал, блокны үйлдвэрлэл, оёдол, модны худалдаа гэх мэт үйлдвэрлэл үйлчилгээ бий болоод байна. | 100 |
| 66. Малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. | Малын Генетик нөөцийн тухай хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн шалгаруулалтыг жил бүр зохион байгуулж ашиг шим сайтай мал сүргийг тодруулж мал сүргийн чанарыг сайжруулахад анхааран ажилласан. Тухайлбал: 2019 онд үржлийн малын үзэсгэлэн худалдааг 4 төрлийн малд 2 удаа зохион байгуулж 73 үржлийн мал оролцож Үржлийн шилмэл ингээр: 1-р байр Гоёот багийн малчин Д.Наваандоржийн шар ингэ шалгарч алтан медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 2-р байр тост багийн малчин Ш.Ням-осорын хүрэн ингэ шалгарч мөнгөн медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 3-р байр Урт багийн Я.Ядамсүрэнгийн халзан ингэ шалгарч хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар Үржлийн шилмэл буураар 1-р байр Тост багийн малчин Ш.Ням-осорын улаан буур шалгарч алтан медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 2-р байр Урт багийн малчин Я.Ядамсүрэнгийн хөх буур шалгарч мөнгөн медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 3-р байр Гоёот багийн малчин А.Баттогтохын улаан буур шалгарч хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар Үржлийн шилмэл азаргаар 1. Баясах багийн иргэн С.Түвшинтөгсийн хээр азарга тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 2. Тост багийн малчин Б.Гэрэлт-Одын хонгор азарга дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 3. Тост багийн малчин А.Эрхэмбаярын хүрэн азарга гутгаар байр, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал Гүүг сүүний гарц, биеийн үндсэн хэмжээгээр шалгаруулсан. 1. Баясах багийн малчин Увдисийн хээр гүү 1,33 л сүүний гарцаар тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 2. Баясах багийн малчин Д.Батмөнхийн бүүдэн гүү 1,3 л сүүний гарцаар дэд байр,мөнгөн медаль, өргөмжлөл мөнгөн шагнал 3. Тост багийн малчин А.Эрхэмбаярын хүрэн гүү 0,8 л сүүний гарцаар гутгаар байр, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал 4. Тост багийн малчин Ч.Батсүхийн зээрд гүү 0,8 л сүүний гарцаар гутгаар байр, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагнал. Үржлийн шилмэл хуцаар: 1. Бага -овоо багийн малчин М.Бадрахбаярын халзан хуц тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Бага -овоо багийн малчин Д.Мөнхөөгийн халзан хуц дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3. Баясах багийн малчин Ж.Баттөрийн хар нүдэн хуц гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл эм хониор: 1.Баясах багийн малчин Н.Эрхэмтөгсийн хөх шанаат эм хонь тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Бага-Овоо багийн малчин Д.Цэндээхүүгийн бор алаг эм хонь дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3. Баясах багийн малчин Ж.Баттөрийн хар алаг эм хонь гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл ухнаар:1.Баясах багийн малчин О.Лхагва-Осорын цагаан ухна тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2.Тост багийн малчин Л.Амаржаргалын цагаан ухна дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3. Бага-овоо багийн малчин О.Лхагваагийн цагаан ухна гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл эм ямаа: сүүний гарцаар: 1. Баясах багийн малчин Н.Гантулгын бор эм ямаа 1 л сүүний гарцаар тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Баясах багийн малчин Н.Эрхэмтөгсийн цагаан эм ямаа 0,7 л сүүний гарцаар дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 3.Гоёот багийн малчин С.Мягмарсүрэнгийн цагаан эм ямаа 0,6 л сүүний гарцаар гутгаар байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал Үржлийн шилмэл эм ямаа бие бялдраар:1. Урт багийн малчин О.Ядамсүрэнгийн цагаан эм ямаа тэргүүн байр, алтан медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 2. Тост багийн малчин Л.Амаржаргалын цагаан эм ямаа дэд байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал хүртсэн. Тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулсан. Дэлхийд ховорхон хос бөхөт тэмээний амьдын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, монгол тэмээний өв соёлыг түгээх, хадгалах, өсгөн үржүүлэх зорилгоор жил бүр тэмээн сүргийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. Хурдан тэмээний уралдааныг 3 насаар уралдуулахаас гадна тэмээний ноосон бүтээгдхүүн цагаан идээний үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж тэргүүлсэн малчдыг шагнаж урамшуулсан. Төлөөр өссөн тэмээнд мөнгөн урамшуулал, бойжуулсан ботгонд бонус олгов. 2017 онд 181 өрхийн 564 тэмээнд 2,82 сая. төгрөг, 2018 онд 145 өрхийн 586 тэмээнд 2,930,0 мян.төгрөгний мөнгөн урамшуулал, Монголын алт МАК компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 2017 онд 267 өрхийн 1272 ботгонд 12,72 сая. төгрөг, 2018 онд 259 өрхийн 1071 ботгонд 10,710,0 мянган төгрөг, 2019 онд 223 өрх, нэг байгууллагын 830 ботгонд 8,3 сая нийт 31,730 мян.төгрөгний бонус олгов. Тост багийн 84 өрхийн 37 мянган ямаанд үзлэг ангилалт хийж Тостын цагаан ямааны удмыг хадгалсан хэв шинж бүхий 10,0 цагаан ямааг судалгаанд хамруулж 2000 ямааг ээмэгжүүлж тостын цагаан ямааны цөм сүргээр бүртгэж мэдээллийн санд оруулсан. Цөм сүргийн ямааг сонгохдоо ямааны үндсэн зүс, эвэр туруу бие, галбирын ямар нэг согоггүй 2,3,4,5 настай цаашид үржилд 2-оос дээш ашиглах боломжтой бие товир малыг сонгон ээмэгжүүлсэн Нэмэгтийн цэнхэр ямаа бүхий 7 өрхийн малд үзлэг ангилалтанд хамруулж 100 малыг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлсэн. | 100 |
| 67. "Сүүтэй монгол" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | Монгол улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын А-45 тоот тушаал Мах сүүний анхдугаар аяны төлөвлөгөөний дагуу жил бүр Мах сүүний анхдугаар аяны төлөвлөгөөг боловсруулан Засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. "6-р сарын 1, Дэлхийн сүүний өдрийг" жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэдэг билээ. 2019 оны 5-р сарын 1-нээс 6-р сарын 1-нийг "Сүүтэй сум аян" болгон зарласан. Аяныг эхлүүлж Засаг даргын орлогчийн хамтаар шөнийн цагаар ажил албан үүргээ гүйцэтгэдэг Цаг уурын станд, Онцгой байдал, Цагдаагийн тасаг, Эрүүл мэндийн төв, Дотуур байр, Шатахуун түгээх газрууд зэргийн ажилчин албан хаагчдад сүү, сүүн чихэр, сүүн ааруул зэргийг өгсөн. Уг аяны хүрээнд "Сүүтэй сум чалленж"-ийг эхлүүлсэн. Уг аянд төрийн 6 байгууллага, 3 банк, 5 ААН-н хүнсний дэлгүүр идэвхтэй оролцон сургуулийн дотуур байрны хүүхэд, багш нар, цэцэрлэгийн 1 бүлэг, бага сургуулийн 1 анги, хилийн цэргийн 0166-р ангийн хугацаат цэргийн алба хааж буй байлдагчид, өндөр настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, Эрүүл мэндийн төвд хэвтэн эмчлүүлэгчид, шөнийн цагаар ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилчин албан хаагчид гээд 700-аад иргэнд сүү сүүн бүтээгдэхүүн өгч, сүүний ач тусыг суртчилсан өргөн хүрээтэй арга хэмжээ болсон. Уг аяны хүрээнд "Сүүний саваар урлая" уралдааныг зохион байгуулсан. Уралдаанд 2 байгууллага, 28-р цэцэрлэгийн Бамбархан бүлэг, 5 иргэн бүтээлээ ирүүлсэн. Үүнд: Сүүний саваар хийсэн хүүхдийн түшлэгтэй сандал, сүүдрэвч, цаг, шатар цүнх түрийвч гэх мэт бүтээлүүд ирсэн. Бүтээлийг 6-р сарын 1-нд Дэлхийн сүүний өдөр шалгаруулж шагналыг гардуулсан. 1-р байранд 28-р цэцэрлэгийн Бамбархан бүлгийн эцэг эхчүүд шалгарч сарын сүүний хэрэглээ, 2-р байранд Гоёот багийн үйлдвэрлэгч У.Сэржмядаг шалгарч сарын сүүний зайрмагны хэрэглээгээр шагнуулсан. Бүх бүтээлээ ирүүлсэн иргэдэд сүүний дээж бэлэглэсэн. Мөн Сайн-Эрийн нэрэмжит Ерөнхий боловсорлын сургуулийн үдийн цайны гал тогоотой хамтран сүү сүүн бүтээгдэхүүн тооцох аргачлалын дагуу өдөрт хэрэглэж сүүний хормыг тооцож өгсөн. 10 сарыг "Өдөрт нэг аяга сүү" аян болгож малын гаралтай сүү сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэх сар болгосон. Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Тост багийн үйлдвэрлэгч Э.Сэржмядаг БНХАУ-ын Гуонжу хотод Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэртэй танилцах сургалтанд 7 хоног хамрагдсан. Үүний үр дүнд Тост багийн үйлдвэрлэгч Э.Сэржмядаг Бар кодоо аван стандартын сав баглаа боодолд бүтээгдэхүүнээ савлан үйлдвэрлэж байна. | 100 |
| ДОЛОО: ХӨГЖСӨН ГУРВАНТЭС - ТОХИЛОГ ОРЧИН | 68. Сумын хэмжээнд байгаа ногоон байгууламж, таримал ойн талбайг нэмэгдүүлж мод тариалсан иргэн, аж ахуйн нэгжид бодит дэмжлэг үзүүлнэ. | Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 88 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр албан даалгаврыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор сумын хэмжээнд мод тарих өдрийг хавар, намар зохион байгуулж шинээр 2,5 га газарт 3900 ширхэг суулгацыг тарьж суулгасан. Бүх нийтээр мод тарих аяны хүрээнд нийтийн эзэмшилийн талбай болон албан байгууллагууд гаднах орчиндоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг дор бүрнээ чанартай зохион байгуулж 28 аж ахуйн нэгж, 36 өрх, 926 иргэн хамрагдан ажилласан. Энэ жилийн мод тарих өдрийг амжилттай зохион байгуулж төрийн болон төрийн бус байгууллага, уул уурхайн компаниуд болон Овоотын цэргийн анги, Шивээ хүрэн дэхь гаалийн газар, ард иргэд идэвхитэй хамрагдан 7950 мод тарьж ургуулсан. Урьд жилүүдийнхээс мод тарьсан иргэдийн тоо 30%-иар өссөн байна. Мод тарьсан талбайн хэмжээ 2.5 га-гаар нэмэгдсэн байна. Мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад урамшуулал олгох журмын дагуу энэ онд 3 хүний материалыг хүлээн авч Ой хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. | 100 |
| 69. Хот тохижилт | Энэ онд Сумын хэмжээнд хогийн цэгийн тохижилт засвар, товон хороололд тоглоомын талбай, 3-р цэцэрлэгт агуулах барих ажлууд хийгдсэн байна. | 100 |
| 70. "Аялал жуулчлал-өрхийн орлого" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | “Батаарын өлгий жуулчны бааз” үйл ажиллагаагаа явуулж байна. | 40 |
| 71. Сумын төвийн 35/10 цахилгаан шугамын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хэрэглээний чанарыг сайжруулан өргөтгөл хийнэ. | 2018 онд Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь сумын төвийн айл өрх, албан байгууллагын тоолуурыг эзэмшлийн зааг гарган засвар үйлчилгээг хийж цахилгааны ачаалал болон цахилгааны аюулгүй байдал хангахад 50 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээг хийсэн. | 100 |
| 72. Үүрэн телефоны сүлжээг өргөтгөх, айл өрхийн интернэт хэрэглээг нэмэгдүүлж, хэрэглээний хурдыг сайжруулж, үнийг бууруулахад анхаарна. | Сумын төвд байдаг үүрэн телефоны цамхагийг байршлыг өөрчилж нэгтгэж өндөр газар байрлуулан сүлжээг сайжруулж мөн алслагдсан гэр хороололд дахин нэмэгт төхөөрөмж тавин интернет хурдыг нэмсэн. | 100 |
| 73. "Өрх- гэр бүлийн хөгжлийг" дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд заавал хөгжих 30 өрхийг сонгон судалгааг гаргаж ажилладаг. Жил бүр өрхийн гишүүдийг сургалтад хамруулах ажилд зуучлах, түр ажлын байраар хангах гэх мэт арга хэмжээнд хамруулж оны сүүлд заавал хөгжих өрхөөс хөгжлийн төлөөх өрх болон хөгжиж байгаа өрх болгож чаддаг юм . | 100 |
| 74. Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнийн дагуу хэсэгчилсэн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлнэ. | "Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнийн дагуу хэсэгчилсэн төлөвлөгөө гаргаж энэ ажлын хүрээнд тухайн жил хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудыг ерөнхий төлөвлөөг зөрчилгүй төлөвлөж хэрэгжүүлж ажиллаж байна." | 100 |
| 75. Сумын төвийн газар зохион байгуулалтын менежментийг сайжруулах зорилгоор шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Сумандаа геодезийн тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн аж ахуй нэгжтэй болсон. | 100 |
| 76. Бага дунд орлоготой болон төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 20-иос доошгүй айлын түрээсийн орон сууцыг барина. | Орлогод нийцсэн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд залуу гэр бүл, төрийн албан хаагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, өндөр настанд зориулагдсан сумын төвд байрлах 16 айлын түрээсийн орон сууц барих ажлыг Алтайн бумбат өргөө ХХК шалгаран барилгын ажлыг дуусган хүлээлгэн өгсөн. Орон сууцанд орон айлын нэрсийг гарган Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хуралд уламжилсан. | 100 |
| 77. Сумын авто замын сүлжээг нэмэгдүүлж, хатуу хучилттай замын арчлалт, хамгаалалтыг сайжруулан ажиллана. | Сумын хот тохижилтын үйл ажиллагааг зам арчилгааг сайжруулах ажлыг Шугшаа уул ОНӨААТҮГ хариуцан ажиллаж байна. Сар бүр хогийн цэгийг цэгцэлж янзалж, үерийн далан болон сумын төвийн засмал замыг арчилгааг хийж байна. Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 2 км хатуу хучилттай авто зам барих тендерийг зарлан Таны зам ХХК шалгаран замын ажлыг хийгдэж байна. | 100 |
| 78. Алслагдсан гэр хорооллуудад зорчигчдод зориулсан нийтийн тээврийн үйлчилгээ явуулна. | Хэрэгжээгүй | 0 |
| 79. Орон нутгийн иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хэрэглээг хангах зорилгоор сумандаа нийтийн ахуй үйлчилгээний төвийг бий болгоно. | “Баатарван транс” ХХК-тай ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах гэрээ байгуулсан. | 40 |
| 80. Байгууллага, бусад барилга байгууламжуудын гадна иргэдийн аюулгүй байдал, хөрсний эвдрэл, тоосжилтоос хамгаалсан авто зогсоолуудыг сайжруулж, шинээр барьж байгуулна. | Төрийн бүх байгууллагууд өөрсдийн барилга байгууламжийн гадна тээврийн хэрэгслүүдийн зогсоолуудыг өөрсдийн нөөц боломжоор 2018 оны 8 сард барьж байгуулсан. Тамгын газрын гадна талбайн тохижилт авто зогсоолыг "Нутгийн дөл" ХХКомпани 46,7 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Мөн ЗДТГазрын ойр орчмын газар шороог тэгшлэн иргэдийн аюулгүй бадлыг ханган ажилласан. | 100 |
| 81. Сумын Засаг Даргын Тамгын газрын барилгыг стандартын дагуу барьж байгуулна. | Сумын нутгийн удирдлагын ордонг шинээр Галтууд ХХКомпани барьж дуусган 2018 оны 05 сарын 29 нд Улсын комиссд хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулсан. Шинэ удирдлагын ордон стандартын дагуу баригдаж, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл байдлыг бүрэн хангахын тулд тохижилтын ажлуудыг хийсэн. ЗДТГазрын 1 давхрыг нэг цэгийн үйлчилгээ болгон тохижуулж 20,0 сая төгрөгийн тавилга хэрэгслээр ханган ажилласан. Нэг цэгийн үйлчилгээн дээр үлсын бүртгэлийн байцаагч, нийгмийн даатгалын байцаагч, татварын байцаагч, халамж хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, дотоод ажилтан 4н багийн Засаг дарга нийт 10 албан хаагч ажиллаж иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөл боломжоор хангагдан ажиллаж байна. | 100 |
| 82. Монгол Улсын Начин Дуламжавын Төмөрбаатар агсны хөшөөг барьж байгуулна. | 2018 онд Хөгшөө ОНӨААТҮГ 25 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Монгол Улсын Начин Дуламжавын Төмөрбаатар агсны хөшөөг барьж байгуулсан. | 100 |
| 83. Үндэсний болон мэргэжлийн бөхийн спортыг хөгжүүлэх зорилгоор Бөхийн дэвжээтэй болно. | 2017 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 6 сая төгрөгөөр бөхийн дэмжээтэй болгосон. | 100 |
| 84. Хувийн хөрөнгө оруулалтаар амины орон сууц, хаус хороолол барих иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг дэд бүтэц болон газрын асуудлыг шийдвэрлэх замаар дэмжиж ажиллана. | Хувийн хөрөнгө оруулалтаар амины орон сууц, хаус хороолол барих иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн. | 40 |
| 85. Малчид, төрийн албан хаагчид, залуу гэр бүл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настныг дэмжих зорилгоор орон сууцны хөнгөлөлттэй үнийн бодлого хэрэгжүүлнэ. | 2020 Оныг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд "ӨРХ ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ" болгон зарласан. СУМАНДАА САЙХАН АМЬДАРЬЯ төслийг амжилттай хэрэгжүүлж Гурвантэс сумын иргэн Л.БААТАР-н гэр бүлд 7\*8 хэмжээтэй тавилгатай 2 өрөө хувийн сууцны байшинг барьж түлхүүрийг хүлээлгэн өглөө. Уг өрхийн орон сууцыг 27,5 сая төгрөгөөр шийдвэрлэхээс гадна өмчлөлийн газар, хашаа, 00-н асуудалыг бүрэн шийдвэрлэж өгсөн юм. | 100 |
| 86. Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай автозамыг улсын болон орон нутгийн хөрөнгөнд тусгуулан барьж дуусгана. | Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто замыг энэ ондоо Баяндалайгаас 10 км хатуу хучилттай замын ажил явагдаж байна. | 40 |
| 87. Сумын төвийн цэвэр бохир ус, дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх асуудлыг шат дараатайгаар нэмэгдүүлнэ. | Сумын төвийн дулааны шугамын өргөтгөлийн ажлыг "Хос бор морь" ХХКомпани 600 сая төгрөгөөр гүйцэтгэн 2019 оны 11сарын 10 нд улсын комисст хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулсан. “Шугшаа” гэр хорооллын гадна бохир цэвэр усны шугам сүлжээний өргөтгөлийг Такаанар ХХКомпани гүйцэтгэн улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. 28 дугаар цэцэрлэгээс ЕБСургуулийн бага сургууль хүртэлх гадна дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлт хийх ажлыг Бийрийн уулс ХХКомпани 80 сая төгрөгөөр гүйцэтгэн хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулсан. Мөн 2020 онд Хөгшөө гэр хорооллын дулааны шугамыг шинэчлэн засварлах ажлыг хийх компани тодрон материалаа татан авалт хийсэн байна. | 100 |
| 88. Сумын төвийн дулааны хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр уурын зуух барьж ашиглалтанд оруулна. | 2018 онд Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар суманд 4,4 мвт хүчин чадал бүхий хагас автоматжуулсан шинэ уурыг зуухыг Шүтээн эрдэнэ ХХК 980 сая төгрөгөөр барьж хүлээлгэн өглөө. | 100 |
| 89. Дулааны цахилгаан станц байгуулан, эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх. | Хэрэгжээгүй | 0 |
| 90. Соёлын төвийг хөгжим, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн дагуу Соёлыг дэмжих жилийн хүрээнд "Сумын Соёлын төвийг албан хэрэгцээний авто машиныг Их таван чулуу ХХК нь 34,500,000 төгрөгөөр нийлүүлсэн. Шинэ соёлын төвийн тайзанд зориулан 4 ширхэг гэрэл 1,400,000 төгрөгөөр шийдвэрлэсэн. Музейн танхимыг 45,128,600 төгрөгөөр тохижилт хийсэн. | 100 |
| 91. Музейн барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулна. | Музейн барилгын зураг төсвийг “Говийн гурван гол” ХХКомпани 45.000.000 төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. Мүзейн дотоод тохижилт болон танхим байгуулахад төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 50,0 сая төгрөгөөр музейн танхимыг шинэчлэн тохижуулах ажлыг "Мандах говийн хишиг " ХХКомпани гүйцэтгэж байна. | 40 |
| НАЙМ: ИРГЭДДЭЭ ОЙРХОН - ШУУРХАЙ ТӨРИЙН АЛБА | 92. Орон нутгийн удирдлагууд үйл ажиллагаандаа иргэдийн санал бодлыг тусгах зорилгоор сар бүрийн тогтмол өдөрт "Өглөөний цай" уулзалтыг зохион байгуулна. | Сувилагч нарын баярын өдөр сувилагч нартай өглөөний цай уулзалтыг хийж санал бодол сонслоо. Мөн 9-р ангийн сурагчдыг урин уулзаж шинээр баригдсан Тамгын газрын барилга бүтэц орон тоо мэргэжлийн талаар танилцуулга хийлээ. Ахмадуудаа сонгоё өглөөний цай уулзалтыг хийж сум орон нутгийн талаар санал солилцлоо. | 100 |
| 93. "Говь нутгийн дэмжлэг" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж. түүний удирдлагын тухай хуулын 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1-ийн "а" дахь заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4.1, 33 дугаар зүйлийн 33.6.2 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1.3 дахь заалт, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 2/2 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны "Бид хамтдаа " хөтөлбөрийн 4 дүгээр бүлгийн 148 дугаар зүйл, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 5/4 дүгээр тогтоолын наймдугаар хавсралтын 11 дэх заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгдийн 2017 оны 89, 2018 оны 64 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн Говийн дэмжлэг хөтөлбөрт төсвийн 7 байгууллагын нийт 167 ажилтанд 40080,0 мянган төгрөгийг хагас бүтэн жилээр дэмжлэг олгохоор төлөвлөгдсөн. Үүний дагуу нийт төсвийн 7 байгууллагын 167 ажилтанд ажилласан хоног өдрийг тооцон 38010,6 мянган төгрөгийн говийн дэмжлэг олгосон байна. | 100 |
| 94. "Гэмт хэрэг зөрчил, зам тээврийн осол, гэмтлийн гаралтыг бууруулах" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Гэмт хэрэг зөрчил, зам тээврийн осол гэмтлийн гаралтын буруулах зорилгоор засмал зам дагуух гурван уулзвар дээр гэрлэн дохио байршуулсан. Мөн сургуулийн орчимд нэг явган хүний гарцыг байршуулсан. Мөн 9 ширхэг хяналтын камерыг ажиллуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургууль болон 28-р цэцэрлэг эцэг эхчүүд хуваарийн дагуу "school police" сургууль цэцэрлэгийн ойр орчимд зам гарцан дээр завсарлагаан болгоноор замын хөдөлгөөнд хяналт тавьж зохицуулж ажилладаг. | 100 |
| 95. Бүх шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааг ард иргэдэд нээлттэй шилэн болгож, сонгосон төлөөлөгчийнхөө санал санаачлагыг шууд хянадаг болгоно. | Сумын ИТХ нь хийсэн ажлынхаа мэдээллийг багийн Иргэдийн нийтийн хурал болон бусад хурал цуглааны үеэр байнга мэдээлж ажилладаг. Мөн Фэйсбүүкээр, Хурал.мн сайтад мэдээллийг байршуулдаг. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал иргэд саналаа бичгээр болон өөрийн биеэрээ, мөн өөрийн тойргоос сонгогдсон төлөөлөгчөөрөө дамжуулан илэрхийлэх боломжтой. Өөрийн сонгосон төлөөлөгчөөсөө мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. Мөн 70536000 гэсэн суурин утсанд хандан санал гомдлоо илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлсэн. Иргэд хүсвэл өөрийн биеэр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үеэр хуралдаанд сууж болох ба өөрийн сонгогдсон төлөөлөгчөөрөө дамжуулан санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой. | 100 |
| 96. Багуудын төвийг тохижуулах, тодорхой хугацаагаар эзэнжүүлэх | Хөдөөний багийн тохижилтонд зориулж Гоёот, Тост багийн төвүүдэд гадна талбайн тохижилт. Урт багт тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт тавилга эд хогшил, Баясах багт багийн төвийн барилгын засвар ажлыг “Эхэн гүн” ХХК улсын төсвийн 39855000 төгрөгийн санхүүжилтээр гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Тост багийн Соёлын төвийн дээврийн засварын ажлыг “Нутгийн дөл” ХХК 13015000 төгрөгийн орон нутгийн санхүүжилтээр хийж хүлээлгэн өглөө. Хөдөөний багууд ААН, Иргэд, байгууллагуудтайгаа түншийн холбоо байгуулан хамтран багийнхаа дулааны асуудлыг шийдвэрлэн тодорхой хугацаагаар байх нөхцөл боломж бүрдэж байна. Мөн Гоёот багт фургон авто машиныг орон нутгийн төсвөөр шийдвэрлэсэн. | 100 |
| 97. Иргэний танхимын үйл ажиллагааг сайжруулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах. | 2017 онд “Говийн гурван гол” ХХК 48 сая төгрөгөөр иргэний танхимыг тохижуулсан. | 100 |
| 98. Аймаг хотын нутгийн зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн байгууллага, Залуучуудын байгууллага, Ахмадын байгууллага, Оюутны холбоо болон бусад төрийн бус байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж орон нутгийн зүгээс дэмжинэ. | Залуучуудыг урлаг спорт тэмцээн уралдаанд байнга дэмжин ажиллаж байна. 2020-09-22 нд аймагт зохион байгуулагдсан Үсчин гоо сайханчдын тэмцээнд сумаас 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчдыг ЗДТГазраас унааны зардлыг шийдвэрлэн оролцуулсан. Мөн 10 сарын 17 нд ахмадын баярыг ЗДТГазар Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэ арга хэмжээгээр ахмадуудын дунд тэмцээн уралдаан зохион байгуулж ахмад настангуудад эмчийн үзлэг зохион байгуулж даралт, жин үзэх ажиллагааг зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээнд нийт 130 гаруй ахмадууд хамрагдсан. 2020-10-22 нд Шагайн холбооны тамирчдыг аймгийн аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцоход шатахууны зардлын дэмжлэг үзүүлж ажилласан. | 100 |
| 99. Төрийн албан хаагчдыг хүнд суртал, авилгаас ангид байлгаж, ёс зүй, хариуцлагыг чанд сахиулна. | Төрийн албан хаагчдын ёс зүй дүрмийг баримтлан ажилласан. Албан хаагчдын дунд ёс зүй хариуцлагыг мөрдүүлэн ажилласан ба авлигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж зөвлөгөөг өгч мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд шторк, гарын авлагыг тараан ажилласан. | 100 |
| 100. Сумын Цагдаагийн тасгийн бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх замаар үйл ажиллагааг нь дэмжих | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас шуурхай дуудлагын авто машиныг шийдвэрлэсэн. | 100 |
| 101. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор Хилийн боомт, цэргийн анги, уул уурхайн салбаруудыг түшиглэн шинээр баг байгуулна. | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор Хилийн боомт, цэргийн анги, уул уурхайн салбаруудыг түшиглэн шинээр 5-р баг Бага овоо багийг байгуулж хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Багийн төвийн барилгыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 150,0 сая төгрөгөөр "Нутгийн дөл" ХХКомпани барьж ашиглалтанд оруулсан. Бага овоо багийн Засаг даргаар Н.Түвшин, ИТХурлын даргаар Б.Тотоо нар ажиллаж байна. | 100 |
| 102. Онцгой байдлын алба шинээр байгуулна. | ЗГ-ийн тогтоолоор 2018-01-01-нээс суманд ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБА байгуулагдахаар шийдвэрлэгдсэн Өмнөговь аймгийн онцгой байдлыг газрын харъяа гал түймэр унтраах аврах 067-р анги 22 албан хаагчтай 1 шуурхай албаны авто машинтай гал түймэр болон гамшгийн осол, хүний амь нас эд хөрөнгө хүрээлэн байгаа орчныг авран хамгаалах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Тус анги нь сумын төвийн нийт айл өрхөөр явж ард иргэдэд зөвлөгөө өгч үйл ажиллагаа танилцуулсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ГТУА 67-р анги шинэ фургон машиныг 34705000 Онгон говь ХХК нийлүүлсэн. ГТУА 67-р ангид 21,500,000 төгрөгийн удирдлагын тоног төхөөрөмжөөр хангасан. | 100 |
| 103. Төрийн байгууллагуудын ажилтнуудын чадвар чадамжийг дээшлүүлэх, шударга шуурхай, сахилга хариуцлагатай байлгах талаар санаачлагатай ажиллана. | Төрийн албан хаагчдын чадвар чадамжийг дээшлүүлэх шударга шуурхай байдлыг сайжируулах сахилга хариуцлагатай байх зэрэг арга хэмжээг тухай бүр зохих шаардлагыг тавьж ажилласан. Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт болон бусад холбогдох сургалтуудад бүрэн хамруулж ажилласан. | 100 |
| 104. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангана. | Сумын хэмжээнд төсөвт 9, ОНӨААТ 3, тусгай сангууд нийт 15 байгууллагын 1800 тоо ширхэг мэдээлэл шилэн дансанд оруулсан байна. Сангийн сайдын албан даалгаварын дагуу 2016 оноос хойш шилэн дансны мэдээлэл дутуу оруулсан байгууллага нөхөж оруулах үүрэг даалгаварын дагуу бүх байгууллага мэдээллийг нягтлан шалгаж бүрэн мэдээлэл байршуулж ажилласан | 100 |
| 105. Уул уурхайн бодлогын хүрээнд төр, иргэн, аж ахуйн нэгжийн итгэлцэл дээр хамтын гэрээг байгуулж орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангахад хамтран ажиллана. | Уул уурхайн бодлогын хүрээнд төр, иргэн, аж ахуйн нэгжийн итгэлцэл дээр хамтын гэрээг байгуулж 2020 онд орон нутгийн иргэдийг хаягтай 25 иргэдийг ажлын байртай болгосон байна. | 100 |
| 106. Аймаг, сумын хил, улс, аймаг, сумын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн цэсийг тодотгож, тэмдэгжүүлнэ. | 2018 онд МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 3-р сарын 15-ны өдрийн 91-р тогтоолоор батлагдсан Тост Тосонбумбын нурууны БНГ-ын 743058.00 га талбайн хилийн цэсийг тэмдэгжүүлсэн. 22 эргэлтийн цэг, 5 мэдээллийн самбар байршуулсан. Энэхүү тэмдэгжүүлэх ажлыг “Саусгоби сэндс” ХХК 45 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийж мэргэжлийн компаниар гүйцэтгүүлсэн байна. | 100 |
| 107. Хилийн боомтоор иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн стандартын шаардлага хангасан барааг саадгүй оруулдаг болгох асуудлаар БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны хил залгаа орон нутгийн урдирдлагын түвшинд хэлэлцээр хийж шийдвэрлэнэ. | БНХАУ-ӨМӨЗО-ны Альшаа аймгийн эзнээ хошуу Засгийн ордон, сумын удирдлага хоорондын хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Хил орчмын аялал жуучлалыг хөгжүүлэх, Гурвантэс сумын талд хамтарсан жуулчны бааз байгуулах, эзнээ хошуу Гурвантэс сумын бизнес эрхлэгчид хувийн хэвшлийн ААН-н хамтын ажиллагааг сайжруулах / жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх г.м | 100 |
| 108. Хилийн боомтод ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш хүртээнэ. | Хилийн боомтод ажиллаж амьдарч байгаа нүүрс тээврийн жолооч нарын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор тусгаарлах байр, Морин загийн постыг байгуулан улсын онцгой комиссын шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн эрүүл мэндийн үйлчилгээ ГТУАврах 67дугаар анги, Цагдаагийн тасаг, сумын Онцгой комисс, төрийн албан хаагчид төрийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн Морин загийн постод 7 хоногийн хугацаагаар төрийн албан хаагчид эргүүл постод гарч ажиллаж байна. | 100 |
| 109. Төрийн албан хаагчдын сум болон бүсийн сургалт зөвөлгөөнийг зохион байгуулах | Хэрэгжээгүй. | 0 |
| 110. Шивээ хүрэнгийн заставыг байнгын эрчим хүчинд холбох хөрөнгийн асуудлыг улсын болон аймгийн төсөвт тусгуулж шийдвэрлүүлнэ. | 2018 онд Шивээ хүрэн заставын байнгын цахилгааны төвлөрсөн шугам сүлээнд холбох ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 80 сая төгрөгийг шийдвэрлэн байнгын эрчимд холбосон. | 100 |
| 111. Хилийн цэргийн анги салбар, заставуудтай хамтран ажиллаж тэдэнд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэж ажиллана. | Хилийн цэргийн анги заставуудтай байнгын хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай шефийн холбоо тогтоон харилцан хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна. Мөн төрийн үйлчилгээг хилийн цэргийн анги болон заставуудад хүргэн тэдний санал бодлыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэн шийдвэрлэн ажиллаж байна. | 100 |
| 112. ӨМӨЗО-ны Эзнээ хошууны удирдлагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр өгөөжийг нь хүний хөгжилд чиглүүлнэ. | 2018 онд ӨМӨЗО-ны Эзнээ хошууны удирдлагууд, Шивээ хүрэн боомтын удирлага, сумын ИТХ-н дарга, Засаг дарга нар хамтран уулзалтыг хамтран зохион байгуулж уулзалтын үер хил орчмын аялал жуучлалыг хөгжүүлэх, махны үйлдвэр байгуулах зэрэг санал тусгагдан үр өгөөжийг нь хүний хөгжилд чиглүүлэх талаар уулзалтыг зохион байгууллаа. | 100 |
| 113. Сумын нутаг дэвсгэрт байрлах хилийн заставууд болон, хил хамгаалах туслах хүчний гишүүдтэй хамтран ажиллана. | Сумын нутаг дэвсгэрт байрлах хилийн заставууд болон, хил хамгаалах туслах хүчний гишүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Туслах хүчний гишүүдийн ажил үүрэг гэрээг шинэчлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. | 100 |
| 114. Бүс нутгийн болон хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч аялалын маршрут болон жуулчны баазын тоог нэмэгдүүлнэ. | Суманд аялал жуучлалын чиглэлээр Батаарын өлгий жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулдаг. Цар тахлын улмаас аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа зогссон бөгөөд шинээр жуулчны бааз нэмэгдээгүй. | 40 |
| 115. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын уялдааг холбоог сайжруулан шинэ менежментийг хэрэгжүүлнэ. | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төсвийн 10 байгууллага, орон нутгийн өмчийн 2 аж ахуйн нэгжүүдтэй байнгын уялдаа холбоотой ажиллаж тэдэнд дэмжлэг туслалцааг үзүүлж ажилласан. Үйл ажиллагааг дэмжих хөрөнгө оруулалт болон бусад үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажилласан. | 100 |
| 116. "Төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар ЗДТГазрын 2 албан хаагчид эмчилгээ, дэмжлэг болгон 1,0 сая төгрөгийн тусламж дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Мөн Эрүүл мэндийн төвд сувилагчаар суралцаж байгаа Э.Хишигжаргалд сургалтын төлбөрийг 100%, ЗДТГазраас шийдвэрлэн суралцуулж байна. Мөн их эмч нарт тэтгэмж өгч суралцах нөхцлөөр ханган ажилласан. | 100 |
| 117. "Орон нутагт дутагдалтай хүний нөөцийг бүрдүүлэх" тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Орон нутгийн дутагдалтай хүний нөөцийг бүрдүүлэх тэтгэлэг хөтөлбөрт байгууллагуудын албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх боломжоор бүрэн хангаж Цэцэрлэгийн багш-2, ЗДТГ-н мэргэжилтнээс-5, Эмнэлгийн ажилтан мэргэжилтнээс 7, Ерөнхий боловролын сургуулийн багш ажилтнаас-2 хүнийг нийт 16 албан хаагчийг мэргэжил дээшлүүлэх, нарийсах, магистарт сурахад нь тэтгэлэгт хамруулан сургасан байна. | 100 |
| **НИЙТ** | |  | **92.6** |