2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

  - Газар өмчлөл, эзэмшлийн талаар

Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар үнэ төлбөргүй /өссөн дүнгээр/ 16464 иргэн 1655.8  га газрыг өмчлүүлсэн бөгөөд аймгийн нийт иргэдийн 17.3 хувь өмчлөөд байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор 54 байршилд 49,2 га, жимс жимсгэнэ таримал ургамал тарих зориулалтаар 5 байршилд 9га, төсөвт байгууллагад 7 суманд 54.27 га, аялал жуулчлалын зориулалтаар 7 байршилд 13 га, гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэхээр 663 иргэнд 56.97 га, эзэмшиж байгаа газрыг нь өмчлүүлэхээр 351 иргэнд 22.76 га, улсын чанартай зам дагуу өмчлүүлэхээр 18 иргэнд 1.26 га, гэр бүлийн хэрэгцээнд шинээр эзэмшүүлэхээр 389 иргэнд 17.32 га, өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэхээр 156 байршилд 10.23 га, давуу эрхээр иргэнд олгох тариалангийн газар 7 байршилд 1385 га, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад тариалангийн зориулалтаар эзэмшүүлэхээр 10 байршил 1752 га газар эзэмшүүлээд байна.

  - Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт

Тус онд аймгийн хэмжээний дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг бүртгэн 14 сумын 60 байршилд дуудлага худалдаа явуулж орон нутгийн төсөвт 288.5 сая  төгрөг төвлөрүүлсэн байна.

  - Газрын төлбөрийн орлогын хэрэгжилт

Газрын төлбөр 60.0 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээс 2019 оны 11 сарын 29-ний өдрийн байдлаар 73.6 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 106.4 хувьтай байна.

Эрхэм Төлөөлөгч нөхөдөө !

Та бүхэнд 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар танилцуулж байна.

Аймгийн хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, газар хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээг сум бүрээр газрын хэмжээ, байршил, зориулалт, газар ашиглуулах хэлбэрээр тусган төлөвлөлөө.

Үүнд :

- Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа хашааны 1071 иргэний 186.88 га газрыг өмчлүүлэхээр  /1-р хавсралт/

- Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр 453 иргэнд 50.96 га газрыг  өмчлүүлэхээр  /2-р хавсралт/

- Дуудлага худалданы зарчмаар  үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний зориулалтаар 69 байршилд 24.48 га газрыг эзэмшүүлэхээр                                                                                /3-р хавсралт/

- Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд 48 байршилд 10.72 га газрыг эзэмшүүлэхээр  /4-р хавсралт/

- Аялал жуулчлалын зориулалтаар 19 байршилд 23.57 га газрыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр /5-р хавсралт/

- Үр тариа, тэжээлийн ургамал тарих зориулалтаар 17 байршилд 219 га газрыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр /6-р хавсралт/

- Иргэнд тариалангийн зориулалтаар 6 байршилд 590 га газрыг давуу эрхээр эзэмшүүлэхээр /7-р хавсралт/

- Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тарих зорулалтаар 1 иргэнд 0.1 га газрыг  эзэмшүүлэхээр                       /8-р хавсралт/

- Улсын чанартай авто замын дагуу гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулалтаар 19 иргэнд 1.33 га газрыг өмчлүүлэхээр /9-р хавсралт/

- Шинээр гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд 716 иргэнд 35.83 га газрыг эзэмшүүлэхээр  /10-р хавсралт/

- Шинээр уст цэг гаргах, засварлах, булгийн эхийг хаших зориулалтаар 35 байршилд 1.75 га ашиглуулах /11-р хавсралт/

- Өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 285 байршилд 18.13 га газрыг эзэмшүүлэхээр /12-р хавсралт/

- Иргэн ААНБ-д зам, шугам сүлжээний зориулалтаар 43,99 га газрыг ашиглуулахаар /13-р хавсралт/

- Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх зориулалтаар 22 байршилд 39430 га газрыг ашиглуулахаар /14-р хавсралт/

- Иргэний эзэмшил газрыг үнээр нь өмчлүүлэхээр  2 байршилд 0.18 га газрыг  /15-р хавсралт/-аар

Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах, хамгаалалтад авах газрын хэмжээ, байршил, зориулалттай танилцан хэлэлцэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа