Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 07 дугаар сарын

20-ны өдрийн 79 дүгээр тогтоолын

хавсралт

**АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ**

**ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**Нэг.Нийтлэг үндэслэл**

Аялал жуулчлалыг өөрийн орны өвөрмөц онцлог болон улсын жишиг, чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэг болгох, олон улсад өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлагдан хэрэгжиж байна.

Энэ хүрээнд холбогдох зорилтуудыг дэвшүүлэн, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтоож, нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган, нэгдүгээр үе шат буюу эрчимтэй хөгжлийн үе 2016-2020 он, хоёрдугаар үе шат буюу тогтвортой хөгжлийн үе 2021-2025 он хүртэл хэрэгжүүлэх юм.

Мөн аймгийн хэмжээнд “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг” урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, аймгийн ДНБ-ний жилийн дундаж өсөлтийг 8-аас доошгүй хувиар хангах”, “Орон нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх”, “Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх”, “Аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих” гэж тус тус заасан.

Иймд аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэг болгох, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт тулгуурлан “Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг боловсруулсан болно.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт**

* 1. **Хөтөлбөрийн зорилго.**

Аймгийн аялал жуулчлалын салбарын тогтвортой хөгжлийг ханган аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэнд тус салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх, аймгийн аялал жуулчлалын байгууллагын, өөрийн оронд болон олон улсад өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

**2.2. Хөтөлбөрийн зорилт**

Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтыг дэвшүүлнэ:

2.2.1. Орон нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх;

2.2.2. Аялал жуулчлалын салбарт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах замаар аялал жуучлалын дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх;

2.2.3. Аялал жуулчлалын салбарын судалгаа, мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;

2.2.4. Аялал жуулчлалын салбарын гадаад хамтын ажиллагаа, маркетинг сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх;

2.2.5. Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх.

**2.3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим**

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална:

2.3.1. Үндэсний хэмжээний бодлого, хөтөлбөр буюу үндэсний аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой нийцсэн байх;

2.3.2. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг Монгол орны байгалийн унаган төрхийг хадгалах, орчны бохирдлыг багасгах, экологийн тэнцвэрт байдал, хүний эрүүл, аюулгүй орчинд аялах нөхцөлийг хангах, орон нутгийн иргэдийн амьдрах орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байхаар зохион байгуулах;

2.3.3. Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд тулгуурлах, иргэд, олон нийтийн оролцоог дэмжих, салбар дундын болон төв, орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны уялдааг хангах;

2.3.4. Аялал жуулчлалын салбарт дэвшилтэт техник, технологи, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх.

**Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа**

3.1. Хөтөлбөрийг 2017-2020 оны хооронд үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ:

**Дөрөв. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт**

4.1 Аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан байгууллага нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд удирдан зохион байгуулж, үйл ажиллагааны хэрэгжилт, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллана.

4.2 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

4.2.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв

4.2.2 Байгууллага, иргэдийн хандив, тусламж

4.2.3 Олон улсын байгууллагын тусламж болон төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

**Тав. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Үзүүлэлт** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь түвшин** | **Хүрэх түвшин** | | | |
| **2016 он** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Жуулчдын тоо өссөн байдал | Жуулчдын тоо | 36000 | 36500 | 37000 | 37500 | 38000 |
| 2 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу боловсон ариун цэврийн байгууламж, түр буудаллах, алжаал тайлах цэгүүдийг барьж байгуулсан байдал | Цэгийн тоо | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 3 | НИТАЖ эрхлэгчдийн тоо өссөн байдал | НИТАЖ эрхлэгчдийн тоо | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Жуулчлалын зориулалтаар газар эзэмшиж, үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг аймгийн харьяалатай болгосон байдал | Аймгийн харьяалалтай аж ахуйн нэгжийн тоо | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 5 | Өвлийн аялал жуулчлал өссөн байдлаар | Өвлийн аялал жуулчлал эрхлэгчийн тоо | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Зочид буудал, жуулчны бааз, үйлчилгээний байгууллагуудын стандарт хангалт | Стандарт хангалт | 70% | 70% | 90% | 100% | 100% |

**Зургаа. Хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | **Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа** | **Хариуцах байгууллага** | **Хамтран ажиллах**  **байгууллага** | **Хугацаа** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь түвшин**  **/2016/** | **Хүрэх үр дүн** | | | | | | | | |
| **2017** | | | | **2018** | | **2019** | | **2020** |
| **1** | **Орон нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх** | 1. Нутгийн иргэдийг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, жуулчдын замын маршрутын оновчтой байршилд малчдын болон бэлчээрийн мал аж ахуйн байдлыг иж бүрнээр харуулж чадахуйц дамжин өнгөрөх бааз бий болгохыг дэмжиж ажиллана | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **НИТАЖ эрхлэгчдийн тоо өссөн дүнгээр** | **15 сумын 25 иргэд нөхөрлөл** | **5** | | | | **5** | | **5** | | **5** |
| 2.Орон нутгийн онцлогт тохирсон шинэ аяллын төрлүүдийг бий болгоно. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Эвентийн тоогоор** | **/Алтанбулаг, Батсүмбэр, Эрдэнэ, Лүн, Баяндэлгэр/**  **5** | **2** | | | | **2** | | **2** | | **2** |
| 3.Аялал жуулчлалын маршрут тогтоож сурталчилна. | **БОАЖГ,**  **ГХБХБГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Маршрутыг судалж тогтоосон байдлаар** |  | **-** | | | | **13** | | **2** | | **2** |
| 4.ХҮННҮ-гийн үеийн олдворуудад түшиглэсэн тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгож хөгжүүлнэ. | **БОАЖГ,**  **МУЗЕЙ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Маршрутын тоогоор** | **-** | **-** | | | | **1** | | **1** | | **2** |
| 5.Баян-Өнжүүл сумын нутаг “Бүрдийн элс” байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газрыг түшиглэсэн аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгож хөгжүүлнэ. | **БОАЖГ**  **ГХБХБГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Маршрутыг судалж хөгжүүлсэн байдлаар** | **-** | **Газар нутаг онцлогийг судлах төлөвлөх ажил хйигдэнэ** | | | | **Төсөл хөтөлбөр боловсруулна** | | **Төсөл хэрэжсэн байна.** | | **Төсөл хэрэжсэн байна.** |
| 6.Гадаад дотоодын аялагч жуулчдад үндэсний өв соёлоо сурталчилсан язгуур урлагийн тоглолтоор үйчилнэ. | **БОАЖГ,**  **МТТ, НБХ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, аж аухйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Тоглолтоор үйлчилсэн аялал жуулчлалын баазын тоо** | **-** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | | | | | | | | |
| 7.Хэрлэн, Туул голын орчмыг амралт, аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | **Газар нутаг онцлогийг судлах төлөвлөх ажил хйигдэнэ** | | | | **Төсөл хөтөлбөр боловсруулна** | | **Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ** | | **Төсөл хэрэгжсэн байна.** |
|  |  | 8.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар хяналт шалгалтын ажлыг тогтмол хийж, үнэлэлт өгч шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана. | **БОАЖГ**  **МХГ,**  **СХЗХ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Хяналт шалгалтын тоо** | **-** | **3** | | | | **3** | | **3** | | **3** |
|  |  | 9.Аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын зориулалтаар газар эзэмшиж, үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг аймгийн харьяалалтай болгох, тэднийг оролцуулсан зөвөлгөөнийг жил бүр хийж, нутгийн удирдлагын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **150 аж ахуйн нэгж байдгаас 30 аж ахуйн нэгж аймгийн харьяалалтай байдаг.** | **30** | | | | **30** | | **30** | | **30** |
|  |  | 10.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэргэжлийн боловсон хүчний хангамжийг сайжруулан, ур чадварыг нь нэмэгдүүлэх сургалтыг төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулна. | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | **Зочлох үйлчилгээний сургалт-1**  **Хөтөч бэлтгэх сургалт-1** | | | | **Зочлох үйлчилгээний сургалт-1**  **Хөтөч бэлтгэх сургалт-1** | | **Зочлох үйлчилгээний сургалт-1**  **Хөтөч бэлтгэх сургалт-1** | | **Зочлох үйлчилгээний сургалт-1**  **Хөтөч бэлтгэх сургалт-1** |
| **2** | **Аялал жуулчлалын салбарт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах замаар аялал жуучлалын дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх** | 11.Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу зүг чигийн тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар, хийнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Стандарт боловсруулагдаж,**  **Мэдээллийн самбар тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдсэн тоо** | **2**  **/манзушир хийд, зуунмод сумын 4 зам/** | **3** | | | | **3** | | **3** | | **3** |
| 12.Жуулчдын ая тухтай, аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлж, аялал жуулчлалын гол чиглэлд зам дагуу түр буудаллах цэгүүд, боловсон ариун цэврийн байгууламжийг шат дараатай барьж байгуулна. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ, Аж аухйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **байгуулсан ариун цэврийн байгууламж, түр буудаллах, алжаал тайлах цэгүүдийн тоогоор** | **3 сум**  **/Лүн, Эрдэнэ, Борнуур/** | **1** | | | | **1** | | **1** | | **1** |
| 13.Олон улсын зэрэглэлийн зочид буудал байгуулна. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | **Зураг төсөл боловсруулна.** | | | | **Хөрөнгийн эх үүвсэрийг шийдвэрлэнэ.** | | **Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.** | | **Бүрэн ашиглалтанд орно.** |
| 14.Олон улсын нисэх онгоцны буудлын орчим аялал жуулчлалын нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах төслийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | | | | | | | | | | |
| **3** | **Аялал жуулчлалын салбарын судалгаа, мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх** | 15.Аялал жуулчлалын мэдээллийн сүлжээг хөгжүүлж, аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын статистик мэдээллийг бий болгож, үйл ажиллагаандаа ашиглаж хэвшинэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Статистик мэдээ үнэн бодит мэдээллийн санд байршсан байдлаар** | **-** | | **30%** | | | **50%** | | **70%** | | **100%** |
| 16.Аялал жуулчлалын салбарын чиг хандлага, туршлага стандартыг нэвтрүүлэх, мэдээлэл солилцох, аялал жуулчлалын компиануудын уялдаа холбоог хангах чиг үүрэг бүхий аялал жуулчлалын орон тооны бус зөвлөлийг байгуулж үйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Зохион байгуулагдсан сургалт зөвөлгөөний тоо** | **1** | | **2** | | | **2** | | **2** | | **2** |
| 17.Аялал жуулчлалын стандартын шаардлага хангасан тур оператор компаниудыг түлхүү хөгжүүлнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Жуулчдад мэдээд мэдээлэл хурдан шуурхай хүрсэн үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **1-Жэнко тур** | | **2** | | | **2** | | **2** | | **2** |
| 18.Жуулчны мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд, ХХААГ** | **2017-2020** | **Аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв-1** | | **70 %** | | | **90 %** | | **100%** | | **100%** |
| **4** | **Аялал жуулчлалын салбарын гадаад хамтын ажиллагаа, маркетинг сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх** | 19.Аймгийн талаарх танилцуулга, аялал жуулчлалын маршрут, байгалийн үзэсгэлэнт болон түүхийн дурсгалт газрууд, бэлчээрийн мал аж ахуйн төрөл, тэдгээрийн ашиг шим,бүтээгдэхүүнийг боловсруулж ашигладаг малчдын уламжилт технологи зэргийг харуулсан мэдээллүүдийг төрөлжүүлэн гаргаж гадаад, дотоодын жуулчдад өргөн сурталчлах арга хэмжээ авна. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Аялал жуулчлал сурталчилсан бүтээлийн тоо** | **Брошур** | | **брошур** | | | **Видео танилцуулга** | | **Альбум** | | **Апплишейшн** |
| 20.Аймгийн харилцаат 11 улсад орон нутгийн аялал жуулчлалыг сурталчлан хамтран ажиллана. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **харилцаат мужуудтай аялал жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллах ажиллагааны үр дүнгээр** | **Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр** | | | | | | | | | |
| **5** | **Дотоодын аялал жуулчлал, эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх.** | 21.Зочид буудал, жуулчны бааз, үйлчилгээний байгууллагуудад зэрэглэл тогтоож стандартыг олон улсын жишигт ойртуулах, нийцүүлэх ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлнэ. | **БОАЖГ**  **СХЗХ**  **МХГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Стандартын хангалтаар** | **70%** | | **70%** | **90%** | | | | **100%** | | **100%** |
| 22.Дотоодын аяллын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх аялалын гарын авлага бий болгож сурталчилна. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Дотоодын аялагчдыг мэдээллээр хангаж сургалт сурталчилгаа хийгдсэн тоо** | **-** | | **Сум бүр жилд 2-оос доошгүй удаа** | | | | | | | |
| 23.Рашаан усны нөөц байршлын судалгааг хийж боломжит газар эмчилгээ сувилгааны газар байгуулах төслийг дэмжиж ажиллана. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | | **Судалгааны ажил хийнэ** | | **Боломжит төслүүдийг хүлээн авна** | | **Төсөл сонгон шалгаруулна** | | **Төсөл хэрэгжсэн байна** | |
| 24.Эмчилгээ сувиллын газар байгуулах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдийг дэмжиж, гадаад дотоодын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх нөхцлийг хангах сурталчлах ажлыг зохион байгуулна. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд,** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | 20681 | | 100 | | 120 | | 150 | | 170 | |
| 25.Сум, орон нутгийн онцлогт тохирсон дотоодын өвөл, зуны аялал жуулчлалын бүс нутгийг байгуулна. | **БОАЖГ** | **Сумын Засаг дарга нар** | **2017-2020** | **орон нутгийн онцлогт тохирсон дотоодын өвөл, зуны аялал жуулчлалын бүс тогтоосон байдлаар** | **--** | | **-** | | **9** | | **9** | | **9** | |
| **6** | **Зуунмод хотыг аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлнэ.** | 26.“**Манзушир-шашин, соёлын үндэсний цогцолбор**” байгуулах ажлыг төсөл хөтөлбөр болон сүсэгтэн олны хандив, дэмжлэгээр хэрэгжүүлнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Цогцолбор байгуулах ажил эхэлсэн байна.** | **-** | | **Зураг төсөл боловсруулна.** | | **Хөрөнгийн эх үүвсэрийг шийдвэрлэнэ.** | | **Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.** | | **Ажлын явц 50%-тай болсон байна.** | |
| 27. Зуунмод хотын **“Соёл амралтын хүрээлэн”** байгуулах ажлыг хэрэгжүүлж, дуусгана. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Зуунмод хотын үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг ашиглалтанд оруулсан байна.** | **-** | | **хүүхдийн парк, хөл бөмбөгийн талбай** | | **Сурын талбай, шагайн харвааны талбай, газрын теннис талбай** | | **Усан бассейн бүхий чийрэгжүүлэлтийн төв, Ногоон байгууламж, амралтын чөлөөт бүс** | | **Бүрэн ашиглалтанд орно.** | |
| 28. Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, ажлыг эхлүүлнэ. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, Аж ахуйн нэгжүүд** | **2017-2020** | **Цанын бааз байгуулах ажлыг судалж хөгжүүлсэн байна.** | **-** | | **Зураг төсөл боловсруулна.** | | **Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.** | | **Ажлыг эхлүүлнэ** | | **Ажил дууссан байна.** | |
| 29.Зуунмод голын орчны бүсийг амралт чөлөөт цагийн бүс болгон тохижуулна.. | **БОАЖГ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | | **Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.** | | **50%** | | **70%** | | **100%** | |
| 30.Төв аймгийн “Түүх археологи”-ийн музей байгуулна. | **БОАЖГ, Аймгийн музей** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | | **30%** | | **50%** | | **70%** | | **100%** | |
| 31.Манзушир дахь “Сэрүүн лаврин” шашны музейг засварлаж үйлчилгээний цар хүрээг өргөжүүлнэ. | **БОАЖГ, МУЗЕЙ** | **Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ** | **2017-2020** | **Үйл ажиллагааны үр дүнгээр** | **-** | | **70%** | | **90%** | | **100%** | | **100%** | |

**---------000-----**