Сумын ИТХ-ын 2018 оны ____ дугаар сарын 	___

өдрийн ___ хуралдааны ___ -р тогтоолын хавсралт

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР,

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2019 ОНЫ  ХЭРЭГЖИЛТ

2019.12.13

| № | ЗОРИЛТ |  |  |  |  |  |  | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ |  |  |  |  |  |  | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шалгуур үзүүлэлт |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүрэх түвшин, үр дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 он |  |  |  |  |  |  |  |  | ХЭРЭГЖИЛТ 2019 ОН |  |  |  |  |  |  |
| НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Эдийн засгийн өсөлтийг хангах чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд аж үйлдвэрийн эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бүтцийг шинэчилнэ. - |  |  |  |  |  |  | 1. Сумын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачилгыг дэмжин, хамтран ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 онд 9 хүнд 53,3 сая төгрөг, 2018 онд 7 хүнд 92 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. 2019 ОН - Д.Чулуунхүү-Нийтийн тээвэр-20,0 сая төгрөг - С.Өлзийтөгс-Блокны цех-10,0 сая төгрөг - П.Чулуунмаа-Блокны цех-20,0 сая төгрөг - Б.Анхбаяр-Суран эдлэл-5,0 сая төгрөг - Ц.Алтанзул-Барилгын материал-15,0 сая төгрөг - Д.Оюунхорол-Талх, нарийн боов-5,0 сая төгрөг - Б.Цэнд-Арьс ширний цех-20,0 сая төгрөг Нийт 95,0 сая төгрөгний зээл тус тус олгоод байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Төв аймгаас хэрэгжүүлэх төсөлд хамрагдах боломжийг судлах, хөрөнгө татах, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 онд нийт 18,425,000 төгрөгийн 7 төсөл хэрэгжсэн байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | “Сумын хөгжлийн индекс”-ийн тооцоо судалгаанд үндэслэн орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсвийг оновчтой хуваарилан, сумын хөгжлийг хангах бодлого баримтлана. |  |  |  |  |  |  | 3. Сумын хөгжлийн индексийг тооцох аргачлалыг боловсруулж, хөгжлийн индексийг жил бүр тооцно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Хөгжлийн индексийг жил бүр тооцсон байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 2018 оны 01 сарын 24-ний өдрийн засгийн газрын 20-р тогтоолоор сумын хөгжлийн индексийг тооцох аргачлалыг шинэчлэн баталсан. Манай сумын индекс 2016 онд 0,5 2017 онд 0,51 байна. 2018 оны үзүүлэлтүүдийг тусгай программруу шивж оруулсан. Жил бүр хөгжлийн индекс тооцогдож байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үйл явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болгож, төсвийн ил тод байдлыг ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 4. Сумын хөгжлийн индексийг хөгжлийн баримт бичиг, хөрөнгө оруулалтын бодлогын суурь тооцоо, судалгааг ашиглаж, орон нутгийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Судалгаа мэдээллийн сангийн ашиглалтаар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Сумын хөгжлийн индексийг хөгжлийн баримт бичиг, хөрөнгө оруулалтын бодлогын суурь тооцоо, судалгааг ашиглаж, төсвийн ил тод байдлыг ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж, төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах журам боловсруулан, энэ чиглэлээр олон нийтийн байгууллага, төслийн нэгжүүдтэй хамтран ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам , зааврууд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНХСангийн санхүүжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНХС-ын төлөвлөлтийг журмын дагуу олон нийтийн оролцооны аргаар иргэн бүрийн саналыг авч олонхийн саналаар гарсан, эрэмбэлэгдсэн төслийг хэрэгжүүлж байна. Төсөл хэрэгжүүлэх явцад олон нийтэд сонгон шалгаруулалт зарлан гүйцэгэгчийг сонгож байна. 2019 онд ОНХСанд 70,246,700 төгрөгийн санхүүжилтээр 4 ажил хийгдсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Татварын бааз суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын бүртгэл, хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно. |  |  |  |  |  |  | 6.Төсвийн хэмнэлтийн горимыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, үр ашиггүй зардлуудыг танах, төсвийн зарлагын норм, нормативуудыг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Төсвийн тухай хууль, УИХ болон Засгийн газрын тогтоолууд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн зарцуулалтын үр ашиг дээшилнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн тухай хууль, УИХ болон Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэн төсвийн хэмнэлтийн горимыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн үр ашиггүй зардлуудыг танах, төсвийн зарлагын норм, нормативуудыг шинэчлэв. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй, ил тод болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНХСангийн хөрөнгийн зарцуулалт нээлттэй болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шилэн дансанд хуулийн хугацаанд, мөн tender.gov.mn цахим хаягт тогтмол байршиж байгаа. Зарцуулалтын талаар нийт олон нийтэд хурал цуглаан болон цахим хэрэгслээр мэдээллийг тухай бүр хүргэж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцооны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам, Төрийн сангийн дотоод хяналтын журам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн сангийн алдаатай гүйлгээний тоо багасч, эрсдэл буурна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн 6 байгууллагын төлбөрийн хүсэлтийн хүчинтэй хугацаа, гарын үсийн баталгаа болон бүрэн зурагдсан эсэх, хяналтын хуудасны бөглөлт баримт бүрдүүлэлт зэрэгт хяналт тавин баримтын иж бүрдэл болсон гүйлгээг 1-р сард 50ш төлбөрийн хүсэлтээр 92870,2 мян/төгрөгийн зарлага гаргаж 60 хуудастай мемориалын баримт бүрдүүлсэн. 2-р сард 86 ш төлбөрийн хүсэлтээр 149374,1 мян/төг зарлага гаргаж 97 хуудастай мемориалын баримт бүрдүүлсэн, 3-р сард 102 ш төлбөрийн хүсэлтээр 150333.4 мян/төг зарлага гаргаж 117 ш хуудастай мемориалын баримт бүрдүүлсэн. 4-р сард 130 ш төлбөрийн хүсэлтээр 167379 мян/төг зарлага гаргаж 144 хуудастай мемориалын баримт бүрдүүлсэн. 5-р сард 108 ширхэг баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтээр 143561.1 мян/төг зарлага гаргаж 109 хуудас бүхий мемориалын баримт бүрдүүлсэн.6-р сард 117ш баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтээр 226749,1 мян төг зарлага гаргаж 131 хуудас бүхийн меморолын баримт бүрдүүлсэн. 7-р сард 64ш төлбөрийн хүсэлтээр 119288 мян/төг зарлага гаргаж 75 хуудас бүхий мемориалын баримт бүрдүүлсэн. 8-р сард 54 ш төлбөрийн хүсэлтээр 75007 мян/төг зарлага гаргаж 64 хуудас бүхий мемериалын баримт бүрдүүлсэн. 9-р сард 94ш төлбөрийн хүсэлтээр 124547 мян/төг зарлага гаргаж 106 хуудас бүхий мемориалын баримт бүрдүүлсэн. 10-р сард 138ш төлбөрийн хүсэлтээр 176365.1 мян/төг зарлага гаргаж 151 хуудас бүхийн мемориалын баримт бүхдүүлсэн. 11-р сард 100 ш гарын үсэгийн бүрэдл бүхий төлбөрийн хүсэлтээр 163075.2 мян/ төгрөгийн зарлага гаргаж 111 хуудас бүхий мемориалын баримт бүрдүүлэн ажилласан. Энэ онд алдаатай гүйлгээний тоо өмөх оныхоос буурч алдаатай гүйлгээ гараагүй. Мемориалын баримтаа 15 хоногоор 2 хуваан СЗДаргад болон санхүүгийн албаны даргад танилцуулан баталгаажуулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9.Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны хуулийг чанд мөрдөн ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шилэн дансны хууль бүрэн хэрэгжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 11 сарын байдлаар: Сумын дүнгээр 1-р улиралд шилэн дансны цахим хуудсанд 7 тайлан илгээхээс 7 илгээж 100%, 2-р улиралд 7 тайлан илгээхээс 7 тайлан илгээж 100%, 3-р улиралд 7 тайлан илгээхээс 6 илгээж 85.7%. Төсөв гүйцэтгэлийн тайлан мэдээлэлд хугацаандаа-260 мэдээ оруулж хоцроосон-51 мэдээллээгүй-2, хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалтанд: хугацаандаа-209 хоцроосон-24 мэдээллээгүй-12, Бусад: хугацаанда -328 хоцроосон -41 мэдээллээгүй-1. Нийт дүнгээр хугацаандаа-797 хоцроосон-116 мэдээллээгүй-15 байна. Нийт сумын дүнгээр 93,69% дүгнэгдсэн байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Татварын бааз суурийг өргөтгөж, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татвар төлөгчдийн тоо өсч, гадны бүртгэлгүй аж ахуйн нэгжүүд бүртгэлд бүрэн хамрагдана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ялалт хүү Хоршоо нь шинээр ҮХЭХ-ийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Пунцогдэчиндаржалин хийд үл хөдлөх хөрөнгөө бүртгүүлж 60,000 төгрөгийн татвар төлсөн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар татварын уян хатан байдлыг хангаж, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татварын ерөнхий хууль, холбогдох тогтоол, журам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татвар төлөх ухамсар бий болж, татварын орлого төвлөрүүлэлт нэмэгдэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажилласнаар үйл ажиллагааны орлогын татвар төлөгч иргэдийн жишиг татварын хэмжээ 3-5 дахин өсч энэ хэмжээгээр төсвийн орлого нэмэгдсэн Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 12.Газар, үл хөдлөх хөрөнгүүдийн үнэлгээг зах зээлийн үнэ цэнэд ойртуулах арга хэмжээ авч, үнэлгээг бодит болгон, төсөвт оруулах орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татварын ерөнхий хууль, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөрөнгийн үнэлгээг бодит үнэ цэнэтэй болгосноор үнэлгээ нэмэгдэж, татвар ногдох орлого өснө. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны газрын төлбөрийн ногдуулалтыг аймгийн ГХХБГ-т шилжүүлсэн бөгөөд сумдын газрын даамлууд Засгийн газрын 182 тоот тогтоолын дагуу ногдуулалтыг хийж 2019 оны байдлаар 7782,0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 6479,4 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн. ҮХЭХ-ийн албан татварын ногдуулалтыг татварын хуулийн дагуу тухайн оны 1-р улиралд багтаан дээд шатны сум хариуцсан ТУБ-д гарган цахимаар хүргүүлж батлуулсан. Үүнд: 10 иргэн, 7 аж ахуйн нэгжийн 1503,2 мянган төгрөгийн татварыг Аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. Элбэг сод ХХК нь дэлгүүрийн барилгаа өргөжүүлэн ҮХЭХ-ийн албан татвар 150,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Мөн Ялалт хүү хоршоо нь шинээр ҮХЭХ-ийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн. Хэрэгжилт 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13.Татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татварын ерөнхий хууль, дутуу төлөлтийн стандартаар жил бүр 80-иас доошгүй хувийг барагдуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татварын урьд онуудын өрийг 90 хүртэл хувиар бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аймгийн Засаг даргын А/157 тоот захирамжаар батлагдсан 2 сарын аяны хүрээнд татварын нийт дутуу төлөлттэй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гарган 1 иргэний бууны татварын 30000 төгрөг, 5 аж ахуйн нэгжийн 2,809,275 мянган төгрөг, Шатан-Өргөө ХХК-ны ХШАктны 1,590,000 төгрөг, Мөнгийн Талх ХХК-ний 2,9 сая нийт 7,329,275 төгрөгийн дутуу төлөлтийн өрийг барагдуулж он дамжсан өрийг дуусгасан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сумын нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно. |  |  |  |  |  |  | 14.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сум орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа үйлдвэрлэгч иргэдээс энэ жилийн байдлаар 45869 мян/ төгрөгний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний мэдээ авч , давхардсан тоогоор 24 иргэн тогтмол аж үйлдвэр ахуйн үйлчилгээний мэдээ өгч байна.Ахуйн үйлчилгээний мэдээний орлого 27261.7 мян төг мэдээ тус тус мэдээллээд байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс аж үйлдвэрийн мэдээ 118.3 % өссөн, Ахуйн үйлчилгээний орлого өмнах оныхоос 115.7 % өссөн байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Статистикийн бодит мэдээ тайланг үндсэн нэгжээс цуглуулах, дамжуулах, мэдээлэх, тархаах үйл явцыг боловсронгуй болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр Цахимаар сумаас мэдээлсэн мэдээ тайлангийн тоо-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны хагас жилийн байдлаар сар болгон статистикийн мэдээллийг мэдээг графигкт хугацаанд авч сататисикийн хэлтэст 86 мэдээг хугацаанд нь мэдээлсэн, сумын веб хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулж байна. Мөн статистик судалгааг сүүлийн 5-6 жилээр гаргаж сумын веб хуудас болон самбарт байршуулсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Эдийн засаг, бизнес, өмчийн харилцааны эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагааг дээшлүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  | 16.Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өмчийн үр ашиг сайжирсан байна. |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТХ-ын хуралаар 2018 онд сумын төсөвт байгууллагийн нийт 39256,4 төгрөгийн хөрөнгө актлах шийдвэр гаргасан үүнд: ЗДТГ 27242,1 ЕБС 10732,7 Соёлын төв 1043,8 Цэцэрлэг 237,6 төгрөг тус тус акталсан. Мэдээлэлийн санд хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн хийгдээгүй байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Төсөл болон тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлогыг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 17. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ, иргэдийн хэлэлцүүлгийн эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан хуваарилж, төлөвлөх ажлыг хэвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр-100% |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилттэр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг журмын дагуу иргэдээс саналыг авч эрэмбэлэн ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж байна. 2020 онд хийгдэх ажил журмын дагуу зохион байгуулагдаж ИТХ-аар өргөн баригдсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр- |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй ажлууд tender.gov.mn хаягаар цахимаар нийтэд зарлагдаж байгаа. 10 саяаас доошхи өртөгтэй ажлууд сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлан журмын дагуу сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. 2019 оны худалдан авах ажиллагаанд Урсгал төсвөөс 17 ажил төлөвлөгдсөнөөс 17 ажил хийгдсэн. ОНХС-ын хөрөнгөөр 4 ажил төлөвлөгдсөнөөс 3 ажил хийгдсэн. 1 ажил аймгийн эрүүл мэндийн газарт тендэр зарлагдсан. Байгаль орчны санд 4 ажил төлөвлөгдсөнөөс 3 ажил хийгдсэн, биотехникийн ажил гэрээ хийгдэх шатанд явж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
| ХОЁР . ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нутгийн онцлогт тохируулан малын үүлдэр угсааг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 1.Бэлчээрийн мал аж ахуйн бүсэд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон нутгийн шилмэл үүлдэр, омгийн малыг өсгөн үржүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хонийг махны чиглэлийн: Барга үүлдэр болон Баянцагаан хэвшлийн хониор, Үхрийг мах-сүүний , ямааг ноолуурын, адууг хурдны болон махны чиглэлээр өсгөж, мах, сүү, ноос, ноолуурын гарцыг нэмэгдүүлэн энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй малчин өрхийг бодлогоор дэмжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зээлийн дэмжлэг, Төсөл хөтөлбөр СХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хээлтүүлэгчийг 240 толгой, 50 хувиар |  |  |  |  | 40 бог, 20 бод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 бог, 20 бод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 бог, 20 бод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 бог, 20 бод |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.07.24-ны өдрийн А/31 тоот ХХААГазрын даргын тушаалаар солилцооны хөтөлбөрийн хүрээнд Уянгын 3-р багаас 11 өрхийн 33 эм хонийг зүс, эм тэмдгийг бүртгэн ХХААГазарт хүлээлгэн өгсөн. 2020 оны намар 33 баянцагааны илүү нугаламт хуц хүлээн авна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мал сүргийг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаална |  |  |  |  |  |  | 2. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг баг, малчин өрх бүрээр хангуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жил бүр 2-с дээш хувиар |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын засаг даргын 2019.07.16-ны өдрийн А/160-р захирамжаар 13-н хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг томилж ажилуулсан. 2019.12.05-нд Сумын ИТХ-Тэргүүлэгчдээр хэлэлцэн 89.4% дүгнэгдсэн Хэрэгжилт-100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Мал сүргийг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулах цар хүрээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даатгалд хамрагдсан малчин өрхийн тоогоор |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 он Тайлант онд малын индексжүүлсэн даатгалд 43 өрхийн 5616 малыг хамруулаад байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Хадлангийн талбайг хамгаалах, тэжээлийн ургамал тариалах ажлыг дэмжиж хашаажуулсан усалгаатай хадлангийн талбайг бий болгон малын тэжээлийн хүрэлцээг нэмэгдүүлж, бэлчээрийн менеж-ментийг сайжруулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэдийн оролцоотойгоор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хадлангийн талбайг хашаажуулах ургацийг нэмэгдүүлэх ажлын эхлэл тавигдана. |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тайлант онд 8-н иргэн 120-н га- газарт ногоон тэжээл тарьж 9780 боодол ногоон тэжээл буюу 350 тонн ногоон тэжээл хураан авч иргэд малчдад нийлүүлээд байна. Хэрэгжилт 40% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. |  |  |  |  |  |  | 5.”Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний биелэлтийг 90%-ээс доошгүй хувиар хангана. |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мал аж ахуйн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлого Монгол мал хөтөлбөрийн хагас жилийн хэрэгжилтийг 2019 оны 05-р сарын 28-ны өдөр сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 20-р тогтоолоор 81%-ийн биелэлттэй, тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж дүгнүүлсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 6.Бэлчээрийн даац чадамж төлөв байдлын үнэлгээнд тулгуурлан зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, өнжөөх, сэлгээх, усжуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх, хамгаалах болон бэлчээрийн доройтол мэрэгчидтэй тэмцэх ажлын менежментийн төлөвлөгөөг баг бүрээр боловсруулж, ИНХурлуудаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв, төсл хөтөлбөр СХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Судалгааны ажлын дүнгээр Мэдрэгчтэй тэмцэх ажил хийх талбай /га-аар/ Баг бүрт жил бүр 1 хүртэл худаг гаргана. |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017, 2018 онд гаргах худгууд энэ онд гарсан. Таван нуур болон тариа бригадад 2 худаг гаргасан. Бэлчээр хамгаалах бэлчээрийн мэрэгчидтэй тэмцэх зорилгоор оготоно устгалын ажлыг хавар намар зохион байгуулсан. Уг ажилд хавар улсын төсвөөс нийт 1400 га-д 7250,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 2 тн бактерижуулсан будааг цацсан. Мөн намар 7.4 сая төгрөгөөр 4-н багт 16-н хэсэгт 5000-н га газарт огтоно устгалын ажлыг зохион байгууллаа. Уг ажилд 49-н машин 56-н иргэд малчид хамрагдаж ажиллаа. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлж хоршооллын аяныг өрнүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 7.ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах нэгдсэн сүлжээ бий болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нэгдсэн сүлжээ бий болсон байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд түүхий эдийг 3 хоршоо өөрсдийн агуулах байрандаа авч, тээврийн хэрэгслээрээ үйлчилж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8.ХАА-н бараа бүтээгдэхүүнд олгодог урамшууллын ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малчин, мал бүхий иргэдийг урамшуулалд хамруулна. |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 он Ноосны урамшуулалд 231 өрхийн 73,386 тн Хатант ХХК, Ноос ирээдүй ХХК, Могол –Ноос ХХК, Ундрах төхөм ХХК-уудад тушаасан нийт малчдын материалыг бүрдүүлэн ХХААГазарт архивлан хүлээлгэн өгсөн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2Мал, амьтны эрүүл мэндийг баталгаажуулж, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж, өвчнөөр тайван нөхцлийг хадгална. Малын отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хянан зохицуулж, эрүүл бүс нутаг болгох бодлого баримтална. “Нүүдлийн мал эмнэлэг” төсөл хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 9.Халдварт, паразиттах өвчний халдварлалтын судалгаанд тулгуурлан мал, амьтныг мал эмнэлгийн арга хэмжээнд хамруулж вакцинжуулалт хийсэн тарилгын үйлчилгээний хөлсийг зах зээлийн бодит үнэлгээнд ойртуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нэг малд үйлчилгээ үзүүлэх хөлс : бод-220 бог 180 Төсөл хөтөлбөр, ААН-ийн хөрөнгө |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Халдварт өвчний гаралтыг буурна . Лабораторийн шинжилгээний хамрагдалт нэмэгдэнэ |  |  |  |  | 40,0 мянган мал 200 хээлтүүлэгч мал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 мянган мал 250 хээлтүүлэгчмал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 мянган мал 300 хээлтүүлэгч мал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 мянган мал 300 хээлтүүлэгч мал |  |  |  |  |  |  |  | 2015.06.29-ны өдрийн аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 53-р тогтоолоор батлагдсан “Мал эмнэлгийн үйлчилгээний жишиг үнэлгээ”-ний дагуу мал эмнэлгийн үйлчилгээг төлөвлөгөөт цаг тухайд нь хурдан шуурхай үйлчлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Мал эрүүлжүүлэх ажлын технологит цаг хугацаа, гүйцэтгэлийн үр дүнд тавих нутгийн захиргаа, мэргэжлийн байгууллага, малчны хяналтыг өндөржүүлж үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аж ахуй нэгж хувийн хөрөнгөөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр” 455 өрхөд хөтлөгдөж, хяналт сайжирна. |  |  |  |  | 100 малчин өрхийг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 малчин өрхийг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 малчин өрхийг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 малчин өрхийг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  | Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 9 төрлийн вакциныг 648 өрхийн 138531 толгой малд, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор боловсруулалтанд 570 бод 117820 бог, туулгалтанд 320 бог 103436 бод, угаалганд 837 бод 194795 бог, ариутгалд 4400м2 талбайг ариутган гэрээт малчин өрхийн 203154 толгой малд үзлэг хийж, өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэрт бичилт хийж холбогдох тайлан мэдээг МЭГ-т мэдээллэж ажилласан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Зэргэлдээ сумдын хооронд малын отор, нүүдэл шилжилт хөдөлгөөн хийхэд заавал гарал үүслийн гэрчилгээтэй байх шаардлагыг мөрдүүлж хэвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв, Төсөл хөтөлбөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шилжилт хөдөлгөөнийг хяналтанд авна |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отор нүүдлээр Өндөрширээт сумын нутагт Өвөрхангай аймгийн Бүрд -288 өрх, Баян-Өндөр -37 өрх, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай -2 өрх, Өлзийт -1 өрх, Төв аймгийн Дэлгэрхаан -13 өрх, Бүрэн- 28, Баян-Өнжүүл -4, Эрдэнэсант -8 өрх нийт 65 өрхийн 42443 толгой мал өвөлжихөөр байна. Үүнд: тэмээ-15, адуу-2906, үхэр-897, хонь-25967, ямаа-12658 Эдгээр өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр, гарал үүслийн гэрчилгээг шалгаж, сумын удирдлагууд, Багийн засаг дарга нартай хамт газар дээр нь очиж тодорхой арга хэмжээг авч ажилласан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээг малчны хотонд үзүүлэх стандарт хангасан “Нүүдлийн мал эмнэлэг” байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсөл хөтөлбөр ААН, иргэдийн оролцоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартын шаардлага хангасан нүүдлийн мал эмнэлгийн тоо |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭҮН-үүд нь гурвалсан гэрээгээ байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2018 онд Сант барчигай 87,8%, Баян туул төв 88%, Уянгын сүрэг 93,3%, Уламмандах 90% тус тус дүгнэгдсэн. Малчинд ойрхон –Мал эмнэлэг уриан дор Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай, төлөвлөгөөт хугацаандаа малчид, ард иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гоц халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлыг сум түвшинд хангана. |  |  |  |  |  |  | 13.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, төсөл, хөтөлбөр, ХХО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гоц халдварт өвчний эрсдэл буурна. |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малын гоц халдварт болон халдварт өвчний үед ажиллах төлөвлөгөөг сумын Засаг даргаар батлуулан ажиллаж байна. Малын гоц халдварт болон халдварт өвчнөөр тайван байдлаа хадгалан ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Газар тариалангийн чиглэлээр: Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн уналтыг зогсоож, “Атрын III аян”-ыг эрчимжүүлж 2012 оны хүрсэн түвшингээс ахиулах арга хэмжээг авч сэргээн хөгжүүлнэ. Хүн амын хөдөө аж ахуйн гаралтай эрүүл, аюулгүй хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | “Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 14.Зуны хүлэмжийн талбайг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсөл хөтөлбөр болон УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүлэмж-ний тоогоор |  |  |  |  | 128 мкв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128мкв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128мкв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256мкв |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017, 2018 онд баригдсан нийт зуны хүлэмжийн хэмжээ /6:10/*5=300 мкв. 2019-онд Хүлэмжид болон ил талбайд 1.44 га-д хүнсний ногоо тариалж 1.73-н тонн хүнсний ногоо хураан аваад байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Төв суурин газарт өрхийн тариалан эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, өөрийн хашаандаа ногоо тариалах, хүлэмж байгуулах нэг маягийн зураг стандарт гаргаж, бодлогоор дэмжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ААН Иргэд СХС Төсөл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тарьсан талбай хураасан ургац |  |  |  |  | Хураасан ургацын хэмжээгээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд төмс хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой иргэдийг 2017 оны 04 сарын 11-нд сургалт явуулан ямар хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой байгаа судалгааг гаргаж тарих талбайг хагалж өгөхөөр техник хэрэгслийг хангах талаар судалгаа явуулж байна. 2019-онд 3-н иргэн 6.56-га-д төмс тарьж 3.8-н тонн төмс хураан авсан байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жимс жимсгэний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 16.Сум агропаркын үйл ажиллагаа, ашиглалтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсвийн хөрөнгөөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ашиглалтын хувиар |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын агропаркыг 2018 онд хувьчилсан. Иргэн С.Батмөнхөд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгон 5 хүлэмж бүхий агропакийг бий болгон ажиллаж байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17.Өөрийн нутагт тохирсон сортыг сонгон тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэд ААН хөрөнгө, хандив, төсөл хөтөлбөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талбай, ургацын хэмжээгээр |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тайлант онд 11 иргэнд үхрийн нүд 180 ш тариалсан. Талбайн хэмжээ 0,06 га. 2019-онд 1-өрх 0.6 га-д 100-н ширхэг үхрийн нүд тариалаад ургалт 85-н хувьтай байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Орон нутгийн хэрэгцээг өөрийн аймгийн баялаг бүтээгч нарын чанарын стандарт хангасан бүтээгдэхүүнээр ханган, мөнгөний гадагш урсгалыг зогсоож, эдийн засаг үйлдвэрлэлээ тэтгэн тэлэх арга хэмжээ авна. |  |  |  |  |  |  | 18.Аймгийн “Нэг сум - Нэг бүтээгдэхүүн” арга хэмжээг сум бүрийг өөрийн гэсэн нэрийн бүтээгдэхүүнтэй болгоход дэмжиж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоогоор |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тайлант онд 2019 оны 02 сарын 08-09-ний хооронд Төв аймагт “Цагаан сар-2018” үзэсгэлэн худалдаанд Өндөрширээт сумаас Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг сүү, ааруул, аарц, айраг, монгол архи, шар тос, хайлмаг, өрөм гэх мэт бүх төрлийн цагаан идээ, талх нарийн боов, гутал, суран эдлэлийн төрлөөр нийт 1,000,000 төгрөгний борлуулалт хийн амжилттай оролцсон. Төв аймагт Наадам үзэсгэлэн худалдаанд 2019.07.08-нд айраг, сүү, тараг, оёдлын бүтээгдэхүүнээр оролцож 650,000 төгрөгний борлуулалт хийсэн. Алтан намар үзэсгэлэн худалдааг 2019.09.28-нд сумандаа зохион байгуулж, 2,130,000 төгрөгний борлуулалт хийсэн байна. Мөн 2019.10.11-13-ны хооронд Төв аймагт Нэг сум-Нэг бүтээгдэхүүн арга хэмжээнд сумын үйлдвэрлэл эрхлэгч, малчид сүү цагаан идээ, бараа бүтээгдэхүүнтэй оролцож Ширээт хөгжил хоршоо шилдэг хоршоогоор шалгарч 3,300,000 төгрөгний борлуулалт хийн амжилттай оролцсон. Нийт 4 удаа оролцсон. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19.Орон нутгийн хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр тэргүүн ээлжинд хангах ажлыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ,ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дотоодын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний худалдан авалтын өсөлтөөр. |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны байдлаар мах махан бүтээгдэхүүн 6089 кг 42,623,000төгрөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 3210 литр 4,815,000 төгрөг, төмс хүнсний ногоо 9440 кг 8,496,000 төгрөгийн дотоодын худалдан авалт хийсэн байна. Худалдан авах ажиллагааг дотоодын бараа бүтээгдэхүүнийг дэмжсэн бодлого баримтлан ажлиллаж байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУРАВ. ДЭД БҮТЭЦ, ТӨВ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тэргүүлэх зорилт: Хот байгуулалтын томоохон төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, зам харилцаа, инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулан иргэдийн ая тухтай амьдрах тохилог орчныг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр батлуулж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана. |  |  |  |  |  |  | 1. Суманд хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэнг завсарлаж шинэчилнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цэцэрлэгт хүрээлэнд ОНХС-ын 9,327,600 төгрөгөөр гадна талбайн тоглоом байршуулсан. 5800,000 төгрөгийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Үерийн далан, хөв цөөрөм байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үерийн далан, байгууласан байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 онд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 онд Байгаль орчныг хамгаалах зардлаас 9,5 сая төгрөгийн өртөгөөр 700м урт, 2 м өргөнтэй үерийн даланг байгуулсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хүн амын өсөлт, орон сууцны хэрэгцээтэй уялдуулан сумын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 3. “Хямд өртөгтэй орон сууц хөтөлбөрийг суманд хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсөл хөтөл-бөрөөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шинээр ашиглалтанд орсон орон сууцны тоо айлаар -3 |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Нийтийн зориулалттай орон сууцнуудын гадна фасад, , дээврийг засварлах ажлыг ээлж дараатай хэрэгжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Засварласан орон сууцны тоогоор-1 Сумын соёлын төвийн дээвэр |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын соёлын төвийн дээвэр засварын ажил ОНХС-ын 9 сая төгрөгийн төсвөөр хийгдэж дууссан. Цэцэрлэгийн дээврийн будгын ажил хийгдсэн. Сургуулийн гадна фасадны өнгийг сэргээх ажил хийгдсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Төсөвт байгууллагуудын барилга байгууламжуудыг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах ажлуудын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, дарааллын дагуу хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. |  |  |  |  |  |  | 5.Соёлын төвийн барилгын их засварын ажлыг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дээвэр засварын ажлыг хийсэн. Хэрэгжилт 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Францын сайн дурын байгууллагын буцалтгүй тусламжаар 18 сая төгрөгийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Тамгын газарт дотоод тохижилтын их засвар хийх ажлыг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тамгийн газрын дотоод засварт 2018 онд 20,749,000төгрөгийн төсөв батлуулан засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Одоогийн байдлаар архивын өрөөний засварын ажил хүлээгдэж байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Сургуулийн хуучин шар байрыг төсөл хөтөлбөрт хамруулан засварлаж сургуулийн дотуур байрыг өргөтгөнө. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Барилгын их засвар хийгдсэн байна |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургуулийн шинэ дотуур байр 1,3 тэрбум төгрөгийн өртөгөөр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг сумын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж хэрэгжүүлнэ . |  |  |  |  |  |  | 9.Бохир усны сүлжээг нэвтрүүлэх боломжийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран судалж үе шаттай хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕБСургуулийн бохирын системийг холбосон. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Хүүхдийн цэцэрлэг-ийг эрүүл мэндийн төвийг ариун цэврийн байгууламжтай болгох асуудлыг шийднэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ариун цэврийн байгууламж нэмэгдэнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Ахуй үйлчилгээний төвийг бүрэн ажиллуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бүрэн ажлуулна |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ахуйн үйлчилгээний төвийн хойд хэсэгт нарын боовны цех, нэхмэлийн цех, модон эдлэлийн цех ажиллаж байна. Урд хэсэгт караоке паб, зоогийн газар, халуун ус, угаалга ажиллаж байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангана |  |  |  |  |  |  | 12. Сум суурин газруудын шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана.Сумын төвийг сиф кабельжуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ ОНХС Төсөл хөтөлбөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бүх айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангасан байна. |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Зам тээврийн салбарын чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан орон нутгийн чанартай автозамын сүлжээг өргөтгөн сайжруулж иргэдийн ая тухтай аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 13.Нийтийн болон шуудан тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 хоногт байнга 3 удаа явдаг болгох |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шуудан тээврийн үйлчилгээ хувиараа 7 хоногт 3 удаа тогтмол цагт явж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14.Сумын орон нутгийн замын маршрут тогтоосон хэмжээг гаргах тоймчилсон зураг хийх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын төвөөс малчин өрхүүдийн өвөлжөө, хаваржаа хүртэлх маршрут , зайг нариивчлан тогтоох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 багийн засаг дарга малчин өрхүүдийн өвөлжөө, хаваржаа хүртэлх маршрут, зайг нарийвчлан гаргаж тоймчилсон газрын зургийг зурж гаргасан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тэргүүлэх зорилт: Байгаль орчны даац чадамжид суурилж хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай доройтлыг хязгаарлан зүй зохистой ашиглах нөхөн сэргээх, хамгаалах үйл ажиллагааг, нутгийн иргэд тэдний үүсгэл санаачилгыг байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлж, ногоон хөгжлийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Байгаль хүний эрүүл мэндэд ээлтэй ногоон хөгжлийн чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  | 1.Албан байгууллага, айл өрхийн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах, зайлуулах, булшлах ажлыг шийдвэрлэж, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн төсөв, ААН 1,6 сая,төг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангилан ялгах хогийн савны тоогоор |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Он гарсаар бүх нийтийг хамарсан хог цэвэрлэгээний ажлыг 5 удаа зохион байгуулж 80гаруй тн хог хаягдал ачиж зайлуулсан ба давхардсан тоогоор төрийн албан хаагч,иргэд 200 гаруй хүн оролцов.ОНХС-ийн шугамаар энэ онд хогийн төвлөрсөн цэгийн эмх цэгцийг сайжруулах,булж тэгшлэх ажлыг хийхээр 9 сая төгрөг батлагдсаны дагуу сонгон шалгаруулалт хийгдэж хогийн төвлөрсөн цэгийн хогийг дарж тэгшлэх,овоолох зэрэг ажил хийгдэв. Мөн оны 4,10-р сард сумын төвд золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулж 122 нохой 5 муур устгаж 1329,2 м/төг зарцуулсан байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Хог тээврийн автомашины асуудлыг шийдвэрлэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БХС ,ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хог тээвэрлэх машин хэвийн ажилна |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Хог тээврийн машин хэвийн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Мод тарьсан талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж, айл өрхүүдийг хашаандаа мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ААНБ, иргэдийн хөрөнгөөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ээс доошгүй га талбайд 500-аас доошгүй мод суулгац тарьж өмнө нь тарьсан модны арчилгаа, усалгааг хийнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 100 ш |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200ш |  |  |  |  |  |  |  | Бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд тамгын газарт 100 ш, дунд сургууль 130ш, хүн эмнэлэг 130ш, цэцэрлэг 70 ш, цэцэрлэгт хүрээлэнд 600 ш, айл өрхүүд 158ш, бүгд 1188 ш мод, бут,сөөг тарив. Мод тарих ажилд 5 байгууллагын 80 гаруй албан хаагч 9 айл өрхийн 20 гаруй иргэд оролцсон байна. Дээрхи ажилд 895,0 мянган төг зарцуулав. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Туул голын бохирдолыг бууруулах, ай сав дагуу бургасжуулах “Нэг сая бургас” аяныг зохион явуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэдийн санал, санаачлагаар зохион байгуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нэг сая ширхэг бургас тариалсан байна. |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 онд 18,6 сая төгрөгийн хөрөнгө зарцуулж 13,000 бургас шинээр суулган хуучин ургаж буй бургасыг хашаажуулсан. Хэрэгжилт 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Хүүхдийн овооны орчимд бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хаашаажуулж бичил хүрээлэн байгуулагдана. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Гол, горхи, булаг шандны ундаргын эхийг хамгаалж бохирдол, хомсдолоос урьдчилан сэргийлнэ. Шинээр хөв цөөрөм байгуулах ажлыг дэмжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БХСан, орон нутгийн төсөв, хандив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эхийг хамгаалж тохижуулна. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Аймгаас батлагдсан 1500,0 м/төг-ийн санхүүжилтээр “Байтын ус”-ны эхийг хашаажуулах ажлыг хийж дуусгав. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж стандартын хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийж, нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар стандартыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  | 7. Суманд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх гэрээ”-г байгуулан, нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийлгэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүдийн байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна. |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Клануэстайн майнинг”ХХК-нь төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба тайлан мэдээгээ хугацаанд нь ирүүлж байна. Суманд зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байхгүй болно. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ховор ан амьтныг тархац нутгаар нь хамгаалж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон нөөцөд тулгуурлан эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна. |  |  |  |  |  |  | 8. Байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, ховор ан амьтны тоо, толгойг тогтвортой өсгөх, сэргээн нутагшуулах, агнуурын бүс нутгуудад био техникийн арга хэмжээ авч ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аймгийн БХСан, орон нутгийн төсөв, менежмент хэрэгжүүлэх ААН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ховор ан амьтны тооллого, судалгааг жилд 2-оос доошгүй удаа хийж, нөхөрлөлд хариуцуулж шаардлагатай үед биотехникийн арга хэмжээ авч өсгөх боломжийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  | Хууль бусаар ан амьтан агнах барих гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалтын график төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөж эргүүл шалгалтын ажлыг цагдаа, багийн дарга нартай хамтран 6 удаа хийж бугын эвэр түүхээр явж байсан 6 иргэнд сануулга өгч тараав. Хээрийн түймэр гарч болзошгүй Гурван худгийн нуруу ,Хөндлөн, Тээг, Хайрханаар нутаглаж буй 120 айлд хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх санамж бичиг тарааж суртчилгаа хийв. 2018-2019 онд агнуурын бүс нутагт хамрагдаж буй 8хэсэг газарт био техникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн 3020,0м/ төг –ийн өртөг бүхий өвс хужир тараав. 2019 онд тусгай зөвшөөрлийн дагуу халиун буга 2 толгой,угалз 1 толгойг агнуулах зөвшөөрөл олгогдсон ба зөвшөөрлийн дагуу ан хийгдэж орон нутгийн орлогот 45748,0 мян төг орсон байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газрын талаар баримтлах сумын нэгдсэн бодлогыг боловсронгуй болгож, нэн тэргүүнд өөрийн сумын иргэд, байгууллагад газрыг нь өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлана. |  |  |  |  |  |  | 9. Газрын талаар баримтлах бодлого, сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулан, мөрдөж ажиллана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 20 дугаар тогтоолоор газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдсан. 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд: 1.1 Гэр хорооллын газрын төлөвлөлт 1.1.1 Сумын төв гандан хороонд 0,09 га-аар 25 иргэнд, колонкын урд талд 0,09 га-аар 23 иргэнд , байшинт хороонд 0,09 га-аар 9 иргэнд, хүр хороонд 0,05 га-аар 1 иргэнд, улсын чанартай авто зам дагуу 0,07 га-аар 34 иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар өмчлүүлэх. 2.1 Хот тосгон бусад суурин газар 2.1.1 Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газрын төлөвлөлт Сант 4-р багт 0,8 га-аар хотхоны зориулалтаар дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх Сант 4-р багт 2 га-аар өвс тэжээлийн фондны зориулалтаар дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх 2.1.2 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд эзэмшүүлэх газрын төлөвлөлт Сант 4-р багт 1 га эрүүл мэндийн төвийн шинэ байр барих зориулалтаар газар эзэмшүүлэх Сант 4-р багт 0,1 га орон сууц барих зориулалтаар газар эзэмшүүлэх Сант 4-р багт 0,5 га ЕББДСургуулийн хүүхдийн дотуур байр барих зориулалтаар газар эзэмшүүлэх 3.1 Хөдөө аж ахуйн газрын төлөвлөлт 3.1.1 Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг иргэнд эзэмшүүлэх Баянтуул 1-р баг, Хайрхан 2-р баг,Уянга 3-р багуудад 0,07 га-аар иргэнд эзэмшүүлэх 3.1.2 Хадлангийн газрыг гэрээгээр ашиглуулах төлөвлөлт Уянга 3-р багт 825 га Хайрхан 2-р багт 2550 га-аар иргэнд гэрээгээр ашиглуулахаар тус тус төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Сумын газар өмчлөөгүй иргэн бүрт өмчлүүлэхэд шаардалагатай газрын хэмжээг тодорхойлж, байршлыг тогтоон төлөвлөлт хийж газар өмчлөлийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газар өмчилсөн иргэдийн тоо 250 |  |  |  |  |  |  |  | 100 иргэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 иргэн |  |  |  |  |  |  |  | Сумын төв гандан хороонд 0,09 га-аар 25 иргэнд, колонкын урд талд 0,09 га-аар 23 иргэнд , байшинт хороонд 0,09 га-аар 9 иргэнд, хүр хороонд 0,05 га-аар 1 иргэнд, улсын чанартай авто зам дагуу 0,07 га-аар 34 иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар өмчлүүлэхээр төлөвлөгөөнд тусгагдсанаас гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 30 иргэнд 2.2983 га газрыг өмчлүүлсэн. Хэрэгжилт 40 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газрын кадастрын бүртгэлийг боловсронгуй болгох |  |  |  |  |  |  | 11 Газрын кадастрын бүртгэлийг боловсронгуй болгож газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчдад ногдуулах татвар, төлбөр ногдуулалтыг бодитой болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ланд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн өмчит байгууллагын эзэмшиж буй 17 нэгж талбар, өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 172 нэгж талбар, аж ахуй нэгжийн 1 нэгж талбаруудыг мэдээллийн санд баталгаажуулж, улсын бүртгэлийн Э дугаар олгож, шинээр гэрчилгээжүүлсэн. Улсын бүртгэлд 950 нэгж талбар бүртгэгдсэнээс “Лэнд менежер” программ хангамжинд 586 нэгж талбар баталгаажсан. Мэдээллийн сан 61,6%-тай ажиллаж байна. 2018 онд мэдээллийн санд 315 нэгж талбар байснаас 2019 онд 586 нэгж талбар болж 271 нэгж талбар шинээр баталгаажсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Сумын хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран дахин хянаж үзэн, санал боловсруулан, холбогдох газарт уламжилж, шийдвэрлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумын хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лүн сумтай 6 нэгж талбар, Алтанбулаг сумтай 26 нэгж талбарууд хилийн цэсийн маргаантай нь суурин судалгаагаар тогтоогдсон. Лүн сумын ЗДТГазарт хилийн цэсийн гадна олгогдсон 6 нэгж талбарыг гэрчилгээжүүлэх тухай сумын Засаг дарга албан тоот хүргүүлсэн. Алтан булаг сумаас 26 нэгж талбарт газар эзэмшиж буй иргэдэд отор нүүдэл оруулж ирэхгүй байх тухай сумын Засаг даргын албан тоот хүргүүлсэн байдалтай байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Малчдын эзэмшиж байгаа өвөлжөө, хаваржааг кадастаржуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өвөлжөө, хаваржааг кадастаржуулж аймгийн мэдээллийн санд бүртгүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  | Малчдын эзэмшиж буй өвөлжөө, хаваржааны газрыг газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” программ хангамжинд бүртгэн баталгаажуулж эхлээд байна. 2019.03.05,06-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Баянтуул 1-р баг, Хайрхан 2-р баг, Уянга 3-р багуудын БИНХурал, өдөрлөгүүд дээр кадастржуулах ажлын танилцуулга хийн иргэдийн өргөдлийг хүлээн авсан. Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” программ хангамжинд баталгаажуулснаар малчдын эзэмшлийн өвөлжөө, хаваржааны газрын байршлыг баталгаажуулж давхардсан газар олголт хийгдэхгүй болох юм. Өвөлжөө, хаваржааны доорх 252 нэгж талбарыг газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэн 172 нэгж талбарт улсын бүртгэлийн газраас газар эзэмших Э дугаар олгон шинээр гэрчилгээжүүлсэн. Хэрэгжилт 70 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАВ:НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Ерөнхий боловсролын сургууль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна. Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно. |  |  |  |  |  |  | 1.Бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бага, суурь боловсролын хамран сургалтын хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бага боловсролын хамран сургалт 73%,Суурь боловсролын хамран сургалт 55.6% буюу нийт хамран сургалт 64.3%тай байна. Өмнө жилээс 6% нэмэгдсэн байна. Хамран сургалтыг сайжруулах чиглэлээр: 1.Хамран сургах тойргийнхоо сурагч нэг бүрийн судалгааг нарийвчлан гаргаж багийн засаг дарга нарт хүргүүлэн ажилласан. 2. Сургуулийнхаа хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1 багийн хурлаар 134 орчим иргэдэд хэлэлцүүлэг ярилцлага зохион байгуулсан. Сургууль болон суманд шинээр шилжин ирэгсэд болон төрийн албан хаагчдыг хүүхдээ заавал сумын сургуульд сургах шаардлага тавин ажиллаж байна. 3. Сургуулийнхаа үйл ажиллагаа, ололт амжилтыг танилцуулан сумандаа хүүхдээ сургахыг эцэг эхчүүдэд 1-р улиралын төгсгөлд “эцэг эхийн өдөрлөг” –р 85 эцэг эхчүүдэд уриалж “Хотын сургууль ба Өндөрширээт сургуулийн орчин ба сургалтын чанарын харьцуулалт, хүүхдээ экологийн цэвэр орчинд өсгөн хүмүүжүүлэхийн давуу талыг сурталчилсан гэгээрүүлэх ажлыг хийлээ. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Боловсролын чанарыг үнэлэх тоон болон чанарын үнэлгээний хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  | 76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-р сард биелэлт гарна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  |  |  | • “Хичээл, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанарыг дээшлүүлье “Эх хэл, бичгийн чадварыг нэмэгдүүлье”-3-р аяны хүрээнд бүх ангийн сурагчдаас сургуулийн ба БСУГ-ын хөндлөнгийн шалгалтыг 3удаа авч ахиц амжилтыг тооцон ажиллаж байна. Шалгалтаас гарсан зөвлөмжийг сургалтдаа тусган ажиласнаар ахиц гарлаа.6 багш ЕШ-ийн сорилд хамрагдаж 21-37% ахицтай байна. • Сургуулийн хөндлөнгийн шалгалт авч 68% тай үнэлэгдэж багшийн арга зүй болон сурагчдын мэдлэг чадварын ахицыг тооцож ажиллаа. • Боловсрол соёл урлагын газраас авсан хөндлөнгийн шалгалтуудын дундаж 63.6% үнэлэгдсэн. • Улсын шалгалт 5 болон 9 ангиудын 31 сурагч хамрагдаж. 5 анги 76,5% 9 анги 72,1% сургуулийн дундаж 74% . Мөн сумын ЗДТГазраас хөндлөнгийн хяналт хийж төгсөх ангиудаас 2 төрлийн шалгалт авч ажилласан. Нийт багш нарыг хөгжүүлэх мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “хөдөлтөр боловсруулах арга зүй”, “даалгавар боловсруулах арга зүй”,”блумын таксоном”,”даалгаварын сан бүрдүүлэх”,”үнэлгээний арга зүй” сэдэвт сургалтуудыг улирал тус бүр хийж хөгжүүлж ажиллаа. Аймаг бүсийн хэмжээнд 6 төрлийн сургалтанд багш нараа арга зүйн зөвлөгөөнд 100% хамруулсан. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Сурагчдын эх хэлээрээ зөв сайхан бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгож, монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зөв, сайхан бичих, бүтээлчээр унших чадвар ахисан хүүхэд /хувиар/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,5% 62% 67,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарааны үнэлгээ хийгдсэн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69% 65% 69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% 67% 70% |  |  |  |  |  |  | Бага боловсролын 2018-2019оны хичээлийн жилийн зорилго нь:”Эх хэлээрээ зөв, шударга, уран яруу уншиж, хичээнгүй алдаагүй цэвэр сайхан бичих, эх хэлнийхээ бүтэц, зүй тогтлыг ухаарч янз бүрийн орчинд бүтээлчээр хэрэглэх, Монгол үндэсний хэл соёл сэтгэлгээг өвлөн авч дээдлэн хүндлэх, хамгаалах, хөгжүүлэх, эх оронч хандлага төлөвшүүлэх”байлаа. БАЗАН-ийн багш нар сурагчдаас унших чадварын судалгааг тогтмол авдаг ба сурагчдын уншлагын хурд, унших болон ярих чадварын гарааны үнэлгээг тогтоон ахиц бууралтыг тооцон ажилласан. Хичээлийн жилийн эхэнд бага ангиудын унших чадварын дундаж 63% байсан бол хичээлиййн жилийн эцэст 78% болж өслөө. Бага ангийн Бяцхан сэтгүүлч, Хичээнгүй бичигтэн, Алдаагүй бичигтэн дугуйлан хичээллэснээр мөн багш нарын ээлжит хичээлийн чанар үр өгөөж ахиснаар сурагчдын зөв бичих чадвар 73%, сайхан бичих чадвар 74%, бүтээлчээр унших, өөрийгөө зөвөөр илэрхийлэх чадвар 78% бүрч 4-5% ахиц гарсан Монгол бичгийн дугуйланд “Уран бичлэг”-ийн төрлөөр 7 сурагч, “Хичээнгүй бичлэг”-ийн төрлөөр 25 сурагч, “Хурдан уншлага”-ын төрөлд 27 сурагч суралцаж, дугуйланд суралцсан сурагчид жил бүрийн 5-р сард уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Үндэсний бичиг үсэг”-ийн баярт өөрсдийн сурсан мэдсэн зүйлээрээ оролцож тодорхой амжилтуудыг үзүүлсээр байна. Мөн уран уншлагын дугуйланг дунд ангийн 24 сурагчдад хичээллэж, тэдний ярих, илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлж ажилласан. Сургуулийн хэмжээнд 3-р улиралд “Утгын чимэг- 2019” уралдааныг зохион байгуулж, дугуйлангийн 19 сурагч, бага ангийн 10 сурагч оролцож авьяасаа сорин уралдлаа. Мөн ахлах ангийн сурагчид бага ангийн сурагчдад “Ахуйн соёл”, “Хог хаягдал”, Ахмад үеэ хүндэтгэе” сэдэвт лекц ярилцлагыг нийт 119 сурагчдад 3 баг болон хуваагдаж ярилцлага өрнүүлэн сургалтыг зохион байгууллаа. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.“Утга зохиолын дугуйлан”-г хичээллүүлж, сурагчдын бүтээлчээр унших чадварыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Яруу найргийн, илтгэл мэтгэлцээний дугуйлангийн сурагчдын тоо -Бүтээлчээр унших чадвартай хүүхдийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарааны үнэлгээ хийгдсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 70 |  |  |  |  |  |  | Дунд ахлах ангийн сурагчдын дунд Монгол бичгийн дугуйланд “Уран бичлэг”-ийн төрлөөр 7 сурагч, “Хичээнгүй бичлэг”-ийн төрлөөр 21 сурагч, “Хурдан уншлага”-ын төрөлд 25 сурагч суралцдаг. “Үндэсний бичиг үсэг”-ийн баяраар тайлангаа хийсэн. Мөн уран уншлагын дугуйланг дунд ангийн 21 сурагчдад хичээллэж, тэдний ярих, илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлж ажилласан. Сургуулийн хэмжээнд 3-р улиралд “Утгын чимэг- 2019” уралдааныг зохион байгуулж, дугуйлангийн 19 сурагч, бага ангийн ангиасаа шалгарсан 10 сурагч оролцсон. Бага ангийн сурагчдын дунд Бяцхан сэтгүүлч, Хичээнгүй бичигтэн, Алдаагүй бичигтэн ,Бяцхан жүжигчид,дугуйлан хичээллэж сурагчдын эх хэлний чадваруудыг хөгжүүлснээр сурагчдын зөв бичих чадвар 58%, сайхан бичих чадвар 64%, бүтээлчээр унших, өөрийгөө зөвөөр илэрхийлэх чадвар 76% бүрч 4-5% ахиц гарсан Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |
| 2 | Боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно. |  |  |  |  |  |  | 5.Хичээл, сургалтаас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанарыг сайжруулж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | Багш нар нийт 12 төрлийн сонгон дугуйлан хичээллүүснээр 78% нь сонгонд хамрагдаж байна. Үндэсний бичиг үсэг, технологи, найрал дуу,теннис ба волейболын секц дугуйлангууд үйл ажиллагаагаараа тэргүүлж байна. Иргэн Д.Энхсайхан ба П.Сосорбарам нар шагайн ба шатрын дугуйлан хичээллүүлж тодорхой амжилтуудыг гаргалаа. Шагайн харвааны сурагчид Аймгийн Аварга шалгаруулах “Шагайн харваа”-ны тэмцээнд оролцож багаараа 1-р байр ,5 хувийн амжилтаараа медиаль үртсэн амжилтуудыг гаргалаа. Бөхийн секцийн 6сурагч , 3-р сард зохион байгуулагдсан.МУ гавьяат дасгалжуулагч улсын арслан Сосорбарамын нэрэмжит жудо бөхийн Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, МУ гавьяат тамирчин Үүрцолмонгийн нэрэмжит аймгийн аварга шалгаруулах самбо бөхийн тэмцээнд оролцсоноос:. 10а ангийн сурагч Ү. Баасанбаяр жудо бөхийн 60 кг төрөлд алт, чөлөөт бөхийн төрөлд мөнгө, самбо бөхийн төрөлд хүрэл медаль авч хүүхдийн спортын наадамд оролцох эрхээ авлаа. Мөн 6а ангийн сурагч Ү. Мөнхчимэг жүдо бөхийн 48 кг төрөлд хүрэл, самбо бөхийн төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн амжилтыг гаргав Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.“Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тухайн жилд тохижигдсон “Багш хөгжлийн төв” |  |  |  |  |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .“Багш хөгжлийн төв”-ийг тохижуулж , багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулж байна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | Багш хөгжлийн танхимдаа интернеттэй болсон Багш нарын хандиваар нийт 250000 төгрөг цэвэршүүлэгчтэй ус буцалгагч, номын тавиур зэрэгт зарцуулагдсан. “Багш хөгжлийн төв”дөө ном уншлагын цагаа зохион байгуулж хэвшлээ. ЗАН- ын ажлууд багш хөгжлийн төвд хийгдэж хэвшлээ. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Сургалтын материал хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг ээлж дараалалтайгаар зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Шаардлагад нийцсэн ангийн хувь-60% |  |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дэлхийн банкны тэтэглэгт хөтөлбөрт хамрагдаж өнгөт принтер,узель,зурагт...гм “сая гаруй төгрөгний хэрэглэгдэхүүн авсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  | 2018-2019оны хичээлийн жилд нийт 16кабинет аттестачилснаас 14кабинет шалгуурт хүрч гэрчилгээжүүлэв.Кабинетийн материаллаг орчинг сайжруулах 9сая гаруй төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдэв.Үүнд багш ажилчдын хандиваар физик ба математикийн кабинетын шалыг 1,9сая төгрөгөөр пракеталж,улсын төсвөөр3,5сая төгрөгний багаж хэрэгсэл физикийн тоног төхөөрөмжийн баяжилт хийгдэж,эцэг эхийн хандиваар бага ангийн кабинет бүр 3үйлдэлт принтер, зурагттай болж сургалтын хэрэглэгдэхүүний чанар үзэмж сайжирлаа. Кабинетаар хичээллэж кабинетийн үйлчилгээ 85,6%д хүрлээ. 1-р ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох чадварыг хөгжүүлэх төслөөр 13,175сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт 9сараас хийгдэж байна. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |
| 3 | Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно. |  |  |  |  |  |  | 8.Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.Гэрэлтүүлэг-2 б.Гарц-2 в.камер3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааний хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сурагчдыг болзошгүй эрсдэлээс хамгаалахыг тулд сургуулийн орчны эрсдлийн шалгалтыг 2удаа хийж “Хүүхэд хамгааллаын бодлого”-оор бүх багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. Бага ангийн сурагчид ба дотуур байрны сурагчдыг “Гараас гарт”хөтөлбөрт хамруулан багш ажилчид хариуцлагын гэрээтэй ажиллаж байна. Нийгмийн ажилтан Б.Баасанбат нь “Хүүхэд өсвөр үеийнхний хөгжил, хамгааллын хөтөлбөрийг дэмжсэн “Оролцоод хөгжье” сургалт, “Хүүхдийн эрх, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр багшийн оролцоо”,“Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай хүүхэдтэй ажиллах, хүний эрх ба хүн худалдаалах гэмт хэргийн хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сургалтуудыг хийж,бүх багш нар 100% хамрагдлаа. Сумын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран Сургуулийн дунд , ахлах ангийн сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цахим ертөнц дэх хүүхэд хамгаалал, хорт зуршил, мансууруулах бодис, гм гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтын 4удаа зохион явууллаа. Сургалтанд 7-11р ангийн 52 сурагч хамрагдсан. НА ганцаарчилсан уулзалт зөвлөгөөг 15 хүүдэд үзүүлсэн. .Тандалт, судалгааг бүх сурагчдыг хамруулан жилийн турш хийж байна. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9.Сургуулийн “Хяналтын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг сайжруулан, эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилж, хоолны халдвар гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хоол тэжээлийн хордлогот халдвар гаргахгүй байна |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургуулийн “Хяналтын зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж үдийн цай ,ба орчины цэвэрлэгээ гар угаалт гм хяналт хийн ажиллаж байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | “Хяналтын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилж, хоолны халдвар гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.Үүнд: 1. Сургуулийн хариуцлагатай жижүүрүүд өдөр тутамд 2. Жижүүр багш ба бага ангийн багш нар өдөр тутамд 3. Дотоод хяналтын зөвлөлийн гишүүд улиралд 2удаа хяналт хийж урьдчилан сэргийлж байна. Сумын хөндлөнгийн баг 2удаа хяналт шалгалт үнэлгээ хийж зөвлөмж өглөө. Сургуулийн эмч ба хяналтын зөвлөл 2 удаа хамтарсан хурал хийсэн. 14хоног тутам хоолны цэсээ өөрчлөж хэвшлээ. Үдийн цай ба дотуур байрны хоолны илчлэг нормтив хэмжээндээ хүрдэг. Дотуур байрны сурагчдын хоолны илчлэг сар бүрийн мэдээг БСУГ –д явуулдаг. Илчлэг 2820%-тай. Орон нутгаас мах, сүү, аарцаа нийлүүлдэг. Шинжилгээнд хамрагдсан бүтээгдэхүүнийг нийллүүлдэг. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Хүүхэд залуучууд, иргэдэд тухайн шатны боловсролыг нөхөн олгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Боловсрол нөхөн олгосон хүний тоо |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 иргэн |  |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа бгүй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 иргэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 иргэн |  |  |  |  |  |  |  | Багийн дарга нартай хамтран сумын нийт айл өрх, иргэн бүрт судалгаа явуулан зохих шатны боловсрол эзэмшээгүй хүүхэд залуучуудыг нөхөн сургалтанд хамруулсан. Нийт хамрагдсан хүний тоо 19 бөгөөд суурь боловсролд 9, бүрэн дунд боловсролд 10 хамрагдаж байна. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны сургалтыг иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сум, баг, ТББ-тай хамтран явуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот, захиалгат,амьдрах сургалтад хамрагдсан хүний иргэдийн тоо |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэдэд бичиг үсгийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор үндэсний бичгийн сургалтыг 3 удаагийн сургалтаар 25 иргэнд, гэр бүл, ёс суртахуун-төлөвшил, гоо зүй- мэдрэмж, амьдрах ухааны сургалтыг нийт 52 иргэнд явуулсан. Гар урлал, даалин оёх, шүр хэлхэх сургалтад нийт 15 иргэн хамрагдсан. Хэрэгжилт -100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Сургуулийн өмнөх боловсрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  | 12.Цэцэрлэгийн ердийн болон хувилбарт сургалтын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цэцэрлэгийн ердийн болон хувилбарт сургалт 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  |  | 2018-2019 оны хичээлийн жилд 2-5 насны хүүхэд 193 байгаагаас Танхимд-90 хүүхэд, Хувилбарт сургалтанд-82 хүүхэд хамрагдсан. Хэрэгжилт-100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно. |  |  |  |  |  |  |  | 13.“Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тухайн жилд багш хөгжлийн төвийг стандартын дагуу тохижуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 оны хичээлийн жилд багш хөгжлийн төвийг шинэчлэн тохижуулан ажилласан. Багш нар өөрсдийн хуримтлалын мөнгөнөөс 600,0 төгрөгний тоног төхөөрөмж авсан байгаа. Хэрэгжилт-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.Сургалтын материал хэрэглэг-дэхүүн, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг ээлж дараалалтайгаар зохион байгуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн хөгжлийн сан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Бүлгийн тоглоом наадгай “модон тоглоом” Гадаа талбай тохижилт “Иж бүрэнтоглоом” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эцэг эхийн хандив тусламжаар бүлэг бүр 600,0 төгрөгний тоглоом наадгай авсан. Багш нарын дунд гар бүтээлийн уралдааныг 3 удаа зарлаж анги бүлэг бүр хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хэрэглэгдэхүүнийг хичээл үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байна. Анги бүлэг бүр байгалийн булан, номын санг шинэчлэн тохижуулсан. Хандив тусламжаар 1800,0 төгрөгний тохижилт хийгдсэн. /Зурагт, тоглоом, тавиур гм/ 6 сая төгрөгний зөөлөн эдлэлийн шинэчлэл хийгдсэн. Хэрэгжилт-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.Гэрэлтүүлэг- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.1 В.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүүхдийн сургалтын орчинг үргэлж сайжруулж хүүхэд бүрийг эрсдэлд өртөхгүйгээр хамгаалах нөхцлийг анхааран ажилладаг. Хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхийн тулд Байгалийн буланг шинэчлэн тохижуулсан. Гадаа сүүдрэвчийг шинэ материал ашиглан хийж будаж бэлэн болгосон. Явган хүний зам талбай 10 м хийгдсэн. Хэрэгжилт-70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.Цэцэрлэгийн “Хяналтын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг сайжруулан, эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилж, хоолны халдвар гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хоол тэжээлийн хордлогот халдвар гаргахгүй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Цэцэрлэгийн хяналтын зөвлөл нь төлөвлөгөөний дагуу 2 удаа үзлэг шалгалтыг явуулсан байгаа. Хоолны хордлого гаргалгүй ажилласан. Хүүхдийн хоолны илчлэг-1600кк байна. Хэрэгжилт-100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Cоёлын хөгжлийн салбар Соёл, урлагийн байгууллагын материаллаг бааз, мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг сайжруулж, үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгэний цар хүрээг нэмэгдүүлж материаллаг баазыг жигд сайжруулна |  |  |  |  |  |  |  | 17.Хөдөөгийн иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлж цар хүрээг өргөжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүрч үйлчилэх иргэдийн тоо-1226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  | 1,2,3-р улиралын байдлаар хөдөөгийн 3 баг сумын төвийн 1 багийн хурал өдөрлөгийн арга хэмжээг багийн засаг дарга нар болон багийн ИНХ-ын дарга нартай хамтран соёлын төвдөө зохион байгуулж соёлын олон талт арга хэмжээнүүдийг зохиолоо үүнд нийт 338 иргэн хамрагдсан. Мөн 7,9 10-р саруудад хөдөөгийн багт очиж соёлын болон төрийн үйлчилгээний олон талт арга хэмжээнүүдийг ИТХ-ын төлөөлөгчидтэй хамтран явууллаа. Үүнд нийт давхардсан тоогоор 780 гаруй хүн хамрагдсан байна -Шинэ номын үзэсгэлэн -Угийн бичгийн сургалт -Соёлын төвийн ойтой холбоотой мэдээлэл -АХА тэмцээн “Малчид дуулж байна” тэмцээнд нийт 61 хүн оролцож 220мянган төгрөгийн зардал гарган 9 хүнийг шагнаж урамшуулан соёлын төвд нэг удаа тоглолт үзэх эрх олголоо Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Дуу, Үндэсний хөгжмийн 2 төрлийн дугуйлан хичээлүүлнэ.Үүнээс: Шанзанд-6 Даралтат хөгжимд-6 Дууны дугуйланг 20 насанд хүрэгч болон хүүхдэд хичээлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дуу Үндэсний хөгжмийн дугуйланд сургуулийн 28 хүүхэд насанд хүрэгчдээс 4 иргэнийг хамруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | бүжгийн дугуйланд 38 хүүхэд, морин хуур хөгжмийн дугуйланд 3 хүүхэд, утга зохиолын дугуйланд 4, шагайн харваанд 8, түргэн хэллэг жүжгийн дугуйланд 8 нийт 61 суралцагч хичээллэж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Үндэсний болон орчин үеийн бүжгийн дугуйлан хичээллүүлнэ Үүнд: үндэсний бүжгийн дугуйланд-10 Орчин үеийн бүжгийн дугуйланд -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үндэсний болон орчин үеийн бүжгийн дугуйланд сургууль цэцэрлэгийн 30 хүүхдийг хамруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Бүжгийн дугуйланд цэцэрлэгийн насны 12, 1-5-р ангийн нийт 16 сурагч, ахлах болон дунд ангийн 10 сурагч суралцаж байна /Нийт 38 суралцагч/ Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.Соёлын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлж хөгжим техник хэрэгсэлээр хангана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөгжим техник хэрэгсэлийн хангалтыг -100%-д хүргэнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөгжим техник хэрэгсэл хангалттай ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номын санг “Хүний хөгжил-мэдээллийн төв” болгоно. |  |  |  |  |  |  |  | 21. Иргэдийн оюуны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг бий болгож уншигч үйлчлүүлэгчдийг мэдээ мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын иргэдэд 10196 ширхэг номоор үйлчилнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2260 |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  |  |  |  |  | Байнгын уншигч 332, ирэгсэд 1022, 3541 ном, хэвлэл, мэдээллийн материалаар ханга үйлчилсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.Айл өрх бүрийг номын сантай болгох, ном унших соёлд гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлэх аяныг өрнүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 өрхийг номын сантай болгоно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | Номын сантай өрхийн тоо 48. Энэ онд 8 айлыг өрхийн номын сантай болгох зорилт тавин ажиллаж төрийн албан хаагчидад зөвлөмж өгч номын сантай болголоо нийт номын сантай өрхийн тоо 68. Хэрэгжилт 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.Соёлын төвийн номын сангийн фонд баяжилтыг нэмэгдүүлж “Моndldlo”программын ашиглалтыг сайжруулан цахим үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шинээр ирсэн ном, хэвлэлийг электрон каталогит оруулах Цахим программд оруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 онд 75000 төгрөгийн 4 ширхэг номыг төсвөөс, 150,000 төгрөгийн 50 ширхэг номыг хандиваар авч нийт 225000 төгрөгийн 54 ширхэг номоор баяжилт хийгээд байна Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОНСТ-ыг түүх соёлын иргэншил нийгмийн аж ахуйн материалын түгээмэл толь мэдээлэл,мэдлэгийн их сурвалж болгож соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  | 24.Соёлын биет бус өвийг бүртгүүлж , хадгалан хамгаалах, хойч үед өвлүүлэн уламжлуулах сургалтыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өвлөн уламжлагчдын тоо 25 өссөн дүнгээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2019 онд шинээр 2 иргэнийг бүртгэж БМСанд оруулахаар зорилт тавин ажиллаж байна СББӨ-ийг уламжлан өвлөгчдийн тоо -22 болно Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Соёлын биет болон биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын аймгийн анхдугаар зөвлөгөөн бичил наадамд оролцоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анхдугаар их наадамд оролцоно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 он Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын анхдугаар “Урлагын их наадам”-ийг сумын түвшинд эхний шалгаруулалтыг 2018.06.25-ний өдөр зохион явуулж 4 ай саваар 8 оролцогч шалгарсан. 6.29нд аймагт СББӨ-ийн наадамд оролцуулж Тэндээс шалгарсан хоёр өвлөн уламжлагчийг 8-р сарын 9-12нд улсын СББӨ ийн анхдугаар их наадамд амжилттай дэмжин оролцуулсан Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Соёлын төвийн 30н жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  | 26. Ойг угтаж соёлын төвийг ээлж дараалан урсгал засварт оруулах бэлтгэл ажлыг хангуулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-5-р сард байгууллагын дотоод нөөц боломжоор үүдний хэсэгт хоёр цэцгийн мандал хийж цэцэг тарьлаа. Мөн хуучин хийсэн 10 цэцгийн мандлыг сэргээн будаж цэцгийн үр суулгалаа. Авто зогсоолийн хэсгийг будаж сэргээв /нийт өртөг 254000 төг/ ОНХСангийн хөрөнгөөр Соёлын төвийн дээврийн дулаалгын болон ус зайлуулах хоолойн засварын 9 сая төгрөгийн ажил хийгдсэн. мөн гадаа монгол бичгэн хаяг гэрэлтүүлэг тавьлаа /өртөг нь 300,000+ 200,000+25000/ Мөн шинэ 00-ийг барьсан. Нийт хөрөнгө 9,779,000 төг Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Биеийн тамир спортын хөгжлийн салбар Хүн амыг идэвхитэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх, таатай орчин бүрдүүлж, шилдэг тамирчдыг бэлтгэн гаргана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  | 27. Бие бялдар хөгжил чийрэгжилтийн сорил судалгаанд бүх насны иргэдийг хамруулж, үр дүнг тооцон, судалгааны баг ажиллуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ББХЧ-ийг сорил судалгаанд хамрагдсан хүний тоо /эзлэх хувь/ Зохих түвшинд хүрсэн хүний тоо /эзлэх хувь/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4% |  |  |  |  |  |  |  | 56.2% |  |  |  |  | Бие бялдар чийрэгжилтийн судалгааг 3-64 насны 430 хүүхэд, насанд хүрэгчдээс авч сорилын программад шивсэн. Хэрэгжилт 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28. Нийтийн биеийн тамир, иог, бясалгал, зохистой хөдөлгөөн –өөр хичээллэх, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Илүүдэл жинтэй хүний эзлэх хувь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5% |  |  |  |  |  |  |  | 35.0% |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд 2019 онд спортын 10 төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Хуваарийн дагуу тэмцээн уралдаануудыг зохион байгуулж байна. Төгсөгчдийн дундах гар бөмбөгийн тэмцээнд 72 хүн хамрагдсан. Хүүхдийн эрхийн хамгаалах өдрийн хүрээнд Тэр бөхийн нэр хэний хэн бэ? Хүүхдийн бөхийн барилдаан, 3*3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг ЕБС-ийн сурагчдын дундон байгууллаа. Сар шинийн баярт зориулан 6-7 настай хүүхдүүдийн дунд “хуйрнан шуугигч” хүүхдийн үндэсний бөхийн барилдааныг зохион явуулсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.Биеийн тамирын гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын үлгэрчилсэн загварыг гаргаж, аялалын маршрут тогтоон, тохижилтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НБТ чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан тоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 хоног бүрийн лхагва гарагийг нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр болгон энэ өдрөөр төрийн албан хаагчид зааланд тоглодог. 11:00 байгууллага бүр дээр ажлын байран дахь дамгал хөдөлгөөнийг хийж хэвшээд байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Эрүүл мэндийн хөгжлийн салбар Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг анхаарлын төвд байлгаж, иргэдэд эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадал хэвшил олгох мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэн, халдварт болон халдварт бус өвчнийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. Эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  | 30.Сумын Эрүүл мэндийн төвийн эхчүүдийн амрах байрыг тохижуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн иргэд байгууллагийн хандив, тусламжаар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эхчүүдийн амрах өрөө байрыг стандарт шаардлагын дагуу тохижуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эрүүл мэндийн төвийн эхийн амрах байрны тохижилтийг стандартын дагуу зохион байгуулж аймгийн хэмжээнд 5 дугаар байранд орсон үзүүлэлтэй. Эхийн амрах байраар 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 15 эх амарсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.Зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангалтыг нэмэгдүүлж, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдээр эм тарианы үнийг 1-р шатлалд гаргауулахгүй байх арга хэмжээг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Эмийн санхүүжилтээр - Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангалтын хувь 90-95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93% |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | Иргэдэд үйлчлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд 33 төрлийн эм байх ёстойгоос тус сумын ЭМТ-д 33 эм байна. Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангалт 100% байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32.Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэн, эмийн сангийн эмийг жороор хөнгөлөлттэй үнээр олгодог үйл ажиллагааг хэвшүүлэх арга хэмжээ авна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ-ийн даатгал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жороор олгосон хөнгөлттэй эмийн санхүүжилт нэмэгдсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны 10 сарын байдлаар хөнгөлөлтэй эмийг 418 хүнд 6416000 төгрөгний эмийг ард иргэдэд олгосон. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33.Сумын эрүүл мэндийн төвийн авто машины парк шинэчлэл хийнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Авто машиныг шинэчлэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 онд фарк шинэчлэлтийг хийж шинэ фургон атвомашинтай болсон. 2020 онд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар түргэн тусламжийн машинтай болохоор төсөвт тусгагдсан. Хэрэгжит 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг түлхүү авч хэрэгжүүлэн, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна. |  |  |  |  | 34.Жирэмсний хяналтыг сайжруулж, эхийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллан, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эх, нялхас, хүүхдийн эндэгдлийн түвшин, жирэмсний эрт хяналтын хувь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - промиль 00 промиль 00 промиль ЖЭХяналт: 100% - промиль 00 промиль 00 промиль ЖЭХяналт:90% - промиль 00 промиль 00 промиль ЖЭХяналт: 94% - промиль 00 промиль 00 промиль ЖЭХяналт 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эх хүүхдийн эндэгдэлгүй ажилласан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35.Нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэн, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоог нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан иргэдийн хувь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | Зонхилон тохиолдох халдварт бус үзлэгийн зорилтод насны иргэдийг хамруулан ажилласан. - Артерийн гипертензи үзлэгт 407 хүн хамрагдахаас 407 хүн хамрагдаж 100% - Чихрийн шижин хэв шинж 2 үзлэгт 517 хүн хамрагдахаас 517 хүн хамрагдаж 100% - Умайн хүзүүний үзлэгт 144 хүн хамрагдахаас 94 хүн хамрагдаж 65,2% - Хөхний өмөнгийн үзлэгт 533 хүн хамрагдахаас 493 хүн хамрагдаж 92,5% Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Эрүүл мэндийн байгууллагыг орчин үеийн оношлогооны тоног төхөөрөмжөөр хангаж, нотолгоонд суурилсан эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлнэ. |  |  |  |  | 36.Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОНТ 10,0сая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөтөлбөрийн шаргуур үзүүлэлтийн дундаж хувь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөрийн хүрээнд 15-39 насны 479 хүн хамрагдахаас 98 хүн хамрагдсан 40-64 насны 110 хүн хамрагдахаас 36 хүн хамрагдсан 65 дээш насны 72 хүн хамрагдахаас 27 хүн хамрагдаж нийт 661 хүн хамрагдахаас 161 хүн хамрагдаж нийт 24%-тай. Элэгний В, С Вирус эсрэг гарсан хүмүүсээс вирусын идэвхижил тодорхойлох шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоо 16. 2019 онд өөр газарт хамрагдсан иргэдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж хэрэгжилтийн хувийг нэмэгдүүлсэн. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37.БЗДХ, сүрьеэ, бруцеллёз өвчнийг эрт илрүүлэх болон шүдний эмч нарын үзлэг оношлогоог нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үзлэг, оношлогоо зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | БЗДХ-ын үзлэг шинжилгээ оношлогоонд 67 хүн хамрагдаж шинээр илэрсэн тохиолдол байхгүй. БЗДХ-ын сургалтыг ард иргэдэд 3 удаа 62 хүнд зохион байгуулсан. Бруцеллёзын үзлэг шинжилгээ оношлогоонд 15 хүн хамрагдсан байна. 2018 онд 1 хүн шинээр сүрьеэ эерэг гарч багийн эмчийн хяналтанд орж эмээ ууж эдгэрч хяналтаас гарсан. Хавьтлын 2 хүнийг цэрний шинжилгээнд явуулж сөрөг гарсан. 2019 оны 9 сарын 18,19 ны өдрүүдэд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нүүдлийн амбулатрийн цээжний гэрэлд 127 иргэдийг хамруулж дээд шатлалд 7 хүний цэрийг цөөвөрлөсөн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38.Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчин, ялангуяа улаан бурхан, улаанууд зэрэг өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улаан бурхан, улаанууд дархлаажуулалтын хамралтын хувь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  | 99.19% |  |  |  |  | 2019 онд улаан бурхан улаанууд эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтанд хамрагдах 10-18 насны 282 хүүхдээс орон нутагт оршин суугаа 141 хүүхэд хамрагдахаас 142 хүүхэд /түр оршин суугч 2/ хамруулж хамралт 100%-тай Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39. Сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн тоног, төхөөрөмжийн стандарт хангалтыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулна. 1.нярайн дулаацуулах ор 2.эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн цуглуулага авах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ, ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сум, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалтын хувь, ашиглалт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЭМТ: 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЭМТ: 88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЭМТ: 89% |  |  |  |  |  |  | СЭМТ: 90% |  |  |  |  | Төв аймгийн засаг даргын сангаас 2019 оны 04 сарын 25 нд мобайлт теннологи багаж тоног төхөөрөмжтэй болж үзлэг шинжилгээг 15 хүнд хийсэн. ОНХСангаас 31,5сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр тендэр зарлагдаж гэрээ байгуулах шатанд явагдаж байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллыг сайжруулан, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. |  |  |  |  |  | 40.Ажил олгогчийн үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар шинэ ажлын байр бий болгон бүртгэлжүүлж, мэдээллийн сан үүсгэн ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улс, орон нутгийн төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж хагас жилийн тайлан мэдээ, холбогдох судалгааг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт хүргүүлсэн. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж 86 хувьтай дүгнүүлсэн. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41.Хөнгөлөлттэй зээл, хөтөлбөр, төсөлд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг хамруулах замаар ажлын байр бий болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХЭДС, ЖДҮДС, СХС, /20.0 сая төгрөг/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шинээр бий болох ажлын байрны тоо 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Жилийн эцсийн байдлаар ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрөөс С.Бат-өлзий /үсчин, халуун ус-3 сая/ Д.Сампилноров /эсгий-3 сая/, П.Мөнхгэрэл /сүлжмэл эдлэл-3 сая/ жижиг зээлээс 4-р багийн иргэн Б.Цэнд /арьс шир-5 сая/ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрөөс Б.Балжмаа /2,5 сая оёдол/ МХЭДХөтөлбөрт 5 өрх /23 сая/ сум хөгжүүлэх сангаас 4 иргэн 30 сая төгрөгийн санхүүжилт авч нийт 20 шинэ ажлын байр бий болсныг бүртгэж мэдээлсэн. 2017онд 19 шинэ ажлын байр, 2018 онд 22 шинэ ажлын байр бий болсон. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажлын байранд зуучилна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ажилд зуучлагдах иргэдийн тоо 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Жилийн эцсийн байдлаар сумын эрүүл мэндийн төвд-2, ерөнхий боловсролын сургуульд-12, ЗТДГ-1 уурын зуух-4, шатахуун түгээх станцд 1 иргэнийг нийт 20 иргэнийг ажилд зуучилсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомж стандартыг мөрдөж хэвшүүлнэ. |  |  |  |  |  | 43.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” дэд хөтөлбөр шинэчлэн гаргаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХЭДС ОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” сарын аяны хүрээнд ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг зохион байгуулсан. Төрийн албан хаагчдад ХАБЭА-н талаар сургалт, сурталчилгаа хийж, гарын авлага тараасан. Ажлын хэсэг албан байгууллагуудад удирдамжийн дагуу шалгалт хийн зөвлөмж зөвлөгөө өгсөн. 4-р сард хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр сумын ХАБЭА-н зөвлөлийн дарга болон сумын халаалтын төвийн ХАБЭА-н ажилтан нар сургалтанд хамрагдсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Нийгмийн халамж хамгааллын үйлчилгээг зорилтот бүлгэд чиглүүлнэ. |  |  |  |  |  | 44.“Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХЭДС, ЖДҮДС, Халамжийн сан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд баг тус бүрээс 20 нийт 80 өрх сонгон өрхийн гишүүдтэй хамтран өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар 5 залуу малчин өрхийг малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт, 1 иргэнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт, 1 иргэнийг ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт, 1 иргэнийг сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамруулан 13 иргэнийг байнгын ажлын байртай болгосон. Ямаа самнах, хонь хяргах, хадлан хадах, оготно устгах түр ажлын байранд зорилтот өрхийн 30 иргэнийг ажиллуулж түр орлогоор хангасан. Зорилтот 11 өрхийн 51 иргэнд хүнсний эрхийн бичиг олгож хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар хэрэгжүүлсэн "гэр" хөтөлбөрийн хүрээнд 3 өрхийг гэртэй болгосон. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр зорилтот өрхийн 3 өрхийн 3 хүүхдэд хамтарсан багтай хамтран бэлэг гардуулсан. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 56 иргэн хамрагдаж, давхардсан тоогоор 72 иргэн сургалт сурталчилгаанд хамрагдсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45.Өрх толгойлсон эцэг, эх, өндөр настан зэрэг нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрхөд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Халамжийн сан 30 сая төгрөг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүнс тэжээлийн дэмжлэг шаардлагатай. 20 өрхийн 115 иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг сар бүр үзүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Судалгааны үр дүнгээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-12 дугаар сарын хүнсний эрхийн бичгийг олгож дууссан ба нийт 24 өрхийн 117 иргэнд 18.152.000 төгрөгийн хүнсний эрхийн бичиг олгосон. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч байгаа өрхийн ажилгүй иргэдийн судалгааг гаргаж ажилгүй 13 иргэнийг ямаа самнах болон оготно устгах, хонь хяргах, нийтийг хамарсан ажилд ажиллуулан түр ажлын байраар хангасан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НХС 5 сая төгрөг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амьжиргааны 1-5 түвшний зорилтот бүлгийн өрхийн иргэний орлогыг нэмэгдүүлж нийгэмшүүлсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1өрхийн 2 иргэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1өрхийн 2 иргэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1өрхийн 2 иргэн |  |  |  |  |  |  | 1өрхийн 2 иргэн |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47.Аймгийн ахмадын амралтын газрын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйлчлүүлсэн хүний тоогоор 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Жилийн эцсийн байдлаар аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дэргэдэх ахмадын амралтанд 18 ахмад настныг амраасан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хөгжлийн салбар Иргэдээ эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах арга хэмжээ авч, ирээдүйд нийгмийн хамгаалалд хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, ирээдүйд нийгмийн хамгаалалд хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  | 48. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан, суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэд, даатгуулагчид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМД-д хамруулсан хүний тоо -295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200. |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 2019оны жилийн эцсийн байдлаар 415 -н даатгуулагчийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахаас 392 даатгуулагч хамруулж 95,4 %-ийн хэрэгжиллтэй ба 12,8 сая төгрөгийн шимтгэлийн эрүүл мэндийн шимтгэлийн орлого оруулахаас 14,0сая төгрөг орж 109,3 %ийн хэрэгжилттэй. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутаны, нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэд, даатгуулагчид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамрагдсан хүний тоо - 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150. |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 2019 оны хага жилийн эцсийн байдлаар сайн дурын даатгалд 180 даатгуулагч хамрагдахаас 142 даатгуулагч хамруулж 78,9 %-ийн хэрэгжиллтэй ба 53,9 сая төгрөгийн шимтгэлийн орлого төвлөрүүлэхээс 53,1 сая төгрөг төвлөрүүлж 98,5 % ийн хэрэгжилттэй байна: БИЕЛЭЛТ 88,7 % Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогч байгууллагуудыг орон нутагт нь нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тухай бүр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “ЭЛ СИ БИ” ХХК, “МӨНХИЙН ТАЛХ “ ХХК – эдгээр 2 компанид нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг суманд төвлөрүүлэн ажиллах саналыг 2 удаа Сумын Засаг даргын албан тоот хүргүүлсэн боловч 2019 оны хагас жилийн тайлангийн дараа сар 07-р сараас эхлэн орон нутагт нь төвлөрүүлэн ажиллах шийдэлд хүрсэн боловч одоог хүртэл ЭЛ СИ БИ ХХК нь УБ хотод толгой компани дээрээ төлсөөр л байна . МӨНХИЙН ТАЛХ ХХК НЬ суманд шимтгэлээ төлж байгаа 2019 онд шинээр 3-н ААНБ-ыг нийгмийн даатгалд хамруулсан Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 Нийгмийн бодлогын хөгжлийн салбар Нийгмийн салбарын хүний нөөцийг хангалтыг нэмэгдүүлэн, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, хүн амын өсөлт, хөгжилтэй үйлчилгээний нэр төрлийг уялдуулан зохицуулна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Гэр бүлийн үнэт зүйлийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих таатай орчин нөхцлөөр хангана Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.Гэр бүл батлах өрөөг тохижуулж, гэр бүлийн өдрөөр шинэ гэр бүлүүдийг батлах арга хэмжээ зохион байгуулах | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гэр бүл батлах өрөөний тоо – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 2019 онд 12 хосын гэрлэлтийг баталсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрүүл мэндэд чиглэгдсэн нөлөөллийн ажил зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургалтад хамрагдсан хүүхэд, эцэг, эхийн тоогоор 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | Сумын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран Сургуулийн дунд , ахлах ангийн сурагчдад цахим ертөнц дэх хүүхэд хамгаалал, хорт зуршил, мансууруулах бодис, гэх зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтын зохион явууллаа. Сургалтанд 7-11р ангийн 52 сурагч хамрагдсан. ЕБС-ийн 1-12-р ангийн 212 сурагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. Хэрэгжилт 40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.Залуучуудын талаар аймгаас баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 90% | Сумын залуучуудын бодлогыг 16 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2019 онд залуучуудын мэдээллийн санг 12 үзүүлэлтээр гаргасан. ЗДТГ-ын залуучуудын орон тооны бус зөвлөлөөс санаачлан залуучуудын хөгжлийн клубын үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. 31 залуу төрийн албан хаагч хамрагдаж байна. Сумын хэмжээний залуучуудын мэдээлл ийн санг 7 үзүүлэлтээр гаргасан.Сумын хэмжээнд 15-38 насны залуучууд 785 байна. үүнээс эр 442, эм 343. Хэрэгжилт 70% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн гаргаж хэрэгжүүлнэ. | Улсын төсөв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86% |  | 90% | Сумын нийгмийн салбарын боловсон хүчний судалгааг 5 жилээр гаргаж хүний нөөцийн мэдээллийн сантай болж цахим хэлбэрт оруулсан. Сургуулийн өмнөх боловсролд багшийн мэргэжлээр 1 оюутан, дунд сургуулийн багш мэргэжлээр 6 оюутан сурч байна. 2024 онд тэтгэвэрт гаргах боловсон хүчний судалгааг гаргасан. Хэрэгжилт 70% |  |  |
| 19 |  | Төрийн болон Төрийн бус байгууллагын түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөтгөнө. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.Ахмадын холбоотой хамтран ажиллаж жил бүрийн ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. | Сумын ЗДын нөөцын сан 1сая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Арга хэмжээний үр дүнгээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээнд 70 ахмадыг хамруулсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.Ажил мэргэлжийн туршлагатай ахмадаар ЕБС-ын сурагчдад мэдээлэл лекцүүдийг тавиулж ирээдүй хойчдоо мэдээлэл түгээж ажиллана. | Орон нутгийн төсөв, Халамжийн сан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургалтанд хамрагдсан сурагч, иргэдийн өссөн дүнгээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | 5 зорилт, 9 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүхий “Аймгаас залуучуудын талаар баримтлах бодлогын төлөвлөөгөө”-г батлуулж хэрэгжилтийг гаргаж сумын ИТХ-д хурлын тэрүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэжгилт 70% байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.Жендэрийн эрх тэгш байдлын нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх талаар нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургалтын тоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Жендерт суурилсан хүчирхийлэл сэдэвт сургалтыг төрийн албан хаагчдын лекцийн цагаар зохион байгуулсан. Сургалтанд 43 иргэн хамрагдсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |
| ЗУРГАА. НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Төрийн захиргааны хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Төрийн албыг “Мерит” зарчимд тулгуурлан чадавхижуулж, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцлийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Төрийн захиргааны байгууллагын хэрэгцээнд тулгуурлан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог мэргэшлийн шалгалтын үр дүнгээр нөхөн хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  | Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн үйлчилгээний албаны гүйцэтгэх, туслах ажилтны 10 сул орон тоог / багш 5, эмч 1, сувилагч 1, үйлчилгээний ажилтан 2 / үлгэрчилсэн журмын дагуу нөхсөн ба төрийн үйлчилгээний албаны 7 сул орон тоог нийтэд зарлаад байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Төрийн албан хаагчдыг ажлын байранд дадлагажуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр |  | Төрийн алба мэргэшсэн, чадварлаг болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн албан хаагчдыг сургаж чадавхижуулах хөтөлбөр 85%-тай хэрэгжсэн. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтуудад төрийн албан хаагчдыг хамруулж мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |  | Төрийн алба мэргэшсэн, чадварлаг болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны 3-р сард Хууль эрхзүйн мэргэжилтэн Гомбосүрэн Удирдлагын академиас зохион явуулсан ажлын албаны дотоод асуудал хариуцсан сертификатын сургалтанд 4 хоног сууж мэргэшил дээшлүүлсэн. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Төрийн албан хаагчдыг хуулийг дээдлэн асуудалд ноён нуруутай ханддаг, төлөв төвшин байдалд суралцуулан ёс зүй, хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, үр дүнд суурилсан урамшуулал, хариуцлага тооцох замаар төрийн байгууллагын нэр хүндийг өсгөнө. |  |  |  |  |  |  |  | 4.Төрийн захиргааны албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн чиг үүрэг, мэдлэг, ур чадвар, хариуцлага, ёс зүйн түвшин тогтоох ажлыг зохион байгуулж, үнэлгээнд тулгуурлан ажил сайжруулах, зөрчил арилгах чиглэлээр олон талт арга хэмжээ зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шалгалтад хамрагдсан байгууллага, ТЗАХ-ийн тоо, илэрсэн зөрчлийг арилгах ажлын үр дүнгээр |  | Зөрчил дутагдлыг арилгаж, стандартын зөрчилгүй болсноор төрийн албаны нэр хүнд дээшилсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 оны 2-р сард албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж төрийн бүх албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж баталгаажуулсан. Аудитын дүгнэлтээр 1 төрийн албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан. ЕББДС-ийн үйл ажиллагаанд ажил сайжруулах чиглэлээр хяналт шалгалт явуулсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Төсвийн шууд захирагч, нэгжийн менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт, мэргэшлийн түвшин, ёс зүйн үнэлгээг дүгнэж, урамшуулал хариуцлага тооцно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн дүнгээр |  | Үр дүнд суурилж урамшуулал, хариуцлага тооцсон байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн жинхэнэ албан тушаал хашиж буй 6 төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт 90%, ёс зүйн байдлын үнэлгээ 96.9%-тай дүгнэгдлээ. Төрийн албаны хуульд заасны дагуу 20-30%-ын урамшуулал тооцох ба хариуцлага тооцуулсан төрийн жинхэнэ албан хаагч байхгүй. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бүх шатны төрийн байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 6. Тухайн жилийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  | Дэвшүүлсэн зорилтууд бүрэн хэрэгжсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөт ажлын дагуу салбар салбарын чиглэлээр ТАХ-д хариуцан ажиллаж байна Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Байгууллагуудын цахим сүлжээг ашиглан иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн байдал, цахим хуудасны баяжилтын талаар хяналт тавьж зөвлөгөө өгч байгууллагын ил тод байдлыг хангуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гүйцэтгэлийн үр дүнгээр |  | Цахим хуудасны баяжилт 90 хувьд хүрсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын вэб хуудсанд 32 мэдээ оруулсан. Аймгийн хэвлэл мэдээллийн албанд 10 мэдээг зурагийн хамт бэлтгэн явуулснаас 4 мэдээ tov.gov.mn аймгийн сайтад нийтлэгдсэн. Сумын вэб хуудсанд шилэн данс, tender.gov.mn, сумын ИТХ-ын , сумын ИТХ-ын hural.mn сайтуудыг холбосон. Мөн Өндөрширээт мэдээ мэдээлэл, фасебүүк паже хуудас болон нүүр хуудсаар тогтмол мэдээ мэдээлэл бэлтгэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Бүх шатны төрийн байгууллага, удирдлагаас иргэддээ чиглэсэн уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийг тогтмол хийж гарсан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн эргэн хариу мэдэгддэг механизмыг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Засаг даргын нөөц сангаас 1,0 сая төгрөг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  | Уулзалт ярилцлага, хэлэлцүүлгийг тогтмолжуулна. Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг 95-аас дээш хувьд хүргэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нийт 86 удаагийн уулзалт, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоог 7076 иргэн хамруулж, 230 санал хүсэлт, тулгамдсан асуудлыг хүлээн авч, 197 асуудлйг шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэлийн хувь 86.5% байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.Багт тулгамдсан асуудлыг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж багийн өдөрлөгийг тогтмолжуулан төрийн бодлого шийдвэр, цаг үеийн шуурхай мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн төсвөөс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  | Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийг тогтмол хийдэг болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Багийн иргэдийн нийтийн хурлыг 8 удаа, багийн өдөрлөгийг 4 удаа зохион байгуулж багийн хэмжээнд тулгамдсан 13 асуудлаас 10 асуудлыг шийдвэрлэсэн. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Төрийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж, “Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-г боловсронгуй болгож иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 10. Нэг цэг, иргэний танхимын үйлчилгээг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн үйлчилгээг нэг дороос түргэн шуурхай хүртэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нэг цэг болон иргэний танхимаар нийт 1019 иргэнд 13 төрлийн төрийн үйлчилгээ үзүүлж, иргэдийн төрийн үйлчилгээний чанарт өгсөн сэтгэл ханамжийн үйлчилгээ 93.1%-тай байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгахад мэргэшсэн албан хаагчдыг улам чадваржуулан иргэд, ААН, олон нийтийн болон төрийн байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган, уялдуулан зохицуулж сурган дадлагажуулна. |  |  |  |  |  |  |  | 11. Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тухайн жилийн сумын засаг даргын нөөц сангаас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр |  | Гамшгийн эрсдэлийг бууруулж нийт иргэдийн 30%-ийг сургаж дадлагажуулсан байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хавсралт судалгааны бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэн. Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр аймаг, сумдын гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 91 бие бүрэлдэхүүнийг 2 удаа зарлан мэдээлэх дуут дохиогоор цуглуулж, бэлэн байдалд шалгалт хийж, хувийн бэлтгэлийг 69.3%, шинээр галын цохиур 28ш, троссон шүүр 9, малтуур 12-ийг нэмж хийлгэн, багаж хэрэгслийг 51.3% хангуулсан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Гамшиг осол, гал түймрийн аюул, тал хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дадлага сургалтыг бие бүрэлдхүүнд зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баг, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хэрхэн хэрэгжиж байгаад хяналт тавих. |  | Гамшиг осол, гал түймрийн аюулын үед хүний амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн хохирол багасах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гамшгийн үеийн зарлан дуудах дохиогоор мэргэжлийн ангийн 66 бүрэлдэхүүнийг цуглуулж газар хөдлөлтийн үеийн дадлага сургуулилтыг 1 удаа, иргэдийн дунд гал түймрээс сэргийлэх, гал түймрийн үед хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангах талаар 2 удаа сургалт зохион байгуулж, 42 тргэнийг хамруулсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Цэргийн штаб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан орон нутаг дахь Цэргийн штабын үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 13.Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Батлан Хамгаалах хуулийн дагуу явуулна. Иргэнд мөнгөн төлбөр тогтоох гэрээг байгуулж аймгийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлнэ. |  |  |  |  | . 26-27 насны иргэдтэй гэрээ байгуулж, мөнгөн төлбөрийг барагдуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэдийн төлбөр барагдуулж байгаа байдалд хяналт тавьж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тоо бүртгэлд бүртгүүлээгүй иргэдэд торгууль оногдуулна иргэдийн төлбөр барагдуулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цэргийн тоо бүртгэлийн ажил сайжирна. Цэргийн албанд явах иргэдийн тоо нэмэгдэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монгол улсад зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 98 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагууд болон цэргийн насны залуучуудын дунд “Дууут жагсаал”-ын тэмцээн зохион байуулж, 76 иргэнийг хамруулсан. Халх голын ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд ахлах ангийн 18 сурагч, цэргийн насны 21 залуучуудын дунд “Халх голын дайн ба түүхэн ялалт” сэдвээр сургалт явуулж, танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн зохиосон. Багийн засаг дарга нарын “Цэргийн бэлтгэл сургалт”-д 3 багийн засаг дарга, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 1 дүгээр бэлтгэл үүрэгтний сургалтад 2 иргэн, Халх голын ялалтын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд 10 сурагч, 1 багш хамруулж, нийт 132 иргэнд батлах хамгаалах бодлогыг сурталчилж ажилласан. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Хууль эрх зүйн салбарын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Хууль эрх зүйн сургалт мэдээллийн болон иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 14.Эрх зүйн сургалт мэдээллийн ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын засаг даргын нөөц сангаас 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эрх зүйн сургалт сурталчилгаанд хамрагдах хүний өсөлтийн хувиар |  |  |  |  |  |  |  |  | хүний тоог нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд 2019 онд мэдээлэх эрхзүйн сургалт сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаа. Иргэдэд гэр бүлийн хүчирхиййлийн тухай, газрын тухай, малын эрүүл мэнд, генитик нөөцийн тухай татварын тухай хуулиудаар, Төрийн албан хаагчдад нийгмийн даатгалын тухай, улсын бүртгэлийн тухай малын эрүүл мэнд, генетик нөөцийн тухай, татварын тухай, төрийн албаны тухай, албан хэрэг хөтлөлт стандарт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, ТАХ-ын шагнал урамшуулал, нэмэгдэл хөлс олгох тухай хуулиудаар мэдээлэл хүргэж давхардсан тоогоор 765 иргэн төрийн албан хаагч хамрагдсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн мэргэжлийн туслалцааг өргөжүүлэн сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж -хамрагдсан хүний өсөлт |  |  |  |  |  |  |  |  | Эрх зүйн үйлчилгээг чанаржуулж бүртгэл судалгаатай болгоно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Игэний танхимаар 6 иргэнд хуулийн зөвлөгөөг ганцаарчилж өгсөн байгууллагын дарга эрхлэгч нарын тушаал шийдвэр, албан хаагчдад гарын авлага бодлогын баримт бичиг боловсруулах талаар тухай бүр мэдээлэл өгч байна. Сумын хууль эрхзүйн мэргэжилтэн, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар бүх нийтийн эрхзүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 16 цагийн сургалтанд хамрагдаж эрхзүйн хөтчийн гэрчилгээтэй боллоо. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны байгууллагаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  | 16.Захиргааны хэм хэмжээний актыг төслийн шатанд нь сонсох, хянах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төсөв шаардлагагүй |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Захиргааны хэм хэмжээний шийдвэр гаргахад иргэд байгууллагын оролцооны хувь |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | Засаг даргаас сумын хэмжээнд дагаж мөрдөхөөр гаргасан 1 захирамжийг төслиийн шатанд нь сонсгох ажиллагаа, хэлэлцүүлгийг хиив. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулахад ЗДТГ-ын хамт олны дунд хэлэлцүүлэн баталсан. Сумын Засаг даргаас нэмж захиргааны хэм хэмжээний акт гаргаагүй болно Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.Нутгийн удирлагын байгууллагаас гаргаж буй бодлогын баримт бичиг, төсөв, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг төслийн шатанд хэлэлцүүлэх, хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавихад иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хууль шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналтад хамрагдсан хүний тоо |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийг төслийн шатанд нь иргэд албан хаагчдад танилцуулан санал хүсэлтийг тэмдэглэн ИТХ-аар батлуулсан., 2020 оны төсвийг иргэдээр хэлэлцүүлэн санал хүсэлтийг тусган ИТХ танилцууллаа. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иргэдийн оролцооны хувь Хамрагдсан хүний тоо |  |  |  |  |  |  | Жилд 2-аас доошгүй хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтийг иргэдэд 2-оос доошгүй удаа мэдээллэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТХ болон тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрийг хугацаанд нь хүргүүлсэн, Аймгийн Засаг даргын захирамж, ЗГ-ын тогтоол шийдвэрийг хугацаанд нь тайлагнахаар програмд холбогдох албан хаагчдаас хэрэгжилтийг аван шивж байна. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  | 19.Сумын хэмжээнд Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүний эрхийг хангах арга хэмжээний жил бүрийн төлөвлөгөний хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  | Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оны ажиллах төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байна. дотуур байрны суралцагчдаас амдрах орчны судалгааг аван нэгтгэж ЗДТГ-ын даргад танилцуулан ЕБС-д дүн мэдээг танилцуулан цаашид анхаарч ажиллах чиглэл танилцуулсан. Хүний эрхийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ИТХТХ-аар хэлэлцүүлэн 82.8% хувьтай хэрэгжиж байна 4 сард хүний эрх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг иргэдэд мэдээлсэн 42 иргэн, төрийн албан хаагчид хамрагдсан. Хэрэгжилт 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.Хүний эрхийн салбар хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэн чадавхийг бэхжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Салбар хороодын үйл ажиллагааны үр дүнг |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  | Хүний эрхийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийн дагуу хүнсний аюулгүй байдлын шалгалтыг 2019.04.29 болон 2019.05.23-нд 2 удаа хүнсний 7 дэлгүүрт татварын байцаагч Б.Алимаа, 4-р БЗД Б.Энхсайхан, хэсгийн төлөөлөгч Д.Батхуяг нартай хамтран Хатантуул, Ялалт хүү, Солонго, Сант хайрхан 4 дэлгүүр хугацаа дууссан бараа байхгүй. Худалдагчид нь эрүүл мэндийн шинжилгээний дэвтэртэй байсан. Ширээт хөгжил хоршооны дэлгүүр, Од, Сод супермаркет snickers, twix, mars, гурилан боовнууд хугацаа дууссан байсан. Зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авлаа Хэрэгжилт 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, хууль сахиулах болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулна |  |  |  |  |  |  |  | 21.Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтийн хувиар |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  | Архи гэр бүлийн хүчирхийллийн үндэс болох нь сэдэвт сургалтыг бэлтгэж багийн өдөрлөг, төрийн албан хаагчдын мэдээллийн цагаар сургалтыг хийж 200 иргэн хамрагдсан. Цагдаатай хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 12 өрхийн судалгаа гаргасан. 2 гэр бүлд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, анхан шатны зөвлөгөө өгсөн. Жилийн эцсийн байдлаар Архи бол гэр бүлийн хүчирхийлэлийн үндэс сэдэвт сургалтыг 1,2,3-р багийн өдөрлөг төрийн албан хаагчдын лекцийн цагаар зохион байгуулсан. Сургалтанд 120 иргэд төрийн албан хаагчид хамрагдсан. Хэрэгжилт 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, архивийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  | 22.Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | архивын сан хөмрөгийн баримтыг цахимд шилжүүлнэ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 2009- 2019 оны Засаг даргын захирамж, ЗДТГ-ын даргын тушаалыг скайнердан цахим архив үүсгэсэн албан хаагч мэргэжилтнүүдийн бичиг баримтыг он оноор цэхцлэн хатуу дискэнд хөрвүүлэн авч байна. Хэрэгжилт 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.Архивын программ суулгуулж, 2016 оны бүх захирамж тушаалуудыг цахимд оруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн төсөв 200 мян.төг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Архивын программ суулгахад 300,000 төгрөг зарцуулсан. 2009-2019 оны Засаг даргын захирамж, Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаалыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. Хэрэгжилт 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдэд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  | 24.Иргэдэд үзүүлэх бүртгэлийн цахим бүртгэлийг шуурхай болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэдэд үйлчилсэн үйлчилгээний тоогоор |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2018.11.01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн улсын бүртгэлийн багц хууль болон тэдгээртэй холбогдон гарсан дүрэм журмуудыг багийн өдөрлөг, ИНХ-уудаар сурталчилж иргэдийг мэдээ мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.2019 оны 10 сард Өндөрширээт суманд Иргэний бүртгэлийн ONLINE сүлжээ тавигдсанаар иргэд иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломж нөхцөлөөр хангагаад байна.Уг сүлжээ суманд тавигдсанаар иргэний бүртгэлийн 10 гаруй лавлагааг олгож буй бөгөөд бүртгэгчээс шалтгаалах алдаа дутагдал багасч байна. Иргэний бүртгэлийн тоо хэмжээ урьд онтой харьцуулахад төрөлт буурсан бол гэрлэлт, шилжилт хөдөлгөөний төрлүүд нэмэгдсэн байна.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухайд шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй байсан 1 ААН тус бүртгэлд хамрагдсан бол 1 ААН татан буугдсанд бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан байна.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нийт 35 иргэний газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээг олгоод байна. Хэрэгжилт 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НЭГТГЭСЭН: ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ:                       /Л.ЗОЛЖАРГАЛ/

ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА:                                               /Ц.БОЛДБААТАР/

ТӨВ АЙМГИЙН ӨНДӨРШИРЭЭТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР,

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХШҮ

2019.12.13                                                                                                                                                                                           Өндөрширээт сум

| № | Үзүүлэлт | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт |  |  |  |  | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 70 | 40 | 0 | Хугацаа болоогүй |  |
| 1 | Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого | 8 | 18 | 13 | 5 |  |  |  | 91,6 |
| 2 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн бодлого | 10 | 19 | 12 | 6 | 1 |  |  | 81,05 |
| 3 | Дэд бүтэц, төв суурингийн хөгжлийг хангах бодлого | 6 | 14 | 7 | 3 | 1 |  | 3 | 86,36 |
| 4 | Байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлого | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 |  | 1 | 80 |
| 5 | Нийгмийн хөгжлийн бодлого | 19 | 57 | 38 | 15 | 3 |  | 1 | 88,75 |
| 6 | Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын салбар | 12 | 24 | 8 | 16 |  |  |  | 80 |
|  | Нийт | 60 | 145 | 84 | 49 | 7 |  | 5 | 84,62 |

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН АЖИЛТАН                                      А.НЯМСҮРЭН

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                              Ц.БОЛДБААТАР