

“ЭРЧИМ ХӨГЖИЛ-2021” СУМЫН ХӨГЖЛИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 ОН

“Эрчим хөгжил-2021” сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан/2014-2018 оны эхний хагас жил хүртэл /

2018.06.11

***Ерөнхий зүйл***

Монгол улсын болон Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн баримт бичгүүдэд тодорхойлсон зорилго, зорилтуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сумын хөгжлийн бодлогыг тэдгээрийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн уялдуулах шаардлага тавигдаж байна.

Сумын нийгэм эдийн засаг, дэд бүтцийг нэгдмэл бодлого чиглэлтэйгээр хөгжүүлэх явдал нь хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг багасгах, цаашид орон нутаг эдийн засаг, нийгмийн хувьд бие даан хөгжих үндэслэл болох юм.

***Төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд:***

Төмөрбулаг сумын хөгжлийн төлөвлөгөө нь дараах зорилго,зорилтуудад чиглэж байгаа болно. Үүнд:

Сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болох эдийн засгийг бэхжүүлж, хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх

Төр, нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, хүмүүнлэг, эрүүл, соёлч, боловсролтой, амьжиргааны түвшин дунджаас дээгүүр өрх, иргэдийг төлөвшүүлэх

Байгаль орчноо хамгаалж нөөц баялгыг зүй зохистой ашиглан хүрээлэн буй орчны тэнцвэрийг хангах

***Төлөвлөгөөний хамрах үе шат***

Сумын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2014-2021 оны хугацааг хамран хэрэгжих бөгөөд хугацааны хувьд гурван үе шаттай байна.

* Эхний үе шат Хөгжлийн суурь орчинг бүрдүүлэх үе -2014-2017 он
* Хоёр дах үе шат Эрчимтэй хөгжлийн үе -2018-2019 он
* Гуравдах үе шат Тогтвортой хөгжлийн үе -2020-2021 он

 ***Хөгжлийн зарим үзүүлэлт судалгаа***

2018.06.11

Судалгааг холбогдох мэргэжилтнүүдээс авч нэгтгэсэн болно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | 2010 он | 2015 он | 2017 он | 2020 он | Анхаарах асуудал  |
| 1 | Нэг хүнд ноогдох | төгрөг | 104524 | 139534 | 167441 | 217673 |  |
| 2 | Хүн ам | тоо | 4133 | 4234 | 4367 | 4801 |  |
| 3 |  мал | толгой | 173893 | 223893 | 337748 | 438000 |  |
| 4 | Ажил эрхэлдэг хүн | Тоо | 1837 | 1845 | 1860 | 1870 |  |
| 5 | Ажилгүй хүн ам | тоо | 197 | 190 | 454 | 158 | Ажилгүйдэл өссөн |
| 6 | Өрх | Тоо | 1198 | 1410 | 1262 | 1800 |  |
| 7 | Малчин өрх | Тоо | 650 | 810 | 783  | 1100 |  |
| 8 | Малгүй өрх | тоо | 1300 | 1620 | 1840 | 2200 |  |
| 9 | Малчдын тоо | тоо | 1500 | 1800 | 1925 | 2000 |  |
| 10 | Бэлчээрийн усан хангамж | Хувь | 93 | 90 | 95 | 96 |  |
| 11 | Ургац тариалсан талбай | Га | 6,2 | 9,2 | 9 | 11,6 |  |
| 12 | Хураасан ургац | Тн | 62 | 32 | 30,5 | 37 |  |
| 13 | СӨБ хамрагдалт | Хувь | 46,6% | 50% | 51.4% | 80% |  |
| 14 | ЕБС хамрагдалт | хувь | 82% | 85% | 87% | 88% |  |
| 15 | Соёлын үйлчилгээний хамрагдалт | Хувь | 75% | 85% | 90% | 100% |  |
| 16 | Эхийг хамгаалсан булаг шанд | Тоо | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| 17 | Ногоон төгөл хөтөлбөр | Га | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |
| 18 | Эрүүл мэндийн сургалт үйлчилгээний хүн амын хамрагдалт | хувь | 90% | 93% | 95% | 100% |  |

Байршлын үзүүлэлтүүд:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Үзүүлэлтүүд |  |  |
| 1.1 | Аймгийн төвөөс зай | км | 73 |
| 1.2 | Улсын нийслэлээс | км | 700 |
| 1.3 | Хүн ам төвлөрсөн том зах зээл | км | - |
| 1.4 | Ханган нийлүүлэх төв | км | 73 |
| 1.5  | Хилийн гарц | км | 385 |
| 1.6 | Бүсийн төв | км | 95 |
| 1.2 | Газар нутаг |  | - |
| 1.2.1 | Нийт газар нутаг |  га | 2521720 |
| 1.2.2 | ХАА-н эдэлбэр газар | га | 94728,3 |
| 1.2.3 | Бэлчээр | га | 192667,2 |
| 1.2.4 | Хадлан | га | 16750,0 |
| 1.2.5 | Тариалангийн талбай | га | 303,0 |
| 1.2.6 | Үүнээс тариалдаг талбай | га | - |
| 1.2.7 | Атаржсан газар | га | - |
| 1.2.8 | Ойн нөөц | га | 56697,0 |
| 1.2.9 | Усны эдэлбэр газар | га | 288,0 |
| 1.2.10 | Тусгай хамгаалалттай газар | га | - |
| 1.2.11 | Зам,шугам сүлжээний газар | га | 240,0 |
| 1.2.12 | Хот,суурины эдэлбэр газар | га | 316,4 |
| 1.2.13 | Далайн түвшнээс дээш хэдэн метр өндөр | м | 1790 |
| 1.3.1 | Жилийн дундаж температур | градус | 25 |
| 1.3.2 | Зуны дулааны температур | градус | 29,5 |
| 1.3.3 | Өвлийн хүйтний | градус | -28,8 |
| 1.3.4 | Жилийн дундаж хур тунадас | Мм | 211,7 |
| 1.3.5 | Хуртай жилийн хур тунадас | Мм | 211,7 |
| 1.3.6 | Гантай жилийн хур тунадас | Мм | 40 |
| 2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо |  |  |
| 2.1 | Нөхөрлөл | тоо | 3 |
| 2.2 | Компани хоршоо | тоо | 32 |
| 2.3 | Улсын үйлдвэрийн газар | тоо | - |
| 2.4 | Төсөвт байгууллага | тоо | 6 |
| 2.5 | Төрийн бус байгууллага | тоо | 2 |
| 2.6 |  Шашны байгууллага | тоо | - |
| 2.7 | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч | тоо | 1633 |

 Хүн амын үзүүлэлтүүдийн хандлагын судалгаа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 |
| 4.1 | Сумын нийт хүн ам | 4174 | 4133 | 4271 | 4301 | 4316 | 4367 |
| 4.2 | Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам | 1201 | 1756 | 1847 | 1845 | 1900 | 2200 |
| 4.3 | Ажил эрхэлдэг хүн ам буюу ажиллагсад | 1855 | 1837 | 1788 | 1797 | 1836 | 1870 |
| 4.4 | Ажиллагчид үйлдвэрийн салбараар |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мал аж ахуй | 1530 | 1464 | 1453 | 1716 | 1750 | 1794 |
| 4.4.2 | Газар тариалан | 80 | 88 | 97 | 81 | 86 | 76 |
| 4.4.3 | Боловсруулах үйлдвэр | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.4 | Уул уурхайн үйлдвэр | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.5 | Цахилгаан дулаан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4.4.6 | Холбоо,тээвэр | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 4.4.7. | Худалдаа,үйлчилгээ | 85 | 97 | 57 | 82 | 86 | 91 |
| 4.4.8 | Боловсрол | 85 | 76 | 77 | 78 | 95 | 89 |
| 4.4.9 | Эрүүл мэнд | 31 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 |
| 4.9 | Өрхийн амьжиргааны түвшиний ангилал |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Чинээлэг | 36 | 35 | 41 | 26 | - | 26 |
| 4.9.2 | Ядуу бус дунд | 270 | 265 | 276 | 711 | - | 711 |
| 4.9.3 | Ядуу бус бага орлоготой | 430 | 261 | 433 |  | - | - |
| 4.9.4 | ядуу | 259 | 256 | 230 | 324 | - | 324 |
| 4.9.5 |  Нэн ядуу  | 225 | 224 | 215 | 206 | - | 206 |
| 4.10.1 | 1000-аас дээш малтай | 31 | 32 | 10 | 64 | - | 64 |

Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн хандлага

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Малын нийт тоо | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 | 2020 |
| 5.1.1 | тэмээ | 20 | 19 | 17 | 16 | 19 | 30 |
| 5.1.2 | адуу | 10196 | 9848 | 10823 | 11480 | 10464 | 11480 |
| 5.1.3 | үхэр | 4427 | 4774 | 5000 | 5332 | 12041 | 20079 |
| 5.1.4 | хонь | 71673 | 58982 | 63605 | 77049 | 82455 | 134179 |
| 5.1.5 | ямаа | 123339 | 100270 | 110725 | 116107 | 119799 | 173008 |
| 5.2 | Малын тоо хонинд шилжүүлснээр | 2014023 | 297214 | 3302755 | 3574935 | 3800595 | 473258 |
| 5.3 | Хээлтэгч малын тоо | 68437 | 73147 | 85799 | 94169 | 101317 | 138550 |
| 5.3.1 | Тэмээ | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 0 |
| 5.3.2 | адуу | 1292 | 1695 | 2226 | 1436 | 1708 | 3464 |
| 5.3.3 | үхэр | 4431 | 4145 | 4387 | 4366 | 4866 | 7832 |
| 5.3.4 | хонь | 27499 | 28892 | 29835 | 43926 | 39861 | 57250 |
| 5.3.5 | Ямаа | 35210 | 38410 | 49345 | 44434 | 54871 | 70004 |
| 5.4 | Малын зүй бус хорогдол | 1888 | 1328 | 2165 | 2842 | 2017 | 6864 |
| 5.4.1 | Тэмээ | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2 | адуу | 89 | 28 | 123 | 120 | 30 | 62 |
| 5.4.3 | Үхэр | 118 | 70 | 139 | 154 | 385 | 566 |
| 5.4.4 | Хонь | 761 | 349 | 663 | 920 | 454 | 2537 |
| 5.4.5 | Ямаа | 920 | 881 | 1240 | 1648 | 1148 | 3697 |
| 5.5 | Бойжуулсан төлийн тоо | 64146 | 33985 | 66735 | 75019 | 87507 | 115787 |
| 5.5.1 | Ботго | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.5.2 | Унага | 1198 | 641 | 975 | 1149 | 1393 | 2041 |
| 5.5.3 | Тугал | 3023 | 2611 | 3360 | 3231 | 4023 | 5891 |
| 5.5.4 | Хурга | 26539 | 14738 | 29813 | 26764 | 31718 | 51642 |
| 5.5.5 | Ишиг | 33381 | 15994 | 32585 | 43872 | 50369 | 56208 |
| 5.8 | Малын хашааны тоо | 1225 | 1410 | 1500 | 1601 | 1710 | 1545 |
| 5.8.1 | Хашааны хангамжийн хувь | 88% | 92% | 97% | 100% | 100% | 100% |
| 5.9 | Бэлчээрийн усан хангамжийн хувь | 90% | 92% | 93% | 90.5% | 70% | 100% |
| 5.10 | Тэжээл бэлтгэл тн/ тэжээл нэгжээр | 1010 | 1555,5 | 472,2 | 10,2 | 51,07 | 100% |
| 5.10.1 | Үүнээс: хадсан өвс | 5120 | 5620 | 5847 | 6866 | 7221 | 10000 |

Газар тариалангийн салбарын хөгжлийн үзүүлэлтүүд

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Үзүүлэлтүүд | 2009 | 2010 | 2011 | 2017 |
| 6.1 | Тариалсан талбай,га | 5,5 | 6,5 | 6,1 | 9 |
| 6.1.1 | Үр тариа | 5,0 | 6,0 | 5,5 | - |
| 6.1.2 | төмс | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 7 |
| 6.1.3 | Хүнсний ногоо | 150 | 170 | 185 | 2 |
| 6.1.4 | Тэжээлийн таримал | - | - | - | - |
| 6.2 | Хураасан ургац,тн | 61 | 62 | 60 | 30,5 тн |
| 6.2.1 | Үр тариа | - | - | - | - |
| 6.2.3 | Хүнсний ногоо | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 7,28 тн |
| 6.2.4 | хадлан | 5120 | 5620 | 5847 | 7507 |

Бусад үзүүлэлт /нэмэлтээр оруулав.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Шилжин ирсэн хүний тоо | 40 | 59 | 62 |
| 2 | Шилжин явсан хүний тоо | 102 | 88 | 97 |
| 3 | Сумын төвийн өрхийн тоо | 232 | 230 | 244 |
| 4 | Сум аймаг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татварын хэмжээ | 16067,3 | 16,8747,0 | 186332,4 |
| 5 | Сумын төвийн ногоон байгууламжийн хэмжээ | 1,2 га | 1,5 га | 1,6 га |
| 6 | Сумын төвд амьдардаг хүний тоо | 817 | 807 | 811 |
| 7 | Хөдөө амьдардаг хүн ам | 3421 | 3408 | 3471 |
| 8 | Өндөр настан ганц бие өрх | 66 | 94 | 86 |
| 9 | Бүтэн ба хагас өнчин хүүхдийн тоо | 77 | 95 | 92 |
| 10 | Өрх толгойлсон эх | 175 | 178 | 201 |
| 11 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо | 244 | 246 | 237 |

 ***Судалгааны дүгнэлт буюу цаашид анхаарах асуудлууд***

1. Сумын хүн ам,малын тоо тогтвортойгоор өсч байгаа боловч гадагшаа шилжилт хөдөлгөөн тогтмол нэмэгдэж байна.
2. Өндөр настан ганц бие өрх,хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн тоо 2014 оноос 20 орчмоор,өрх толгойлсон эхийн тоо жил бүр нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна.
3. Суманд хөдөлмөрийн насны 2521 иргэн байгаагаас ажил хөдөлмөр эрхэлдэг 1860 иргэн,идэвхтэй ажил хайгч 90 байгаа нь нэг талаас ажлын байрны хомсдол ихтэй,нөгөө талаас иргэдийн ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхол идэвхи хангалтгүй байна.
4. Газар тариалан хөгжөөгүй,тариалалтын 90%-ийг төмс эзэлж,нарийн ногоо үр тариа тариалдаггүй,тэжээлийн таримал ургамлыг нэг иргэн тарьсан боловч ургаагүй,төсөл хөтөлбөрөөр 1 иргэнийг дэмжсэн нь хэрэгжээгүй.Иргэд зах зээл дээрээс худалдан авч бэлэнчлэх сэтгэлгээ их байна.Хөрсний үржил шим муу хатуу хөрстэй боловч,дунд оврийн техник хэрэгсэл усжуулалтын системийг нэвтрүүлж,мэргэжилтэй боловсон хүчнээр ханган мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна.
5. СӨБ-д хамрагдалт 50-50,2% болж нэмэгдэх байдлаар төдийлөн хангалттай гэж үзэх үндэслэлгүй харагдаж байна.
6. Чинээлэг өрхийн тоо маш цөөхөн,ядуу нэн ядуу өрхийн тоо тогтвортой буурахгүй байна.
7. Үйлдвэржилт огт хөгжөөгүй,СХС-аас 65 иргэнд 500 сая орчим төгрөгийн зээлийг ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олгосон боловч ажилгүйдэл буураагүй боловсруулах үйлдвэр байхгүй,бизнес эрхлэгчид,иргэн,ААНБ-ууд хувиа хичээсэн,амиа аргацаасан байдлаар өрхийн үйлдвэрлэлийн хэмжээнд байна.
8. Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх,үйлчилгээг нэг цэгт төвлөрүүлэх,СХС-ийн зээлийн үр дүнг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах
9. Эрүүл мэндийн сургалт үйлчилгээнд хамрагдалт жил бүр нэмэгдсэн байгаа боловч нас баралт буурахгүй,хагас бүтэн өнчин хүүхдийн тоо,өндөр настан ганц бие өрхийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байна.

 ***Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хугацаа | Хэрэгжилт |
| **Зорилго-1 Байгаль орчноо хамгаалж,нөөц баялгыг зүй зохистой ашиглан хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдлыг хангах** |
| 1 | Ойн цэвэрлэгээ үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 2014-2020 он | Ойн цэвэрлэгээ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр ойн мэргэжлийн байгууллага,ойн нөхөрлөлүүдэд талбай тусгаарлалтыг Эрчимт-Идэр СДОА-аар õèéëãýæ мод áýëòãýí иргэд, гадагш явах мод модон материал, түлшний хэрэгцээг ханган ажиллаж байна. 2018 онд орон нутагт ой ашиглалтын чиглэлээр сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 11дүгээр албан тоотоор ойгоос бэлтгэж ашиглах модны дээд хязгаарын төлөвлөлтийг өргөн барьж тогтоолын 1,2-р хавсралтаар батлуулан эхний хагас жилд иргэнд түлшний мод 400 өрхөд 4510 м3,малчин өрхөд малын хашаа сэлбэх засварлах зэрэгт 65 малчин өрхөд 465 м3 хэрэглээний модыг ой цэвэрлэгээ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль хамгаалагч,БОХУБ-ын хяналтан дор олгосон. /Б-70%/ |
| 2 | Ойн хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг сайжруулах  | 2015-2020 он  | Ойн менежментийг сайжруулах хөнөөлт шавьж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлын хүрээнд 1,4-ð багт 2014 онд 7274 гад ойн хортон шавжийн судалгаа õèéõýä 2596 ãàä îéí õîðòîíû ãîëîìò èëýðñýí.2015 онд õóð òóíàäàñ áàãà îðñîí òóë îéí ñàíãèéí 8278 ãàä ñóäàëãàà õèéëãýõýä 8278 ãà îé õîðòîíä íýðâýãäñýí áàéíà.2016 онд улсын төсвийн хөрөнгөө хортонгийн устгал хийлгүүлэхээр хүсэлтээ БОАЖГ-т хүргүүлсэний үр дүнд 2016 онд БОАЖЯ-ны дэргэдэх судалгаа хөгжлийн төв нь хавар , намар сумын хэмжээнд хортон шавьжийн тархалтын нийт хэмжээг 12641 га-д байгааг тогтоосон. 2017 онд аймгийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр 9000 га-д тэмцлийн ажил хийгдэхээс 4000 га-д нь манай сумын ойд Бүгсийн нуруу дагуу хийгдэхээр болсон боловч яамнаас хийсэн энэ хаврын давтан судалгаагаар хортон шавьжийн олширол нягшил буурсан тул тэмцлийн ажил хийгдэх нь хойшилсон. 2018 онд ой хөнөөлт шавьжийн тоймчилсон судалгаа, цэгэн тооллогыг нутгийн иргэдийн мэдээллийн дагуу БОТХБТ-ынхан 3-р багийн Өлийн давааны 73-р хэсэглэл, Тээлийн эхний 94,88-р хэсэглэл, Жаргалантын Бага тавилганат, Нам улаан 20-р хэсэглэлд хийхэд хөнөөлт шавьж бага хорхойгүй байв./Б-70%/ |
| 3 | Ойн нөхөн сэргээлтийг жил бүр хийх | 2014-2020 он | Ñумын засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг òîìèëîãäîн жил бүр үндэсний мод тарих өдрийг зохион байгуулж õýâøñýíýýð иргэд, хү¿хдүүд байгаль хамгаалах зөв дадал,ìîä òàðèõ ñîíèðõîë ýðìýëçýëòýé áîëж байна.Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй мод үржүүлгийн газар Баян-энх-марал ойн мэргэжлийн байгууллага нь хаврын үндэсний мод тарих өдөр шинэс модны тарьц иргэд, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагуудад худалдаалан мод үржүүлгийн ажлыг хийж байна. /Б-30%/ |
| 4 | Нөхөрлөлийн хяналтанд ойн санг эзэмшүүлэх | 2014-2021 он | 2015 îíä Буриат, Их тавилгант ãýñýí 2 îйн нөхөрлөл øèíýýð áàéãóóëàãäàæ, íèéò ойн сангийн 19953 га буюу ойн сангийн 35 % нь 13 ойн нөхөрлөлийн 163 өрхийн 328 гишүүний хяналт хамгаалалтанд орсон байна./Б-70%/ |
| 5 | Босоо тэнхлэгийн авто замын дагуу тус сумын Шивэртээс нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийлгэх | 2014-2020 он | Хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна.  |
| 6 | Ашиглалтын болон хайгуулын лицензтэй аж ахуйн нэгжийн нөхөн сэргээлтэнд хяналт тавьж бүрэн хийлгэх  | 2014-2020 он | 2015,2018 онуудад Тээл багийн газар нутагт хайгуулийн тусгай зөвшөөрөл олгуулах талаар хүсэлт ирэхэд татгалзсан хариуг ИТХ-ын хурлын 2018 оны 03 дугаар сарын 01 өдрийн 01 тогтоолоор шийдвэр гаргуулан хүргүүлсэн. /Б-70%/ |
| 7 | Түгээмэл тархацтай эрдэс ашигласны нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийлгэх | 2014-2020 он | Суманд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашигт малтмал ашиглах,олборлох ААН хүсэлт гаргаагүй болно./үнэлэх боломжгүй/ |
| 8 | Төслөөр болон иргэдийн оролцоотой худаг гаргах | 2014-2020 он | 2015 онд 1-р багийн Урд Цагаанд , 2016 онд Сөртөд улсын төсвийн хөрөнгөөр инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгийг 19900000 төгрөгөөр тус тус шинээр гарган ашиглаж байна.2016 онд Дэлхийн зөнгийн санхүүжилтээр Эрүүл мэндийн төвд шинээр худаг гаргасан бол 2018 оны ОНХС-ийн санхүүжилтээр 4 худаг засварын ажил хийгдэнэ. /Б-30%/ |
| 9 | Булаг, шандны эхийг хамгаалах | 2014-2020 он | Дашдэрчин ойн нөхөрлөлтэй гэрээ байгуулан амрагч, сувилуулагчдын ая тухыг хангах хүний эрүүл мэндэд онцгой ач холбогдол бүхий ус шаврыг хамгаалах,бохирдлоос сэргийлэх, ашиглалт хамгаалалтыг зохицуулах ажлыг хийж байна. Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан “Ус чандмань” сарын аяныг зарлан жил бүр сургалт зохион байгуулдаг.Ус ашиглалтын төлбөрийн орлогыг албан байгууллага, ААН тус бүрээр ногдол гарган Засаг даргаар батлуулан орлогын төлөвлөгөө 100%-ийн биелэлттэй ажиллаж байна. 2-р багийн иргэн Л.Тэгшбаяр, Баатархүү нар нь Чандагтын эхний булгийг хашиж хамгаалсан.2017 онд байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны зардлаас 242500 төгрөгний зардал гарган 5-р багийн 2 худгийн гадна хашааг шинэчилэн барьж, ундны эх үүсврийг хамгаалан ажилласан байна. 2018 онд байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны зардлаар 4-р багийн Торцын рашааны эхийг хамгаалах ажил ХАА-ны тендерийн үе шатандаа байна. Улсын сайн малчин Б.Дашдондог нь Байгаль орчны тасагтай хамтран 1 булгийн эхийг хамгаалахаар санал гарган ажлаа төлөвлөсөн./Б-70%/ |
| 10 | Мал сүргийн бүтцэд анхаарч бэлчээрийн талхагдлыг багасгах,отор нүүдлийг зохион байгуулах | 2015-2020 он | 2014 оны бэлчээрийн хянан баталгааны дүгнэлтээс үзэхэд бэлчээр нутгийн даац 3 дахин хэтэрч , ургамлан нөмөргийн бүрхэвч муудаж бэлчээр нутаг талхлагдаж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд хүндрэл учирч байгаа тул бэлчээр нутгийг жил бүрийн 3 дугаар сарын 01-нээс 09 дүгээр сарын 01-ны өдөр хүртэл чөлөөлөхийг БИНХ-аар сурталчлан ажиллаж байна. 2018 онд багийн Засаг дарга нарт ИТХ-аас үүрэг өгсний дагуу бэлчээр ашиглалтын хэсэг байгуулахаар багийн ИНХ-аар танилцуулга хийгдсэн./Б-30%/ |
| 11 | Орон нутгийн шинж чанартай замыг баталгаажуулах | 2015-2020 он | 2017 онд аялал жуулчлыг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн шинж чанартай замыг баталгаажуулж,замын маршрут км-ын судалгааг хийж аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлсэн. /Б-70%/ |
| 12 | Гүний усны хайгуулын судалгаа хийлгэх | 2015-2020 он | 2017 онд судалгаа хийлгэх газрын нэрийг аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлсэн.Хүлээгдэж байна. |
| 13 | Цөлжилтөнд нэрвэгдсэн буюу болзошгүй газар болон элсний нүүдлийн судалгааг гаргах | 2015-2018 он | Сумын БОТХБТ нь талхагдаж буй газрын судалгааг хийхэд Бүгсийн гол дагуу газар нутгийн 30 орчим хувь буюу 75600 га газар нутаг хамарсан байна. Цөлжилтийг бууруулах төсөлд хамруулахаар БОАЖГ-тай хамтран ажиллаж байна. /Б-70%/ |
| 14 | Мод үржүүлгийн газартай болох | 2014-2018 он | 2015 онд Баян-энх-марал ХХК нь өөрийн хашаандаа 6х8 харьцаатай хүлэмжийг байгуулан шинэс модыг амжилттай ургуулж байна. Одоогоор 2-3 настай 10000 ширхэг шинэс модны тарьцны нөөцтэй. /Б-70%/ |
| 15 | Ойн зурвас байгуулах  | 2015-2018 он | Цөлжилтийг зогсоох зорилгоор “Олон голын бэлчирт” навчит модоор нөхөн сэргээлт хийж ойн зурвас байгуулах ажлыг ñóì äóíäûí Ýð÷èìò èäýð îéí àíãè 15 ãà òàëáàéд õèéн Áàéãàëü îð÷íûã íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíèé çàðäëààñ 6 ñàÿ төгрөг òóñãàæ õàøàà õàìãààëàëòûí àæëûã á¿ðýí øèéäâýðëýñýí. 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр Тээлийн Оргуйгийн ар, Цагааншороот зэрэг газруудад 50 га-д 2х2 схемээр хүлэмжинд ургуулсан 20-25 см-ын тарьцыг технологийн дагуу Ойн цэцэрлэг ХХК нь гүйцэтгэж жил бүрийн хавар намар нөхөн тарилтыг хийн 2018 онд улсын ойн санд хүлээлгэн өгөхөөр гэрээ байгуулан баталгаа гарган ажиллаж байна./Б-70%/ |
| 16 | Усан сан, хөв байгуулах | 2015-2020 он | Хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна. |
| 17 | Сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | 2014-2020 он | Байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийг эзэмшил газрынхаа 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж байгуулах,мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлэн ажилласнаар 2016-2018 оны хооронд ургах нөхцөл нь бүрдэж орчиндоо дасан зохицсон 146 ширхэг мод тоологдсон. Албан байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллага нь гадна орчин талбайг зүлэгжүүлэх, мод бут сөөг тарих түүнийгээ арчлан тордох зэргээр орчны тохижилтонд анхааран ажиллаж байна./Б-30%/ |
| 18 | Хог, хаягдал цуглуулах тээвэрлэх журам гаргаж сан байгуулах | 2014-2015 он | Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 288-р тогтоол, аймгийн ИТХ-ын 35-р тогтоолын хүрээнд албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна дотно талбай өдөрт үйлчлүүлэгчдийн тоо өрхийн өдөр тутам гарах хог хаягдлыг тус бүр дээр хэмжин тогтоосон. Аймгийн засаг даргын 2017 оны захирамжаар хог хаягдлын журам батлагдан 5-р багийн БИНХ-аар өрхөөс 2000 төгрөг, албан байгууллага аж ахуйн нэгжээс 5000-20000 төгрөгний төлбөр хураамж авахаар шийдвэр гарсан. /Б-30%/ |
| 19 | Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хуулийн иргэдэд сурталчлан хог хаяхгүй дадал хэвшилтэй болгох | 2014-2016 он | Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн талаар мэдээллийг байгаль хамгаалах зөвлөгөөнд оролцсон 100 иргэнд, ЕБС-ийн 10,11 ангийн 85 сурагчдад, багийн иргэдийн нийтийн хурлаар давхардсан тоогоор 150 иргэнд хийсэн.Мөн хог хаягдлын талаар зам дагуу 2ш самбар, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 10ш хогийн сав байршуулсан ба жил бүр бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулж хэвшсэн.Хог хаягдлыг хадгалах, хогийн савыг бүх өрхүүдэд байршуулах/ поошикжуулах/ ажлыг хийхээр төлөвлөсөн./Б-70%/ |
| 20 | Өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг тогтмол цэвэрлүүлж хэвшүүлэх | 2014-2017 он | Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар сургалт хийсний үр дүнд хөдөөгийн багийн иргэд хашааны газар орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэж хэвшсэн./Б-70%/ |
| 21 | Бие засах газрын соёл, био жорлон нэвтрүүлэх | 2014-2018 он | ДЗОУБ-тай хамтран Миний сум- Миний гэр аяны хүрээнд 100 өрхийн хүрээнд сургалт хийж 150 орчим өрх жорлонгоо сайжруулж тохижуулсан.Мөн 2015 онд байгуулагдсан Хотгойт тур жуулчны бааз нь био жорлонг үйлчилгээндээ нэвтрүүлсэн байна. /Б-70%/ |
| 22 | Байгаль орчин хамгаалах бүлэг,нөхөрлөлийг байгуулах | 2014-2020 он | 2015 онд ойн 3 дугаар багийн Буриат,1-р багийн Их тавилгант ойн нөхөрлөлийн гэрээ гэрчилгээг олгож гэрээнд эзэмшиж буй газар нутаг ан амьтан ой ургамлыг хамгаалах талаар тусгасан.Ан амьтан, ургамал, хог хаягдал, рашаан, усны хууль тогтоомжийн талаар 1600 ширхэг боршуур 1800 гаруй мессэж, мэдээ хүргэж төр иргэний итгэлцлэлийг нэмэгдүүлж байгаль орчны төрийн хяналт шалгалтыг тогтвортой явуулж ирсэн. 2018 онд мөн 9 ойн нөхөрлөлүүдтэй ойн санг эзэмших гэрээг нь шинэчилэн гаргаж үйл ажиллагааг баталгаажуулан нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Үүнд: ан амьтан, эмийн ховор ургамал, ой нөөц ашиглалтын төлбөр хураамж төвлөрүүлэлт, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаарх үүрэг хариуцлагыг тусгаж өгсөн. /Б-70% / |
| 23 | Ойн ажилтныг томилон ажиллуулах  | 2014-2020 он | Ойн ажилтныг томилон байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас урамшуулал өгч байсан бол 2017 оноос ойн ажилтныг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх зардалаас урамшуулал олгохгүй болсон тул чөлөөлсөн. /Б-70%/ |
| 24 | Байгаль орчны тухай хууль, журмыг сурталчилж, сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах | 2014-2020 он | 2015 онд 670000 төгрөг зарцуулж “Байгаль хамгаалах үйлсэд иргэдийн оролцоо” сумын анхдугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, БОТХБТ үйл ажиллагаагааг таниулах, байгаль орчны багц хуулиудыг сурталчлах, мэдээлэл хүргэх ажлуудыг хийсэн.Хууль сурталчилсан самбарыг зам дагуу 8ш байршуулсан ба жил бүр иргэдэд хууль сурталчилах 8 төрлийн тараах материалыг боловсруулан хүргэв. /Б-70%/  |
| 25 | Ховордсон ан амьтан нутагших газрыг судлан ус хужир шүүгээр хангах | 2014-2018 он | 2018 онд Цаг агаарын хүндрэл гарсан үед ховор ан амьтан нутагшдаг газруудад биотехникийн үйл ажиллагаа хийх судалгаа гарган ажиллаж байна./Б-30%/ |
| 26 | Ургамал, ховордсон ан амьтан судалгааг хийх, хамгаалах  | 2014-2018 он | Байгаль хамгаалагч нар ажиглалтын дэвтрийг хөтөлж ургамал, ховордсон ан амьтны судалгааг жил бүр гаргадаг.2017 оноос БОАЖГ нь байгаль хамгаалагчийн хийсэн бүртгэлийг цахимаар шалган ажиллаж байна. 2018 онд Монголын загас хамгаалах Тул холбоо ТББ нь Бүрэнтогтох , Төмөрбулаг сумын нутаг Дэлгэрмөрөн, Олон голын бэлчир орчим загас үржүүлэх лабораторид хэрэглэх түрсийг авах зорилгоор 45 толгой Зэвэг загасыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 25-наас 5-р сарын 5-ны хооронд түр бариад загасны түрсийг нь аваад буцаан тавьсан./Б-70%/ |
| 27 | Байгалийн үзэсгэлэнт болон түүхийн дурсгалт газрыг сумын тусгай хэрэгцээнд авах | 2014-2020 он | 2015 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газар нутгийн нэр, координатыг сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр батлуулсан. 2018 онд сумын хэмжээнд хот суурингаас бусад газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах саналыг сумын ИТТХ-аар хэлэлцүүлэн 2018 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 20-р тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 251855,6 га газар нутгийг 5 жилийн хугацаатайгаар батлуулсан./Б-100%/ |
|  | Заалт-27 | 2018.06.11-ны байдлаар | Хэрэгжилтийн хувь-63,6%-тай байна. Хугацаа болоогүй-4 заалтҮнэлэх боломжгүй-1 заалт |
| **Зорилго-2 Дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулж бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх,эдийн засгийн салбаруудын чадавхийг бэхжүүлж, тогтвортой хөгжлийг хангах** |
| 1 | Бизнесийн мэдээлэл зуучлалын төвтэй болох | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 2 | Бизнес эрхлэгчдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулж бодлогоор дэмжих | 2014-2021 он |  2011 оноос 65 иргэнд сум хөгжүүлэх сангаас 298300000 төгрөгийн зээлийг мал аж ахуй ,модон эдлэл,компьютер засвар үйлчилгээ,барилгын материал үйлдвэрлэх,оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр олгосон байна.2017 онд Бизнес эрхэлж буй иргэдэд хөдөлмөрийн хэлтсээс “Бизнесээ хөгжүүл” сургалтыг, шинээр эхлэх гэж буй хүмүүст “Бизнесээ эхэл” “Төсөл хэрхэн бичих вэ? зэрэг сургалтыг зохион байгуулсан ба төсөл хөтөлбөрт хамруулан ажиллаж байна./Б-70%/ |
| 3 | Хөрөнгө оруулагчид хандивлагчдын уулзалтыг үе шаттай зохион байгуулах | 2014-2021 он | Сумын 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд хандивлагчдын уулзалтыг сумын бүх багт,Мөрөн,Дархан,УБ,Эрдэнэт хотуудад зохион байгуулсан.Хандивлагчид суманд хөрөнгө оруулалт,бүтээн байгуулалтын олон ажлыг хийсэн.Мөн 2017 оны 7,8 сард соёлын төвийн 70-н жил, ЭМТ-ийн 80 жилийн ойн баяр болоход нийт иргэд болон тус нутгаас төрсөн иргэдээс хандив цуглуулж уулзалт зохион байгуулж тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. /Б-70%/ |
| 4 | Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр төсөл хөтөлбөрийг мэдээлэх | 2014-2021 он | Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл,байгууллага байхгүй байна.Хугацаа болоогүй. |
| 5 | Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах | 2014-2021 он | Хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, иргэнд үйлчлэх үндсэн чиг үүрэгтэй “Иргэний танхим”-ыг 18 сая төгрөгний төсвөөр ашиглалтанд оруулан,хууль эрхзүйн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж байна.Тухайлбал:Том төрөөс ухаалаг төррүү хэлэлцүүлэг, “Архийг жигшье” 3 сарын аян,хууль бидний амьдралд сарын аян, “Хорт зуршлаас татгалзъя”,“Амьдрах ухааны “сургалтууд,байгаль хамгаалах сумын зөвлөгөөн г.м./Б-70%/ |
| 6 | "Төмөрбулаг " хөгжлийн сан байгуулах | 2014-2021 он | Сумын түүхт 90 жилийн өмнө санал санаачлага гарч хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэн харилцах дансыг нээлгэснээр Төмөрбулаг хөгжлийн сан байгуулагдсан.Тэргүүнээр 5-р багийн иргэн Я.Мөнх-Эрдэнэ,гүйцэтгэх захирлаар 5-р багийн иргэн Т.Элдэв-Очир нар ажиллаж байгаад 2017 оны 2 сард дансыг хаасан./Б-100%/ |
| 7 | Стандартын шаардлага хангасан худалдааны төвтэй болох | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 8 | Нийтийн хоол,зочид буудал,худалдаа үйлчилгээний цэгийн тоог нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах | 2014-2021 он | “Нийтээрээ эрсдлээс сэргийлье” аяныг жил бүр зарлан “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай”, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулиудыг сурталчлан, хоол хүнсээр дамжих өвчин, халдвар, хордлого, ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийг мэргэжил арга зүйгээр ханган заавар зөвлөмж өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна.Нарт, Цэлмэг гэсэн 2 зоогийн газар,Жаргалант зочид буудал, хүнсний 20 дэлгүүр хэвийн үйл ажиллагаатай ажиллаж байгаа тэдгээрийн үйлчилгээний чанар жил бүр нэмэгдэж, иргэд өөрсдөө үйлчилдэг супер маркет 4, минимаркет 1 ажиллаж байна./Б-70%/ |
| 9 | Гоймон, хэрчсэн гурилын цех байгуулах | 2014-2021 он | “Тэнүүн элбэг” талх нарийн боовны цех нь талх болон хэрчсэн гурил үйлдвэрлэж сумын хүнсний дэлгүүрээр худалдаалж байна./Б-70%/  |
| 10 | Талх нарийн боовны цехийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх | 2014-2021 он | “Тэнүүн элбэг” , “Тээл дээж хүнс” талх нарийн боовны цехүүд үйл ажиллагаа жигдэрсэн ба бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулан тогтмол ажиллаж байна./ Б-70%/ |
| 11 | Ахуй үйлчилгээний төвийг байгуулах/хими цэвэрлэгээ,гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл,компъютер,техник тоног төхөөрөмжийн засвар г.м/ | 2014-2021 он | Õºâñãºë “Ýðì¿¿í Î÷” ÕÕÊ тендерт шалгарч халуун ус-àõóé ¿éë÷èëãýýíèé òºâèéã áàðüж ашиглалтанд оруулсан боловч гал гарч шатсаныг 2018 онд засварлаж байна.Ò.Ýëäýâ-Î÷èð ýçýíòýé “Àðèíà” ÕÕÊ êîìïúþòåð òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéí ¿éë÷èëãýý, 1-ð áàãèéí èðãýí Ë.ªëçèéñàéõàí öàõèëãààí õýðýãñýë çàñâàð ¿éë÷èëãýýãýýð ñóì õºãæ¿¿ëýõ ñàíãààñ çýýë àâч ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.Мөн 5-р багийн иргэн Баясгалан нь СХС-аас компъютерийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр,Б.Амарбат ахуй үйлчилгээний төв байгуулахаар төсөл авсан нь үр дүнгүй байна./Б-30/ |
| 12 | Байнгын үйлчилгээтэй авто болон дугуй засварын газар байгуулах | 2014-2021 он | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан,СХС-аас зээл олгосны дагуу Áàëæèííÿì,Д.Зоригтбаатар ýçýíòýé äóãóé çàñâàðууд áàéíãà àæèëëàæ áàéíà. 2014 онд Э.Чулуунбаатар нь сум хөгжүүлэх сангаас зээл аван дугуй засварын газар нээсэн боловч тогтмол ажиллалгүй хаагдсан./Б-30%/ |
| 13 | Блокны үйлдвэр байгуулах | 2014-2021 он | 5-р багийн иргэн Ä.Ò¿ìýíæàðãàë 2013 îíä ÑХС-ààñ 10 сая төгрөг,Дагвасүмбэрэл 2012 онд СХС-аас 9 сая төгрөгний зээл аван блок үйлдвэрлэж 1 ширхэг блокыг 1000-1100 төгрөгний үнэтэйгээр борлуулж улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулж байна. Иргэдийн худалдан авалт бага учраас үйлдвэрлэлт зогсонги байдалтай болсон./Б-70%/ |
| 14 | Төмөр болон модон эдлэл | 2014-2021 он | Б.Амарбат, Ñ.Áàÿíìºíõ, Ä.Äîðæ, Ö.Äîâ÷èí, Ä.Ñ¿õáààòàð, Õ.Àäèëáàò, Ï.Îòãîíáàÿð çýðýã èðãýä ñóì õºãæ¿¿ëýõ ñàíãààñ çýýë авч, модон эдлэлийг өрхийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрээр хийж байна.Иргэн Ж.Дуламсүрэн төмөр эдлэл хийж орон нутгийн иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийлүүлдэг./Б-70%/ |
| 15 | Шахмал түлшний үйлдвэрлэл | 2014-2021 он | Ò. Îòãîíáàÿð 2013 îíд СХС-аас зээл аван үйл ажиллагаа эхлүүлсэн ба 2013, 2014 онд хийсэн бүтээлээр аймаг болон сумын үзэсгэлэн худалдаанд орж бүтээгдэхүүнээ сурталчлан ажилласан боловч иргэдийн эрэлт хэрэгцээ төдийлэн их биш байнгын хэрэглээ нь болж чадахгүй байгаагаас улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг.Одоогоор үйл ажиллагаа зогссон байна./Б-30%/ |
| 16 | Хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэг байгуулах | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 17 | Гутал үйлдвэрлэлийн цех байгуулах | 2014-2021 | Иргэн Ø.Ñóìúÿà, Ñ.Ëõàãâàäóëàì, Цэрэнчимэг нар õóâèàðàà ãóòàë î¸æ өрхийн үйлдвэрлэл,А.Батмөнх нь гутал засварлах ажлыг тогтмол эрхэлж байна.Ш.Сумъяа нь өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хамт аймагт үзэсгэлэн худалдаанд оролцож 2014,2016 оны шилдэг өрхийн үйлдвэрлэгчээр шалгарсан. /Б-30%/ |
|  | Заалт-17 | 2018.06.11-ны байдлаар | Биелэлт-65%Хугацаа болоогүй-5 |
| **Зорилго 3. Төр, нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, хүмүүнлэг, эрүүл, соёлч, боловсролтой, амьжиргааны түвшин дунджаас дээгүүр өрх, иргэдийг төлөвшүүлэх** |
| 1 | Багийн Засаг дарга, эмч нарыг багт нь суурьшуулах | 2014-2021 он | Багийн ажлын албадын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах талаар тодорхой ажлуудыг шат дараатай хийж 2016 онд багуудын дарга нарыг унаажуулсан.Багийн төвд суурьшин ажил үйлчилгээ явуулдаг багийн засаг дарга байхгүй.2-р багийн эмч багийн төвдөө байнга суурьшин ажиллаж амьдарч байна./Б-30%/ |
| 2 | Багийн ажлын албадын ажлын нөхцөлийг сайжруулах | 2014-2018 он | Тээл багийн конторын барилгыг 31,9 сая төгрөгийн санхүүжилтээр,соёлын төвийн засварын ажлыг 21 сая төгрөг,3-р багийн конторын барилгыг 20 сая төгрөгөөр барьж ашиглалтанд оруулав.2013 онд багийн засаг дарга бүрийг комъпютерээр,2015 онд УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан өөрийн хөрөнгөөр мотоцикль авч өгч ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангасан./Б-70%/ |
| 3 | Сумын ЗДТГ-т нэг цэгийн үйлчилгээ, угтах үйлчилгээг нэвтрүүлэх | 2015-2016 он | 2016 онд ОНХС-ийн хөрөнгө 3 сая төгрөгөөр нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлж иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна. /Б-100%/ |
| 4 | ЗДТГ-ын барилгад өргөтгөл,их засвар хийх | 2015-2021 он | ЭМТ-ийн хуучин байр,ЗДТГ-ын байранд 2015 оны ОНХС-ийн 29.5 сая төгрөгөөр засварын ажлыг тендерт шалгарсан “Сүүн цагаан өргөө” ХХК шалгарч гүйцэтгэлээ. 2016, 2017 онд урсгал засварын зардлаас ЗДТГ-ын дотоод засварыг хийсэн. /Б-30%/ |
| 5 | ЗДТГ-ын албан хаагчдын тавилга эд хогшлыг шинэчлэх | 2015-2018 он | 2015 онд багийн эд хогшил худалдан авах зардлаас сумын Засаг даргын өрөөнд тавилга худалдан авсан.ЗДТГ-т эд хогшил худалдан авах зардал байхгүйгээс шинээр тавилга эд хогшил аваагүй. 2017 онд ЗДТГ-т шинээр 3 принтер,2018 онд 1 комъпютер авсан./Б-30%/ |
| 6 | Хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээний шинэ хэлбэрийг хөгжүүлэх | 2014-2021 он | Ажилгүй залуучуудыг Imis.gov.mn /Imis/ хаягаар орж “Ажил идэвхитэй хайгчийн анкет” бөглөн бүртгэж,ажлын байранд зуучлуулан ажилтай орлоготой иргэн болгохын төлөө анхааран жил бүр нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд түр ажлын байраар хангаж байна./Б-30%/ |
| 7 | Эрэлт хэрэгцээ бүхий мэргэжлийн сургалтанд ажилгүй иргэдийг хамруулах | 2014-2021 он | Залуучуудыг мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх,тэдэнд зориулсан ажлын байрыг бий болгох, захиалгаар сурган,ажилд зуучлах зорилгын хүрээнд хөдөлмөрийн хэлтэс болон сургалтын төвүүдтэй хамтран эрэлт хэрэгцээ бүхий мэргэжлийн сургалтанд ажилгүй иргэдийг хамруулсан.2014-2018 онуудад оёдол эсгүүр, гоо сайхан, гутал, гар утас засвар, цахилгаан хэрэгсэлийн засварын сургалтанд 12 иргэн хамрагдан чадамжын гэрчилгээтэй болсон ба тоног төхөөрөмжөө захиалан авсан./Б-30%/ |
| 8 | Иргэдийн нийгмийн идэвхи оролцоонд түшиглэн өрхийн хөгжлийг дээшлүүлэх | 2014-2020 он | 2014,2015 онд ДЗОУБ-тай хамтран“Миний сум-миний гэр**”** хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 100 өрхийг сонгон өрх гэр бүлийн хөгжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт,уралдаан тэмцээн,олон нийтийг идэвхжүүлэх олон үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.ДЗОУБ-тай хамтран өрх гэр бүлийн сайн сайханд сургалт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсанаар иргэдийн нийгмийн идэвхи оролцоо нэмэгдэж байна.Багийн засаг дарга нийгмийн ажилтан халамжийн мэргэжилтэн хамтран ядуурлаас гаргах 20 өрхийг сонгон өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалал, боловсрол,амьдралын нөхцөл байдал, аюулгүй таатай орчныг бүрдүүлэх хууль эрх зүй хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр хөгжүүлж байна./Б-30%/ |
| 9 | Иргэдийн нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, амьдралын баталгаажилтыг бий болгох | 2014-2020 он | Сумын хэмжээнд 137 иргэн сайн дураар нийгмийн даатгалд шинээр хамрагдсан ба “Ажлаа тайлагная, иргэдээ сонсоё” нээлттэй хаалганы өдрөөр баг бүрт хүрч ажиллан давхардсан тоогоор нийт 1000 гаруй иргэдэд нийгмийн даатгалын чиглэлээр сургалт хийж, гарын авлага тараасан. /Б-70%/ |
| 10 | Халамж, хамгааллын үйлчилгээний шуурхай, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхэд технологийн дэвшлийг бүрэн ашиглах | 2014-2020 он | 2013,2017 онд орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоосны дагуу хүнс тэжээл хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдэд Нарлаг цэнхэр далай дэлгүүрээр хүнсний 15 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг олгож байна./Б-30%/ |
| 11 | Áàãø áýëòãýõ èõ, äýýä ñóðãóóëèóäàä îðîí íóòãèéí áîëîâñîí õ¿÷íèéã ñóðàëöóóëàõ, ñóìàíäàà àæèëëóóëàõ | 2014-2021 | Багш бэлтгэдэг сургуульд суралцсан нутгийн боловсон хүчин болох О.Бадамгарав, Г.Ганчимэг, Г.Лхагважав нар орон нутагтаа ажиллаж байна./Б-30%/ |
| 12 | Áàãø íàðûí ìýäëýã, óð ÷àäâàðûã òàñðàëòã¿é äýýøë¿¿ëæ, ìýðãýæëèéí çýðýãòýé áàãøèéí ýçëýõ õóâèéí æèíã 72 õóâüä õ¿ðãýõ | 2014-2021 | 2017-2018 оны хичээлийн жилд тэргүүлэх зэрэгтэй 6 багш, заах аргач зэрэгтэй 21 багш нийт багш нарын 64,2 хувь мэргэжлийн зэрэгтэй байна./Б-70%/ |
| 13 | Áàãø íàðûã òóðøëàãà ñóäëóóëàõ | 2014-2019 | Жил бүр Улаанбаатар хотод БМДИ-д захиалагт болон бусад сургалт,туршлага судлах үйл ажиллагаанд багш ажилчид хамрагдаж мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэн арга зүйн зөвлөгөө авч ажилладаг.Сургалт,туршлага солилцох арга хэмжээний үр дүнд  2018-2020 онд нэн тэргүүнд хийгдэх шаардлагатай ажилаа эрэмбэлэн гаргасан. Үүнд:* Багш ажилтанд хүүхэд хамгаалал хөгжүүлэх чиглэлээр сургалт явуулах
* Дотуур байрын багш нарт кабинетын гэрчилгээ олгоно.
* Бүх дотуур байрыг камержүүлнэ.
* Ус эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг сайжруулна.
* Гэрэлтүүлэг сайжруулах
* Тэргүүн туршлага дэлгэрүүлэх
* Сургуулийн захирал жилд 3-с доошгүй шинэлэг ажил хийх /Б-70%/
 |
| 14 | Áàãø íàðûã ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ | 2014-2021 | Багш нарыг аливаа сургалт семинарт тогтмол хамруулан,7 хоног бүрèéí ìÿãìàð ãàðàãò дотоодын сургалт зохион байгуулж хэвшсэн. Õóâü õ¿íèé îþóíû ÷àäàìæ òºâèéí çàõèðàë Ã. Ìºíãºí áàãø àæèëòíóóäàä “Õ¿¿õäýä ýýëòýé îð÷èí” , “Õ¿¿õäèéí àíõààðëûã òºâëºð¿¿ëýõ àðãà ç¿é” ñýäýâòýé ñóðãàëò, ДЗОУБ-ын ОНХ,туслах аж ахуйн хөрөнгөөр Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтын захиалгат сургалтанд 30 багшийг хамруулсан.БДБ-ын цөм хөтөлбөрийн сургалтанд 15 багш болон 1, 5, 10 -н жилийн сургалтанд графикийн дагуу багш нар хамрагддаг./Б-70% |
| 15 | Õ¿¿õäèéí àâüÿàñûã íýýí õºãæ¿¿ëýõ “Àâüÿàñ” õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýí ñîíãîí ñåêö äóãóéëàíã õè÷ýýëë¿¿ëýõ | 2014-2016 | Хичээл сургалтын хажуугаар сурагчид өөрсдийн сонирхлын дагуу дугуйлан, секц, клубд хамрагдаж өөрсдийн авьяас билэгээ хөгжүүлэн тодорхой үр дүнд хүрч чадлаа. * Э.Батжаргал багштай Мини волейболын баг 2012, 2014 онд Улсын аварга, 2013 онд Хүрэл медаль
* Ц.Баянмөнх багшийн чөлөөт бөхийн сурагчид Ө.Чүлтэмсүрэнгийн нэрэмжит тэмцээнээс Алт, Мөнгөн медаль

Сурагчдын дунд “Урлагын бага наадам”-ыг явуулж шилдэг сурагчдыг аймаг, улсын тэмцээнд амжилттай оролцуулсан. Бага боловсролын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан сурагчдыг массаар нь шүлэг унших, дуу дуулах, дүрийн тоглолт хийх зэрэг ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлж эцэг эхчүүдэд тайлан тоглолт хийлээ.Шàãàéí õàðâàà, ìîðèí õóóð ¿íäýñíèé õºãæим,æóäî,ñàìáî áºõ,àíõàí áà äóíä øàòíû øàòàð äààìíû дугуйлангууд үр дүнтэй хичээллэж байна./Б-100%/ |
| 16 | 640 õ¿¿õäèéí õè÷ýýëèéí áàéð øèíýýð áàðèõ | 2014-2018 | 320 хүүхдийн хичээлийн байр баригдахаар шийдвэрлэгдэж тендер зарлагдсан./Б-30% |
| 17 | 75 õ¿¿õäèéí äîòóóð áàéðàíä çàñâàð õèéõ | 2014-2016 | 75 хүүхдийн дотуур байранд ОНХС-ийн хөрөнгөөр бүх цонхыг вакум болгон засварласан. /Б-70%/ |
| 18 | Òåõíîëîãèéí êàáèíåòèéã òîíîã òºõººðºìæ ìàòåðèàëààð õàíãàõ | 2014-2016 | УИХ-ын гишүүн Л. Энх-Амгалангийн äýìæëýãòýéãýýð технологийн кабинетид 5.5 ñàÿ òºãðºãíèé ¿íý á¿õèé áàãàæ òºõººðºìæ,îёäëûí ìàøèíòàé áîëñîí./Б-70%/ |
| 19 | Õºãæìèéí õè÷ýýëèéí êàáèíåòòýé áîëæ õºãæèì õýðýãñëýýð õàíãàõ | 2014-2018 | 2015 îíä ÓÈÕ-ын ãèø¿¿í Ë.Ýíõ-Àìãàëàí ÿìààõàé õºãæìèéã ÷èõýâ÷,ñóóðèíû õàìò,2016 онд УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн YAMAHA брендын цахилгаан хөгжмийг ЕБС-д бэлэглэсэн.Õºãæìèéí õè÷ýýëèéí êàáèíåòòýé áîëîîã¿é õ¿ëýýãäýæ áàéíà./Б-70%/ |
| 20 | Ñóðãóóëèéí ãàë òîãîîã ºðãºòãºõ | 2014-2016 | 2014-2015 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äотуур байрны ажилчдын хүчээр дотуур байрны гал тогоог тохижуулан,ханыг нэвтлэн арк гаргаж бэлтгэлийн өрөөг өргөтгөн,2016 онд сургуулийн дотуур байрын гал тогоог өргөтгөн, хоол бэлтгэлийн өрөө гаргасан./Б-100%/ |
| 21 | Ñïîðò çàëûã çàñâàðëàõ | 2014-2015 | 2014 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр спорт залыг шинээр барьж засварласан.2015 онд ОНХС-ийн 30,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр доторлогоо, гэрэлтүүлэгийг засварласан.2018 оны 04 сард спорт заланд урсгал засвар,гэрэлтүүлэг ханын нөхөлт хийн, шалыг будсан. /Б-70%/ |
| 22 | Äîòóóð áàéðûí õàëóóí óñíû ãàçðûã øèíýýð áàðèõ | 2014-2016 | 2015 оны 11-р сард дотуур байрын халуун ус шинээр ашиглалтанд орñîí.Долоо хоног бүрийн áÿìáà, íÿì ãàðàãóóäàä 0900-1800 öàã õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéðíû ñóðàã÷äûí óñàíä íºõöºë áîëîìæèéã õàíãàí àæèëëàæ áàéíà.Óñàíä îðäîã õî¸ð ºðººòýé./Б-100%E:\Documents and Settings\baaska\Desktop\New Folder\SAM_0358.JPGE:\Documents and Settings\baaska\Desktop\New Folder\SAM_0357.JPGE:\Documents and Settings\baaska\Desktop\New Folder\SAM_0360.JPG |
| 23 | Ñóðàã÷äûí ¿äèéí öàéíû áàéð áàðèõ | 2014-2016 | Õ¿ëýýãäýæ áàéíà.ОНХС-ийн хуралд санал оруулсан боловч дэмжигдээгүй. |
| 24 | Öàõèì íîìûí ñàíòàé áîëîõ | 2014-2019 | Номын сангийн автоматжуулалтын OPEN BIBLIO программыг нэвтрүүлж ном хэвлэлийг шивж бар коджуулж байна./Б-70%/ |
| 25 | Äîòóóð áàéðíû õ¿¿õäèéí òàâèëãà, çººëºí ýäëýë ãàë òîãîîíû òîíîã òºõººðºìæèéã øèíý÷ëýõ | 2014-2021 | 2013 онд 80 õ¿¿õäèéí äîòóóð áàéðàíä óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð 50 ñàÿ òºãðºãíèé òºñºâò ºðòºãòýéãýýð “Ïðîãðåññ öàìõàã” ÕÕÊ çàñâàð хийж, âàêóì öîíõ, õàëààëò,õààëãà øèíý÷èëсэнээр ñóðàã÷äûí àìüäðàõ íºõöºë ñàéæèðñàí. 2014 îíä Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð äîòóóð áàéðàíä 6 íàñòíû àìüäàðäàã ºðººã 2.6 ñàÿ òºãðºãºөр, БСШУ-ны яамнаас дотуур байрын гал тогоонд 12,0 сая төгрөгний гал тогооны тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан./Б-70%/ |
| 26 | Ñóðãàëòûí öàõèì òîíîã òºõººðºìæòýé áîëæ êîìïüþòåðèéí õ¿ðýëöýýã íýìýãä¿¿ëíý. Áàãø ñóðàã÷èéí øèðýý ñàíäëûã øèíý÷ëýí ñîëèõ | 2014-2021 | Áàãø á¿ð fasebook õàÿãòàé áîëñîн ба зайны сургалт явуулах ажил боловсруулалтын шатандаа байна. Ñóðãóóëü 2ø öàõèì ñàìáàð /âèðòóàë/ шинээр авñàí. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ÷àäàìæèéã äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòûã ñóðãóóëü äýýðýý àâ÷ íèéò 15 áàãøèéã “Áè êîìïüþòåðîî çàñâàðëàæ ÷àäíà” ñóðãàëòàíä õàìðóóëñàí. [www.tumurbulag.blogspot.com](http://www.tumurbulag.blogspot.com) гэсэн сургуулийн цахим мэдээллийн сайтыг ажиллуулж байгаа ба блогыг ажиллуулснаар багш нар хоорондоо туршлага солилцож мэдээлэл хуваалцах зэрэг олон боломж бүрдэж байíà. ÁÑØÓß-ààñ сурагч ширээ 30ш, сурагч сандал 60ш, захирлын ширээ 1ш, захиралын сандал 1ш, багшийн ширээ 5ш, багшийн сандал 5ш, 3 àíãèéí øèðýý ñàíäàë ºãñºí.2012-2016 îíä Øèíý çóóíû áîëîâñðîë òºñëèéí õ¿ðýýíä áàãø á¿ðò êîìïüþòåð îëãîæ,õè÷ýýë ñóðãàëòàíäàà àøèãëàæ áàéíà.2018 оны 04 сард БСШУЯ-аас шкаф 10ш, багшийн ширээ 10ш, багшийн сандал 10ш, цагаан самбар 10ш, сурагч ширээ 20ш, сурагч сандал 40ш нийлүүлсэн./Б-70%/ |
| 27 | Õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ áàéãóóëàí àæèëëóóëàõ | 2014-2016 | 2014-2015 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äîòóóð áàéðíû “Õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ”-èéã äîòóóð áàéðûí áàãø, àæèë÷èä õàìòðàí сóðàã÷äûí àÿ òóõòàé áàéõ, ÷ºëººò öàãàà çºâ áîëîâñîí ºíãºðººõ íºõöºë áîëîëöîîãîîð õàíãàõ çîðèëãîòîéãîîð áàéãóóëñàí.Í¯Á õ¿¿õäèéí ñàíãààñ êîìïüþòåð 2ø , õýâëýã÷ 2ø , øèðýý 40ø , ñàíäàë 40ø , áàãø øèðýý 2ø, ñýòã¿¿ëèéí òàâèóð 2ø, õèâñ 4ø, øàòàð 4ø, äààì 4ø, äýëõèéí áºìáºðöºã 2ø олгогдон õ¿¿õäèéí ñóð÷ õºãæèõ áîëîëöîî áèé áîëж,бàéðàíä ñóóõ õ¿¿õäèéí òîî íýìýãäэж байна. /Б-100%/ |
| 28 | Õ¿¿õäýä ýýëòýé ñóðãóóëü õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ | 2014-2018 | Анги бүр хүүхдэд ээлтэй ангийн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. /Б-30%/ |
|  | Хэрэгжилт-60%Хугацаа болоогүй-1 заалт |
| **Соёл урлагын чиглэлээр** |
| 29 | Соёлын төвийн байрыг шинээр барих | 2014-2015 он | Соёлын төвийн шинэ байр 2014 оны төсөвт 1,2 тэрбум төгрөг тавигдан баригдаж эхэлсэн бөгөөд 2018 оны 02-р сард барилга ашиглалтанд орж улсын комисс хүлээж авсан ба зарим дутуу ажлууд хийгдэж байна./Б-100% |
| 30 | Номын санг цахим хэлбэрт шилжүүлэх | 2014-2016 он | Соёлын төв нь интернет сүлжээнд холбогдсон бөгөөд номын санг техник хэрэгслээр бүрэн хангасан.ДЗОУБ-д цахим номын санд шаардагдах 10 компьютерийн төсөл бичсэнээр ном болон 10 чихэвч ирж, нийт 3274 ш ном программд шивэгдэж бүрэн цахимжсан. /Б-100%/ |
| 31 | Орон нутаг судлах музейн өв сан хөмрөгийг бүрдүүлэх | 2015-2018 он | 2018 оны ОНХС-ийн 8000000 төгрөгөөр орон нутаг судлах музейг тохижуулахаар үнэлгээний хороо байгуулагдан ажиллаж байна./Б-30%/ |
| 32 | Тоглолтын хувцас гэрэлтүүлэг чимэглэл техник хэрэгслээр хангах,хөгжмийн зэмсгийн хангамжийг нэмэгдүүлэх | 2014-2021 он | Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас 5 сая орчим төгрөгний техник хэрэгслийг бүрэн шийдвэрлэж өгсөн.Соёлын төвийн шинэ барилгад 5 сая төгрөгний гэрэлтүүлэг нэмэлтээр хийгдэн зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмж апартур техник хэрэгсэл зөөврийн компьютерээр бүрэн хангагдсан.Соёлын төвийн урлагийн хувцас хэрэглэлийг ОНХС-ын 10 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүрэн шинэчилсэн. /Б-70% |
| 33 | Соёл урлагын байгууллагыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангаж бэхжүүлэх | 2014-2021 он | Соёлын төв нь мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан бөгөөд соёл урлагийн чиглэлээр магистрийн болон бакалаврын зэрэгтэй ажилчид иргэдэд соёлын үйлчилгээг хүргэж байна./Б-70%/ |
|  | Заалт-5Хэрэгжилт-74% |
| **Сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр** |
| 34 | Цэцэрлэгийг цэвэр бохирын шугам сүлжээнд холбох  | 2014-2021 он | Хүлээгдэж байгаа. Хугацаа болоогүй.  |
| 35 |  Хүнсний ногоо хадгалах зоорьтой болох  | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна. |
| 36 | Биеийн тамирын болон сургалтын иж бүрдэл техник хэрэгсэл, комьпютер, канон, проектероор хангах  | 2015-2021 он | ДЗОУБ-ын ОНХХ-өөс 2ш гэр, 214.0 төгрөгний ном, НҮБ-ын хүүхдийн сангаас 2ш иж бүрэн гэр, тоглоом, ширээ, сандал, тавиур, БСШУЯ-аас 50ш хүүхдийн ширээ, БШУЯ-наас 2 сая төгрөгний ном, ОНХС-аас 5 сая төгрөгний зөөлөн эдлэл, зэрэг нийт 50 гаруй сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээр үр дүнд хүүхдийн сурч хөгжих сургалтын таатай орчин бүрдэж чадсан. 2015 онд сумын уугуул иргэн “ЧАПРИКО” ХХК-ний захирал М. Батчулуун хувиасаа хүүхдийн цэцэрлэгт проектер, дэлгэц бэлэглэсэн ба 2016 онд НҮБ-аас 2ш 790000 төгрөгний “Дөл” зуух, 2017онд багш нарт 2ш өнгөт принтер, шинээр ашиглалтанд орсон нэг бүлгийн өрөөг ДЗОУБ-ын ОНХХ-өөс 10 сая гаруй төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар тохижуулан 4 бүлэг,гал тогоо, гадна орчныг камержуулсан./Б-70% |
| 37 |  Гадна тоглоомын талбайг шинэчлэх  | 2014-2021 он | Жил бүр байгууллагын гадна дотор талд их засвар хийдэг ба гадна тоглоомын талбайд шинээр 3ш сүүдрэвч, 2ш гулгуур, урц, элсний талбай барьж, хүүхдийн бие засах газруудыг стандартын дагуу засвар хийж ,тохижуулсан.Сумын ЗДТГ-аас хүүхдийн ком гулгуурыг тоглоомын талбайд байрлуулсан. /Б-30%/ |
| 38 | Сургалтанд цахим хэлбэрийг нэвтрүүлэх | 2013-2021 он | Хүүхдийн хөгжлийн түвшинд гарааны болон барианы үнэлгээ хийж ахиц өөрчлөлтийг SUB.EEC.MN сайтад байршуулж байна.СӨБ-д хамрагдаж буй 2-5 настай бүх хүүхдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг цахимд байршуулан хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээг цахимаар хийж,хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. / Б-30%/ |
| 39 |  Баг бүрт нүүдлийн болон явууллын цэцэрлэг ажиллуулан,малчдын хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах  | 2014-2021 он | Жил бүр зуны гэр цэцэрлэгийг тогтмол ажиллуулсанаар малчдын сэтгэл ханамж дээшилсэн ба нүүдлийн гэр цэцэрлэгээр 50 орчим хүүхдийг хамруулж байна. /Б-70%/ |
| 40 | Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй мэргэжлийн багшаар бүрэн хангагдах  | 2014-2021 он | Мэргэжлийн багшаар бүрэн хангагдсан ба 4 багш бакалавр, 1 багш дипломын боловсролтой байна./Б- 70%/ |
| 41 | Багшийн ёс зүйг баримтлан ур чадварыг нэмэгдүүлэх  | 2013-2021 он | Багшийн ёс зүй, харьцаа хандлагын талаар улс, аймаг орон нутгаас зохион байгуулж буй сургалтанд тогтмол хамрагдаж байна. 2018 онд бүсийн багш нарын дунд зохион байгуулсан сайн үйл ажиллагаанд “Хөдөлгөөн эрүүл мэнд” суралцахуйн чиглэлээр “Авхаалжтай жаалууд” сэдвээр хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зааж багш А. Тэрбиш 1-р байранд шалгарсан. /Б-70%/ |
|  | Заалт 8 |  | Биелэлт 56.6%Хүлээгдэж байгаа 2 заалт |
| **Зорилго-4 Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж,эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг шуурхай чанартай хүргэн,өвчлөлтийг 80 хувиар бууруулах** |
| 1 | Автомашин, мотоциклын запас, сэлбэгээр тасралтгүй хангах. | 2014-2021 он | Эрүүл мэндийн төвийн урсгал зардалд 1,0-2,5 сая төгрөгийг жил бүр тусган автомашин, мотоциклын запас, сэлбэгээр тасралтгүй хангадаг. 2018 онд Пургон автомашин доторлох, УАЗ 469 автомашинд урсгал засвар хийх, мотоцикльд сэлбэг авахад 2,5 сая төгрөг төсөвд тусгаад байна./Б-70%/ |
| 2 | Багийн эмч нарыг үе шаттай унаагаар хангах. | 2014-2021 он | 1,2,3-р багийн эмч нар мотоциклиор хангагдсан.Тээл багийн эмчийн унааны асуудлыг аймгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд шийдвэрлэнэ./Б-70%/ |
| 3 | Багийн эмч нарыг үзлэгийн байраар хангах  | 2014-2021 он | 2-р багийн эмчийн орон сууц,үзлэгийн байрыг УИХ-ын гишүүн Даваасүрэнгийн дэмжлэгээр (650,0), 3-р багийн эмчийн үзлэгийн байрыг 3-р багийн төвийн өргөтгөлөөр ОНХС-аас 22,0 сая төгрөгөөр шинээр барьсан. 4-р багийн эмчийн үзлэгийн байранд ОНХС-аас 3.0 сая төгрөгийн их засвар хийсэн./Б-70% |
| 4 | Багийн эмч нарыг зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  | 2014-2021 он |  Багийн эмч нарын үзлэгийн иж бүрэн цүнхээр УИХ-ийн гишүүн Л.Энх-Амгалан 2014 онд 100% хангасан. Тээл багийн эмчид 2015 онд УИХ гишүүн Даваасүрэнгийн багцаас вакцин жин 450000, урт хэмжигч 470000 төгрөгний багаж хэрэгслээр хангасан.ДЗМОУБ-аас багийн эмчид нарт 6ш хүүхдийн жин /270 мянган төгрөгний үнэтэй/ үнэгүй олгов./Б-70%/ |
| 5 | Нүүдлийн амбулаториор үзлэг хийх машинтай болох  | 2014-2021 он | 2017 онд 29,5 сая төгрөгний пургон авто машинаар шинээр парк шинэчлэлт хийсэн./Б-100%/ |
| 6 | Нүүдлийн амбулатори явуулах багаж тоног төхөөрөмж, МСС явуулах техник хэрэгслээр хангах. | 2014-2021 он | Нүүдлийн амбулаториор үзлэг хийх ЭХО аппарат, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, монитор, өндөр жин хэмжигч, сахар хэмжих аппарат, чихний иж бүрдэл, эмэгтэйчүүдийн ор, багаж хэрэгсэл нэг удаагийн толь даралтны аппарат, чагнуур зэргээр бүрэн хангагдсан./Б-100%/ |
| 7 | СДЭ,НЭ,УБ хотын эмч нартай хамтарч иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. | 2014-2021 он | 2017 онд УБ хотын Отгонтэнгэр эмнэлгийн эмч нар 190 иргэнд 13 төрлийн шинжилгээ, ЭМЖЖ чих хамар хоолойн эмнэлгийн эмч нар 59 иргэнд, 2018 онд Цагаан-Хясаа шүдний эмнэлгийн эмч нар 250 иргэний шүдийг эрүүлжүүлэн,ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй 34 иргэнд хөнгөлттэй хиймэл шүд хийсэн. 2017-2018 онд аймгийн НЭ-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт 128 иргэн,Идэр бүсийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг шинжилгээнд 311 иргэнийг хамруулсан./Б-70%/ |
| 8 | ЭЭС зайлшгүй шаардлагатай эмээр 98% хангах | 2014-2021 он | Жил бүр ЭЭСан нь зайлшгүй шаардлагатай эмээр 95%-96%-иар хангаж, 17,6 сая төгрөгний хөнгөлттэй эмээр иргэдэд үйлчилж байна./Б-70%/ |
| 9 | ЭЭС нь ЭМТ-ийг тендерийн эмээр хангах  | 2014-2021 он | ЭМТ нь ЭМГ-аар дамжуулан эмийн тендерт оролцон УБ хотын эм ханган нийлүүлэх 6 компанитай тендерийн эмийн гэрээ байгуулан, эмийн төсвийн 70%-ийг тендерийн эм нийлүүлж байгаа хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч болон алс, ойрын дуудлагаар яаралтай тусламж үйлчилгээнд иргэдэд үйлчилж байна./Б-70%/ |
| 10 | ЭМТ-ийг станционарийн эмээр хангах. | 2014-2021 он | ЭМТөвийг тендерээр 70%, ЭЭС-с 30%-ийн эмээр стационарийн эм, эмнэлгийн хэрэгслээр ханган ажиллаж байна./Б-70%/ |
| 11 | ЭСС нь зайлшгүй шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах.  | 2014-2021 он | ЭЭС-ийн зайлшгүй шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт 95%-д хүрсэн./Б-70%/ |
| 12 | ЭМТ-ийн зайлшгүй шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах. | 2014-2021 он | Сумын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандартын дагуу зайлшгүй шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр жил бүр ханган ажиллаж байна. 2014-2018 онд мянганы хөгжлийн сангаас 4 төрлийн 18,0 сая төгрөгний багаж тоног төхөөрөмж, УИХ-ийн гишүүн Даваасүрэн 18,0 сая төгрөгний биохимийн анализатор, 4-р багт 450,0 төгрөгний вакцин жин, урт өндөр хэмжигч, ДЗОУБ-с 4 төрлийн 18,0 сая төгрөгний 18,0 сая төгрөгний эх хүүхдийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх багаж тоног төхөөрөмж, 5 багийн эмчид 25,0 төгрөгний жин хэмжигч, 2017 онд ЭМТ-ийн 80-н жилийн ойгоор аймгийн ЭМГ-аас эх нярайн цомог, утлагын аппаратаар хангагдсан.УБ хотын нутгийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Цэцэнзориг сэхээн амьдруулах яаралтай тусламжийн өрөөнд зориулалтын ор, түмбүшиг, Интер сайнс ХХК-аас 21,0 сая төгрөгний багаж хэрэгсэл, иргэн Ч.Энхцэцэг 450,0 төгрөгний иллэгийн аппарат хандивласан./Б-70% |
| 13 | ЭЭС болон ЭМТ-ийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх  | 2014-2021 он  |  ЭМТ болон ЭЭС нь даралтны аппарат, ариутгалын автоклап, жин, 2 зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, 3 мониторыг хянуулж баталгаажилт хийлгэсэн./Б-70%/ |
| 14 | ЭМТ болон ЭЭС нь үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн гэрчилгээний болзол хангах. | 2014-2021 он | ЭМТ нь 332/2017 дугаартай, 2019 оны 09 сарын 01-ны өдөр хүртэл үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн гэрчилгээ,ЭЭС нь 04-20-99 дугаартай 2019 оны 04 сарын 28-ны өдөр хүртэл зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй авч болзол хангасан./Б.-70%/ |
| 15 | ЭМТ-ийн хуучин барилгад их засвар хийж, худаг гарган цэвэр бохир усны системд холбох  | 2016-2017 он | ЭМТ-ийн хуучин барилгад 2015 онд ОНХС-аас 27,6 сая төгрөгний урсгал засварыг “Сүүн өргөө” ХХК хийсэн.2016 онд ДЗОУБ-ын дэмжлэг 22 сая төгрөгөөр УБ хотын “Барнаб” ХХК шинээр гүний худаг гаргасан. Цэвэр, бохир усны системд холбох асуудал аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт 20,0 сая төгрөг тусгагдаж ажил эхлээгүй байгаа./Б-70%/ |
| 16 | ЭЭС-ийн барилгыг шинээр барих  | 2017-2018 он | Хүлээгдэж байна. |
| 17 | Эхчүүдийн амрах байрыг шинээр барих  | 2019-2020 он | Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан хугацаа болоогүй.  |
| 18 | Хүнсний склад ногооны зоорь шинээр барих  | 2018-2019 он  | Хүнсний складыг хуучин ЭМТ-ийн байранд шилжүүлж байрыг засаж тохижуулсанар ногооны зоорь барих шаардлагагүй болсон. /Б-70%/ |
| 19 | ЭМТ-ийн хатуу эдлэлийг шинэчлэх  | 2017-2018 он  | 2017 онд ДЗОУБ-ын дэмжлэгээр 11 ор, эмч, ажилчдын 12 ширхэг ширээ, сандал, номын шүүгээ, хатуу эдлэлийн 22,5 сая төгрөгний шинэчлэл хийсэн. Хандиваар 1-р багийн иргэн Сансарсайхан, 3-р багийн Оюу-Эрдэнэ, О.Оюунсайхан, нар 2 өрөөг засварлаж, тохижуулсан./Б-100%/  |
| 20 | ЭМТ-ийн зөөлөн эдлэл шинэчлэх. | 2014-2021 он | 2017 онд ДЗОУБ-н дэмжлэгээр 12 орны матрас, хөнжил, орны бүтээлэг, дэр, цагаан хэрэглэлийг шинэчилсэн./Б-70%/ |
| 21 | Хүнсний склад, гал тогоог тоног төхөөрөмжөөр хангах. | 2014-2021 он | Тогтвортой амьжиргаа II төслөөр гал голомтод 21 тоног төхөөрөмж эд хогшилоор хангагдсан./Б-100%/ |
| 22 | Цогцос хадгалах зориулалтын байртай болох. | 2018-2019 он | Цогцос хадгалах, задлан шинжилгээ хийх өрөөг стандартын дагуу тохижуулсан./Б-100%/ |
| 23 | Угаалгын өрөөг тоног төхөөрөмжөөр хангах. | 2017-2018 он | Угаалгын өрөөнд шаардлагатай тоног төхөөрмж, эд хогшлоор ханган 2 өрөөг засварлаж тохижуулсан./Б-70%/ |
| 24 | Цахим эмнэлгийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх. | 2014-2021 он | Хөвсгөл, Завхан аймагт цахим эмнэлгийн төсөл хэрэгжиж байна.Хугацаа болоогүй./Б-30%/ |
| 25 | ЭЭС болон ЭМТ-ийн эмч, ажилчдыг компьютер бусад техник хэрэгслээр хангах  | 2014-2021 он | ЭМТ-ийн дарга, их эмч, ахлах сувилагч, статистикч, НЭМА, эх баригч, вакцинатор нярав нар компъютерээр хангагдсан./Б-70%/ |
| 26 | ЭЭС-г интернеттэй холбон ЭМТ-ийн интернетийн ашиглалтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах. | 2014-2016 он | ЭМТ 100% интернетэд холбогдон бүрэн ашиглаж байна./Б-70% |
| 27 | НЭМ-ийн үйлчилгээг ард, иргэдэд чанартай хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцлийг сайжруулах  | 2014-2021 он | НЭМ-ийн үйлчилгээ явуулж буй байранд 2015 онд ОНХС-н дэмжлэгээр 22,0 сая төгрөгний их засвар хийж, НЭМ-ийн сургалтын өрөө, охидын ирээдүйн босго төв, 0-5 насны хүүхдийн хооллолтын зөвлөгөө өгөх гал голомтын өрөөг 23 сая төгрөгөөр тохижуулсан./Б-70%/ |
| 28 | Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг чанартай зохион байгуулах  | 2014-2021 он  | Жил бүрийн ЭМТ-ийн төсөвт үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд 5-6 сая төгрөгний төсөв тусган хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ ДЗОУБ, НҮБХС-с жил бүр 7-10 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг авч байна./Б-70% |
| 29 | Ирээдүйн босго төвийг сайжруулах  | 2014-2021 он  | ЕБС-ийн 25 сурагчийг тэнгийн сургагч багшаар бэлтгэж,ирээдүйн босго төвийг түшиглэн сургалт явуулж байна. Сүүлийн 3 жил ЕБС-ийн сурагчдаас БЗДХ-р 1 тохиолдол гарсан, жилд 2 удаа үзлэг шинжилгээнд хамруулж хэвшсэн./Б-70% |
| 30 | ЭМТ-ийн хог хаягдлыг устгах зориулалтын байртай болгон шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  | 2017-2018 он  | ЭМТөв нь 2016 онд хог хаягдлыг хадгалах зориулалтын байр,эмнэлгийн хог хаягдлын тусгай цэгтэй болсон.Цаашид ариутгалын автоклап шаардлагатай./Б-70%/ |
| 31 | ЭМТ-д чийрэгжүүлэлийн танхим шинээр нээн тоног төхөөрөмжөөр хангах  | 2016-2017 он  | Хугацаандаа хэрэгжээгүй /Б-0%/ |
| 32 | Ахмадын сувиллын барилгыг дуусган тоног төхөөрөмжөөр ханган үйл ажиллагааг эхлүүлэх  | 2016-2017 он | Хугацаандаа хэрэгжээгүй /Б-0%/ |
| 33 | Эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэнг дотоодын болон богино хэмжээний сургалтанд хамруулах. | 2014-2021 он | Жил бүр эмч, мэргэжилтэн, ажилчид ЭМТ-ийн даргын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ЭМТ дээр дотоодын сургалтанд болн аймгийн богино хугацааны сургалтанд үр дүнтэй 100% багц цагаа бүрдүүлж эмчлэх, сувилах, эх барих зөвшөөрөлтэй ажиллаж байна./Б-40%/ |
| 34 | Эмч, мэргэжилтэнг ЭМГ, НЭ-т дагалдан сургалтанд хамруулах. | 2014-2021 он | 2017 онд 2 их эмч, 3 бага эмч, тусгай мэргэжилтэн, 2 сувилагч ЭМГ-т 7-10 хоногийн дагалдан сургалтанд хамрагдсан. 2018 онд 1 бага эмч НЭ-ийн ариутгал, халдваргүйтгэлийн тасагт 7 хоног дагалдан сургалтанд хамрагдсан. /Б-30%/ |
| 35 | АУДЭС, АУК –ийн оюутнуудыг сумын ЭМТ-д дадлага хийлгэн сургах. | 2014-2021 он | Жил бүр 5-6 оюутан анагаах ухааны их дээд, дунд сургуульд суралцаж,14-21 хоногийн дагалдан хийлгэж байна./Б-70%/ |
| 36 | Эмч, ажилчдыг урамшуулах. | 2014-2021 он | Үр дүнгийн урамшуулал 2016 онд 29 эмч, ажилчдад 6858986 төг, 2017 онд 31 эмч, ажилчдад 7916701 төгрөг, 2018 оны 1-р улиралд 1810461 төгрөгний урамшуулал олгосон./Б-70% |
| 37 | Эмч, ажиллагсдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаанд хамруулах. | 2014-2021 он | Жил бүр аймгийн НЭ-ийн дарга, сумын ЭМТ-ийн дарга нар гэрээ хйж эмч ажилчдыг НЭ-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг шинжилгээнд хамруулж эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. /Б-70%/ |
| 38 | Эмч, ажиллагсдыг орон сууц барих, орон сууцны зээлд хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх | 2014-2021 он | 1 эмч мэргэжилтэн орон сууцны зээлд хамрагдан УБ хотод орон сууц авсан. Шинээр хувийн орон сууц барихад 6 эмч, мэргэжилтэнд цалингийн зээл, орон сууц засварлахад 3 эмч, ажилчдад цалингийн зээл олгож дэмжлэг үзүүлэв./Б-70%/ |
| 39 | Эмч, мэргэжилтэнг ажлын байрны дагалдан сургалтанд хамруулах | 2014-2021 он | Шинээр орсон 1 их эмч, 1сувилагчийг ажлын байрны болон аймгийн ЭМГ дагалдан сургалтанд хамруулсан./Б-70%/ |
| 40 | Эмч, мэргэжилтэнг мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалтанд үе шаттай хамруулах. | 2014-2021 он | 2017 онд ээлжийн сувилагч Г.Эрдэнэчимэг Дархан хотын АУК-д мэдрэлийн сувилахуйн чиглэлээр 3 сарын сургалтанд,2018 онд статистикийн чиглэлээр Ж.Ариунжаргал УБ хотод мэргэжил олгох курст суралцуулж байна./Б-70%/ |
| 41 | Эмч, мэргэжилтнүүдээ ахлах болон тэргүүлэх зэргийн шалгалтанд хамруулах | 2014-2021 он | Одоогоор анагаах ухааны магистр 1, мэргэжлийн ахлах зэрэгтэй 4 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн ажиллаж байна./Б-70%/ |
|  | Заалт 41 |  | Хугацаа болоогүй,хэрэгжээгүй-3 заалт Биелэлт-55%-тай байна.  |
| **Зорилго-4. Дэд бүтцийг хөгжүүлэн, бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх хүрээний хөтөлбөр, төслүүд** |
| 1 | Интернет хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлж, интернет кафе ажиллуулах | 2014-2019 он | Өндөр хурдны 1000 мб хурдтай утасгүй интернет,телеком WIFI утасгүй интернетийг ашиглаж байна.Сумын холбооны салбарт интернет кафе ажилладаг./Б-70%/ |
| 2 | Шуудан, хэвлэл түгээх үйлчилгээг сайжруулах | 2014-2016 он | Сумын засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/144 захирамжаар сумын хэмжээнд зорчигч шуудан тээврийн үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл,дүрмийг баталсан. 2016 оноос төрийн байгууллагууд албан бичгээ архив бичиг хэргийн ажилтнаараа дамжуулан мэйлээр солилцож байхаар аймгийн ЗДТГ-аас журам батлагдаж албан бичгийг цахимаар явуулж байна./Б-70%/ |
| 3 | Багуудын эвдэрсэн зам давааг засаж сайжруулах | 2014-2016 он | 2014 онд 2-р багийн нутаг Хүртийн ёроолын замыг “Эзэнтэй монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд зассан.Зам давааг засахад хөрөнгө шаардлагатай байна.2018 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр 3-р багт зам даваа засах ажлыг хийнэ./Б-30% |
| 4 | Банк,санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээг сайжруулж өрсөлдөөнийг бий болгох | 2014-2021 он | Суманд ХААН,Төрийн банк үйл ажиллагаа явуулж байна.Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэлгүүрүүдийг мобайл банкинд бүртгэж гүйлгээ хийж байгаа ба карт уншигч машин тавьсан.Сумын хэмжээний харилцагчиддаа 50 гаруй төрлийн бүтээгдхүүнээр шуурхай үйлчилж,үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг байнга судлан үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлдэг./Б-70%/ |
| 5 | Цахилгаан эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх дэд станц барих | 2014-2016 он | Тус сумын 5-р багийн дээд хэсэгт дэд станц барих ажил эхэлсэн бөгөөд 2018 оны 7 сард ашиглалтанд орно./Б-70% |
| 6 | Сумын төсөвт байгууллагуудыг дулааны нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох | 2014-2016 он  | 2017 оны 10 сард бүх албан байгууллагуудыг төвлөрсөн халаалтын системд холбож үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. /Б-70%/ |
| 7 | Орон сууцжуулах төслийг хэрэгжүүлэх | 2014-2021 он | Хүлээгдэж байна. |
| 8 | Орон нутгийн телевиз мэдээллийн төвтэй болох | 2014-2021 он | Хүлээгдэж байна. |
| 9 | Шуудан хэвлэл түгээх үйлчилгээг сайжруулах | 2014-2021 он | 2015 оны 12-р сараас эхлэн албан бичгийг байгууллагын бичиг хэргийн ажилтан мэйлээр солилцож байхаар журам гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Шуудан хэвлэл түгээх үйлчилгээг гэрээт ажилтан гүйцэтгэдэг./Б-30% |
|  | Заалт-9 |  | Хүлээгдэж байгаа 2 заалтБиелэлт 52.2% |
| **Зорилго-5. Эдийн засгийн салбаруудын чадавхийг бэхжүүлж, тогтвортой хөгжлийг хангах хүрээний хөтөлбөр** |
| 1 | Ìàëûí ýðñäýëèéí ñàí áàéãóóëæ ñóìàíä ºâñ òýæýýëèéí ôîíäòîé áîëîõ | 2014-2021 он | ОНХС-ийн 20 сая төгрөгний санхүүжилтээр өвс тэжээлийн фондны засварын ажил хийгдсэн.Малын эрсдэлийн сан байгуулагдах шатандаа байна./Б-30%/ |
| 2 | МЭҮТ-н автомашины парк шинэчлэлт хийх, дулаан граж барих | 2014-2021 он | МЭҮТ-н автомашинд 2014 онд 4 дугуй ком накладик 32,0 мян.төг, 2015 онд 2 шинэ дугуй 360,0 мян.төг, 2016 онд аржатор сэнс 300,0 мян.төг, 2017 онд 4 дугуйны накладик сольж засвар үйлчилгээ хийсэн.2018 он эхний улиралд ЗДТГ-ын ажилчид машины граш барьсан./Б-70%/ |
| 3 |  Бүх төрлийн цагаан идээ боловсруулах цех байгуулах | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 4 | Ìàëûí ýìèéí çîõèñòîé õýðýãëýýã òºëºâø¿¿ëýõ | 2014-2021 он | “Төрийн үйлчилгээг-Иргэнд” хөтөлбөрөөр зохион байгуулагдах “Баг 88” арга хэмжээний үеэр болон Монгол Ви.И.Ти.Нет төрийн бус байгууллагатай хамтран 2 удаагийн сургалтыг баг тус бүр дээр зохион байгуулсан ба сургалтаар малын эмийн зохистой хэрэглээний талаар мэдээлэл өгч газар дээр улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хэрэглэдэг эмүүдийг сурталчлан худалдан борлуулалтыг хийсэн. Хувийн мал эмнэлгийн нэгжүүд баталгаат эмийн үйлдвэрлэлээс малын эмийг татан авч нийлүүлж ирсэн./ Á-70%/ |
| 5 | Ноос ноолуур, хялгас, хөөвөр, арьс ширний хагас боловсруулах үйлдвэр байгуулах | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 6 | Ôåðìåðèéí àæ àõóéã õºãæ¿¿ëýõ | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 7 | Ìàëûí òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëàõ | 2015-2021 он | Аваргуудын алдар хоршоо нь 2013,2014 онд 0,5 га-д овъёос тариалж 0,5 тн хураан авсан /Á-30%/ |
| 8 | Ìàëûí õóëãàéòàé òýìöýõ | 2015-2021 он | Малын хулгайтай тэмцэх талаар сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл,багийн засаг дарга нар тодорхой ажлуудыг хийж байгаа боловч үр дүн муутай байна./Б-30%/ |
| 9 | ¯íäýñíèé õºòºëáºð¿¿äèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàæ àæèëëàõ | 2014-2021 он | ×àöàðãàíà õºòºëáºð, Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë õºòºëáºð, Ìîíãîë ìàë õºòºëáºð , Ìîíãîë óëñûã ¿éëäâýðæ¿¿ëýõ õºòºëáºð Õîðøîî õºãæ¿¿ëýõ íèéãìèéí õýìæýýíèé õºòºëáºð Àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûã äýìæèõ õºòºëáºð, Î¸ìîë á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ õºòºëáºð Үхэр сүрэг хөтөлбөр çýðýã íèéò 8 õºòºëáºð хэрэгжиж эхлээд хаагдсан./үнэлэх боломжгүй |
| 10 | Ìàëûí ýì÷ íàðûã áîãèíî õýìæýýíèé ñóðãàëò, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãò õàìðóóëàõ | 2014-2016 он | 2013 онд аймагт 7 хоногийн итгэмжлэлийн сургалтанд,2014 онд Улаанбаатар хотод 7 хоногийн мэргэжлийн сургалтанд, 2014, 2015 онд тус бүр 2 хоногийн семинар сургалтанд аймагт хамруулсан.2015 онд тасгийн малын эмч Тосонцэнгэл суманд 3 хоног, тасгийн зоотехникч аймагт 2 хоногийн богино хэмжээний сургалтанд хамрагдсан байна.2016,2017 онуудад малын эмч нараас Улаанбаатар хотод чиглэлийн сургалт, тасгийн мэргэжилтнүүд салбарын сургалтанд аймагт бүрэн хамрагдсан байна./Á-70%/ |
| 11 | ªíäºð àøèã øèìò ìàëûí ¿ðýýð çîõèîìîë õýýëò¿¿ëýã õèéõ | 2015-2021 он | Õугацаа болоогүй байна.  |
| 12 | Ìàëûí èíäåêñæ¿¿ëñýí äààòãàë òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ | 2015-2021 он | Малын индексжүүлсэн даатгалын талаар малчдад байнга сурталчлан ажилладаг боловч зөвхөн аймаг сумын аварга малчид тодорхой тооны малаа даатгуулж байна. /Á-30%/ |
| 13 | Бараа, түүхий эдийн борлуулалт, биржийн сүлжээнд оролцох | 2014-2021 он | Манай аймгийн хэмжээнд түүхийн эдийн чиглэлийн биржийн сүлжээнд одоогоор холбогдоогүй байна.Иргэн Ч.Мөнх-Эрдэнэ, Л.Мөнхбаяр, Ч.Эрдэнэ-Очир, Д.Нямсүрэн, Б.Амаржаргал нарыг сургалтанд хамруулж мал аж ахуйн түүхий эдийг борлуулах, авах сумын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр сонгон бүртгэлжүүлж тамга тэмдгийг олгож Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд малчдад олгож буй урамшуулалыг жил бүр олгож байна. /Б-30%/ |
| 14 | Ìàëûí á¿ðòãýë ìýäýýëèéí ñàíã á¿ðä¿¿ëýí öàõèì õýëáýðò øèëæ¿¿ëýõ | 2014-2021 он | “Монгол мал” хөтөлбөрийн хүрээнд үхэр сүргийг 100%, бог малыг захиалгын хүрээнд ээмэгжүүлэлтэнд хамруулан малын бүртгэл программд шивж оруулсан./Б-70%/ |
| 15 | Сэг зэмийг тээвэрлэж ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийдэг машин техник, устгалын нэгдсэн цэгтэй болох | 2014-2021 он | Сэг зэм устгах нүхийг хогийн нэгдсэн цэгт бий болгосон. Хугацаа болоогүй. |
| 16 | Ìàë àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºðºëæñºí öýãèéã ñóìûí òºâä áèé áîëãîæ ¿çýñãýëýí õóäàëäààã çîõèîí áàéãóóëàõ | 2014-2021 он | Ìàë àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºðºëæñºí öýã ñóìûí òºâä áèé áîëоогүй байна.Аймагт 2014 онд болсон малын үзэсгэлэн худалдаанд оролцож алт мөнгөн медаль,2015 онд Улаанбаатар хотод болсон шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаанд Эрчим омгийн хээлтэгч,хээлтүүлэгч малыг оролцуулж нас гүйцсэн ухна мөнгөн медаль хүртсэн./Á-30%/ |
| 17 | Ìàëûí òýæýýëèéí öåõ áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ | 2014-2021 он | Малын тэжээл үйлдвэрлэхээр Ц.Доржготов нь сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан.Малын тэжээл тариалах иргэдийн идэвхи сонирхол бага байгаагаас хэрэгжилт хангалтгүй байна. /Á-0%/ |
| 18 | Бэлчээрийн менежмент төсөл хэрэгжүүлэх  | 2014-2021 он | Хугацаа болоогүй. |
| 19 | Ìàë÷äûã íèéãìèéí äààòãàëä õàìðóóëàõ | 2014-2021 он | 2014 îíä 104 ìàë÷èí,2015 îíä íèéò 103 ìàë÷íûã íèéãìèéí äààòãàëä õàìðóóëж, 2016 онд шинээр сайн дурын нийгмийн даатгалд 129 иргэн,2017 онд 20 иргэнийг хамруулаад байна. /Á-30%/ |
| 20 | Áýë÷ýýðèéí óñàí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàí æèëä 2-ñ äîîøã¿é õóäàã øèíýýð ãàðãàõ, çàñâàðëàõ | 2014-2021 он | 2014 онд инженерийн хийцтэй худаг 1-ð багийн Уртад 17.273,814 төгрөг, 3-р багийн Хэцүүд 19.152.256 мянган төгрөгний өртөгтэй улсын төсвийн хөрөнгөөр гарсан. 2015 îíä 1-ð áàã Óðä öàãààíä 19.900.000 ºðòºãòýé õóäàã áýë÷ýýðèéí óñàí õàíãàìæèíä çîðèóëàí ãàðãàëàà.Суманд инженерийн хийцтэй худаг 39,энгийн уурхайн худаг 48 нийт уст цэг 87 худгийг ашиглаж байна.Эдгээр худгийн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 2018 онд “Худаг эзэмшүүлж ашиглуулах журам, гэрээ”-г шинээр байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.2018 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр худаг засварын ажил хийгдэнэ. /Á-30%/ |
| 21 | Ìàë÷äûí íºõºðëºë, á¿ëýã, õîðøîîã ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ | 2014-2021 он | Суманд Мэргэн гүн бүгдгэгээн малчдын бүлэг 1, мал аж ахуйн чиглэлийн хоршоо 15 үйл ажиллагаа явуулж байна. Хоршоодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, өргөжүүлэх тал дээр байнга мэдээлэл өгч мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч байна. 2018 оны 4 сард хоршоодын эздийг хамруулан аймгаас ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ирж сургалт зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан./Б-70%/ |
| 22 | Ìàë ñ¿ðãèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ | 2014-2021 он | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сумын МЭҮТ-нь аймгийн ХХААГ-тай гурвалсан гэрээг байгуулан жил бүр төлөвлөгөөний дагуу авч хэрэгжүүлж ирсэн.Гэрээний дагуу жил бүр сумын засаг даргын захирамж гарган биелэлтийг тооцон ажиллаж байна./Б-70%  |
| 23 | Èðãýäèéí ãàçàð òàðèàëàí ýðõëýõ ñîíèðõîëûã íýìýãä¿¿ëæ, ìýäëýã ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ | 2014-2021 | Төмс хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой 30 иргэíä нийгмийн халамжийн чиглэлээр сургалт төсөл хөтөлбөрт хамруулан хамтран ажиллаж байна.2017 онд иргэн М.Жамбалдорж, Ц.Мөнгөнцэцэг, О.Сүх-Эрдэнэ нар хүнсний ногоо төмсийг Орхон, Төв аймаг болон зэргэлдээ Тосонцэнгэл сумын Тээлийн аманд тариалсан.2018 онд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас төмсний үр, ХХААГ –ас нарийн ногооны үрийг олгож байна./Б-70%/ |
| 24 | Ãàçàð òàðèàëàíãèéí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèéí õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëýí øèíý äýâøèëòýä òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ | 2014-2021 | 2014 оноос эхлэн иргэд цахилгаан гар хадуурыг авч хадлан тэжээлээ бэлтгэж байна.Нийт сумын хэмжээнд 49 цахилгаан гар хадуур,бàãà îâðûí òðàêòîðыг 13 èðãýí ашиглаж байна./Б-30%/ |
| 25 | Õ¿ëýìæèéí òàðèàëàëòèéã ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ | 2014-2021 | Õ¿ëýìæèéí òàðèàëàëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ àæëûí õ¿ðýýíä èðãýí Ö.Ýíõöýöýã æèìñ õ¿íñíèé íîãîîíû õ¿ëýìæ ,Ò.Îòãîíáàÿð îãóðöи õ¿ëýìæинд тарьж байна./Á-30%/ |
| 26 | Íîãîîí öàãààí õóâüñãàë àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëæ áàéõ | 2014-2021 | “Хүнсний аюулгүй байдал- хоол үйлдвэрлэлийн салбарын сарын аяны хүрээнд тогооч нарыг хамруулсан сургалт хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.Өрхийн үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, сумын бренд бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 онд “Баялаг бүтээгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгууллаа.Ñóìàíä “Íàìðûí íîãîîí ºäð¿¿ä” ¿çýñãýëýí õóäàëäààã çîõèîí áàéãóóëæ шалгарсан иргэдийг аéìãèéí òºâä áîëдîг “Õºâñãºë ôîðóì ” арга хэмжээнд хамруулдаг./Á-70%/ |
| 27 | ×àöàðãàíû òàðèàëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ | 2014-2021 | ÁÎÒÕÁÒàñàã 2014 îíä “Òºìºðáóëàã ÷àöàðãàíà” òºñºë áîëîâñðóóëæ ñóìûí óðä áàéðëàõ õ¿ðýí õóäãèéã ò¿øèãëýí 1ãà ãàçðûã õàøààëàí 1250ø ñóóëãàö òàðüñан боловч ургалт хангалтгүй байна.Бàéãàëü õàìãààëàõ ñàðûí àÿíû õ¿ðýýíä ñóìûí “×àíäìàíь” хүүхдийн öýöýðëýã 17ø ñóóëãàö, 10 àéë ºðõ 185 ø ñóóëãàö õàøààíäàà òàðèàëñàíààñ 50% ¿ð æèìñýý ºã÷ ýõëýýä áàéíà. /Á-30%/ |
|  | Заалт-28 |  | Б/44.5% |
|  | ***Бүгд-165 заалт*** |  | ***Биелэлтийн дундаж 58.7%*** |

**ТАЙЛАНГИЙН ДҮГНЭЛТ,АНХААРАХ АСУУДЛУУД**

Сумын ИТХ-ын 2014.04.30-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2014-2021 онд хэрэгжүүлэх “Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийн явц нийт 165 заалтын биелэлтийн дундаж 58.7%-тай байна.Үүнд:

1. Байгаль орчны чиглэлээр 27 заалт,биелэлт 63.6%

Хэрэгжилт хангалтгүй болон хүлээгдэж байгаа дараах асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.

* Иргэдийг булаг шандны эх хамгаалах,худаг гаргах ажилд оролцуулах
* Усан сан хөв цөөрөм байгуулах
* Сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
* Хог хаягдлын сан байгуулж,хогоо хаяхгүй дадал хэвшилтэй,өвөлжөө хаваржааны газраа тогтмол цэвэрлэдэг дадал хэвшилтэй болгох
* Бие засах газрын соёл био жорлонг нэвтрүүлэх
1. Дэд бүтэц,бизнесийн орчны чиглэлээр 17 заалт,биелэлт 65%

Хэрэгжилт хангалтгүй болон хүлээгдэж байгаа дараах асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.

* Бизнес мэдээлэл зуучлалын төвтэй болох
* Стандартын шаардлага хангасан худалдааны төвтэй болох
* Хөдөлмөр зуучлал бизнес инкубацын үйлчилгээний шинэ хэлбэрийг хөгжүүлэх
* Иргэдийн нийгмийн идэвхи оролцоонд түшиглэн өрхийн хөгжлийг дээшлүүлэх
1. Төр нийгмийн үйлчилгээний чиглэлээр 28 заалт,биелэлт 60%,соёл 5 заалт 74%,СӨБ 8 заалт 56.6%

Хэрэгжилт хангалтгүй болон хүлээгдэж байгаа дараах асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.

* Багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх хүүхдийн авъяас чадварыг хөгжүүлэх
* Сурагчдын үдийн цайны байр барих
* Шинэ цэцэрлэг барих
* Цэцэрлэгийг цэвэр бохир шугам сүлжээнд холбох
* Тээл багт салбар цэцэрлэг байгуулах
* Гадна тоглоомын талбайг шинэчлэх
* ЗДТГ-ын барилгад өргөтгөл засвар хийх,эд хогшлыг шинэчлэх
* Төрийн албан хаагчийн ёсзүй манлайллыг дээшлүүлэх
1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр 41 заалт биелэлт 55%

Хэрэгжилт хангалтгүй болон хүлээгдэж байгаа дараах асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.

* Автомашины граж барих
* 4-р багийн эмчийг унаажуулах
* Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх
* Цахим эмнэлгийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх
* ЭМТ-д чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах
* Ахмадын сувилалын байрыг барьж тоног төхөөрөмжөөр хангах
* НЭМ-ийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
1. Эрхзүй эдийн засгийн орчны чиглэлээр 9 заалт биелэлт 52.2%

Хэрэгжилт хангалтгүй болон хүлээгдэж байгаа дараах асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.

* Багуудын эвдэрсэн зам давааг засаж сайжруулах
* Нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулалтанд оруулах
* Орон сууцжуулах төслийг хэрэгжүүлэх
* Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй болох
1. МАА,газар тариалангийн чиглэлээр 28 заалт биелэлт 44.5%

Хэрэгжилт хангалтгүй болон хүлээгдэж байгаа дараах асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна.

* Ìàëûí ýìèéí çîõèñòîé õýðýãëýýã òºëºâø¿¿ëýõ
* Ноос ноолуур, хялгас, хөөвөр, арьс ширний хагас боловсруулах үйлдвэр байгуулах
* Ôåðìåðèéí àæ àõóéã õºãæ¿¿ëýõ
* Ìàëûí òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëàõ
* Ìàëûí õóëãàéòàé òýìöýõ
* Ìàëûí èíäåêñæ¿¿ëñýí äààòãàë òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ
* Бараа, түүхий эдийн борлуулалт, биржийн сүлжээнд оролцох
* Сэг зэмийг тээвэрлэж ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийдэг машин техник, устгалын нэгдсэн цэгтэй болох
* Ìàëûí òýæýýëèéí öåõ áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ
* Èðãýäèéí ãàçàð òàðèàëàí ýðõëýõ ñîíèðõîëûã íýìýãä¿¿ëæ, ìýäëýã ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ

Хэрэгжилтийг тооцсон:ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд

Хянасан:Засаг дарга Т.Эрдэнэбат