ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ИРГЭНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД” ДЭД ХӨТӨЛБӨР

/2017-2026/

ЖАРГАЛАНТ 2017 ОН

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны

10 дугаар сарын 31-ний өдрийн

78-р тогтоолын 1 дүгээр хавсралт:

ХҮН АМЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН “ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ИРГЭНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД” ДЭД ХӨТӨЛБӨР /2017-2026/

НЭГ.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хөвсгөл аймаг нь 1931 онд үүсэн багуулагдсан. Засаг захиргааны хувьд 23 сум,1 тосгон, 126 багтай. Хөвсгөл аймаг нь ЭМГ,нэгдсэн эмнэлэг, 18 сумын эрүүл мэндийн төв, 5 сум дундын эмнэлэг, 5 өрхийн эмнэлэг болон Зооноз өвчин судлалын төв, 23 сумын эргэлтийн эмийн сан, хувийн эмнэлэг,43 эмийн сан, 5 эм ханган нийлүүлэх байгуулага, нийт 144 байгуулагатайгаар 1500 гаруй эмч, ажиллагсадтай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Нийт ажиллагсдын 14% нь их эмч, 53% нь сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд, 4% нь бусад дээд мэргэжилтэн, 29% нь үйлчилгээний ажиллагсад тус тус эзэлж байна. Их эмчийн хангалтын хувь 89.5%, сувилагчийн хангалт 98.7% ,эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний хангалт 98.8%-тай байна. 10000 хүнд ногдох их эмч 18.2, эмнэлгийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийн хангалт 28.6 байна.

2015 оны байдлаар эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтээр төрөлтийн тоо жил бүр буурч,1000 хүн амд ногдох төрөлтийн тоо 2012 онд 25,4 байсан бол 2015 онд 24,6 болжээ. Хүн амын нас баралтын ерөнхий коэффициент 2012 онд 6,7 байсан бол 2015 онд 6,2 болж буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна.

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого батлагдан гарснаас хойш эрүүл мэндийн салбарт “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр, “Эх нярайн эрүүл мэнд” хөтөлбөр, “Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого хөтөлбөрт суурилсан төсөвлөлт зэрэг бодлогын баримт бичгүүд болон НҮБ- ийн Хүүхдийн сантай хамтарч хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлж ажиллахын зэрэгцээ ДЗМОУБ-ийн Хөвсгөл 0НХХ-ийн дэмжлэгээр эх, хүүхдийн эндэгдэл буурч Мянганы хөгжлийн зорилтын үр дүнд хүрсэн.Төмөрбулаг сумын Эрүүл мэндийн төв нь 1937 онд байгуулагдсан. 4300 гаруй иргэдэд НЭМ-ийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Их эмч 3, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 17, ажилчид 14, үүнээс анагаах ухааны магистр нэг, ахлах зэрэгтэй мэргэжилтэн 4, эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд багц цагаа бүрдүүлж 100 хувь эмчлэх, сувилах, эм барих зөвшөөрөлтэй иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

ЭМТөв нь 5 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн ба 2017 онд 6 дахь удаа магадлан итгэмжлэгдэх бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн төвд 5-н жилээс дээш жил ажиллаж байгаа эмч, мэргэжилтний 93.5% нь төгсөлтин дараах сургалтанд хамрагдан Сингапур, Бээжин, Оросын Иркутск зэрэг оронд 3 эмч мэргэжилтэн сургалтанд хамрагдан туршлага судалсан. Эрүүл эндийн төв нь ажил үйлсээрээ шалгарч 2002 онд 3-р байр, 2003 онд 2-р байр, 2004 онд шилдэг хамт олноор шалгарсан ба ард түмний гавьяат эмч 1, алтан гадас одонгоор 2, хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 1, Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 17, ЭМЯ-ны жуух бичгээр 36 Эм хэнгамжийн тэргүүний ажилтан 1, МУЗН-ийн тэргүүний ажилтан 8,аймгийн ЭМБ-ийн шилдэг ажилтан 3 төрөн гарсан.

Амбулатори болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр 18 мянга гаруй иргэдэд үзлэг шинжлэгээнд хамруулан цусны дарлт ихдэх өвчин, чихрийн шижин илрүүлэг үзлэг, хөхний хавдар умайн хорт хавдар элэгний хорт хавдарбэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлэг14-49 насны нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг,40-60 насны иргэдийг Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний В,С вирус илрүүлэх үзлэгийг зохион багуулан ажиллаж байна .Сумын Эрүүл мэндийн төвийг олон улсын байгуулага, Улсын их хурлынгишүүн, Улаанбаатар аймгийн нутгийн зөвлөл аймгийн ЭМГ,Нэгдсэн эмнэлэг болон аж ахуйн нэгж, иргэдийн дэмжлэгээр тохижуулан “ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН”бүрдүүлэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг санаачлан зохион байгуулж эрүүл мэндийн төвийн хатуу, зөөлөн эдлэлийг 100 хувь шинэчлэн ажиллаж, Зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдан лаборторт 13 төрлин шинжилгээ хийж, цахим эмнэлэгийн суурь тавигдан эмч мэргэжилтнүүд интернет-д холбогдон, ЭМТөвд 6 камер тавьсан. Парк шинэчлэлтээр түргэн тусламжын Пургон машинаар хангагдсан. НЭМ-н тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийн 100% ханган иргэдэд ЭМБ олгох 3 эрүүл ахуйн зөв дадал олгох ажлыг тогтмолжуулсаны үр дүнд ЭМТөвийн хэвтэн эмчлүүлэх үйлчлүүлэгчдийн тоо цөөрч алс, ойрын дуудлага багасаж эхийн эндэгдэлгүй, 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл буурч, халдварт болон ХББ өвчний нас баралт буурсан.Эхийн эндэгдэлгүй, 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл буурч, халдварт болон ХББ өвчний нас баралт буурсан.

Төмөрбулаг суманд хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, аялал жуулчлал, орчны бохирдол(агаар, ус, эрүүл ахуйн орчин), газар нутгийн алслагдмал байдал, дэд бүтэц зэрэг шалтгаан нөхцлөөс хамааралтай эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд байгаа хэдий ч Монгол улсын засгийн газрын бодлого, аймаг удирлагуудын зөв шийдэл, Олон улсын хөрөнгө оруулагч хандивлагч байгууллагуудын дэмжлэг тусламжтайгаар эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт, эмч мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадвар сайжирсаар байна.

Хүн амын нас баралтад амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй. Цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчлөл, хавдар, осол гэмтэл, хоол боловсруулах, амьсгалын тогтолцооны өвчлөл тэргүүлэх 5 шалтгаан болж байна. Ийнхүү халдварт бус өвчний үндсэн шалтгаан болсон тамхи, архины хэрэглээ, эрүүл бус хооллолт, хөдөлгөөний хомсдолоос үүсэж байгаа. Чимээгүй тахал-тай салбар салбар хоорондын зохицуулалтайгаар тэмцэх нэнм тэргүүний шарадлага тулгараад байна. Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд тууштай сайжирч байгаа ч эхийн жирэмсэний эрт хяналт улс, аймгийн дундажаас доогуур хүүхдийн эндэгдэл тууштай буухгүй, халдварт бус болон БЗДХ, сүрьеэ өвчний өвчлөл нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нийгмийн хүчин зүйлүүдиг багасгах цогц мэдээллийг түгээх эрт илрүүлэх асуудал тулгарч байна. Иргэдин орлого буурч, эдийн засгийн хямрал үүсэж байгаа нь эрүүл мэндийн эрүүл мэндин эрсдэлийг улам нэмэгдүүлж байна.

**Төмөрбулаг сумын ЭМТөвийн нөхцөл байдлийн дүн шинжилгээ**

**Хөгжлийн давуу тал:**

* Эрүүл мэндийн салбарын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө болон улс, аймгийн үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, тайлагнаж хэвшсэн
* Орон нутгийн шийдвэр гаргагч нарын эрүүл мэндийн асуудалд хандах хандлага дэмжлэгторчин бүрдэж эхэлсэн
* ЭМТөвд зарцуулах орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сажруулах нөхцөл бүрдэж байна
* Олон улсын төсөл хөтөлбөрийг үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжүүлж, нэмэлт санхүүжилтийн бий болгож, тайлагнаж хэвшсэн
* Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого болон эмч, ажиллагсдын нийгмийн баталгаа ёс зүйн дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж үр дүнг тооцсон
* ЕБС-д эмчлэх эрхтэй бага эмчийг орон тоогоор ажиллуулж байна
* Лаборторийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаж, мэргэжлийн лаборантыг бэлтгэн 13 нэр төрлийн шинжилгээг хийж байна
* ЭЭС-н зайлшгүй шаардлагтай эмийн нэр төрөл нэмэгдэн иргэдэд хөнгөлөлттэй эмээр үйлчлэх үйл ажиллагаа сайжирсан
* Багийн эмч нар үзлэг хийх, сургалт сурталчилгаа хийх байртай болсон
* Эрүүл мэндин төвийн багаж тоног төхөөрөмжийн хангамж сайжирч оношлогоо сайжирч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанар сайжирсан
* ЭМТөв интернетэд холбогдож мэдээ мэдээллийн урсгал тогтмолжиж эмч, мэргэжилтнийг мэдээллээр хангах нөхцөл бүрдсэн
* НЭМА-г орон тоогоор ажиллуулж сургалт явуулахээлтэй орчинг бүрдүүлсэн

**Хөгжлийн сул тал**

* Хүн амын дундаж наслалт богино
* Хүүхдийн эндэгдэл тууштай буураагүй
* Эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг дэмжих нутгийн өөрөө удирдах байгуулагын үйл ажиллагаа сул
* Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, салбар дундын хамтын ажиллагаанд талуудын оролцоо дутмаг
* Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын тооцоо, судалгаа байхгүй
* Эрүүл мэндийн байгуулагын бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын хүний нөөцийн орон тоо дутмаг
* Нэг их эмчид ногдох сувилагчийн тоо дутмаг
* Эрүүл мэндийн ажиллагсдын цалин хөлс бага,нийгмийн баталгааг хангах асуудлууд шийдвэрлэгдээгүй хүлэгдсэн хэвээр
* Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн нарыг дотоодын сургалтанд хамруулах төсөв хүртээмжтэй бус, гадаад арга хэмжээний зардал төсөвт тусгагддаггүй
* Эмийн эргэлтийн сан бүтэц үйл ажиллагааны шаардлага хангахгүй байранд үйл ажиллагаа явуулж байна
* Хүн амын эмийн зохистой хэрэглээний талаархи мэдлэг, хандлага, даал хангалтгүй,
* Багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хангалтгүй
* Эрүүл мэндийн мэдээ , мэдээлэл давхардал их.Байгуулагуудын мэдээлэл солилцох үйл ажиллагаа хангалтгүй
* Хүн амыг эрүүл мэндийн тусламж авч байгаа байдлыг нийгэм эдийн засгийн бүлгээр ангилсан мэдээлэл хангалтгүй
* Нотолгоонд тулгуурласан бодлого шийдвэр гаргахад шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа шинжилгээ хийх чадвар дутмаг, мэргэшсэн судлаач байхгүй
* Алслагдсан багт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж хангалтгүй
* Анхан шатны тусламж үйлчилгээний багцыг хэрэгжүүлэх чадавхи дутмаг
* Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тогтвортой үзүүлэх, оновчтой бүтэц хүний нөөц дутмаг

**Хөгжлийн боломж**

* Нутгийн өөрөө удирдах байгуулагын дэмжлэг авч төр, хувийн хэвшлийн сайн түншлэлийг буй болгож хувийн хэвшлийн хурдацтай хөгжих таатай орчинг бүрдүүлж иргэд, хэрэглэгчдэд үйлчлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг илүү сайжруулах
* Төр, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын сайн түншлэлийг эрчимжүүлж иргэд,хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зохистой бодлого дэвшүүлж хэрэгжүүлэх
* Цахим эрүүл мэнд төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, эрүүл мэндийн төвийн комьютер программ хангамжийг бүрэн шинчлэх цахим эрүүл мэндийн тогтолцоог бүрдүүлэх
* Сумын засаг дарга, эрүүл мэндийн дарга нар гурвалсан гэрээг жил бүр байгуулж хариуцлага хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
* Салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар сумын эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх , бүх салбарын бодлого дахь эрүүл мэндийн асуудлаарх манлайллын чадавхийг бэхжүүлэх
* Өдрийн эмчилгээний орыг ажиллуулж, эрүүл мэндийн даатгалын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх
* Эмч, эмнэлгийн ажиллагсдын багц цагийн бүрдүүлэлтэнд зайн сургалтын хувийг нэмэгдүүлж, ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих боломжийг бүрдүүлэх
* Эмийн эргэлтийн сангийн одоогийн бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт хийж ашигт ажиллагааг дэмжиж ажиллах замаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх
* Багаж тоног төхөөррөмжийн ашиглалт,засвар үйлчилгээний талаар мэдээллийн уй болгох замаар хөрөнгийн бүртгэл,өмч хамгаалал, ашиглалт, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх
* Нотогоонд суурилсан шийдвэр гаргах чадавхийг сайжруулах, судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх
* Яаралтай тусламж, эх, хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээни чанар, хүртээмжийг сайжруулах шаардлагатай тоног, төхөөрөмж, хүний нөөцийн хангалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх
* Нийгмийн эрүүл мэндийн оновчтой бүтцийг бий болгож хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх замаар хамгаалах,сэргилэх үйлчигээг эрчимжүүлэх
* Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, хяналт ялангуяа багийн түвшиндс
* Сайжруулах
* Байгууллагын соёл, хөгжлийг сайжруулахад оролцооны хандлагыг түлхүү хөгжүүлэх

**Хөгжлийн сорилт ба эрсдэл**

* Улс орны эдийн засгийн тогтвортой бус байдал, хүн амын орлого бууралт
* Байгаль орчны бохирдол, доройтол
* Уур амьсгалын өөрчлөлт
* Байгалын гамшиг ,гэнэтийн осол
* Хүн, малын эмийн чанар аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоо алдагдсан
* Шинэ болон сэргэж байгаа халдварт өвчин тэр дундаа явуулын хүн ам нэмэгдсэнтэй холбоотой ХДХВ/БЗДХ болон нийгмийн суурь үйлчилгээний даац ачаалал нэмэгдэх
* Тээврийн хэрэгсэл их байгаа нь осол гэмтэл,нэмэгдэх агаарын бохирдол үүсгэх
* Хүнсний аюулгүй байдал, ахуйн болон химийн бодисын эрсдэл
* Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн эрсдэл

**ХОЁР:ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО,ЗАРЧИМ,ЗОРИЛТУУД**

2.1 Дэд хөтөлбөрийн зорилго

Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн туёламж үйлчилгээг тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан эрүүл мэндийг хамгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх

Нотогоонд суурилсан оношилгоо, эмчилгээний шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан дундаж наслалтыг уртасгана.

**2.2 Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарчим**

* Үйлчлүүлүүлэгчийн эрхийг дээдэлсэн, орчин үеийн оношлогоо эмчилгээни техник технологийг нэвтрүүлсэн байх
* Нотолгоонд суурилсан орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний техник технологийг нэвтрүүлсэн байх
* Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх зарчмыг хадгалсан байх
* Бодлогын хэрэгжилт ил, тод нээлттэй байх
* Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэх
* Төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгуулага болон иргэд олон нийтийн оролцоог хангах
* Сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байна.
* Хэрэгжүүлэгч бүр мэдлэг, ур чадвар, нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлан шинийг эрэрлхийлж хариуцлагатай ажиллах

**2.3 ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ**

2.3.1 Нийгмийн эрүүл мэнд

2.3.2 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

2.3.3 Хүний нөөц

2.3.4 Эрүүл мэндийн санхүүжилт

2.3.5 Эрүүл мэндийн технологи

2.3.6 Эм зүйн тусламж үйлчилгээ

2.3.7 Мэдээллийн технологи, мэдэээллийн удирдлага

2.3.8 Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага зохион байгуулалт, ил тод байдал

**2.4 Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр**

2.4.1.1 Эрүүл мэндийн асуудлыг бусад салбарын бодлогод тусган уялдуулж нэгдсэн

зохицуулалтайгаар хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлснээр хүн амын эрүүл, аюулгүй

орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг сайжруулах

2.4.1.2 Орчны эрүүл мэндийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах чиглэлээр бусад

салбаруудад чиглэсэн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах, хамтран

ажиллах

2.4.1.3 Хүн амын эрүүл, зохистой хоололтыг дэмжих замаар хүн амын дундах жингийн

илүүдэл,таргалалт,амандэм, эрдэс бодисын дутлыг бууруулах, хүнсний аюулгүй

байдлыг хагах чиглэлээр бусад чиглэсэн нөлөөлийн арга хэмжээг зохион

байгуулах, хамтран ажиллах

2.4.1.4 Хувь хүн, гэр бүл. ААН бусад салбар дундын оролцоотой хүн амын эрүүл мэндийг

хамгаалж дэмжих, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж, тандах, эртний тандалт,

сэргийлэлт, ,илрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх

2.4.1.5 Зорилтот бүлгийн хүн амлалт хэрэгжилтийг/эх, хүүхэд/ рүү чиглэсэн хөгжлийн

мэдээллийн харилцааны төлөвлөлт зохицуулалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

2.4.1.6 Шинэ болон дахин сэргэж буй халдварт өвчний тандалт,сэргийлэлт, бэлэн

байдлыг хангах хариу арга хэмжээг уян хатан шуурхай зохион байгуулах

чадавхийг тогтвортой бэхжүүлэх

2.4.1.7 Хүн амд үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй,

чанартай зохион байгуулах

2.4.1.8 Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр орон нутгийн түвшинд тогтвортой бүтцийг

бий болгох, үндэсний болон аймаг, сумын хөтөлбөр төлөвлөгөөний тогтвортой

байдлыг өөрийн орон нутгийн онцлог,нөөцөд тулгуурлан хэрэгжүүлэн ажиллах,

**2.4.2 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр**

2.4.2.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүн амын нягтрал, газарзүйн байршил, хүн ам зүйн

бүтэц, өвчлөл, шилжилт хөдөлгөөн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний

эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан зохион байгуулах

2.4.2.2 Хүн амд анхан шатны үндсэн болон төрөлжсөн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг

ойртуулан, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

2.4.2.3 Сэргээн засах, хөнгөвчлөх сувилахуйн тусламж үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж

эмчилгээ, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах

2.4.2.4 Уламжлалт анагаах ухааны оношлогоо эмчилгээ орчин үеийн анагаах ухаантай

хослуулан хэрэгжүүлэх

2.4.2.5 ЭМТ-ийн лаборторийн оношшилгооны чанарыг сажруулан, лабораторийн чанарын

гадаад хяналтанд хамруулах ажлыг өргөжүүлнэ.

2.4.2.6 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнь ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТӨВТЭЙ” байж тусламж

үйлчилгээний төрөл гүйцэтгэлтэй уялдсан бие даасан магадлал итгэмжлэл

бүхий чанарын тогтолцоог нэвтрүүлэх

**2.4.3 Хүний нөөцийн чиглэлээр**

2.4.3.1 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, аймагт богино хэмжээний

сургалтанд сургах асуудлыг ЭМГ-тай хамтран шийдвэрлэх

2.4.3.2 Нэн шаардлагатай мэргэжлээр эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх, орон нутгийн

эмнэлгийн мэргэжилтнээр хангах чиглэлээр хүний нөөцийг төлөвлөх, сургах,

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

2.4.3.3 Анагаахын шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, эрүүл мэндийн

ажилтныг өндөр хөгжилтэй оронд сургалтанд хамруулах,гадаад улсад бэлтгэгдсэн

эмч, мэргэжжилтнийг өөрийн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэхийг дэмжих

2.4.3.4 Эрүүл мэндийн ажилтны цалингийн шатлал, албан тушаалын ангилал,зэрэглэлийг

ажлын ачаалал, гүцэтгэл,хариуцлага, үзүүлжбайгаа тусламж, үйлчилгээний төрөл

онцлогтой уялдуулан тогтоох

2.4.3.5 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг мэргэжлийн уламжлал, хувь хүний хандлагад

тулгуурлан мэргэжлээрээ ажиллах бүх хугацаанд төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн

ажилтны харилцаа хандлагыг сайжруулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах

2.4.3.6 ЭМТ-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах ,эрүүл мэндийн

ажилтныг ажлын байрны эрсдлээс хамгаалах, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс

сэргийлэх

2.4.3.7 Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэн хамт олон, нутгын захиргааны багууллагын оролцоо, хамтын

ажиллагаа болон салбарын хөдөлмөр,нийгмийн түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлэх

**2.4.4 Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн талаар**

2.4.4.1 ЭМТ-ийн санхүүжилтын орцод суурилсан аргыг үр дүн, үр ашигт чиглэсэн

гүйцэтгэлд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг

нэмэгдүүлэх хөшүүрэг бүхий санхүүжилтын аргад шилжих

2.4.4.2 Нийтийн эрүүл мэнд болон эмнлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлтэй уялдсан

санхүүийн тайлагналтыг оновчтой болгох

2.4.4.3 ЭМТ-ийн хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийг эрүүл мэндийн төвийн

технологийн үнэлгээ , салбарын тэргүүлэх чиглэл, хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт

хэрэгцээнд суурилан хэрэгжүүлэх

2.4.4.4 Эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан шаардлагатай багаж тоног

төхөөрөмжөөр машин мотоциклоор үе шаттай ханагх

**2.4.5 Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр**

2.4.5.1 Хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээ, эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

2.4.5.2 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээ, чанарын хяналт шалгалт

тохируулга,баталгаажилтын тогтолцоог бэхжүүлэх

2.4.5.3. Эрдэм шинжилгээ, судаогааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж,

судалгааны ажлын үр дүнг практакт нэвтрүүлэх

**2.4.6 Эм зүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр**

2.4.6.1 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангамж хүртээмжийг сайжруулах

2.4.6.2 Эмийн эргэлтийн сангийн ил тод хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэх, тогтвортой

үйл ажиллагааг хангах

2.4.6.3 Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлөхөд хамтрагч талуудын оролцоог

нэмэгдүүлж .2.4.7 Мэдээллийн технологи,мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр

2.4.7.1 Эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн

цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох чадавхийг бэхжүүлэх

2.4.7.2 Цахим эрүүл мэндийн технологийг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний

чанар хүртээмжийг сайжруулах үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх

2.4.7.3 Хувь хүн болон байгуулагын эрүүл мэндийн мэдээллийн нууц , аюулгүй байдлыг

хангах эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох

**2.4.8 Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага зохион байгуулалт, ил тод байдлын чиглэлээр**

2.4.8.1 Эрүүл мэндийн байгуулагуудын үүрэг ,хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, зохицуулах,

хяналтын тогтолцоог дээшлүүлэх

2.4.8.2 Гадаадын хөрөнгө оруулалт зээл тусламжыг тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд

зарцуулах

2.4.8.3 Бүх нийтийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хамруулахад төр хувийн

хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх

2.4.8.4 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, шийдвэр гаргахад

иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог

нэмэгдүүлж нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх.

**ГУРАВ. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ**

Энэхүү хөтөлбөр нь Засгийн газрын 2017 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого болон аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан Хөвсгөл аймгийн Нийгэм, эдийн засгийг 2016-2030 онд хөгжүүлэх урт хугацааны “ Хөгжсөн-Хөвсгөл 2030” хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудтай уялдан 2 үе шаттай хэрэгжинэ.

Эхний үе шат: 2017-2021 он

Хоёрдугаар үе шат: 2022-2026 он

**ДӨРӨВ. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР НӨЛӨӨ, ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Үр нөлөөний болон үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг орууллаа. Үр нөлөөний шалгуур үзүүлэлт гэдэгт хүн амын талаар төрөөс баримталх бодлого, Тогтвортой хөгжил 2030-д болон Хөгжсөн-Хөвсөгл, Эрчим хөгжил-2021, сумын урт хугацааны үзэл баримтлалд тусгагдсан эрүүл мэндийн зориултуудыг, үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт гэдэгт тухайн төлөвлөсөн арга хэмжээ, бүтээгдэхүүнийг хэмжих шалгуур үзүүлэлт, аймаг, сумын засаг дарга үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан үзүүлэлийг авсан.

4.4.1 Үр нөлөөний шалгуур үзүүлэлт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бодлогын баримт бичгийн бүлэг \заалт\ | зорилт | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин \2015 оны байдлаар\ | | | Зорилтот түвшин \2021 онд\ | | | Зорилт түвшин \ 2026 онд\ | | | Мэдээллийн эх сурвалж |
| Улсын түвшин | Аймгийн түвшин | Сумын түвшин | Улсын түвшин | Аймгийн түвшин | Сумын түвшин | Улсын түвшин | Аймгийн түвшин | Сумын түвшин |
| 1 | 2.2 Нийгмийн тогтвортой хөгжил  2.2.2 Эрүүл мэндийн чанартай, хүртээмжтэй тогтолцоо | Урьдчилан сэргийлэх үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэн оношилгоо эмчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүн амын дундаж наслалтыг уртасгана. | Хүн амын дундаж наслалт | Бодит тоо | 69,89 | 66.3 | 68.0 | 71 | 67.9 |  | 74 | 70,1 |  | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 2 | Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дэмжих замаар сэргийлж болох эх, хүүхдийн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг багасгаж, эх хүүхдийн эндэгдэл, хоол тэжээлийн дутагдлыг тогтвортой бууруулна. | Эхийн эндэгдлийн түвшин \100000 амьд төрөлтөд\ | Промиль | 26.0 | 32.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 3 | Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин \1000 амьд төрөлтөд\ | Промиль | 18.3 | 27.5 | 2.11 | 15.0 | 19.0 | 19 | 12.0 | 10.6 | 10.6 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 4 | Нялхасын эндэгдлийн түвшин \1000 амьд төрөлтөд\ | Промиль | 15.3 | 22.4 | 0.0 | 13.0 | 15.8 | 15.8 | 11.0 | 9.2 | 9.2 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 5 | Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин, тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалт болон сэргийлж болох нас баралтыг хувь хүн, гэр бүл, хамт олон, байгууллагын идэвхтэй оролцоотой нэгдмэл үйл ажиллагаанд тулгуурлан бууруулна. | Зүрх судасны өвчлөлөөс шалтгаалсан нас баралт \10000 хүн амд\ | Промиль | 18.47 | 25.2 | 16.2 | 17.4 | 23.2 | 11.0 | 16.0 | 20.2 | 11.0 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 6 | Хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралт \10000 хүн амд\ | Промиль | 13.18 | 16.2 | 27.7 | 10.5 | 14.4 | 14.4 | 9.0 | 10.4 | 14.4 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 7 | Халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг уян хатан, шуурхай зохион байгуулах чадавхийг тогтвортой бэхжүүлэх нэн шаардлагатай вакциныг хүн бүрт хүртээмжтэй болгож, зонхилон тохиолдох халдварт өвчний тархалтыг бууруулна. | Товлолын дархлаажуулалтын хамралт | хувиар | 97.02 | 97.5 | 99.0 | 98.5 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 8 | Вируст хепатитын өвчлөл \100000 хүн амд\ | Промиль | 3.0 | 2.8 | 48.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |
| 9 | Сүрьеэгийн тохиолдлын түвшин \10000 хүн амд\ | Промиль | 14.4 | 9.3 | 20.0 | 14.4 | 9 | 9.0 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | ЭМГболон ЭМТ-ийн статистикч мэдээлэл |

4.2 Үр нөлөөний шалгуур үзүүлэлт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бодлогын баримт бичгийн бүлэг \заалт\ | зорилт | | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин \2015 оны байдлаар\ | | | Зорилтот түвшин \2021 онд\ | | | Зорилт түвшин \ 2026 онд\ | | | Мэдээллийн эх сурвалж |
| Улсын түвшин | Аймгийн түвшин | Сумын түвшин | Улсын түвшин | Аймгийн түвшин | Сумын түвшин | Улсын түвшин | Аймгийн түвшин | Сумын түвшин |
| 2. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Нийгмийн эрүүл мэнд | | Иргэн, гэр бүл, хамт олон, байгууллагын идэвхтэй оролцоонд тулгуурлан хүн амын өвчлөл, нас баралтын шалтгаан, үр дагаврыг судлах, эрт сэрэмжүүлэх, насанд нь тохирсон өьчний эрт илрүүлэг, хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх | Артерийн даралт ихсэх өвчнийг эрт илрүүлэх үзлэгийн хамрагдалт | Хувиар | 65.1 | 56.2 | 40.8 | 75 | 70 | 70 | 85 | 85 |  |  |
| 2 | Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлэх үзлэгийн хамрагдалт | хувиар | 60.3 | 55.2 | 45.1 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |  |
| 3 | Умайн хүзүүний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үзлэгийн хамрагдалт | хувиар | 39.5 | 45.4 | 40.5 | 65 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |  |
| 4 | Импортын болон дотоодын үйлдвэрлэлийн хүнсний бүтээгдэхүүний агууламжид тавих хяналтыг сайжруулах хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хүн амын эрүүл эрүүл зохистой хооллолтыг дэмжих замаар хүн амын дундах жингийн илүүдэл, амин дэм, эрдэс бодисын дутлыг бууруулах. | 5 хүртэлх насны бүх хүүхдийн дунд илүүдэл илүүдэл жинтэй хүүхэд | Хувиар | 16.7 | - | - | 16 | - | - | 15.7 | - | - |  |
| 5 | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ | | Эрүүл мэндийн байгууллага хооронд үйлчлүүлэгчийг шилжүүлэх мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулж тусламж үйлчилгээний чирэгдлийг бууруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ нь “ үйлчлүүлэгч төвтэй байж, тусламж үйлчилгээний төрөл гүйцэтгэлтэй уялдсан бие даасан магадлан итгэмжлэл бүхий чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд дундаас дээш үнэлгээ өгсөн үйлчлүүлэгчид | Хувиар | 29.5 | 67.8 | - | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 6 | Хүний нөөц | | Нэн шаардлагатай мэргэшлээр эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх, орон нутгийг эмнэлгийн мэргэжилтнээр хангах хүрээнд хүний нөөцийг төлөвлөх, сургах, урамшуулах арга хэмжээг цогцоор нь хэрэгжүүлэх | Эмч, сувилагчийн харьцаа | тоогоор | 1:1,2 | 1:1,6 | 1:2 | 1:1,6 | 1:1,8 | 1:1,8 | 1:1,2 | 1:1,2 | 1:1,2 |  |
| 7 | Эрүүл мэндийн санхүүжилт | | Улсын нэгдсэн төвөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулах зардлыг 12 худь ДНБ-ний 5аас доошгүй хувьп хүргэж нийт санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн эзлэх хэмжээ | хувиар | 2.4 | - | - | 3.7 | - | - | 5.0 | - | - |  |
| 8 | Эрүүл мэндийн нийт зардалд иргэний шууд төлөх төлбөрийн эзлэх хувь 25 хувиас хэтрүүлэхгүй байх | Эрүүл мэндийн салбарын зардалд иргэний шууд төлөх төлбөрийн эзлэх хэмжээ | хувиар | 41.0 | 15.8 | - | 33.5 | 18 | - | 25 | 18.0 |  |  |
| 9 | Эрүүл мэндийн технологи | | Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн звсар үйлчилгээ чанарын хяналт шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтын бэхжүүлэх | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний чанарын шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт хийж хэвшсэн эрүүл мэндийн байгууллага | хувиар | 10 | 5 | 0 | 60 | 60 | 40 | 80 | 80 | 60 |  |
| 10 | Эм зүйн тусламж үйлчилгээ | | Эмийн үйлдвэрт “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал”ыг бүрэн нэвтрүүлэх | Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадалыг бүрэн нэвтрүүлсэн эмийн үйлдвэр | хувиар | 10 | 5 | 0 | 60 | 60 | 40 | 80 | 80 | 60 |  |
| 11 | Мэдээллийн технологи мэдээллийн удирдлага | | Нийт сумдыг хамарсан алсын зайн үндэсний сүлжээ бий болгох | Алсын зайн үндэсний сүлжээнд хамрагдсан сумын эрүүл мэндийн төв | Бодит тоо | 1 | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 131 | 4 | 0 |  |
| 12 | Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, ил тод байдал | | Төрийн болон орон нутгийн өмчит эмнэлгийн улс төрөөс хараат бус, хамтын удирдлагатай хагас бие даасан засаглалтай болгох | Хагас бие даасан засаглалын хэлбэрт шилжсэн эмнэлэг | Бодит тоо | 0 | 0 |  | 15 | 23 |  | 30 | 24 |  |  |

**ТАВ. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДАГДАХ САНХҮҮЖИЛТ**

5.1 Бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөр тодорхойлогдох бөгөөд аймаг, сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн чиглэл болон эрүүл мэндийн сайдтай байгуулах гэрээ, байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ.

5.2 Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 2.120.080.000 төгрөгний санхүүжилт шаардлагатай бөгөөд дараах эх үүсвэрээр санхүүжинэ.

5.2.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв

5.2.2 Хандивлагч орон болон олон улсын хандивлагч байгууллагын хандив, зээл тусламж, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

5.2.3 Гадаад дотоод хөрөнгө оруулалт

5.2.4 Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн тусламж хандив

5.2.5 Бусад эх үүсвэр

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тэргүүлэх чиглэл | Хэрэгжүүлэх зорилт | Шаардагдах төсөв \сая төг\ | |
| 2021 | 2026 |
| 1 | Нийгмийн эрүүл мэнд | 8 | 321.550.000 | 643.100.000 |
| 2 | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ | 6 | 92.030.000 | 184.060.000 |
| 3 | Хүний нөөц | 7 | 75.460.000 | 150.920.000 |
| 4 | санхүүжилт | 5 | 412.000.000 | 824.000.000 |
| 5 | Эрүүл мэндийн технологи | 3 | 23.400.000 | 46.800.000 |
| 6 | Эм зүйн тусламж үйлчилгээ | 3 | 96.850.000 | 193.700.000 |
| 7 | Мэдээллийн технологи, мэдээллийн удирдлаг | 3 | 25.350.000 | 50.700.000 |
| 8 | Удирдлага, зохион байгуулалт | 4 | 13.400.000 | 26.800.000 |
| 9 | Нийт дүн | 39 | 1.060.040.000 | 2.120.080.000 |

ЗУРГАА. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

6.1 Бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг сумын ИТХ, ЭМГ-аар жил бүр хөндлөнгийн үнэлгээг 2 жил тутамд Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсээр үнэлгээ хийлгэнэ.

6.2 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц үр дүнд хйигдэх хяналт-шинжилгээ Монгол улсын ЗГ-ын тогтоол /2013 оны 322-р тогтоол/-р батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журамд үндэслэн, боловсруулж, аймгийн засаг даргаар батлуулсан журмыг мөрдөх бөгөөд түүнд тусгагдсан арга зүйг ашиглана. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ тасралтгүй явагдана.

6.3 Аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт тус бүрийн хүрэх үр дүнгийн болон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу биелэлтийг гаргаж, хэрэгжилт үр дүнг сумын эрүүл мэндийн салбар зөвлөл болон сумын ИТХ-н тэргүүлэгчдийн хурлын хуралдаанд танилцуулна.

БАТЛАВ: СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА: Т.ЭРДЭНЭБАТ.

ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017-2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төмөрбулаг сум ЭМТ 2017.10.23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилго: | | | Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчнөөс урьдчалан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, нотолгоонд суурилсан оношлогоо, эмчилгээний шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан дундаж наслалтыг уртасгана. | | | | | | | | | | |
| Үр нөлөө: | | | * Эхийн эндэгдлийн түвшин (100000 амьд төрөлтөнд-0) * Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөнд-19 промиль) * Нялхасын эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөнд-15,8 промиль) * Зүрх судасны өвчлөлөөс шалтгаалсан нас баралт (10000 хүн амд-23,2) * Хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралт (10000 хүн амд-14,4) * Товлолт дархлаажуулалтын хамралтын хувь-98 * Вируст хепатитын өвчлөл (10000 хүн амд-2,5) * Сүрьеэгийн тохиолдлын түвшин (10000 хүн амд-9) | | | | | | | | | | |
| **1.Үйл ажиллагааны чиглэл** | | | **Нийгмийн эрүүл мэнд** | | | | | | | | | | |
| № | | Үйл ажиллагаа | Бүтээгдэхүүн | Шалгуур үзүүлэлт | | Хэрэгжилтийг хариуцах байгууллага | | Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага | | Хэрэгжүүлэх хугацаа | | Санхүүжилт | |
| 1.1 Эрүүл мэндийн асуудлыг бусад салбарын бодлогод тусган, уялдуулж нэгдсэн зохицуулалттайгаар хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлснээр хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг сайжруулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжихэд “Салбар дундын хамтын ажиллагаа” –ны төлөвлөгөөг сумын хэмжээнд гаргаж хэрэгжүүлэх. | Хамтран хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлагдан гарсан байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | Засаг даргын дэргэдэх сумын эрүүл мэндийн салбар зөвлөл | | ЗДТГ, ЭМГ | | 2017-2021 | | 200,000 | |
| 1.1.2 | | Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. | Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. | Зөвлөл улирал бүр хуралдаж эрүүл мэндийн чиглэлээр тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэж байна. | | ЗДТГ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 280,000 | |
| 1.1.3 | | Эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл гэр бүл, байгууллага, аж ахуйн нэгж, баг сум болох хөдөлгөөн өрнүүлж дэмжин, сурталчилах замаар олны хүртээл болгон дэлгэрүүлж, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хүний зан үйлтэй холбоотой өвчлөлөөс сэргийлэх ажилд байгууллага хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх. | Эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл гэр бүл, баг, сум болох хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ. | Аймгийн эрүүл мэндийг дэмжих байгууллагын тоо  Сумын эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, аж ахуйн нэгж, баг, гэр бүлийн тоо | | Сумын эрүүл мэндийн салбар зөвлөл | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 5000,0 сая | |
| 1.1.4 | | Иргэдийн эрүүл мэнддээ анхаардаг зөв зан үйлийг бий болгох бодлогыг барьж, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар “ЗААВАЛ” хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг гаргаж мөрдүүлэх. | ИТХ-н тэргүүлэгчдээр батлуулж, сумын ЗДТГ-аас заавал хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалт гаргаж мөрдүүлнэ. | ЗААВАЛ хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтын хэрэгжилтийн хувь | | Сумын засаг даргын дэргэдэх эрүүл мэндийн салбар зөвлөл | | Сумын иргэдийн хурал | | 2017-2021 | | 2000,0 сая | |
| 1.1.5 | | Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сумын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх. | Тусгайлсан төлөвлөгөө гарч хэрэгжсэн байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | ЭМГ | | Сумын ЭМСЗ | | 2017-2021 | | 12сая | |
| 1.1.6 | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. | “Тэгш дүүрэн” хөтөлбөрийг загварчилж нэвтрүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМГ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 1.2 Орчны эрүүл мэндийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах чиглэлээр бусад салбаруудад чиглэсэн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах, хамтран ажиллах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Усны аюулгүй байдлын аймгийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулж тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах. | УАБ-н аймгийн нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг сумын ЭМСЗ-өөр хэлэлцүүлэн, дүгнэлт гаргаж ажиллах. | УАБ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | ЗДТГ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 1.2.2 | | Хүн амын дундах хог хаягдлын менежментийн талаарх мэдлэг, дадал хандлагыг сайжруулж, айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлын тогтолцоог бүрдүүлэх. | Хоггүй сум, баг, гудамж, өрх, гэр бүл аян зарлаж дүгнэж, урамшуулж, үр дүнг үнэлсэн байна. | Хог хаягдлаа зориулалтын дагуу ялгаж хадгалдаг хогийн савтай байгууллага, аж ахуйн нэгж, өрхийн тоо | | ЗДТГ, БХТ | | Байгууллага, аж ахуйн нэгж | | 2017-2021 | | 6,0 сая | |
| 1.2.4 | | Агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар шийдвэр гаргагч нар болон байгууллага иргэдэд мэдээлэл хүргэх. | Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр сурталчилгааны ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах. | Сайжруулсан зуух хэрэглэдэг өрхийн тоо | | ЗДТГ | | Байгууллага, аж ахуйн нэгж | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 1.3 Хүн амын эрүүл, зохистой хоололтыг дэмжих замаар хүн амын дундах жингийн илүүдэл, таргалалт, амин дэм, эрдэс бодисын дутлыг бууруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бусад салбаруудад чиглэсэн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах, хамтран ажиллах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | 0-5 насны хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчдад тусгайлсан удирдамжаар 8 багц сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, үр дүнд үнэлгээ хийж ажиллах. | 0-5 насны хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч нарыг бага насны хүүхдийн хоололтын сургалтанд хамруулна. | Сургалтанд хамралтын хувь (80%) | | ЭМГ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 10,0 сая | |
| 1.3.2 | | ЕБС-ийн үдийн цай, СӨБ-ын хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүнд судалгаа хийж, Сингапурын туршлага “Эрүүл таваг” үйл ажиллагааг шинээр нэвтрүүлж ажиллах. | ЕБС-ийн үдийн цай, СӨБ-ын хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүнд судалгаа хийж “Эрүүл таваг” үйл ажиллагаа нэвтрүүлж, төлөвлөгөө гарч хэрэгжсэн байна. | “Эрүүл таваг” үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь | | ЭМГ | | ЗДТГ, ЕБС, СӨБ | | 2017-2021 | | 1,0 сая | |
| 1.3.3 | | Жил бүр “Гал голомт” хөтөлбөрийн хүрээнд зуны хүүхдийн сувилалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах. | Зуны хүүхдийн сувилалыг зохион байгуулна. | Хүүхдийн сувилалд хамрагдсан хүүхдийн тоо | | ЭМГ | | ДЗМОУБ-н ОНХХ | | 2017-2021 | | 2,8 сая | |
| 1.3.4 | | Гал голомтын өрөөнд зөв хооллолтын зөвлөмж сурталчилгааны кабенитын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах. | “Зөв хооллолт” кабенитын үйл ажиллагаа явуулна. | “Зөв хооллолт” кабенитаар үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | | ЭМГ | | ЗДТГ | | 2017-2021 | | 200,000 | |
| 1.3.5 | | А, Д аминдэм, ОНБТ-ийн бэлдмэлийг тасралтгүй хангах тогтолцоог бүрдүүлэх. | Тасралтгүй хангах тогтолцоог бүрдүүлнэ. | Шалгуур үзүүлэлтийн хувь | | ЗДТГ, ЭМГ | | ЭМГ, Олон улсын байгууллага | | 2017-2021 | | 15,0 сая | |
| 1.3.6 | | 0-59 сартай хүүхэд, хөхүүл жирэмсэн эхийн аминдэм, бичил тэжээлийн бэлдмэлийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх. | Бичил тэжээлийн хэрэглээ, түүний үр дүнг тооцож ажиллана. | Хэрэглээний шалгуур үзүүлэлтийн хувь | | ЭМГ | | ЭМГ, Олон улсын байгууллага | | 2017-2021 | |  | |
| 1.3.7 | | Хүн амд эрүүл зохистой хооллолтын талаарх мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг тодорхой давтамжтайгаар зохион байгуулж хэвших. | Узелээр мэдээлэл дамжуулдаг тогтсон цагтай болсон байна. | Узелээр 14 хоногт нэг удаа мэдээлэл дамжуулна. | | ЭМГ | | Узел ажиллуулдаг иргэн | | 2017-2021 | | 280,0 мянга | |
| 1.4 Хувь хүн, гэр бүл, ААН бусад салбар дундын оролцоотой хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих орчин бүрдүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах 21 дадал, эрүүл ахуйн 3 дадал, автомашингүй өдөр зэрэг нийтийг хамарсан арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах. | Сумын засаг даргатай байгуулах бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд тусгаж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. | Хамрагдсан ААН, байгууллагын хамралтын хувь, оролцсон иргэдийн тоо | | ЗДТГ, ЭМГ | | Албан байгууллага, ААН, иргэд | | 2017-2021 | | 8,0 сая | |
| 1.4.2 | | Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаанд иргэний оролцоог дэмжих, сайн дурын идэвхитнийг бэлтгэх, урамшуулж, хамтран ажиллах. | 50 өрхийн дунд 1 сайн дурын ажилтанг бэлтгэн ажиллана. | 1 сайн дурын идэвхитэнд ноогдох өрхийн тоо | | ЭМГ | | ЗДТГ | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 1.4.3 | | Хүн амын дунд сүүлийн 5 жил зонхилон гарсан халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх. | Мэдээлэл сургалт сурталчилгааны компанит ажил тасралтгүй зохион байгуулна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 6,0 сая | |
| 1.4.4 | | Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах. | “Элэг бүтэн монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 8,0сая | |
| 1.4.5 | | Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний 5 төрлийн (Артерийн даралт ихсэх, чихрийн шижин, элэгний өмөн, умайн хүзүүний өмөн, хөхний өмөн эрт илрүүлгийн үзлэгийг үргэлжлүүлэн тогтвортой зохион байгуулах.) | Артерийн даралт ихсэх, чихрийн шижин, элэгний өмөн, умайн хүзүүний өмөн, хөхний өмөн эрт илрүүлгийн үзлэгийг зохион байгуулна. | Эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувь | | ЭМГ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 8,0 сая | |
| 1.4.6 | | Шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулан Сингапурын туршлага, “Шүдээ хамгаалья” төслийг шинээр ЕБС-ийн 6-р ангид нэвтрүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ. | Өсвөр үеийнхнийг шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, эмчлэн эрүүлжүүлнэ. “Шүдээ хамгаалья” хөтөлбөрийн төлөвлөгөөтэй болсон байна. | Нийт урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн хувь. Нийт хүүхдийн дундах шүд цоорох өвчний тархалтын хувь. “Шүдээ хамгаалья” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМГ | | НЭ, ЕБС | | 2017-2021 | | 8,0 сая | |
| 1.5 Зорилтот бүлгийн хүн ам руу чиглэсэн хөгжлийн мэдээллийн харилцааны төлөвлөлт зохицуулалт хэрэгжилтийг ханган ажиллах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | “Эсэн мэнд амаржахуй” сургалтыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ хийж ажиллах. | “Эсэн мэнд амаржахуй” сургалтыг нэгдсэн удирдамжийн дагуу зохион байгуулна. | Сургалтанд хамрагдсан 20-35 насны эмэгтэйчүүдийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 1.5.2 | | Иргэдэд жирэмсний аюултай шинжийг эрт таниулах, тусламж үйлчилгээг авах талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх. | Жирэмсний аюултай шинжийг иргэдэд таниулах, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан байна. | Хэвлэл мэдээллийн байгууллага ашиглан сургалт сурталчилгаа хийсэн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 500,0 мянга | |
| 1.5.3 | | Зорилтот насны хүн амд халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх мэдлэг, хандлага дадлыг төлөвшүүлэх мэдээлэл сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах. | Хүн амд эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг тасралтгүй хүргэдэг байх. (Амбулаторийн телевизороор) ССК-р сувагтай болох | Сургалтанд хамрагдсан 15-60 насны иргэдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2019-2021 | | 6,0 сая | |
| 1.5.4 | | Сурагчдын нас, биеийн онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлэх. | ЕБС-аар дамжуулан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцно. | Сургалтанд хамрагдалтын хувь | | ЭМГ | | ЕБС | | 2017-2021 | | 550,0 мянга | |
| 1.6 Нийтийн болон эмчилгээний биеийн тамирыг өргөжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил судалгааны ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж, үр дүнг тооцох. | Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил судалгааг 80%-аас доошгүй түвшинд хүргэж, жорын хэрэгжилтийг 25%-д хүргэнэ. | Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил судалгаанд хамрагдалтын хувь | | ЭМТ, ЕБС | | ЭМГ, БТС-ын газар | | 2017-2021 | |  | |
| 1.6.2 | | Сумын хэмжээнд халамжийн чийрэгжүүлэлтийн танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах Сингапурын туршлагаар иргэн бүр өдөрт 10,000 алхам хийх ажлыг шинээр нэвтрүүлэн, Сингапурын хөдөлгөөнт дасгалыг шинээр сургаж хэвшүүлэх. | Халамжийн чийрэгжүүлэлтийн танхимын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. 10,000 алхам хийж хэвшүүлнэ. Хөдөлгөөнт дасгал хийж эхэлнэ. | Чийрэгжүүлэлтийн танхимаар үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо 10,000 алхам хийж байгаа иргэдийн тоо, Хөдөлгөөнт дасгалд хамрагдсан иргэдийн тоо | | ЭМГ | | Албан байгууллага, ААН, Иргэд | | 2017-2021 | |  | |
| 16.3 | | Эрүүл мэндийн төвийг чийрэгжүүлэлтийн танхимтай болгож эмчилгээний биеийн тамирыг хөгжүүлэх. | Эмчилгээний биеийн тамирыг хөгжүүлэх. | Хамруулсан иргэдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 5,0 сая | |
| 1.7 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулахад онцгой анхаарч НҮБ-ийн хүүхдийн сантай хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | НҮ-н насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, өвчтэй илрэгсдийг хяналтанд авч эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах. | Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг жил бүр бууруулна. | НҮ-н насны эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 12,0 сая | |
| 1.7.2 | | Жирэмснийг эрт илрүүлж, жирэмсний эмгэг хүндрэлийг эрт оношлох, эмчлэх ажлыг тогтмол чанартай зохион байгуулах. | Жирэмсний эрт хяналтыг сүүлийн 5 жилийн дунджаас 5%-иар нэмэгдүүлнэ. | Жирэмсний эрт хяналтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 16,0 сая | |
| 1.7.3 | | Охидын жирэмслэлтийг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулах. | Охидын төрөлт, үр хөндөлтийг бууруулах. | Өсвөр насны охидын жирэмслэлтийн түвшин 1000 охидод (15-19 нас) | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 300,0 мянга | |
| 1.7.4 | | Эрүүл хүүхэд арга хэмжээг жил бүр нэгдсэн удирдамжаар зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах. | Хүүхэд бүрт хүрч үйлчлэх үйлчилгээний хүргэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,5 сая | |
| 1.7.5 | | ХӨЦМ-ийн нэн шаардлагатай 15 нэр төрлийн эмийг тасралтгүй хангах тогтолцоог бүрдүүлэх. | ХӨЦМ-ийн эмээр тасралтгүй хангана. | Эмийн хангалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 9,0 сая | |
| 1.8 БЗДХ-ын тархалтыг бууруулах ХДХВ, ДОХ, Тэмбүүгийн тархалтыг хязгаарлах чиглэлээр хүн амын дунд мэдээлэл сургалт сурталчилгааг үе шаттай зохион байгуулж тандалтын тогтолцоог сайжруулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | БЗДХ-ын өвчин, ХДХВ, ДОХ-ын халдварын тархалтын эрсдлийн үнэлгээг хийх, эрсдэлд суурилсан хариу арга хэмжээг зохион байгуулах. | БЗДХ-ын өвчин, ХДХВ, ДОХ-ын халдварын тархалтын эрсдлийн үнэлгээг жил бүр гарган, эрсдэлд суурилсан хариу арга хэмжээг зохион байгуулах. | БЗДХ-ын өвчний тохиолдол 10000 хүн амд Тэмбүү өвчний тархалтын түвшин 10000 хүн амд | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 1.8.2 | | Зорилтот насны хүн амыг БЗДХ-ын илрүүлэг үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах. | 15-50 хүртэлх насны хүн амыг илрүүлэг үзлэгт хамруулах | Зорилтот насны хүн амын үзлэгт хамрагдсан хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 15,0 сая | |
| 1.8.3 | | БЗДХ-ыг илрүүлэх хэрэгтэй техник хэрэгсэл оношлуурын зардлыг төсөвт тусгаж шийдвэрлэх. | БЗДХ-ыг илрүүлэх техник хэрэгсэл оношлуураар хангах. (ДОХ, БЗДХ) | Илрүүлэг үзлэгийн хувь, эмчлэгдсэн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 28,0 сая | |
| 1.8.4 | | ЕБС, Цэргийн насны залуучуудыг БЗДХ-ын эрт илрүүлгийг тогтмол зохион байгуулж, эмчлэх асуудлаар хамтран ажиллах. | ЕБС, Цэргийн насны залуучуудыг БЗДХ-ын эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулна. | Илрүүлэг үзлэгийн хувь Эмчлэгдсэн хувь | | ЭМТ | | ЗДТГ, ЕБС, НЭ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 1.8.5 | | Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хяналтанд хугацаанд нь БЗДХ-ын илрүүлэх үзлэгт хамруулах ажлыг тогтмолжуулах. | Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг БЗДХ-ын илрүүлэх шинжилгээнд 2 удаа хамруулна. | Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундаж, шинжилгээнд хамрагдсан хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ, Өрх, СЭМТ | | 2017-2021 | | 3,0 сая | |
| 1.9 Халдварт өвчний тандалт сэргийлэлт, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг уян хатан шуурхай зохион байгуулах чадавхийг тогтвортой бэхжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | Хүн амын дунд сүрьэгийн эрт илрүүлэх арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж эмчилгээний үр дүнг сайжруулах. | Зориудын урьдчилан сэогийлэх үзлэгт иргэдийг хамруулна. | Сүрьеэ өвчний тархалт 10000 хүн амд сүрьеэгийн эдгэрэлтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 1.9.2 | | ЭМТ-ийг оношлуураар хангаж үр дүнг тооцон ажиллах. | В, С вирусын оношлуураар хангах | Оношлуурын хангалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 6,0 сая | |
| 1.9.3 | | Зоонозын халдварт өвчин шинэ ба дахин сэргэж буй халдварт өвчний байгалийн голомтот болон хүн амын дунд тандалт судалгааг хийж бүртгэлжүүлж эрсдлийн үнэлгээг хийх. | Байгалийн голомтын тандалт судалгаанд хамрагдсан байна. | Хүн амын мэдлэг, хандлага дадлыг үнэлэх судалгааны тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, Зоонозын төв | | 2017-2021 | | 800,0 мянга | |
| 1.9.4 | | Зоонозын халдварт өвчний шинэ болон дахин сэргэж буй халдварт өвчний үед ажиллах бэлэн байдлыг хангах дадлагажуулах үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулах. | Салбар хоорондын хамтын ажиллагаагаар үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулна. | ЭМТ-ийн зоонозын үеийн халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлын хангалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, Зоонозын төв, ЗДТГ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 1.9.5 | | ЭМТ нь халдвар хяналтын зөвлөл, халдвараас сэргийлэх хяналтын багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж чадавхижуулах бэлэн байдлыг хангаж ажиллах. | Халдвараас сэргийлэх хяналтын багийг чадавхижуулах ажлыг эрчимжүүлж арга зүйгээр тасралтгүй хангах. | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварын тохиолдлын тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 500,0 мянга | |
| 1.9.6 | | Эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн шуурхай удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах. | Шуурхай удирдлагын нэгжийг байгуулж ажиллах журмыг батлан гаргаж хэрэгжүүлэх. | Шуурхай удирдлагын нэгжийн журмын хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЗДТГ, Мэргэжлийн албадууд | | 2017-2021 | | 3,0 сая | |
| 1.10 Дархлаажуулалтаар сэргийлж болох халдварт өвчний тандалтыг эрчимжүүлэн, цахим бүртгэлийг нэвтрүүлэн өвчний тохиолдол, эндэгдлийг бууруулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | | Саагийн тарьдаг 2 цэнт болон хатгалгааны эсрэг вакциныг нэвтрүүлэх. | Саагийн тарьдаг 2 цэнт болон хатгалгааны эсрэг вакциныг нэвтрүүлнэ. | Саагийн тарьдаг 2 цэнт болон хатгалгааны эсрэг вакцины хамралтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 1.10.2 | | Сайн дурын дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг бий болгох | Сайн дурын дархлаажуулалтыг хөгжүүлнэ. | Сайн дурын дархлаажуулалтанд хамрагдсан хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 1.10.3 | | Хүүхдийн дархлаажуулалтыг товлолт насанд нь бүрэн хийх арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулах. | Товлолт дархлаажуулалтын хамралтын хувийг 95%-аас дээш тогтвортой барина. | 2 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, Өрхийн эмнэлэг, Сумын ЭМТ | | 2017-2021 | | 8,0 сая | |
| 1.10.4 | | Дархлаажуулалтын цахим бүртгэлийн тогтолцоог нэвтрүүлж дархлаажуулалтын хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийг үе шаттай шинэчлэх. | Цахим бүртгэлийн шатанд оруулж хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийнэ. | Хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 3,0 сая | |
| 1.10.5 | | Дархлаажуулалтын хөгжлийн мэдээлэл харилцааны стратегийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх. | Хөгжлийн мэдээлэл харилцааны стратегийн тогтвортой байдлыг хангах. | Шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 5,0 сая | |
| 1.11 Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй чанартай зохион байгуулж, өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | | Сумын эрүүл мэндийн түвшинд өдрийн стационарын тусламж үйлчилгээг нэвтрүүлэх. | Өдрийн стационарыг ажиллуулсан байна. | Орны тоо, тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, ИНХ | | 2017-2021 | | 20,0 сая | |
| 1.11.2 | | Өрхийн түвшинд тандалт судалгаа хийж, зорилтот бүлгийн хүн амыг хяналтанд авч анхан шатны тусламж үйлчилгээг хүргэх. | Жирэмсэн эх, 0-5 насны хүүхэд, ахмад настан, хүнд өвчтэй болон ХБИ-дэд хүрч үйлчилнэ. | Илрүүлсэн хүн амын тоо, үйлчилгээг авсан хүний тоо, хамрагдалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 1.11.3 | | Түр оршин суугчдыг илрүүлэн бүртгэж, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бүрэн хамруулах. | Түр оршин суугчдыг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд хамруулах. | Түр оршин суугчдын тоо, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 1.12 Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр орон нутгийн түвшинд тогтвортой бүтцийг бий болгох, үндэсний болон аймгийн хөтөлбөр төлөвлөгөөний тогтвортой байдлыг орон нутгйин онцлог, нөөцөд тулгуурлан хэрэгжүүлэн ажиллах. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | | НЭМ-ийн чиглэлэээр ЭМЯ-аас баримталж буй бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэх. | Нийгмийн эрүүл мэндийн тогтвортой бүтцийг бий болгох. | ЭМС-ын тушаал шийдвэрийн огноо, дугаар хэрэгжилтийг хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | |  | |
| 1.12.2 | | НҮБ-ын хүүхдийн сантай хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллах. | Тогтвортой байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллана. | Тогтвортой байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 28,0 сая | |
| 1.12.3 | | Үндэсний болон аймгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг жил бүр хэрэгжүүлж тайлагнах. | Хөтөлбөр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажиллана. | Тухайн жилийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дундаж хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | |  | |
| **2. Үйл ажиллагааны чиглэл** | | | **Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| 2.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүн амын нягтрал, газарзүйн байршил, хүн ам зүйн бүтэц, өвчлөл, шилжилт хөдөлгөөн, хүн амын тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан зохион байгуулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Эх хүүхдийн эрсдлээс хамгаалах аймгийн дэд хөтөлбөрийг шинээр хэрэгжүүлэх. | Эмзэг ядуу бүлгийн иргэдийг шатлалын тусламжинд хамруулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. | Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | Аймаг, сумын ЗДТГ, ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 2.1.2 | | “Иргэн-Эрүүл мэнд” явуулын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг жил бүр зохион байгуулах. | Жил бүрийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн чанар үр дүнг сайжруулна. | Явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо | | ЭМТ | | Аймаг, сумын ЗДТГ, ЭМГ | | 2017-2021 | | 3,6 сая | |
| 2.1.3 | | Эрэмблэн ангилах, яаралтай тусламжийн нэгжийг шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангаж чадавхижуулах. | Яаралтай тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Багаж, тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь, яаралтай тусламж авсан иргэдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 17,0 сая | |
| Нийт дүн | | | | | | | | | | | | 321,510,000 | |
| 2.2 Хүн амд үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээг ойртуулан хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Сэтгэцийн эмгэгийн түвшинг тогтоох үйлчилгээг хийж, зонхилон тохиолдож буй сэтгэцийн эмгэгүүдээс сэргийлэх, эрт оношлох, нийгэм хамт олонд тулгуурласан сэтгэлзүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх. | Сэтгэцийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлнэ. | Сэтгэцийн эмгэгийн түвшинг тогтоох үйлчилгээг хийсэн удаа, хамруулсан иргэдийн тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2018-2021 | | 650,0 мянга | |
| 2.2.2 | | Аддиктологийн эмгэгийг тандах, эрт илрүүлэх үзлэгийг хөгжүүлэх. | Аддиктологийн эмгэгийг эрт илрүүлнэ. | Үзлэгийн хамрагдалтын хувь | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2018-2021 | | 500,0 мянга | |
| 2.2.3 | | Хүүхдийн сэтгэцийн эмгэгийг тандах, эрт илрүүлэх үзлэгийг хийх. | Хүүхдийн сэтгэцийн эмгэгийг эрт илрүүлнэ. | Үзлэгийн хамрагдалтын хувь | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2018-2021 | | 1,5 сая | |
| 2.2.4 | | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн андрологийн тасагт, үйлчлүүлэгчдийг илгээнэ. | Андрологийн кабинетыг байгуулна. | Андрологийн кабинетэд үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2018-2021 | | 350,0 мянга | |
| 2.2.5 | | Эмгэг анатомийн оношлогооны нэр, төрөл, чанарыг сайжруулах. | Эмгэг судлалын бүтцийг өөрчлөх, бие даасан тасаг нэгжийг бий болгох. | Цитологи, гистологийн шинжилгээний тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2018-2021 | | 480,0 мянга | |
| 2.2.6 | | Эмчилгээний хоолыг чанаржуулах. | Мэргэжлийн тогоочийг ажиллуулна. | Эмчилгээний хоолны тоо, төрөл | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 15 сая | |
| 2.3 Уламжлалт, сэргээн засах, хөнгөвчлөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, эмчилгээ, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангаж, тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Сумын хэмжээнд уламжлалтын тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх. | ЭМТ-ийн 2 орыг ажиллуулж, уламжлалт, сэргээн засах тусламж үзүүлнэ. | Уламжлалт, сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 6 сая | |
| 2.3.3 | | Сувилахуйн технологийг сайжруулах, аймгийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлэх. | Аймгийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 1,8 сая | |
| 2.4 Цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй, бэлэн байдлыг хангах. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Сумын иргэдийг, Донорт элсэх идэвхийг дэмжих, гамшиг болон яаралтай тусламжийн үеийн нөөцийг бүрдүүлэх. | Донорт элсэх идэвхийг өрнүүлнэ. | Авлагагүй донорын тоо | | ЭМТ | | Сумын ИТХ, Улаан загалмайн нийгэмлэг | | 2017-2021 | | 3,0 сая | |
| 2.5 Сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудын лабораторийн хүчин чадал, оношлогооны чанарыг сайжруулж, лабораторийн чанарын гадаад хяналтанд хамруулах ажлыг өргөжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | ЭМТ-ийн лабораторийн шинжилгээнд гадаад хяналтыг хийх ажлыг чанаржуулах. | Гадаад хяналтыг чанаржуулж, үр дүнг тооцож ажиллана. | Лабораторийн чанарын баталгаажилтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 350,0 мянга | |
| 2.5.2 | | Шинжилгээний сорьцыг зохистой чанартай тээвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлж шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж эмнэлгийн хэрэгслээр ханган ажиллах. | Сорьц тээвэрлэлтийн чанар үр дүнг дээшлүүлнэ. | Сорьц тээвэрлэлтийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 2.5.3 | | ЭМТ-ийн лабораторийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж, нэгдсэн бодлогоор дэмжлэг үзүүлж өргөжүүлнэ. | Дотоод хяналт үнэлгээг чанаржуулна. | Хяналт үнэлгээнд хамарсан тоо, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 250,0 мянга | |
| 2.6 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ нь: “Үйлчлүүлэгч төвтэй” байж, тусламж үйлчилгээний төрөл гүйцэтгэлтэй уялдсан бие даасан магадлан итгэмжлэл бүхий чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх. | Аймаг, сумын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 150,0 мянга | |
| 2.6.2 | | Магадлан итгэмжлэгдсэн чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн байдалд үнэлгээ хийлгэх. | Магадлан итгэмжлэлийн чанарыг сайжруулна. | Магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын тоо | | ЭМТ, ЭЭС | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 2.6.4 | | Лабораторуудын био аюулгүй ажиллагааг хангасан байдалд үнэлгээ хийж сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. | Лабораторын био аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана. | Био аюулгүй ажиллагааг хангасан лабораторийн тоо, эзлэх хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 300,0 мянга | |
| 2.6.5 | | Чанарын багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж нотолгоонд тулгуурласан чанарын хяналтыг сайжруулах. | Чанарын багийн үйл ажиллагааг сайжруулна. | Үйл ажиллагаанд хяналт хийсэн тоо, өгсөн зөвлөмж | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,8 сая | |
| 2.6.6 | | Стандарт, эмнэлзүйн удирамжийн хэрэгжилтийг сайжруулах. | Стандарт, эмнэлзүйн удирамжийн жагсаалтыг гаргаж батлан хэрэгжүүлнэ. | Стандарт, эмнэлзүйн удирамжийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,1 сая | |
| 2.6.7 | | Үйлчлүүлэгч, эмнэлгийн ажилчдын сэтгэл ханамжийн түвшинг нэмэгдүүлж, ээлтэй орчин бүрдүүлэх. | Сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал бүр авч дүгнэлт хийж ажиллана. | Сэтгэл ханамжийн судалгааны хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 50,0 сая | |
| 2.6.8 | | ЭМБ-дад нэвтрүүлж үр дүнд хүрсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний “Сайн туршлага”-ыг түгээж дэлгэрүүлэх. | “Сайн туршлага”-аар мэдээллийн санг үүсгэж баримтжуулж баяжуулна. | Түгээн дэлгэрүүлсэн “Сайн туршлага”-ын тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,9 сая | |
| **3.** | | **Үйл ажиллагааны чиглэл** | **Хүний нөөцийн чиглэлээр** | | | | | | | | | | |
| 3.1 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн өмнөх сургалтыг салбарын бодлого, хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдсан хүний нөөцийн төлөвлөлттэй нийцүүлэн эрүүл мэндийн болон боловсролын байгууллагатай хамтран шийдвэрлэдэг болох. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулиудад суралцаж буй нутгийн оюутнуудын судалгааг гаргаж орон нутагт ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах. | Нутгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг нутаг руугаа татах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 10,000 хүн амд ноогдох эмч, сувилагчийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, Аймгийн ЗДТГ | | 2017-2021 | | 18,0 сая | |
| 3.2 Нэн шаардлагатай мэргэжлээр эмнэлгийн мэргэжилтэнг бэлтгэх, хүний нөөцийг төлөвлөх, тасралтгүйгээр сургах, урамшуулах, сургалтын үр дүнг тооцох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй нийгэмлэг, холбоодтой хамтран ажиллаж эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ажлын байрны сургалт, туршлага судлах ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх. | Мэргэжил тус бүрээр төлөвлөгөө гаргаж ажлын байран дээрээ мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, ЭМГ болон төгсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 3.2.2 | | Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг зайн сургалтанд мэргэжил тус бүрээр хамруулж, сургалтын үр дүнг тооцох. | Мэдлэгт суурилсан кредитийн тогтолцоог мөрдөж ажиллана. | Зайн сургалтанд хамрагдсан эмнэлгийн мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2018-2021 | |  | |
| 3.2.3 | | ЭМТ-ийг үе шаттайгаар нарийн мэргэжлийн эмчээр хангах. | Хүүхдийн эмч, эмэгтэйчүүдийн эмч, дотор, мэдрэлийн эмч | Нарийн мэргэжлийн эмчийн хангалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2018-2021 | |  | |
| 3.2.5 | | ЭМТ-ийн эмч нарыг ЭХО, ЭКГ-ийн олгох сургалтанд хамруулах. | Анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн хүний нөөцийг чадавхижуулан ажиллана. | ЭХО, ЭКГ-ийн олгох сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 4,5 сая | |
| 3.2.7 | | НЭМ-ийн мэргэжилтэнг сэтгэл зүйн чиглэлээр давхар бэлтгэн ажиллуулах. | Нийгэм хамт олонд суурилсан сэтгэлзүйн тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | НЭМ, сэтгэл зүйчтэй болсон мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | |  | |
| 3.3 Анагаахын шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилтийг нэвтрүүлэх, эрүүл мэндийг ажилтныг өндөр хөгжилтэй оронд бэлтгэх, гадаад улсад бэлтгэгдсэн эмч, мэргэжилтэн өөрийн мэдлэг, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэхийг дэмжих. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Орон нутаг, ЭМГ, ЭМЯ-ны дэмжлэгтэйгээр гадаад дотоодод эмч сувилагч чадавхижуулах сургалтанд хамруулах (Урт болон богино хугацааны) | Эрүүл мэндийг дэмжих аймгийн бодлогыг үргэлжлүүлэх. | Орон нутгийн зардлаар суралцсан мэргэлтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, ЭМЯ | | 2017-2021 | | 750,0 мянга | |
| 3.3.2 | | Гадаад хэлний сургалтанд эмч, мэргэжилтнүүдийг үе шаттай хамруулах, сурах боломжоор ажил олгогч хангах. | Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хэлний мэдлэгийг дээшлүүлнэ. | Гадаад хэлний сургалтанд хамрагдсан эмнэлгийн мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, Нийгэмлэгүүд | | 2017-2021 | |  | |
| 3.3.3 | | УБ хотын 3-дахь шатлалын эмнэлэг, 2-дахь шатлалын эмнэлэг болон бүсийн оношлогооны төв, сум дундын эмнэлэг, ЭМТ-үүдэд туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулж хамтран ажиллах. | ЭМБ-ын уялдаа холбоог сайжруулан мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх. | Туршлага солилцсон эмнэлгийн мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМЯ, Шатлалын эмнэлэгүүд | | 2017-2021 | | 8,0 сая | |
| 3.3.4 | | Нэг сургалт- Хоер үр дүнг гадаад дотоодын сургалтанд хамрагдсанд тооцож урамшуулал хариуцлагын тогтолцоог бий болгох. | Аймаг, сумын эрүүл мэндийн төвүүд сургалтын үр дүнг тооцсон нэгдсэн журамтай болно. | Журмын хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | |  | |
| 3.4 Эмнэлгийн мэргэжилтний ес зүйг мэргэжлийн уламжлал, хувь хүний хандлагад тулгуурлан анагаах ухааны боловсрол олгох сургуульд элсэх, суралцах, мэргэжлээрээ ажиллах бүх хугацаанд төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн ажилтны харилцаа, хандлагыг сайжруулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх. | Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангана. | Хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | Ёс зүйн баг | | 2017-2021 | | 2,5 сая | |
| 3.4.2 | | Эрүүл мэндийн ёс зүйн салбарын ажиллагсдын ёс зүйн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үр дүнг тооцож ажиллах. | Ёс зүйн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг байгууллага бүр хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцож ажиллана. | Ёс зүйн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,2 сая | |
| 3.4.3 | | Ёс зүйн багийг чадавхижуулах, үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, ил тод мэдээллэх. | Ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | Ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 280,0 мянга | |
| 3.4.4 | | Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээг бодит болгох, ёс зүйн зөрчил бүртгэл мэдээллийн сан байгуулах. | Сэтгэл ханамжийн судалгаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж ажиллана. | Хөндлөнгийн байгууллагаар дамжуулан хийгдсэн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн | | ЭМТ | | ЭМГ, ЭМЯ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 3.4.5 | | Жил бүр үйлчлүүлэгчээ дээдэлсэн сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага хамт олон шалгаруулан урамшуулж, олон нийтэд сурталчилах. | Ёс зүйг дээдлэгч хамт олон, ёс зүйтэй эмнэлгийн ажиллагсдыг шалгаруулж сурталчилан ажиллана. | Шалгарсан эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажиллагсад | | ЭМТ | | ЭМГ, ЗДТГ | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 3.4.6 | | “Сайхан сэтгэлтэй-Сайн мэргэжилтэн” сэдэвт цуврал хичээлийг зохион байгуулах. | Эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийн ёс зүй харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр цуврал лекцүүдийг тогтмол явуулна. | Сургалтанд хамрагдсан эмнэлгийн мэргэжилтний тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 550,0 мянга | |
| 3.4.7 | | Эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдад ёс зүй харилцаа хандлагын сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах. | Дотоодын сургалтын төлөвлөгөөнд ёс зүйн сургалтыг 7 хоног бүр оруулж тусгайлсан сэдвийг бэлтгэж мэдээллийг түгээнэ. | Сургалтанд хамрагдсан ажиллагсдын тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,0 сая | |
| 3.4.8 | | Ёс зүйн эвлэрүүлэн зуучлагч –ыг байгууллага бүр дээр тусгайлан бэлтгэж ажиллах. | Ёс зүйн эвлэрүүлэн зуучлагч сургагч багштай болно. | Орон нутагт ажиллаж байгаа эвлэрүүлэн зуучлагч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 380,0 мянга | |
| 3.5 Эрүүл мэндийн ажилтны цалингын шатлал, албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг ажлын ачаалал, гүйцэтгэл, хариуцлага, үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээний төрөл онцлогтой уялдуулан тогтоох, хөдөлмөрийн норм нормативыг шинэчлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | ЗГ-ын тогтоолын дагуу эрүүл мэндийн ажиллагсдын цалин хөлсийг олгож ажиллан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах. | ЗГ-ын тогтоолыг орон нутагт мөрдөн ажиллана. | Эмнэлгийн ажиллагсдын цалин хөлсний өөрчлөлтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,5 сая | |
| 3.5.2 | | Эмнэлгийн ажиллагсдын ажлын ачаалал норм нормативд үнэлгээ хийж ажиллах. | Үнэлгээнд хамруулж, ажлын ачааллыг бууруулна. | Үнэлгээний хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2018-2021 | |  | |
| 3.5.3 | | Эмнэлгийн ажиллагсдын ажлын байрны зураглал гаргаж үр дүнг тооцож ажиллах. | Мэргэжил тус бүрээр зураглал хийж үр дүнг тооцож ажилласан байна. | Зураглал гарсан мэргэжлийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2018-2021 | | 800,0 мянга | |
| 3.6 Эрүүл мэндийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах эрүүл мэндийн ажилтныг ажлын байрны эрсдлээс хамгаалах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нас баралтыг бууруулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | | ЭМБ-ын ажиллагсдын ажиллаж буй орчинд эрүүл ахуйн, орчны аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж үр дүнг тооцож хөтөлбөр боловсруулж ажиллах. | Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нэгдсэн үнэлгээтэй болсон байна. | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үнэлгээ | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2018-2021 | | 8,0 сая | |
| 3.6.2 | | Эрүүл мэндийн байгууллага бүр эрүүл аюулгүй ажлын байр бүрдүүлэх. | Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага болно. | Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоо, хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, Сумын ЗДТГ | | 2017-2021 | | 7,0 сая | |
| 3.6.3 | | Эрүүл мэндийн ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэгийн үзлэгт хамруулах, оношлуулах, эмчлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | ЭМБ-ын ажиллагсад эрүүл мэндийн үзлэгт үе шаттай хамрагдсан байна. | ЭМБ-ын ажиллагсдын эрүүл мэндийн нэгдсэн үнэлгээний хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 4,0 сая | |
| 3.7 Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж хамт олон нутгийн захиргааны байгууллагын оролцоо, хамтын ажиллагаа болон салбарын хөдөлмөр нийгмийн түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | | Төрийн сангийн зардлаар 3 сараас дээш хугацаагаар суралцаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд үндсэн цалин олгох. | Төрийн сангаар суралцаж байгаа мэргэжилтнүүдийн үндсэн цалинг тухайн байгууллагаас олгох. | Цалинтай суралцсан эмч мэргэжилтнүүдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, Сумын ЗДТГ | | 2018-2021 | | 11,0 сая | |
| 3.7.2 | | “Эмч хүн жаргалын ээж” нийгмийн хамгааллын аймаг, сумын хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллах. | Аймаг, сумын хэмжээнд хөтөлбөр гаргаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, Аймгийн ЗДТГ | | 2018-2021 | |  | |
| 3.7.3 | | Хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажиллагсдад байр орон сууцаар хангах, гэр бүлийн хүнийг ажилд зуучлах чиглэлээр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллах. (Зээл тусламжинд хамруулах) | Эмч, эмнэлгийн ажиллагсдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана. | Орон сууцаар хангагдсан ажиллагсдын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, Сумын ЗДТГ болон бусад байгууллага | | 2018-2021 | |  | |
| 3.7.4 | | Ахмад эмч, эмнэлгийн ажиллагсдаас залгамж үе болох залуучуудад зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээг бий болгох. | Ахмадаас залуучуудад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг бий болгож ахмадын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Хамтран ажилласан ахмад ажиллагсдын тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, Сумын ЗДТГ | | 2018-2021 | |  | |
| **4.** | | **Үйл ажиллагааны чиглэл** | **Эрүүл мэндийн санхүүжилтын талаар** | | | | | | | | | | |
| 4.1 Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд иргэний төлөх төлбөрийн эзлэх хэмжээг 25%-иас хэтрүүлэхгүй байх. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Иргэдийг аймгийн НЭ болон ХХЭМБ-д илгээн төлбөртэй тусламж үйлчилгээ авсан байдалд судалгаа хийж ажиллах. | Төлбөрт үйлчилгээний журмын ил тод байдлыг хангана. | Төлбөрт үйлчилгээ авсан иргэний эзлэх хувь | | НЭ, ХХЭБ | | ЭМГ, ЭМТ | | 2018-2021 | | 500,0 мянга | |
| 4.2 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүгийн орцод суурилсан аргыг үр дүн, үр ашигт чиглэсэн гүйцэтгэлд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөшүүрэг бүхий санхүүжилтын төлбөрийн аргад шилжих. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Түр оршин суугчдыг илрүүлэн бүртгэж эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бүрэн хамруулах, харъяа өрхийн эмнэлэгтэй гурвалсан гэрээ байгуулж гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх аргыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх. | Сумын ИХ, засаг даргатай хамтран сумын ОНХС-аас дэмжлэг үзүүлнэ. | Гэрээний хэрэгжилтийн хувь | | ИТХ, ЗДТГ, ЭМГ | | Өрхийн эмнэлэгүүд | | 2019-2021 | |  | |
| 4.2.2 | | Сумын ЭМТ-ийн санхүүжилтэнд эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтыг оруулах. | Өдрийн стационарыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүрдүүлнэ. | Санхүүжилт авсан дүн | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | |  | |
| 4.2.3 | | Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд сум буюу анхан шатны тусламж үйлчилгээний зардлын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх. | Нэг иргэнд ногдох зардлыг ДЭМБ-ын зөвлөж буй түвшинд хүргэнэ. | Нэг иргэнд ногдох эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжид зарцуулж буй зардлын хэмжээ | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2018-2021 | |  | |
| 4.3 НЭМ болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлтэй уялдсан төлбөрийн механизм, санхүүгийн тайлагналтыг оновчтой болгох. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | НЭМ-ийн арга хэмжээнд зарцуулах зардлыг жил бүр нэмэгдүүлэх. | НЭМ-ийн арга хэмжээнд зарцуулагдах зардлыг бодлогоор зохицуулалт хийж ажиллана. | НЭМ-ийн арга хэмжээнд зарцуулсан төсвийн хэмжээ | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 32,0 сая | |
| 4.3.2 | | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлтэй уялдуулан төсвийг нэмэгдүүлэх. | Эмийн төсвийг нэмэгдүүлэн тэр дундаа оношлогооны зардлыг нэмэгдүүлэх. | Нийт төсөвт эзлэх эмийн төсвийн хувь Оношлогоонд зарцуулж буй төсвийн хэмжээ | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 50,0 сая | |
| 4.3.3 | | Төсвийн төлөвлөлт, санхүүгийн тайлагналтыг оновчтой болгох. | Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангана. | Жил бүрийн төсвийн хэмжээ нэмэгдлийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | |  | |
| 4.4 Салбарын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийг эрүүл мэндийн салбарын технологийн үнэлгээ, салбарын тэргүүлэх чиглэл, хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээнд суурилан хэрэгжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | Хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөрөнгө оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх. | ЭМТ-ийн барилгын ус ариун цэврийн байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэх. | Ус ариун цэврийн асуудлыг шийдвэрлэж, зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 210,0 сая | |
| 4.4.2 | | Эхчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг сайжруулах, эхэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх зорилгоор хэрэгцээтэй газарт эхчүүдийн амрах байрыг шинээр барих, засвар үйлчилгээ тохижилтыг хийж ажиллах. | Эхчүүдийн амрах байрыг шинээр барина. | Шинээр барьсан эхчүүдийн амрах байр | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 25,0 сая | |
| 4.4.7 | | Эрүүл мэндийн байгууллагын хатуу эдлэлийг үе шаттайгаар шинэчлэх. | Хатуу эдлэлийг үе шаттайгаар шинэчилнэ. | Хатуу эдлэлийг шинэчилсэн санхүүжилтын тоо хэмжээ | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 25,0 сая | |
| 4.4.8 | | Багийн эмчийн байранд их засвар, урсгал засвар үе шаттай хийх, унаажуулах. | Багийн эмчийг үе шаттай унаажуулах байранд засвар хийх асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэх. | Унаагаар хангасан эмчийн тоо, багийн эмчийн байранд засвар хийсэн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, ЗДТГ | | 2017-2021 | | 6,0 сая | |
| 4.5 Эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр үе шаттайгаар ханган ажиллах. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | ЭМТ-ийг шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг жил бүр үе шаттайгаар нэмэгдүүлж ажиллах. | Тарилгын автомат шахуурга, утлагын аппарат гэх мэт | Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | | ЭМТ | | ЭМГ, ЭМЯ | | 2017-2021 | | 55,0 сая | |
| 4.5.2 | | Сүрьэгийн зөөврийн флюр аппарат, G express аппаратуудаар хангана. | Сүрьэгийн эрт илрүүлгийн үзлэгийг эрчимжүүлнэ. | Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын мэдээлэл үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2018-2021 | | 8,5 сая | |
| **5.** | | **Үйл ажиллагааны чиглэл** | **Эрүүл мэндийн санхүүжилтын талаар** | | | | | | | | | | |
| 5.1 Хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээ, эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээнд үндэслэн эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Сүлжээний болон төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлж, гар утасны сүлжээнд суурилсан эрүүл мэндийн мэдээллийг хүргэх, өргөжүүлэх. | Жирэмсэн болон бага насны хүүхэдтэй эхчүүдэд зөвлөгөө мэдээллийг хүргэнэ. | Гар утсанд суурилсан мэдээллийг дамжуулалтын тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 5,0 сая | |
| 5.1.2 | | Төрөлхийн хөгжлийн гажгийн оношлогоог нэвтрүүлж, арга зүйг эзэмшүүлэх. | Ургийн гаж хөгжил, перинаталь үеийн эмгэгийг илрүүлж оношилно. | Илрүүлсэн өвчлөлийн тоо, хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 2,0 сая | |
| 5.1.3 | | Гар утасны сүлжээг ашиглан “Арьсны өвчин” эмгэгийг оношлох төслийг үргэлжлүүлэх. | Арьсны өвчлөлийг анхан шатны байгууллагаас 3-р шатлалд дамжуулалт хийж оношилно. | Дамжуулалт хийсэн удаа, оношилсон тохиолдлын тоо, эдгэрэлтийн хувь | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 600,0 мянга | |
| 5.2 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээ, чанарын хяналт шалгалт, тохируулга, баталгаажуулалтын тогтолцоог бэхжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, чанарын хяналт шалгалт, тохируулга, баталгаажуулалтыг хийж ажилладаг тогтолцоонд шилжүүлэх. | | Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжлийн боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэх, чадавхижуулах. | | Засвар үйлчилгээ хийсэн төрөл тоо | | ЭМТ | | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | 8,0сая |
| 5.2.3 | Багаж тоног төхөөрөмжийг суурилуулах болон ашиглалтын сургалтыг зохион байгуулах. | | Ашиглалтын зааварчилгаа болон техник ашиглалтын паспортыг хөтлүүлнэ. | | Зохион байгуулсан сургалтын тоо, техник ашиглалтын паспортын хөтлөлтөнд хяналт хийж арга зүйгээр хангасан зөвлөмжийн тоо | | ЭМТ | | ЭМГ | | 2017-2021 | | 1,0 сая |
| 5.2.4 | Өндөр өртөг бүхий багаж тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч талтай хамтран хийж ажиллах. | | Нийлүүлэгч компаниудтай хамтран ажиллаж, баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг хийж ажиллана. | Баталгаат засварын хугацаанд товлолт үзлэгт хамруулсан багаж тоног төхөөрөмжийн тоо, засвар үйлчилгээ хийсэн удаа | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ | | 2017-2021 | | | 3,5 сая |
| 5.3 Эрүүл мэндийн салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын санхүүжилтын хэмжээг нэмэгдүүлэн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг практикт нэвтрүүлэх, сурталчилах. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Нотолгоонд тулгуурласан шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудыг дэмжиж ажиллах. | | Эрдэм шинжилгээний онол практикын бага хуралд илтгэл тавьж, судалгаа хийж, үр дүнг тооцож ажиллана. | Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 1,8 сая |
| 5.3.2 | Асуудалд суурилсан судалгааны ажлуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. | | Эрүүл мэндийн тандалт судалгааг хөгжүүлнэ. | Хийгдсэн судалгааны тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 1,5 сая |
| **6.** | **Үйл ажиллагааны чиглэл** | | **Эмнэл зүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр** | | | | | | | | | | |
| 6.1 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангалт , хүртээмжийг сайжруулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Аймгийн эрүүл мэндийн салбарт шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах үйл ажиллагааг зохицуулах. | | Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийг хэрэгжүүлнэ. | Тендэр зарласан байгууллагын тоо, зарласан багцын тоо, нэр төрөл үнийн дүн | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 48,0 сая |
| 6.1.2 | Эмнэл зүйн тусламж үзүүлдэг байгууллагуудын бүтэц үйл ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг хангуулах. | | Бүтэц үйл ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг сайжруулна. | Бүтэц үйл ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 40,0 сая |
| 6.3 Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд хамтрагч талуудын оролцоог нэмэгдүүлж, үр дүнг тооцож ажиллах. | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Зөв хэрэглээгүй эм-хор аймгийн арга хэмжээ зохион байгуулах. | | Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх аянг зохион байгуулна. | Нэгдсэн арга хэмжээний биелэлтийн хувь | | | ЭМТ | Аймгийн ЗДТГ | | 2017-2021 | | | 2,0 сая |
| 6.3.2 | Эмийн жор бичилт, олголт, хяналтанд бар-код цахим системийг үе шаттай нэвтрүүлэх. | | Эмийн жор бичилтийн стандартын хэрэгжилтийг сайжруулна. | E-баримт олгож буй байгууллагын тоо, бар-кодын бүртгэл нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 5,0 сая |
| 6.3.3 | Эмийн зохистой хэрэглээний талаар иргэд болон эмч нарт чиглэсэн сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх. | | Эмийн зохистой хэрэглээний талаар иргэд болон эмч нарт чиглэсэн сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан сургалтын тоо, хамруулсан иргэдийн болон эмч эмнэлгийн мэргэжилтний тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, Нийгэмлэг, холбоод | | 2017-2021 | | | 1,5 сая |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  |
| 6.3.4 | Хөнгөлөлттэй эмийн чанар аюулгүй байдал, хүртээмж, зарцуулалтын байдалд хяналт хийх. | | Хөнгөлөлттэй эмийн хүртээмжийг судалж, хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлнэ. | Хяналт үнэлгээ хийсэн тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 350,0 мянга |
| **7.** | **Үйл ажиллагааны чиглэл** | | **Мэдээллийн технологи, мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр** | | | | | | | | | | |
| 7.1 Эрүүл мэндийн мэдээ мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох чадавхийг бэхжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн ажилтныг олгох дээшлүүлэх сургалтанд хамруулж, чадавхижуулах. | | Мэргэжлийн статистик мэдээллийн ажилтныг бэлтгэж орон тоогоор ажиллуулна. | Мэргэжлийн ажилтны эзлэх хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 350,0 мянга |
| 7.1.2 | Эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эргэн мэдээллээр шийдвэр гаргагч нарыг мэдээллээр хангаж ажиллах. | | Мэдээ, мэдээллийн хэрэглэгч нарыг тасралтгүй мэдээллээр ханган ажиллана. | Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажилласан хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 200,0 мянга |
| 7.1.3 | Судалгаа, шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх, боловсруулалт хийх чиглэлээр чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулах. | | Судалгааны ажлуудыг нэгтгэх, дүгнэх, шинжилгээ хийх чиглэлээр статистикч эмчийг сургана. | Сургалтанд хамрагдсан статистикч эмч, судалгааны чиглэлээр боловсруулалт хийсэн удаа | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 800,0 мянга |
| 7.1.4 | Мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангаж ажиллах. | | Анхан шатны маягт хөтлөлтийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулна. | Анхан шатны маягт хөтлөлтийн дундаж хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 3,0 сая |
| 7.1.5 | Мэдээллийн дотоод хяналтын тогтолцоог хөгжүүлэх. | | “Алдаанаасаа тасралтгүй суралцах” арга хэмжээг өрнүүлэн ажиллах. | Нийт илрүүлсэн алдааны тоо, зарцуулсан хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 500,0 мянга |
| 7.2 Телемедицин, цахим эрүүл мэндийн технологийг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | ЭМТ-ийн компьютер, программ хангамжийн системийг үе шаттайгаар шинэчилж цахим системд бүрэн холбох. | | Цахим эрүүл мэнд төслийг олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэй хэрэгжүүлнэ. | Төслийн хэрэгжилтийн хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 20,0 сая |
| 7.3 Хувь хүн болон байгууллагын эрүүл мэндийн мэдээллийн зууч, аюулгүй байдлыг хангах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох. | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Хувь хүний эрүүл мэндийн мэдээллийн нууц, аюулгүй байдлыг зохицуулсан журмыг гаргаж мөрдөх. | | Мэдээллийн нууц, аюулгүй байдлыг хангасан журам батална. | Журмын хэрэгжилтийн хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | |  |
| 7.3.2 | Нууцын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж нууцын ажилтныг томилох, нууцын гэрээ байгуулан ажиллах. | | Нууц хариуцсан мэргэжилтнийг томилох , нууцын гэрээ байгуулж, нэмэгдлийг олгоно. | Нууцын асуудал хариуцсан мэргэжилтний тоо, нууцын гэрээний хэрэгжилтийн хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | |  |
| **8.** | **Үйл ажиллагааны чиглэл** | | **Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, ил тод байдлын чиглэлээр** | | | | | | | | | | |
| 8.1 ЭМБ-уудын үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, зохицуулах хяналтын тогтолцоог дээшлүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | ЭМТ-ийн удирдлага, ДХБ, ЧБ, ЁЗБ-ийн дарга нарын манлайллын ур чадварыг нэмэгдүүлэх. | | Удирдлагын сургалтанд хамруулна. (Удирдлагын баг) | Удирдлагын сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтний тоо, хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 2,0 сая |
| 8.1.2 | ЭМТ-ийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. | | Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллана. | Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 300,0 мянга |
| 8.1.3 | Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого аймгийн эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх. | | ЭМТ-нь 5-10 жилийн хөтөлбөртэй болгож хэрэгжилтийг тооцно. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дундаж хувь | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | |  |
| 8.1.4 | Эрүүл мэндийн салбарын дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулах. | | Дотоод хяналтын тогтолцоог бүх түвшинд хөгжүүлнэ. | Дотоод хяналт үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, Сумын ДХ Ажилтан | | 2017-2021 | | | 600,0 мянга |
| 8.1.5 | ЭМТ жил бүр ажлаа дүгнүүлж урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог дээшлүүлэх (ЭМТ-ийн эмч, ажилчдын ажлыг дүгнэнэ) | | Жил бүр шилдэг эмч, эмнэлгийн ажилтныг шалгаруулан сурталчилна. | Шалгарсан эмч, ажилтны тоо, урамшууллын дүн | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 3,0 сая |
| 8.1.6 | ЭМТ-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагааг системтэйгээр өргөжүүлнэ. | | Аймгийн ЭМГ-аас удирдлага арга зүйгээр хангаж нэгдсэн бодлого чиглэлтэй ажиллуулна. | ҮЭ-ийн бүлгээс зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, хамруулсан ажиллагсдын тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 300,0 мянга |
| 8.2 Хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааг салбарын бодлого тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалт зээл тусламжийг тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулах. | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Сайн дурын байгууллагын мэргэжилтнүүдийг гэрээгээр ажиллуулж эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ажлын байран дээрээ суралцах нөхцөлийг бүрдүүлэх. | | АНУ, Япон улсын сайн дурын байгууллагын мэргэжилтнүүдийн тоо | Сайн дурын гэрээт ажилтны тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 5,0 сая |
| 8.3 Бүх нийтийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамруулахад төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ачааллыг хуваалцах бүх нийтийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлж хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх. | | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж хамтарч ажиллана. | Төрийн ачааллыг хуваалцаж хамтран зохион байгуулсан үйл ажиллагааны төрөл, удаа, хамрагдсан хүний тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, НЭ, ХХЭМБ | | 2017-2021 | | |  |
| 8.4 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, шийдвэр гаргахад иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | | Хөтөлбөрийн хүрээнд “Хамтын оролцоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төслийг хэрэгжүүлнэ. | Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын тоо, төслийн хэрэгжилтийн хувь | | | ЭМТ | ЭМГ, Аймгийн ЗДТГ | | 2018-2021 | | | 600,0 мянга |
| 8.4.2 | Эрүүл мэндийн асуудлаар хамтрагч талуудын уулзалт зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах. | | Мэдээллээр хангах тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор зөвлөгөөн, уулзалтуудыг зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан зөвлөгөөн, уулзалтын тоо, хамрагдсан шйидвэр гаргагч нарын тоо | | | ЭМТ | ЭМГ, ЗДТГ, ДЗОУБ | | 2017-2021 | | | 2,9 сая |
| 8.4.3 | Иргэн бүрийг өөрийн эрүүл мэнддээ анхаарах үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах. | | Үндсэн хуулинд заасан иргэний үүргийг нэмэгдүүлнэ. | Зохион байгуулсан ажлын тоо, хамрагдсан иргэдийн тоо | | | ЭМТ | ЭМГ | | 2017-2021 | | | 4,0 сая |

Төлөвлөгөө гаргасан:

ЭМТ-ийн дарга: Ч.Цэцэгмаа.

**Дэд хөтөлбөрийн тогтвортой хөгжлийг хангах үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжилтийн шалгуур | 2016 оны түвшин | 2021 онд хүрэх түвшин | Мэдээллийн эх үүсвэр |
| **Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг тогтмол гаргаж хэрэгжүүлж үр дүнг тооцон ажилласнаар хүн амын баталгаатай ундны усны эх үүсвэрээр хангах | Усны аюулгүй байдлыг аймгийн нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 77.7% | 85% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 2. | Иргэдийн оролцоотойгоор ариун цэврийн байгууламж /АЦБ/-аа сайжруулах ажлыг тогтвортой үргэлжүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлэх | сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж, стандарт АЦБ, гар угаах нөхцөл бүрдсэн ААН, айл өрхийн эзлэх хувь | 0 | 90% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 3. | Сар бүр хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж эцэг, эхчүүдэд эрүүл зан үйлийг төлөвлшүүлэхэд чиглэсэн сургалт мэдээллийг тогтмол зохион байгуулах | 10.3% | 25% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 4. | Хүрч үйлчлэх ажлын хэсгийг амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаатай уялдуулан үр дүнг хэлэлцэн цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулах | Үйл ажиллагаанд хамрагдсан эх, хүүхдийн тоо / шалгуураар / | 90% | 95% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 5. | Хөшжлийн мэдээлэл харилцааны стратегийн тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөнд үндэслэн жил бүр орон нутгийн онцлогт нийцсэн төлөвлөгөө гарган хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллах | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 18.3% | 18% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 6. | 0-5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн нас баралт, 0-14 насны хүүхдийн осол гэмтлийн өвчлөлд хяналтыг тавьж салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах  өвчлөл, нас баралтыг бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах | эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдээс 0-5 нас хүртлэх хүүхдийн эзлэх хувь, нийт осол гэмтлийн нас баралтаас 0-5 насны хүүхдийн эзлэх хувь, | 11.9% | 10% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 7. | нийт осол гэмтлийн өвчлөлөөс 0-14 насны хүүхдийн өвчлөлийн эзлэх хувь | 20.7% | 15% |
| 8. | Жирэмсэн эх, 6-23 сартай хүүхдийн олон нйрлагатай бичил тэжээлийн холимог, 6-59 сартай хүүхдийг өндөр тунт А аминдэм, 0-36 сартай  хүүхдийг өндөрт тунт Д аминдэмээр хангах асуудлын жил бүр аймгийн төсөвт тусган тасралтгүй хангах | ОНБТБ-ийг зохих зөвлөмжөөр хэрэглэж багйаа 6-23 сартай хүүхдийн эзлэх хувь | 82.6% | 90% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 9. | ОНБТБ-ийг зохих зөвлөмжиөөр хэрэглэж байгаа жирэмсэн болон хөхүүл эхийн эзлэх хувь | 93.2% | 95% |
| 10. | Олон нийтэд түшиглэсэн нялхас бага насны хүүхдийн хооллолтын зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлэх  загвар үйлчилгээг бий болгох, бага насны хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагч, гэр бүлийн гишүүн бүрийг  чадавхижуулах | 1 цагийн дотор ангир уургаа эрт амласан хүүхдийн хувь | 98.7% | 98%-аас дээш | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 11. | эхийн сүүгээр дагнан хооллосон 0-5 сартай хүүхдийн хувь | 71.4% | 80%-с дээш |
| 12. | нэмэгдэл хоолонд орсон 6-8 сартай хүүхдийн хувь | 57.6% | 80%-аас дээш |
| 13. | нялхас бага насны хүүхдийн зөвлөгөөгщ авсан 0-23 сартай хүүхэдтэй эцэг, эхийн эзлэх хувь | 70% | 90% |
| 14. | Хүүхэд өсвөр үеийнхэнд нөхөн үржихүйн болон бэлгийн боловсрол олгох ажлыг эх, хүүхдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний  хөтөлбөр, халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрүүдийн уялдуулан хэрэгжүүлэх | Сумын нийт төрөлтөнд өсвөр үеийнхний эзлэх хувь | 5.7% | 5% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 15. | сумын хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт БЗДХ-т өвчний дотор өсвөр үеийнхний эзлэх хувь | 11.3% | 8% |
| 16. | Зохилон тохиолдох халдварт бус өвчний 5 төрлийн / артерийн даралт ихсэх, чихрийн шижин, элэгний өмөн, хөх, умйан хүзүүний  өмөн/ эрт илрүүлэг үзлэгүүдийг үргэлжүүлэн тогтвортой зохион байгуулах | Артерийн даралт ихсэх өвчний өвчлөлийн шинэ тохиолдол 10000 хүн амд | 49.8% | 40% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 17. | зүрхний ишеми өвчний тохиолдол 10000 хүн амд | 4.3% | 3.8% |
| 18. | чихрийн шижин өвчний тохиолдол 10000 хүн амд | 1.4% | 1% |
| 19. | хавдар өвчнөөр оношлогдсоноос хойш 5-с дээш жил эмьдарсан өвтний эзлэх хувь | 21.2% | 26% |
| 20. | элэгний хавдарын нас баралт 10000 хүн амд | 6% | 5.5% | Эрүүл мэндийн статистик |
| 21. | Сум дундын эмнэлгийн шүдний эмч нар тойргын сумдынхаа хүүхдүүдэд шүдний урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх тусламж үйлчилгээг үзүүлэх | Нийт хүүхдийн дундах шүд цоорох өвчний тархалтын хувь, хүрч үйлчилсэн сумын тоо | Тархалт 53%  хүрч үйлчилсэн сумын тоо 4 | тархалт 38%  хүрч үйлчилсэн сумын тоо 4 | Эрүүл мэндийн статистик |
| 22. | Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, өвчтэй илрэгсдийг хяналтанд авч эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах | Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн у/с үзлэгт хамрагдалтын хувь | 62% | 85% | Эрүүл мэндийн статистик |
| 23. | Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 33% | 18% |
| 24. | БЗДХ-т өвчин ХДХВ\ДОХ-ын халдварын тархалтын эрсдэлийн үнэлгээг хийх, эрсдэлд суурилсан хариу арга хэмжээг зохион байгуулах | Бэлгийн замын халдварт өвчний тохиолдол 10000 хүн амд | 69.9% | 66% | Эрүүл мэндийн статистик |
| 25. | Тэмбүү өвчний тархалт 10000 хүн амд | 25.6% | 24.6% | Эрүүл мэндийн статистик |
| 26. | Хүн амын дунд сүрьеэгийн эрт илрүүлэх арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж эмчилгээний үр дүнг сайжруулах | Сүрьеэ өвчний тархалтын түвшин 10000 хүн амд | 1.2% | 1.0% | Эрүүл мэндийн статистик |
| 27. | Сүрьеэгийн онош баталгаажилтын хувь | 68% | 72% |
| **Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Эх, хүүхдийн эрсдэлээс хамгаалах аймгийн дэд хөтөлбөрийн үргэлжүүлэн сумдад өргөжүүлэн хэрэгжүүлэх | Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 78% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 2. | Иргэн- эрүүл мэнд явуулын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг жил бүр зохион байгуулах | Явуулын үзлэгээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо, хувь | 120/35.7% | 582/73.8% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 3. | Мувилахуйн технологийг сайжруулах, аймгийн төлөвөлгөөг батлуулан хэрэгжүүлэх | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийнхувь | 50% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 4. | Сусын лабораторийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж нэгдсэн бодлогоор дэмжлэг үзүүлж өргөжүүлэх | Сумын эрүүл мэндийн төвийн лабораторийн багаж тоног хэрэгслийн хангалтын хувь | 60% | 90% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 5. | Сумын ЭМТ-ийн хурдавчилсан оношлуурын хангалтын хувь | 80% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 6. | Магадлан итгэмжлэгдсэн ЭМБ-ын чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөлт хэрэгжилтийн байдалд хяналт хийх | Магадлан итгэмжлэгдсэн УМБ-ын тоо | 95% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 7. | ЭМБ-д шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг жил бүр үе шаттайгаар нэмэгдүүлж ажиллах | Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | 70% | 96% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 8. | Яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | 68% | 90% |
| 9. | Үйлчлүүлэгч, эмнэлгийн ажиллагсдын сэтгэл ханамжийн түвшинг нэмэгдүүлж, ээлтэй орчин бүрдүүлэх | Сэтгэл ханамжийн судалгааны хувь | 86% | 92% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| **Хүний нөөцийн чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Аймаг,сумын эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллах | 10000 хүн амд их эмчийн тоо | 18.2% | 25.5% | Эрүүл мэндийн статистик |
| 2. | 10000 хүн амд ноогдох сувилагч, тусгай мэргэжилтний тоо | 28.6% | 40% |
| 3. | Нийт сувилагч мэргэжилтний эзлэх хувь | 91.2% | 100% |
| 4. | Сумын эрүүл мэндийн төвийг нарийн мэргэжлийн эмчээр хангах тогтвор суурьшилтай ажиллуулах гэрээ байгуулан ажиллах | ЭМТ-ийн их эмчийн хангалтын хувь | 56% | 80% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 5. | Сумын ЭМТ-д ажиллаж байгаа их эмч нарыг нарийн мэргэжил эзэишүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллуулах | Сумын ЭМТ-ийн их эмчийн хангалтын хувв | 81.5% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| **Эрүүл мэндийн санхүүгийн чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөрөнгө оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх | Хөрөнгө оруулалтын зардлын хэмжээг жил бүр бодлогоор нэмэгдүүлж ажиллах | 380.0 сая | 510.0 сая | Батлагдсан төсөв |
| 2. | Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд сумын анхан шатны тусламж үйлчилгээний зардлыг эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх | Сумын нэг иргэнд ноогдох анхан шатны эрүл мэндийн зардлыг жил бүр нэмэгдүүлнэ. | 50.0 мянга | 100.0 мянга | Батлагдсан хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл |
| 3. | Эрүүл мэндийн нийт зардалд иргэний шууд төлөх төлбөрийн эзлэх хувь 25%-иас хэтрүүлэхгүй байх | Албан бус төлбөрийн хэмжээг тогтоох судалгаа хийнэ. | Судалгааны дүнгээр | | |
| 4. | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлтэй уялдуулан төсвийг нэмэгдүүлэх | Урсгал төсвийг жил бүр нэмэгдүүлж хүртээмжтэй болгоно. | 500.0 сая | 800.0 сая | Батлагдсан төсөв |
| **Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжлийн боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэх, чадавхижуулах | Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, тохируулга хийж хэвшсэн байна. | 2 | 2 | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 2. | Нотолгоонд тулгуурласан шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх эрдэм шинжилгээ, судаолгааны ажлуудыг дэмжиж ажиллах | Эрүүл мэндийн тандалт судалгааг хөгжүүлнэ. Жилд 1-2 тулгамдсан асуудлаар судалгаа хийнэ. | 0 | 2 | Үйл ажиллаганы тайлан |
| **Эм зүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Эмийн зохистой хэрэглээний талаар иргэдэд болон эмч нарт чиглэсэн сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх | Эмийн зохистой хэрэглээний талаар сургалтанд хамрагдсан эрүүл мэндийн ажиллагсдын хувь, тоо | 60% | 90% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 2. | Эмийн зохистой хэрэглээний талаар сурталчилгаанд хамрагдсан хүн амын тоо | 55% | 90% |
| 3. | Эмийн жор бичилт, олголт хяналтанд бар код, цахим системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх, эмийн жор бичилтийн стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах | Бар кодын машин ашиглаж цахим бүртгэлийн системийг нэвтрүүлсэн эм, хангамжийн байгууллагын тоо | 10% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 4. | Эмийн жороор олголтын хувь | 50% | 95% |
| 5. | Эм зүйн тусламж үзүүлдэг байгууллагуудыг бүтэц үйл ажиллагааны стандарт хэрэгжилтийг хангуулах | Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангалтын хувь | 90% | 96% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 6. | Эмийн хадгалалт, хамгаалалтын чанарын стандартын хэрэгжилтийн хувь | 60% | 85% |
| **Мэдээллийн технологи, мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр:** | | | | | |
| 1. | Мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангаж ажиллах | Анхан шатны маягт хөтлөлтийн дундаж хувь | 45% | 80% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 2. | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын компьютер праграмм хангамжийн системийг үе шаттайгаар шинэчилж цахим цахим системд бүрэн холбох | Цахим эрүүл мэнд төслийн хэрэгжилтийн хувь | 0 | 90% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 1. | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын удирдлага манлайллын ур чадварыг нэмэгдүүлэх | Удирдах ажилтны сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтний тоо | 15% | 100% | Үйл ажиллагааны тайлан |
| 2. | Эрүүл мэндийн асуудлаар хамтрагч талуудын уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах | Хамтран оролцсон төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөллийн тоо | Төрийн-6  ТББ -3  Иргэд -230 | Жил бүр хамрагдалтын хүрээг нэмэгдүүлнэ. | Үйл ажиллагааны тайлан |