Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 8-р сарын 31–ний

өдрийн 102 дугаар тогтоолын хавсралт

“**ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ**

**ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2017-2020 /**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | **Арга хэмжээ** | **Хэрэгжих хугацаа, шалгуур үзүүлэлт** | | | | **Хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага** | **Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага** | **Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр** | **Хүрэх дүн** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Тэргүүлэх чиглэл 1: Санхүүгийн эх үүсвэр, техник технологийн нөөцийг бүрдүүлэн боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх** | | | | | | | | | | |
| **1.** | “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн үндсэн зорилт, арга хэмжээг салбарын болон орон нутгийн бодлого, хөтөлбөр, төсөвт тусган үр дүнтэй хэрэгжүүлж тайлагнана. | 1. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт туссан зорилт, арга хэмжээг аймгийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлого болон, холбогдох бусад салбарын тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан төлөвлөж, үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг төсөв, төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж тайлагнах | - | 40% | 70% | 100% | БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс, агентлаг, бусад байгууллага | - | Холбогдох хэлтэс, агентлагууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусган хэрэгжилтийг тайлагнаж хэвшсэн байна |
| 1. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж жил бүр Засаг даргын зөвлөлийн хурал болон ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд тайлагнах | - | 40% | 70% | 100% | БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс агентлаг | - | Төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-н Тэгүүлэгчдийн Хурлаар батлуулан хэрэгжүүлж тайлагнаж хэвшсэн байна |
|  |  | 1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, холбогдох газар, сумдын удирдлагын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, цөлжилтийн асуудал хариуцсан ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээнд “Цөлжилттэй тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний зорилт, арга хэмжээг тусган хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар | БОАЖГ | - | Гэрээ байгуулан хэвшиж, уг гэрээний заалтуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн байна |
| **2** | Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэр, техник технологийн нөөцийг бүрдүүлэх | 4.Цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгийг жил бүрийн улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгуулах. | 400 сая | 200 сая | 300 сая | 400 сая | СТС-н хэлтэс, БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс, агентлагууд | Улс, орон нутгийн төсөв | Холбогдох газар, хэлтэс, агентлагууд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөрөнгийг улс, орон нутгийн төсөвт тусгасан байна |
| 5.Цөлжилттэй тэмцэхэд шаардлагатай техник, технологийн нөөцийг бүрдүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс агентлагууд | Улс, орон нутгийн төсөв | Цөлжилт, элсний нүүдлийг сааруулах арга технологийн сан бүрдэнэ. |
| **3** | Боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах | 6. Аймгийн “Цөлжилттэй тэмцэх ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах орон тооны бус салбар хороо”-г шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах | Орон тооны бус салбар хороог шинэчлэн байгуулсан байна. | - | - | - | Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар | БОАЖГ | - | Салбар хорооны ажил тогтмолжиж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангасан байна |
| 7. Аймаг, сумдын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг гадаад, дотоодын холбогдох сургалтанд хамруулах. |  | Сургалтанд хамруулна | Сургалтанд хамруулна | Сургалтанд хамруулна | БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс агентлагууд | Төсөл хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсөв | Мэргэжилтнүүдэд зориулан 6-аас доошгүй сургалт зохион байгуулна. |
| 8.Цөлжилттэй тэмцэх уламжлалт мэдлэг, дэвшилтэт технологи, арга барилыг иргэд, олон нийтэд дэлгэрүүлэх, сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | БОАЖГ | Аймгийн Боловсрол соёлын газар | Төсөл хөтөлбөр улс, орон нутгийн төсөв | Уламжлалт мэдлэг, арга барилын талаарх мэдээлэлийн сан бүрдүүлнэ. |
| 9.Цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл, хоршоо, ААН-ийн үйл ажиллагааг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс агентлаг | улс, орон нутгийн төсөв | Иргэд, ТББ-ын ирүүлсэн 2-аас доошгүй төсөлд дэмжлэг үзүүлнэ. |
| **Тэргүүлэх чиглэл 2: Хууль, эрх зүйн орчинд тохирсон оновчтой бодлогыг баримтлан хариуцлагын тогтолцоог бий болгох** | | | | | | | | | | |
| **4** | Цөлжилттэй тэмцэх, сэргийлэх, цөлжилтийг сааруулах талаар иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг тооцож, хууль зөрчигчдөд хариуцлага тооцох ажлыг хэрэгжүүлэх | 10. Газрын төлөв байдлын чанарын хянан баталгааг төсөл хөтөлбөр болгон дээр хийлгэж байх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ГХБХБГ | ХБХэлтэс, БОАЖГ | - | Газар ашиглалттай холбоотой суурь мэдээлэл бий болсон байна. |
| 11.Батлагдсан хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хэвлэх түгээх, сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | Холбогдох газар, хэлтэс агентлаг, Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсөв | Байгаль орчны хууль тогтоомжуудын сурталчилгааг сайжруулж, иргэдийн хуулийн мэдлэг дээшилнэ. |
| 12.Газрын төлөв байдал, чанарыг хянах үйл ажиллагааг газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээ дүгнэх үйл ажиллагаатай уялдуулан газарт учруулсан хохирлыг тодорхойлж барагдуулах, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох замаар зохих шатны шийдвэрийг үндэслэн цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах механизм бүрдүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ГХБХБГазар | Холбогдох газар, хэлтэс агентлаг, Сумдын ЗДТГ | - | Газар ашиглалт сайжирч, цөлжилт, доройтсон газрын хэмжээ буурна. |
| **Тэргүүлэх чиглэл 3. Шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх** | | | | | | | | | | |
| **5** | Судалгаа шинжилгээний ажлыг үе шаттай төлөвлөж хэрэгжүүлэх | 13.Цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдал, суурин хүчин зүйлс, тэдгээрийн үр дагаврын талаархи мэдээллийн аймгийн сан бүрдүүлж олон нийтэд нээлттэй байлгах, цөлжилттэй тэмцэх үйл ажиллагаанд хэрэглэх, холбогдох шийдвэр гаргахад үндэслэл болгон ашиглах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ, ГХБХБГазар | Холбогдох газар, хэлтэс агентлаг, Сумдын ЗДТГ | - | Мэдээлэлийн сан бүрдэж, мэдээлэлийг шийдвэр гаргагчдад хүрсэн байна. |
| 14.Цөлжилтөөс хамгаалах зорилгоор мод үржүүлгийн газрыг шинжлэх ухааны үндэслэл, арга зүйн дагуу тал хээрийн сумдад байгуулах | Судгаа мэдээллийн гаргана | 1 сум | 1 сум | 1 сум | БОАЖГ | Сум дундын ойн ангиуд | Улс, орон нутгийн төсөв | Мод үржүүлгийн газрууд байгуулагдсан байна. |
| 15. Сумдыг “Цөлжилтийг бууруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-тэй болгож, түүнд цөлжилтийн зэрэглэлийн дүгнэлт, зөвлөмжид тусгагдсан арга хэмжээг тодотгон оруулж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр |
| 16.Зарим сумдын цөлжилтийн шалтгаан, зэрэглэлийг судлан тогтоож, цөлжилтийн зэрэглэл бүхий газарт ойн зурвас байгуулах ажилд аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүдийн идэвхи санаачилгыг нэмэгдүүлнэ. | 4 Суманд цөлжилтйин зэрэглэл тогтооно - | 3 Суманд цөлжилтийн зэрэглэл тогтооно  5га-д Ойн зурвас нэмэгдүүлэх | 2 Суманд цөлжилтийн зэрэглэл тогтооно  5га-д Ойн зурвас нэмэгдүүлэх | 5га-д Ойн зурвас нэмэгдүүлэх га | БОАЖГ | ШУАкадеми Гео-экологийн хүрээлэн, БОАЖГ  Аймгийн Засаг дарга | Улс, орон нутгийн төсөв | Аймгийн хэмжээнд бүх сумдуудад, цөлжилтийн зэрэглэл тогтоогдсон байна. |
| 17.Ган, цөлжилт, газрын доройтлын байдалд хяналт шинжилгээ хийх аргачлалын дагуу цөлжилтийн үйл явцыг хянах мониторингийн цэгүүдийг сумдад байгуулж үндэсний хэмжээний хяналт шинжилгээний сүлжээнд хамрагдах арга хэмжээ авах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | БОАЖГ | Аймаг, сумдын Засаг дарга | Улс, орон нутгийн төсөв | Цөлжилтийг хянах сүлжээтэй болсон байна. |
| **Тэргүүлэх чиглэл 4. Сурталчилгаа, оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсролыг дэмжих** | | | | | | | | | | |
| **6** | Байгаль, экологийг доройтуулж байгаа болон цөлжилтийг үүсгэж байгаа хүчин зүйл, хор уршгийн талаархи мэдлэгийг иргэд олон нийтэд түгээх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | 18.Байгаль хамгаалах уламжлалт зан үйл, ёс заншил арга замын талаар сургалт, сурталчилгааны ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх | 5 | 5 | 5 | 5 | БОАЖГ | Аймгийн Боловсрол соёлын газар, Сумдын ЗДТГ | Төсөл, хөтөлбөр улс, орон нутгийн төсөв | Сургалт, сурталчилгааны ажил нэмэгдэнэ. |
| 19.Ерөнхий боловсролын сургуулиудад эко танхим байгуулах | - | 3 | 3 | 3 | БОАЖГ | Сумдын ЗДТГ | Төсөл, хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсөв | Ерөнхий боловсролын сургуулиудад байгуулсан эко танхимын тоо нэмэгдсэн байна. |
| 20.Олон улсын цөлжилттэй тэмцэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг жил бүр аймгийн хэмжээнд тогтмол зохион байгуулах | Уралдаан тэмцээн зохион байгуулна | Уралдаан тэмцээн зохион байгуулна | Уралдаан тэмцээн зохион байгуулна | Уралдаан тэмцээн зохион байгуулна | БОАЖГ | Хэвлэл мэдээлэлийн байгууллага, Сумдын ЗДТГ | Төсөл, хөтөлбөр улс, орон нутгийн төсөв | Цөлжилттэй тэмцэх олон улсын өдрийг тэмдэглэж хэвшсэн байна. |
| 21.Цөлжилттэй тэмцэх, цөлжилтийг сааруулахад идэвхи санаачлагатай ажиллаж байгаа иргэд, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг урамшуулан дэмжих, тэдний үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллээр сурталчилах | БОАЖГ | Хэвлэл мэдээлэлийн байгууллага, Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр улс, орон нутгийн төсөв | Иргэн, нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн байна. |
| 22.Уул, овоо тахих зэрэг байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах уламжлалт зан үйлийг судлан түгээн дэлгэрүүлэх сурталчилах ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлэх. | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилах | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилах | БОАЖГ | Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, Сумдын ЗДТГ | - | Мэдээллийн сан бүрдэж, холбогдох шийдвэрүүд гарна. |
| **Тэргүүлэх чиглэл 5. Орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх бодит арга хэмжээг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих** | | | | | | | | | | |
| **7** | Орон нутгийн түвшинд байгаль хамгаалал, байгалийн нөөц ашиглалтын менежментийг боловсронгуй болгох, бодит арга хэмжээг зохион байгуулах замаар цөлжилтийг сааруулна | 23.Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон тухайн жилийн төлөвлөлтөөр дамжуулан орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, нөөцийг зохистой ашиглуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ГХБХБГазар | Сумдын ЗДТГ | - | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт сайжирна. |
| 24.Газар, түүний хэвлийн баялагийг зохистой ашиглах, хамгаалах талаархи арга хэмжээг жил бүрийн газрын гэрээнд тусган хэрэгжилтийг тооцох | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ГХБХБГазар | Сумдын ЗДТГ | - | Газрыг зүй зохистой ашиглана. |
| 25.Уламжлалт бэлчээр ашиглах аргыг сэргээн хэрэглэж буй малчдыг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | Төсөл, хөтөлбөр улс, орон нутгийн төсөв | 1-ээс доошгүй төсөл, хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |
| 26.Тариалангийн талбайн хөрсийг элэгдлээс хамгаалж, хөрсний чанарыг бууруулахгүй байх зорилгоор тариалалтын зөв сэлгээтэй, ойн зурвас бүхий тариалан эрхлэлтийг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | Төсөл, хөтөлбөр улс, орон нутгийн төсөв | Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. |
| 27.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд техник, технологийн шинэчлэл хийх ажлыг эрчимжүүлэх, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | Төсөл, хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсөв | Техник, технологийн шинэчлэл хийгдсэн байна. |
| 28.Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах, доройтлыг бууруулах арга технологи нэвтрүүлж Га-гийн ургацыг нэмэгдүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг, урамшуулал олгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | Аж ахуйн нэгж, иргэдэд бодлогын дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ авагдсан байна. |
| 29.Доройтсон газрын хэмжээ, байршил, элэгдлийн зэрэглэлийг судлан тогтоосны үндсэн дээр нөхөн сэргээх арга технологийг турших, сэргээх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | ГХБХБГазар, Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | Доройтсон газрын хэмжээ буурсан байна. |
| 30.Цөлжилт хүчтэй илэрсэн сумдыг сонгож, цөлжилттэй тэмцэх загвар сум бий болгоход гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг туслалцаа авч ажиллах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр | Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр төсөл хэрэгжсэн байна. |
| 31. Сум суурин газрыг элсний нүүдлээс хамгаалах, ногоон бүс байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. | Ногоон байгууламжийн хэмжээг 5% нэмэгдүүлнэ | Ногоон байгууламжийн хэмжээг 5% нэмэгдүүлнэ | Ногоон байгууламжийн хэмжээг 5% нэмэгдүүлнэ | Ногоон байгууламжийн хэмжээг 5% нэмэгдүүлнэ | БОАЖГ | Сум дундын ойн анги, Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсөв | Ногоон бүсийн хэмжээ нэмэгдсэн байна |
| 32.Хөрс хамгаалах цөлжитлттэй тэмцэх хуулийн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн болон өмчлөлийн газрын 10 хувиас доошгүй талбайд зохих журмын дагуу мод тарьж, зүлэгжүүлж ногоон байгууламжтай болгох арга хэмжээ авах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | БОАЖГ | Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсөв | Хуулийн заалт хангагдаж эзэмшил, өмчлөлийн газрын 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламжтай болсон байна. |
| 33.Тал хээрийн болон цөлжилт ихээр явагдаж байгаа бүсэд ус хуримтлуулах, хиймэл нуур, хөв цөөрөм байгуулах замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах ажлыг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | ХХААГазар, Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | 2-оос доошгүй хөв цөөрөм байгуулсан байна. |
| 34.Булаг шанд хамгаалах, тохижуулах талаар бодит үйл ажиллагаа явууулж буй иргэд, нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх | 5 булаг тохижуулна | 5 булаг тохижуулна | 5 булаг тохижуулна | 5 булаг тохижуулна | БОАЖГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | Булаг шандны эх хамгаалах ажилд иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн байна. |
| 35.Мод, сөөг тарих, цөлжилттэй тэмцэх, нөхөн сэргээх зэрэг ажилд батлан хамгаалах салбарын цэргийн дүйцүүлэх болон жинхэнэ албаны бие бүрэлдэхүүний оролцоог нэмэгдүүлэх | Жил бүр шинээр ногоон байгууламжуудыг бий болгосон байна | Жил бүр шинээр ногоон байгууламжуудыг бий болгосон байна | Жил бүр шинээр ногоон байгууламжуудыг бий болгосон байна | Жил бүр шинээр ногоон байгууламжуудыг бий болгосон байна | БОАЖГ | Аймгийн цэргийн штаб | - | Мод, сөөгний тоо хэмжээ нэмэгдэнэ. |
| **8** | Байгалийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, эзэмшүүлэх, сайжруулах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх талаар арга хэмжээг хэрэгжүүлэн бэлчээрийн хангамжийг сайжруулж, даацыг нэмэгдүүлнэ. | 36.Сум бүр багийн түвшинд бэлчээрийн даацыг улирал бүр тодорхойлж түүнийг үндэслэн бэлчээрийн даац тохируулгын төлөвлөгөө боловсруулан багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцэн баталж хэрэгжилтийг хангуулна. | Бэлчээрийн даацыг тогтоож газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан байна | Бэлчээрийн даацыг тогтоож газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан байна | Бэлчээрийн даацыг тогтоож газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан байна | Бэлчээрийн даацыг тогтоож газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан байна | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | - | Арга зүйн зөвөлгөө өгч сургалт зохион байгуулсан байна. |
| 37.Бэлчээр, хадлангийн зориулалттай талбайн хөнөөлт шавьж, мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран тандалт судалгаанд үндэслэн байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй аргаар хийж, бэлчээрийн ургацын гарцыг нэмэгдүүлнэ. | 40000га | 40000га | 40000га | 40000га | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | Арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн байна. |
| 38.Аймгийн эдийн засгийн бүс болон сум тус бүрийн бэлчээрийн хэмжээ, даацад нь нийцсэн сүргийн бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг шинжлэх ухааны байгууллагатай хамтран тогтоож баг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн зохих, шийдвэр гаргуулах, уг шийдвэрийг үе шаттай хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | ХХААГазар | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Сүргийн оновчтой бүтэц бий болгох ажил хийгдэж эхэлсэн байна. |
| 39.Малын тэжээлийн ургамал тариалалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, малчдын өвөлжөө, хаваржааны орчмын газарт нэг ба олон наст тариална. | Газар эзэмших гэрээнд олон наст ургамал тариалах асуудлыг тусган хэрэгжилтийг жил бүр тооцсон байна. | | | | ХХААГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн төсөлд дэмжлэг үзүүлсэн байна. |
| 40.Бэлчээр, хадлангийн эдэлбэр газрыг доройтол, цөлжилтөөс сэргийлж, хашаалсан болон таримал бэлчээр бий болгох, бэлчээрийг нөхөн сэргээх талаар иргэд, аж ахуй нэгжийн санал, санаачлагыг дэмжинэ. | Судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэнэ | Таримал бэлчээр бий болгох ажлыг эхлүүлнэ | Хашаалсан болон таримал бэлчээртэй болсон байна. | Хашаалсан болон таримал бэлчээртэй болсон байна. | ХХААГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнгээр |
| 41.Аймгийн авто замын оновчтой сүлжээ бий болгож олон салаа замаар бэлчээр талхалдаг дутагдлыг таслан зогсооно. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | БОАЖГ  ГХБХБГ | Сумдын ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнгээр |
| **9** | Уул уурхайн олборлолтын улмаас цөлжилт, газрын доройтолд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах. | 42.Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн байгаль орчинд ээлтэй арга, технологийг нэвтрүүлэх ажлыг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | Аймгийн ХБХ | Төсөл хөтөлбөр | Урамшуулалын арга технологи нэвтрүүлж эхэлсэн байна. |
| 43. Уул уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн борлуулах цэгт хүргэх замыг маршрутын дагуу гаргуулах, сайжруулах талаар тусгуулж хэрэгжүүлнэ. | - | 5км | 10км | 10км | БОАЖГ | МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | - | Уул уурхайн технологийн тээвэрлэлтийн улмаас үүсэх хөрсний эвдрэл, орчны тоосжилт 50 хувь буурна. |
| 44.Уул уурхайн олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж бүр тухайн жилд олборлолтонд хамрагдсан нийт талбайнхаа 70-аас доошгүй хувьд нь техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэсэн байна. | 350 га | 350 га | 350 га | 350 га | БОАЖГ | МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | - | Стандарт чанарын шаардлага хангасан 1000 га талбай техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүлнэ. |
| 45.Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийг үндэслэн бэлчээрийн талбайд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна | 20 га | 20 га | 20 га | 20 га | БОАЖГ | МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | - | Сэргээлтээс малын бэлчээр лүү жилд 50 га талбайг шилжүүлж нийт 200 га талбайг бэлчээрт шилжүүлсэн байна. |
| 46. Цөлжилт бүхий сумдад Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хууль, тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлыг судлаж нэвтрүүлэх. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр | Хуулийн хэрэгжилт хангагдан цөлжилтийн эсрэг хэрэгжүүлж буй ажлын үр дүн сайжирна. |
| 47.Уул уурхайн олборлох болон боловсруулах үйлдвэрлэлд газрын гүний цэнгэг усыг аль болох ашиглуулахгүй байх, орчин үеийн дэвшилтэт технологи хэрэгжүүлж гадаргын усыг түлхүү ашиглуулах, хэрэглэсэн усыг дахин ашиглуулах, уул уурхайн салбарын ахуйн хэрэглээнд саарал усыг ашиглуулах, ус ашиглагчдыг бүрэн тоолууржуулах ажлыг зохион байгуулна. | 10-аас доошгүй аж ахуйн нэгж шинээр тоолууртай болсон байна | 10-аас доошгүй аж ахуйн нэгж шинээр тоолууртай болсон байна | 10-аас доошгүй аж ахуйн нэгж шинээр тоолууртай болсон байна | 10-аас доошгүй аж ахуйн нэгж шинээр тоолууртай болсон байна | БОАЖГ | МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр | Уул уурхайн салбарт ашиглаж буй усны хэмжээг бодитой тогтоож хэмнэх арга хэмжээ авч зохих үр дүнд хүрсэн байна. |
| 48. Хөндөгдсөн газрын тооллого судалгааг төрөл тус бүр дээр нарийвчлан гарган техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлнэ. | - | Тооллого хийж 40-гаад нөхөн сэргээлт хийнэ | 40га | 40га | БОАЖГ | МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | - | Эвдрэлд орсон газрын хэмжээ багсана. |
| **10** | Усны нөөцийг хамгаалах зүй зохистой ашиглах нэгдсэн бодлого барьж ажиллана | 49. Жил бүр 20-оос доошгүй худаг гаргаж бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 20 | 20 | 20 | 20 | ХХААГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Бэлчээрийн усан хангамж сайжирч ашиглалтгүй байгаа талбайг ашиглана |
| 50. Үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх, газрын генератор суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | 1 | | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | УЦУОШГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Ургамлын гарц нэмэгдэж цөлжилт саарна. |
| 51. Хуучин ашиглагдаж байсан услалтын системийг шинэчилж сэргээн засварлах, эзэмшлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | Услалтын системийн ашиглалтаар | | | | ХХААГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | Усалгаатай талбайн хэмжээ нэмэгдэн төмс, хүнсний ногооны усжуулалт нэмэгдэнэ |
| 52.Малчид, малчдын бүлгийн хүчээр энгийн гар худаг гаргах ажлыг урамшуулах хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллана. | Жил бүр гар худаг гаргах ажлыг зохион байгуулсан байна. | | | | ХХААГ | Сумдын ЗДТГ | Улс, орон нутгийн төсөв | Сумдад энгийн уурхайн эвдэрсэн худгууд засварлагдан бэлчээрийн усан хангамж нэмэгдэнэ |
| 53. БОНХСайдын тушаалаар батлагдсан Ган, цөлжилт, хуурайшилтын үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн журмыг хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | БОАЖГ | ХОХБТХ, МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ | - | Журмын хэрэгжилт хангагдана |

**-------------000000---------------**