**АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ЗОРИЛТ-2026 ДУНД ХУГАЦААНЫ**

**ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилт | Зорилтын хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Үйл ажиллагаа | Хэрэгжих хугацаа | | Эх үүсвэр | Хүрэх түвшин, үр дүн /шалгуур үзүүлэлт/ | | | Хэрэг  жүүлэгч |
| **2017-2020** | | **2021-2026** |
| ТОГТВОРТОЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ - НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ | | | | | | | | | |
| Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, хүртээмжтэй, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн олон талт эдийн засгийг хөгжүүлж, бүс нутгийн хэрэглээг хангахад чиглэгдсэн импортыг орлох, гадаад зах зээлд чиглэсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалыг тэргүүлэх чиглэл болгож хөгжүүлнэ. | | | | | | | | | |
| Зорилт 1:  Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлнэ. | 1.1 Мал маллах, газар тариалан эрхлэх уламжлалт арга ухааныг шинжлэх ухааны ололттой хослуулан малчид, тариаланчдыг мэргэшүүлж залгамж халааг бэлтгэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах | 1. Хөдөө аж ахуйн салбарын ажилчдыг орон нутагтаа тав, тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, ядуурлаас ангид байлгах, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын баталгаа бий болгоход чиглэсэн таатай орчныг бүрдүүлнэ. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Уламжлалт мал аж ахуй, газар тариаланг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх залуу үе бий болно. | Залгамж чанар хадгалаг  дана. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 2. Монгол малчин, Атрын 3 дугаар аяны хүрээнд малчид, тариаланчдыг мэргэшүүлж, мэдлэг мэдээллээр хангах, залуу малчид, тариаланчдыг бодлогоор дэмжинэ. | 2017-2026 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр | | | Малын эрүүл мэнд чанар сайжрах нөхцөл бүрдэнэ. | Эрүүл малтай аймаг болход түлхэц өгсөн байна. | ЗДТГ, МСҮТ |
| 3. Мал зүйч, малын бага эмч мэргэжилтний 2-2.5 жилийн сургалттай ангийг боломж, чадавхи бүхий МСҮТ-үүдэд нээж, хөдөө аж ахуйн боловсон хүчнийг бэлтгэнэ. |  |  | | |  |  |  |
| 1.2 Нийт сүрэгт цөм сүргийн малын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, эрчимжсэн загвар, цогцолбор аж ахуйг олноор бий болгон малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, бэлтгэн нийлүүлэлт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын сүлжээг аймаг, сумын түвшинд бий болгох | 1. Цөм сүргийн болон үржилд ашиглаж буй хээлтүүлэгч малд хувьсийн болон ангийн ангилалт хийж ашиг шимийн түвшинг тогтооно. | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Нийт сүрэгт цөм сүргийн малын эзлэх хувийн жин 25 хувьд хүрч, мэргэжлийн удирдлагаар хангагдан, оролцогч талуудын ажил уялдаж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн маркетинг, менежмент сайжирна. | Мал үржлийн ажил үйлчилгээг судалгаанд үндэслэн мэргэжлийн түвшинд явуулснаар мал сүргийн удмын сан, үүлдэрлэг байдал сайжирч өндөр ашиг шимт цөм сүрэг нийт малд 35 хувьд бүрдэнэ | ЗДТГ  ХХААГ  Сумдын ЗДТГ  МЭҮҮААН |
| 2. Хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж үржлийн болон үйлдвэрлэгчийн мэдээллийг бүртгэх, үйлдвэрлэсэн түүхий эд бүтээгдэхүүн, малчдын урамшуулал, даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх |
| 3. Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тохироог хангаж бог малын хээлтүүлэгчийн мэргэжлийн байгууллагын хяналтад төвлөрүүлж хээлтүүлгийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, гардан зохиомол хээлтүүлгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх |
| 4 Нийт сүрэгт цөм сүргийн малын эзлэх хувийг 25-д хүргэх, |
| 5. Гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн худалдааг тогтмол зохион байгуулах |
| 6. Төв суурин газруудыг түшиглэн түүний ойролцоо эрчимжсэн загвар аж ахуйг бий болгох бүсүүдийг тогтоох, Өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний чиглэлийн үүлдрийг дэмжих, эрчимжсэн фермерийн аж ахуй эрхлэхэд нөхцлийг бүрдүүлэх. | 2017-2026 | Хувийн хөрөнгө оруулалтаар | | | Эрчимжсэн аж ахуйнууд олноор бий болно төв суурийн газрын хүн амын хүнсний хэрэгцээ хангагдана. | Эрчимжсэн аж ахуйнууд олноор бий болно төв суурийн газрын хүн амын хүнсний хэрэгцээ бүрэн хангагдана. |  |
| 7. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хувийн хэвшлийг дэмжиж мэдээллийн санд түшиглэн бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын сүлжээг бий болгоно. | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Импортыг орлох бүтээгдэхүүний хэмжээ нэмэгдэж, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын сүлжээ аймаг, сумын түвшинд бий болсон байна. | Эрчимжсэн загвар аж ахуйн үйл ажиллагаа тогтворжиж, импортыг орлох бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангана. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 1.3 Бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, даац багтаамжийг тохируулахад чиглэсэн газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хийж, сум дундын отрын бүс нутаг, нөөц бэлчээртэй болох, хортон мэрэгчтэй тэмцэх оновчтой менежментийг нэвтрүүлэх | 1. Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээг бодитой хийж бэлчээрийг нөхөн сэргээж, мал сүргийн тоо толгойг бэлчээрийн даац багтаамжтай уялдуулсан менежмент нэвтрүүлэх. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Нийт нутаг дэвсгэрийн 70 хувьд бэлчээр хүрэлцээтэй болох | - | ЗДТГ  ХХААГ  ГХБХБГ  Сумдын ЗДТГ |
| 2. Сум дундын отрын бүс нутаг тогтоон, зохион байгуулалттайгаар ашиглуулна. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Бэлчээр зохион байгуулалт боловсронгүй болж, орон нутгийн нөөц бэлчээрийг хуваарьтай ашиглана. | - | ЗДТГ  ХХААГ |
| 3. Áýë÷ýýðèéí õºíººëò õîðòîí ìýðýã÷ àìüòàнтай байгаль орчинд хөнөөлгүй аргаар òýìöýõ ажлыг зохион байгуулах. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, | | | Бэлчээр нутаг нөхөн сэргэнэ. | - | ЗДТГ  ХХААГ  Сумдын ЗДТГ  төсөл |
|  |  |  | | |  |  | хөтөлбөр |
|  |  |  | | |  |  |  |
| 1.4 Мал эмнэлэгийн албаны тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлж, эрүүл малтай аймаг болох | 1. Байнгын болон түр нутагшсан зэрлэг амьтны өвчлөл уур амьсгалын өөрчлөлтөөс улбаалах халдваргүй өвчин, түүнээс сэргийлэх, халдварт өвчнөөс эрт сэрэмжлүүлж шуурхай хариу арга хэмжээ авах ажил үйлчилгээний байнгын бэлэн байдлын тогтолцоо бүрдүүлэх | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, | | | Мал эмчилгээний 5-аас доошгүй төв байгуулагдаж | Мал эмчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагаа | ЗДТГ  ХХААГ |
| 2. Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах мал, амьтнаас хүнд дамжин халдварладаг өвчнөөр тайван байдлыг хангаж, баталгаажуулна. | 2017-2021 | гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | малчдад мал эмнэлгийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах нөхцөл бүрдэнэ. | тогтворжиж мал эмнэлгийн үйлчилгээний стандарт сайжирна. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 3. Эрүүл мал, амьтнаас цэвэр, аюулгүй бүтээгдэхүүнийг бэлтгэж хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, хяналтыг сайжруулна | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын | | | Хяналтын тогтолцоо сайжирч, эрүүл аюулгүй хүнсээр хүн амыг хангана. | Нийт мал сүргийн  өвчлөл буурсан эрүүл малтай аймаг болно. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 4. Мал, амьтныг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хашаа байрны эрүүл ахуй, ариун цэвэр, орчны цэвэрлэгээ, сэг зэм устгал, халдваргүйтгэл, шилжилт хөдөлгөөний хяналт зэрэг урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээг стандартын дагуу хэрэгжүүлнэ. | 2017-2021 | төсөл хөтөлбөр | | | Халдварт өвчний гаралт буурсан байна. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 1.4 Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэн газрын доройтлыг бууруулж, хөрс тордох агротехникийн болон усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар жимс жимсгэнэ, төмс, хүнсний ногоо, үр тариа, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | 1.Хөрсний үржил шимийг алдагдуулахгүй байх зорилгоор тариалангийн талбайд агрохимийн шинжилгээ хийлгэж, тариалангийн талбайг зурваслах арга хэмжээ авах. | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Үр тарианы үйлдвэрлэл сэргэн тогтворжиж төмс, хүнсний ногооны тариалалт үйлдвэрлэлийн эрчимжилтийн түвшин нэмэгдэнэ. | Газар тариалангийн үйлдвэрлэл бүрэн тогтворжиж байгаль цаг уурын нөлөөллөөс хамаарахгүйгээр дотоодын хэрэгцээний үр  тариа, төмс, хүнсний ногоогоор бүрэн хангана. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 2. Төмс, хүнсний ногоо, нарийн ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж жилийн 4 улиралд шинэ ногоо авах нөхцлийг бүрдүүлэх | 2017-2026 | Төсөл, хөтөлбөр, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр | | | ЗДТГ, ЖЕРЕС төсөл |
| 3. Усалгааны зориулалттай орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Ãà-ãààñ àâàõ óðãàöûí õýìæýý íýìýãäэнэ | Ãà-ãààñ àâàõ óðãàöûí õýìæýý íýìýãäэнэ | ЗДТГ  ХХААГ |
| 4. ХАА-н салбарыг байгалийн гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлэх, газар тариалангийн бүс нутгийг түшиглэн малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. | 2017-2026 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд | | | Малын тэжээлийн үйлдвэрлэлээр дотоодын хэрэгцээний 80 хувийг хангах | Малын тэжээлийн үйлдвэрлэлээр дотоодын хэрэгцээний 100 хувийг хангах | ЗДТГ  ХХААГ |
| 1.6 Малыг бүртгэлжүүлж, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар стандартыг дээшлүүлж, гарал үүслийг тодорхой болгох системийг хэрэгжүүлэх | 1. Малыг бүртэлжүүлэх, малын гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн мэдээллийг бүртгэх, үйлдвэрлэсэн түүхий эд бүтээгдэхүүн, малчдын урамшуулал, даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж үржлийн болон үйлдвэрлэгчийн мэдээллийг бүртгэсэн байна. | Малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар стандарт дээшилж, даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх . | ЗДТГ  ХХААГ |
| 1.7 Аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторийг орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр хангах, үндэсний тохирлын шаардлага хангасан лаборатори болгох ажлыг шат дараатайгаар зохион байгуулах. | 1.Лабораторийг орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үндэсний стандарт шаардлага хангасан сүлжээ лабораторийн түвшинд ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Аймгийн мал эмнэлгийн лаборатори үндэсний тохирлын шаардлага хангасан сүлжээ лабораторийн  хэлбэрээр ажиллана. | Олон улсын түвшинд үнэлэгдэхүйц болж Монголын органик, хүнсний баталгааг гаргах нөхцөл бүрдэнэ. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 2. Мал эмнэлгийн лабораторийн эрх, үүрэг, мал, амьтны өвчний бүртгэл, тархвар зүйн /эпидемиологи/ мэдээллийн сан, малын эмчийн ёс зүй, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн эрхлэх үйл ажиллагаа, түүнд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчийн эрх үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлнэ. |
| 1.8 Хөдөөгийн хүн ам, мал сүрэг, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, зүй зохистой хэрэглээг нэвтрүүлэх. | 1. Шаардлагатай сум багт шинээр гүн өрмийн худаг гаргах, инженерийн хийцтэй худагт нар, салхины эрчим хүчээр ажиллах ус өргүүр суурилуулах | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Нийт бэлчээрийн усан хангамжийг 60 хувьд хүргэх | Инженерийн хийцтэй худагт нар, салхины эрчим хүчээр ажиллах ус өргүүр суурилуулах замаар бэлчээрийн усан хангамжийг 75 хувьд хүргэх | ЗДТГ  ХХААГ  Сумдын ЗДТГ |
| 2. Уст цэгүүдийн хамгаалалтыг сайжруулах, зүй зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, хөрсний усны чанар, аюулгүй байдлыг хангахад төр хувийн хэвшлийн хариуцлагыг өндөржүүлэх | 2017-2026 | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр | | | Худаг, уст цэгийн хамгаалалт бүрэн хангагдах эрх зүйн хариуцлагын тогтолцоо бүрдсэн байна. Зүй зохистой хэрэглээ төлөвшсөн байна. | Худаг, уст цэгийн хамгаалалт бүрэн хангагдана.Усны зүй зохистой хэрэглээ төлөвшсөн байна. |  |
| 1.9 Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлж малчид, тариаланчид, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгохыг дэмжин сумдад техник үйлчилгээний төв байгуулна. | 1. Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх, Хотонт, Булган, Эрдэнэмандал, Өлзийт, Хайрхан, Ихтамир, Өгийнуур, Батцэнгэл, Тариат сумдад техник үйлчилгээний төв байгуулна. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, гадаад  Дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | Иргэн, аж ахуй нэгжийн техник, тоног төхөөрөмжийн хангамж сайжирна. | Га-гаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдэж, хөдөлмөрийн бүтээмж сайжирна. | ЗДТГ  ХХААГ |
| 2. Газар тариалангийн салбарт нэвтэрч буй дэвшилтэт ногоон техник, технологийг нэвтрүүлнэ. |
| Зорилт 2:  Дэвшилтэт технологи, ногоон инноваци шингэсэн тогтвортой үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2.1 Органик хүнсний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, мал амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эдийг анхан шатны болон эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах ногоон технологи бүхий үйлдвэрлэлийг бүсчлэн хөгжүүлж, экспортыг нэмэгдүүлэх | 1. Мал амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөцийн судалгааг сум бүрээр гарган, сумдын үйлдвэржилтийн бүсийг тогтооно. | 2017 | Орон нутгийн төсөв, | | | Нөөцийн судалгааг хийж, сумдын үйлдвэржилтийн бүс тогтоох ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулна. | Бүсүүдэд үйлдвэрүүдийг зохистой байдлаар байршуулагдсан байна. | ЗДТГ, ХХААГ, ГХБХБГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| 2. Сумдад шинээр цехүүд нээх, үйл ажиллагаа эрхлэж буй одоогийн үйлдвэр, цехийн хүчин чадал, үйл ажиллагааг өргөтгөх. | 2017-2020 | Төр хувийн хэвшил | | | Боловсруулах үйлдвэр шинээр бий болж ажлын байр 20%-иар нэмэгдэх | Аймгийн эдийн засагт боловсруулах үйлдвэрийн эзлэх хувийг 40 хувьд хүргэх | ЗДТГ, ХХААГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| 3. Нөөцийн судалгааг үндэслэн сумдад бага, дунд оврын боловсруулах үйлдвэрийг бүсчлэн хөгжүүлнэ. | 2017-2020 | Гадаа дотоодын төсөл хөтөлбөр | | | ЗДТГ, ХХААГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| 2.2 Инноваци, өндөр технологи, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дахин боловсруулах, эко үндэсний брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг болон бүтээлч аж үйлдвэрлэлийг төрийн болон хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих | **1**.Зах зээл дээрх ижил төстэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс техник, эдийн засгийн үзүүлэлт, шинжлэх ухааны багтаамж, нэмүү өртөг бий болгох болон өрсөлдөх чадвараар илүү инновацийн үйл ажиллагааны бий болгосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бүх талаар дэмжинэ. | 2017-2020 | ЖДҮХС, СХС, Улс орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | | | Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 10 хувьд хүрэх | Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 30 хувьд хүрэх | ЗДТГ, ХХААГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| 2.3 “21:100” хөтөлбөрийн хүрээнд өргөн хэрэглээний 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг аймагтаа үйлдвэрлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | 1. “21:100” хөтөлбөрийн хүрээнд өргөн хэрэглээний 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг аймагтаа үйлдвэрлэх дэд хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | | | Өргөн хэрэглээний 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг аймагтаа үйлдвэрлэж эхэлнэ. | Өргөн хэрэглээний 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг 100 хувь хангана. | ЗДТГ, ХХААГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| 2.4 Жимс жимсгэний бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, үхрийн нүд, чацарганы тариалалт, үйлдвэрлэл эрхлэлтийг дэмжинэ. | 1. Жимс, жимсгэнэ тариалдаг аж ахуйн нэгжийг түшиглэн сургалтууд зохион байгуулах, үр, үрслэгээгээр сургалтанд сурсан иргэдийг хангаж бие даан тариалах боломжийг бүрдүүлэх | 2017-2021 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр | | | Жимс, жимсгэнэ 200 га-д тариалж дотоод хэрэгцээгээ бүрэн хангана. Чимэглэлийн ургамалыг дотоодын хэрэгцээг хангахаар тарьдаг болгох. | Жимс, жимсгэнэ 300 га-д тариалж үйлдвэрлэлийг өргөтгөх. | ЗДТГ, ХХААГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| 2. Шинээр жимс, жимсгэнэ, чимэглэлийн ургамлын суулгац ургуулах, үржүүлгийн газар байгуулах -үүсгэл санаачлагагыг дэмжиж дотоодын хэрэгцээ хангах, гадаад зах зээлрүү чиглэсэн үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэх. | 2017-2026 |
| 2. Албан байгууллага, айл өрхүүдийн үхрийн нүд, чацаргана тариалах сонирхлыг дэмжих хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ. | 2017-2021 | Хувийн хэвшил | | | Тариалалт нэмэгдэнэ, үйл ажиллагаа сайжирна. | Тариалалтийг одоогийн байгаа түвшнээс 200 хувьд хүргэх | ЗДТГ, ХХААГ, МХГ |
| 2.5 Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог бий болгож, байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын хүнсний сав, баглаа боодол, хаяг шошгыг хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд хэрэглэхийг дэмжинэ. | 1. Бүтээгдэхүүн бүрэлдэн бий болохоос хэрэглэгчид хүртэлх бүх түвшинд хүргэж буй одоогийн сүлжээг судлах | 2017-2026 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр | | | Хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон байна. | Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөл бүрдэнэ. | ЗДТГ, ХХААГ, МХГ |
| 2. Судалгаанд түшиглэн хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог сум, аймгийн түвшинд бий болгох |
| 1. Хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын сав баглаа боодол, хаяг шошго хүнсний сүлжээний үе шатанд хэрэглүүлнэ. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | | | Хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын сав баглаа боодол, хаяг шошго хүнсний сүлжээний 1-р үе шатанд хэрэглэгддэг болно. | Хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын сав баглаа боодол, хаяг шошго хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд хэрэглэгддэг болно. | ЗДТГ, ХХААГ, МХГ |
| 2.6 Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, хүнсний нийлүүлэлтийн улирлын хамаарлыг бууруулах зорилготой “Мах, сүүний анхдугаар аян”-д аж ахуй нэгж, иргэдийг дэмжин оролцуулна. | 1. Сумдын мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг “Мах сүүний анхдугаар аян”-д оролцуулах арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2017-2020 | Улс орон нутгийн төсөв | | | Мах сүүний анх дугаар аян зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж ажиллана. | - | ЗДТГ, ХХААГ |
| 2.7 Туслах аж ахуй, эрчимжсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх, загас үржүүлэх аж ахуй байгуулах санал, санаачилга гаргасан аж ахуйн нэгж, иргэдийг дэмжинэ. | 1. Санал, санаачилга гаргасан аж ахуйн нэгж, иргэдийг сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлд хамруулах замаар дэмжиж ажиллана. | 2017-2026 | СХС, ЖДҮХС | | | Өндөг, зөгийн бал, загас зэрэг бүтээгдэхүүнээр дотоодын зах зээлийг хангах | Өндөг, зөгийн бал загас зэрэг бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээл, зэргэлдээ аймгуудын зах зээлд нийлүүлэх | ЗДТГ  ХХААГ |
| 2.8 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд туслах зөвлөгөө, мэдээлэл, сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх бизнес инкубатор төвийг байгуулах. | 1. Аймгийн төвд бизнес инкубатор төв байгуулна. | 2017-2021 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | | | Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зөвлөгөө, мэдээлэл, сургалтын үйлчилгээ үзүүлнэ. | - | ЗДТГ  ХХААГ |
| Зорилт 3:  Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хог хаягдал багатай, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. | 3.1 “Архангайд үйлдвэрлэв” худалдаа үйлчилгээний төв байгуулж үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнээ сурталчилах, зах зээлд нийлүүлэх, борлуулах сувгуудыг нээж өгөх. | 1. “Архангайд үйлдвэрлэв” худалдаа үйлчилгээний төвийг барьж ашиглалтанд оруулна. | 2017-2018 | Орон нутгийн төсөв | | | 100% | - | ЗДТГ, ГХБХБГ |
| 2. “Архангайд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг жил бүр зохион байгуулах, Улаанбаатар хот болон бусад аймаг хотууд, гадаадад зохион байгуулах | 2018-2020 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр | | | Худалдааны төв баригдаж үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнээ сурталчилах, зах зээлд нийлүүлэх, борлуулах суваг нээгдэнэ. | Үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнээ сурталчилах, гадаад зах зээлд нийлүүлэх, борлуулах суваг нээгдэнэ. | ХХААГ |
| 3. “Архангайд үйлдвэрлэв” худалдаа үйлчилгээний төвд орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн борлуулах иргэн аж ахуй нэгж, хувийн хэвшлийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамруулж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх. |
| 4. Бараа бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргах сувгуудыг нээж өгөх уулзалт, гэрээ хэлэлцээрүүдийг бүх шатанд зохион байгуулах |
| 3.2 Байгаль орчинд ээлтэй цэвэр технологи бүхий жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжсэн сан байгуулах | 1.Органик хүнсний үйлдвэрлэлийг бий болгох, хүн амын хоол, хүнсээ сонгох, хэрэглэх, хадгалах хандлагыг өөрчлөх, хяналт тавих, дадал төлөвшүүлэх, өрхийн хүнсний хэрэгцээгээ хангах, сайжруулах оролцоог нэмэгдүүлэх. | 2017-2020 | Улс, орон нутгийн төсөв | | | мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон байна органик хүнсний үйлдвэрлэлийг бий болгох байгаль ээлтэй цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | - | ЗДТГ ХХААГ |
| |  | | --- | | Бүх сумдад хүнсний үйлдвэрлэл хүн амын хүнсний хэрэглээний тооллого явуулж бүртгэл мэдээллийн сан бий болгох | |
| 3.3 Нэмүү өртөг шингээх, хөдөө аж ахуйн бус ажил эрхлэлтийг бий болгох үүднээс газар, үр ашигтай бусад баялаг, мэдээлэл мэдлэг, санхүүгийн үйлчилгээ, зах зээл, нөөц боломжийг ашиглах эрх тэгш, баталгаатай боломжийг бүрдүүлэх замаар жижиг хэмжээний хүнсний үйлдвэрлэгчид, ялангуяа нутгийн иргэд, гэр бүлийн фермерийн аж ахуй эрхлэгчид, малчид, загасны аж ахуй эрхлэгчдийн хөдөө аж ахуйн бүтээмж, орлогыг 2030 он гэхэд 2 дахин нэмэгдүүлэх | 1.Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд сурталчлан таниулах, анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд мэдлэг мэдээлэл олгох бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрэх боломж нөхцөлийг хангах, туслах аж ахуй эрхлэгчдийг бүх талаар дэмжиж ажиллана. | 2017-2026 | Улс, орон нутгийн төсөв | | | Архангайд үйлдвэрлэв төвөөр дамжуулан үзэсгэлэн худалдаа тогтмол зохион байгуулна. Бизнес инкубатор төв бий болгоно. | Туслах аж ахуй эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалт 30 хувьд хүрсэн байх | ЗДТГ  ХХААГ |
| 3.4 Түгээмэл тархацтай байгалийн баялагийг ашиглан барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, барилгын бетон хийц, эрдэс будаг зэрэг барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 1. Түгээмэл тархацтай байгалийн баялагийг ашиглан байгалийн нөөцийг хэмнэсэн, үр ашигтай, экосистемийг дэмжсэн, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө багатай, инноваци шинэсэн орчин үеийн дэвшилтэт технологит суурилсан барилгын материал үйлдвэрлэх санал, санаачлагыг бодлогоор дэмжин ажиллана. | 2017-2020 | Төр, хувийн хэвшил | | | Байгалийн нөөцийг хэмнэсэн, үр ашигтай, экосистемийг дэмжсэн барилгын материалын үйлдвэрлэл хөгжих | - | ЗДТГ, ГХБХБГ, БОАЖГ, СУМДЫН ЗДТГ |
| Зорилт 4:  Үзэсгэлэнт байгаль, түүх соёлын үнэт өвд түшиглэсэн эко аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлнэ. | 4.1 Байгаль, түүх, нүүдэлчний ахуй соёл, шашин, урлагт тулгуурлан нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын гадаад, дотоодын сүлжээг бий болгон, аялагч, жуулчдын сонирхлыг татсан аяллын төрлүүдийг бүс нутгаар төрөлжүүлэн хөгжүүлж, улирлын хамаарлыг багасгах | 1. Уламжлалт халуун, хүйтэн рашааныг түшиглэн эмчилгээ үйлчилгээ, аялал жуулчлалын цар хүрээг өргөжүүлнэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | | Жуулчлалын улирлын хамаарал багасна. | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 2. “Аялал жуулчлал мэдээллийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж мэдээллийн санг шинэчлэн олон улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээнд холбоно. | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | | Аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгоно. | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 3. Орон нутгийн онцлог, давуу тал, иргэдийн ёс заншил ахуй амьдралд түшиглэсэн Булган уулын-Буман зул”, “Тамирын голын мөсөн шагай”, “Сарлагийн фестивал”, “Алтан зуу бурханы их мөргөл”, “Өгий нуур-Спорт загасчлал” зэрэг аялал жуулчлалын байнгын үйлчилгээ бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | | Түүх, өв соёл, уламжлалт ёс заншлаа сурталчилна. | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 4. Аялал жуулчлалын нэгдсэн маршрут гаргаж дотоод, гадаадын аялагчдыг хямд зардлаар аялах боломж бүрдүүлнэ | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | | - | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 4.2 Тогтвортой аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, аялал жуулчлалын гол бүс нутгийн дэд бүтэц, үйлчилгээний цогцолборуудыг барьж байгуулан, байгаль орчин, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх | 1. “ХОРГО – ТЭРХ” олон улсын аялал жуулчлалын төв байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | 2017 | УТ, ОУБ | | | - | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 2 Өгийнуур, Хорго-Тэрхийн цогцолбор газрыг түшиглэн усан аялал жуулчлал хөгжүүлэх. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | | - | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 3. Цахир суманд “УВДИСТ ОРОН” шүтээн цогцолбор байгуулж аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлнэ. |  |  | | | - | - |  |
| 4. Соёлын дурсгалт газруудад түшиглэсэн “Соёлын аялал жуулчлал”-ыг хөгжүүлэхийг дэмжинэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | | - | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 5. Стандартын шаардлага хангасан түр буудаллах цэгүүдийг байгуулах |  |  | | | - | - |  |
| 4.3 Аялал жуулчлал эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийг орон нутгийн харъяалалтай болгох, орлогыг орон нутагт төвлөрүүлэх, байгаль хамгаалах санг сумдад бий болгох, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлж экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад зориулах | 1. Олон улсын жишигт нийцсэн стандартын шаардлага хангасан зочид буудал, жуулчны баазуудыг олон улсын сүлжээнд холбоно. | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | | Орон нутгийн татварын орлого нэмэгдэнэ. | - | АЗДТГ, БОАЖГ, ТХ |
| Зорилт 5:  Тогтвортой дэд бүтэц, болон барилга хот байгууламж, хот, суурин газруудын тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй тогтвортой хөгжлийг дэмжих | 5.1 Ногоон барилгын стандартыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх | 1. Улсын хэмжээнд дагаж мөрдөх ногоон барилгын стандарыг аймагт нэвтрүүлнэ. | 2017-2026 | УТХО | | | Шинээр баригдаж буй барилга байгууламжуудыг ногоон технологи нэвтрүүлэх | Хуучин барилга байгууламжийг ногоон технологит шилжүүлэх | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 5.2 Эрчим хүчинд хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлж, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх | 1. Сэргээгдэх эрчим хүчээр цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх нөхцөл боломжийг судлана. | 2017-2019 | Төр хувийн хэвшил | | | Судалгаа хийгдсэн байна. | - | АЗДТГ, ГХБХБГазар, ЭБЦТС ТӨХК |
| 2. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 15%-д хүргэнэ. | 2019-2020 | Төр хувийн хэвшил | | | 15% |  |
| 3. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 25%-д хүргэнэ. | 2020-2026 | Төр хувийн хэвшил | | | - | 25% |
| 5.3 Дулааны станцыг байгуулах | 1. Цэцэрлэг хотын төвлөрсөн дулааны станцын зураг төсөв хийх | 2017 | Гадаад  хөрөнгө  оруулалт | | | 100% | - | АЗДТГ,  ГХБХБГаз  Ар |
| 2. Дулааны станцыг барьж байнгын ашиглалтанд оруулах | 2018-2020 | Ашиглалтанд оруулна. | - |
| 5.4 Дэвшилтэт технологи бүхий цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах | 1. Зураг төсөв хийлгэх | 2017 | Гадаад хөрөнгө  оруулалт | | | 100% | - | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 2. Орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий цэвэрлэх байгууламжийг барьж байнгын ашиглалтанд оруулна. | 2017-2019 | 100% |  |
| 5.5 Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн замыг гүйцээж хатуу хучилттай авто замын сүлжээг барьж, баруун бүсийг холбосон тээвэр ложистикийн төвийг байгуулах | 1. Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн замыг гүйцээж барьж дуусгана. | 2017-2020 | УТХО | | | 100% | - | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 2. Цэцэрлэг хотод байгуулах авто вокзалын зураг төсвийг хийлгэх. | 2017 | УТХО | | | 100% | - |
| 3. Баруун бүсийг холбосон тээвэр ложистикийн төв /авто вокзал/-ийг байгуулна. | 2018-2020 | УТХО | | | Тээвэр ложистикийн төвийг байгуулсан байна. | - |
| 5.6 Нисэх онгоцны буудлыг байгуулах | 1. ТЭЗҮ, төслийн ажлын зураг төсвийг хийлгэх | 2017-2020 | УТХО | | | 100% | - | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 2. Нисэх онгоцны буудал баригдана. | 2021-2026 | Төр, хувийн хэвшил | | | - | 50% |
| 5.7 Бүх сум, баг, малчин өрхүүдийг интернэт, үүрэн холбооны сүлжээ, орон нутгийн телевизийн нэвтрүүлгийг хүлээн авах боломжийг бүрдүүлж, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангах | 1. Бүх сумдад шилэн кабель оруулж, интернет орчин бүрдүүлнэ. | 2017-2018 | УТХО | | | 100% | - | АЗДТГ, ГХБХБГазар, МХС ТӨХК |
| 2. Бүх багт интернет орчин бүрдүүлнэ. | 2018-2019 | УТХО | | | 100% |  |
| 3. Орон нутгийн телевизийг сумдад нэвтрүүлнэ. | 2019-2020 | УТХО | | | 100% |  |
| 5.8 Аймаг сумын төвүүдийн хот байгуулалт болон газар зохион байгуулалт, дахин болон хэсэгчилсэн төлөвлөлт, зүй ёсны эрх-сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг ногоон хөгжлийн стандартын дагуу боловсруулан мөрдүүлэх | 1. Аймаг, сумын төвүүдийн одоогийн газар зохин байгуулалт, хот байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дахин төлөвлөлт хийгдэх шаардлагатай газруудын зураг төсөв боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах | 2017-2018 | УТХО | | | Дахин төлөвлөлтүүд хийгдсэн, хэрэгжиж эхэлсэн байна. | Дахин төлөвлөлтийн ажил хэрэгжиж дууссан байна. | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 2. Газар зохион байгуулалт, хот байгуулалтын төлөвлөгөөг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар төлөвлөх, стандартуудыг хангах | 2017-2018 | УТХО | | | 100% мөрдөж хэвшсэн байна. |  | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 3. Зүй ёсны эрх-сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг ногоон хөгжлийн стандартын дагуу боловсруулан мөрдүүлэх | 2018-2020 | УТХО | | | 100 хувь боловсруулсан байна. | Мөрдөж хэвшсэн байна. | ЗДТГ, ГХБХБГ |
| 5.9 MNS ISO 14000, ISO9001 стандартын хэрэгжилтийг дэмжих, нэгдсэн лабораторитой болох | 1. Стандартын одоогийн хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийх. | 2017-2019 | УТХО | | | Лаборатори байгуулагдсан байх, стандартууд хэрэгжиж эхлэх | Стандартууд бүрэн хэрэгжсэн байх | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 2. MNS ISO 14000, ISO9001 стандартыг олон нийтэд таниулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах |
| 3. Стандартын итгэмжлэгдсэн лаборатори байгуулан, тогтмол үйл ажиллагаа явуулж хэвшинэ. |
| 5.10 Хотын öýâýð óñíû эх үүсвэрийí õàðóóë, хамгаалалòûã ñàéæðóóëах, õÿíàëòûí ñèñòåì íýâòð¿¿ëýí, ундны усны эх үүсвэрийн найдвартай байдлыг хангах, óñûã ç¿é çîõèñòîé хэмнэлттэй àøèãëàõ, ард иргэдийг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах, гадаргын ус, саарал усыг ашиглахûã дэмжих. | 1. Цэцэрлэг хотын ундны усны 2 дахь эх үүсвэрийн ТЭЗҮ-г боловсруулах | 2017-2018 | Орон нутгийн төсөв | | | 100% | - | АЗДТГ, ГХБХБГазар |
| 2. Ундны усны 2 дахь эх үүсвэрийг барьж Öýöýðëýã õîòûí àðä èðãýäèéã íàéäâàðòàé öэвэр усààð òàñðàëòã¿é õàíãàõ | 2018-2019 | УТХО | | | Шийдвэрлэгдсэн байх | - |
| 3. Хотын öýâýð óñíû эх үүсвэрийí õàðóóë, хамгаалалòûã ñàéæðóóëах, õÿíàëòûí ñèñòåì íýâòð¿¿ëýх, | 2017 | ОНТөсөв | | | Хамгаалалтын систем бүрдсэн байна. | - | Ундарга ХХК |
| 4. Ногоон байгууламж услах, ариутгах татуургад гадаргын ус, саарал усыг ашиглах технологийг нэвтрүүлэх. | 2017-2026 | Төр, хувийн хэвшил | | | Хотын нийт хэрэгцээт усны 10 хувьд гадаргын, 5 хувьд саарал усыг ашиглах | Хотын нийт хэрэгцээт усны 20 хувьд гадаргын, 10 хувьд саарал усыг ашиглах | АЗДТГазар |
|
| ТОГТВОРТОЙ НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ | | | | | | | | | |
| Нийгмийн хүртээмж, жендэрийн тэгш байдлыг хангасан, тогтвортой амьдралын хэв маяг бүрдсэн, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулан дундаж орлоготой өрхийн тоог нэмэгдүүлж, хүний хөгжлийн үзүүлэлтээрээ улсдаа тэргүүлсэн, эрүүл чийрэг, эрдэм боловсролтой иргэд бүхий аймаг байна. | | | | | | | | | |
| Зорилт 1:  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан, дундаж орлоготой өрхийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, тогтвортой амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ. | 1.1. Ногоон ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн санал санаачилгуудыг дэмжиж урамшуулна. | 1.Газар нутгаа хайрлан хамгаалах, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах, ой нөхөн сэргээх, булаг шандны эхийг хамгаалах зэрэг ажилд иргэдийн бүлгийг дэмжих замаар иргэний хариуцлагыг өндөржүүлж, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог хөгжүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ХЭДСан  ААНБ-ын хөрөнгө | | Байгаль орчныг хамгаалах, ус хөрсний бохирдлыг бууруулах, ойг нөхөн сэргээн иргэдэд эрүүл аюулгүй, эко орчныг бүрдүүлж, ногоон ажлын байрыг бий болгоно. | | Орон нутгийн нөөц бололцоо, эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн байгаль орчныг хамгаалах, сэргээх, ногоон ажлын байрыг бий болгоно. | Аймгийн ЗДТГ, Сумын Засаг дарга,  ХХҮГазар  ААНБ-ууд |
| 2.Нийтийн эзэмшлийн өмч хөрөнгө, дэд бүтэцийг сайжруулах, орчны хог хаягдал цэвэрлэх зайлуулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн ногоон байгууламжийг сэргээх, засвар үйлчилгээ зэрэг ажилд иргэдийг хамруулж түр ажлын байр бий болгож, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх |
| 1.2 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар ажлын байрыг тогтвортой нэмэгдүүлэх. | 1. Аймгийн хэмжээнд Мах, сүү, ноос арьс ширний үйлдвэрүүд байгуулна. | 2016-2027 | Улсын төсөв  ЖДҮ хөгжүүлэх сан, СХСан  Төсөл хөтөлбөрүүд | | ЖДҮ хөгжүүлэх сангийн хөнгөлттэй зээл, СХСан, төсөл хөтөлбөрүүдэд үйлдвэрлэл эрхлэгчид хамрагдсанаар ажлын байр бий болно | | Үйлдвэрүүд байгуулагдаж үйл ажиллагаа бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл тоо хэмжээ , борлуулат өссөн байна. | Аймгийн ЗДТГ, Сумын Засаг дарга  ААНБ-ууд |
| 2. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд ЖДҮ хөгжүүлэх сан, СХСангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамруулж тэдний үйл ажиллагааг дэмжих. |
| 2. Үйлдвэрүүд бий болж ажлын байр шинээр бий болгох. |
| 1.3.Ядуурлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 1. Ядуу өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, төсөл хөтөлбөр хандив, тусламж, дэмжлэг | | Иргэдийн амьжиргааны түвшин дээшилж, ядуу өрхийн тоо буурсан байна. | | Иргэдийн амьжиргааны түвшин дээшилж, ядуу өрхийн тоо буурсан байна. | Аймгийн ЗДТГ  Сумын ЗД  ХХҮГазар |
| 2. Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээг ядуурлаас гаргах өрхийн гишүүн бүрт оновчтой хүргэх |
| 3. Өрхийн гишүүдийн сөрөг зан үйл, хандлага, дадал, хэвшлийг өөрчилж нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх |
| Зорилт 2:  Хүн амын бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангаж, зохистой хөдөлмөр, хувийн бизнес эрхлэх мэдлэг, ур чадвартай залуу үеийг төлөвшүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлнэ. | 2.1 Ажиллах хүчний төлөвлөлтийг эдийн засгийн бодит салбаруудаар хийж, эрэлтэд нийцүүлэн боловсон хүчнийг бэлтгэх тогтолцоог бий болгоно | 1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгааг тэргүүлэх салбаруудаар гаргаж шаардлагатай боловсон хүчнийг бэлтгэх  2. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, ажил олгогчийн захиалгад үндэслэн Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудаар шаардлагатай мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэж, төгсөгчдийг ажлын байртай холбох ажлыг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | 2017-2026 | ХЭДСан,  МБСсан | | Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн 70%-аас доошгүй ажлын байраар хангагдсан байна. | | Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн 90%-аас доошгүй ажлын байраар хангагдсан байна. | ЗДТГ,  ХХҮГазар  МСҮТөвүүд  ААНБ-ууд |
| 2.2 Төрийн болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаан дээр түшиглэн өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэнэ. | 1.Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, ажил олгогчийн захиалгын дагуу мэргэжилтэй ажилтныг сургаж, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах | 2017-2020 | ХЭДСан,  МБСсан | | Ажил олгогчийн эрэлтэнд нийцсэн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэгдсэн байна. | | Мэргэжилтэй ажилтан ажлын байраар хангагдана | ЗДТГ,  ХХҮГазар  МСҮТөвүүд  ААНБ-ууд |
| 2.Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага, ажил олгогчийн хооронд гэрээ байгуулан суралцагчдыг ажлын байран дээр үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгэж, залуучуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх |
| 3.Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, өөртөө ажлын байр бий болгох иргэдийн санаачлагад тулгуурласан хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг бусад салбарын бодлоготой уялдуулан, ажил олгогчийн захиалгын дагуу мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх замаар жил бүр 1500 гаруй шинэ ажлын байр бий болгох | 2017-2026 | ХЭДСан,  ОНХС, төсөл хөтөлбөр | | Ажилгүй иргэнийг ажил олгогчийн эрэлт, хэрэгцээг үндэслэн ажилд зуучилсан байна | | Орон нутгийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн ажлын байр бий болно | ЗДТГ,  ХХҮГазар ,  ААНБ-ууд |
| 2.3 Зорилтот бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 1. Аж ахуй эрхлэлтийг хөгжүүлэх, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 2017-2020 | ХЭДСан  Орон нутгийн төсөв , төсөл хөтөлбөр | | Зорилтот бүлгийн иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдан ажлын байртай болсон байна. | | Зорилтот бүлгийн иргэд ажлын байртай болж, амьжиргааны түвшин дээшилсэн байна. | Аймгийн ЗДТГ,  Сумын ЗД  ХХҮГазар |
| 2. Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх |
| 3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх |
| 4.Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх |
| 5. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх |
| 2.4 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад ээлтэй орон нутгийг төлөвшүүлнэ. | 1. Сумдад гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан ажиллуулж, тэдний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх | 2017 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Асуудал хариуцсан бүтэц бий болж, тогтолцооны дагуу шийдвэрлэдэг болно. | | Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгааллын үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна. | ЗДТГ, ГБХЗХГ |
| 2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг батлуулан, хэрэгжилтийг зохион байгуулах | 2017 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна. | | ЗДТГ, төрийн ба ТББ |  |
| 3. Түр хамгаалах байр ажиллуулах | 2017-2018 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг хамгаалах нөхцөл бүрдэнэ. | | ЗДТГ, төрийн ба ТББ |  |
| 4. Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрийг батлан хүүхэд, залуучууд болон нийт иргэдийн хамруулан зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Гэр бүлийн боловсрол олгох, түүнийг хэрэгжүүлэх бүтэц бүрдэж үйл ажиллагаа хэрэгжинэ. | | Иргэдийн мэдлэг нэмэгдэнэ | Төрийн ба ТББ |
| 5. Залуучууд, залуу гэр бүлийн хэрэгцээг судлан тулгамдаж байгаа асуудлыг орон нутгийн төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх | Жил тутам | УТХО, ОНТ, Бусад | | гэр бүлд тулгамдаж байгаа асуудал шийдвэрлэгдэнэ | | Гэр бүлийн асуудалд төр, ТББ, олон нийтийн хамтын ажиллагаа нэмэгдэнэ. | АЗДТГ,  Сумын ЗДТГ |
| 6. Хүүхдийн аж байдлын судалгааг жил тутам хийж, түүний мөрөөр тодорхой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох | Жил тутам | УТХО, ОНТ, Бусад | | Хүүхдэд хэрэгцээтэй арга хэмжээг шийдвэрлэнэ | | Хүүхдийн төлөө ажиллах хамт олны санал санаачилга нэмэгдэнэ | ЗДТГ, ГБХЗХГ, ТББ |
| 7. Хүүхдийн эрсдлийн түвшинг тогтоох мэдээллийн сан бүрдүүлж холбогдох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх | Жил тутам | УТХО, ОНТ, Бусад | | Мэдээллийн санд байнгын шинэчлэл хийдэг болно. | | Хүүхдэд тохиолдож байгаа эрсдэл буурна | ЗДТГ, ГБХЗХГ, ТББ |
| 8. Залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн, тогтвортой ажлын байраар хангасан аж ахуй нэгжийг сурталчлах, үйл ажиллагааг нь дэмжиж ажиллах | Жил тутам | УТХО, ОНТ, Бусад | | Залуучуудын ажлын байр, хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилнэ. | | Залуучууд ажлын байраар хангагдана | ЗДТГ, ГБХЗХГ, ААНБ |
|  | 2.5.Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ. | 1. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа хийх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллын асуудал сайжирсан байна. | | Өрхийн хөгжил, хамгааллын асуудал цогцоор шийдэгдсэн байна. | ХХҮГ, ЗДТГ  ААНБ-ууд |
| 2. Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдийн нийгмийн цогц үйлчилгээнд хамруулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Зорилтот өрхийн гишүүдэд үйлчилгээ шуурхай хүрнэ | | ХХҮГ, ЗДТГ  ААНБ-ууд |  |
| 2.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох боломжийг бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх, суралцах, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах, ажлын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлнэ. | 1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг аж ахуй эрхлэлтийн болон мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэхэд нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нь борлуулах нөхцлийг нь бүрдүүлж, ажлын байртай болгох | 2017-2020 | ХЭДСан , Орон нутгийн төсөв | | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх, нөхөрлөл хоршоо байгуулах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бизнесээ өргөжүүлэхэд нь хөнгөлөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн байна. | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусгайлсан ажлын байр бий болж, ажиллах таатай нөхцөл бүрдсэн байна. | Сумын ЗД  ХХҮГазар  ХБиргэдийн холбоод |
| 2. Хувиараа болон нөхөрлөл хоршооны хэлбэрээр аж ахуй эрхлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ажлын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлж, хөдөлмөр эрхлүүлэх |
| 2.7.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | 1. Орон нутгийн хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын хөгжил, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг багц судалгаанд үндэслэн гэр бүл хүүхэд залуучуудын дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын талаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлоготой болж тодорхой асуудлууд шийдвэрлэгдэнэ. | | | ЗДТГ, ГБХЗХГ  ААНБ-ууд |
| Зорилт 3:  Хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш, оролцоотой хүргэх, насан турш сурч боловсрох боломжийг бүрдүүлж, дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 3.1. Иргэн бүрт тогтвортой хөгжлийн боловсролыг эзэмшүүлнэ. | 1.Аймгийн бичиг үсгийн боловсролгүй иргэдийг нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэн, бичиг үсгийн боловсрол нөхөн олгох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Бичиг үсгийн боловсролтой болсон иргэдийн тоо, зохион байгуулсан сургалтын чанар | | | НБХ, БСУГ, НТБТ |
| 2.Сургууль бүр тогтвортой хөгжлийн боловсролыг сумынхаа иргэдэд эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Зохион байгуулсан сургалтын тоо, чанар, хамрагдсан иргэдийн эзлэх хувь | | | НБХ, БСУГ |
| 3.“Бизнестэй танилц” хичээлийг эцэг эх, олон нийт, сонирхсон иргэд, багш нарт зааж, эдийн засгийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх | 2017-2018 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Эдийн засгийн мэдлэг чадвараа ахиулсан хүний тоо | | - | НБХ, БСУГ, НТБТ |
| 4.Насан туршийн боловсролын үйлчилгээний төрөл, хэлбэрийг өргөжүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Иргэдийн сурч боловсрох хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж хамрагдагчдын эзлэх хувийг жил бүр нэмэгдүүлсэн байна. | | | НБХ, БСУГ, НТБТ |
| 5.Сургууль завсардсан болон сургуульд огт суралцаагүй хүүхэд, залууст боловсрол нөхөн олгох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Боловсрол нөхөн олгосон хүүхэд, залуусын тоо, сургалтын чанар | | | НБХ, БСУГ, НТБТ |
| 6.Эцэг эх асран хамгаалагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хүүхэд хамгааллын бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжиж, эцэг эх асран хамгаалагчдын хүүхдийнхээ өмнө хүлээх хариуцлага сайжирна. | | | НБХ, БСУГ |
| 7.Эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн судалгаа гаргаж, тэдний суралцах боломжоор хангах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, чанар нэмэгдсэн байна. | | | НБХ, БСУГ, НТБТ |
| 3.2 Сурч боловсрох, ажиллах орчин нөхцөл, боломжийг сайжруулж хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн, сургууль, цэцэрлэгийг хүний хөгжлийн төв болгоно | 1.Гарын авлага, ном зөвлөмж, тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэхүүнээр хангах жижиг үйлдвэр, уламжлалт монгол тоглоомын цех байгуулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургалтын хэрэглэгдхүүний орон нутгийн жижиг үйлдвэртэй болно | | - | ХОХБТХ, НБХ, БСУГ |
| 2.Ерөнхий боловсролын сургуулийг ухаалаг самбартай болгож, сургалтын тоног төхөөрөмжийг дэс дараалалтай шинэчилэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | 33 сургууль ухаалаг самбартай болсон байна. | | | Сурагчдын сурч, боловсрох орчин нөхцөл сайжирсан байна. |
| 3.Сургууль, цэцэрлэг бүр цахим мэдээллийн системд шилжиж, мэдээллийг цахимаар солилцох | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | 69 байгууллагын сүлжээний найдвартай байдал | | - | НБХ, БСУГ |
| 4.Сургууль, цэцэрлэгүүдэд “Үндэсний өв соёлын танхим” байгуулах | 2017-2018 | УТХО, ОНТ, Бусад | | 69 танхимтай болсон байх | | - | НБХ, БСУГ |
| 5.“Эко сургууль” төслийг хэрэгжүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Төсөл бүх сургуульд хэрэгжсэн байна. | | - | НБХ, БСУГ |
| 6.“Сувилалын цэцэрлэг” байгуулж үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Зорилтот бүлгийн 2-5 насны хүүхдүүдийн хамрагдалтын хэмжээ | | | НБХ, БСУГ |
| 7.Сургууль, цэцэрлэгүүдийг бие даасан ундны усны эх үүсвэртэй болгон, ариун цэврийн байгууламжийг үе шаттайгаар сайжруулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургууль, цэцэрлэгийн ундны ус, ариун цэврийн байгууламж стандартын шаардлага хангасан байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 8.Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн боловсролын удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрэн нэвтрүүлэх | 2017-2018 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургууль, цэцэрлэг бүрт нэвтэрсэн байна. | | - | НБХ, БСУГ |
| 9.Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн сургалтын төвүүдийг байгуулж ажиллахыг дэмжих | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургалтын төвүүдтэй болсон байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 10.Сургуулиудыг төрөлжсөн сургалттай болохыг дэмжих | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Төрөлжсөн сургуулиудтай болсон байна. | | өөрсдийн нөөц боломжоо ашиглан | НБХ, БСУГ |
| 3.3.Мэдлэг, чадвар,арга зүй хичээл зүтгэл ёс зүйтэй багшийн хөгжлийг дэмжинэ. | 1.Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нарын мэргэжил, боловсролыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах, тэдний сурч, ажиллах орчинг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн “**Багшийн хөгжил**” дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | “**Багшийн хөгжил**” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байна. | | - | НБХ, БСУГ |
| 2.Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулж, сургалтын түвшинг жил бүр тогтоон, шавь нарынх нь сурлагын ахицаар сургууль, багшийн ажлыг дүгнэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сурлагын ахицаар сургууль, багшийн ажлыг дүгнэдэг болсон байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 3.Багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлж, сургууль, цэцэрлэгүүдийг гадаадын боловсролын байгууллагуудад холбоо тогтооход дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургууль цэцэрлэгүүд гадаадын боловсролын байгууллагуудтай хамтран ажилласан арга хэмжээний тоо, чанар, үзүүлсэн дэмжлэгийн хэмжээ | | | НБХ, БСУГ |
| 4.Багш бүр ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих боломжийг бүрдүүлж, “Багш хөгжлийн төв”-г мэдээллээр ханган ажиллах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургууль, цэцэрлэг бүр  “Багш хөгжлийн төв” –өөр дамжуулан багш нарыг ажлын байранд нь хөгжүүлдэг болсон байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 5.Багш нарын дунд төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, олимпиад зохион байгуулах, үр дүнг тооцох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Жил бүрийн оролцогчдын тоогоор | | | НБХ, БСУГ |
| 6.Багш нарын тэргүүн туршлага, ажлын арга барил солилцох цахим санг судлагдхуун бүрээр бий болгох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | 18 судлагдахуун тус бүрээр цахим сантай болно. | | Цахим сангийн хэрэглээний хэмжээ нэмэгдсэн байна. | НБХ, БСУГ |
| 7.Аймагт “Багшийн хөгжлийн ордон” байгуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Багшийн хөгжлийн ордон байгуулагдсан байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 3.4.Эрүүл амьдрах дадал хэвшилтэй мэдлэг чадвартай төлөвшсөн иргэнийг бэлтгэнэ. | 1.Хүүхэд бүрийг урлаг, спортын аль нэгэн төрлөөр хичээллэх боломж бүрдүүлж, **“Ирээдүй 1+1”** дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | “**Ирээдүй1+1**” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байна. | | - | НБХ, БСУГ |
| 2.Шатрын спортыг хөгжүүлэхэд анхаарч, сургуулиудад шатрын клуб байгуулан ажиллуулах, багш нарт сургалт зохион байгуулж нээлттэй тэмцээнүүдийг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Сургууль бүр шатрын клубтэй болж нийт хүүхдийн 80% хамруулсан байна. | | Суралцагч бүр шатраар хичээллэнэ. | НБХ, БСУГ |
| 3.Жил бүр хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ахиц, амжилтыг сурталчлах зорилготой уралдаан тэмцээн, урлагийн тоглолтыг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Жил бүр үйл ажиллагаанд оролцсон хүүхдийн тоо, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний чанар | | | НБХ, БСУГ |
| 4.Аймгийн төвд “Хүүхдийн ордон”-той болж, хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Хүүхдийн хөгжлийн ордон байгуулагдсан байна. | | Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагааг олон төрлөөр зохион байгуулдаг болсон байна. | НБХ, БСУГ |
| 5.Хүүхэд бүрт хүртээмжтэй төрөл бүрийн дугуйлан секц ажиллуулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Дугуйлан секцэнд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувийг жил бүр нэмэгдүүлсэн байна. | | | НБХ, БСУГ |
| Зорилт 4:  Хүнд амд үзүүлэх эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй тэгш байдлыг ханган чанар, хүртээмжийг сайжруулж,тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэнэ. | 4.1 Эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна. | 1. Эх, хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хүртээмжтэй, тэгш, чанартай үзүүлж, эхийн эндэгдэлгүй ажиллан, нялхсын болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | 100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин, промиль-00 | | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 102,2 | | 0 |
| 1000 амьд төрөлтөд нялхсын эндэгдлийн түвшин, промиль | | |
| 18,9 | | 16,0 |
| 1000 амьд төрөлтөд 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин, промиль | | |
| 27,6 | |  |
| 2. Эх, барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарын хангалтыг нэмэгдүүлж, тэднийг дотооддоо болон гадны оронд сургалтанд хамруулж мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, гадаад хөрөнгө оруулалт | | Эмч мэргэжилтэн чадваржина | | Тусламж үйлчилгээний чанар сайжирна | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 3. Эх, нярайн тусламжид алсын зайн оношилгооны ашиглалтыг нэмэгдүүлж хүндрэл, эндэгдлээс сэргийлэх | 2017-2020 | УТХО | | Эмчилгээ оношилгоо цаг алдалгүй шуурхай хийгдэнэ. | | Эх, нярайн өвчлөл, эндэгдэл буурна | Аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг |
| 4. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад бүх жирэмсэн эхийг 20 долоо хоногтой ургийн гажиг илрүүлэх шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТХО | | Гажгийн илрүүлэлт нэмэгдэнэ | | Эрт нярайн эндэгдэл буурна | Аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 5.“Эх, хүүхдэд ээлтэй эмнэлэг” болох хөдөлгөөнийг өрнүүлж дүгнэх | 2017-2026 | УТХО | | 5-10 эмнэлэг | | 11-19 эмнэлэг | ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 6. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөр үзүүлэх 0-1 насны хүүхдийн гэрийн эргэлт, идэвхитэй хяналтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | 2017-2026 | УТХО | | 0-1 насны хүүхдийн гэрийн эргэлт сайжирна | | үр дүнг хянаж, тооцсон байна | ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 7. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвд эх барихын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмч мэргэжилтнүүдийг тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны стандартад заасны дагуу хангах, эмч, эмнэлгийн мэргэжитнүүдийг давтан сургахад дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2026 | УТХО | | Эмч нарын хангалт нэмэгдэж | | Үйлчилгээ-ний чанар хүртээмж дээшилнэ | ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 8.Жирэмсний хяналтыг сайжруулж эрт илрүүлэлтийг 90%-д хүргэх. | 2015-2020 | УТХО | | Эрт илрүүлэлт 70% -д хүрнэ | | 90% -д хүрнэ | СӨЭМТ-д |
| 9.Төрөх тасгийг бие даасан анестезиолог, дотрын эмчтэй болгох | 2021-2026 | УТХО | | Орон тооны эмчтэй болно | | оношилгоо, эмчилгээ сайжирна | ЭМГ, НЭ |
| 10.Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийг амаржих газрын стандартад хүргэх. | 2021-2026 | УТХО | | Амаржих газрын стандарт шилжсэн байна | | ЭМЯ, ЭМГ, НЭ |
| 4.2 Анхдагч болон хоёрдогч шатлалын лавлагаат тусламж үйлчилгээнд шинэ технологи бүхий оношилгоо, эмчилгээ үйлчилгээг нэвтрүүлж, үйлчилгээний ээлтэй байдлыг ханган, өвчлөл нас баралтыг бууруулна. | 1. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг компьютер томографи, вирусын идэвхжил тоолох шинжилгээ, гемодиализийн болон дурангийн мэс заслын шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг үе шаттай сургаж мэргэшүүлэн эмчилгээний шинэ технологийг нэвтрүүлэх | 2017-2020 | УТХО, хандив, тусламж | | Оношилгоо, эмчилгээний чадавх сайжирна | | Үйлчлүүлэгчдийн 3 шатлалд явах чирэгдэл багасна | ЗДТГ, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг |
| 40% | | 60% |
| 2.Хэвлийн хөндийн болон эмэгтэйчүүдийн мэс засалд дурангийн хагалгааны технологийг нэвтрүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ | | Шаардлагатай хүн амын 60 хувьд хагалгаа хийх | | 80 хувь | ЗДТГ, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг |
| 3.Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн чадавхийг сайжруулах | 2017-2026 | УТХО, | | Нийт тоног төхөөрөмжийн 30 хувийг хангах, хүний нөөцийн 90 хувийг сургах | | ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |  |
| 4.Нэгдсэн эмнэлэгт “Эрэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх кабинет”-д мэргэжлийн эмчийг ажиллуулж, эрэгтэйчүүдийн өвчлөлийг бууруулах | 2017-2026 | УТХО, | | Өвчлөл буурна. | | Дундаж наслалт нэмэгдэ-нэ | ЗДТГ, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг |
| 5.Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалтыг эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны стандартад нийцүүлэн ажиллуулж, “Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын хөгжил, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2016-2026 | УТХО,  ОНТ | | Стандартын хангалт нэмэгдсэн байна. | | Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын нийгмийн баталгаа хангагдана | ЗДТГ, Нэгдсэн эмнэлэг, СДЭ,СӨЭМТ |
| 6.Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Хөлдөлт чихрийн шижингийн үед тавхайн metatarsal хэсгээр тайрагдах үед тулгуурын тэнцвэрт байдлыг алдахгүйн тулд axilli шөрмөсийг сунгах мэс заслыг хийх | 2012-2020 | УТХО, | | Хагалгааны тоо | | Хийсэн хагалгааны тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 7.Шилбэний ясны хугаралын үед хагас ил аргаар хугарлыг эвлүүлж түгжээт хадаасаар бэхлэх мэс заслыг нэвтрүүлэх | 2017-2020 | УТХО, | | Хагалгааны тоо | | Хагалгааны тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 8.PPH аппаратаар шамбарамын зангилгаа авах мэс ажилбарыг нэвтрүүлэх | 2017-2020 | УТХО, | | Хийсэн ажилбарын тоо | | Ажилбарын тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 9.Сонсголын бичлэг хийж , нярайн төрөлхийн дүлийг оношлох зорилтот ажлыг зохион байгуулах | 2017-2020 | УТХО, | | Шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоо , илрүүлсэн тоо | | Шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоо , илрүүлсэн тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 10.Хор тайлах эмчилгээг нэвтрүүлэх | 2017-2020 | УТХО, | | Багаж хэрэгсэл эмч мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн байна. | | Эмчилгээнд хамрагдсан хүний тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 11.Хоншоорын хөндий нээгдсэн тохиолдолд далбангаар хаах, эрүү хоншоорын хугаралтай өвчтөнд зэлэн чиг тавих ажилбарыг хийх | 2017-2020 | УТХО, | | Хийгдсэн ажилбарын тоо | | Ажилбарын тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 12.Автомат шулуун болон цагираг оёгч аппаратаар гэдэс тайрч залгах мэс ажилбарыг хийх | 2017-2020 | УТХО, | | Хийсэн хагалгааны тоо | | Хагалгааны тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 13.Эрүү нүүрний мэс заслын тусламжийг өргөжүүлж хэл болон уруулын хөвчийг уртасгах мэс засал хийх | 2017-2020 | УТХО, | | Эмч сургагдсан багаж хэрэгслээр хангагдсан байх | | Хийсэн хагалгааны тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 14.Нярайн гаж хөгжил, хүүхдийн мэс заслыг нэгдсэн эмнэлэгт хийдэг болох | 2017-2020 | УТХО, | | Эмч мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн байх | | Хийсэн хагалгааны тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 15.Тархины гэмтлийн мэс заслыг орон нутагт хийж эхлэх | 2021-2026 | УТХО,  хандив | | Багаж хэрэгсэл эмч мэргэжилтэн бэлтгэгдэж эхэлсэн байх | | Хагалгааны тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 16.Хүүхдийн зүрхний ЭХО харах | 2017-2026 | УТХО,  хандив | | Багаж хэрэгсэл эмч мэргэжилтэн бэлтгэгдэж эхэлсэн байх | | Шинжилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 17.Сум дундын эмнэлгүүдэд унтуулгатай хагалгаа хийх | 2017-2020 | УТХО,  хандив | | Унтуулгын эмчтэй болсон байх | | Хагалгаа хйидэг болсон байх | Сум дундын эмнэлгүүд |
| 18.Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүүхэд дотор, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн тусламж үзүүлдэг болох | 2021-2026 | УТХО, | | 50% үзүүлдэг болсон байна | | Дээрх тусламжийг 100% үзүүлдэг болсон байна | Сумын эрүүл мэндийн төвүүд |
| 19.Нэгдсэн эмнэлэг, анхан шатны мэндийн байгууллагуудад Цахим эрүүл мэндийн тогтолцоог хөгжүүлэх | 2017-2026 | Төсөл, хандив | | Нэгдсэн эмнэлэг, СДЭ цахимд шилжсэн байна | | СӨЭМТ-үүд цахимд шилжсэн байна | Эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| |  |  | | --- | --- | | 20. Нэгдсэн эмнэлгийг сум дундын эмнэлгүүдтэй теле эмнэлгийн нэгдсэн сүлжээнд холбож, алсын зайнаас цаг алдалгүй онош тодруулах, зөвлөгөө өгөх боломжийг бүрдүүлэх. | | |  |  | | 2017-2026 | Төсөл, хандив | | Техник хэрэгсэлээр хангагдан холболт эхэлсэн байх | | Оношилсон болон зөвлөлгөө авсан хүний тоо, сургалтын тоо | Нэгдсэн эмнэлэг, СДЭ |
| 21.Нэгдсэн эмнэлэг болон анхан шатны эрүүл мэндийн төвүүдийг хэвтээгээр өвчтөн тээвэрлэх автомашинаар хангах | 2017-2026 | УТХО,  Төсөл, хандив | | 30%  хангагдсан байх | | 100% хангагдсан байх | Нэгдсэн эмнэлэг, СДЭ,СӨЭМТ |
| 22. Сум дундын 2 эмнэлгийг телемединд холбон зайн оношилгоог нэвтрүүлэх. | 2016-2020 | УТХО,  хандив | | Телемедициний тоног төхөөрөмж хангагдсан байна | | Үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна. | СДЭ |
| 23.Нэгдсэн эмнэлгийн сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний тасгийн тоног, төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2016-2020 | УТХО,  хандив | | Эмчилгээ үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдана | | Өвчлөл, нас баралт буурна | ЗДТГ, ЭМГ, НЭ |
| 4.3. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлт, хяналт, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлж, хүн амын дундаж наслалтыг уртасгана. | 1.Эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгаа хийх анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, сайн дурын идэвхтний мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийх арга зүйг сайжруулж, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны материалын сан үүсгэх | 2017 2019 он | УТХО,  ОНТ  төсөл, хөтөлбөр | | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн эрүүл аргазүй сайжирна. | | Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны чанар, үр дүн сайжирна | ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 2. Сургуулийн эмч, нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн хичээлийн багш нар, цэцэрлэгийн аргазүйч нарыг Эрүүл мэндийн хичээлээр чадавхжуулах сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах, хичээлийн үр дүнд хяналт тавих | 2017- 2019 | УТХО,  ОНТ  төсөл, хөтөлбөр | | Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийх мэдлэг, ур чадвар дээшилнэ. | | Өсвөр үе залуучууд эрүүл мэндээ хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чадвартай болно | ЗДТГ, ЭМГ, БСУГ |
| 3. Ажлын байраар дамжуулан эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг өргөжүүлэх | 2017– 2020 он | УТХО,  ОНТ  төсөл, хөтөлбөр | | Ажлын байраар дамжуулан иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа сайжирна. | | ЭМД орчин сайжирна. | аймгийн ЗДТГ, ЭМГ,нийт байгууллага |
| 4.Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэж байгаа нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээллийн чанар, төрөл, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. | 2017-2020 он | ОНТ, ХМБ-ын төсөв | | Иргэдэд хүрэх эрүүл мэндий мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны хүртээмж сайжирна. | | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилнэ | ЭМГ, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагууд |
| 5.Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын түвшинд зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг үзлэгийн чанар, хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх | 2017-2020 он | Төсөв | | Өвчний эрт илрүүлэлт нэмэгдэж, өвчлөл, хүндрэл, нас баралт буурна. | | Халдварт бус өвчний өвчлөл буурна. | ЗДТГ, ЭМГ, ЭМБ |
| 6.Хүүхдийн шүд цоорох өвчлөлийг бууруулах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | Төсөв, төсөл, хөтөлбөр | | Хүүхдийн шүдний өвчлөл буурна. | | Хүүхдийн өвчлөл буурсан байна. | ЭМГ, БГ, орон нутгийн ЗДТГ-ууп |
| 7.Зорилтот бүлгийн 40-65 насны иргэдийг элэгний С вирус илрүүлэх үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулж, элэгний С вирустэй илэрсэн иргэдийг эмчилгээнд хамруулж, эмчилгээний үр дүнг тооцох | 2017 | УТХО, ОНТ  гадаадын санхүүжилтээр | | 2000 гаруй иргэдийг элэгний хавдраас сэргийлнэ | | Хүн амын дунд элэгний өвчлөл буурна | ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 8.БЗДХ-ын тархалтыг бууруулах, ХДХВ/ДОХ, тэмбүүгийн тархалтыг хязгаарлах чиглэлээр хүн амын дунд мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг үе шаттай зохион байгуулж, /бэлгийн замаар дамжих халдвар, сүрьеэ/-ийн илрүүлэлт, хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулж, үр дүнг тооцох | 2017-2026 | УТХО,  ОНТ  төсөл, хөтөлбөр | | Халдварт өвчнүүдийн эрт илрүүлэлт нэмэгдэж, тархалт буурна | | Халдварт өвчин буурсан байна. | ЭМГ, орон нутгийн ЗДТГ |
| 9.Зорилтот бүлгийн хүн амын цусны даралт ихдэлт, чихрийн шижин, хөх, умайн хүзүү, элэгний хорт хавдар болон хепатит В, С вирусын халдварыг эрт илрүүлэн эмчилж, эрт илрүүлгийн үзлэгийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | 2017-2020 | УТХО,  ОНТ | | Өвчлөлийг эрт илрүүлж, эмчилнэ | | тархал  буурна | ЗДТГ, ЭМГ, эрүүл мэндийн байгууллагууд |
| 10.Нөхөн сэргээх, фитнес спортын төвүүдийг байгуулахыг дэмжиж, идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн, эрүүл зан үйл, эрүүл амьдрах хэв маягийг дэлгэрүүлэн, бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ. | 2017-2026 | ОНТ, байгууллага, иргэдийн санаачилга | | Нөхөн сэргээх, фитнес спортын төвүүд байгуулагдсан байна | | иргэдийн эрүүл идэвхтэй амьдрах нөхцөл бүрдэнэ | ЗДТГ, ААН, байгууллага, иргэд |
| 4.4.Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ, уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлнэ | 1. Нэгдсэн эмнэлэгт Сэргээн засах тусламжийн мэргэжлийн эмч ажиллуулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ | | Мэргэжилтэн бэлтгэгдэнэ | | Эмчилгээндхамрагдсанхүнийтоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 2. Сэргээн засах тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэж байгаа багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ | | Ашиглалт  сайжирна | | Бүрэн  ашигладаг болно | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 3. Гэмтэл, бэртэл, хүнд өвчлөлийн дараах нөхөн сэргээх тусламжийн хүртээмжийг сайжруулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ | | Хөдөлмөрийн чадвар алдалт буурна | | Хамрагд сан хүний тоо | Нэгдсэн эмнэлэг |
| 4. Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ | | Нэр төрөл нэмэгдсэн байна | | Салбар нэгж бүр уламжлалтын оношилгоо, эмчилгээ  хийдэг болно | Сумын эрүүл мэндийн төвүүд |
|  | 5. Орон нутгийн рашаан сувилал, амралтын газрыг түшиглэн уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ үйлчилгээг хөгжүүлэх. | 2017-2026 | ОНТ, иргэн, ААНБ-ын хөрөнгө | | Үйлчилгээний нэр төрөл нэмэгдэнэ. | | Иргэдэд үзүүлэх эмчилгээ, үйлчилгээний чанар дээшилнэ. | ААНБайгууллага, иргэд |
| Зорилт 5:  Соёл, урлаг, спортын салбарыг хөгжүүлж чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | 5.1.Соёлын биет болон биет бус өвийг олж тогтоон, бүртгэн баримтжуулах, хадгалж, хамгаалах, сэргээн засварлах, өвлөн уламжлуулж түгээн дэлгэрүүлнэ. | 1.Соёлын биет болон биет бус өвийг олж тогтоон, бүртгэн баримтжуулж хамгаалалтанд авах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Бүртгэн баримтжуулж, хамгаалсан өвийн тоо | | | НБХ, БСУГ, Музей |
| 2. Соёлын биет болон биет бус өвийг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлд ашиглах, сурталчлах бодлого боловсуулан хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Орон нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого гарч, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл хөгжинө. | | | НБХ, БСУГ, БОАЖГ |
| 3.Орон нутгийн онцлог, зан заншил, уламжлал, түүхийн өвийг хадгалсан түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг үндэсний хэмжээнд сурталчлах, таниулах ажлыг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо, чанар | | | НБХ, БСУГ |
| 4.Архангай аймгийн соёлын үнэт өв болох Шанаган хуурыг тайзны мэргэжлийн хэмжээнд үргэлжлүүлж хамтлаг байгуулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Шанаган хуурын хамтлаг байгуулагдсан байна. | | - | НБХ, БСУГ, ХДТ |
| 5.Шанаган хуур хөгжмийн хамтлагийг түшиглэн Монголын язгуур урлагийн төрлүүдийг нутагшуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Язгуур урлагийн төрлүүдийг нутагшуулж, хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлсэн байна. | | | НБХ, БСУГ, ХДТ |
| 6.Соёлын үнэт ховор өв сан оюуны бүтээл, ном хэвлэлийг хадгалж хамгаалах, сурталчилах, нийтийн хүртээл болгох, номын сангийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн дэвшилтэт технологид суурилсан шинэлэг үйлчилгээ нэвтрүүлэн, иргэдийн сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээ хийх эрдэм шинжилгээ судалгааны мэдээллийн төв болгох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Номын сан нь эрдэм шинжилгээ, судалгаа мэдээллийн төв болсон байна. | | | НБХ, БСУГ, Номын сан |
| 7. Музейн ажлын байр, зориулалтын фондын барилга шинээр барьж, сан хөмрөгийг баяжуулан, Монголын соёлын өв, уламжлалт ёс заншлыг музейн үзмэр, түүх соёлын дурсгалуудаар дамжуулан иргэд, хүүхэд залуучуудад түгээн дэлгэрүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Музейн ажлын байр, фондын барилга ашиглалтад орж, иргэд, хүүхэд багачуудын монголын соёлын өв, уламжлалт зан заншлын талаарх мэдлэг, чадвар дээшилсэн байна. | | | НБХ, БСУГ, Музей |
| 8.Цогчин дуганыг сэргээн засварлах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Зураг төсвийг хийлгэж, гадна талбайн тохижилт хийгдсэн байна. | | Цогчин дуганыг сэргээн засварласан байна. | ХБХОТХ, НБХ, БСУГ, Музей |
| 9. Орон нутгийн түүх, соёлыг илэрхийлсэн соёл, урлагийн бүтээл туурвих, оюуны үнэт өв, бүтээлийг олон нийтэд сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Жил бүр үйл ажиллагаанд оролцогчдын тоо, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний чанар, үзүүлсэн дэмжлэгийн хэмжээ | | | НБХ, БСУГ |
| 5.2.Соёл, урлагийн салбарын менежментийг сайжруулж, орон нутгийн онцлогт тулгуурласан ардын урлагийг хөгжүүлнэ. | 1.Хөгжимт драмын театрын үйл ажиллагаа, менежментийг сайжруулан, мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангахад дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Хөгжимт драмын театр мэргэжлийн боловсон хүчнээр 100% хангагдсан байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 2.Хөдөөгийн иргэдэд үзүүлэх соёл, урлагийн явуулын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Иргэдэд үзүүлэх соёл, урлагийн явуулын үйлчилгээний тоо,чанар | | | НБХ, БСУГ |
| 3.Сумдын соёлын төвүүдийн ажиллагсдын мэргэжил, боловсролыг дээшлүүлж, мэргэжлийн боловсон хүчин, тавилга, техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | 19 соёлын төв 100% мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдаж, ажиллагсдын ажиллах орчин нөхцөл сайжирсан байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 4.Бусад аймаг, хот, гадаад улс оронд аймгаа сурталчилах Архангайн соёлын өдрүүдийг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Архангайн соёлын өдрүүдийг зохион байгуулсан байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 5.Соёл, урлагийн байгууллагуудыг гадаад улс орнуудын соёл, урлагийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг дэмжих | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Гадаад хамтын ажиллагаанд хамрагдагсдын тоо, үзүүлсэн дэмжлэгийн хэмжээ | | | НБХ, БСУГ |
| 6.Хөгжимт драмын театрын дэргэд FM радио, телевиз ажиллуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн дэвшилтэт технологи бүхий радио, телевизтэй болсон байна. | | | НБХ, БСУГ |
| 7.Хөгжимт драмын театрын шинэ барилгыг ашиглалтад оруулах | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Шинэ барилга ашиглалтад орж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна.  - | | | ХОХБТХ, НБХ, ХДТ |
| 5.3 Бүх нийтийн биеийн тамир, үндэсний болон их спортыг хөгжүүлж, иргэдийн эрүүл амьдрах орчин нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ. | 1.Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх, хүн бүр биеийн тамир спортоор хичээллэх, байгууллага хамт олон, өрх гэр бүлд эрүүл амьдралын орчин нөхцлийг бүрдүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгсдийн эзлэх хувийг жил бүр нэмэгдүүлсэн байна. | | | НБХ, БТСГ, ЭМГ |
| 2.Үндэсний уламжлалт спортыг хөгжүүлж хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | 2017-2020 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Үндэсний спортоор хичээллэгсдийн тоо жил бүр өссөн байна. | | | НБХ, БТСГ |
| 3.Их спортын төрлүүдээр олон улс, тив, дэлхий, олимпод оролцох тамирчдыг бэлтгэж оролцуулах | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Тамирчдын үзүүлсэн амжилт | | | НБХ, БТСГ |
| 4.”Бөхийн өргөө”-тэй болох | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Бөхийн өргөө байгуулагдсан байна. | | | НБХ, БТСГ |
| 5. Иргэдийн нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Спорт заал, тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэлтийн төв байгуулж орчин бүрдүүлсэн байна. | | | ХОХБТХ, НБХ, БТСГ |
| 6. Хүүхэд залуучуудын чийрэгжилтийн төв Усан бассены барилгыг ашиглалтанд оруулж усан спортоор дамжуулан иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТХО, ОНТ, Бусад | | Усан бассейны барилга ашиглалтад орж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. | | Усан спортоор хичээллэгсдийн тоо | ХОХБТХ, НБХ, БТСГ |
| Зорилт 6:  Нийгмийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгож нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, иргэд даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг ханган ажиллана. | 6.1 Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог үе шаттай, олон давхаргат тогтолцоонд шилжүүлж, даатгуулагчдын нийгмийн хамгааллыг бататгана. | 1. Тэтгэврийн шинэтгэлийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийн технологи, удирдлага, байгууллагын бүтэц, чадавхийг бий болгох | 2020-2021 | УТХО | | Тэтгэврийн шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх байгууллагынбүтэц, чадавхи дээшилнэ. | | Тэтгэврийн шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх технологи нэвтэрсэн байна. | ЗДТГ, ЭМНДХ, Сумдын ЗДТГ |
| 2. Ахмад настны төлсөн шимтгэлтэй уялдуулан амьжиргаанд хүрэлцэхүйц тэтгэвэр авах олон давхаргат тогтолцоо бүрдүүлэх замаар ахмад настны нийгмийн баталгааг хангах | 2020-2026 | УТХО | | Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. | | Тэтгэвэр авах олон давхаргат тогтолцоо нэвтэрнэ. | ЗДТГ, ЭМНДХ, Сумдын ЗДТГ |
| 3. Ìàë÷èä, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷èä çîðèóëñàí òóñãàé õºòºëáºðийг хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТХО | | Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн баталгаа хангагдана | | ЭХНДХ, Сумын засаг дарга нар |  |
| 4. Íèéãìèéí äààòãàëûí õàìðàõ õ¿ðýýã ºðãºòãºæ, òýòãýâðèéí äààòãàëûí òîãòîëöîîã хэрэгжүүлэх | 2018-2020 | УТХО | | тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны шинэчлэлийн шимтгэлийн дунд хугацааны стратеги хэрэгжинэ. | | Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээ өргөжин иргэдэд үйлчилгээ шуурхай хүрнэ | ЭМНДХ |
| 5. Тэтгэврийн шинэтгэлийí àñóóäëààð îëîí íèéòýä ÷èãëýñýí ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãàà õèéж иргэдийн îéëãîëòûã ñàéæðóóëæ, íèéãìèéí õàðèëöàí îéëãîëöîл, çºâøèëöºë, ò¿íøëýëèéã áýõæ¿¿ëýõ | 2017 | УТХО | | Тэтгэврийн шинэтгэлийí àñóóäëààð нийгэм дэх асуудлаар îëîí íèéòýä ÷èãëýñýí ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãàа õèéгдсэн байна. | | Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, олон нийтийн байгууллагуудын түншлэлийн харилцаа сайжирч, харилцан ойлголтонд хүрсэн байна. | ЭМНДХ, сумдын Засаг дарга нар |
| 6.2 Эрүүл мэндийн даатгалын салбарт бие даасан байдлыг бий болгох, худалдан авагч болгон өргөжүүлнэ. | 1. Эрүүл мэндийн даатгалын áèå äààñàí áàéãóóëëàãûã á¿ðä¿¿ëæ, äààòãóóëàã÷ òºâòýé îð÷èí ¿åèéí ìåíåæìåíò á¿õèé ñòðàòåãèéí èäýâõèòýé õóäàëäàí àâаã÷ áîëãîх | 2018 | УТХО | | 2018 он гэхэд даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, нотолгоонд суурилсан ÷àíàðòàé, àþóëã¿é, øóóðõàé òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã худалдан авагч “Бие даасан байгууллага Засгий газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болгоно. | | | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 2.Олон улсын жишигт нийцсэн байгууллага болгон төлөвшүүлэх | 2020-2026 | УТХО | | ISO чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн байна. | | 2026 гэхэд олон улсын жишигт нийцсэн байгууллага болсон байна. | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 3.Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох | 2018-2020 | УТХО | | Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгож цахим санг бүрдүүлнэ. | | Эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн мэдээллийг эрүүл мэндийн мэдээллийн баазтай холбосон байна. | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 4.Цахим сангийн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний үнэмлэхний үндсэн мэдээллийг эрүүл мэндийн мэдээллийн баазтай уялдуулан цахим картыг  нэврүүлж даатгуулагч төлсөн шимтгэл, авсан тусламж үйлчилгээнд хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлэх | 2018-2020 | УТХО | | Даатгуулагч төлсөн шимтгэл, авсан тусламж үйлчилгээндээ хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлнэ | | | ЗДТГ, ЭМНДХ |
|  | 5.Эрүүл мэндийн даатгалын ñàнãèéí èðýýä¿éí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ çîðèëãî á¿õèé õºðºíãº îðóóëàëòûã ñóäëàí, øèéäâýðëýõ | 2018-2020 | УТХО | | Хºðºíãº îðóóëàëòûã татах зорилгоор гадаад болон дотоод харилцааг өргөжүүлнэ. | | ЭМДСангийн эрсдлийг бууруулах хөрөнгө оруулалтыг нэвтрүүлсэн байна. | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 6.3 Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог өмчийн олон хэлбэрт шилжүүлж, даатгуулагчдын сонголтыг бий болгох, үйлчилгээний хүрээг өргөтгөнө. | 1.Äààòãóóëàã÷èä ÷àíàðòàé, àþóëã¿é, øóóðõàé òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý àâàõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ | 2018-2020 | - | | Цахим үйлчилгээг нэвтрүүлснээр иргэд тусламж үйлчилгээ авах сэтгэл ханамж дээшилсэн байна. | | | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 2. ªì÷èéí õýëáýðýýñ ¿ë õàìààðàí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýã èæèë òàðèôààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ | 2018-2020 | УТХО | | Төрболон хувийн хэвшлийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тариф ижил болсон байна. | | | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 3.Хóâèéí õýâøëèéí ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ | 2018-2020 | ХХэмнэлэг | | Хóâèéí õýâøëèéí ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òºðөë хэлбэр олширч даатгуулагчдын сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 4.Ýìèéí çàõ çýýëä òîìîîõîí áàéð ñóóðü ýçýëäýã ¿íäýñíèé ¿éëäâýðëýã÷ êîìïàíèóäûã äýìæèõ | 2018-2020 | - | | Ýìèéí ¿íäýñíèé ¿éëäâýðëýã÷ êîìïàíèóäûã äýìæèж ажиллана | | Иргэдэд чанарын баталгаатай эмээр үйлчилнэ. | ЗДТГ, ЭМНДХ |
| 5.Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýнд õóâèàñàà төлбөр òºëæ áóé иргэдийн òºëáºðèéí õýìæýýã áóóðóóëàõ | 2018-2020 | УТХО | | Даатгуулагчдаас òºëæ áóé òºëáºðèéí õýìæýý áóóðсан байна. | | Даатгуулагчдад үйлчилгээ шуурхай хүрнэ | ЭМНДХ |
| 6.Ýì õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí ýìèéí ÷àíàð, àþóëã¿é áàéäàëä õÿíàëò òàâèõ | 2018-2026 | - | | Ýì õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûíýìèéí ÷àíàð, àþóëã¿é áàéäал хангагдана | | Даатгуулагч, хэрэглэгчдэд чанартай эмээр үйлчилсэн байна | ЭМНДХ |
| БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ | | | | | | | | | |
| Байгальд ээлтэй хандлага, дадлыг олон нийтэд төлөвшүүлэн нөөц баялгийг хэмнэлттэй, үр ашигтай, зүй зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх замаар байгалийн унаган төрхийг хадгалсан ногоон бүс нутаг болно. | | | | | | | | | |
| Зорилт 1:  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн менежментийгоновчтой болгож, олон талт хөшүүргийг бий болгох | 1.1 Ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлж, ойн доройтлоос сэргийлэх, доройтсон ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. | 1. Ойн өсөлт хөгжлийг хэвийн болгоход ойд явуулах үйл ажиллагааг ой зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу хийнэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2. Байгаль цаг уурын өөрчлөлтөнд зохицсон, ойн үрийн удмын сан, чансааг сайжруулах зорилгоор “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” байгуулан, үр бэлтгэлийн ажлыг шинэ түвшинд гарган ажиллана. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 3. Ойжуулалтанд шаардагдах буюу жилд 3 саяаас доошгүй тарьц ургуулан тарилтанд гаргах чадамж бүхий шилмэл модны үрийн плантаци, мод үржүүлгийн аж ахуйг байгуулан, ойжуулалтын зардлыг бууруулна. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 4.Ойжуулалт, ойн арга хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн жилд 1000 га-аас доошгүй газарт хийж гүйцэтгэн ойжуулалтын ажлын чанарыг сайжруулна. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 5. Жил бүр ойн хөнөөлт шавьж, өвчний судалгааг 150-200 мянган га талбайд хийж, устгалын ажлыг 20 мянгаас доошгүй га-д гүйцэтгэх ба энэ ажлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 6. Хулгайн мод бэлтгэлийн үйл ажиллагааг бүрэн зогсоож, ойн санг нутгийн иргэд, нөхөрлөлд гэрээгээр хариуцуулан өгч, хяналт тавина. | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 7 Нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, саадуудад автомат усалгааны системийг нэвтрүүлэн, 2-оос дээш насны буйлс, шар хуйс, улиас зэрэг дасан зохицох чадвар бүхий тарьц, суулгацыг шат дараалалтайгаар тарьж ургуулан, аймгийн төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 1.2 Усны нөөцийг бохирдол, хомсдлоос хамгаалах, зохистой ашиглах, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 1. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийг улс болон орон нутгийн хамгаалалтанд бүрэн хамруулж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хэмжээг нэмэгдүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2. Хур бороо, цас, үерийн усыг хуримтлуулах боломжит судалгааг нийт газар нутгийг хамруулан хийж, зарим газруудад хэрэгжүүлж эхлэх сайжруулах замаар аж ахуйн эргэлтэнд оруулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 3. Рашаан сувилалыг хөгжүүлж, Ноён хангай, Хадат, Гялаан, Шарт зэрэг рашаануудын зам харгуй, дэд бүтцийн асуудлыг | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 4. Өгийнуур усны түвшинг нэмэгдүүлэх, газар тариалан, хөдөө аж ахуйд гадаргын усыг ашиглах зорилготойгоор Орхон голын урсацад судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр тохируулга хийх | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 5. Уул, уурхай, баяжуулах үйлдвэрлэл зэрэг томоохон ус ашиглагчдын технолгийн хэрэгцээнд гадаргын ус ашиглуулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 6. Уст цэгийн тоог нэмэгдүүлэн бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 7. Нийт хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангаж, саарал усыг эргүүлэн ашиглах, технологийн хэрэгцээнд усыг бүрэн эргэлтийн системтэй байх бодлого баримтлах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 1.3 Биологийн олон янз байдлыг хамгаална. | 1. Ан амьтдын хууль бус ан агнуур, бэлчээрийн давхардал, амьдрах орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог хангаж, бүс нутгийг эзэмшүүлж хамгаалалтанд авах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2. Агнуурын бүс нутгуудад спор болон олзворын ан агнуурыг менежмент төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, нөхөн сэргээх, биотехникийн арга хэмжээг авах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 3. Нөөц тархац нь ховордож байгаа зарим амьтан, ургамлын нөөцийг хамгаалах арга хэмжээг сайжруулж, шинээр нутагшуулах, орон нутгийн хамгаалалтанд авах ажлыг зохион байгуулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| Зорилт 2:  Орчны бохирдлын шалтгааныг тогтоож, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох | 2.1 Орчны бохирдлын шалтгааныг тогтоох суурь судалгааны ажлыг хийх | 1. Сүүлийн үеийн явууллын болон суурь судалгааны багаж, тоног, төхөөрөмжөөр хангах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2.2 Хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, байгальд ээлтэй байдлаар цэвэрлэх, ангилан ялгах,дахин ашиглах, боловсруулах | 1. Аймгийн төв болон сум суурингуудад хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, ялган ангилах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, байгальд халгүй аргаар устгах технологи, менежментийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2.3 Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | 1. Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2.4 Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй газруудын ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох, байгальд ээлтэй технологид шилжүүлэх | 1. Аймгийн төв болон бүсчилсэн хөгжлийн сумын төвүүдэд ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжуудыг шинээр ашиглалтанд оруулах буюу хүчин чадал, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, төвлөрсөн ариутгах татуургын байгууламжинд холбогдох боломжгүй газруудад сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| Зорилт 3:  Үр ашигтай хэмнэлттэй, инноваци шингэсэн цэвэр технологийн нэвтрүүлэх | 3.1 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санаачлан нэвтрүүлж буй дэвшилтэт технологийг сурталчилах ажлыг зохион байгуулж, бодлогоор дэмжих | 1. Урамшуулал, сурталчилгааны механизмыг бий болгох | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 3.2 Хөрөнгө оруулалтын нэмэгдүүлэх | 1. Байгалийн нөөц ашигласны болон бохирдуулсны төлбөр, торгууль, нөхөн төлбөрийг орон нутгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлж, хуульд заасан хэмжээнд буцааж байгаль хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| Зорилт 4:  Байгалийн нөөц баялаг, газар, ашигт малтмалыг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлж, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах | 4.1 Байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хяналтыг сайжруулах | 1. Байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хяналтыг хууль нийцүүлэн эдийн засгийн хөшүүргээр дамжуулан сайжруулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 4.2 Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг ажлыг эрчимжүүлэх | 1. Ашигт малтмалын лиценз олголтыг хуулийн дагуу шийдвэрлэж унаган төрхөөр нь хадгалах, уул уурхайг хөгжүүлэхгүй байх бүс нутгийг тодорхойлох | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | - | | Үйл ажиллагаа тогтмол болно. | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 2. Хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлэхэд лиценз эзэмшигч ААН, байгууллагуудтай харилцан тохиролцон, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх |  |  | |  | |  |  |
| 3. Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлж, биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагын түвшинд хийлгэх, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхэд хамаарах уул уурхайн нөхөн сэргээлт онцгой анхаар голын голдрилыг унаган байдалд ойртуулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ, хувийн хэвшил | | Уул уурхайн улмаас эвдэрсэн газрын газрын хэмжээ багасна | | - | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 4.3 Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор гол мөрний эх, ай сав, нуур цөөрөм, ойн бүс, түүх, дурсгалын газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах | 1. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор гол мөрний эх, ай сав, нуур цөөрөм, ойн бүс, түүх, дурсгалын газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ нэмэгдэнэ | | - | АЗДТГ, БОАЖГ, СЗДТГ |
| Зорилт 5:  Тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулан иргэд олон нийтэд эрх оронч үзэл,ногоон амьдралын хэвшил, байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс заншлыг төлөвшлүүлэх | 5.1 Төрийн болон хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | 1. Иргэдэд байгальд ээлтэй амьдралын хэв маяг, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлнэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | - | | - | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 2. Хүүхэд залуучуудад тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулан эх оронч үзэл, байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс заншлыг эзэмшүүлнэ. | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Эх дэлхий, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах дадал хэвшилд суралцана | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, БСУГ |
| 3. Экологийн боловсрол, эрүүл зөв амьдрах зан хэвшилд сургахад зарцуулах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт суулгах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | - | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, БСУГ |
| 4. Багийн төв, сум суурингуудад байгаль орчны сайн дурын ажилтнуудыг ажиллуулахыг дэмжих | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Хяналт сайжирна | | - | АЗДТГ, БОАЖГ, иргэд |
| 5. Байгаль хамгаалах төрийн бус байгууллагуудыг идэвхижүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Төр иргэдийн хамтын ажиллагаа сайжирна | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 5.2 Хүүхэд залуучуудад тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулан эх оронч үзэл, байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс заншлыг эзэмшүүлэх | 1. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад эко клубууд ажиллуулах, санал санаачлагыг дэмжиж, орон нутгийн байгаль орчны өнөөгийн болон хэтийн төлөвийг судлах хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгогдоно | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, БСУГ, ЕБС |
| 2. Хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт байгаль орныг хамгаалах, танин мэдэхүй, нөөцийн зөв ашигтай хэрэглээ, амьдралын зөв хандлагыг практик ач холбогдолтой хослуулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгогдоно | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, БСУГ, ЕБС |
| 3. Сургуулиудыг ногоон байрны стандартад шилжүүлж эко орчныг бүрдүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Сурч боловсрох эрүүл орчин бүрдэнэ. | |  | АЗДТГ, ГХБХБГ |
| 4. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд байгаль хамгаалал, байгаль орчны чиглэлийн ангиудийг дэмжиж ажлын байраар хангах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Хүний нөөцийн хүртээмж нэмэгдэнэ. | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, МСҮТ, БСУГ |
| Зорилт 6:  Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулан цаг агаарын аюулт үзэгдэл, байгалийн гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулах | 6.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг буруулах, дасан зохицох, үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх | 1. Газар тариаланд ганд тэсвэртэй, түргэн боловсрох шилмэл сортын үрээр тариалалт хийж, төмс хүнсний ногоогоор аймгийн хэрэгцээг хангах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Га-гаас авах ургацын хэмжээ ихэснэ. | |  | АЗДТГ, ХХААГ |
| 6.2 Цөлжилттэй тэмцэх | 1. Цөлжилтэй тэмцэх дэд хөтөлбөр боловсруулах | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Цөлжилтөнд өртсөн газар нутгийн хэмжээ багасна. | |  | АЗДТГ, БОАЖГ, хувийн хэвшил |
| 6.3 Гамшгийн эрсдлийн менежментийг сайжруулах | 1. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг өргөтгөх, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлж, мэдээ, мэдээллийн чанарыг сайжруулан урьдчилан таах чадварыг дээшлүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Гэнэтийн гамшигт өртөх эрсдлийг буруулна. | |  | АЗДТГ, УЦУОША |
| 2. Ган зуд, байгалийн гамшигийг даван туулах, өвс тэжээлийг нөөцлөх, эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх | 2017-2026 | УТ, ОУБ | | Эрсдлийн менежментийн хэрэгжилт хангагдана | | - | АЗДТГ, ХХААГ, СЗДТГ малчид |
| ТОГТВОРТОЙ ЗАСАГЛАЛ | | | | | | | | | |
| Бүх нийтийн оролцоог хангасан, хууль ёст тогтвортой хөгжлийн нийгмийг бүрдүүлсэн, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай оролцоо бүхий чадварлаг институцийг бүх шатанд бий болгосон, иргэдийн амар тайван, аюулгүй амьдрах орчныг хангасан, тогтвортой засаглалыг бэхжүүлнэ. | | | | | | | | | |
| Зорилт 1:  Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монголын Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон “Архангай аймгийн тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт2026” бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах | 1.1 Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилтуудыг албан байгууллага, сумын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх | 1.1.1 Тогтвортой хөгжлийн асуудал хариуцсан хороог байгуулах | 2017-2020 | - | | Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг ард иргэд амьдралын хэв маягаа болгож хэвших | | Аймгийн хөгжилд ахиц дэвшил гарсан байх | Төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд |
| 1.1.2Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилтуудыг сум, агентлагууд, албан байгууллага, төрийн өмчит компаниудтай хамтран ажиллах болон үр дүнгийн гэрээнд тусгай захиалгат арга хэмжээ болгон тусгаж, үр дүнг тооцож ажиллах |  |  | |  |
| 1.2 Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн зарчмыг мөрдөх, ногоон амьдралын хэв маягийг төрийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх | 1.2.1 Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн зарчмыг мөрдөх, ногоон амьдралын хэв маягийг төрийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчдад сургалт явуулж, холбогдох журам, дүрэм гаргаж, мөрдүүлэх | 2017-2020 | - | |  |
| 1.2.2 Төрийн байгууллагуудад “ногоон оффис”-ын стандартын нэвтрүүлэлтийг өрнүүлж манлайлагч байгууллагуудад жишиг төслүүдийг хэрэгжүүлэх | 2017-2020 |  | |  |
| 1.2.4 Аливаа гэрээ, хэлэлцээрт тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн зарчим, шаардлагыг тусгах | 2017-2020 |  | |  |
| Зорилт 2:  Төрийн бүх шатны байгууллагын манлайллыг дээшлүүлэн, мэргэшсэн, чадварлаг, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлж, төрийн үйлчилгээг чанартай, шуурхай хүргэж, бүх хэлбэрийн авилга, хээл хахуулаас ангид байна. | 2.1 Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилтын хэрэгжилтийг олон нийтэд онлайн хэлбэрээр тогтмол мэдээлж, тайлагнаж байх | 2.1.1 Цахим засаглалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | Жил бүр | - | |  |
| 2.1.2 Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилтын хэрэгжилтийг олон нийтэд онлайн хэлбэрээр тогтмол мэдээлж, тайлагнаж байх |  |  | |  | |  |  |
| 2.2 Жил бүр аймгийн тогтвортой хөгжлийн чуулганыг олон улсын байгууллага, хувийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | Аймгийн тогтвортой хөгжлийн чуулганыг олон улсын байгууллага, хувийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | 2017-2026 | ОНТ | | Иргэд, оролцогчдоос гарсан саналыг нэгтгэж, цаашдын бодлого хөтөлбөртөө тусгаж байх | | Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтэнд ахиц, дэвшил гарсан байна. | АЗДТГ, ХОХБТХ,  Төрийн болон ТББ |
| 2.3 Төрийн байгууллагуудад “Ногоон оффис”-ын стандартыг хэрэгжүүлэх | Төрийн байгууллагуудад цаасгүй технологи нэвтрүүлж, албан хэрэг хөтлөлтийн 50 хувийг цахимаар гүйцэтгэх | 2017-2026 | ОНТ | | Албан бичгийн зөвхөн эх хувь нь цаасаар бусад нь цахимд шилжсэн байна. | | Төрийн бүх байгууллагууд цаасгүй технологид шилжсэн байх | Төрийн болон ТББ, аж ахуйн нэгжүүд |
| 2.4Төрийн байгууллагын худалдан авалтыг ногоон худалдан авалтад үе шаттайгааар шилжүүлэх | Төрийн байгууллагын ажил, бараа, үйлчилгээний худалдан авалтанд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг нэвтрүүлэх | 2017-2026 | ОНТ | | Байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхлэх, ногоон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд үндэсний үйлдвэрлэгчдэд түлхэц болно | | Худалдан авалтанд “ Ногоон бүтээгдэхүүн”-ийг сонгосон хувь хэмжээ | Төрийн болон ТББ, аж ахуйн нэгжүүд |
| 2.5Төрийн албан хаагчдын ажил дүгнэх үзүүлэлтэд тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг тусган иргэдийн оролцоотойгоор, ил тод дүгнэнэ | Төрийн албан хаагчдын ажил дүгнэх үзүүлэлтэд тогтвортой хөгжлийн зорилтыг тусган, ажил дүгнэх нэг үзүүлэлт болгох | 2017-2020 | - | | Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд хэрэгжсэн байна | | Ажил дүгнэх 1 үзүүлэлт болгож хэвших, судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо | Төрийн болон ТББ, аж ахуйн нэгжүүд |
| Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн талаар иргэдээс сэтгэл хангамжийн судалгаа авч, дүгнэлт хийх | Жил бүр | ОНТ | |
| 2.6 Төрийн байгууллагад ажиллаж буй мэргэжлийн боловсон хүчнийг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад шаардагдах дэмжлэг туслалцааг үзүүлнэ. | Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, урамшуулал, бусад нийгмийн баталгааг сайжруулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийн төрийн байгууллагуудыг зөвлөлгөө, дэмжлэгээр хангаж ажиллах | 2017-2020 | Улсын болон орон нутгийн төсвөөс /байгууллагын төсвөөс/ | | Төрийн албан хаагчын цалин хөлс нэмэгдэж нийгмийн баталгаа сайжирсан байна | | Төрийн бүх байгуул-лага |
| Зорилт 3:  Тогтвортой хөгжлийн төлөөх хариуцлагатай, оролцоотой, үр нөлөөтэй хамтын ажиллагаа, түншлэлийг олон улс, үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд эрчимжүүлж төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа, түншлэлийг дэмжинэ. | 3.1 Олон талт гадаад харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх | Төрийн байгууллагуудын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, боловсрол, эрүүл мэнд, шинэ технологи, судалгаа, хүний нөөцийн сургалт, хүнс хөдөө аж ахуйн, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд хамтран ажиллаж сайн түншлэлийг бий болгох | 2017-2020 | ОНТ | | Хэрэгжилтийг хангуулсан байна | | --- | ЗДТГ  Бүх агентлаг, албан газрууд  Сумдын ЗДТГ |
| 3.2 Олон улсын төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг татах | Аймгийн гадаад харилцааны хүрээнд гадаад улс орон болон олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдах ба шинэ арга замыг нээж, түүнд хамрагдах. Мөн хэрэгжиж буй олон улсын төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж цааш үр ашигтай үргэлжлүүлэх. | 2017-2020 | ОНТ | | Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж үр дүнд хүрсэн байна. | | --- | ЗДТГ  Бүх агентлаг, албан газрууд  Сумдын ЗДТГ |
| 3.3 Ах дүү хотуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, бэхжүүлэх | Аймаг, сумын хөгжлийн бодлогыг эрчимжүүлэх зорилгоор зарим улс орны ижил статустай аймаг, хотуудтай хамтран ажиллах хамтын ажиллагааг өргөтгөж, аймгийн хэмжээнд ах дүү найрамдалын харилцаатай хотуудтай туршлага солилцон гадаад харилцааны тодорхой түвшинд хүргэх | 2017-2020 | ОНТ | | Хэрэгжилтийг хангуулсан байна | | --- | Аймгийн ЗДТГ |
| 3.4 Төрийн зарим чиг үүргийг иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлж хамтран ажиллана. | Төрийн байгууллагуудаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн байдалд иргэдийн сэтгэл хангамжийн судалгаа хийлгэж, дүгнэлт хийх | Хагас, бүтэн жилээр | ОНТ | | ЗГ-ын 322 дугаар тогтоолын хүрээнд харъяа 21 агентлаг, төсөвт 5 байгууллагад иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байна. | | ТББ-аар судалгаа хийлгэсэн байх | Аймгийн ЗДТГ |
| Аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаанд ТББ-аар хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах | Жил бүрийн 1-р улиралд | ОНТ | | Насанд хүрсэн хүн амын 5 хувийг хамруулж, судалгаа хийлгэсэн байх | | Аймгийн ЗДТГ |
| Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахад орон нутгийн Иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлж ажиллах | 2017-2020 | ОНТ | | Шилэн дансны хууль хэрэгжиж төрийн байгууллагуудын ил тод байдал нэмэгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ  ТББ  Г.Баярхүү |
|  |  | ААН, байгууллагуудад ISO14000, ISO 9001 багц стандартыг таниулах, хэрэгжүүлэх ажлыг дэмжих |  |  | |  | |  |  |
| Зорилт 4:  Төрийн бодлогын залгамж чанар, салбар хоорондын уялдаа холбоо, бодлогын хэрэгжилтийг хангах, хяналт үнэлгээний үр дүнг сайжруулах | 4.1 Төрийн бүх шатны байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй ил тод болгоно | Тºðèéí àëáàíы боловсон хүчний ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí èë òîä áàéäëûã õàíãàí òóõàé á¿ðò òºâèéí áîëîí îðîí íóòãèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ñóðòàë÷ëàõ, салбар зөвлөлийн сайтад байршуулах арга хэмжээг авч ажиллах | 2017-2020 | Бүртгэлийн хураамжаас | | Төрийн бүх шатны байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт иргэдэд нээлттэй болсон байна | | Веб сайтаар үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо . | АЗДТГ, ТЗУХ, |
| Тºðèéí àëáàíы боловсон хүчний ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí èë òîä áàéäëûã õàíãàí шалгалт авах үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй болгох зорилгоор гадаа талбайд led дэлгэцээр иргэдэд ил тод харуулах техник тоног төхөөрөмжөөр хангах | 2017 | ОНТ | | Төрийн бүх шатны байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт иргэдэд нээлттэй болсон байна | | Иргэдийн санал хүсэлтийг асуулгаар авч дүгнэнэ. | АЗДТГ, ТЗУХ, |
| 4.2 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэдэг төрийн захиргааны анхан шатны нэгж багийн төвүүдийг бэхжүүлэх “Багийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ. | “Багийн хөгжлийн хөтөлбөр”- боловсруулан батлуулна. | 2017 | Орон нутгийн төсөв | | “Багийн хөгжлийн хөтөлбөр”- боловсруулагдаж, хэрэгжсэн байна. | | Хөтөлбөрийг боловсруулж аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар батлуулсан байна | АЗДТГ, ТЗУХ, Сумдын Засаг дарга нар |
| Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах ажлыг үе шаттай явуулна. | 2017-2019 | Улсын болон орон нутгийн төсөв | | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэдэг төрийн захиргааны анхан шатны нэгж багийн төвүүдийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. | | 102 багийн Засаг дарга унаа буюу мотоциклээр хангагдсан байна. | АЗДТГ, ТЗУХ, Сумдын Засаг дарга нар |
| 4.3 Нэг цонхны үйлчилгээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг өргөжүүлж, төрийн үйлчилгээг малчдад хөнгөн шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулна | Нэг цонхны үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлж, чанар үйлчилгээг сайжруулж ажиллана | 2017 | ОНТ | | Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртсон байна. | | Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авч чанар, хүртээмжийг тодорхойлн. | АЗДТГ, ТЗУХ, Сумдын Засаг дарга нар |
| Явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг сумдад хуваарийн дагуу ажиллуулж татвар, даатгал, иргэний бүртгэл, хөдөлмөр, халамж, газар, эхо, зүрхний бичлэг хийх зэрэг үйлчилгээг малчдад нэг цэгээс хөнгөн шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулна. | 2017-2020 | ОНТ | | Төрийн үйлчилгээ иргэндээ ойртож, иргэдийн сэтгэл ханамж сайжирсан байна. | | Үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | АЗДТГ  Төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг дээрх байгууллагын дарга нар |
| 4.4 Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын үр нөлөөг дээшлүүлнэ. | Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, урамшуулал, бусад нийгмийн баталгааг сайжруулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийн төрийн байгууллагуудыг зөвлөлгөө, дэмжлэгээр хангаж ажиллах | 2017-2020 | Улсын болон орон нутгийн төсвөөс /байгууллагын төсвөөс/ | | Төрийн албан хаагчын цалин хөлс нэмэгдэж нийгмийн баталгаа сайжирсан байна | | Төрийн байгууллагуудын ажилд чанарын дэвшил гарсан байна | Төрийн бүх байгууллага |
| Зорилт 5:  Хуулийг дээдэлж, хүн бүр хуулиар хамгаалуулах тэгш боломжоор хангагдах | 5.1 Хуулийг дээдэлж нийгмийн хөгжил дэвшилд иргэдийн эрх тэгш оролцоог хангах | Эрх зүйн боловсрол олгох сургалтыг зорилтот бүлгүүдэд үе шаттайгаар явуулах | 2017-2020 | ОНТ | | Иргэдийн эрх зүйн боловсрол сайжирна. | | Хүн амын 50-иас дээш хувьд мэдээлэл хүрсэн байдал | АЗДТГ  Төрийн бүх байгууллагууд |
| Иргэдийн мэдэх эрх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | 2017-2020 | ОНТ | | Иргэдэд мэдээлэл ил тод хүрсэн байна. | |
| 5.2 Хүүхдэд ээлтэй засаглалыг бэхжүүлж, шийдвэр гаргах түвшинд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. | 1. Бүх шатанд хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах | 2017 | ОНТ | | Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжино. | | Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжино | ИТХ, АЗДТГ, ТЗУХ, НБХ, СЗДТГ, Багийн дарга нар |
| 2. Хүүхдэд тулгамдаж буй асуудлыг бүх түвшинд сонгож, шийдвэрт тусган хэрэгжилтийг хангуулах. | 2017-2020 | ОНТ | | Шийдвэрт тусгагдан, шийдвэрлэгдсэн байна. | | Шийдвэрт тусгагдан, шийдвэрлэгдсэн байна. |
| 5.3 Гамшгийн аюулаас аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн бомгох нөөц бүрдүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлнэ. | 1. Аймгийн гамшгийн аюулаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | 2017 | ОНТ | | Хэрэгжилтийг хангуулсан байна. | | - | АЗДТГ, ТЗУХ, ОБХ, СЗДТГ |
| 2. Тариат суманд гал түймэр унтраах, аврах ангийг шинээр байгуулж хүн хүч, техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | 2018-2019 | УТХО | | Байгуулагдсан байна. | | - | АЗДТГ, ТЗУХ, ОБХ, СЗДТГ |
| 3. Эрдэнэбулган суманд Эрэн хайх, аврах салбарын барилга шинээр барина. | 2019-2020 | УТХО | | Ашиглалтанд орсон байна. | | - | АЗДТГ, ТЗУХ, ОБХ, СЗДТГ |
| 4. Газар хөдлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулна. | 2017-2020 | ОНТ | | Хэрэгжилт хангагдсан байна. | | - | АЗДТГ, ТЗУХ, ОБХ, СЗДТГ |
| 5. Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах | 2017-2020 | ОНТ | | Хэрэгжилт хангагдсан байна. | | - | АЗДТГ, ТЗУХ, ОБХ, СЗДТГ |
| 6. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шат дараатай зохион байгуулна. | 2017-2020 | ОНТ | | Ой хээрийн түүмэр багассан байна. | | - | АЗДТГ, ТЗУХ, ОБХ, СЗДТГ |
| 7. Хот суурин газарт үерийн далан суваг шуудууг шинээр төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. | 2018-2020 | ОНТ | | Ашиглалтанд орно. | | - | АЗДТГ, ХОХБТХ, ОБХ, СЗДТГ |