Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

2020 оны 08 сарын 28-ны ....тоот

тогтоолын хавсралт

**АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗУУНМОД**

**СУМАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бодлого арга хэмжээний нэр | **Зорилт** | **Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо**  | **Хэрэгжилтийн явц** | **Гүйцэтгэлийн үнэлгээ** |
| **100% /90-100%/****/үр дүнтэй/** | **Хэрэгжих шатандаа** | **Хувь** | **Оноо** |
| **70% /60-89,99%/****/тодорхой үр дүнд хүрсэн/** | **40% /31-59%/****/эрчимжүүлэх шаардлагатай/** | **Үр дүнгүй /0-30%/** | **Үнэлэх боломжгүй** | **Тасарсан** |
| 1 | Хог хаягдлыг бууруулахад иргэд, олон нийтийг идэвхижүүлэх ажлуудыг зохион байгуулна.  | 3 | 18 | 9 | 9 |  |  |  |  | 85 | 4,25 |
|  | **ДҮН** |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% | 4,25 |

**АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗУУНМОД**

**СУМАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | **Арга хэмжээ** | **Хэрэгжилт** | **Хувь** | **Хэрэгжүүлсэн****газар** |
| **Зорилго:Хог хаягдлыг бууруулахад иргэд,олон нийтийг идэвхижүүлэх ажлуудыг зохион байгуулна.** |
| **1** | Хог хаягдлыг бууруулах түүнийг зохицуулахад чиглэгдсэн журмуудыг хэрэгжүүлэх | **1.**Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн болон хог хаягдлыг сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх, зөвшөөрөл олгох, журмыг батлан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. | Сумын энгийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааг Зуунмод сумын Хот тохижуулах Газар нь хариуцан явуулж байна. 2019 онд Бүх нийтийн Их цэвэрлэгээг 11 удаа зарлаж нийтийн эдэлбэр газрын 2000м3 хог хаягдлыг зайлуулан ажилласан. Мөн гэр хороолол айл өрх, ААН байгууллагын хог хаягдлыг тогтмол хуваарийн дагуу ачиж зайлуулах ажлыг тогтмол зохион байгуулан нийт 39,616.3м3 хог хаягдлыг хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллаж байна. Төвлөрсөн хогийн цэгт Эко Зоргол ХХК нь ангилан ялгах цех үйл ажиллагаа явуулж байна. 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 88.3 тонн түүхий эдийг ангилан ялгаад байна. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар төвлөрсөн хогийн цэгт сар бүрийн 7 хоногийн 2 өдөр тогтмол давтамжтайгаар түрж, хог хаягдал эргүүлэн ашиглах боломжтой талбай гаргасан. Нийт 40 удаагийн давтамжтайгаар 469200 төгрөгийн шатахуун зарцуулсан байна. Төвлөрсөн хогийн цэгт буулгаж байгаа аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, орон сууцны хог хаягдлыг хашаажуулан, ангилан ялгах ажлыг иргэн Гантулгатай гэрээтэй ажиллаж, дахин боловсруулах үйлдвэрт хуванцар сав-22,8 тн, бохир сав-14,6тн, гялгар уут-10 тн, төмөр-21,1 тн, ширэм-2570тн, ган-775тн, нийт 3593,6тн түүхий эдийг ангилан ялгаж байна. | 100% | БОАЖГ,Сумын ЗДТГ |
| **2**. Нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх болон энгийн хог хаягдлыг булшлах зардлын нэгж тарифыг батлуулж мөрдөж ажиллана. | Зуунмод сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 03 дугаар тогтоолоор “ Зуунмод сумын нэг өрхийг дунджаар 4 ам бүлтэй гэж тооцож 1 иргэн 500 төгрөг буюу 2000 төгрөгөөр, бүх хэлбэрийн ААН, түрээслэгчдийн хог хаягдлын хураамжийг тухайн байгууллагын ажиллагсдын тоо, түрээслэгчдийн тоогоор, бусад хэмжиж болохуйц хог хаягдал / малын бууц , үнс, барилгын хог гэх мэт/-ийг эзлэхүүн хүндийн жингээр тооцож тогтоосон билээ. Уг шийдвэрийг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэх мөрдөж байна. | 100% | Сумын ЗДТГ |
| **3.** Хог хаягдлын хураамжийг нэг иргэнээр тооцон шинэчлэн тогтоож эрчим хүч, хэрэглээний ус, орон сууц нийтийн аж ахуйн төлбөртэй хамтатган төлбөр хураамжийг бүрэн төвлөрүүлнэ. | 2019 оны жилийн эцсийн дүнгээр сумын хэмжээнд 4700 айл өрхөөс-**64102400** төгрөг, 105-н Албан байгууллагаас-**15712600** төгрөг, Иргэний нисэхийн Ерөнхий газрын ашиглалтын өмнөх захиргаанаас- **10413000** төгрөг, ИНЕГазарт ажил гүйцэтгэж байгаа туслан гүйцэтгэгч 3 компаниас-**24165000** төгрөг нийт **120019000** төгрөгийн орлого оруулж орлогын төлөвлөгөөг **100.02**%-иар давуулан биелүүлж ажилласан байна. | 100% | БОАЖГ, Сумын ЗДТГ |
| **4.** Батлагдсан журмын дагуу хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах, тэдэнд олгох урамшууллыг жил бүрийн төсөвт тусгаж батлуулах | Сумын Байгаль хамгаалах, Нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хөрөнгөөр Эко эргүүлийг “Хотын төвийн ногоон байгууламж, мод бутыг хамгаалах, 1-р бүсэд мал бэлчээрлэхээс урьдчилан сэргийлэх мөн хог хаягдлын хууль тогтоомжид хяналт тавих” үүднээс жил бүрийн 05 дугаар сарын 01-ээс, 10 дугаар сарын 01-ний хүртэлх хугацаанд сар бүр цалингийн доод хэмжээний урамшуулал олгон ажиллуулж байна. | 70% | Сумын ЗДТГ |
| **2** | Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, хүн амын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахыг уриалан идэвхижүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | **5.** Хүүхэд залуучуудын дунд хог хаягдлын талаар албан болон албан бус боловсрол олгох, боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн сургалт, судалгааны төвөөр дамжуулан хэрэгжүүлж, мэдээлэл, гарын авлагаар тогтмол хангаж, байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг бий болгоно. | 2019 онд Ерөнхий боловсролын 5 ангийн 3-н бүлгийн 50 хүүхдүүдийг эцэг эхийн төлөөллийн хамт манзушрийн хийдтэй танилцах аяллыг БОАЖГ-тай хамтран зохион байгуулж аяллын дараа байгаль орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор манзушрийн 7,4 км авто зам дагуу цэвэрлэгээ хийж 4м куб хог хаягдлыг ачуулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. | 70% | БОАЖГ, Сумын ЗДТГ |
|  |  | **6.** Сумын ИТХ-аар тогтоол гарган сургууль, цэцэрлэгт хог хаягдлыг ангилан ялгах анхан шатны мэдлэг олгох дадал эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах. | Төв Чандмань ДЭХГ-ын СӨХ-ийн тасаг, ХТГ-тай хамтран “Хог хаягдлын шинэчлэгдэн батлагдсан хууль”-ийг сурталчлах, “Хог хаягдлын дахин хэрэглээг нэвтрүүлэх” Орцод хог хаяхгүй байх талаар сургалт, сурталчилгааг нийтийн орон сууцны орцны ахлагч 50 иргэнд зохион байгуулсан. Нийтийн орон сууцны 80 орцод “Соёлжъё” болон хогны машин ирэх цагийн хуваарийг байрлуулснаар орцод ихээр хуримтлагдан үүсдэг хог хаягдал багасаж байна. Мөн Унагалдай, Бүжинхэн цогцолбор,Ирээдүй цогцолбор цэцэрлэгүүд өөрсдийн байгууллагын үүдэнд хог ангилан хаях 3-н ш хогийн савыг байршуулан цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд багаас зөв дадлыг төлөвшүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. 2019 онд 5-р сургууль болон шинээр баригдсан 50 айлын орон сууцны гадна хогоо ангилан хаях хогийн савыг шинээр байршуулсан байна. | 100% | Сумын ЗДТГ |
| **7.** Гэр хорооллын болон орон сууцны айл өрхийн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зориулалтын хогийн сав байрлуулах туршилтыг хийж үр дүнг тооцон хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллана. | Төв Чандьмань ДЭХГ-ын СӨХ-ын тасгаас иргэдийн санал хүсэлтийг авч Цагдаагийн ажилчдийн 30 айл, Бугатын 11, 12-р байр, 11-р хорооллын 6,7- р байр, 13-р барны гадна шинээр хогийн сав байруулав. Нийт 6 ширхэг хогийн сав шинээр байршуулаад байна. 2019 оны Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардын 3,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр хог хаягдлыг ангилан ялгах 3 ширхэг хогийн сав шинээр хийж хүн ихээр төвлөрдөг цэгүүдэд байршуулаад байна. Мөн Одонт хөтөл, 400, 102 дугаар байрны гадна Байгаль хамгаалах сангийн 3 сая төгрөгөөр орчин үеийн стандартын шаардлага хангасан хог ангилан хаядаг савыг байршуулсан. | 100% | Сумын ЗДТГ |
| **8.** Сумын төвлөрсөн хогийн цэгийг багасгах, хашаажуулах, хог хаягдлын цэгийг камержуулах зэргээр тохижуулах ажлыг зохион байгуулна. | Төвлөрсөн хогийн цэгт буулгасан хог хаягдлыг сар бүр тогтмол түрж булшлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал: Төвлөрсөн хогийн цэгт 2019 онд хогийг ландфиллын аргаар булаж , жалгыг 2 ирмэгт тавцан үүсгэж эргүүлэн ашиглах 0,3 га талбай гаргахад 6,400,000 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан байна. Ингэснээс төвлөрсөн хогийн цэгт эргүүлэн ашиглах боломжтой талбай гарган төвлөрсөн хогийн цэгийн талбай хэмжээг багасгаж тэлэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 2020 онд багтаан БОАЖЯ-ны 50 сая төгрөгийн санхүүжилтээр сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгийг түрж булшлах, Баян-хошуу /3-р/ багийн урд хөтөлд үүссэн хур хогийг зайлуулах төслийн загварыг Аймгийн БОАЖГ-тай хамтран боловсруулсан бөгөөд тендерийг 09-р сард зарлахаар төлөвлөн ажиллаж байна. | 70% | Сумын ЗДТГ |
|  |  | **9.** Сар бүрийн эхний 7 хоногийн Бямба гаригт бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулж, оролцоогүй аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнд холбогдох хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцох. Бүх нийтийн цэвэрлэгээ, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах үйл ажиллагаанд зарцуулагдах зардлыг аймаг, сумын төсөвт тусгаж зориулалтын дагуу зарцуулж хэвшинэ. | **Хотын Захирагчийн албан даалгавар**- 11-н удаа зохион байгуулан давхардсан тоогоор 500 га газрыг цэвэрлэн 2000м3 хог хаягдлыг цэвэрлэсэн.**Цахилгаан хэрэглэгчдэд-** 2019 оны 11-р сарын 01-ээс 12-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар гэр хорооллын 1953 өрх айлд 50%-ийн цахилгааны төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлж мөнгөн дүнгээр 2.528.742 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлээд байна. | 100% | Сумын ЗДТГ, Хот тохижуулах Газар |
| **10.** Гэр хорооллын болон зуслангийн айл өрх, аялал жуучлалын баазад био жорлон нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | 2019 оны 05 дугаар сар 2020 оны 08 дугаар сард “Нутгийн шийдэл” ТББ-тай хамтран “Жорлонгоо өөрчилье” сургалтыг зохион байгуулж нийтдээ давхардсан тоогоор 300 иргэнийг хамруулан ажиллаа. Тус сургалтыг үр дүнгээр гэр хорооллын 400 өрхөд лаг багасгах бодисыг туршиж, 16 иргэнтэй сайжруулсан жорлонг ашиглах гэрээг байгуулан ажиллаа. | 70% | Сумын ЗДТГ, Хот тохижуулах Газар |
| **11.** Албан байгууллага нийтийн эзэмшлийн талбайд шаардлага хангасан нэг загварын хогны сав байрлуулах ажлыг зохион байгуулна. | Сумын нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 35 хогийн сав, байршуулсан байна. 2019 онд Зуунмод гол дагуу “Цэцэрлэгт хүрээлэнд 8 ширхэг хогийн савыг шинээр байршуулсан. 2019 онд шинээр ашиглалтад орсон нийтийн орон сууцны гадна хогоо ангилан ялгах хогийн байршуулснаар нийтийн эзэмшлийн газарт байгаа хогийн савны тоо 45 хүрсэн байна.  | 70% | Сумын ЗДТГ |
| **12.** ”Цэмцгэр Зуунмод”, “Соёлжъё” зэрэг аяныг иргэд, ААН, албан байгууллагын дунд болон сошиал орчинд өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | Төв Чандмань ДЭХГ-ын СӨХ-ийн тасаг, ХТГ-тай хамтран “Хог хаягдлын шинэчлэгдэн батлагдсан хууль”-ийг сурталчлах, “Хог хаягдлын дахин хэрэглээг нэвтрүүлэх” Орцод хог хаяхгүй байх талаар сургалт, сурталчилгааг нийтийн орон сууцны орцын ахлагч 50 иргэдийн дунд зохион байгуулсан. Нийтийн орон сууцны 80 орцод “Соёлжъё” болон хогны машин ирэх цагийн хуваарийг байрлуулснаар орцод ихээр хуримтлагдан үүсдэг хог хаягдал багасаж байна. | 70% | Сумын ЗДТГ |
| **13.** Нийтийн орон сууцтай, болон гэр хороолол бүхий багийг сонгон авч хог хаягдлыг бууруулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ангилах ажлыг туршилтын журмаар зохион байгуулах | Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах үйл ажиллагааг хэвшүүлэх зорилгоор гэр хорооллын айл өрхүүдийг 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн график төлөвлөгөөний дагуу ангилан ялгасан хог хаягдлаа ууталж шуудайлан хашааны гадна талбайд байршуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Энэхүү ажлыг эхлүүлснээр гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлыг ачиж зайлуулах хугацаа хэмнэх, шатахуун зарцуулалтыг багасгах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. | 70% | УЦУОШГ |
| **14.** Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон газруудыг камержуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Аймгийн ГХУСАЗЗ-ын 10,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр аймгийн ГХУСАЗЗ, сумын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран хотын төв дагуух ажилдаггүй хуучин хяналтын камеруудыг шинэчлэн 9 цэгт шинээр камер байрлуулан аймгийн Цагдаагийн Газарт хүлээлгэн өгөөд байна.  | 100% | Сумын ЗДТГ |
| **15.**Сумын хог хаягдлыг цуглуулан тээвэрлэх машиныг шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. |  Хог хаягдлыг тээвэрлэх зориулалтын автомашины шинэчлэлтийн ажлыг 2020 онд 38,500,000 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр шийдвэрлээд байна. | 100% | Сумын ЗДТГ, Хот тохижуулах Газар |
| **3** | Хог хаягдлыг цуглуулан тээвэрлэх машиныг шинэчлэн, хог хаягдлыг цуглуулан тээвэрлэх дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн оролцоотой, хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллана. | 16. Хог хаягдлыг бууруулах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах санал санаачлага гаргах, зохион байгуулах үүрэг бүхий орон тооны бус 2-оос доошгүй иргэдийн бүлэг байгуулан ажиллуулж үйл ажиллагааг нь хэвшил болгоно. | Зуунмод сумын хэмжээнд хог хаягдлын ангилан ялгах үйл ажиллагаа “Эко зоргол”ХХК нь хариуцан явуулж байна. Тухайлбал 2020 оны 06 дугаар сард БОАЖЯ-ны 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хуванцар лаазыг пресслегч төхөөрөмжийг тус компанид гэрээ байгуулан олгож сумын Хот тохижуулах газрын аж ахуйн хашаанд байрлуулан ажиллуулж байна. | 100% | Сумын ЗДТГ, Хот тохижуулах Газар |
| **17.** Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчисөн тухай мэдээлэл өгч, уг мэдээлэл нь үнэн бодит болох нь батлагдсан тохиолдолд зөрчил гаргагчид ноогдуулсан торгуулийн 15 хувийн мөнгөн урамшууллыг мэдээлэл өгөгчид олгоно. | 2020 онд зориулалтын бус газарт асгасан 2 удаагийн зөрчлийг илрүүлж Зөрчлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 6.1.1 дахь заалтад заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээг авч хог хаягдлыг зориулалтын цэгт асгуулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. | 70% | Сумын ЗДТГ, Хот тохижуулах Газар |
| **18.** Сумын нутаг дэвсгэрт хоёрдогч түүхий эд авах дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг авах цэг болон шатах материалтай хог хаягдлыг устгах технологийг нэвтрүүлнэ. | 2020 оны сумын Газар зохион байгуулах төлөвлөгөөнд түүхий эдийн газрыг сумын Хот тохижуулах газрын нэр дээр олгохоор төлөвлөөд байна. 2020 оны 06 дугаар сард БОАЖЯ-ны 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хуванцар лаазыг пресслегч төхөөрөмжийг тус компанид гэрээ байгуулан олгож сумын Хот тохижуулах газрын аж ахуйн хашаанд байрлуулан ажиллуулж байна. | 70% | Сумын ЗДТГ, Хот тохижуулах Газар |

**СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД**